## 00_읽는법
이 표 읽는 법 (실무진 안내)
후니프린팅 리뉴얼 — 프로젝트 일정관리 통합 IA · 3인 체제 + 고객사 협조
컬럼 | 뜻 | 값 설명
우선순위 | 언제 만드나 | P0=런칭에 꼭 필요 · P1=런칭 직후(안정화) · P2=나중에(확장)
담당 | 어느 팀이 | PM=기획·정책·계약 · 인쇄개발=상품·가격·옵션·위젯 · 쇼핑개발=쇼핑몰화면·주문·페이지빌더 · 협업=두 팀 함께
담당자 | 누가 | 신우진=PM 겸 인쇄개발 · 서희항=인쇄개발 · 김동학=쇼핑개발 · (고객) 최숙진 실장=디자인·콘텐츠·계약 협조
개발규모 | 작업량 가늠 | S=작음 · M=보통 · L=큼 · XL=매우 큼
진행상태 | 지금 상태 | 완료 · 진행중 · 대기(외부계약·결정 기다림) · 미착수
Phase / 주차 | 단계와 시점 | Phase 1=런칭 · 2=안정화 · 3=확장 / 주차(W)=착수일(W1) 기준 상대 일정. 실제 날짜는 착수일 확정 후 환산
구분 | 사이트 안/밖 | 사이트내부=우리가 만드는 화면·기능 · 외부연동=에디쿠스·이니시스·알림톡·MES·택배 등 바깥 서비스와 연결
확인·결정 필요사항 | 먼저 풀 것 | 계약·정책 결정·데이터 정리 등 시작 전 챙길 선행조건 (쉬운 말로 기재)
비고 | 적용 상품/메모 | 해당 기능이 어떤 상품에 들어가는지 또는 근거 메모
※ 이 워크북은 후니프린팅에서 논의된 IA·정책문서를 기반으로 작성됐으며, 프로젝트 진행 중 상호보완·갱신됩니다.
※ 시트 안내: 00 읽는법 / 01 역할정의 / 02 IA마스터(전 기능목록) / 03 페이즈일정(주차·병렬레인) / 04 진행현황 / 05 위젯·에디쿠스 기능목록 / 06 주문→생산(MES) 흐름 / 07 고객 준비물·디자인지원 / 08 외부연동·계약 / 09 용어집 / 10 개발자 상세(위젯·에디쿠스·DB)
※ 개발자용 기술 상세(레드프린팅 SDK 함수·에디쿠스 메시지·t_* 스키마)는 '10_개발자상세' 시트에 별도 정리.
※ 실제 라이브 DB·레드프린팅 역공학·Shopby API 표준을 실측해 기능목록을 보강했습니다(가상 기능 없음).

## 01_역할정의
역할 분담 & 진행현황 (실 담당자 반영)
3인 체제 · 신우진(PM+인쇄)/서희항(인쇄)/김동학(쇼핑) + 고객사 협조(최숙진 실장) · 기준 IA 162개 기능
역할 | 담당자 | 핵심 책임범위 | 담당 IA 영역 | 현재 진행상황 | 주요 산출물
PM | 신우진 | 일정/우선순위, 운영정책 확정, 외부계약(이니시스·알림톡·에디터·도메인), QA, 실무진 테스트 조율, 콘텐츠(약관·인쇄가이드) | 전 영역 의사결정·정책·계약·검수 | 운영정책 5건 + 에디터 도입(D3/D4) 결정 대기 | 일정표·정책 확정서·계약 완료·QA
인쇄개발 | 신우진·서희항 | 관리자 상품관리(상품·사이즈·소재·용지·가격) + 고객 인쇄상품 옵션위젯·실시간가격(3엔진)·가이드·견적·CPQ 엔진·생산정보 전달 | 관리자 상품관리 14종 + 인쇄상품 옵션/가격/가이드 24종 + 생산정보·MES 브릿지 | 진행중: 상품·가격 DB 스키마 완료→데이터 매핑·시뮬레이터 검수 / 가격엔진(C1)·옵션API(A2) | 검증된 상품·가격 DB·CPQ 3엔진·임베드 위젯·생산정보 환원
쇼핑개발 | 김동학 | 상세페이지 빌더, 파일업로드·주문전환·플로팅·장바구니, 쇼핑몰 사용자 전반, 관리자 커머스 운영, 결제·배송·주문상태 | 쇼핑몰 사용자 + 인쇄상품 파일/주문 11종 + 관리자 커머스 33종 + 주문 런타임 신규구축 | 진행중: 상세 콘텐츠 빌더(G1)→실무진 테스트 전달 | 상세페이지 빌더·스토어프론트·주문/결제 플로우·관리자 운영툴
(고객) 후니프린팅 | 최숙진 실장 | AI 페이지 디자인 산출물 지원, 콘텐츠·가이드 원고, 이니시스 가맹관리자, 도메인, 문자/알림톡, 사업자·서류, 상품/가격 데이터 확정 | 디자인·콘텐츠·계약·서류 협조(개발 외) | AI로 페이지 디자인 진행 중 — 디자인 산출물·가이드·계약 협조 대기 | 디자인 산출물·콘텐츠 원고·계약 서류·데이터 확정
⟡ 협업 포인트
· 인쇄상품 옵션·가격 위젯(인쇄개발) ↔ 상세페이지 임베드·주문전환(쇼핑개발) — 웹 컴포넌트 위에 결합
· 온라인 에디터 에디쿠스(Edicus) D3·D4 — 협업/외부 도입 검토, 런칭 후순위(P2)
· B15 옵션 제약 ↔ 폴리모픽 스키마(ref_key+ref_dim_cd) — 데이터로 표현돼야 동적 위젯 성립
· 생산정보 전달(인쇄개발) ↔ 주문 런타임·MES 연동 — 결제완료 시 생산 BOM 환원이 두 팀 경계면
⚠ 부하 주의: 쇼핑개발(김동학 1명) 공수 점수가 인쇄개발의 2배 이상 — 병목. AI 에이전트 병행 가속 권장(03_페이즈일정 참조)

## 02_IA마스터
통합 IA 기능목록 (162개 · 실측 보강)
기존 144 + 보강 18(Shopby 표준 갭·주문 런타임·MES 생산브릿지). 색: 우선순위(빨강P0/노랑P1/회색P2)
No | 시스템 | 영역 | 기능 | 우선순위 | 담당 | 담당자 | 규모 | 진행상태 | Phase/주차 | 구분 | 확인·결정 필요사항(선행조건) | 비고
1 | 쇼핑몰 | 로그인 | 일반 로그인 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
2 | 쇼핑몰 | 로그인 | 아이디 찾기 (이메일 발송) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
3 | 쇼핑몰 | 로그인 | 비밀번호 찾기 (휴대폰 임시PW) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 대기 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | 알림톡 서비스 계약 먼저 (PM) | 알림톡 서비스 계약 필요
4 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 약관동의 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
5 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 정보입력 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
6 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 이메일 중복확인 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
7 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 휴대전화 인증 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 대기 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | 휴대폰 인증·문자 서비스 계약 먼저 (PM) | 이슈사항에 추가
8 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 가입완료 메일 발송 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
9 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 주문조회 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부
10 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 주문상세조회(편집상품 미리보기) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부
11 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 옵션보관함 (저장된 인쇄옵션) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 재주문시 옵션 불러오기
12 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 쿠폰관리 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
13 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 쿠폰등록 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 로그인한 상태에서만 등록가능/등록후 결과
14 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 프린팅머니 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 대기 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | 결제대행(PG) 연동 먼저 (PM) | PG 연동 필요
15 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 머니충전 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 대기 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | 결제대행(PG) 연동 먼저 (PM) | 결제가 가능해야함
16 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 상품Q&A + 문의하기 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
17 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 리뷰 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | 배송완료건에 한해 리뷰쓰면 즉시노출 / 쿠폰자동발행으로 쿠폰지급
18 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 리뷰쓰기(사진업로드) 수정/삭제 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | 삭제시에도 쿠폰자동회수
19 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 체험단 활동내역 + 후기 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | 당첨자만 후기등록 활성화
20 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 1:1문의 + 문의하기 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
21 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원정보수정 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
22 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원정보수정_비밀번호입력 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부 |  | 정보수정전 비밀번호 입력후 페이지전환
23 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 비밀번호변경 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부 | 비밀번호 변경 시 본인확인 방법 결정 필요 (PM) | 변경전 인증방법은?
24 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원탈퇴 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부 | 회원탈퇴 시 본인확인 방법 결정 필요 (PM) | 탈퇴전 인증방법은?
25 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 증빙서류발급내역 (현금영수증+세금계산서) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | 증빙서류 발급 규칙 결정 필요 (PM) | 신청가능/완료/불가/신용카드 4상태 / 발행내역 / 신청완료시 발급상태 / 미발행건 발급가능?
26 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 사업자정보(목록) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
27 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 사업자정보등록(쓰기) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
28 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 현금영수증정보 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | 현금영수증 정보 수집 여부 결정 필요 (PM) | 필요여부 확인해야함
29 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 메인 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
30 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 서브메인(랜딩페이지) | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | 1depth 의 페이지 (랜딩페이지로 사용) - 프로모션이미지 등록가능하게
31 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | LIST (검색결과) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부 |  | 2depth 의 리스트페이지 (랜딩페이지로 사용)
32 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | A1 상품 기본정보 세팅(상품코드·주문가능·회원) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
33 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | A2 상품별 옵션 목록 불러오기 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | L | 진행중 | 1차 W1-2 | 사이트내부 | 상품 종류마다 옵션 구성이 달라 상품별 옵션목록을 제공해야 함 | 적용 상품: 전체
34 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B1 규격(사이즈) 선택 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
35 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B2 비규격 사용자입력(가로×세로 최소/최대) | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 | 가로×세로 직접입력 시 면적으로 가격 계산 | 적용 상품: 실사·아크릴
36 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B3 수량 선택+직접입력 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
37 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B4 종이/소재 선택(+평량) | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
38 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B5 인쇄 도수(단/양면)+별색·화이트 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 디지털·스티커·책자·캘린더
39 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B6 코팅 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 디지털·스티커·책자·실사
40 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B7 커팅/조각수/모서리 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 디지털·스티커·아크릴
41 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B8 접지/오시/미싱 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 디지털
42 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B9 제본(방향·면지·링컬러·바인더링·투명커버) | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | L | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 책자
43 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B10 내지/표지 그룹 분리 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 책자
44 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B11 박/형압(앞·뒤·크기·박칼라) | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 디지털·책자
45 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B12 캘린더 가공/장수 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 캘린더
46 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B13 추가상품(봉투 등) | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 디지털·스티커·실사 등
47 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B14 개별포장 | P2 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | S | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 책자·캘린더
48 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B15 옵션 제약·조건부 노출(같이 못 고르는 조합 등) | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | L | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부 | 옵션끼리의 규칙(같이 못 고르는 조합·조건부 노출)을 데이터로 정리해야 함 | 적용 상품: 전체
49 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | C1 옵션 변경 시 가격 실시간 재계산 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | XL | 진행중 | 1차 W1-2 | 사이트내부 | 상품 종류별로 가격 계산 방식이 다름 (장수기준·면적기준·단가기준) | 적용 상품: 전체
50 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | C2 수량별 가격표 보기 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
51 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | C3 견적서 생성·다운로드 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
52 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D1 파일 업로드(PDF) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
53 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D2 편집상품 미리보기·썸네일 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
54 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D3 온라인 에디터 연동(템플릿·편집) | P2 | 협업 | 신우진·김동학 | XL | 대기 | 3차 (W21~) | 외부연동 | 온라인 디자인 편집기 도입 여부 결정 필요 | 적용 상품: 전체
55 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D4 가변데이터 인쇄(VDP) | P2 | 협업 | 신우진·김동학 | L | 대기 | 3차 (W21~) | 외부연동 | 디자인 편집기에 딸린 기능 (후순위) | 적용 상품: 명함·라벨
56 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D5 표지/작업 템플릿 다운로드 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | 자료는 인쇄팀, 화면은 쇼핑팀이 함께 작업 | 적용 상품: 책자·전체
57 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | E1 규격 가이드 모달 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
58 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | E2 인쇄영역·도련 가이드 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
59 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | E3 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
60 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | E4 작업/재단/블리드 사이즈 안내 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | S | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
61 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F1 주문 전 검증(필수옵션·파일·로그인) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
62 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F2 주문 데이터 생성(선택 옵션을 주문으로 변환) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부 | 주문수량은 1로 두고 총액을 옵션 금액으로 처리 (쇼핑몰 연동 방식) | 적용 상품: 전체
63 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F3 우측 플로팅 주문박스(가격·CTA) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
64 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F4 장바구니 담기 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
65 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F5 옵션 보관함 저장·불러오기 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
66 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | G1 상세설명 콘텐츠(하단 detail) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 진행중 | 1차 W1-2 | 사이트내부 |  | 적용 상품: 전체
67 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 공지사항 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 구분필요(이벤트 / 공지 / 상품)
68 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 자주묻는질문 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 구분필요(가입/로그인,주문배송결제,취소환불/증빙서류발급
69 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 상품Q&A + 문의하기 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
70 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 대량주문 견적문의 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | 대량주문 견적 화면이 고객용에도 필요 (현재 빠짐) | B2B 기업고객 핵심
71 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 기업인쇄상담 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 기업서비스신청하기와 연계
72 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 디자인상담 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부
73 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 비회원 주문조회 (주문번호+이메일+휴대폰) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 증빙서류 발급 연동 누락
74 | 쇼핑몰 | 결제 | 수동카드결제 (PC+모바일) | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | 오프라인 전용, 우선순위 낮음
75 | 쇼핑몰 | 주문 | 파일/편집 정보입력 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | XL | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부
76 | 쇼핑몰 | 주문 | 보관함/장바구니 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부
77 | 쇼핑몰 | 주문 | 배송정보입력 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부 | 배송비·도서산간 규칙 결정 필요 (PM) | 도서산간 추가비용 적용 / 배송비 제약조건
78 | 쇼핑몰 | 주문 | 배송지목록 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부
79 | 쇼핑몰 | 주문 | 배송지입력 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부
80 | 쇼핑몰 | 주문 | 결제하기 (이니시스 연동) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 1차 W7-9 | 외부연동 | 이니시스 결제 계약 먼저 / 간편결제는 다음 단계 (PM) | *간편결제 연동(네이버페이 / 카카오페이 / 토스페이) *포인트로 전액 결제가능
81 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문완료 + 주문완료 메일 발송 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부
82 | 쇼핑몰 | 주문 | 디자인 의뢰하기 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 외부연동 | 수작 브랜드 유지 여부 결정 필요 (PM) | 수작/상상 브랜드 연계
83 | 쇼핑몰 | 정보 | 회사소개 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
84 | 쇼핑몰 | 정보 | 이용약관 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
85 | 쇼핑몰 | 정보 | 개인정보보호 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
86 | 쇼핑몰 | 정보 | 찾아오시는 길 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부
87 | 쇼핑몰 | 가이드 | 작업시 유의사항 (11개 가이드) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 모니터색상/칼라설정/재단선/용지 등 / 별도 페이지
88 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 랜딩페이지 5종 (종이/제본/캘린더/파우치/스티커) | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | 별도 마케팅 페이지
89 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 이용후기 메인 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부
90 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 체험단 모집 메인 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부
91 | 쇼핑몰 | 상품 | 포장재상품 주문하기 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 문의하기/견적인쇄 포함
92 | 쇼핑몰 | 상품 | 굿즈상품 주문하기 + 파우치&백 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
93 | 쇼핑몰 | 상품 | 수작 상품 (메인+상품페이지) | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 | 수작 브랜드 유지 여부 결정 필요 (PM) | 수작 브랜드 존치 여부 결정 필요
94 | 관리자 | 관리자 | 관리자 등록/관리 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
95 | 관리자 | 거래처 | 거래처관리 (등록/수정/처리) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 오프라인 거래처 + 업체목록 .txt 생성
96 | 관리자 | 거래처 | 매장게시판 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부
97 | 관리자 | 원장관리 | 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
98 | 관리자 | 원장관리 | 원장관리 (오프라인 거래 등록) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | Excel 다운/청구서/판매내역 매칭
99 | 관리자 | 원장관리 | 업체별 미수금 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | Excel 다운 포함
100 | 관리자 | 상품관리 | 인쇄/제본 상품등록 (미리보기/등록/수정) | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | L | 진행중 | 1차 W1-2 | 사이트내부 |  | 기본값설정 포함
101 | 관리자 | 상품관리 | 사이즈선택 팝업 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 실사/디지털/제본/패키지/굿즈
102 | 관리자 | 상품관리 | 소재선택 팝업 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 실사/굿즈
103 | 관리자 | 상품관리 | 종이선택 팝업 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 |  | 디지털/제본/패키지
104 | 관리자 | 상품관리 | 가격관리 팝업 8종 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | L | 진행중 | 1차 W1-2 | 사이트내부 |  | DP02,DP04,DP06,GD01,GD02,PK01,PR01,PR02
105 | 관리자 | 상품관리 | 사이즈관리 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | S | 진행중 | 1차 W1-2 | 사이트내부
106 | 관리자 | 상품관리 | 소재관리 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | S | 진행중 | 1차 W1-2 | 사이트내부
107 | 관리자 | 상품관리 | 용지관리 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | S | 진행중 | 1차 W1-2 | 사이트내부
108 | 관리자 | 상품관리 | 가격관리 (출력/코팅/후가공/제본) | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | XL | 진행중 | 1차 W1-2 | 사이트내부 |  | 가격 시뮬레이터 핵심
109 | 관리자 | 상품관리 | 굿즈 카테고리관리 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
110 | 관리자 | 상품관리 | 굿즈 상품등록 (카테고리/옵션) | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | L | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
111 | 관리자 | 상품관리 | 수작 상품등록 | P2 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 | 수작 브랜드 유지 여부 결정 필요 (PM)
112 | 관리자 | 상품관리 | 포장재 상품등록 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
113 | 관리자 | 상품관리 | 디자인 상품등록 | P2 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 | 수작 브랜드 유지 여부 결정 필요 (PM)
114 | 관리자 | 게시판 | 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
115 | 관리자 | 게시판 | 자주묻는질문 관리 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
116 | 관리자 | 게시판 | 대량주문 견적문의 (확인/답변) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | PM: 대량견적 사용자측 IA 보완 | 사용자 측도 미반영
117 | 관리자 | 게시판 | 기업인쇄상담 (확인/답변) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
118 | 관리자 | 게시판 | 디자인상담 (확인/답변) | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부
119 | 관리자 | 게시판 | 상품Q&A (확인/답변) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
120 | 관리자 | 게시판 | 1:1문의 (확인/답변) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
121 | 관리자 | 게시판 | 체험단관리 (등록/수정/신청내역) | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | html문서 DB직접입력, 당첨처리
122 | 관리자 | 게시판 | 이용후기관리 (관리자등록/수정) | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | 관리자 임의등록 기능
123 | 관리자 | 회원관리 | 회원관리 (주문내역/정보확인) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W1-3 | 사이트내부
124 | 관리자 | 회원관리 | 탈퇴회원 관리 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
125 | 관리자 | 회원관리 | 프린팅머니 관리 (수정/처리) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 대기 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | 결제대행(PG) 연동 먼저 (PM)
126 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 출력상품매칭+굿즈카테고리매칭+상품매칭
127 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰등록내역 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
128 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰사용내역 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
129 | 관리자 | 통계 | 인쇄/제본 상품통계 (상세보기) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
130 | 관리자 | 통계 | 굿즈 상품통계 (상세보기) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
131 | 관리자 | 통계 | 패키지 상품통계 (상세보기) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
132 | 관리자 | 통계 | 수작 상품통계 (상세보기) | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부
133 | 관리자 | 통계 | 월별 매출통계 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 핵심 경영지표
134 | 관리자 | 통계 | 굿즈 발주/정산 (Excel 다운) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 외주 정산 관련
135 | 관리자 | 통계 | 제작상품 팀별통계 (Excel 다운) | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 |  | 공정관리와 연계
136 | 관리자 | 주문관리 | 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | XL | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부
137 | 관리자 | 주문관리 | 파일확인처리 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | L | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부 | 인쇄팀이 정한 파일 검수 기준 필요
138 | 관리자 | 주문관리 | 재업로드요청 문자 발송 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 대기 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | PM: 알림톡/SMS 선행 | SMS/알림톡 연동
139 | 관리자 | 주문관리 | 주문서출력 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부
140 | 관리자 | 주문관리 | 주문상태변경 처리 (+ 문자) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부 |  | 제작진행중/완료 변경시 문자
141 | 관리자 | 주문관리 | 주문관리-후불결제 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 |  | 미결제/결제완료 상태관리
142 | 관리자 | 주문관리 | 증빙서류발급 관리 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | PM: 증빙발급 정책 확정
143 | 관리자 | 주문관리 | 주문상태변경 (일괄) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부
144 | 관리자 | 주문관리 | 고객 SMS 발송 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 대기 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | PM: 알림톡 통합 선행 | 알림톡 통합 필요
145 | 쇼핑몰 | 회원 | 간편로그인(네이버/카카오) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | 소셜 OAuth 앱등록·검수 (PM) | Shopby 표준·인쇄몰 전환율 핵심
146 | 쇼핑몰 | 회원 | 회원등급(VIP·B2B 등급가) | P1 | 인쇄개발 | 신우진·김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | 등급별 할인·등급가 정책 (PM) | B2B/단골 재구매 핵심
147 | 쇼핑몰 | 회원 | 휴면회원 전환/해제 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | 개인정보보호법 1년 미접속 의무 | 법적 필수(Shopby 표준)
148 | 쇼핑몰 | 결제 | 무통장입금/가상계좌+입금확인 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 대기 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | 이니시스 가상계좌 계약 (PM) | B2B 계좌이체 선호
149 | 쇼핑몰 | 결제 | 간편결제(네이버페이) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 대기 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | 네이버페이 가맹 (PM) | 전환율 향상
150 | 쇼핑몰 | 주문 | 도서산간 추가배송비 데이터화 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부 | 권역·배송비 정책 확정 (PM) | 정확청구·CS분쟁방지 (IA 비고→P0 승격)
151 | 쇼핑몰 | 주문 | 배송비 템플릿/조건부 무료배송 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | 상품군별 배송비 정책 | 가격정책 일부
152 | 쇼핑몰 | 정보 | 세금계산서 발행 플로우(B2B) | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 외부연동 | 국세청/팝빌 연동·사업자정보 동의 (PM) | B2B 결제완결성
153 | 쇼핑몰 | 상품 | 전시 카테고리 트리 운영툴 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W3-5 | 사이트내부 | 카테고리 구조 확정 | 다depth 진열 운영툴 (승격)
154 | 쇼핑몰 | 상품 | 상품 검색·필터 엔진 | P1 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | 검색 대상·필터축 정의 | 탐색성
155 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 베스트/기획전 진열 운영툴 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 | 진열 운영정책 | 마케팅 진열
156 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 첫구매/생일 자동쿠폰 | P2 | 쇼핑개발 | 김동학 | S | 미착수 | 3차 (W21~) | 사이트내부 | 자동발급 룰 정의 | 재구매 유도
157 | 관리자 | 주문관리 | 생산정보 전달(주문→생산BOM 환원) | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | L | 미착수 | 1차 W9-10 | 외부연동 | MES↔Front 통신 규격 (PM) | 결제완료시 생산정보 전달 핵심
158 | 관리자 | 상품관리 | MES_ITEM_CD 전상품 채번 | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 진행중 | 1차 W9-10 | 사이트내부 | 라이브 16/275만 채번됨(실측) | 생산브릿지·94% 미채번
159 | 관리자 | 주문관리 | 생산파일명 일관화(Rename 자동) | P0 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 1차 W9-10 | 사이트내부 | 파일명 규칙 확정 | 품목_사이즈_소재_고객_번호_수량
160 | 관리자 | 주문관리 | 접수파일 썸네일 자동생성 | P1 | 인쇄개발 | 서희항·신우진 | M | 미착수 | 2차 (W11~20) | 사이트내부 | 인쇄공정 파일 기준 | 발주 자동화
161 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문상태 추적(고객 마이페이지) | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | M | 미착수 | 1차 W7-9 | 사이트내부 | 주문상태머신 정의 | 미입금→제작중→출고완료
162 | 관리자 | 주문관리 | 주문/주문상세 런타임 그릇 구축 | P0 | 쇼핑개발 | 김동학 | XL | 미착수 | 1차 W5-7 | 사이트내부 | 라이브 주문테이블 전무(실측·to-be) | 커머스 백엔드 그릇

## 03_페이즈일정
페이즈 일정 — 주차 기반 상대일정 · 병렬 레인
전 작업 병렬 진행. 주차(W)=착수일(W1) 기준 상대. 실제 날짜는 착수일 확정 후 환산. ⚠ 쇼핑개발 병목→AI 병행 가속
주차(상대) | PM (신우진) | 인쇄개발 (서희항·신우진) | 쇼핑개발 (김동학) | AI 에이전트 병행 | 단계 게이트 / 산출
1차 W1-2 (착수·진행중) | 이니시스·도메인/SSL·통신판매 신고 착수 / 운영정책 5건 정리 | 가격엔진(C1)·옵션API(A2) 진행 지속 / 상품·가격 DB 매핑·시뮬레이터 검수 / 상품·가격 관리자 셋업 | 상세 콘텐츠 빌더(G1) 완성 / 회원·로그인·약관 기초 화면 | DB 매핑 교정·가격 시뮬 검증(dbm-*) / 위젯 명세 동기화 | 기반작업 마무리 게이트: 가격엔진 검수 GO · 상세빌더 실무진 테스트
1차 W3-5 (옵션위젯·파일) | 약관·인쇄가이드 콘텐츠 확정 / 에디터 도입(D3) 결정 | 옵션위젯 규격·수량·종이·도수(B1~B5)·작업사이즈(E4) / 사이즈·소재·종이 팝업 | 파일업로드(D1)·미리보기(D2) / 카탈로그·상세 진입(A1) / 전시 카테고리 운영툴 | 위젯 빌드·Red 동등성 검증(hw-*) / 파일검증 로직 보조 | 옵션위젯 1차 동작 게이트: 규격~도수 선택→가격 표시
1차 W5-7 (제본·제약·주문전환) | 배송비·도서산간 정책 확정 / 인증·배송비 정책 | 제본(B9·B10)·옵션 제약(B15) / 실시간가격(C1) 안정화 | 주문전환(F1~F4)·플로팅 주문박스·장바구니 / 주문/주문상세 런타임 그릇 | 옵션 제약 데이터화(폴리모픽) 보조 / 위젯-주문 경계 QA | 주문전환 게이트: 옵션→장바구니 성립 · 제약 동적 노출
1차 W7-9 (결제·배송·주문관리) | 이니시스 계약 완료 / 배송사 계약 / 본인확인 정책 | 관리자 상품/가격 셋업 안정화 / 도서산간 배송비 데이터 | 결제(이니시스)·주문완료·배송정보 / 관리자 주문관리·파일확인·주문서출력 / 주문상태 추적 | 결제·주문 플로우 검증 / 회원·주문 경계 QA | 결제 게이트: 실결제 1건 성공 · 주문→관리자 노출
1차 W9-10 (생산정보·MES·통합QA) | 실무진 통합 테스트 조율 / 런칭 체크리스트 | 생산정보 전달(주문→생산BOM 환원) / MES_ITEM_CD 전상품 채번 / 파일명 일관화 | 주문관리 상태변경·주문서출력 마감 / 런칭 회귀 테스트 | MES_ITEM_CD 채번 보조 / 생산정보 환원 검증 / 통합 회귀 | ★ 1차 런칭 게이트(P0 57+7건): 주문→결제→생산정보 전달 종단 성공
2차 W11~20 (안정화·P1) | 알림톡·PG·증빙 계약 / 증빙 정책 / 대량견적 IA 보완 | 코팅·커팅·박/형압·캘린더가공(B6~B13)·가격표/견적(C2·C3)·가이드(E1~E3)·굿즈/포장 등록 / 썸네일 자동생성 | 쿠폰·머니·증빙·세금계산서·고객센터·옵션보관함·거래처/원장·통계·후불·알림톡·간편로그인/결제·휴면회원 | 옵션·가격 확장 자동 적재(dbm-*) / 운영툴 검증 / 회귀 | 안정화 게이트: 재구매·B2B·운영툴 가동
3차 W21~ (확장·P2) | 에디터 도입·수작 존치 결정 / 마케팅 기획 | 수작/디자인 등록·개별포장(B14) | 온라인 에디터(에디쿠스 D3·D4)·리뷰·체험단·마케팅·고급통계·기획전 진열 | 에디쿠스 연동 구현·QA / 마케팅 페이지 빌드 | 확장 게이트: 미결정 의존 기능 순차 오픈
⚠ 일정 지연 대응 — AI 에이전트 병행 완성도 확보 방안
1) 병목 식별: 쇼핑개발(김동학 1명) 공수 점수 201 vs 인쇄개발 92 — 쇼핑 단독 병목이 1차 일정의 임계경로(critical path).
2) AI 병행 가속: ① DB 매핑·가격 시뮬 검증(dbm-* 하네스) ② 위젯 빌드·Red 동등성 검증(hw-* 하네스) ③ 반복 화면(목록/폼/관리자 CRUD) 코드 생성 — 사람은 설계·검수에 집중.
3) Shopby 표준 활용: 회원/주문/결제/쿠폰/배송/증빙은 Shopby 표준 모듈을 외부연동·참조로 흡수해 쇼핑개발 자체구현 공수 절감(직접 종속 X).
4) 마스터 선적재 이점: 상품·가격·옵션 마스터는 이미 라이브 적재 완료 → 인쇄개발은 '조립' 중심. 주문 런타임만 신규.
5) 게이트 우선: 각 주차 게이트(가격검수→옵션위젯→주문전환→결제→생산정보)를 통과해야 다음 진행 — 거짓 진척 방지.

## 04_진행현황
진행현황 (162 기능 기준 재집계)
보강 18건 반영. 공수: S=1·M=2·L=4·XL=8
① 담당 × 우선순위 (건수)
담당 \ 우선순위 | P0 | P1 | P2 | 합계
PM | 0 | 0 | 0 | 0
인쇄개발 | 23 | 17 | 3 | 43
쇼핑개발 | 41 | 56 | 20 | 117
협업 | 0 | 0 | 2 | 2
합계 | 64 | 73 | 25 | 162
② 진행상태 분포
완료 | 진행중 | 대기 | 미착수
0 | 10 | 11 | 141
③ 담당별 가중 공수 (S=1·M=2·L=4·XL=8)
담당 | 공수점수 | P0 공수점수
PM | 0 | 0
인쇄개발 | 104 | 66
쇼핑개발 | 231 | 96
협업 | 12 | 0
※ 인쇄상품 상세 + Shopby 표준 갭(보강 18건) 반영. 쇼핑개발 공수점수가 인쇄개발의 2배 이상 — 쇼핑개발(김동학 1명) 병목. 주문 런타임은 라이브 부재로 전부 신규. AI 에이전트 병행 + Shopby 표준 흡수로 가속 권장.

## 05_위젯_에디쿠스
인쇄 자동견적 위젯 + 에디쿠스 기능목록 (쉬운 말)
레드프린팅 역공학 + 후니 위젯 하네스 실측 근거. 위젯=상품 상세 안에 끼우는 견적/주문 박스. 외부의존: 에디쿠스/S3/가격API
# | 기능명(쉬운 말) | 무엇을 하는지 | 적용 상품군 | 입력 IA 매핑 | 규모 | 외부서비스 의존
1 | 위젯 띄우기 | 상품 상세페이지 안에 견적/주문 박스를 끼워 넣어 보여줌(다른 디자인과 안 섞이게 칸막이) | 전 상품군 | 기반 | L | 없음(자체)
2 | 규격(사이즈) 선택 | 명함/엽서/책자 등 인쇄물 크기를 고르게 함 | 전 상품군 | B1 규격 | S | 없음
3 | 수량 선택 | 몇 부/몇 권 만들지 고르게 함(직접입력+증감) | 전 상품군 | B3 수량 | S | 없음
4 | 용지 선택 | 종이 종류와 평량(두께)을 2단으로 고르게 함 | 책자·명함·엽서 등 | B4 종이/소재 | M | 없음
5 | 인쇄 도수(색상) 선택 | 컬러(4도)/단색(1도)을 표지·내지 따로 고르게 함 | 종이 인쇄류 | B5 인쇄도수 | S | 없음
6 | 자재(재질) 선택 | 아크릴·굿즈 등에서 본체 재질을 고르게 함 | 아크릴·굿즈·파우치 | B4 종이/소재 | M | 없음
7 | 내지 장수 입력 | 책자에서 속지 페이지 수(2~130)를 입력하게 함 | 책자 | B10 내지/표지 | S | 없음
8 | 후가공 선택 | 코팅·박·형압 등 마무리 가공을 고르게 함 | 상품별 종류 다름 | B6·B7·B11 | M | 없음
9 | 제본/링 옵션 | 링제본·제본방향(좌철/상철)·링 색상을 고르게 함 | 책자 | B9 제본 | M | 없음
10 | 옵션 자동 잠금(캐스케이드) | 어떤 용지/자재를 고르면 안 맞는 후가공을 자동으로 회색처리해 막음 | 책자 등 | B15 옵션 제약 | L | 없음(서버 규칙)
11 | 실시간 가격 표시 | 옵션 바꿀 때마다 가격을 다시 계산해 즉시 표시(정가/할인/부가세/배송비 분리) | 전 상품군 | C1 실시간가격 | M | 가격 API
12 | 공정별 가격 분해 보기 | 인쇄비·코팅비·자재비 등을 항목별로 쪼개 보여줌 | 전 상품군 | C2 가격표 | M | 가격 API
13 | 견적서/가격표 보기 | 수량 구간별 가격표·견적서를 뽑아줌 | 전 상품군 | C3 견적서 | M | 가격 API
14 | 인쇄 가이드 보기 | 작업 사이즈·도련 등 파일 만들 때 지킬 안내선을 보여줌 | 전 상품군 | E2 인쇄영역 | M | 없음
15 | 파일 업로드(PDF) | 완성된 인쇄용 PDF를 끌어다 올리면 클라우드(S3)에 바로 저장 | 전 상품군 | D1 파일업로드 | L | S3 업로드
16 | 업로드 파일 검증 | 올린 파일의 형식·크기·페이지 수 확인, 표지/내지 중복·누락 막음 | 전 상품군 | D1 파일검증 | M | S3 메타조회
17 | 온라인 에디터로 디자인 | 파일이 없어도 화면에서 직접 표지·굿즈를 디자인(템플릿 편집) | 에디터 지원 상품(121개) | D3 온라인에디터 | XL | 에디쿠스
18 | 에디터 저장·미리보기 | 에디터 디자인을 저장하고 썸네일/미리보기를 받아 주문에 붙임 | 에디터 지원 상품 | D3·D2 | L | 에디쿠스
19 | 주문 데이터 생성 | 고른 옵션+가격+업로드/디자인 결과를 묶어 주문 폼에 넘김 | 전 상품군 | F2 주문전환 | M | 없음(자체)
20 | 주문 가능 여부 검증 | 필수 옵션·파일이 다 찼는지 확인해 빠지면 주문 막음 | 전 상품군 | F1 주문 전 검증 | M | 없음
21 | 부자재(봉투 등) 주문 흐름 | 봉투·스티커 등 부자재류는 책자와 다른 단순 흐름으로 처리 | 부자재 | B13 추가상품 | M | 가격 API
22 | 한글 라벨 표시 | 옵션명을 한글로 보기 좋게 표시(서버 코드 → 한글 사전) | 전 상품군 | UI 기반 | S | 없음
요약: 외부서비스 의존 = 에디쿠스 2건(17·18)·S3 업로드 2건(15·16)·가격 API 4건(11·12·13·21). 나머지 14건은 위젯 자체 동작.
★ 핵심 결정: 위젯은 후니 DB가 아니라 '정규화 계약'에 의존 → 레드 데이터로 구현·검증 후 후니 어댑터 교체만으로 무손실 전환(위젯 코드 불변). DB 미정이어도 위젯 개발 진행 가능.
★ 가격 불변식: 위젯은 가격을 절대 계산하지 않음(서버 권위). 응답의 최종가/부가세/배송비만 표시. (개발자 상세는 10_개발자상세 시트)

## 06_주문_생산_MES
주문 → 생산(MES) → 포장 → 배송 흐름 (사이트 안/밖 구분)
주문형 생산. 실측: 라이브 DB는 상품·가격 마스터만 존재 / 주문·결제·파일·배송 런타임 0개=전부 신규구축
① 전체 흐름 (단계별 안/밖)
① 상품선택 [내부] → ② 옵션선택(위젯) [내부] → ③ 가격확인 [내부] → ④ 파일업로드[내부+S3] / 에디터디자인[외부 에디쿠스]
→ ⑤ 장바구니 [내부·신규] → ⑥ 결제 [외부 이니시스] —(결제완료 트리거)—
→ ⑦ 생산파일 생성 [내부+외부] → ⑧ 생산정보 전달(BOM 환원) [내부→외부 MES] → ⑨ MES 생산관리 [외부]
→ ⑩ 공정(출력·코팅·재단·후가공·제본) [외부 MES] → ⑪ 포장 [외부 MES] → ⑫ 배송 [내부+외부 택배]
② 사이트 내부 기능 (우리가 만든다)
단계 | 기능(쉬운 말) | 담당 | 관련 DB(t_*) | 입력 IA 매핑 | 규모
① 상품선택 | 상품 목록·상세 보여주기·고르기 | 쇼핑개발 | t_prd_products·categories | F1 상품진입 | 하
② 옵션선택(위젯) | 사이즈·소재·도수·수량 고르는 견적 위젯 | 인쇄개발 | option_groups/options/items·sizes | B1~B15 | 상
③ 가격확인 | 고른 옵션으로 실시간 가격 계산 | 인쇄개발 | t_prc_*·product_prices | C1 실시간가격 | 상
④-1 파일업로드 | 인쇄용 원본파일(PDF) 올리기 (실측 Y=219상품) | 인쇄개발 | file_upload_yn | D1 | 중
④-2 에디터 디자인 | 웹에서 직접 디자인 후 저장 (실측 Y=121상품) | 인쇄개발 | editor_yn | D3 | 상
⑤ 장바구니 | 여러 상품 담아 한 번에 주문 (현재 부재→신규) | 쇼핑개발 | (신규 그릇) | F4 | 중
⑥ 결제 진입/완료 | 결제수단 선택→PG 호출→승인콜백→주문확정 | 쇼핑개발 | (신규 그릇) | F4·결제 | 상
⑦ 생산파일 생성 | 주문/파일번호 채번·파일명 Rename·썸네일 자동생성 | 인쇄개발 | products(MES_ITEM_CD) | D1/D2 후속 | 상
⑧ 생산정보 환원 | 선택옵션→생산 BOM(자재/공정·사이즈·수량) 환원 | 인쇄개발 | product_materials/processes/sizes | F5 후속 | 상
⑫ 주문 상태조회 | 고객이 미입금→제작중→출고완료 추적 | 쇼핑개발 | (신규 그릇) | F5 | 중
⑫ 배송정보 입력 | 배송지·방법(택배/퀵/방문)·추가배송비(제주 등) | 쇼핑개발 | (신규 그릇) | F4/F5 | 중
③ 외부 연동 (바깥 서비스와 연결)
외부서비스 | 무엇을 위해 | 연동방식 | 계약/준비 필요 | PM 선행조건 | 비고
에디쿠스(Edicus) | 웹 에디터 디자인 + 생산용 랜더링 | SDK/iframe + 메시지 | SDK 라이선스 계약·랜더 결과 규격 | 편집기 상품(121개) 범위·저장위치(S3) 합의 | P2·D3/D4
AWS S3 | 원본·접수·랜더·썸네일 파일 저장 | API(presigned URL) | 버킷·권한·보관기간 정책 | 고객파일 보안·생산팀 다운 권한 | P0 인프라
이니시스(PG) | 결제: 카드·가상계좌·에스크로·포인트 | API(승인 콜백) | 가맹·MID·결제수단 범위 | 가상계좌 입금확인 자동화·환불정책 | P0 계약
알림톡/SMS | 주문상태별 자동알림(결제/제작중/출고/재업로드) | API(템플릿) | 비즈채널·템플릿 사전심사·발신번호 | 알림 시나리오 12종 템플릿 확정 | P1 계약
MES(생산관리) | 생산정보 전달·공정상태·바코드·발주 | API 또는 파일(EXCEL) | MES↔Front 통신규격·매칭키 정합 | MES_ITEM_CD 전수채번(실측 16/275만)·파일명 일관화 | P0 핵심
Shopby(쇼핑엔진) | 커머스 표준 참조(장바구니·주문·결제·배송) | 참조/벤치마크(직접종속 X) | 통합 여부 결정·표준기능 흡수 | 자체구축 vs Shopby 채택 결정 | 검토
택배사/퀵 | 송장발급·배송추적·추가배송비 | API 또는 화면 | 택배사 계약·송장양식 | 한 주문에 여러 송장 부여 지원 결정 | P1 계약
외주 생산처 | 외주제작 발주(현수막·합판·박·폰케이스 등) | 파일(웹하드/메일/EXCEL) | 외주처별 파일포맷·발주서 양식 | 발주 자동화 범위(현재 100% 수동) | MES 트랙 포함
④ 생산정보 전달 — 결제완료 시 무슨 데이터가 넘어가나
트리거: 결제완료 → ① 생산을 위한 파일 생성(주문/파일번호 채번·접수파일 변환·썸네일·파일명 Rename) + ② 생산에 필요한 정보 전달(선택옵션→생산 BOM 환원).
파일명 일관화 규칙(예): 발주일_품목명_출력사이즈_양단면_소재명_거래처명_고객명_파일고유번호_수량 → 1002_접지카드_92x54_D_랑240_BIZ_OOO_30146712_00100ea.pdf
옵션→생산 환원: 사이즈→작업/출력사이즈·판형 / 소재→자재 BOM / 후가공→공정 BOM / 도수→별색 / 수량→제작수량. (재료=이미 마스터 적재 / 부족=주문 런타임 + MES 매칭키)
★ 실측 결론: MES_ITEM_CD가 275상품 중 16건(5.8%)만 채번됨(94% NULL) = 생산정보 전달의 핵심 브릿지 미완 → '전상품 MES_ITEM_CD 채번'이 1차 선행 과제. 주문/결제/파일/배송 테이블은 라이브에 0개 = 커머스 백엔드 그릇부터 신규.

## 07_고객준비물_디자인지원
고객사(후니프린팅) 사전 준비물 & 디자인 지원
개발이 막히지 않으려면 고객사가 먼저 챙겨야 할 것. 디자인·콘텐츠·계약·서류 = 최숙진 실장 담당
구분 | 준비 항목 | 왜 필요한가(쉬운 말) | 담당 | 필요 시점 | 관련 IA/연동
디자인 | AI 페이지 디자인 산출물 전달 | 현재 AI로 페이지 디자인 진행 중 → 메인·상세·랜딩 디자인 산출물(이미지/시안)을 개발에 전달해야 화면 구현 가능 | 최숙진 실장 | 1차 W1-5 | 상세빌더 G1·진열
디자인 | 브랜드 가이드(색·로고·폰트) | 화면 톤·컴포넌트 통일. 위젯·상세페이지에 일관 적용 | 최숙진 실장 | 1차 W1-3 | 전 화면
콘텐츠 | 약관·개인정보처리방침 원고 | 법적 필수 페이지. 런칭 전 게시 | 최숙진 실장 | 1차 W3-7 | No.84·85
콘텐츠 | 인쇄 작업 가이드 11종 원고 | 모니터색상/칼라설정/재단선/용지 등 작업 유의사항. 파일 사고 방지 | 최숙진 실장 | 2차 | No.87·E1~E3
콘텐츠 | FAQ·공지 초기 원고 | 고객센터 기본 콘텐츠 | 최숙진 실장 | 1차~2차 | No.67·68
계약 | 이니시스 가맹 + 가맹관리자 계정 | 결제(PG) 연동 선행. 가맹 심사·MID 발급 | 최숙진 실장 | 1차 W1-7 | No.80·이니시스
계약 | 도메인 + SSL 인증서 | 사이트 주소 연결·HTTPS. 런칭 필수 인프라 | 최숙진 실장 | 1차 W1-5 | 전역
계약 | 문자/알림톡(카카오 비즈채널·발신번호) | 주문상태 알림·인증 문자. 발신프로필·템플릿 심사 | 최숙진 실장 | 1차~2차 | No.138·144·알림톡
서류 | 사업자등록·통신판매업 신고 | 온라인 판매 법적 요건 | 최숙진 실장 | 1차 W1-5 | 법무
데이터 | 상품마스터·가격표 최신 확정본 | 위젯·가격엔진의 원천. 변경 시 재매핑 필요 | 최숙진 실장 + 인쇄개발 | 1차 W1-3 | 상품/가격 DB
데이터 | MES 연동 규격 + MES_ITEM_CD 채번 협조 | 생산정보 전달의 매칭키(현재 94% 미채번). 생산팀과 합의 | 최숙진 실장 + 인쇄개발 | 1차 W7-10 | MES 브릿지
결정 | 에디쿠스(온라인 에디터) 도입 여부 | 편집기 상품(121개)의 디자인 기능. 라이선스·계약 결정 = D3/D4 선행 | 최숙진 실장 + PM | 2차~3차 | No.54·55·에디쿠스
결정 | 외주 생산처 발주 규격 | 외주제작(현수막·합판·박 등) 파일/발주서 양식. 현재 수동 | 최숙진 실장 + 인쇄개발 | 2차 | MES 외주
결정 | 운영정책 5건(증빙·배송비·인증·탈퇴·수작존치) | 화면 설계 분기점. 결정돼야 개발 진행 | PM(신우진) + 최숙진 실장 | 1차 W1-7 | 다수 No 비고
※ 디자인·콘텐츠·이니시스 가맹관리자·도메인·문자메시지·기타 서류는 후니프린팅 최숙진 실장이 담당합니다.
※ 고객사 협조 = AI 페이지 디자인 산출물 지원이 핵심. 디자인 시안이 늦으면 상세빌더·진열이 막히므로 1차 초반에 우선 전달 필요.

## 08_외부연동_계약
외부 연동 / 계약 체크리스트 (1차 런칭 선행)
바깥 서비스와 연결되는 항목 + 계약. P0=런칭 전 필수 · P1=런칭 직후 · 검토=결정 자체가 선행
# | 항목 | 분류 | 1차 필수? | 선행 작업 | 관련 IA
1 | 이니시스(PG) 결제 계약 | PG | P0 | 가맹 심사·계약, 결제수단(카드/계좌이체/가상계좌) 범위 확정 | No.80
2 | 도메인 + SSL(인증서) | 인프라 | P0 | 도메인 이전/연결, HTTPS 적용 | 전역
3 | 사업자/통신판매업/개인정보 | 법무 | P0 | 통신판매업 신고, 약관·개인정보처리방침 게시 | No.84·85
4 | 파일 스토리지(대용량 PDF, S3) | 인프라 | P0 | S3 버킷·업로드 용량/포맷 정책·presigned | No.52
5 | MES↔Front 통신 규격 + 채번 | 생산 | P0 | MES_ITEM_CD 전수 채번(16/275), 주문↔파일↔상품 매칭 | 생산정보(157·158)
6 | 카카오 알림톡 발신프로필+대행사 | 메시징 | P1 | 발신프로필 승인, 템플릿 사전심사(주문/배송/재업로드) | No.138·144
7 | SMS 발송 서비스(문자) | 메시징 | P1 | 발신번호 사전등록, SMS 충전 | No.7·138·144
8 | 휴대폰 본인인증(나이스/PASS) | 인증 | P1 | 가입·비번찾기·증빙 본인확인 연동 | No.7·23·24
9 | 간편로그인(네이버/카카오) | 인증 | P1 | OAuth 앱등록·검수, 개인정보 제공범위 | No.145
10 | 간편결제(네이버페이/카카오페이/토스) | PG | P1 | 각 사 가맹 심사, 정산주기 | No.80·149
11 | 세금계산서 발행(국세청/팝빌) | 증빙 | P1 | B2B 비중 따라 1차 검토, 사업자정보 동의 | No.152
12 | 현금영수증 발급(PG 부가) | PG부가 | P1 | 이니시스 현금영수증 옵션, 발급규칙 | No.25·142
13 | 배송사 연동(택배 송장/추적) | 배송 | P1 | 계약 택배사 API, 송장출력 양식 | No.139·140
14 | Shopby API(선택적 외부모델) | 솔루션 | 검토 | 직접 종속 X. 표준기능 보강용 외부연동 여부 결정 | 전역
15 | 온라인 에디터(에디쿠스) 외부 도입 | 에디터 | P2 | 도입 여부 결정 자체가 선행(협업) | No.54·55
요약: 1차 필수(P0) 5건 = 이니시스·도메인/SSL·법무·파일스토리지·MES규격. P1 8건. 검토/P2 2건. P0 계약이 지연되면 결제·생산정보 전달이 막혀 런칭 불가.

## 09_용어집
용어집 (범례) — 전문용어 쉬운 설명
본문은 쉬운 말로 작성. 불가피한 용어만 여기서 설명
용어 | 쉬운 설명 | 어디에 나오나
위젯 | 상품 상세페이지 안에 끼워 넣는 '견적/주문 박스'. 옵션 고르면 가격이 즉시 바뀜 | 05 위젯
CPQ | 옵션을 골라(Configure) 가격을 매기고(Price) 주문(Quote)하는 구성기. 주문제조 인쇄의 핵심 | 02·05
옵션 제약(캐스케이드) | 어떤 옵션을 고르면 안 맞는 옵션을 자동으로 막거나 숨기는 규칙(B15) | 02·05
실시간 가격(C1) | 옵션 바꿀 때마다 서버가 다시 계산해 즉시 보여주는 가격. 위젯은 계산 안 하고 표시만 | 02·05
에디쿠스(Edicus) | 웹에서 직접 디자인하는 외부 온라인 에디터 서비스. 편집기 상품에 연결 | 05·06·10
S3 | 대용량 파일(인쇄용 PDF)을 올려두는 아마존 클라우드 저장소 | 06·08·10
MES | 생산관리 시스템. 결제 후 '무엇을 어떻게 만들지' 생산 현장으로 정보를 넘김 | 06·08
MES_ITEM_CD | 우리 상품과 MES 생산품목을 잇는 매칭 코드. 현재 94% 미채번(선행과제) | 06
이니시스 | 카드·계좌이체·가상계좌 결제를 처리하는 결제대행(PG) 회사 | 06·08
알림톡 | 카카오톡으로 보내는 주문/배송 자동 알림. 발신프로필·템플릿 심사 필요 | 06·08
PG | Payment Gateway. 결제대행. 이니시스·네이버페이 등 | 08
Shopby | NHN커머스의 쇼핑몰 솔루션. 직접 쓰지 않고 '표준 기능 체크리스트·외부연동 후보'로만 참조 | 03·06·08
BOM | Bill of Materials. 하나의 상품을 만드는 데 필요한 자재·공정 명세 | 06
도수 | 인쇄 색상 수. 4도=컬러, 1도=단색. 별색·화이트 추가 가능(B5) | 02·05
판형/출력용지규격 | 인쇄 출력에 쓰는 전지(원지) 규격. 작업사이즈와 다름 | 06·10
Phase / 주차(W) | Phase=단계(1런칭·2안정화·3확장). W=착수일 기준 상대 주차(W1=첫 주) | 02·03
정규화 계약 | 위젯이 특정 DB에 묶이지 않게 약속한 표준 데이터 형태. 어댑터로 후니/레드를 바꿔 끼움 | 05·10
폴리모픽 스키마 | 하나의 참조 컬럼이 사이즈·소재·도수 등 여러 종류를 가리키게 한 설계(ref_dim_cd) | 02·10

## 10_개발자상세
개발자 상세 — 위젯·에디쿠스·DB (기술 참조)
레드프린팅 역공학 + 라이브 실측 근거. 비개발자는 05~06 시트 참조. [라이브]=실측 / [정적]=소스
B-1. 레드 SDK 3계층 아키텍처 [정적]
브릿지: productRedWidgetSDK.js(33KB·jQuery·17 호스트통합 함수) → 후니=얇은 임베드 로더
런타임: widget.js(438KB·Vue3+Pinia 5스토어·Shadow DOM 렌더) → 후니=React-in-Shadow-DOM
에디터: RedEditorSDK.min.js(45 메서드) → 후니=에디쿠스 브리지
B-2. 핵심 브릿지 함수 17 (호스트 통합 API) [정적]
초기화 sdkInit/fnInitSdk · 옵션변경→가격 sdkOptionChange · 자재 sdkInformMaterials · 에디터 sdkOpenEditor/fnRpEditor · 가이드 sdkPrintAreaGuide · 주문생성 sdkCreatePot · 주문검증 fnPreOrder/fn_order_able · 가격표/견적 fnCalcPriceTable/fnEstimate
B-3. 45 에디터 메서드 중 위젯 호출 핵심 [정적]
후니 에디쿠스 브리지 우선순위: createProject → setToken → setPrice → on(이벤트) → save/saveThenClose → checkOrderable → prepareOrder
B-4. 가격 API 실측 계약 [라이브]
POST /ko/product_price/get_ajax_price_vTmpl · 인증=세션쿠키 · 평문 JSON
요청: dataJson{ ORD_INFO[PDT_CD·CUT/WRK_WDT/HGH·PRN_CNT·PAGE_CNT·CVR/INN_CLR_CNT·CVR/INN_MTRL_CD]·PCS_INFO[PCS_COD·PCS_DTL_COD]·price_gbn·mb_cust_cod }
응답: result[](공정별 PRICE 분해) + result_sum(PRICE/PRICE_MALL/ORG_PRICE+VAT) + result_log(단가·배송) + book_info(무게·배송비)
price_gbn 분기[라이브]: 책자 book2025_price · 굿즈 tiered_price · 아크릴 vTmpl_price (레드 고유키, 후니는 후니 가격체계로 분기)
★ 규칙[8조합 역산]: 수량=구간단가 룩업(선형 아님)·페이지=선형가산(~1,115원/p)·색상=인쇄단가 분기. 클라이언트 재계산 금지·서버 권위(순진 곱셈은 2배+ 오차로 반증).
B-5. 에디쿠스(Edicus) 연동 6단계 [정적+라이브 핸들러]
1 에디터 띄우기: BFF 토큰체인 → editor-bridge.createProject → iframe src={EDICUS_EDITOR_HOST}/ed#/editor_landing?cmd=create&token={JWT}
2 핸드셰이크: from-edicus(request-prod-info) → 호스트 send-extra-param(prod_info/options). 큰 데이터는 deferred-param(wait_{name}=true)
3 편집 doc-changed · 4 저장 save-doc-report(start→end)→docInfo(projectID·tnUrlList·페이지수) · 5 썸네일 tnUrlList · 6 주문확정 goto-cart(projectID·tnUrlList·totalPageCount·case)→close
라이프사이클: CreatingProject→load-project-report(start)→ready-to-listen→doc-changed→request-prod-info→project-id-created→load-project-report(end)─편집─save-doc-report→goto-cart→close
★ origin 검증을 페이로드 파싱 전 최우선(라이브 origin=edicusbase.firebaseapp.com). 토큰(JWT ~55분·자동갱신)은 위젯 미보관, BFF/어댑터 책임.
B-6. .env.local EDICUS_* 키 (이름만·값 비노출)
PARTNER_CODE(파트너식별·BFF주입)·API_KEY·API_HOST·EDITOR_HOST(iframe src)·BASE_HOST(origin 허용)·RESOURCE/ASSET_HOST·RENDER_DPI·FIREBASE_*(에디터/저장 백엔드)·MANAGER_URL/ID/PW(템플릿관리)
B-7. S3 presigned 업로드 [라이브 end-to-end]
1 POST /api/aws/presigned-url{file_name·pdt_cod·content_type}→{filename(UUID)·presignedURL(60분)} · 2 PUT presignedURL Body=PDF(S3직접) · 3 POST /ko/product/s3GetObjectJson{file_name}→메타(페이지수/크기) · 4 fileUploadInfo[0]내지/[1]표지
버킷=*.tempo(임시)→주문확정시 영구이동(추정)·검증=PDF·1GB 제한
B-8. 미검증/리스크 (라이브 보강 필요·비차단)
S3 헤더셋·회원등급 할인(PRICE_MALL≠PRICE)·비책자 ORD_INFO·고급후가공(박/스코딕스) 가격기여·에디터 case 값종류·ACC 가격 페이로드·Vue3 위젯 25상품 전수스키마(대표3군만 라이브). 전부 어댑터/후속캡처로 흡수 가능→'라이브 보강 캡처' 후속 태스크로 분리.
B-9. 라이브 DB 실측 (주문→생산 그릇)
★ 라이브 35 t_* = 상품·가격 마스터만. 주문/결제/파일/배송/장바구니 런타임 테이블 0개(전부 to-be).
MES 브릿지 = t_prd_products.MES_ITEM_CD 단 1컬럼. 275행 중 16행만 채번(94.2% NULL). 포맷 NNN-NNNN(예 탁상형캘린더=007-0001).
파일/에디터 플래그 분포(275행): 둘다Y 118 · 업로드만 101 · 에디터만 3 · 둘다N 53. t_cus_customers(거래처) 0행.
B-10. 후니 전환 메모 (huni-widget 하네스 결정)
위젯=정규화 계약 의존(NormalizedEditorConfig/Result/Artifact). 레드 데이터로 구현·검증 후 후니 어댑터 교체→위젯 코어 불변(무손실 컨버전). 가격은 항상 서버 권위(위젯 계산 0). 동등성: Red 라이브와 4차원×대표모델 동등 입증·vitest 150 통과.