## 00_읽는법
이 표 읽는 법 (실무진 안내)
컬럼 | 뜻 | 값 설명
No | 행 번호 | 원장 정렬 순서 그대로. 원장의 std_id 는 「비고」 끝에 그대로 실려 있다
시스템 | 어느 시스템 일인가 | 쇼핑몰 · 관리자 · 생산·MES · 시스템·플랫폼 (원장 「대분류」를 규칙표로 묶은 값)
영역 | 그 안 어디인가 | 원장 「중분류」 그대로
기능 | 무엇을 만드나 | 원장 「기능」 그대로
우선순위 | 오픈을 막느냐 | 원장 「오픈차단여부」를 그대로 싣는다 — 차단(외부)=우리 손으로 못 닫는다(상대 회신·심사 대기) · 작업 항목=짜면 닫힌다 · 오픈 무관=10/6 에 없어도 문 연다 · 미판정. 260616 의 P0/P1/P2 축은 원장에 없어 이 축으로 대체했다
담당 | 누가 만드나 | PM=기획·정책·계약 · 인쇄개발=상품·가격·옵션 · 쇼핑개발=쇼핑몰화면·주문·페이지빌더
개발규모 | 작업량 가늠 | 미판정 — 원장에 규모 축이 없다. 지어내지 않는다
진행상태 | 지금 상태 | 완료(done) · 진행중(partial) · 미착수(todo) · 신규발견(new) · 미판정
Phase | 단계 | 미판정 — 이 판에서 일정 축은 게이트다. 「03_페이즈일정」 시트의 G0~G5 를 보라
확인·결정 필요사항 (선행조건) | 무엇이 되면 닫히나 | 원장 「done_criteria(완료조건)」를 싣는다. 비었으면 미판정 (P1 이 504행 전건을 채운다)
비고 | 꼬리표 | 신규발견 / 돈 / 주문 / 하위트랙 / std_id / legacy_id 를 「·」로 이어 붙인 것
※ 260616 원본과 다른 점 |  | ① 「우선순위」는 P0/P1/P2 가 아니라 원장의 「오픈차단여부」다. 「개발규모·Phase」 2열은 원장에 축이 없어 미판정이다. ② 「04_진행현황」의 첫 집계 축을 우선순위 대신 진행상태로 바꿨다(같은 이유). ③ 「03_페이즈일정」은 Phase 1~3 대신 게이트 G0~G5 다.
※ 원장: _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L5/Q1/unified-ledger-v3.csv |  | ※ 생성: 2026-09-02 17:28 · 생성기 L6/build_xlsx.py

## 01_역할정의
후니프린팅 통합 IA — 역할 분담 & 진행현황 (D-34 재기준선)
3인 체제 · PM / 인쇄개발 / 쇼핑개발 · 원장 505행 · 2026-09-02 17:28
역할 | 트랙 | 핵심 책임범위 | 담당 IA 영역 | 현재 진행상황 | 주요 산출물
PM | 기획·조율 | 일정/우선순위, 운영정책 확정, 외부계약(PG·알림톡·NHN·EDICUS), 검수 | 전 영역 의사결정·정책·계약 | 33행 · 완료 5 · 미판정 0 — 결제수단 범위·PM 결정 6건이 G0 의 이탈 조건 | 정책 확정서·계약 접수 근거·PM 결정 6건
인쇄개발 | 상품·가격·위젯 | 상품·사이즈·소재·용지·가격 관리 + 옵션위젯 + 가격엔진 | 운영자·상품가격 · 옵션·견적 · 생산·공정 | 260행 · 완료 59 · 미판정 7 — 가격 결함 5건이 G2 의 이탈 조건 | 권위값과 일치하는 가격·옵션위젯
쇼핑개발 | 페이지빌더·쇼핑 | 상세페이지 빌더, 파일업로드, 주문전환, 장바구니·결제·주문운영 | 상품·카탈로그 · 장바구니·주문 · 결제 · 배송 · 회원 | 212행 · 완료 35 · 미판정 2 — order/register·웹훅 소비자가 G2 의 이탈 조건 | 스토어프론트·주문/결제 플로우
※ 「현재 진행상황」의 건수는 원장에서 기계 집계한 값이다(사람이 적은 값이 아니다).

## 02_IA마스터
No | 시스템 | 영역 | 기능 | 우선순위 | 담당 | 개발규모 | 진행상태 | Phase | 확인·결정 필요사항 (선행조건) | 비고
1 | 쇼핑몰 | 카테고리 | 대분류/중분류/소분류 다단 카테고리 트리 노출 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「대분류/중분류/소분류 다단 카테고리 트리 노출」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-001
2 | 쇼핑몰 | 카테고리 | 카테고리별 상품 리스팅(정렬·페이징) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「카테고리별 상품 리스팅(정렬·페이징)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-002
3 | 쇼핑몰 | 카테고리 | 상품군 전용 랜딩(출력/책자/실사/패키지/굿즈) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 스토어프론트 화면 에서 「상품군 전용 랜딩(출력/책자/실사/패키지/굿즈)」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-003 · F-088;IA-088;SCOPE-088
4 | 쇼핑몰 | 검색 | 상품명 통합검색 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「상품명 통합검색」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 스토어프론트 화면 1회 점검으로 닫는다 · STD-CAT-004 · F-154;SCOPE-154
5 | 쇼핑몰 | 검색 | 종이/소재명 기준 검색(아트지·스노우지 등) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 스토어프론트 화면 에서 「종이/소재명 기준 검색(아트지·스노우지 등)」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-005 · F-154;SCOPE-154
6 | 쇼핑몰 | 검색 | 검색어 자동완성·인기검색어 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「검색어 자동완성·인기검색어」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 스토어프론트 화면 1회 점검으로 닫는다 · STD-CAT-006 · F-154;SCOPE-154
7 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 상품 상세페이지 본문(이미지·설명 블록) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | /page.tsx:42-47 에 구현이 있고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 「상품 상세페이지 본문(이미지·설명 블록)」이 1회 관측된다 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-007 · IA-066;SCOPE-066
8 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 동일 계열 상품 분기 안내(일반명함/고급지명함/부분UV명함 등) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「동일 계열 상품 분기 안내(일반명함/고급지명함/부분UV명함 등…」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-008
9 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 후가공 용어 설명 툴팁(도무송·오시·형압·귀돌이) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「후가공 용어 설명 툴팁(도무송·오시·형압·귀돌이)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-009
10 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 재단사이즈 vs 작업사이즈 설명 가이드 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 스토어프론트 화면 에서 「재단사이즈 vs 작업사이즈 설명 가이드」가 1회 관측된다 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-010 · IA-060;SCOPE-060
11 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 상품별 제작 소요일/출고 기준 안내 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「상품별 제작 소요일/출고 기준 안내」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-011
12 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 재작업 불가 사항 고지(폰트 아웃라인 등) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(huni-skin-shopby/src/lib/guide-data.ts:41-50,158-202 (대부분 '준비중' 스텁))이 「재작업 불가 사항 고지(폰트 아웃라인 등)」이 1회 관측된다 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: huni-skin-shopby/src/lib/guide-data.ts:41-50,158-202 (대부분 '준비중' 스텁) (출처 근거) · STD-CAT-012 · F-087;IA-087;SCOPE-087
13 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 상품 Q&A 게시 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 스토어프론트 화면 에서 「상품 Q&A 게시」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-013 · IA-069;SCOPE-069
14 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 상품 리뷰 목록·평점 노출 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-product-reviews.ts:41 에 구현이 있고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 「상품 리뷰 목록·평점 노출」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-014 · F-089;IA-089;SCOPE-089
15 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 사진 리뷰 갤러리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-product-reviews.ts:41 (목록만))이 「사진 리뷰 갤러리」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-product-reviews.ts:41 (목록만) (출처 근거) · STD-CAT-015 · F-018;F-089;IA-018;IA-089;SCOPE-018;SCOPE-089
16 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 관련상품/함께 주문한 상품 추천 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「관련상품/함께 주문한 상품 추천」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-016
17 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 최근 본 상품 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「최근 본 상품」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-017
18 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 찜/관심상품 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「찜/관심상품」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-018
19 | 쇼핑몰 | 콘텐츠 | 인쇄 가이드 콘텐츠(11종) | 작업 항목 | PM | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「인쇄 가이드 콘텐츠(11종)」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 4 · 대분류 이관(상품·카탈로그 → 정보·콘텐츠) · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 페이지 URL 1회 점검으로 닫는다 · STD-CAT-019 · F-087;IA-087;SCOPE-087
20 | 쇼핑몰 | 콘텐츠 | 템플릿/샘플 다운로드 제공 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「템플릿/샘플 다운로드 제공」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 4 · 대분류 이관(상품·카탈로그 → 정보·콘텐츠) · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 페이지 URL 1회 점검으로 닫는다 · STD-CAT-020 · IA-056;SCOPE-056
21 | 쇼핑몰 | 콘텐츠 | 메인 기획전/배너 영역 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(BEST 큐레이션 stub src/lib/legacy-data/hooks.ts:60)이 「메인 기획전/배너 영역」이 1회 관측된다 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: BEST 큐레이션 stub src/lib/legacy-data/hooks.ts:60 (출처 근거) · STD-CAT-021 · SCOPE-155
22 | 쇼핑몰 | 전시 | 품절/판매중지 상품 표시 및 대체 안내 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「품절/판매중지 상품 표시 및 대체 안내」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 스토어프론트 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CAT-022
23 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 상품 상세 내 주문옵션 위젯 마운트(격리 렌더) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/components/product/huni-widget.tsx:312-313 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「상품 상세 내 주문옵션 위젯 마운트(격리 렌더)」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-001 · F-033;IA-033;SCOPE-033
24 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 정규화 옵션 데이터 계약 기반 위젯 구동 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:246 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「정규화 옵션 데이터 계약 기반 위젯 구동」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-002 · F-033;IA-033;SCOPE-033
25 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 옵션 컴포넌트 타입 다형 렌더(셀렉트·라디오·체크·수치입력·이미지선택) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:184,190,192 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「옵션 컴포넌트 타입 다형 렌더(셀렉트·라디오·체크·수치입력·이…」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-003 · F-033;IA-033;SCOPE-033
26 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 옵션 선택 캐스케이드(상위 선택이 하위 목록 갱신) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「옵션 선택 캐스케이드(상위 선택이 하위 목록 갱신)」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 · STD-OPT-004 · F-048;IA-048;SCOPE-048
27 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 토글형 후가공 섹션(켜야 하위 선택지 노출) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「토글형 후가공 섹션(켜야 하위 선택지 노출)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-005
28 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 옵션 그룹 접기/펼치기·진행 스텝 표시 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「옵션 그룹 접기/펼치기·진행 스텝 표시」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-006
29 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 선택 요약 패널(현재 사양 한눈에) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「선택 요약 패널(현재 사양 한눈에)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 · STD-OPT-007 · F-063;IA-063;SCOPE-063
30 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 용지(자재) 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:304,307,310,313 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「용지(자재) 선택」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-008 · F-037;IA-037;P-MAT-PRICEGAP-01;P-MATPOLLUTE-26-01;SCOPE-037
31 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 평량(g/㎡) 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:304,307,310,313 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「평량(g/㎡) 선택」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-009 · F-037;IA-037;SCOPE-037
32 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 비종이 소재 선택(아크릴·PVC·패브릭 등) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:344,346 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「비종이 소재 선택(아크릴·PVC·패브릭 등)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-010 · F-037;IA-037;P-GOODS-AXIS-NORM-01;SCOPE-037
33 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 인쇄도수 선택(단면/양면·4도/8도·1도) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:368 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「인쇄도수 선택(단면/양면·4도/8도·1도)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-011 · F-038;IA-038;P-DIGITAL-BW-01;SCOPE-038
34 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 별색(spot color) 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:368 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「별색(spot color) 선택」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-012 · F-038;IA-038;SCOPE-038
35 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 화이트/UV white 언더베이스 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:368 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「화이트/UV white 언더베이스 선택」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-013 · F-038;IA-038;SCOPE-038
36 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 규격 사이즈 선택(프리셋) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:368 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「규격 사이즈 선택(프리셋)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-014 · F-034;IA-034;P-DELYN-SIZE-01;P-SIZEMAP-214-01;SCOPE-034
37 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 비규격 사이즈 직접입력(재단 가로·세로) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「비규격 사이즈 직접입력(재단 가로·세로)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 · STD-OPT-015 · F-035;IA-035;P-AREA-CUSTOM-01;SCOPE-035
38 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 작업 사이즈 입력·자동 도출(도련 포함) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(P-BLEED-32-01 HOLD_BASIS 32건 — 라이브 완제품 사이즈에 블리드 미적용(자동제외 중))이 「작업 사이즈 입력·자동 도출(도련 포함)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-BLEED-32-01 HOLD_BASIS 32건 — 라이브 완제품 사이즈에 블리드 미적용(자동제외 중) (출처 근거) · STD-OPT-016 · IA-060;P-BLEED-32-01;SCOPE-060
39 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 수량 선택(구간 프리셋 + 직접입력) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:248 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「수량 선택(구간 프리셋 + 직접입력)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-017 · F-036;IA-036;SCOPE-036
40 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 건수(디자인 종류 수) 입력 및 총량 = 건수×수량 규칙 표시 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「건수(디자인 종류 수) 입력 및 총량 = 건수×수량 규칙 표시」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-018
41 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 페이지 수 입력(책자류 필수 축) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-ENGINE-PAGE-01 094 30P 보류(page 전송 코드트랙))이 「페이지 수 입력(책자류 필수 축)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-PAGE-01 094 30P 보류(page 전송 코드트랙) (출처 근거) · STD-OPT-019 · P-PHOTOBOOK-PAGEFEE-01;X-ENGINE-PAGE-01
42 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 표지/내지/간지 용지 개별 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「표지/내지/간지 용지 개별 선택」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-020 · F-043;IA-043;SCOPE-043
43 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 표지/내지 인쇄도수 개별 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「표지/내지 인쇄도수 개별 선택」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-021 · F-043;IA-043;SCOPE-043
44 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 제본 방식 선택(중철·무선·PUR·트윈링·하드커버) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「제본 방식 선택(중철·무선·PUR·트윈링·하드커버)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-022 · F-042;IA-042;P-PED-BOOK-W12-01;SCOPE-042
45 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 제본 방향 선택(좌철/상철 × 세로/가로) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「제본 방향 선택(좌철/상철 × 세로/가로)」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-023 · F-042;IA-042;SCOPE-042
46 | 쇼핑몰 | 후가공 | 코팅 선택(무광/유광 × 단면/양면) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-ENGINE-SETCOAT-01 price_simulate_set이 coat_side_cnt 드롭 → 셋트 경로 표지 코팅비 누락(C트랙))이 「코팅 선택(무광/유광 × 단면/양면)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-SETCOAT-01 price_simulate_set이 coat_side_cnt 드롭 → 셋트 경로 표지 코팅비 누락(C트랙) (출처 근거) · STD-OPT-024 · F-039;IA-039;SCOPE-039;X-ENGINE-SETCOAT-01
47 | 쇼핑몰 | 후가공 | 박 선택(색상 다종 × 면 × 크기 × 내용같음/틀림) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-ENGINE-FOIL-01 박 엔진 미지원 — 027/028/029 박 가산 전부 0(데이터로 못 고침))이 「박 선택(색상 다종 × 면 × 크기 × 내용같음/틀림)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-FOIL-01 박 엔진 미지원 — 027/028/029 박 가산 전부 0(데이터로 못 고침) (출처 근거) · STD-OPT-025 · F-044;IA-044;P-FOIL-DTLOPT-01;SCOPE-044;X-ENGINE-FOIL-01
48 | 쇼핑몰 | 후가공 | 형압(양각/음각) 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-ENGINE-FOIL-01 동일 엔진 경로)이 「형압(양각/음각) 선택」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-FOIL-01 동일 엔진 경로 (출처 근거) · STD-OPT-026 · F-044;IA-044;SCOPE-044
49 | 쇼핑몰 | 후가공 | 오시 선택(줄 수 × 방향) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(오배선 실증 huni-product-lifecycle §7.4)이 「오시 선택(줄 수 × 방향)」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 오배선 실증 huni-product-lifecycle §7.4 (출처 근거) · STD-OPT-027 · F-041;IA-041;SCOPE-041
50 | 쇼핑몰 | 후가공 | 미싱 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(P-DEDUP-PROC-3-01 공정 중복정리 BLOCKED 3건(미싱086 포함) — 부모↔자식 가격사슬 단절)이 「미싱 선택」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-DEDUP-PROC-3-01 공정 중복정리 BLOCKED 3건(미싱086 포함) — 부모↔자식 가격사슬 단절 (출처 근거) · STD-OPT-028 · F-041;IA-041;P-DEDUP-PROC-3-01;SCOPE-041
51 | 쇼핑몰 | 후가공 | 타공 선택(직경 × 개수 × 위치) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-WGT-PUNCH-01 시뮬레이터/위젯이 procs detail{타공수}를 전송해야 타공수별 가산 작동(코드트랙))이 「타공 선택(직경 × 개수 × 위치)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-WGT-PUNCH-01 시뮬레이터/위젯이 procs detail{타공수}를 전송해야 타공수별 가산 작동(코드트랙) (출처 근거) · STD-OPT-029 · F-040;IA-040;P-PED-PUNCH-01;SCOPE-040;X-WGT-PUNCH-01
52 | 쇼핑몰 | 후가공 | 귀돌이/라운딩 선택(반경 × 모서리 위치) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-WGT-ATTB-01 합성 ATTB / size-linked 반경 잠복 — 컨버전 시 보정 필요)이 「귀돌이/라운딩 선택(반경 × 모서리 위치)」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-WGT-ATTB-01 합성 ATTB / size-linked 반경 잠복 — 컨버전 시 보정 필요 (출처 근거) · STD-OPT-030 · F-040;IA-040;SCOPE-040;X-WGT-ATTB-01
53 | 쇼핑몰 | 후가공 | 도무송(전체/부분·모양·개수) 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「도무송(전체/부분·모양·개수) 선택」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-031 · F-040;IA-040;P-DIECUT-2-01;SCOPE-040
54 | 쇼핑몰 | 후가공 | 넘버링(일반/난수 × 자릿수 × 개수) 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「넘버링(일반/난수 × 자릿수 × 개수) 선택」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-032
55 | 쇼핑몰 | 후가공 | 부분UV/에폭시 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-GAP-UVFORM-01 webadmin UV 변형 입력 폼 적재경로 '미상' 정직 표기 잔존)이 「부분UV/에폭시 선택」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-GAP-UVFORM-01 webadmin UV 변형 입력 폼 적재경로 '미상' 정직 표기 잔존 (출처 근거) · STD-OPT-033 · P-UNDER-5-01;X-GAP-UVFORM-01
56 | 쇼핑몰 | 부자재 | 부자재 선택(케이스·폴리백·포장) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:363-365 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「부자재 선택(케이스·폴리백·포장)」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-034 · F-046;F-047;IA-046;IA-047;SCOPE-046;SCOPE-047
57 | 쇼핑몰 | 부자재 | 상품별 기본제공 부자재 규칙 표시 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「상품별 기본제공 부자재 규칙 표시」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-035 · F-046;IA-046;SCOPE-046
58 | 쇼핑몰 | 부자재 | 추가상품(악세사리) 템플릿 묶음 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:363-365 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「추가상품(악세사리) 템플릿 묶음 선택」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-036 · F-046;IA-046;SCOPE-046
59 | 쇼핑몰 | 제약 | 옵션 조합 제약 규칙 평가(불가 조합 차단·사유 표시) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(:249 (validate) — 그러나 X-CR-ENFORCE-CLIENT-01: 위젯/장바구니/주문 어디에도 validate 호출 없음)이 「옵션 조합 제약 규칙 평가(불가 조합 차단·사유 표시)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: :249 (validate) — 그러나 X-CR-ENFORCE-CLIENT-01: 위젯/장바구니/주문 어디에도 validate 호출 없음 (출처 근거) · STD-OPT-037 · F-048;IA-048;SCOPE-048;X-CR-ENFORCE-CLIENT-01;X-CR-ENFORCE-ENGINE-01;X-CR-HANDOFF-01
60 | 쇼핑몰 | 제약 | 자재→가능 인쇄방식 게이팅 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-CR-ENFORCE-ENGINE-01 가격엔진이 제약을 전혀 참조하지 않음)이 「자재→가능 인쇄방식 게이팅」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-CR-ENFORCE-ENGINE-01 가격엔진이 제약을 전혀 참조하지 않음 (출처 근거) · STD-OPT-038 · F-048;IA-048;SCOPE-048;X-CR-ENFORCE-ENGINE-01
61 | 쇼핑몰 | 제약 | 공정 택일 그룹(상호배타) 처리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(P-CPQ-CLASSA-01 PRD_000146 고리 그룹 sel_typ/min/max NULL)이 「공정 택일 그룹(상호배타) 처리」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-CPQ-CLASSA-01 PRD_000146 고리 그룹 sel_typ/min/max NULL (출처 근거) · STD-OPT-039 · F-048;IA-048;P-CPQ-CLASSA-01;SCOPE-048
62 | 쇼핑몰 | 제약 | 필수 동반 옵션 강제(예 인쇄없음 시 후가공 필수) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-CR-C9-01 폼빌더에 수치 범위 조건 타입 부재 — 자유치수 19건+raw-only 7건 UI 관리 불가)이 「필수 동반 옵션 강제(예 인쇄없음 시 후가공 필수)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-CR-C9-01 폼빌더에 수치 범위 조건 타입 부재 — 자유치수 19건+raw-only 7건 UI 관리 불가 (출처 근거) · STD-OPT-040 · F-048;IA-048;SCOPE-048;X-CR-C9-01
63 | 쇼핑몰 | 제약 | 수량 최소/최대/증분 검증 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(P-MINIBOARD-QTY-01 min1 < 완제품가 시작4 저청구)이 「수량 최소/최대/증분 검증」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-MINIBOARD-QTY-01 min1 < 완제품가 시작4 저청구 (출처 근거) · STD-OPT-041 · F-036;IA-036;P-MINIBOARD-QTY-01;SCOPE-036
64 | 쇼핑몰 | 제약 | 사이즈 범위·비율 검증(매트릭스 밖 사이즈 차단) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-CR-C9-01 수치 범위 조건 타입 부재)이 「사이즈 범위·비율 검증(매트릭스 밖 사이즈 차단)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-CR-C9-01 수치 범위 조건 타입 부재 (출처 근거) · STD-OPT-042 · F-035;IA-035;SCOPE-035;X-CR-C9-01
65 | 쇼핑몰 | 가격 | 옵션 변경 시 실시간 재견적 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:248 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「옵션 변경 시 실시간 재견적」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-043 · F-049;IA-049;SCOPE-049
66 | 쇼핑몰 | 가격 | 서버 권위 가격 계산(클라이언트 계산 금지) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/pricing.py:1 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「서버 권위 가격 계산(클라이언트 계산 금지)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-044 · F-049;IA-049;SCOPE-049
67 | 쇼핑몰 | 가격 | 가격 0원/계산불가 상태 처리 및 사용자 안내 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「가격 0원/계산불가 상태 처리 및 사용자 안내」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · P-PRICED0-6-01] §29 03_schedule/blocked-before-widget.md:51-53 = BLOCKED-미바인딩 vs §23 HANDOFF.md:84 = 라이브 COMMIT 완료. 시점은 §29(06-30) < §23(07-01/02)이라 §29가 stale일 가능성이 높으나 라이브 재실측 전에는 단정 불가 (gaps-t1-data.md:47-50 기록). · STD-OPT-045 · P-ANCHOR-149-01;P-PRICED0-6-01;P-QUOTE0-100-01;P-ZEROQUOTE-119-01
68 | 쇼핑몰 | 가격 | 가격 내역 분해 표시(인쇄비·후가공비·부가세) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「가격 내역 분해 표시(인쇄비·후가공비·부가세)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 · STD-OPT-046 · F-063;IA-063;SCOPE-063
69 | 쇼핑몰 | 가격 | 수량구간 할인 적용 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「수량구간 할인 적용」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 · STD-OPT-047 · F-050;IA-050;SCOPE-050
70 | 쇼핑몰 | 가격 | 면적 기반 가격 계산(실사·현수막·아크릴) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(P-ACRYL-INTEGRITY-156-01 면적 미적재 156셀 + 12/13 상품 공식 0바인딩)이 「면적 기반 가격 계산(실사·현수막·아크릴)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-ACRYL-INTEGRITY-156-01 면적 미적재 156셀 + 12/13 상품 공식 0바인딩 (출처 근거) · STD-OPT-048 · P-ACRYL-INTEGRITY-156-01;P-AREA-CUSTOM-01;P-POSTER-FORMULA-SPLIT-01;P-POSTER-TRANSPOSE-01
71 | 쇼핑몰 | 가격 | 원자합산형 가격 계산(디지털인쇄) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(P-L1-109-01 109상품 가격공식 미바인딩)이 「원자합산형 가격 계산(디지털인쇄)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-L1-109-01 109상품 가격공식 미바인딩 (출처 근거) · STD-OPT-049 · P-L1-109-01;P-ORPHAN-211-01;P-OVERCHARGE-8-01
72 | 쇼핑몰 | 가격 | 고정가형 가격 계산(수량×옵션) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(P-GOODS-DIRECTPRICE-01 굿즈파우치 직접단가 110건 미적재)이 「고정가형 가격 계산(수량×옵션)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-GOODS-DIRECTPRICE-01 굿즈파우치 직접단가 110건 미적재 (출처 근거) · STD-OPT-050 · P-ACC-20-01;P-GOODS-DIRECTPRICE-01;P-GOODS57-LOAD-01
73 | 쇼핑몰 | 가격 | 셋트/부품조립 상품 합산 가격 계산 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-SET-SIZCD-01 고정가형 셋트 화면 0원)이 「셋트/부품조립 상품 합산 가격 계산」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-SET-SIZCD-01 고정가형 셋트 화면 0원 (출처 근거) · STD-OPT-051 · P-SET-072-01;P-SET-088-01;P-VERIFY-SET7-01;X-SET-SIZCD-01
74 | 쇼핑몰 | 가격 | 판걸이수 기반 판형 원가 반영 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-ENGINE-PANSU-01 fn_calc_pansu에 prd_cd 인자 추가 + pricing.py 수정 필요(C트랙))이 「판걸이수 기반 판형 원가 반영」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-PANSU-01 fn_calc_pansu에 prd_cd 인자 추가 + pricing.py 수정 필요(C트랙) (출처 근거) · STD-OPT-052 · P-AXIS-265-01;X-ENGINE-PANSU-01
75 | 쇼핑몰 | 견적 | 견적 결과 저장(옵션보관함) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「견적 결과 저장(옵션보관함)」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-053 · F-011;F-065;IA-011;IA-065;SCOPE-011;SCOPE-065
76 | 쇼핑몰 | 견적 | 견적서 PDF/출력물 발급 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「견적서 PDF/출력물 발급」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-054 · F-051;IA-051;SCOPE-051
77 | 쇼핑몰 | 견적 | 대량주문 견적 문의 접수 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「대량주문 견적 문의 접수」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-OPT-055 · F-070;F-116;IA-070;IA-116;SCOPE-070;SCOPE-116
78 | 쇼핑몰 | 업로드 | 인쇄원고 파일 업로드(PDF/AI/EPS) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(catalog/s3_artwork.py:208-280 (presign done) — 그러나 SB-019 stub: configurator-actions.tsx:7…)이 「인쇄원고 파일 업로드(PDF/AI/EPS)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: catalog/s3_artwork.py:208-280 (presign done) — 그러나 SB-019 stub: configurator-actions.tsx:7… (출처 근거) · STD-ART-001 · F-052;IA-052;SCOPE-052
79 | 쇼핑몰 | 업로드 | 대용량 파일 분할/재개 업로드 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「대용량 파일 분할/재개 업로드」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · STD-ART-002 · F-052;IA-052;SCOPE-052
80 | 쇼핑몰 | 업로드 | 업로드 진행률·실패 재시도 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「업로드 진행률·실패 재시도」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-003 · F-052;IA-052;SCOPE-052
81 | 쇼핑몰 | 업로드 | 건수별 개별 파일 업로드(디자인 N종) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「건수별 개별 파일 업로드(디자인 N종)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 (lead 결정 2 로 뒤집음) · lead 결정 2 · new → partial (legacy 052 하위 변형) · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · STD-ART-004 · F-052;IA-052;SCOPE-052
82 | 쇼핑몰 | 업로드 | 앞면/뒷면 파일 분리 업로드 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「앞면/뒷면 파일 분리 업로드」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 (lead 결정 2 로 뒤집음) · lead 결정 2 · new → partial (legacy 052 하위 변형) · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · STD-ART-005 · F-052;IA-052;SCOPE-052
83 | 쇼핑몰 | 업로드 | 주문 이후 파일 업로드 경로(결제 후 입고) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「주문 이후 파일 업로드 경로(결제 후 입고)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · STD-ART-006 · F-075;IA-075;SCOPE-075
84 | 쇼핑몰 | 업로드 | 파일 재업로드·버전 이력 보관 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「파일 재업로드·버전 이력 보관」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · STD-ART-007 · F-137;IA-137;SCOPE-137
85 | 쇼핑몰 | 검판 | 파일 포맷 유효성 검사 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「파일 포맷 유효성 검사」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-008 · F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
86 | 쇼핑몰 | 검판 | 재단선/블리드 3mm 확보 검사 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「재단선/블리드 3mm 확보 검사」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-009 · F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
87 | 쇼핑몰 | 검판 | 색공간(CMYK) 검사 및 RGB 경고 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「색공간(CMYK) 검사 및 RGB 경고」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-010 · F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
88 | 쇼핑몰 | 검판 | 해상도(dpi) 검사 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「해상도(dpi) 검사」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-011 · F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
89 | 쇼핑몰 | 검판 | 폰트 아웃라인 여부 검사 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「폰트 아웃라인 여부 검사」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-012 · F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
90 | 쇼핑몰 | 검판 | 주문 사양과 파일 실측 사이즈 대조 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「주문 사양과 파일 실측 사이즈 대조」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-013 · F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
91 | 쇼핑몰 | 검판 | 별색 채널·오버프린트 검사 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「별색 채널·오버프린트 검사」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-014 · F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
92 | 쇼핑몰 | 검판 | 검판 결과 리포트 고객 노출 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「검판 결과 리포트 고객 노출」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-015 · F-137;IA-137;SCOPE-137
93 | 쇼핑몰 | 검판 | 자동검판 도구 연동(PitStop 등) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「자동검판 도구 연동(PitStop 등)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-016
94 | 쇼핑몰 | 검판 | 검판 게이트 통과/보류 상태 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「검판 게이트 통과/보류 상태 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-017 · F-137;IA-137;SCOPE-137
95 | 쇼핑몰 | 검판 | 재업로드 요청 발송(문자/알림) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「재업로드 요청 발송(문자/알림)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-018 · F-138;IA-138;SCOPE-138
96 | 쇼핑몰 | 미리보기 | 업로드 파일 썸네일·PDF 미리보기 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「업로드 파일 썸네일·PDF 미리보기」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-019 · F-053;F-160;IA-053;SCOPE-053;SCOPE-160
97 | 쇼핑몰 | 미리보기 | 재단선 오버레이 미리보기 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「재단선 오버레이 미리보기」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-020 · IA-058;SCOPE-058
98 | 쇼핑몰 | 에디터 | 온라인 디자인 에디터 진입 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(catalog/edicus_lookup.py:214-260 (resolve/token done) — 그러나 SB-020 stub: configurator-acti…)이 「온라인 디자인 에디터 진입」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: catalog/edicus_lookup.py:214-260 (resolve/token done) — 그러나 SB-020 stub: configurator-acti… (출처 근거) · STD-ART-021 · F-054;IA-054;SCOPE-054
99 | 쇼핑몰 | 에디터 | 에디터 템플릿 선택·불러오기 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「에디터 템플릿 선택·불러오기」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · STD-ART-022 · F-054;IA-054;SCOPE-054;X-EDX-D3-01
100 | 쇼핑몰 | 에디터 | 에디터 작업물 저장·재편집 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「에디터 작업물 저장·재편집」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-023 · F-054;IA-054;SCOPE-054;X-WGTF-EDICUS-01
101 | 쇼핑몰 | 에디터 | 에디터 산출물 인쇄용 파일 변환·주문 연결 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「에디터 산출물 인쇄용 파일 변환·주문 연결」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-024 · F-054;IA-054;SCOPE-054;X-EDX-D8-01;X-WGTF-EDICUS-01
102 | 쇼핑몰 | 에디터 | 선택 옵션(사이즈·페이지)과 에디터 캔버스 동기화 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「선택 옵션(사이즈·페이지)과 에디터 캔버스 동기화」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-025 · F-054;IA-054;P-EDICUS-MISSING-01;SCOPE-054
103 | 쇼핑몰 | 보관 | 고객 파일 보관기간 정책 적용·만료 삭제 | 작업 항목 | PM(정책)+인쇄개발(구현) | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「고객 파일 보관기간 정책 적용·만료 삭제」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-026
104 | 쇼핑몰 | 보관 | 과거 주문 파일 재사용 재주문 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 「과거 주문 파일 재사용 재주문」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ART-027 · F-010;IA-010;SCOPE-010
105 | 쇼핑몰 | 생산연계 | 생산용 원고 자동 다운로드/전달 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「생산용 원고 자동 다운로드/전달」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · STD-ART-028 · F-157;F-159;SCOPE-157;SCOPE-159
106 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 담기(인쇄옵션+파일 동반) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-cart.ts:201 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「장바구니 담기(인쇄옵션+파일 동반)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 구현 완료·미검증·계약 드리프트(huni_item 계약 vs huni_token 코드 — widget-order.ts:110-111 `?? ""` · cart-page.tsx:119 `if (!token) return;` · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md) · STD-ORD-001 · F-064;F-076;IA-064;IA-076;SCOPE-064;SCOPE-076
107 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-cart.ts:130-230 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「장바구니 조회」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-002 · F-076;IA-076;SCOPE-076
108 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 수량/옵션 수정 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-cart.ts:130-230 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「장바구니 수량/옵션 수정」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 구현 완료·미검증·계약 드리프트(huni_item 계약 vs huni_token 코드 — widget-order.ts:110-111 `?? ""` · cart-page.tsx:119 `if (!token) return;` · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md) · STD-ORD-003 · F-076;IA-076;SCOPE-076
109 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 항목 삭제 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-cart.ts:130-230 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「장바구니 항목 삭제」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-004 · F-076;IA-076;SCOPE-076
110 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 선택 상품 금액 계산 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:177,252 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「선택 상품 금액 계산」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-005 · F-076;IA-076;SCOPE-076
111 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 구매가능 검증(결제 전 sanity) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:249 (validate) — X-CR-ENFORCE-CLIENT-01 호출 지점 0건)이 「구매가능 검증(결제 전 sanity)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:249 (validate) — X-CR-ENFORCE-CLIENT-01 호출 지점 0건 (출처 근거) · STD-ORD-006 · F-061;IA-061;SCOPE-061;X-CR-ENFORCE-CLIENT-01
112 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 비회원 장바구니 계산(비영속) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「비회원 장바구니 계산(비영속)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-13): 판매중 226건 전건 게스트 구매 가능 — 비회원 장바구니가 실제로 타는 경로다. 다만 게스트는 서버 장바구니가 없어 소유권 검증원이 없다(open-questions.md D-6 · contract-c2-shopby.md:463) · STD-ORD-007
113 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 인쇄사양 요약 표시 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「장바구니 인쇄사양 요약 표시」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 1회 점검으로 닫는다 · STD-ORD-008 · F-076;IA-076;SCOPE-076
114 | 쇼핑몰 | 주문서 | 주문서 작성 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:40 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「주문서 작성」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-009 · F-077;IA-077;SCOPE-077
115 | 쇼핑몰 | 주문서 | 주문서 조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:177,252 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「주문서 조회」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-010 · F-077;IA-077;SCOPE-077
116 | 쇼핑몰 | 주문서 | 쿠폰·배송지 반영 최종 금액 계산 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:177,252 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「쿠폰·배송지 반영 최종 금액 계산」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-011 · F-077;IA-077;SCOPE-077
117 | 쇼핑몰 | 주문서 | 주문자/수령자 정보 입력 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:40 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「주문자/수령자 정보 입력」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-012 · F-077;IA-077;SCOPE-077
118 | 쇼핑몰 | 주문서 | 배송지 주소 검색(우편번호) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/components/checkout/address-modal.tsx:1 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「배송지 주소 검색(우편번호)」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-013 · IA-079;SCOPE-079
119 | 쇼핑몰 | 주문서 | 배송 요청사항 입력 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「배송 요청사항 입력」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-014 · F-077;IA-077;SCOPE-077
120 | 쇼핑몰 | 주문서 | 나중배송(배송지 미입력) 주문 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「나중배송(배송지 미입력) 주문」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-015
121 | 쇼핑몰 | 주문서 | 주문 제목/작업명 입력 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「주문 제목/작업명 입력」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-016
122 | 쇼핑몰 | 주문서 | 출고 옵션 선택(오늘출고·토요일출고) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「출고 옵션 선택(오늘출고·토요일출고)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-017
123 | 쇼핑몰 | 주문서 | 약관 동의(구매·개인정보 제3자) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「약관 동의(구매·개인정보 제3자)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-018 · X-SHOPBY-TERMS-01
124 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 예약(reserve) 및 금액 검증 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(src/lib/payments/ncp-pay.ts:47-70 — X-PAY-FLOW-01 reserve/paymentAmtForVerification 산식 미상)이 「주문 예약(reserve) 및 금액 검증」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: src/lib/payments/ncp-pay.ts:47-70 — X-PAY-FLOW-01 reserve/paymentAmtForVerification 산식 미상 (출처 근거) · STD-ORD-019 · F-080;IA-080;SCOPE-080;X-PAY-FLOW-01
125 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 완료 화면·주문번호 발급 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/components/order/order-complete-view.tsx:1 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「주문 완료 화면·주문번호 발급」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-020 · F-081;IA-081;SCOPE-081
126 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 상태 조회(회원) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84,354 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「주문 상태 조회(회원)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-021 · F-161;IA-009;SCOPE-009;SCOPE-161
127 | 쇼핑몰 | 주문 | 비회원 주문 조회(주문번호+휴대전화) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/components/order/guest-order-lookup.tsx:4-9 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「비회원 주문 조회(주문번호+휴대전화)」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-13): 297건 전건 `nonmemberPurchaseYn = Y` — 비회원 주문이 실제로 생길 수 있으므로 이 조회 경로가 오픈 첫날부터 쓰인다 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §2) · STD-ORD-022 · IA-073;SCOPE-073
128 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 상태 머신 전이 표시(결제완료→상품준비→배송준비→배송중→배송완료→구매확정) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-DEC-MIRROR-01 샵바이→후니 상태 미러 채널 미확인)이 「주문 상태 머신 전이 표시(결제완료→상품준비→배송준비→배송중→…」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-DEC-MIRROR-01 샵바이→후니 상태 미러 채널 미확인 (출처 근거) · STD-ORD-023 · F-161;SCOPE-161;X-DEC-MIRROR-01
129 | 쇼핑몰 | 주문 | 인쇄 공정 단계 상태 노출(검판·출력·후가공) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「인쇄 공정 단계 상태 노출(검판·출력·후가공)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-024 · F-162;SCOPE-162;X-DEC-MIRROR-01
130 | 쇼핑몰 | 주문 | 구매확정(고객·자동) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「구매확정(고객·자동)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-025
131 | 쇼핑몰 | 주문 | 재주문(동일 사양 반복) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「재주문(동일 사양 반복)」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ORD-026 · F-011;IA-011;SCOPE-011
132 | 쇼핑몰 | 주문 | 오프라인 주문 별도 등록 경로 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(전용 운영화면 urls.py 부재))이 「오프라인 주문 별도 등록 경로」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 전용 운영화면 urls.py 부재) (출처 근거) · STD-ORD-027 · F-098;IA-098;SCOPE-098
133 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 신용카드 결제(PG) | 차단(외부) | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 차단 — PG 승인 — 이니시스 MID 추가 발급 전에는 카드 결제창이 안 뜬다. 승인·접근이 열린 뒤 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「신용카드 결제(PG)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 카드 결제창은 MID 발급 산출물이고(payment-approval-flow.md §1-1 [3]~[7]), 무통장 주문은 결제창을 거치지 않고 바로 입금대기로 간다(shopby-order-state-machine.md T2) · checkout-form.tsx:8-9 「PG 연동은 후속 — 현재는 무통장만 동작」 · STD-PAY-001 · F-080;IA-080;SCOPE-080;X-PG-CONTRACT-01
134 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 실시간 계좌이체 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「실시간 계좌이체」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-PAY-002 · F-080;IA-080;SCOPE-080;X-PG-CONTRACT-01
135 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 무통장입금(가상계좌)·입금대기 상태 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:157-158 에 구현이 있고, 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「무통장입금(가상계좌)·입금대기 상태」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-PAY-003 · SCOPE-148
136 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 네이버페이 결제 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「네이버페이 결제」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 외부 승인 종속 — 네이버페이 3~4주(payment-approval-flow.md:40) · 축소 시나리오 A 대기 · STD-PAY-004 · SCOPE-149;X-DEC-NAVERPAY-01
137 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 카카오페이 결제 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「카카오페이 결제」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · 외부 승인 종속 — 카카오페이 2주(payment-approval-flow.md:40) · 축소 시나리오 A 대기 · STD-PAY-005
138 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 토스페이 결제 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「토스페이 결제」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-PAY-006
139 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 적립금(프린팅머니) 결제 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(checkout-form.tsx:52 (적립/충전은 mock))이 「적립금(프린팅머니) 결제」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: checkout-form.tsx:52 (적립/충전은 mock) (출처 근거) · STD-PAY-007 · F-014;IA-014;SCOPE-014;X-DEC-PRINTMONEY-01
140 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 복합결제(적립금+PG 병용) | 차단(외부) | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 차단 — PG 승인 — 복합결제는 PG 승인분 위에 얹힌다. 승인·접근이 열린 뒤 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「복합결제(적립금+PG 병용)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 복합결제는 PG 결제 구간 위에 얹힌다 · 무통장 경로에는 그 구간 자체가 없다(shopby-order-state-machine.md T2·T4) · STD-PAY-008 · X-DEC-PRINTMONEY-01
141 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 할부·무이자 옵션 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「할부·무이자 옵션」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-PAY-009
142 | 쇼핑몰 | 결제수단 | B2B 후불결제 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「B2B 후불결제」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-PAY-010 · F-141;IA-141;SCOPE-141
143 | 쇼핑몰 | 결제처리 | PG 리다이렉트·결제 확정 콜백 | 차단(외부) | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 차단 — PG 승인 — 리다이렉트·콜백은 MID 발급 후에만 실물 검증 가능. 승인·접근이 열린 뒤 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「PG 리다이렉트·결제 확정 콜백」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 무통장은 운영자가 [입금확인 처리]를 눌러 결제완료가 되고(shopby-order-state-machine.md T4), PG 자동 입금확인은 가상계좌·에스크로 전용(T5) — 무통장 주문은 PG 리다이렉트·콜백을 한 번도 타지 않는다. 다만 결제완료 이후 사슬(웹훅 수신·상태 반영)은 무통장으로 관측되며 그건 gates-v2 G2 ④에서 닫는다 · 안 되는 부분: src/app/api/pay-config/route.ts:8 — X-PAY-FLOW-01 PG 콜백 흐름 미상 (출처 근거) · STD-PAY-011 · F-080;IA-080;SCOPE-080;X-PAY-FLOW-01
144 | 쇼핑몰 | 결제처리 | 결제 실패 안내·재시도 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「결제 실패 안내·재시도」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PAY-012 · X-PAY-FLOW-01
145 | 쇼핑몰 | 결제처리 | 결제 금액 위변조 검증(서버 재계산 대조) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-PRICE-BRIDGE-01 동적 계산가 무손실 환원 경로 미확정)이 「결제 금액 위변조 검증(서버 재계산 대조)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-PRICE-BRIDGE-01 동적 계산가 무손실 환원 경로 미확정 (출처 근거) · STD-PAY-013 · X-NHN-POLICY-01;X-PAY-FLOW-01;X-PRICE-BRIDGE-01
146 | 쇼핑몰 | 결제처리 | 결제 포기 처리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「결제 포기 처리」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PAY-014
147 | 쇼핑몰 | 증빙 | 현금영수증 발급 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「현금영수증 발급」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-5): `cashReceipt = false` · `cashReceiptRequired = false` — 현금영수증 기능이 꺼져 있다. 수량 표기 형식(E-1)은 **무통장 관통으로도 안 닫힌다** (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §3 · :104) · STD-PAY-015 · F-028;IA-028;SCOPE-028;X-TAXDOC-01
148 | 쇼핑몰 | 증빙 | 세금계산서 발급 신청·내역 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「세금계산서 발급 신청·내역」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-PAY-016 · F-152;SCOPE-152;X-TAXDOC-01
149 | 쇼핑몰 | 증빙 | 사업자정보 등록·관리 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「사업자정보 등록·관리」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-PAY-017 · F-026;F-027;IA-026;IA-027;SCOPE-026;SCOPE-027
150 | 쇼핑몰 | 증빙 | 거래명세서 출력 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 「거래명세서 출력」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-5): `viewShopSpecification = false` — 거래명세서가 고객에게 노출되지 않는다. 이 행은 「고객 노출」이 아니라 **담당자 화면** 성격이다 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §3) · STD-PAY-018 · F-025;F-142;IA-025;IA-142;SCOPE-025;SCOPE-142
151 | 쇼핑몰 | 배송비 | 기본 배송비 부과 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(X-DEC-SHIPPING-01 배송비 정책 미확정)이 「기본 배송비 부과」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-DEC-SHIPPING-01 배송비 정책 미확정 (출처 근거) · STD-SHP-001 · SCOPE-151;X-DEC-SHIPPING-01
152 | 쇼핑몰 | 배송비 | 무료배송 기준금액 적용 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「무료배송 기준금액 적용」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 배송 설정 화면 1회 점검으로 닫는다 · STD-SHP-002 · SCOPE-151;X-DEC-SHIPPING-01
153 | 쇼핑몰 | 배송비 | 제주 추가 배송비 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 「제주 추가 배송비」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-003 · F-150;SCOPE-150;X-DEC-SHIPPING-01
154 | 쇼핑몰 | 배송비 | 도서산간 권역별 추가 배송비 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 「도서산간 권역별 추가 배송비」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-004 · F-150;SCOPE-150;X-DEC-SHIPPING-01
155 | 쇼핑몰 | 배송비 | 특정 상품군 무료배송 제외(실사·대형) | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 「특정 상품군 무료배송 제외(실사·대형)」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-005 · SCOPE-151
156 | 쇼핑몰 | 배송비 | 혼합주문 배송비 산정(최고값 1건) | 작업 항목 | PM | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「혼합주문 배송비 산정(최고값 1건)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-006
157 | 쇼핑몰 | 배송비 | 배송 권역·템플릿 관리 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 「배송 권역·템플릿 관리」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-007 · SCOPE-151
158 | 쇼핑몰 | 배송방식 | 택배 배송 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「택배 배송」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 배송 설정 화면 1회 점검으로 닫는다 · STD-SHP-008 · F-077;IA-077;SCOPE-077
159 | 쇼핑몰 | 배송방식 | 퀵/화물 배송(대형 인쇄물) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「퀵/화물 배송(대형 인쇄물)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-009
160 | 쇼핑몰 | 배송방식 | 매장 방문수령 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「매장 방문수령」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-010
161 | 쇼핑몰 | 배송방식 | 분할배송(건별 부분 출고) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「분할배송(건별 부분 출고)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-011
162 | 쇼핑몰 | 추적 | 송장번호 등록(판매자) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 「송장번호 등록(판매자)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-012 · F-140;IA-140;SCOPE-140
163 | 쇼핑몰 | 추적 | 송장 기반 배송상태 일괄변경 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 「송장 기반 배송상태 일괄변경」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-013 · F-143;IA-143;SCOPE-143
164 | 쇼핑몰 | 추적 | 고객 배송 조회(택배사 추적) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「고객 배송 조회(택배사 추적)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 배송 설정 화면 1회 점검으로 닫는다 · STD-SHP-014 · F-161;SCOPE-161
165 | 쇼핑몰 | 추적 | 배송지 변경/추가 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-shipping-address.ts:65-125 에 구현이 있고, 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 「배송지 변경/추가」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-015 · IA-078;IA-079;SCOPE-078;SCOPE-079
166 | 쇼핑몰 | 알림 | 배송 상태 변경 알림 발송 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 배송 설정 화면 에서 「배송 상태 변경 알림 발송」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SHP-016 · F-144;IA-144;SCOPE-144;X-SMS-CONTRACT-01
167 | 쇼핑몰 | 취소 | 주문 전체 취소 신청 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「주문 전체 취소 신청」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-001
168 | 쇼핑몰 | 취소 | 옵션 부분 취소 신청 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「옵션 부분 취소 신청」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-002
169 | 쇼핑몰 | 취소 | 비회원 취소 신청 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「비회원 취소 신청」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-003
170 | 쇼핑몰 | 취소 | 제작 착수 후 취소 제한·협의 안내 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「제작 착수 후 취소 제한·협의 안내」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-004
171 | 쇼핑몰 | 반품 | 반품 신청(단일·복수) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「반품 신청(단일·복수)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-121 (물류 반송 접수 · 고객 신청과는 다른 단계) · STD-CLM-005
172 | 쇼핑몰 | 교환 | 교환 신청(출고 전/후) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「교환 신청(출고 전/후)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-006
173 | 쇼핑몰 | 환불 | 환불 예상금액 계산 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「환불 예상금액 계산」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-007
174 | 쇼핑몰 | 환불 | 환불계좌 등록·수정 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「환불계좌 등록·수정」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-008
175 | 쇼핑몰 | 환불 | 클레임 철회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「클레임 철회」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-009
176 | 쇼핑몰 | 클레임 | 클레임 사유 분류 선택(12종) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「클레임 사유 분류 선택(12종)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-010
177 | 쇼핑몰 | 클레임 | 귀책 구분(구매자/판매자/단순변심) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「귀책 구분(구매자/판매자/단순변심)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-011
178 | 쇼핑몰 | 클레임 | 클레임 목록·상세 조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 「클레임 목록·상세 조회」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-012 · X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01
179 | 쇼핑몰 | 클레임 | 판매자 클레임 승인·거부 처리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 「판매자 클레임 승인·거부 처리」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-013 · X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01
180 | 쇼핑몰 | 불량 | 인쇄 불량 접수(사진 첨부) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「인쇄 불량 접수(사진 첨부)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-014
181 | 쇼핑몰 | 불량 | 재제작(재작업) 처리 경로 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「재제작(재작업) 처리 경로」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-119·120 (일부/전체 재제작) · STD-CLM-015
182 | 쇼핑몰 | 문의 | 1:1 문의 등록·답변 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 「1:1 문의 등록·답변」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-016 · IA-020;IA-120;SCOPE-020;SCOPE-120
183 | 쇼핑몰 | 문의 | 상품 Q&A 등록·답변 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 「상품 Q&A 등록·답변」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-017 · IA-016;IA-069;IA-119;SCOPE-016;SCOPE-069;SCOPE-119
184 | 쇼핑몰 | 문의 | 공지사항·FAQ 열람 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(src/lib/api/server/board.ts:1 (공지 done) — FAQ 라우트 부재(SB-056 absent))이 「공지사항·FAQ 열람」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 4 · 대분류 이관(클레임·CS → 정보·콘텐츠) · 안 되는 부분: src/lib/api/server/board.ts:1 (공지 done) — FAQ 라우트 부재(SB-056 absent) (출처 근거) · STD-CLM-018 · IA-067;IA-068;SCOPE-067;SCOPE-068
185 | 쇼핑몰 | 문의 | 기업인쇄 상담 접수 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 「기업인쇄 상담 접수」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-019 · IA-071;IA-117;SCOPE-071;SCOPE-117
186 | 쇼핑몰 | 문의 | 디자인 상담 접수 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 샵바이 응답의 nextActions·cancelable/exchangeable/returnable 에서 「디자인 상담 접수」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-CLM-020 · F-082;IA-072;IA-082;IA-118;SCOPE-072;SCOPE-082;SCOPE-118
187 | 쇼핑몰 | 가입 | 회원가입(이메일 식별자) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/app/api/auth/signup/route.ts:8-33 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「회원가입(이메일 식별자)」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-001 · F-005;IA-005;IA-006;SCOPE-005;SCOPE-006
188 | 쇼핑몰 | 가입 | 약관 동의·전체동의 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「약관 동의·전체동의」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 화면(테스트 계정) 1회 점검으로 닫는다 · STD-MEM-002 · IA-004;SCOPE-004
189 | 쇼핑몰 | 가입 | 휴대전화 본인인증(SMS/PASS) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「휴대전화 본인인증(SMS/PASS)」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-003 · F-007;IA-007;SCOPE-007;X-AUTH-CONTRACT-01
190 | 쇼핑몰 | 가입 | 14세 미만 가입 제한 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「14세 미만 가입 제한」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 화면(테스트 계정) 1회 점검으로 닫는다 · STD-MEM-004 · IA-004;SCOPE-004
191 | 쇼핑몰 | 가입 | 1인 1계정 중복가입 제한 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「1인 1계정 중복가입 제한」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 화면(테스트 계정) 1회 점검으로 닫는다 · STD-MEM-005 · IA-006;SCOPE-006
192 | 쇼핑몰 | 가입 | 가입완료 혜택 자동지급(쿠폰+적립금) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「가입완료 혜택 자동지급(쿠폰+적립금)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-006 · F-156;IA-008;SCOPE-008;SCOPE-156;X-SHOPBY-NATIVE-01
193 | 쇼핑몰 | 로그인 | 아이디/비밀번호 로그인 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/auth/auth.config.ts:12-22 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「아이디/비밀번호 로그인」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-007 · IA-001;SCOPE-001
194 | 쇼핑몰 | 로그인 | 아이디 찾기(마스킹) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「아이디 찾기(마스킹)」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-008 · IA-002;SCOPE-002
195 | 쇼핑몰 | 로그인 | 비밀번호 재설정(이메일 링크) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「비밀번호 재설정(이메일 링크)」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-009 · F-003;IA-003;SCOPE-003
196 | 쇼핑몰 | 로그인 | 카카오 소셜 로그인 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「카카오 소셜 로그인」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-010 · SCOPE-145
197 | 쇼핑몰 | 로그인 | 네이버 소셜 로그인 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「네이버 소셜 로그인」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-011 · SCOPE-145
198 | 쇼핑몰 | 로그인 | 구글/애플 소셜 로그인 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「구글/애플 소셜 로그인」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-012 · SCOPE-145
199 | 쇼핑몰 | 세션 | 로그인 세션 유지·자동 갱신 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「로그인 세션 유지·자동 갱신」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-013
200 | 쇼핑몰 | 세션 | 비회원 게스트 세션 처리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/guest-cart.ts:1-31 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「비회원 게스트 세션 처리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-13): 상품 297건 전건 `nonmemberPurchaseYn = Y` — 판매중 226건도 전건 게스트 구매 가능. 무통장 관통을 게스트 경로로 돌릴 수 있고 E-5·E-6 이 같이 관측된다 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §2) · STD-MEM-014 · IA-073;SCOPE-073
201 | 쇼핑몰 | 회원 | 회원정보 수정(비밀번호 재확인) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:42 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「회원정보 수정(비밀번호 재확인)」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-015 · F-021;IA-021;IA-022;SCOPE-021;SCOPE-022
202 | 쇼핑몰 | 회원 | 비밀번호 변경 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:42 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「비밀번호 변경」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-016 · IA-023;SCOPE-023
203 | 쇼핑몰 | 회원 | 회원탈퇴 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:112 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「회원탈퇴」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-017 · IA-024;SCOPE-024
204 | 쇼핑몰 | 회원 | 회원등급 산정·자동 승급 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「회원등급 산정·자동 승급」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-018 · F-146;SCOPE-146;X-DEC-GRADE-01
205 | 쇼핑몰 | 회원 | 휴면계정 전환·복구 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「휴면계정 전환·복구」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MEM-019 · SCOPE-147
206 | 쇼핑몰 | 회원 | 기존 회원 데이터 이관(구 사이트) | 차단(외부) | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 차단 — 구 DB 접근 — 범위에 넣을 때만 차단(PM 결정 종속). 승인·접근이 열린 뒤 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「기존 회원 데이터 이관(구 사이트)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 차단 사유가 구 DB 접근(X-OLDDB-ACCESS-01)이라 결제수단과 무관하다 — 무통장이 열려도 그대로 남는다 · STD-MEM-020 · X-CHK-MIGDRILL-01;X-DEC-EXTMEMBER-01;X-MIG-CONSENT-01;X-MIG-EXTRAINFO-01;X-MIG-MEMBER-SCHEMA-01;X-OLDDB-ACCESS-01
207 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 목록 조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「주문 목록 조회」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-001 · IA-009;SCOPE-009
208 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 상세 조회(사양·파일·상태) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「주문 상세 조회(사양·파일·상태)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 화면(테스트 계정) 1회 점검으로 닫는다 · STD-MYP-002 · F-010;IA-010;SCOPE-010
209 | 쇼핑몰 | 주문 | 편집상품 미리보기 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「편집상품 미리보기」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-003 · F-010;IA-010;SCOPE-010
210 | 쇼핑몰 | 보관함 | 옵션보관함 저장/불러오기 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「옵션보관함 저장/불러오기」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-004 · F-011;F-065;IA-011;SCOPE-011
211 | 쇼핑몰 | 보관함 | 보관 기간 정책 적용·만료 처리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「보관 기간 정책 적용·만료 처리」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-005
212 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린팅머니 잔액·내역 조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-points.ts:22 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「프린팅머니 잔액·내역 조회」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-006 · F-014;IA-014;SCOPE-014;X-DEC-PRINTMONEY-01
213 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환) | 차단(외부) | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 차단 — PG 승인 — 충전은 PG 결제 경로를 그대로 탄다. 승인·접근이 열린 뒤 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 미확인 — 충전 경로 코드가 no-op 스텁이라(point-section.tsx:11-14 → legacy-data/hooks.ts:423-432) 결제수단과 무관하게 관측 대상이 없다 · 무통장으로 적립금 충전이 되는지에 대한 문서 근거 0건 · STD-MYP-007 · F-015;IA-015;SCOPE-015
214 | 쇼핑몰 | 적립금 | 구매확정 적립금 자동 지급 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「구매확정 적립금 자동 지급」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-008
215 | 쇼핑몰 | 적립금 | 기존 프린트머니 잔액 이관 | 차단(외부) | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 차단 — 구 DB 접근 — 범위에 넣을 때만 차단(PM 결정 종속). 승인·접근이 열린 뒤 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「기존 프린트머니 잔액 이관」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 차단 사유가 구 DB 접근이라 결제수단과 무관하다(STD-MEM-020 동형) · STD-MYP-009 · X-MIG-EXPIRY-01;X-MIG-MONEY-RECON-01;X-MIG-MONEY-SCHEMA-01;X-MONEY-EXTKEY-01
216 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 보유 쿠폰 목록 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-coupons.ts:71 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「보유 쿠폰 목록」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-010 · IA-012;SCOPE-012
217 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 쿠폰 번호 등록 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-coupons.ts:71 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「쿠폰 번호 등록」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-011 · IA-013;SCOPE-013
218 | 쇼핑몰 | 리뷰 | 내 리뷰 작성·조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-review-write.ts:38 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「내 리뷰 작성·조회」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-012 · F-018;IA-017;IA-018;SCOPE-017;SCOPE-018
219 | 쇼핑몰 | 문의 | 내 상품Q&A/1:1문의 조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「내 상품Q&A/1:1문의 조회」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-013 · IA-016;IA-020;SCOPE-016;SCOPE-020
220 | 쇼핑몰 | 증빙 | 증빙서류 발급내역 조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「증빙서류 발급내역 조회」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-014 · F-025;IA-025;SCOPE-025;X-TAXDOC-01
221 | 쇼핑몰 | 증빙 | 현금영수증 정보 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「현금영수증 정보 관리」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-5): `cashReceipt = false` — 현금영수증 기능이 꺼져 있어 관리 화면에 실을 값 자체가 발생하지 않는다 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §3) · STD-MYP-015 · F-028;IA-028;SCOPE-028;X-TAXDOC-01
222 | 쇼핑몰 | 배송지 | 배송지 주소록 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「배송지 주소록 관리」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-MYP-016
223 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 신규회원 쿠폰 자동발행 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 프로모션 화면 에서 「신규회원 쿠폰 자동발행」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-001 · F-156;SCOPE-156
224 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 리뷰 작성 보상 쿠폰 발행 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「리뷰 작성 보상 쿠폰 발행」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 프로모션 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-002
225 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 재구매 쿠폰 발행 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「재구매 쿠폰 발행」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 프로모션 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-003
226 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 회원등급(VIP) 쿠폰 발행 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 프로모션 화면 에서 「회원등급(VIP) 쿠폰 발행」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-004 · F-146;SCOPE-146
227 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 쿠폰 동시사용 개수 제한 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「쿠폰 동시사용 개수 제한」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 프로모션 화면 1회 점검으로 닫는다 · STD-PRM-005 · F-126;IA-126;SCOPE-126
228 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 쿠폰 유효기간 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 프로모션 화면 에서 「쿠폰 유효기간 관리」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-006 · F-126;IA-126;SCOPE-126
229 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 장바구니/주문서 쿠폰 적용 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-coupons.ts:34 에 구현이 있고, 셀러어드민 프로모션 화면 에서 「장바구니/주문서 쿠폰 적용」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-007 · F-126;IA-126;SCOPE-126
230 | 쇼핑몰 | 리뷰 | 리뷰 삭제 시 보상 회수 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「리뷰 삭제 시 보상 회수」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 프로모션 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-008
231 | 쇼핑몰 | 리뷰 | 사진 리뷰 추가 보상 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 프로모션 화면 에서 「사진 리뷰 추가 보상」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-009 · F-018;IA-018;SCOPE-018
232 | 쇼핑몰 | 기획전 | 기획전/할인 이벤트 페이지 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 프로모션 화면 에서 「기획전/할인 이벤트 페이지」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-010 · F-088;IA-088;SCOPE-088;SCOPE-155
233 | 쇼핑몰 | 체험단 | 체험단 모집·신청·당첨·후기 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 프로모션 화면 에서 「체험단 모집·신청·당첨·후기」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-011 · F-019;F-090;F-121;IA-019;IA-090;SCOPE-019;SCOPE-090;X-SHOPBY-NATIVE-01
234 | 쇼핑몰 | 알림 | 알림톡/SMS 마케팅 발송 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 프로모션 화면 에서 「알림톡/SMS 마케팅 발송」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-012 · F-144;X-SMS-CONTRACT-01
235 | 쇼핑몰 | 알림 | 이메일 뉴스레터 발송 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「이메일 뉴스레터 발송」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 프로모션 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-PRM-013
236 | 쇼핑몰 | 수신동의 | 마케팅 수신동의 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「마케팅 수신동의 관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 프로모션 화면 1회 점검으로 닫는다 · STD-PRM-014 · IA-004;SCOPE-004;X-MIG-CONSENT-01
237 | 쇼핑몰 | 거래처 | 거래처(기업회원) 등록·관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(전용 운영화면 urls.py 부재))이 「거래처(기업회원) 등록·관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 전용 운영화면 urls.py 부재) (출처 근거) · STD-B2B-001 · F-095;IA-095;SCOPE-095
238 | 쇼핑몰 | 거래처 | 거래처별 단가/할인율 설정 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「거래처별 단가/할인율 설정」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-002 · F-146;SCOPE-146;X-DEC-GRADE-01
239 | 쇼핑몰 | 거래처 | 거래처 소속 담당자 다계정 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「거래처 소속 담당자 다계정」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-003 · F-095;IA-095;SCOPE-095
240 | 쇼핑몰 | 후불 | 후불 여신한도 설정 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「후불 여신한도 설정」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-004 · F-141
241 | 쇼핑몰 | 후불 | 후불 주문 승인·미결제 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「후불 주문 승인·미결제 관리」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-005 · F-141
242 | 쇼핑몰 | 정산 | 월 마감 청구서 발행 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「월 마감 청구서 발행」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-006 · F-098;IA-098;SCOPE-098
243 | 쇼핑몰 | 정산 | 업체별 미수금 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「업체별 미수금 관리」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-007 · F-099;IA-099;SCOPE-099
244 | 쇼핑몰 | 원장 | 거래처 원장(온·오프라인 통합) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「거래처 원장(온·오프라인 통합)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-008 · F-097;F-098;IA-097;IA-098;SCOPE-097;SCOPE-098
245 | 쇼핑몰 | 원장 | 원장 데이터 파일 생성(.txt 연계) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「원장 데이터 파일 생성(.txt 연계)」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-009 · F-095;IA-095;SCOPE-095
246 | 쇼핑몰 | 견적 | 대량 견적 요청 접수·회신 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「대량 견적 요청 접수·회신」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-010 · F-070;F-116
247 | 쇼핑몰 | 견적 | 견적서 발행(사업자 양식) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「견적서 발행(사업자 양식)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-011 · F-051
248 | 쇼핑몰 | 세금 | 세금계산서 일괄 발행 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 B2B 화면 에서 「세금계산서 일괄 발행」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-B2B-012 · F-142;F-152;SCOPE-152;X-TAXDOC-01
249 | 관리자 | 기초데이터 | 사이즈 마스터 등록·관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:339 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「사이즈 마스터 등록·관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-001 · F-101;F-105;IA-101;IA-105;P-BLEED-32-01;P-DEDUP-SIZE-BLOCKED-01;P-DELYN-SIZE-01;P-PRINTLY-HUNI-SIZE-01;P-REVERSE-4-01;P-SIZEMAP-214-01;P-WRONGCODE-4-01;SCOPE-101;SCOPE-105;X-DEC-DELYN-576-01;X-POSTER-SIZNUM-01
250 | 관리자 | 기초데이터 | 소재(자재) 마스터 등록·관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2158 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「소재(자재) 마스터 등록·관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · P-PRD042-MISWIRE-01] 동일 상품·동일 옵션의 원인 진단이 두 하네스에서 다르다 — §load-governance CHANGELOG:17='비종이 굿즈 자재로 오배선' vs §dbmap precondition-gate §3-2='단가행 없는 중복 자재 MAT_000240/241 참조(정본은 MAT_000127/130)'. 양측 근거 보존, 교정 전 라이브 ref_key1 재실측으로 확정 필요. · STD-ADP-002 · F-102;F-106;IA-102;IA-106;P-DEDUP-AXISMOVE-01;P-MAT-PRICEGAP-01;P-MATPOLLUTE-26-01;P-MATPOLLUTE-WIDGET-3-01;P-NAMECARD-MAT-01;P-PRD042-MISWIRE-01;SCOPE-102;SCOPE-106;X-CONFIRM-MAT32-01
251 | 관리자 | 기초데이터 | 용지·평량 마스터 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:304 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「용지·평량 마스터 관리」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-003 · F-103;F-107;IA-103;IA-107;SCOPE-103;SCOPE-107
252 | 관리자 | 기초데이터 | 도수/색상 코드 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2178 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「도수/색상 코드 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-004 · P-DIGITAL-BW-01;X-DEC-FRMTYP-01
253 | 관리자 | 기초데이터 | 공정(후가공) 마스터 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2145 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「공정(후가공) 마스터 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-005 · P-DEDUP-PROC-3-01;P-USAGECD-3-01;X-SENSOR-DIMBLIND-01
254 | 관리자 | 기초데이터 | 공정 택일그룹 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:1595 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「공정 택일그룹 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-006 · P-CONSTRAINT-OG-048-01;P-PETBANNER-136-01
255 | 관리자 | 기초데이터 | 판형(출력판형)·판걸이수 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:1592 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「판형(출력판형)·판걸이수 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-007 · P-GOODS-AXIS-NORM-01;X-CONFIRM-SET-3-01;X-ENGINE-PANSU-01
256 | 관리자 | 기초데이터 | 제본 방식 마스터 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:320-330 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「제본 방식 마스터 관리」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-008
257 | 관리자 | 기초데이터 | 기초코드 논리삭제·이름변경 정책 적용 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「기초코드 논리삭제·이름변경 정책 적용」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 · STD-ADP-009 · X-CONFIRM-BASECODE-5-01;X-DEC-HYPHEN-01;X-DESET-01;X-ENGINE-DELYNFILTER-01
258 | 관리자 | 상품 | 인쇄/제본 상품 등록 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:333 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「인쇄/제본 상품 등록」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-010 · F-100;IA-100;P-L0-7-01;SCOPE-100;SCOPE-158
259 | 관리자 | 상품 | 굿즈 상품 등록 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:333 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「굿즈 상품 등록」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-011 · F-110;IA-110;P-GOODS-NOAUTH-5-01;P-GOODS57-LOAD-01;SCOPE-110
260 | 관리자 | 상품 | 포장재 상품 등록 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:333 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「포장재 상품 등록」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-012 · F-112;IA-112;SCOPE-112
261 | 관리자 | 상품 | 상품-카테고리 귀속(다중분류) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2071 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「상품-카테고리 귀속(다중분류)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · X-SHOPBY-HYGIENE-01 관리코드 중복 71건 = 완료(라이브 실측 09-02 · 전건 판매중지 + `-DUP-<상품번호>` 개칭 · 상품 288→297) · 잔여 1건 136009417 프리미엄엽서는 작업 항목(PM·실무진 확인) · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md:150,:153 · STD-ADP-013 · F-109;F-153;IA-109;P-CAT-INTEGRITY-01;P-CATCONF-QUEUE-01;P-DEDUP-CATBLIND-01;P-YELLOW-CAT-01;SCOPE-109;SCOPE-153;X-DEC-CATTREE-01;X-SHOPBY-ASSIGN-VOLATILE-01;X-SHOPBY-HYGIENE-01
262 | 관리자 | 상품 | 상품 진열/노출 상태 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「상품 진열/노출 상태 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 · STD-ADP-014 · P-PRODUCT-IMAGE-01;X-SKIN-REACH-01
263 | 관리자 | 상품 | 상품 상세페이지 콘텐츠 편집 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「상품 상세페이지 콘텐츠 편집」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 · STD-ADP-015 · X-PB-C7-01;X-PB-CLEANUP-01;X-PB-CONCEPT-01;X-PB-DESIGN-01;X-PB-DOC-01;X-PB-EMPTYVAL-01;X-PB-GATE-01;X-PB-INVENTORY-01;X-PB-OPSSIM-01;X-PB-PARTNER-BUG-01;X-PB-PARTNER-CFG-01;X-PB-PARTNER-OPT-01;X-PB-REVERIFY-01;X-PB-RISK-01;X-PB-T4-01;X-PB-UX-01
264 | 관리자 | 상품 | 셋트(부품조립) 상품 구성 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:336 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「셋트(부품조립) 상품 구성 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-016 · P-EDX-BOOK5-01;P-PHOTOBOOK-DBL-01;P-SET-072-01;P-SET-088-01;P-SET-INNER-PAGE-01;P-SET-MEMBRANE-PRINT-01;P-SET-PREMIUM-UNDER-01;P-VERIFY-SET7-01;X-ENGINE-SETCOAT-01;X-SET-SIZCD-01;X-SET-UI-4-01;X-SET-UI-MEMBER-01
265 | 관리자 | 옵션 | 상품별 옵션그룹 구성 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「상품별 옵션그룹 구성」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-017 · P-CPQ-CLASSA-01;P-CPQ-OPT-020-01;P-DEADPARENT-500-01;P-OPT-D7-65-01
266 | 관리자 | 옵션 | 옵션 항목 ↔ 차원 참조 연결 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:368 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「옵션 항목 ↔ 차원 참조 연결」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-018 · P-AXIS-265-01;X-CPQ-MEMBERSHIP-08-01;X-DDL-REFPARAM-SLOT-01;X-EDX-VESSEL-01;X-ENGINE-OPTKEY-01;X-VERIFY-ADAPTER-01
267 | 관리자 | 옵션 | 옵션 참조 무결성 검증 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:373 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「옵션 참조 무결성 검증」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-019 · P-HYGIENE-670-01;X-SENSOR-DIMVALS-01;X-SENSOR-VERIFYLOAD-01
268 | 관리자 | 옵션 | 추가상품 템플릿 구성 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:363-365 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「추가상품 템플릿 구성」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-020 · P-ACRYL-ADDON-6-01;P-DBMAP-APPROVAL-01
269 | 관리자 | 제약 | 제약규칙 등록(UI 폼빌더) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:371 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「제약규칙 등록(UI 폼빌더)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · X-FOIL-MINQTY-01] §23 HANDOFF.md:29 = 제약규칙 미구축(→§31 이관) vs §31 CHANGELOG 2026-07-03 ⑦ = '박/쿠폰 최소수량=사이즈별 수량규칙(제약아님·상품레벨 적재됨)' (gaps-t1-widget.md:33). 지시상 constraint-rules/HANDOFF.md:4,6은 제외됐으나 본 항목은 §23 출처라 존치. · STD-ADP-021 · P-CONSTRAINT-DATA-01;X-CR-C10-01;X-CR-C3-01;X-CR-C9-01;X-CR-HANDOFF-01;X-FOIL-MINQTY-01
270 | 관리자 | 제약 | 제약규칙 시뮬레이션·미리보기 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:167 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「제약규칙 시뮬레이션·미리보기」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-022 · X-CR-ENFORCE-CLIENT-01;X-CR-ENFORCE-ENGINE-01
271 | 관리자 | 가격 | 가격공식 등록·상품 바인딩 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/price_views.py:1882 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「가격공식 등록·상품 바인딩」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-023 · F-108;IA-108;P-BOOK-5ITEM-01;P-CALENDAR-DESIGNBLOCKED-5-01;P-L1-109-01;P-ORPHAN-211-01;P-PED-BOOK-W12-01;P-PED-BOOK-W34-01;P-PHOTOBOOK-PAGEFEE-01;P-POSTER-FORMULA-SPLIT-01;P-WIRE-PROPOSAL-LOAD-01;SCOPE-108;X-DEC-NAMECARD-FORMULA-01;X-ENGINE-BOOK-01;X-ENGINE-GP2-01;X-ENGINE-PAGE-01;X-ENGINE-TWINRING-01
272 | 관리자 | 가격 | 가격구성요소 등록·차원 지정 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2200-2206 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「가격구성요소 등록·차원 지정」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-024 · F-104;IA-104;P-DUPSIZE-WIRING-01;P-EDX-HIGH40-01;P-EDX-MISSINGCELL-01;P-EDX-SIZECONF-01;P-OVERCHARGE-8-01;P-PED-PUNCH-01;P-SILENT-7-01;SCOPE-104;X-ENGINE-AUTOPICK-01
273 | 관리자 | 가격 | 단가행 일괄 등록(엑셀 업로드) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「단가행 일괄 등록(엑셀 업로드)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · P-DBMAP-OPEN-01] huni-dbmap/HANDOFF.md에 '미해결/블로커' 헤더가 4곳(:34-35 / :61-62 / :103-104 + :71)에 시간 역순 누적되어 자기모순. 지시대로 상위(:34-35) 섹션을 권위로 채택하되 하위 섹션 근거는 삭제하지 않고 sources에 보존. 대표 상충: :62 '수량구간할인 링크 미연결' ↔ :28 '수량구간 할인=이미 완비(미연결은 stale 오해)'; :70 '가격 전면 미적재 2시트' ↔ :50-52 '동일 2시트 라이브 COMMIT 완료' (gaps-t2-rest.md:33-37). · [conflict 보존 · X-CONFIRM-FOMEX-01] 포맥스 3mm 단가가 권위 자료 내에서 8,300/11,500 vs 8,500/13,000으로 충돌 (_foundation/batch/wiring/HANDOFF.md:46-48). 양쪽 값을 모두 보존하고 채택은 인간 판정. · [conflict 보존 · X-CONFIRM-PRICE-2-01] 라이브 값 vs 권위 엑셀 값 불일치 2건. 권위 엑셀의 족자 천정고리 표기가 '4000?'로 확정값이 아님 — 양측 값 모두 보존, 채택은 인간 판정. · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 · STD-ADP-025 · P-19SHEET-BATCH-01;P-3JEOL-01;P-ACRYL-TBD-01;P-AUTH-3SHEET-01;P-DBMAP-NEXT-01;P-DBMAP-OPEN-01;P-DCAL-LOAD-01;P-DESIGNED22-01;P-GOODS-DIRECTPRICE-01;P-HDX-BACKLOG-01;P-NEEDSBASICS-97-01;P-PED-STATIONERY-9-01;P-POSTER-TRANSPOSE-01;P-SET-PREMIUM-UNDER-01;P-SOT-RELOAD-65-01;P-STATIONERY-SPARSE-01;P-STICKER-REPRICE-01;X-BATCH-REST-01;X-CONFIRM-FOMEX-01;X-CONFIRM-GOODS-FIN1-01;X-CONFIRM-MEMOPAD-01;X-CONFIRM-PRICE-2-01;X-CONFIRM-PRICEAUTH-01;X-CONFIRM-STICKER-01
274 | 관리자 | 가격 | 단가유형(단가형/합가형) 설정 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2202 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「단가유형(단가형/합가형) 설정」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-026 · X-CONFIRM-PROCQTY-01;X-CONFIRM-QTYBASIS-01;X-DEC-VAT-01;X-ENGINE-PRCTYP03-01
275 | 관리자 | 가격 | 수량구간 할인테이블 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:137 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「수량구간 할인테이블 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-027 · P-GOODS-DISCOUNT-203-01;P-MINIBOARD-QTY-01;P-PED-DSCLINK-4-01;X-CONFIRM-DSCDOUBLE-01
276 | 관리자 | 가격 | 면적 매트릭스 단가 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「면적 매트릭스 단가 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 · STD-ADP-028 · P-ACRYL-INTEGRITY-156-01;P-AREA-CUSTOM-01;P-RC1-PRESET-01;X-CONFIRM-FOIL-042-SHEET-01;X-CONFIRM-FOILAREA-01;X-ENGINE-ACRYL-AREA-01;X-ENGINE-FOIL-01
277 | 관리자 | 가격 | 템플릿 직접단가 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:159 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「템플릿 직접단가 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-029 · X-WGT-W2B-01
278 | 관리자 | 가격 | 가격 적용시작일 기반 이력 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:336,411 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「가격 적용시작일 기반 이력 관리」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-030
279 | 관리자 | 가격 | 가격 시뮬레이터(운영자 검산) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:172 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「가격 시뮬레이터(운영자 검산)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-031 · P-DIECUT-2-01;P-FOIL-E2E-01;P-GOLDEN-83-01;P-VERIFY-104-01;X-OPS-ADMINPW-01;X-VERIFY-PROD-01
280 | 관리자 | 가격 | 가격뷰어(계산 결과 조회) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:32 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「가격뷰어(계산 결과 조회)」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-ADP-032
281 | 관리자 | 가격 | 가격 미산출(0원) 상품 진단 리포트 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 에서 「가격 미산출(0원) 상품 진단 리포트」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · P-DRIFT-10-01] HANDOFF.md:24 '현재 전수 DRIFT 0.'(07-07) vs verify/last-run.json:12-15 exit 1·findings 10(07-14). 최신인 센서 실측(07-14)을 채택. · [conflict 보존 · P-PRICED0-6-01] §29 03_schedule/blocked-before-widget.md:51-53 = BLOCKED-미바인딩 vs §23 HANDOFF.md:84 = 라이브 COMMIT 완료. 시점은 §29(06-30) < §23(07-01/02)이라 §29가 stale일 가능성이 높으나 라이브 재실측 전에는 단정 불가 (gaps-t1-data.md:47-50 기록). · STD-ADP-033 · P-ANCHOR-149-01;P-D5-17-01;P-DBMAP-UNDERCHARGE-01;P-DRIFT-10-01;P-DTLOPT-SWEEP-01;P-EDX-BOOK5-01;P-L2-31-01;P-MUG-193-01;P-PHOTOBOOK-D12-01;P-PHOTOCARD-024-01;P-PRICED0-6-01;P-QUOTE0-100-01;P-QUOTE0-NAMECARD-01;P-READINESS-FOLLOWUP-3-01;P-UNDER-5-01;P-UNDERCHARGE-BATCH-3-01;P-WIDGET-BLOCKED-200-01;P-ZEROQUOTE-119-01
282 | 관리자 | 주문 | 주문 목록·검색·필터 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「주문 목록·검색·필터」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 1회 점검으로 닫는다 · STD-ADO-001 · F-136;F-162;IA-136;SCOPE-136;SCOPE-162
283 | 관리자 | 주문 | 주문 상세 조회(사양·파일·금액) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「주문 상세 조회(사양·파일·금액)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 1회 점검으로 닫는다 · STD-ADO-002 · F-136;IA-136;SCOPE-136;X-FILEMETA-01;X-ORDER-SUBMIT-SPEC-01
284 | 관리자 | 주문 | 주문 상태 변경(단건) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「주문 상태 변경(단건)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 1회 점검으로 닫는다 · STD-ADO-003 · F-140;IA-140;SCOPE-140
285 | 관리자 | 주문 | 주문 상태 일괄 변경 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「주문 상태 일괄 변경」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-004 · F-143;IA-143;SCOPE-143
286 | 관리자 | 주문 | 상태 변경 시 고객 알림 자동발송 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「상태 변경 시 고객 알림 자동발송」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-005 · F-140;IA-140;SCOPE-140;X-SMS-CONTRACT-01
287 | 관리자 | 주문 | 주문서(작업지시서) 출력 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「주문서(작업지시서) 출력」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-006 · F-139;IA-139;SCOPE-139
288 | 관리자 | 주문 | 고객 SMS/알림톡 수동 발송 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「고객 SMS/알림톡 수동 발송」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-007 · F-144;IA-144;SCOPE-144;X-SMS-CONTRACT-01
289 | 관리자 | 검수 | 파일 확인 처리(검판 판정) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「파일 확인 처리(검판 판정)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-008 · F-137;F-160;IA-137;SCOPE-137;SCOPE-160;X-DEC-FILECHECK-01
290 | 관리자 | 검수 | 재업로드 요청 발송 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「재업로드 요청 발송」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-009 · F-138;IA-138;SCOPE-138
291 | 관리자 | 검수 | 검수 게이트 관리(G1 파일·G3 가공·G4 출고) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「검수 게이트 관리(G1 파일·G3 가공·G4 출고)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-010
292 | 관리자 | 검수 | 불량 판정·재작업 지시 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「불량 판정·재작업 지시」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-011
293 | 관리자 | 생산 | 인쇄 공정 상태 트래킹 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「인쇄 공정 상태 트래킹」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-012 · F-157;F-159;SCOPE-157;SCOPE-159;X-MES-SPEC-01
294 | 관리자 | 생산 | 작업 큐/일정 배정 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「작업 큐/일정 배정」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-013
295 | 관리자 | 생산 | 판걸이/임포지션 정보 산출 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「판걸이/임포지션 정보 산출」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 1회 점검으로 닫는다 · STD-ADO-014 · X-ENGINE-PANSU-01
296 | 관리자 | 생산 | 생산 지시 데이터 연계(JDF/XJDF) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「생산 지시 데이터 연계(JDF/XJDF)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 5 · 후니 미채택(JDF/XJDF) · 구현 축은 STD-MFG-013(WCF) · STD-ADO-015
297 | 관리자 | 생산 | 바코드/라벨 출력 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「바코드/라벨 출력」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-108·110 (바코드 스캔 입력) · STD-ADO-016
298 | 관리자 | 외주 | 외주 발주 등록·관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「외주 발주 등록·관리」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-100·102·103 (외주 발주 세분) · STD-ADO-017
299 | 관리자 | 외주 | 외주 입고 전수검수 기록 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「외주 입고 전수검수 기록」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-104 (외주 입고 검수) · STD-ADO-018
300 | 관리자 | 외주 | 외주 정산(월 마감) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「외주 정산(월 마감)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-019 · F-134;IA-134;SCOPE-134
301 | 관리자 | 배송 | 송장 등록·일괄 업로드 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「송장 등록·일괄 업로드」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-020 · X-CHK-DELIVERY-01
302 | 관리자 | 배송 | 출고 처리·배송중 전이 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「출고 처리·배송중 전이」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-021 · X-CHK-DELIVERY-01;X-DEC-CALLER-01;X-DEC-MIRROR-01
303 | 관리자 | 클레임 | 클레임 접수 목록·처리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「클레임 접수 목록·처리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-022 · X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01
304 | 관리자 | 클레임 | 환불 실행·정산 반영 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「환불 실행·정산 반영」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-023 · X-CHK-PGTEST-01;X-PG-CONTRACT-01
305 | 관리자 | 증빙 | 증빙서류 발급 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 에서 「증빙서류 발급 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADO-024 · F-142;F-152;IA-142;SCOPE-142;SCOPE-152;X-TAXDOC-01
306 | 관리자 | 회원 | 회원 목록·검색·상세 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「회원 목록·검색·상세」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-001 · F-123;IA-123;SCOPE-123
307 | 관리자 | 회원 | 회원등급 수동 조정 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「회원등급 수동 조정」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-002 · F-146;SCOPE-146;X-DEC-GRADE-01
308 | 관리자 | 회원 | 탈퇴회원 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「탈퇴회원 관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-003 · IA-124;SCOPE-124
309 | 관리자 | 회원 | 프린팅머니 수동 지급·차감 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「프린팅머니 수동 지급·차감」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-004 · F-125;IA-125;SCOPE-125;X-DEC-PRINTMONEY-01;X-MONEY-EXTKEY-01
310 | 관리자 | 쿠폰 | 쿠폰 생성·발행 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「쿠폰 생성·발행 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-005 · F-126;IA-126;SCOPE-126
311 | 관리자 | 쿠폰 | 쿠폰 등록·사용 내역 조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「쿠폰 등록·사용 내역 조회」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-006 · IA-127;IA-128;SCOPE-127;SCOPE-128
312 | 관리자 | 게시판 | 공지사항 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「공지사항 관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-007 · IA-114;SCOPE-114
313 | 관리자 | 게시판 | FAQ 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「FAQ 관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-008 · IA-115;SCOPE-115
314 | 관리자 | 게시판 | 상품Q&A 답변 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「상품Q&A 답변 관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-009 · IA-119;SCOPE-119
315 | 관리자 | 게시판 | 1:1 문의 답변 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「1:1 문의 답변 관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-010 · IA-120;SCOPE-120
316 | 관리자 | 게시판 | 이용후기(리뷰) 관리·블라인드 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「이용후기(리뷰) 관리·블라인드」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-011 · F-122;IA-122;SCOPE-122
317 | 관리자 | 게시판 | 대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-012 · F-116;IA-116;IA-117;IA-118;SCOPE-116;SCOPE-117;SCOPE-118
318 | 관리자 | 콘텐츠 | 메인/기획전 배너 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「메인/기획전 배너 관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-013 · SCOPE-155
319 | 관리자 | 콘텐츠 | 인쇄 가이드 콘텐츠 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:72-87 에 구현이 있고, 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 「인쇄 가이드 콘텐츠 관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-ADC-014 · IA-087
320 | 관리자 | 매출 | 월별 매출 통계 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 정산 화면 에서 「월별 매출 통계」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-001 · IA-133;SCOPE-133
321 | 관리자 | 매출 | 일별/기간별 매출 조회 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「일별/기간별 매출 조회」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 정산 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-002
322 | 관리자 | 매출 | 결제수단별 매출 집계 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「결제수단별 매출 집계」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 정산 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-003
323 | 관리자 | 상품 | 상품별 판매 통계 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 정산 화면 에서 「상품별 판매 통계」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-004 · F-129;F-130;F-131;F-132;IA-129;IA-130;IA-131;IA-132;SCOPE-129;SCOPE-130;SCOPE-131;SCOPE-132
324 | 관리자 | 상품 | 상품군별 매출 비중 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「상품군별 매출 비중」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 정산 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-005
325 | 관리자 | 고객 | 회원/비회원 주문 비중 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「회원/비회원 주문 비중」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 정산 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-006
326 | 관리자 | 생산 | 공정/팀별 작업량 통계 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 정산 화면 에서 「공정/팀별 작업량 통계」가 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-007 · F-135;IA-135;SCOPE-135
327 | 관리자 | 정산 | PG 정산 대사 | 차단(외부) | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 차단 — PG 승인 종속 + 정산 권위 실증(X-SETTLE-AUTH-01, 실주문 1건). 승인·접근이 열린 뒤 셀러어드민 정산 화면 에서 「PG 정산 대사」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 가능(부분) — 정산 권위 실증 X-SETTLE-AUTH-01(정산이 라인 salePrice/addPrice 를 권위로 쓰는가)은 무통장 주문이 결제완료에 도달하면 관측 대상이 생긴다(shopby-order-state-machine.md T4) · 단 ① 정산 화면 접근이 셀러어드민 종속(open-questions.md A) ② 우리 몰 정산 주기·수식·PG 수수료 항은 미확인(open-questions.md B-2a·B-2c) ③ PG 수수료 항 자체가 무통장 주문에 없어 「PG 정산 대사」 전체는 PG 승인 후에만 닫힌다 · STD-FIN-008 · X-SETTLE-AUTH-01
328 | 관리자 | 정산 | 적립금(프린팅머니) 부채 집계 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 정산 화면 에서 「적립금(프린팅머니) 부채 집계」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-009 · X-MIG-EXPIRY-01;X-MONEY-EXTKEY-01
329 | 관리자 | 정산 | 외주 발주/정산 엑셀 산출 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 정산 화면 에서 「외주 발주/정산 엑셀 산출」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-010 · F-134;IA-134;SCOPE-134
330 | 관리자 | 정산 | 쿠폰/할인 사용액 집계 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「쿠폰/할인 사용액 집계」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 정산 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-011
331 | 관리자 | 내보내기 | 통계·주문 데이터 엑셀 내보내기 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 셀러어드민 정산 화면 에서 「통계·주문 데이터 엑셀 내보내기」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-FIN-012 · F-134;F-135;IA-134;IA-135;SCOPE-134;SCOPE-135
332 | 시스템·플랫폼 | 권한 | 관리자 계정 등록·관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(SB-059 stub — huni-skin-shopby/src/app/(admin)/admin/page.tsx:1-8 (자리표시))이 「관리자 계정 등록·관리」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: SB-059 stub — huni-skin-shopby/src/app/(admin)/admin/page.tsx:1-8 (자리표시) (출처 근거) · STD-SYS-001 · IA-094;SCOPE-094
333 | 시스템·플랫폼 | 권한 | 역할 기반 세분 권한 제어 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「역할 기반 세분 권한 제어」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 코드 + 로그 + 응답 1회 점검으로 닫는다 · STD-SYS-002 · IA-094;SCOPE-094
334 | 시스템·플랫폼 | 권한 | 관리자 작업 감사로그 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「관리자 작업 감사로그」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 코드 + 로그 + 응답 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-003
335 | 시스템·플랫폼 | 설정 | PG 연동 설정 | 차단(외부) | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 차단 — PG 승인 — 상점ID(MID) 값 자체가 승인 산출물. 승인·접근이 열린 뒤 코드 + 로그 + 응답 에서 「PG 연동 설정」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-5): `pgType = null` — 몰에 PG 가 연동돼 있지 않다는 직접 증거 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §3 · 100번 줄). 차단(외부) 판정을 라이브 값이 뒷받침한다 · 무통장 선검증: 불가 — 상점ID(MID) 값 자체가 승인 산출물이라 무통장 주문을 아무리 돌려도 값이 생기지 않는다(payment-approval-flow.md §1-1 [5]) · 안 되는 부분: src/app/api/pay-config/route.ts:8 / SB-032 absent — src/components/checkout/checkout-form.… (출처 근거) · STD-SYS-004 · F-074;F-080;X-DEC-NAVERPAY-01;X-PG-CONTRACT-01
336 | 시스템·플랫폼 | 설정 | 배송비 정책 설정 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 코드 + 로그 + 응답 에서 「배송비 정책 설정」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-005 · F-150;X-DEC-SHIPPING-01
337 | 시스템·플랫폼 | 설정 | 알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 코드 + 로그 + 응답 에서 「알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-006 · F-138;F-144;X-SMS-CONTRACT-01
338 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 커머스 플랫폼 API 인증·토큰 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | /route.ts:21-45 에 구현이 있고, 코드 + 로그 + 응답 에서 「커머스 플랫폼 API 인증·토큰 관리」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-007 · X-OPS-TOKEN-01;X-SHOPBY-IPALLOW-01
339 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 인쇄 도메인 DB ↔ 커머스 상품 동기화 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(SB-015 partial — huni-skin-shopby/src/lib/printly/product-code-map.ts:41-49 (수동 7건만 등록))이 「인쇄 도메인 DB ↔ 커머스 상품 동기화」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · X-SHOPBY-HYGIENE-01 관리코드 중복 71건 = 완료(라이브 실측 09-02) · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md:150 · 안 되는 부분: SB-015 partial — huni-skin-shopby/src/lib/printly/product-code-map.ts:41-49 (수동 7건만 등록) (출처 근거) · STD-SYS-008 · X-MAPPING-MASTER-01;X-SHOPBY-ASSIGN-VOLATILE-01;X-SHOPBY-HYGIENE-01;X-SIM-PRODUCT-SEMANTIC-01
340 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 가격 계산 결과 카트 주입 브리지 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/widget-order.ts:26-35 에 구현이 있고, 코드 + 로그 + 응답 에서 「가격 계산 결과 카트 주입 브리지」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 구현 완료·미검증 — 검증은 STD-PAY-013/STD-FIN-008/X-NHN-REVIEW-01 · 구현 완료·미검증·계약 드리프트(huni_item 계약 vs huni_token 코드 — widget-order.ts:110-111 `?? ""` · cart-page.tsx:119 `if (!token) return;` · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md) · STD-SYS-009 · F-049;X-BFF-ENDPOINT-01;X-NHN-POLICY-01;X-PRICE-BRIDGE-01
341 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 원고 저장소(스토리지) 연동 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:250-252 에 구현이 있고, 코드 + 로그 + 응답 에서 「원고 저장소(스토리지) 연동」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-010 · X-FILEMETA-01;X-WGTF-S3-01
342 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 디자인 에디터 외부 서비스 연동 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(WA-047 done — catalog/edicus_views.py:278-674 / SB-020 stub — huni-skin-shopby/src/compone…)이 「디자인 에디터 외부 서비스 연동」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: WA-047 done — catalog/edicus_views.py:278-674 / SB-020 stub — huni-skin-shopby/src/compone… (출처 근거) · STD-SYS-011 · F-054;X-DEC-EDICUS-01;X-EDX-D3-01;X-EDX-D8-01;X-WGTF-EDICUS-01
343 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 본인인증 서비스 연동 | 작업 항목 | PM | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 코드 + 로그 + 응답 에서 「본인인증 서비스 연동」이 1회 관측된다 | R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-012 · F-007;IA-007;SCOPE-007;X-AUTH-CONTRACT-01
344 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 우편번호/주소 검색 서비스 연동 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「우편번호/주소 검색 서비스 연동」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 코드 + 로그 + 응답 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-013
345 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 택배사 배송추적 연동 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 코드 + 로그 + 응답 에서 「택배사 배송추적 연동」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-014 · X-CHK-DELIVERY-01
346 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 웹 로그/전환 분석 도구 연동 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「웹 로그/전환 분석 도구 연동」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 코드 + 로그 + 응답 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-015
347 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 주문/결제 실패 모니터링·알림 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「주문/결제 실패 모니터링·알림」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 코드 + 로그 + 응답 1회 점검으로 닫는다 · STD-SYS-016 · X-CHK-CAPACITY-01;X-CHK-ONCALL-01
348 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 데이터 백업·복구 절차 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 코드 + 로그 + 응답 에서 「데이터 백업·복구 절차」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-017 · X-CHK-BACKUP-01
349 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 개인정보 보관·파기 정책 적용 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 확인되고, 남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)이 「개인정보 보관·파기 정책 적용」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 코드 + 로그 + 응답 1회 점검으로 닫는다 · STD-SYS-018 · IA-084;IA-085;SCOPE-084;SCOPE-085;X-CHK-PRIVACY-01
350 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 반응형/모바일 대응 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「반응형/모바일 대응」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 코드 + 로그 + 응답 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-019
351 | 시스템·플랫폼 | 품질 | SEO 메타·사이트맵 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 코드 + 로그 + 응답 에서 「SEO 메타·사이트맵」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-020 · X-CHK-SEO-01;X-PB-RISK-01
352 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 페이지 빌더(운영자 화면 편집) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 코드 + 로그 + 응답 에서 「페이지 빌더(운영자 화면 편집)」이 1회 관측된다 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-021 · X-PB-C7-01;X-PB-CLEANUP-01;X-PB-CONCEPT-01;X-PB-DESIGN-01;X-PB-DOC-01;X-PB-EMPTYVAL-01;X-PB-GATE-01;X-PB-INVENTORY-01;X-PB-OPSSIM-01;X-PB-PARTNER-BUG-01;X-PB-PARTNER-CFG-01;X-PB-PARTNER-OPT-01;X-PB-REVERIFY-01;X-PB-T4-01;X-PB-UX-01
353 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 구 사이트 → 신규 사이트 URL 리다이렉트 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 코드 + 로그 + 응답 에서 「구 사이트 → 신규 사이트 URL 리다이렉트」가 1회 관측된다 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · STD-SYS-022 · X-CHK-OLDSITE-01;X-CHK-SEO-01
354 | 생산·MES | MES연동 | 주문 등록 API 수신(자사몰→우리·site_key/order_no/line_no/token) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:267 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「주문 등록 API 수신(자사몰→우리·site_key/order…」가 1회 관측된다 | R3 · 코드 근거는 있으나 L2 실측 대조 안 함 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · 받는 쪽만 done 이다 — 보내는 쪽은 신설 STD-ORD-030(쇼핑개발·todo) · STD-MFG-001
355 | 생산·MES | MES연동 | 주문 등록 멱등 처리(재시도 already:true·같은 자리 다른 사양 409) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:4314,4329 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「주문 등록 멱등 처리(재시도 already:true·같은 자리…」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · STD-MFG-002
356 | 생산·MES | MES연동 | 결제 사양 전문 보관(t_ord_orders·서명 token 검증 후 전개) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:1043 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「결제 사양 전문 보관(t_ord_orders·서명 token …」가 1회 관측된다 | R3 · 코드 근거는 있으나 L2 실측 대조 안 함 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · STD-MFG-003
357 | 생산·MES | MES연동 | 원고 승격 tmp→order 버킷 CopyObject | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:173 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「원고 승격 tmp→order 버킷 CopyObject」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · 승격 실행 0건 · STD-MFG-004
358 | 생산·MES | MES연동 | 승격 시 원본 실존·크기 실측 대조(head_object) fail-closed | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | artwork_promote.py:155 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「승격 시 원본 실존·크기 실측 대조(head_object) f…」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · STD-MFG-005
359 | 생산·MES | MES연동 | 승격 실패 시 주문 보류(HOLD)+사유 기록 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | artwork_promote.py:51 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「승격 실패 시 주문 보류(HOLD)+사유 기록」이 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · STD-MFG-006
360 | 생산·MES | MES연동 | 담당자용 보류 주문 목록 화면 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「담당자용 보류 주문 목록 화면」이 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 지금은 DB 조회로만 확인 가능 · STD-MFG-007
361 | 생산·MES | MES연동 | 원고 키 회차(r{n}) 규약·재업로드 누적 보관 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/s3_artwork.py:135 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「원고 키 회차(r{n}) 규약·재업로드 누적 보관」이 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · STD-MFG-008
362 | 생산·MES | MES연동 | MES 넘길 파일 목록 산출(t_ord_artworks 최신 회차) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:1086 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「MES 넘길 파일 목록 산출(t_ord_artworks 최신 …」이 1회 관측된다 | R3 · 코드 근거는 있으나 L2 실측 대조 안 함 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · STD-MFG-009
363 | 생산·MES | MES연동 | 상품↔MES 품목코드(MES_ITEM_CD) 매핑 일괄 적재 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 확인되고, 남은 부분(일괄 적재분이 남음(5.6%))이 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「상품↔MES 품목코드(MES_ITEM_CD) 매핑 일괄 적재」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 · 일괄 적재분이 남음(5.6%) · 안 되는 부분: 일괄 적재분이 남음(5.6%) (출처 비고) · STD-MFG-010 · F-158
364 | 생산·MES | MES연동 | MES 품목코드 중복 검증(부분 유니크·삭제상품 점유 명시) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2092 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「MES 품목코드 중복 검증(부분 유니크·삭제상품 점유 명시)」가 1회 관측된다 | R3 · 코드 근거는 있으나 L2 실측 대조 안 함 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · STD-MFG-011
365 | 생산·MES | MES연동 | MES 품목코드 매핑 현황 목록 노출 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「MES 품목코드 매핑 현황 목록 노출」이 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-012
366 | 생산·MES | MES연동 | MES-1 주문 접수 전송(WCF·주문헤더+제작사양 전문+원고 목록+handoff_id) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「MES-1 주문 접수 전송(WCF·주문헤더+제작사양 전문+원고…」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · MES WCF 스펙 미확정(§12-1) · STD-MFG-013
367 | 생산·MES | MES연동 | MES 중복 전송 방지 도장 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「MES 중복 전송 방지 도장」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-014
368 | 생산·MES | MES연동 | MES-2 주문 취소 통보(생산중지 요청) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「MES-2 주문 취소 통보(생산중지 요청)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-015
369 | 생산·MES | MES연동 | MES-3 원고 교체 통보(회차 증가 시 새 키 전달) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「MES-3 원고 교체 통보(회차 증가 시 새 키 전달)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-016
370 | 생산·MES | MES연동 | MES-4 배송지·수령자 변경 통보(출고 전 한정) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「MES-4 배송지·수령자 변경 통보(출고 전 한정)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-017
371 | 생산·MES | MES연동 | MES-5 주문 조회 재동기화 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「MES-5 주문 조회 재동기화」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-018
372 | 생산·MES | MES연동 | MES→우리 API 인증(VPC 사설 경로+API 키·인터넷 미개방) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「MES→우리 API 인증(VPC 사설 경로+API 키·인터넷 …」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · VPC 사설경로 설계만 존재 · STD-MFG-019
373 | 생산·MES | MES연동 | 주문 큐 비동기 처리(SQS 디커플·MES 다운 중에도 접수 지속) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「주문 큐 비동기 처리(SQS 디커플·MES 다운 중에도 접수 …」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 인프라 신설 · STD-MFG-020
374 | 생산·MES | MES연동 | 실패 재시도·DLQ·처리 실패 주문 관리자 화면 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「실패 재시도·DLQ·처리 실패 주문 관리자 화면」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-021
375 | 생산·MES | 상태왕복 | 주문 상태머신(REGISTERED/PROMOTING/PROMOTED/HOLD/PAID/FILE_CHECK/FILE_HOLD/MES_SENT/IN_PRODUCTION/PRODUCED/SHIPPED/DONE/CANCELED) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 확인되고, 남은 부분(CANCELED 6종 미구현)이 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「주문 상태머신(REGISTERED/PROMOTING/PROMO…」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · MES_SENT·IN_PRODUCTION·PRODUCED·SHIPPED·DONE·CANCELED 6종 미구현 · 안 되는 부분: CANCELED 6종 미구현 (출처 비고) · STD-MFG-022
376 | 생산·MES | 상태왕복 | 상태 단위=주문상품옵션(orderProductOptionNo)·주문 단위는 롤업 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 확인되고, 남은 부분(주문 단위 롤업 로직 미구현)이 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「상태 단위=주문상품옵션(orderProductOptionNo)…」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 주문 단위 롤업 로직 미구현 · 안 되는 부분: 주문 단위 롤업 로직 미구현 (출처 비고) · STD-MFG-023
377 | 생산·MES | 상태왕복 | 3시스템 매핑 테이블(handoff_id·orderNo+orderProductOptionNo·MES 작업번호) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 확인되고, 남은 부분(MES 작업번호 칸 미신설)이 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「3시스템 매핑 테이블(handoff_id·orderNo+ord…」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · MES 작업번호 칸 미신설 · 안 되는 부분: MES 작업번호 칸 미신설 (출처 비고) · STD-MFG-024
378 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-1 MES 주문 상태 변경 통보 수신(접수완료/생산대기/생산중/생산완료) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「FR-1 MES 주문 상태 변경 통보 수신(접수완료/생산대기/…」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-025
379 | 생산·MES | 상태왕복 | 접수완료 시 취소 잠금 원자적 전환(cancelable CAS) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「접수완료 시 취소 잠금 원자적 전환(cancelable CAS…」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 돈·주문 직결 · STD-MFG-026
380 | 생산·MES | 상태왕복 | TO-2 샵바이 상품준비중 전환(취소 창구 닫기) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「TO-2 샵바이 상품준비중 전환(취소 창구 닫기)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-027
381 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-2 MES 송장번호 등록 수신 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「FR-2 MES 송장번호 등록 수신」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-028
382 | 생산·MES | 상태왕복 | TO-3 샵바이 배송처리(송장 등록·정정) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「TO-3 샵바이 배송처리(송장 등록·정정)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-029
383 | 생산·MES | 상태왕복 | 우리가 올린 상태변경 웹훅 메아리 필터(무한루프 방지) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「우리가 올린 상태변경 웹훅 메아리 필터(무한루프 방지)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-030
384 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-3 MES 발 주문 취소 요청 수신→샵바이 취소·환불(TO-4) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「FR-3 MES 발 주문 취소 요청 수신→샵바이 취소·환불(T…」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-031
385 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-5 취소요청 승인·거부 수신→샵바이 클레임 처리(TO-5) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「FR-5 취소요청 승인·거부 수신→샵바이 클레임 처리(TO-5…」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-032
386 | 생산·MES | 상태왕복 | 생산 시작 후 도착한 취소는 자동 처리하지 않고 담당자 에스컬레이션 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「생산 시작 후 도착한 취소는 자동 처리하지 않고 담당자 에스컬…」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 사람 에스컬레이션 경로도 미구현 · STD-MFG-033
387 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-7 주문 메모 기록→샵바이 업무 메시지 동기화(TO-6) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「FR-7 주문 메모 기록→샵바이 업무 메시지 동기화(TO-6)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-034
388 | 생산·MES | 상태왕복 | MES 화면 신규 버튼(취소·재업로드 요청·취소요청 승인거부)+사유 입력 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「MES 화면 신규 버튼(취소·재업로드 요청·취소요청 승인거부)…」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 우리 저장소 밖(MES 담당) · STD-MFG-035
389 | 생산·MES | 프리플라이트 | 원고 바이러스 온디맨드 명시 스캔 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「원고 바이러스 온디맨드 명시 스캔」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · PitStop Server+n8n 선행 · STD-MFG-036
390 | 생산·MES | 프리플라이트 | 바이러스 검사 3중 교차 판정(스캔결과·탐지기록·파일존재해시) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「바이러스 검사 3중 교차 판정(스캔결과·탐지기록·파일존재해시)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-037
391 | 생산·MES | 프리플라이트 | 시그니처 신선도 확인·오래되면 보류 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「시그니처 신선도 확인·오래되면 보류」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-038
392 | 생산·MES | 프리플라이트 | 스캔 실패·타임아웃은 통과가 아니라 보류(재시도 큐) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「스캔 실패·타임아웃은 통과가 아니라 보류(재시도 큐)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-039
393 | 생산·MES | 프리플라이트 | 감염 파일 격리+담당자 알림+고객 재업로드 요청 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「감염 파일 격리+담당자 알림+고객 재업로드 요청」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-040
394 | 생산·MES | 프리플라이트 | 폰트 미포함 검사 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「폰트 미포함 검사」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · PitStop 판정 코드 매핑표 미작성 · STD-MFG-044
395 | 생산·MES | 프리플라이트 | 페이지 수와 주문 사양 대조 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「페이지 수와 주문 사양 대조」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-046
396 | 생산·MES | 프리플라이트 | 파일 열림·손상·암호 걸림 검사 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「파일 열림·손상·암호 걸림 검사」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-048
397 | 생산·MES | 프리플라이트 | 판정 3갈래 분기(자동 재업로드 요청·담당자 검수·담당자 발 요청) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「판정 3갈래 분기(자동 재업로드 요청·담당자 검수·담당자 발 …」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-049
398 | 생산·MES | 프리플라이트 | 자동 발송 오류 목록 관리(좁게 유지·담당자와 확정) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「자동 발송 오류 목록 관리(좁게 유지·담당자와 확정)」이 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 아닌 합의 항목 · STD-MFG-050
399 | 생산·MES | 프리플라이트 | FR-6 프리플라이트 재실행 요청 수신 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「FR-6 프리플라이트 재실행 요청 수신」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-051
400 | 생산·MES | 프리플라이트 | 검사 감사기록 보관(검사시각·엔진시그니처버전·판정·탐지명·파일해시·PitStop 리포트) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「검사 감사기록 보관(검사시각·엔진시그니처버전·판정·탐지명·파일…」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-052
401 | 생산·MES | 프리플라이트 | 검사 없이 PitStop 투입 경로 차단(코드상 부재 보장) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「검사 없이 PitStop 투입 경로 차단(코드상 부재 보장)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-053
402 | 생산·MES | 프리플라이트 | FR-4 재업로드 요청 수신→서명 1회성 링크 발급(주문·항목·구성원 바인딩·7일) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「FR-4 재업로드 요청 수신→서명 1회성 링크 발급(주문·항목…」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-054
403 | 생산·MES | 프리플라이트 | 재업로드 화면(위젯 업로드 컴포넌트 재사용·대상 파일 지정) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「재업로드 화면(위젯 업로드 컴포넌트 재사용·대상 파일 지정)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 위젯 업로드 컴포넌트 재사용 예정 · STD-MFG-055
404 | 생산·MES | 프리플라이트 | 재업로드 시 회차 증가+검사 자동 재실행 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「재업로드 시 회차 증가+검사 자동 재실행」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-056
405 | 생산·MES | 프리플라이트 | 원고 보완 대기 중 주문상태 결제완료 유지(고객 취소권 보존) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「원고 보완 대기 중 주문상태 결제완료 유지(고객 취소권 보존)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 고객 취소권 보존 — 돈·주문 직결 · STD-MFG-057
406 | 생산·MES | 접수·검판 | 접수파일 등록(원본 그대로 사용 vs 가공 후 등록 2경로) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「접수파일 등록(원본 그대로 사용 vs 가공 후 등록 2경로)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 범위 미결 A-2 · STD-MFG-058
407 | 생산·MES | 접수·검판 | 품목관리 디자인파일여부 Y/N 로 원본 자동 접수 처리 | 미판정 | 인쇄개발 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 판정 보류 — 현행 MES 구현 여부 미확인(MES 소스 없음). 근거가 서면 그때 완료조건을 쓴다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 현행 MES 구현 여부 미확인(MES 소스 없음) · STD-MFG-059
408 | 생산·MES | 접수·검판 | Edicus Prepress 랜더링 결과 접수파일 등록 | 미판정 | 인쇄개발 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 판정 보류 — A-4 미확인. 근거가 서면 그때 완료조건을 쓴다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — A-4 미확인 · STD-MFG-060
409 | 생산·MES | 접수·검판 | 접수파일 인쇄공정 파일 기준 썸네일 자동 생성 | 미판정 | 인쇄개발 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 판정 보류 — A-3 미확인. 근거가 서면 그때 완료조건을 쓴다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — A-3 미확인 · STD-MFG-061
410 | 생산·MES | 접수·검판 | AI 접수파일에 썸네일용 JPG 동반 업로드(아크릴스티커·박) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「AI 접수파일에 썸네일용 JPG 동반 업로드(아크릴스티커·박)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-062
411 | 생산·MES | 접수·검판 | 편집기 상품 수정요청·수정완료 왕복 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「편집기 상품 수정요청·수정완료 왕복」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 고객 왕복(T-H2) — 알림 67·68 도 우리 몫 미구현 · STD-MFG-064
412 | 생산·MES | 접수·검판 | 출고예정일(완료예정일) 등록 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「출고예정일(완료예정일) 등록」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 범위 미결 A-2 · STD-MFG-065
413 | 생산·MES | 접수·검판 | 생산메모 입력 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「생산메모 입력」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-066
414 | 생산·MES | 접수·검판 | 작업의뢰서 출력(대표썸네일·EXCEL 다운) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「작업의뢰서 출력(대표썸네일·EXCEL 다운)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 범위 미결 A-2 · STD-MFG-067
415 | 생산·MES | 접수·검판 | 의뢰서 출력 시 처리표시(빨간점)·주문상태 제작중 전환 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「의뢰서 출력 시 처리표시(빨간점)·주문상태 제작중 전환」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-068
416 | 생산·MES | 접수·검판 | 거래처별 주문 EXCEL 다운(가격 제외) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「거래처별 주문 EXCEL 다운(가격 제외)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-069
417 | 생산·MES | 접수·검판 | 업체별 주문등록(EXCEL 등록·파일경로 선택) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「업체별 주문등록(EXCEL 등록·파일경로 선택)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-070
418 | 생산·MES | 접수·검판 | OEM 주문 IMPORT(비즈하우스·후지필름·컨티뉴) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「OEM 주문 IMPORT(비즈하우스·후지필름·컨티뉴)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-071
419 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 원본 AI→PDF 변환 업로드 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「원본 AI→PDF 변환 업로드」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-072
420 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 인쇄파일과 칼선파일 분리하여 공정별 등록 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「인쇄파일과 칼선파일 분리하여 공정별 등록」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-073
421 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 조판(판걸이+아이마크) 파일 생성 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「조판(판걸이+아이마크) 파일 생성」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-074
422 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 아크릴 원판 배치 조판(396x480·도수 구분·돔보) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「아크릴 원판 배치 조판(396x480·도수 구분·돔보)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-075
423 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 다도안 상품 판걸이·건수·수량 기준 조판 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「다도안 상품 판걸이·건수·수량 기준 조판」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-076
424 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 수동조판(여러 주문 취합·틴거울/아크릴/자석북마크) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「수동조판(여러 주문 취합·틴거울/아크릴/자석북마크)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-077
425 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 파일명 자동 RENAME 규약 적용(품목_출력사이즈_양단면_소재_거래처_고객_고유번호_수량) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「파일명 자동 RENAME 규약 적용(품목_출력사이즈_양단면_소…」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「파일명 자동 RENAME 규약 적용(품목_출력사이즈_양단면_소…」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 신규발견 · 돈 · 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 · 자동화 격차 G-3 · STD-MFG-078 · F-157;F-159
426 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 상품군별 파일명 조합 규칙 8종(디지털/캘린더/스티커/실사/배너/패브릭/시트커팅/레이저커팅) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「상품군별 파일명 조합 규칙 8종(디지털/캘린더/스티커/실사/배…」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「상품군별 파일명 조합 규칙 8종(디지털/캘린더/스티커/실사/배…」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 신규발견 · 돈 · 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 · G-3 종속 · STD-MFG-079 · F-157;F-159
427 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 공정별 파일서버 폴더 구조(년도>발주일자) 자동 배치 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「공정별 파일서버 폴더 구조(년도>발주일자) 자동 배치」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-080
428 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 팀별 또는 담당자 파일 분리 전달(분배) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「팀별 또는 담당자 파일 분리 전달(분배)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-081
429 | 생산·MES | 공정관리 | 공정 마스터 관리(계층·상세옵션·면별선택·작업여백·고객노출설명) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | manual_content.py:623 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「공정 마스터 관리(계층·상세옵션·면별선택·작업여백·고객노출설명…」이 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · webadmin 공정 마스터 화면 운영 중 · STD-MFG-082
430 | 생산·MES | 공정관리 | 상품별 공정 연결·필수공정 여부·상세옵션 허용범위 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | manual_content.py:158 에 구현이 있고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「상품별 공정 연결·필수공정 여부·상세옵션 허용범위」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · 상품뷰어 공정 섹션 운영 중 · STD-MFG-083
431 | 생산·MES | 공정관리 | 공정라우트 마스터(18케이스 라우트 정의·재채번) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「공정라우트 마스터(18케이스 라우트 정의·재채번)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · L0/M3/process-route.md 참조 · STD-MFG-084
432 | 생산·MES | 공정관리 | 라우트 단계 정의(순번·공정·필수선택·담당팀) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「라우트 단계 정의(순번·공정·필수선택·담당팀)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-085
433 | 생산·MES | 공정관리 | 상품→공정라우트 매핑 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「상품→공정라우트 매핑」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 라우트 마스터(084) 선행 · STD-MFG-086
434 | 생산·MES | 공정관리 | 팀·파트 마스터(디지털인쇄/스티커가공/인쇄후가공/제본/특수인쇄가공/봉재가공/굿즈가공) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「팀·파트 마스터(디지털인쇄/스티커가공/인쇄후가공/제본/특수인쇄…」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-087
435 | 생산·MES | 공정관리 | 공정 완료 신호 입력(출력완료·커팅완료·제본시작·봉재시작·가공시작) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「공정 완료 신호 입력(출력완료·커팅완료·제본시작·봉재시작·가공…」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 특수인쇄가공팀 신호는 미확인(A-1) · STD-MFG-088
436 | 생산·MES | 공정관리 | 팀 간 출고·입고 처리(봉제미싱입고·아크릴가공입고·제본입고·박작업입고) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「팀 간 출고·입고 처리(봉제미싱입고·아크릴가공입고·제본입고·박…」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-089
437 | 생산·MES | 공정관리 | 앞공정 미완료 시 다음공정 차단(선후관계 interlock) | 미판정 | 인쇄개발 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 판정 보류 — A-5 미확인(자동화 격차 G-10 후보). 근거가 서면 그때 완료조건을 쓴다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — A-5 미확인(자동화 격차 G-10 후보) · STD-MFG-090
438 | 생산·MES | 공정관리 | 팀별 파일 다운로드 권한(제작중 상태 and 생산다운여부 Y) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「팀별 파일 다운로드 권한(제작중 상태 and 생산다운여부 Y)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-091
439 | 생산·MES | 공정관리 | 인쇄타입별 접수파일 포맷 규약(PDF/AI/JPG) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「인쇄타입별 접수파일 포맷 규약(PDF/AI/JPG)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-092
440 | 생산·MES | 공정관리 | 파일 다운로드 시 다운로드완료 상태 자동 전환 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「파일 다운로드 시 다운로드완료 상태 자동 전환」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-093
441 | 생산·MES | 공정관리 | 공정별 현황표(당일발주 대기·완료 / 당일생산 주의·불량 / 당일출고) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「공정별 현황표(당일발주 대기·완료 / 당일생산 주의·불량 / …」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-094
442 | 생산·MES | 공정관리 | 1차 산출데이터(일별 출력량·출고건량·미출고건량·입고건량) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「1차 산출데이터(일별 출력량·출고건량·미출고건량·입고건량)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-095
443 | 생산·MES | 공정관리 | 2차 산출데이터(팀별 입고예정·공정별 평균리드타임·평균 제작기간) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「2차 산출데이터(팀별 입고예정·공정별 평균리드타임·평균 제작기…」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 084·085·086 종속 · STD-MFG-096
444 | 생산·MES | 공정관리 | 자재 입·출고 관리 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「자재 입·출고 관리」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-098
445 | 생산·MES | 공정관리 | 셋트상품·건수(같은 사양 반복) MES 작업 분해 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 확인되고, 남은 부분(MES 작업 분해 규칙은 §12-11 미협의)이 webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「셋트상품·건수(같은 사양 반복) MES 작업 분해」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · MES 작업 분해 규칙은 §12-11 미협의 · 원장 근거의 widget_api.py:3388 은 오기(실제 1226·1252) · 근거 정정(lead): widget_api.py:3388 → widget_api.py:1226,:1252 · 안 되는 부분: MES 작업 분해 규칙은 §12-11 미협의 (출처 비고) · STD-MFG-099
446 | 생산·MES | 외주 | 외주처별 발주서 생성(접수파일 취합) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「외주처별 발주서 생성(접수파일 취합)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-100
447 | 생산·MES | 외주 | 책자 상품 수량·크기 기준 선택적 외주 판단 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「책자 상품 수량·크기 기준 선택적 외주 판단」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-101
448 | 생산·MES | 외주 | 외주 파일 다운로드·업체 포맷 변환·웹하드 업로드 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「외주 파일 다운로드·업체 포맷 변환·웹하드 업로드」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-102
449 | 생산·MES | 외주 | 외주공정 주문리스트·외주처별 생산리스트 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「외주공정 주문리스트·외주처별 생산리스트」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-103
450 | 생산·MES | 외주 | 외주제작·외주공정 제작물 입·출고 기록 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「외주제작·외주공정 제작물 입·출고 기록」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-104
451 | 생산·MES | 포장·출고 | 1차포장 처리 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「1차포장 처리」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-106
452 | 생산·MES | 포장·출고 | 박스포장 처리(실사·대형 상품군) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「박스포장 처리(실사·대형 상품군)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-107
453 | 생산·MES | 포장·출고 | 제작번호별 바코드 입력→포장완료 상태변경 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「제작번호별 바코드 입력→포장완료 상태변경」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-108
454 | 생산·MES | 포장·출고 | 전 상품 포장완료 시 제작완료 자동 전환 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「전 상품 포장완료 시 제작완료 자동 전환」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-109
455 | 생산·MES | 포장·출고 | 주문번호별 바코드 입력→출고완료 전환 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「주문번호별 바코드 입력→출고완료 전환」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-110
456 | 생산·MES | 포장·출고 | 송장 출력·송장 추가출력(택배) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「송장 출력·송장 추가출력(택배)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-111
457 | 생산·MES | 포장·출고 | 납품명세서 출력(퀵) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「납품명세서 출력(퀵)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-112
458 | 생산·MES | 포장·출고 | 출고명세서 출력(직접방문) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「출고명세서 출력(직접방문)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-113
459 | 생산·MES | 포장·출고 | 한 주문에 다중 송장 부여 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「한 주문에 다중 송장 부여」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · G-9 · STD-MFG-114
460 | 생산·MES | 포장·출고 | 합배송 리스트 식별 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「합배송 리스트 식별」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · G-6 · STD-MFG-115
461 | 생산·MES | 포장·출고 | 전 상품 출고지 단일화(오프라인 주문 외) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「전 상품 출고지 단일화(오프라인 주문 외)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-116
462 | 생산·MES | 포장·출고 | 재고상품(상품 액세서리) 관리 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「재고상품(상품 액세서리) 관리」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-117
463 | 생산·MES | 포장·출고 | 제작완료 썸네일 확인 화면 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「제작완료 썸네일 확인 화면」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-118
464 | 생산·MES | 재제작·반송 | 일부 재제작+재배송 지시(MES 주문복사) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「일부 재제작+재배송 지시(MES 주문복사)」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-119
465 | 생산·MES | 재제작·반송 | 전체 재제작+재배송 지시 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「전체 재제작+재배송 지시」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-120
466 | 생산·MES | 재제작·반송 | 반송 접수·반송여부 체크 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「반송 접수·반송여부 체크」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-121
467 | 생산·MES | 재제작·반송 | 주문 내 정산 메모필드(반송비·재제작 비용 부담) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「주문 내 정산 메모필드(반송비·재제작 비용 부담)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 돈 직결 · STD-MFG-122
468 | 생산·MES | 재제작·반송 | 재출고 신규송장 부여(상품누락 추가발송·교환 재발송) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「재출고 신규송장 부여(상품누락 추가발송·교환 재발송)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-123
469 | 생산·MES | 재제작·반송 | 반품·교환 웹훅 기록만 하고 MES 작업 자동생성 안 함 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「반품·교환 웹훅 기록만 하고 MES 작업 자동생성 안 함」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · §11 3단계 TO-5 미체크 · STD-MFG-124
470 | 생산·MES | 알림 | 파일 오류 재업로드 요청 알림톡 발송(자동·담당자 발) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「파일 오류 재업로드 요청 알림톡 발송(자동·담당자 발)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 알림 경계: 파일 알림만 우리 · STD-MFG-125
471 | 생산·MES | 알림 | 재업로드 접수 확인 알림 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「재업로드 접수 확인 알림」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-126
472 | 생산·MES | 알림 | 편집상품 수정요청 알림(주문번호·편집번호·안내) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「편집상품 수정요청 알림(주문번호·편집번호·안내)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-127
473 | 생산·MES | 알림 | 알림톡 템플릿 사전 심사·승인 관리 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「알림톡 템플릿 사전 심사·승인 관리」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 125·127 선행 · 외부 심사 리드타임 · STD-MFG-128
474 | 생산·MES | 알림 | 알림톡 발송 실패 시 SMS/LMS 자동 대체 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「알림톡 발송 실패 시 SMS/LMS 자동 대체」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 128 종속 · STD-MFG-129
475 | 생산·MES | 알림 | 알림 발송 주체 경계 준수(주문·결제·배송=샵바이 / 파일=우리) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「알림 발송 주체 경계 준수(주문·결제·배송=샵바이 / 파일=우…」가 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 125·127 구현 시 준수 확인 대상 · STD-MFG-130
476 | 생산·MES | 운영 | 단계별 체류 건수·DLQ 처리 현황 대시보드 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「단계별 체류 건수·DLQ 처리 현황 대시보드」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · STD-MFG-131
477 | 생산·MES | 운영 | 조직별 권한 관리(마스터/상품마케팅/발주/생산/출고/외주관리/회계경리) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「조직별 권한 관리(마스터/상품마케팅/발주/생산/출고/외주관리/…」가 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · STD-MFG-132
478 | 생산·MES | 운영 | 오프라인 주문 등록(거래처별 EXCEL·금액 직접 입력) | 미판정 | 인쇄개발 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 판정 보류 — A-6 PM 범위 미결. 근거가 서면 그때 완료조건을 쓴다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — A-6 PM 범위 미결 · STD-MFG-133
479 | 생산·MES | 운영 | 거래처별 청구서 발행(오프라인주문·금액 포함) | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「거래처별 청구서 발행(오프라인주문·금액 포함)」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 돈 직결 · STD-MFG-134
480 | 생산·MES | 운영 | 세금계산서 발행여부·발행날짜 정보 보관 | 오픈 무관 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「세금계산서 발행여부·발행날짜 정보 보관」이 현행 경로(MES·수기)로 1건 처리된 기록이 있다. 신규 시스템 이관은 10/6 범위 밖 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 돈 직결 · STD-MFG-135
481 | 쇼핑몰 | 대시보드 | 마이페이지 메인 대시보드(주문요약·프린팅머니·쿠폰 한눈에) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/components/mypage/dashboard-section.tsx:17-59 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「마이페이지 메인 대시보드(주문요약·프린팅머니·쿠폰 한눈에)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 트랙:web · R2 · L2 실측 행 승계 · STD-MYP-017 · F-029;IA-029;SCOPE-029
482 | 쇼핑몰 | 대시보드 | 마이페이지 서브메인(기능군 랜딩) 화면 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | /mypage/page.tsx:10 에 구현이 있고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 「마이페이지 서브메인(기능군 랜딩) 화면」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · STD-MYP-018 · F-030;IA-030;SCOPE-030
483 | 쇼핑몰 | 대시보드 | 마이페이지 통합 검색결과 LIST 화면 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「마이페이지 통합 검색결과 LIST 화면」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 라이브 화면(테스트 계정) 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-031 · 신규 미이관 · STD-MYP-019 · F-031;IA-031;SCOPE-031
484 | 쇼핑몰 | 상품 | 상품 기본정보 세팅·로드(상품코드·주문가능여부·회원전용 노출 게이팅) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 라이브 스토어프론트 화면 에서 확인되고, 남은 부분(회원전용 노출 게이팅(memberOnly) grep 0건 — 미구현)이 라이브 스토어프론트 화면 에서 「상품 기본정보 세팅·로드(상품코드·주문가능여부·회원전용 노출 …」이 1회 관측된다 | 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 회원전용 노출 게이팅(memberOnly) grep 0건 — 미구현 · 안 되는 부분: 회원전용 노출 게이팅(memberOnly) grep 0건 — 미구현 (출처 비고) · STD-CAT-023 · F-032;IA-032;SCOPE-032
485 | 쇼핑몰 | 상품군 | 포장재 상품군 주문 경로(전용 옵션·주문 흐름) | 미판정 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 판정 보류 — 셀러어드민 카테고리 확인 필요(접속 보류). 근거가 서면 그때 완료조건을 쓴다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 셀러어드민 카테고리 확인 필요(접속 보류) · STD-CAT-024 · F-091;IA-091;SCOPE-091
486 | 쇼핑몰 | 상품군 | 굿즈 상품군 주문 경로(파우치·백 포함) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 진행중 | 미판정 | 이미 되는 부분은 라이브 스토어프론트 화면 에서 확인되고, 남은 부분(백)는 전용 컨피규레이터 grep 0건)이 라이브 스토어프론트 화면 에서 「굿즈 상품군 주문 경로(파우치·백 포함)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 굿즈 전용 주문 경로(파우치·백)는 전용 컨피규레이터 grep 0건 · 안 되는 부분: 백)는 전용 컨피규레이터 grep 0건 (출처 비고) · STD-CAT-025 · F-092;IA-092;SCOPE-092
487 | 쇼핑몰 | 상품군 | 수작 상품 메인·상품페이지 경로 | 미판정 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 판정 보류 — 셀러어드민 접속 보류. 근거가 서면 그때 완료조건을 쓴다 | 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 셀러어드민 접속 보류 · STD-CAT-026 · F-093;IA-093;SCOPE-093
488 | 쇼핑몰 | 인쇄옵션 | 캘린더 가공·장수(월수) 선택 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/components/product/configurators/calendar-configurator.tsx:167 에 구현이 있고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「캘린더 가공·장수(월수) 선택」이 1회 관측된다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · STD-OPT-056 · F-045;IA-045;SCOPE-045
489 | 쇼핑몰 | 가이드 | 규격 가이드 모달(사이즈 안내 팝업) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「규격 가이드 모달(사이즈 안내 팝업)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 IA-057 · 신규 미이관 · STD-OPT-057 · IA-057;SCOPE-057
490 | 쇼핑몰 | 가이드 | 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「주문가능 자재(용지) 목록 모달」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 에서 「주문가능 자재(용지) 목록 모달」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 신규발견 · 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-059 · 신규 미이관 · STD-OPT-058 · F-059;IA-059;SCOPE-059
491 | 쇼핑몰 | 업로드 | 가변데이터 인쇄(VDP) 데이터 업로드·병합 | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「가변데이터 인쇄(VDP) 데이터 업로드·병합」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-055 · 신규 미이관 · STD-ART-029 · F-055;IA-055;SCOPE-055
492 | 쇼핑몰 | 주문 | 선택옵션→주문 데이터 변환(확정 사양의 주문항목 생성) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-cart.ts:197 에 구현이 있고, 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「선택옵션→주문 데이터 변환(확정 사양의 주문항목 생성)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · 호출측 S2S 는 이 행이 아니다 — 신설 STD-ORD-030 이 맡는다(lead 지시 09-02) · STD-ORD-028 · F-062;IA-062;SCOPE-062
493 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 수동카드결제(키인·가상단말 · PC+모바일) | 작업 항목 | PM | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「수동카드결제(키인·가상단말 · PC+모바일)」을 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 결제 화면 + 이니시스 가맹점관리자 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-074 · 운영자 수동카드결제 — 신규 미이관 · STD-PAY-019 · IA-074;SCOPE-074
494 | 쇼핑몰 | 회사정보 | 회사소개 페이지 | 작업 항목 | PM(작성)+쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | /company/page.tsx:1 에 구현이 있고, 라이브 페이지 URL 에서 「회사소개 페이지」가 1회 관측된다 | 트랙:builder(게시) · R2 · L2 실측 행 승계 · STD-INF-001 · IA-083;SCOPE-083
495 | 쇼핑몰 | 회사정보 | 찾아오시는 길(약도·교통 안내) | 작업 항목 | PM(작성)+쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | /location/page.tsx:1 에 구현이 있고, 라이브 페이지 URL 에서 「찾아오시는 길(약도·교통 안내)」가 1회 관측된다 | 트랙:builder(게시) · R2 · L2 실측 행 승계 · STD-INF-002 · IA-086;SCOPE-086
496 | 쇼핑몰 | 약관·정책 | 이용약관 페이지 게시 | 작업 항목 | PM(작성)+쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | /terms/page.tsx:1 에 구현이 있고, 라이브 페이지 URL 에서 「이용약관 페이지 게시」가 1회 관측된다 | 트랙:builder(게시) · R2 · L2 실측 행 승계 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 · STD-INF-003 · IA-084;SCOPE-084
497 | 쇼핑몰 | 약관·정책 | 개인정보처리방침 페이지 게시 | 작업 항목 | PM(작성)+쇼핑개발 | 미판정 | 완료 | 미판정 | /privacy/page.tsx:1 에 구현이 있고, 라이브 페이지 URL 에서 「개인정보처리방침 페이지 게시」가 1회 관측된다 | 트랙:builder(게시) · R2 · L2 실측 행 승계 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 · STD-INF-004 · IA-085;SCOPE-085
498 | 관리자 | 게시판 | 매장(거래처) 게시판 관리 | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「매장(거래처) 게시판 관리」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-096 · 신규 미이관 · STD-ADC-015 · F-096;IA-096;SCOPE-096
499 | 관리자 | 게시판 | 체험단 모집·신청내역 관리(운영자) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 신규발견 | 미판정 | 「체험단 모집·신청내역 관리(운영자)」를 담을 그릇(테이블·모듈·화면)이 생기고, 셀러어드민 회원·게시판 화면 에서 그 동작이 1회 관측된다 | 신규발견 · 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-121 · 신규 미이관 · STD-ADC-016 · IA-121;SCOPE-121
500 | 관리자 | 상품 | 수작 상품 등록 | 미판정 | 인쇄개발 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 판정 보류 — 셀러어드민 접속 보류(STD-CAT-026 과 한 쌍). 근거가 서면 그때 완료조건을 쓴다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 셀러어드민 접속 보류(STD-CAT-026 과 한 쌍) · STD-ADP-034 · F-111;IA-111;SCOPE-111
501 | 관리자 | 상품 | 디자인 상품 등록 | 미판정 | 인쇄개발 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 판정 보류 — 셀러어드민 접속 보류. 근거가 서면 그때 완료조건을 쓴다 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 셀러어드민 접속 보류 · STD-ADP-035 · F-113;IA-113;SCOPE-113
502 | 생산·MES | MES연동 | 샵바이 웹훅 이벤트 수신 후 소비(결제완료 → 주문 상태 반영 · 생산 전환 착수) | 작업 항목 | 인쇄개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | webadmin 화면 + 라이브 DB + 출력물 에서 「샵바이 웹훅 이벤트 수신 후 소비(결제완료 → 주문 상태 반영…」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 신규 유입 · 수신함은 라이브인데 소비자가 0줄이다. 결제→생산 전환의 유일한 입구 · STD-MFG-136
503 | 쇼핑몰 | 주문서 | 결제 직전 재견적(최종 금액을 다시 확정하고 결제로 넘김) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 에서 「결제 직전 재견적(최종 금액을 다시 확정하고 결제로 넘김)」 결과에 표시된 금액이 권위값과 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · 신규 유입 · STD-OPT-043(옵션 변경 시 재견적)과 다른 지점이다 — 결제 진입 순간의 금액 확정 · order/register 미호출은 이 행의 근거로만 적혀 있었다 — 호출 자체는 신설 STD-ORD-030 · STD-ORD-029
504 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 생성 직후 후니 주문등록 S2S 호출(order/register) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 무통장 주문 1건을 넣은 뒤 후니 라이브 DB `t_ord_orders` 에 그 주문번호로 1행이 조회되고, 그 행의 금액이 위젯 견적가와 원 단위까지 같은 것이 1건 확인된다 | 돈 · 주문 · 트랙:web · 신설(lead 지시 09-02 · Q3 원장 갭) — 호출측 행이 v2 504행에 없었다. 중복 신설 판단: F-062(STD-ORD-028 선택옵션→주문 데이터 변환)는 사양을 만드는 일이고 이 행은 만든 사양을 후니로 보내는 일이라 기능이 다르다 · STD-MFG-001 은 받는 쪽(인쇄개발) · STD-ORD-029 는 결제 직전 재견적 · 상태는 lead 지시대로 `todo`(L5/Q3/DEV-REQUEST-02 §6 제안은 `new` 였다 — 주문 흐름 자체는 서 있고 이 호출만 빠진 상태라 todo 를 택했다) · 개발 전달 문서 L5/Q3/DEV-REQUEST-02-order-register.md · 안 되는 부분: 자사몰에서 이 호출을 하는 코드가 0건이다 · STD-ORD-030
505 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 담기 전달값의 민감정보 비노출·서명 검증(계약 준수) | 작업 항목 | 쇼핑개발 | 미판정 | 미착수 | 미판정 | 코드 + 로그 + 응답 에서 「담기 전달값의 민감정보 비노출·서명 검증(계약 준수)」 로 저장한 값이 라이브 DB 1행으로 조회되고, 그 값이 가격 계산 결과에 원 단위까지 반영된 것이 1건 확인된다 | 주문 · 트랙:web · 신규 유입 · 계약이 이미 정답을 갖고 있고 구현만 어긋나 있다 · STD-SYS-023

## 03_페이즈일정
게이트별 진행 계획 (G0~G5 · 10/6 오픈 역산)
근거 = L5/O2/gates.md 를 기계 파싱. 이탈 조건 문장을 키워드 규칙표로 담당에 배정했다.
Phase | 목표 | 인쇄개발 범위 | 쇼핑개발 범위 | PM 선행/조율
G0 2026-09-04 결정·열쇠 주간 | 정하지 않으면 아무것도 안 움직이는 것들 | — | — | · 결제수단 범위가 문서에 적혀 있다 · PG 단계 캡처가 1장 있다 · PM 결정 6건의 답이 각각 한 문장으로 적혀 있다 · 셀러어드민 관측 결과가 파일로 있다 · NHN 역질문 2건 답신 초안이 있다 · 고도몰 PG ID 값이 확인됐거나, 「사내에 없음」이 확정됐다
G1 2026-09-11 기능 동결 | 무엇을 만들지 더 이상 안 바꾼다 | — | — | · 통합 원장 행 수가 고정됐다 · 원장 전건에 담당이 채워졌다 · 원장 전건에 done_criteria 가 채워졌다 · 오픈 범위 밖으로 뺀 항목 목록이 있다 · 10/6 가능성 판정이 PM 에게 보고됐고, PM 이 범위를 확정했다 · 결제수단 신청이 접수됐다
G2 2026-09-18 돈 사슬 완결 | 값이 틀린 채로 손님이 결제하는 일이 없다 | · 가격 결함 5건이 각각 「고치기 전 값 → 고친 뒤 값 = 권위값」으로 재현된다 · 가격 브리지 결정이 문서에 있다 | · order/register 가 실제로 호출된 로그가 1건 이상 있다 · 웹훅 소비자가 이벤트를 저장한 행이 1건 이상 있다 · orderCnt 반올림 가드가 닫혔다 | · 수량기준 배송비 4종이 꺼져 있는 것이 캡처로 있다 · 운영정책 260827 의 수량기준 배송비·10만원 무료배송 문구가 정정된 파일이 있다
G3 2026-09-22 통합 QA 1차 | ★초안 9/23 → 9/22 (연휴 직전 하루를 교정에 남긴다) | · 위젯 없는 판매상품 77건의 처리 방침이 정해졌다 | · optionInputs 평문 노출(토큰·S3키·prjid)이 닫혔거나, 오픈 후 과제로 명시 이관됐다 | · P0 시나리오 중 「PG 승인 전 가능(Y)」인 것 전건이 1회 실행돼 결과가 기록됐다. 실패 건은 실패로 기록한다 · 셀러어드민 점검 17건(A-1~14 + U-1~3)이 각각 「확인함/미확인+사유」로 닫혔다
G4 2026-09-30 오픈 리허설 | ★초안 10/02 → 9/30 (뒤에 근무일 0일이었다) | — | · 종단 1건이 관통됐다 · 알림 템플릿이 실제로 발송됐다 | · 수동 생산지시 경로가 1회 리허설됐다 · 롤백 계획이 한 장으로 있다 · 10/01·10/02 교정 창에 넘길 미해결 목록이 확정됐다
G5 2026-10-06 오픈 | — | · 결제 금액이 권위 가격과 일치한다 | · 손님 주문 1건이 실제로 성립했다 · 그 주문이 생산 경로(자동 또는 수동)에 도달한 기록이 있다 | —
※ 게이트 6개 · 이탈 조건 합계 31개. 조건 원문과 「확인처」는 L5/O2/gates.md 를 보라(요약은 첫 문장만).

## 04_진행현황
① 담당 × 진행상태 (건수)
담당 \ 진행상태 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 신규발견 | 미판정 | 합계
PM | 1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 28
PM(작성)+쇼핑개발 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
PM(정책)+인쇄개발(구현) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
쇼핑개발 | 35 | 32 | 92 | 51 | 2 | 212
인쇄개발 | 59 | 46 | 82 | 66 | 7 | 260
합계 | 99 | 85 | 189 | 123 | 9 | 505
② 대분류 × 진행상태 (건수)
대분류 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 신규발견 | 미판정 | 합계
상품·카탈로그 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 24
정보·콘텐츠 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7
옵션·견적 | 21 | 26 | 5 | 6 | 0 | 58
원고·파일 | 0 | 9 | 17 | 3 | 0 | 29
장바구니·주문 | 14 | 5 | 6 | 5 | 0 | 30
결제 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 19
배송 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 16
클레임·CS | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 19
회원·인증 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 20
마이페이지 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 19
프로모션 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 14
B2B | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12
운영자·상품가격 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 35
운영자·주문운영 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 24
운영자·회원CS | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 16
정산·통계 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12
시스템·플랫폼 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | 23
생산·공정 | 11 | 5 | 56 | 51 | 5 | 128
③ 돈·주문 플래그 (건수)
돈여부 Y (값이 틀리면 손해) | 127
주문여부 Y (주문 흐름에 닿음) | 143
돈·주문 둘 다 Y | 69
done_criteria 빈칸 | 0
상태 미판정 | 9
④ 게이트 이탈 조건 수
G0 2026-09-04 결정·열쇠 주간 | 6
G1 2026-09-11 기능 동결 | 6
G2 2026-09-18 돈 사슬 완결 | 7
G3 2026-09-22 통합 QA 1차 | 4
G4 2026-09-30 오픈 리허설 | 5
G5 2026-10-06 오픈 | 3
⑤ 오픈차단여부 × 담당 (건수)
담당 \ 오픈차단여부 | 차단(외부) | 작업 항목 | 오픈 무관 | 미판정 | 합계
PM | 2 | 26 | 0 | 0 | 28
PM(작성)+쇼핑개발 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
PM(정책)+인쇄개발(구현) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
쇼핑개발 | 6 | 204 | 0 | 2 | 212
인쇄개발 | 0 | 203 | 50 | 7 | 260
합계 | 8 | 438 | 50 | 9 | 505
⑥ 차단(외부) 전건 — 우리 손으로 못 닫는 것
std_id | 기능 | 담당 | 돈·주문
STD-PAY-001 | 신용카드 결제(PG) | PM | 돈·주문
STD-PAY-008 | 복합결제(적립금+PG 병용) | PM | 돈
STD-PAY-011 | PG 리다이렉트·결제 확정 콜백 | 쇼핑개발 | 돈·주문
STD-MEM-020 | 기존 회원 데이터 이관(구 사이트) | 쇼핑개발 | 돈
STD-MYP-007 | 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환) | 쇼핑개발 | 돈
STD-MYP-009 | 기존 프린트머니 잔액 이관 | 쇼핑개발 | 돈
STD-FIN-008 | PG 정산 대사 | 쇼핑개발 | 돈·주문
STD-SYS-004 | PG 연동 설정 | 쇼핑개발 | 돈·주문
※ 전부 원장에서 기계 집계. 260616 원본의 첫 집계 축은 「우선순위(P0/P1/P2)」였으나 원장에 그 축이 없어 「진행상태」로 바꿨고, 오픈을 막는 축은 ⑤·⑥ 의 「오픈차단여부」가 대신한다.