## 00_읽는법
이 표 읽는 법 (실무진 안내 · D-20 재기준선 2026-09-16 · 오픈 10/6 초점)
생성 2026-09-16 22:41 (원장 파일 시각) · 생성기 R/R5/build_xlsx_v4.py · 원장 _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R2/unified-ledger-v4.csv (654행)
열 뜻
시트 | 열 | 뜻 · 값 설명
공통 | std_id | 행의 고유 번호. 9/2 판과 같은 행은 번호가 같다. 새로 발견한 행은 R2 병합에서 STD-* 로 발급했고 「비고」에 원래 NEW 번호가 남아 있다
공통 | 우선순위 (=오픈차단여부) | 차단(외부)=우리 손으로 못 닫는다(상대 회신·심사·승인 대기) · 작업 항목=우리가 하면 닫힌다 · 오픈 무관=10/6 에 없어도 문을 연다 · 미판정
공통 | 분류 (5종) | 개발=새로 만드는 것 · 수정=있는 기능의 결함 교정(가격 결함 등) · 이슈=결정·확인·외부 회신 대기(코드 아님) · 설정=셀러어드민·webadmin 화면에서 값만 넣으면 끝 · 검증=테스트·실측·대조
공통 | 난이도 (3종) | 상=새 시스템·외부 연동·설계 필요 · 중=있는 틀 안에서 만들기·교정 · 하=설정·문구·확인. 9/9 실무진 안내문에 매긴 값이 있으면 그 값을 우선했다
공통 | 작업량 (구간) | 반일 · 1일 · 2-3일 · 1주+ · 미판정 — 조율용 추정치이며 약속이 아니다. 합산할 때는 반일=0.5 · 1일=1 · 2-3일=2.5 · 1주+=5 · 미판정=0 으로 환산한다
공통 | 담당역할 · 담당실명 | 역할 5종(PM · 인쇄개발 · 쇼핑개발 · 실무운영 · 외부) + 실명. 문서에 실명이 없어 기본값을 넣은 행은 「(기본배정)」이 붙어 있다
공통 | 진행상태 | 완료(done · 화면에서 동작 확인) · 진행중(partial · 일부 동작) · 미착수(todo) · 신규발견(new) · 미판정
공통 | 남은 일 | 상태가 완료가 아니고 우선순위가 「오픈 무관」이 아닌 행. 01·04·05·07 시트의 집계 분모다
공통 | 체크방법 | 실무진이 그대로 따라 할 수 있는 한 문장 — 어느 화면(URL·메뉴)에서 무엇을 눌러 무엇이 보이면 완료
공통 | 확인처 | 화면 · 파일 · API · 셀러어드민 · DB · 회의록 중 확인하는 장소
공통 | 근거 | 파일:줄 또는 화면 URL @ 실측 시각(KST). 상태근거가 있으면 그것을, 없으면 원장 근거를 실었다
공통 | 주차 | 근무일 기준. W38=9/16~18(3일) · W39=9/21~23(3일) · 추석 9/24~28 휴무 · W40=9/29~10/2(4일) · W41=10/6 오픈 당일(1일) · 오픈후
01_역할정의 | 총행 / 남은 일 / 분류별 / 난이도별 / 남은 작업량 | 전부 원장에서 기계 집계. 「남은 작업량」은 위 환산으로 더한 조율용 추정(일)
02_IA마스터 | 시스템 · 영역 · 기능 | 시스템=대분류를 4묶음(쇼핑몰·관리자·생산·MES·시스템·플랫폼)으로 접은 값 · 영역=중분류 · 기능=원장 그대로
02_IA마스터 | 정렬 · 색 | 오픈 무관 행은 맨 아래. 그 위는 대분류 순서 → std_id. 차단(외부) 행은 연한 붉은색, 완료 행은 연한 녹색, 난이도 「상」은 굵게
02_IA마스터 | 주차 | R3 weekly-plan.csv 가 있을 때만 채운다. 없으면 빈칸(05 시트의 임시 배치를 보라)
03_페이즈일정 | 게이트 G0~G5 × 역할 5열 | 이탈 조건 문장을 키워드 규칙으로 역할에 배정했다(외부 → 실무운영 → 인쇄개발 → 쇼핑개발 → 나머지 PM 순)
04_진행현황 | 크로스탭 | 담당역할×진행상태 · 담당역할×분류 · 담당역할×난이도 · 대분류×진행상태 · 우선순위×담당역할 · 돈·주문 플래그 · 차단(외부) 전건 · 남은 일 총량
05_주차별실행판 | 레인 × 주차 | 칸마다 「std_id 기능(작업량)」. R3 weekly-plan.csv 가 없으면 원장만으로 만든 임시 배치다 — 돈·주문 Y 먼저, 난이도 상→하 순으로 레인 용량(3/3/4/1일)을 채웠다
06_회의결정추적 | 9/15 회의 항목 89건 | 회의 항목마다 원장 std_id 와 지금 상태·담당실명을 붙였다. 확정/미결 건수는 머리에
07_체크리스트 | ☐ 열 | 인쇄해서 체크하는 칸. 1블록=남은 일 전건(std_id·기능·담당·주차·체크방법·확인처) · 2블록=시나리오 48건(등급·게이트·PG승인전가능·확인문장)
08_변경이력 | 9/2 판 대비 | 변경사유가 적힌 행 + 갱신카드가 v3만이 아닌 행 + 새로 발견한 행(NEW-*). 「9/2 상태」는 v3 원장에서 읽었다
9/2 판(260902)과 달라진 점 — 원장에서 계산한 숫자
항목 | 값 | 설명
행 수 | 505 → 654 | 9/2 원장 v3 → 이번 원장 v4
새로 발견한 행 | 149 | 매핑legacy_id 가 NEW-* 로 시작하는 행(R1a~R1e 카드가 발견 · R2 가 STD-* 발급)
카드로 갱신된 기존 행 | 501 | 갱신카드 ≠ v3만 인 기존 행
미갱신(v3 그대로) 행 | 4 | 갱신카드 = v3만
변경사유가 적힌 행 | 473 | 9/2 판과 다르게 적은 이유가 있는 행
9/2 상태와 달라진 행 | 141 | v3 상태 ≠ v4 상태 (기존 행만)
담당 열 | 3역할 1열 → 역할 5종 + 실명 2열 | PM · 인쇄개발 · 쇼핑개발 → + 실무운영 · 외부
분류·난이도·작업량 | 없음 → 5종 · 3종 · 구간 | 9/2 판의 「개발규모·Phase」 미판정 2열을 대체
일정 축 | 게이트만 → 게이트 + 주차(근무일) | 05 시트 신설. 추석·대체휴일 반영
시트 | 5 → 9 | 05 주차별실행판 · 06 회의결정추적 · 07 체크리스트 · 08 변경이력 신설
입력 원본
입력 | 경로(저장소 기준)
원장 v4 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R2/unified-ledger-v4.csv
게이트 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R3/gates-d20.md
주차 배치 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R3/weekly-plan.csv
회의 추적 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R1c/meeting-trace.csv
시나리오 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R1d/scenario-v2.csv
9/2 원장 v3 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L5/Q1/unified-ledger-v3.csv
달력 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R3/calendar.md
카드 명세 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/CARDS-R.md
⚠ 07_체크리스트는 2026-09-16 판(구 산식 · 검증·설정 행 포함)이다. 오픈 계획 기준 체크리스트는 「10_트랙체크리스트」, 구간 상태는 「09_구간상태판」을 본다.

## 01_역할정의
역할 정의 · 역할별 남은 일 (D-20 재기준선 · 오픈 10/6)
역할 5종 + 실명 · 원장 654행 · 2026-09-16 22:41 (원장 파일 시각) · 건수·일수는 전부 원장에서 기계 집계
역할 | 실명 | 트랙 | 핵심 책임범위 | 이번 판에서 보는 것 | 총행 | 남은 일 | 남은·개발 | 남은·수정 | 남은·이슈 | 남은·설정 | 남은·검증 | 남은·미판정 | 남은·난이도상 | 남은·난이도중 | 남은·난이도하 | 남은·난이도미판정 | 남은 작업량(일·추정)
PM | 신우진 (대표 결정 채훈희 대표) | 기획·조율 | 일정·우선순위, 운영정책 확정, 외부 계약(PG·알림톡·NHN·EDICUS), 검수 | 결정·확인 대기(이슈)가 주 분류 · 회의 미결 항목의 시한 관리 | 65 | 44 | 0 | 1 | 40 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 0 | 49.5
인쇄개발 | 서희항 대표 | webadmin·위젯·가격엔진·DB | 상품·사이즈·소재·용지·가격 관리 + 옵션 위젯 + 가격엔진 + 생산·공정 | 가격 결함 교정과 2차 가격 테스트 검증이 오픈 전 핵심 | 192 | 47 | 20 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 6 | 30 | 11 | 0 | 82
쇼핑개발 | 김동학 대표 | 스킨·페이지빌더·주문/결제 화면 | 스토어프론트, 상세페이지 빌더, 파일업로드, 장바구니·결제·마이페이지 | order/register·웹훅 배선과 마이페이지 이관 메뉴가 오픈 전 핵심 | 232 | 170 | 101 | 26 | 9 | 5 | 29 | 0 | 40 | 79 | 51 | 0 | 377.5
실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장 | 상품·콘텐츠·가격 세팅·검수·CS | 셀러어드민·webadmin 화면에서 값 넣기, 템플릿·알림톡·SMS, 상품 검수, CS 준비 | 설정·검증 분류가 대부분 — 화면에서 확인한 것만 완료로 친다 | 146 | 75 | 0 | 0 | 7 | 56 | 12 | 0 | 0 | 13 | 62 | 0 | 48.5
외부 | 외부 벤더(샵바이·이니시스·토스·NHN·MES 등) | 상대 회신 | 샵바이·이니시스·토스·NHN·MES 벤더의 심사·회신·계약·승인 | 우리 손으로 못 닫는 것 — 차단(외부) 등급의 주인 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8
미판정 | — | — | — | 담당역할이 정해지지 않은 행 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
합계 |  |  |  |  | 654 | 348 | 121 | 30 | 72 | 63 | 58 | 4 | 49 | 147 | 148 | 4 | 565.5
※ 남은 일 = 상태≠완료 그리고 우선순위≠오픈 무관.
※ 남은 작업량 환산: 반일=0.5 · 1일=1 · 2-3일=2.5 · 1주+=5 · 미판정=0 (일). 조율용 추정치이며 약속이 아니다.
※ 실명 기본값(9/15 회의록·9/9 안내문): 쇼핑개발=김동학 대표 · 기술총괄(인쇄개발)=서희항 대표 · 실무운영=최숙진 실장·김용기 부장 · 대표 결정=채훈희 대표 · PM 실무=신우진. 행별 실명은 02 시트 「담당실명」이 정본이다.

## 02_IA마스터
No | 시스템 | 영역 | 기능 | 우선순위 | 분류 | 난이도 | 작업량 | 담당역할 | 담당실명 | 진행상태 | 주차 | 선행의존 | 체크방법 | 확인처 | 근거 | 실측일시 | 변경사유 | std_id | 비고
1 | 쇼핑몰 | 카테고리 | 대분류/중분류/소분류 다단 카테고리 트리 노출 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 상단 「인쇄홍보물」에 마우스를 올려 명함·전단지/리플렛·쿠폰/상품권·봉투/홀더 외 4개 중분류가 펼쳐지면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 메가메뉴 hover(인쇄홍보물) @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 9/2 new → 화면에서 2단 트리 동작 확인(3단 소분류는 샵바이 MULTI_LEVEL 2depth 구조상 상품으로 대체 — catalog.ts:6-9) | STD-CAT-001 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
2 | 쇼핑몰 | 카테고리 | 카테고리별 상품 리스팅(정렬·페이징) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 에서 상품 카드가 나열되고 「신상품/리뷰순/인기순」을 눌러 순서가 바뀌며, 가격이 실제 시작가로 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] 9/2 new → 화면 동작 확인. 단 시작가 10원 표시(NEW-R1a-015)·페이징 미노출을 결함으로 남김 | STD-CAT-002 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 스티커 팩(0) 등 빈 중분류가 그대로 노출됨
3 | 쇼핑몰 | 카테고리 | 상품군 전용 랜딩(출력/책자/실사/패키지/굿즈) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈에서 종이/제본/캘린더/파우치/스티커 랜딩 배너를 눌러 각 상품군 소개 페이지가 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 |  | STD-CAT-003 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/home/home-content.ts:86,104,110,366-376 · legacy:F-088;IA-088;SCOPE-088
4 | 쇼핑몰 | 검색 | 상품명 통합검색 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 상단 검색창에 「스티커」를 입력하고 검색을 누르면 「‘스티커’ 검색결과 총 N개」가 나오면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/search?q=스티커 @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] 9/2 partial → 화면에서 검색 결과 확인 | STD-CAT-004 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 스토어프론트 화면 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-154;SCOPE-154
5 | 쇼핑몰 | 검색 | 종이/소재명 기준 검색(아트지·스노우지 등) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/search?q=아트지 로 검색해 아트지를 쓰는 상품이 결과에 나오면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/search?q=스티커 @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 |  | STD-CAT-005 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-154;SCOPE-154
6 | 쇼핑몰 | 검색 | 검색어 자동완성·인기검색어 | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 검색창에 「명」만 쳐도 아래에 추천/인기 검색어 목록이 뜨면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 검색창 「명함」 입력 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-CAT-006 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 스토어프론트 화면 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/layout/search-box.tsx:59-63 · legacy:F-154;SCOPE-154
7 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 상품 상세페이지 본문(이미지·설명 블록) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에서 차별점·디자인보기·유의사항·포장/배송 탭을 차례로 눌러 그 상품에 맞는 내용이 각각 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 | [R1a] 9/2 done → 화면 확인 결과 탭 콘텐츠가 상품별로 채워지지 않아 partial | STD-CAT-007 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · legacy:IA-066;SCOPE-066
8 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 동일 계열 상품 분기 안내(일반명함/고급지명함/부분UV명함 등) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 에서 상품 하나를 열었을 때 「비슷한 스티커 보기」처럼 계열 상품으로 이동하는 안내가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] new → todo(스킨 라우트·화면에 그릇 없음 확인) | STD-CAT-008 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계
9 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 후가공 용어 설명 툴팁(도무송·오시·형압·귀돌이) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 위젯에서 「별색인쇄」 글자 옆 도움말 아이콘에 마우스를 올려 설명이 뜨면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 | [R1a] new → todo(화면 확인) | STD-CAT-009 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 위젯 내부 라벨은 R1b 영역 — 스킨 측 상세 하단 용어 설명 블록으로도 해소 가능
10 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 재단사이즈 vs 작업사이즈 설명 가이드 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에서 사이즈를 고르면 바로 아래 재단 사이즈와 작업 사이즈 두 값이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 | [R1a] 9/2 todo → 위젯 화면에서 표시 확인 | STD-CAT-010 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · legacy:IA-060;SCOPE-060
11 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 상품별 제작 소요일/출고 기준 안내 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 가격 아래 또는 포장/배송 탭에 「제작 N일 / 출고 기준」 문구가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 | [R1a] new → todo(화면 확인) | STD-CAT-011 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계
12 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 재작업 불가 사항 고지(폰트 아웃라인 등) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 「유의사항」 탭을 눌러 폰트 아웃라인 등 재작업 불가 사항이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CAT-012 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: huni-skin-shopby/src/lib/guide-data.ts:41-50,158-202 (대부분 '준비중' 스텁) (출처 근거) · legacy:F-087;IA-087;SCOPE-087
13 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 상품 Q&A 게시 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에 「상품 Q&A」 탭이 있고 질문 목록이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 |  | STD-CAT-013 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: R/R1a/evidence/skin-routes.csv · legacy:IA-069;SCOPE-069
14 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 상품 리뷰 목록·평점 노출 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 「상품리뷰」 탭을 눌러 리뷰 목록 영역(없으면 안내문)이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 상품리뷰 탭 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-CAT-014 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-089;IA-089;SCOPE-089
15 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 사진 리뷰 갤러리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 테스트 계정으로 사진 1장 포함 리뷰를 쓴 뒤 상품 상세 「상품리뷰」 탭에 사진 썸네일이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 상품리뷰 탭 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-CAT-015 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-product-reviews.ts:41 (목록만) (출처 근거) ¦ [R1a] 사진 리뷰 1건 생성이 선행(테스트 주문·구매확정 필요) · legacy:F-018;F-089;IA-018;IA-089;SCOPE-018;SCOPE-089
16 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 관련상품/함께 주문한 상품 추천 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 하단에 「함께 보면 좋은 상품」 카드가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 | [R1a] new → todo(화면에 그릇 없음) | STD-CAT-016 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
17 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 최근 본 상품 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 상품 2개를 연 뒤 홈 또는 헤더에 「최근 본 상품」이 나오면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] new → todo(화면에 그릇 없음) | STD-CAT-017 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
18 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 찜/관심상품 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 상품 상세의 ♡ 버튼을 눌러 마이페이지에 찜 목록이 생기면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 | [R1a] new → todo(화면·마이페이지 NAV 9종에 없음) | STD-CAT-018 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
19 | 쇼핑몰 | 콘텐츠 | 메인 기획전/배너 영역 | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈의 배너·베스트 상품을 아무거나 눌렀을 때 404 없이 실제 상품/페이지가 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1c] 9/9 안내문 항목 12 — 담당(채훈희 대표 확정·최숙진 실장 제안)과 난이도·작업량 이식 | STD-CAT-021 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: BEST 큐레이션 stub src/lib/legacy-data/hooks.ts:60 (출처 근거) ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/home/home-content.ts:86,104,110,366-376 · huni-skin-shopby/src/components/home/best-sellers.tsx:73 · /product/1 → 404(https://shopby.huniprinting.co.kr/product/1 @ 2026-09-16 21:26) ¦ [R1c] 9/9 실측: 메인에 카테고리 12종 노출 중. 완료를 「방향 확정」까지 볼지 「1차 적용」까지 볼지 일정 산정 시 확정 필요 · legacy:SCOPE-155
20 | 쇼핑몰 | 전시 | 품절/판매중지 상품 표시 및 대체 안내 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 셀러어드민에서 상품 1개를 품절 처리한 뒤 목록·상세에 「품절」 표시와 대체 안내가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] new → todo(현재 품절 상품 0건이라 표시 로직 미관측) | STD-CAT-022 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
21 | 쇼핑몰 | 상품 | 상품 기본정보 세팅·로드(상품코드·주문가능여부·회원전용 노출 게이팅) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 를 열어 옵션 패널과 「부가세 포함 N원」이 3초 안에 나타나면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 | [R1a] 9/2 partial → 화면에서 상품 로드·위젯 결속·가격 표시 확인(회원전용 게이팅은 별건) | STD-CAT-023 | 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 회원전용 노출 게이팅(memberOnly) grep 0건 — 미구현 · 안 되는 부분: 회원전용 노출 게이팅(memberOnly) grep 0건 — 미구현 (출처 비고) · legacy:F-032;IA-032;SCOPE-032
22 | 쇼핑몰 | 상품군 | 포장재 상품군 주문 경로(전용 옵션·주문 흐름) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1168302 를 열어 포장재 상품이 1개 이상 나오고 상세에서 위젯 가격이 뜨면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 메가메뉴 hover(인쇄홍보물) @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 9/2 미판정 → 카테고리 존재 확인으로 partial | STD-CAT-024 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 셀러어드민 카테고리 확인 필요(접속 보류) · legacy:F-091;IA-091;SCOPE-091
23 | 쇼핑몰 | 상품군 | 굿즈 상품군 주문 경로(파우치·백 포함) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1168239 (에코백) 상품 하나를 열어 위젯 가격이 뜨면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 메가메뉴 hover(인쇄홍보물) @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-CAT-025 | 트랙:web · 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · 굿즈 전용 주문 경로(파우치·백)는 전용 컨피규레이터 grep 0건 · 안 되는 부분: 백)는 전용 컨피규레이터 grep 0건 (출처 비고) · legacy:F-092;IA-092;SCOPE-092
24 | 쇼핑몰 | 상품군 | 수작 상품 메인·상품페이지 경로 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | PM이 수작 상품을 10/6 범위에 넣을지 결정하고, 넣으면 셀러어드민에 카테고리가 생겨 홈 메뉴에 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 메가메뉴 hover(인쇄홍보물) @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 9/2 미판정 → 화면에 카테고리 없음 확인, 범위 결정 이슈로 전환 | STD-CAT-026 | 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 셀러어드민 접속 보류 · legacy:F-093;IA-093;SCOPE-093
25 | 쇼핑몰 | 콘텐츠 | 홈 더미 콘텐츠 정리(BEST 8종 /product/1 404 · 프로모션 ZONE·새소식 영문 문구) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈의 모든 배너·베스트 카드를 눌렀을 때 404 없이 실제 상품이 열리고 영문 더미 문구가 없으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] 실측 신규 결함 | STD-CAT-027 | [R1a] huni-skin-shopby/src/components/home/home-content.ts:86,104,110,366-376 · huni-skin-shopby/src/components/home/best-sellers.tsx:73 · https://shopby.huniprinting.co.kr/product/1 @ 2026-09-16 21:26 · legacy:NEW-R1a-014
26 | 쇼핑몰 | 가격표시 | 목록·검색 시작가 「10원~」 표시(샵바이 salePrice 더미) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | W38 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 상품 카드 가격이 위젯 최소 견적가 또는 「옵션 선택 후 견적」 문구로 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] 실측 신규 결함(돈 표시) | STD-CAT-028 | 돈 · [R1a] https://shopby.huniprinting.co.kr/search?q=스티커 @ 2026-09-16 21:26 15개 전건 10원~ · webadmin 동기 로직은 R1b(STD-SYS-008) · legacy:NEW-R1a-015
27 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 메뉴 슬러그형 목업 상세(/product/calendar 등) 잔존 — 「(44 Reviews)」·더미 옵션 | 작업 항목 | 수정 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/calendar 를 열면 404 또는 실제 캘린더 상품으로 이동하면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/calendar @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 실측 신규 결함(더미 가격 노출 위험) | STD-CAT-029 | 돈 · [R1a] huni-skin-shopby/src/app/(main)/product/[slug]/page.tsx:39-40 · legacy:NEW-R1a-017
28 | 쇼핑몰 | 카테고리 | 상품 0개 중분류(스티커 팩 0 등) 노출 정리 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 중분류 탭에 (0)인 항목이 없으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] 실측 신규 | STD-CAT-030 | [R1a] https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 · legacy:NEW-R1a-018
29 | 쇼핑몰 | 상품군 | 캘린더 4종 1차 오픈 포함 확정 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 · 채훈희 대표(추가 여부 결정) | 진행중 | W39 |  | 캘린더 카테고리에서 달력 4종(와이드벽걸이·벽걸이·미니탁상형·탁상형)을 열어 규격·수량 선택 시 금액이 뜨는 것을 확인하고, 4종 포함 확정을 회의록에 한 줄 남기면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 캘린더 카테고리 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 8 · ④ 완료 기준 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 「캘린더는 오픈에 필수(11월 연말 시즌)」 | STD-CAT-031 | 돈 · 주문 · [R1c] 9/9 안내문 난이도 하·우선순위 2·작업량 반일 이식. 첫 촬영 때 위젯 사이즈 목록이 비어 있던 관찰 있음(후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 8 · ② 실무진이 하실 일) · legacy:NEW-R1c-017
30 | 쇼핑몰 | 상품군 | 디자인 상품 화면 구조 — 카테고리 → 디자인 목록 → 상세 페이지 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 | 신규발견 | 오픈후 | STD-CAT-036 | 포토북·캘린더 카테고리를 눌렀을 때 디자인 목록이 뜨고 디자인 1건을 누르면 상세 페이지로 들어가면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 | STD-CAT-033 | 주문 · legacy:NEW-R1c-019
31 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 상세페이지 탭 6종 자동 등록(디자인가이드·디자인보기 포함) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 · 콘텐츠 총괄 최숙진 실장 | 진행중 | 오픈후 |  | 임의 상품 상세페이지에서 탭 6개가 모두 보이고 누를 때마다 내용이 바뀌며, 디자인가이드 탭에서 템플릿 파일이 실제로 내려받아지면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 상품 상세 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/ | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 2 · ④ 완료 기준 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 「디자인 보기」 탭 추가·탭 순서는 페이지 빌더에서 조정. 개발 주체는 김동학 대표(9/15 회의록 §개발 역할 분담) | STD-CAT-034 | [R1c] 9/9 실측: 6탭 중 5탭 게시·디자인가이드 미게시·포장/배송 탭 내용 미등록(후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 2 · ① 무엇인가). 난이도 중·우선순위 1·작업량 2-3일 이식 · legacy:NEW-R1c-020
32 | 쇼핑몰 | 상품 | 디자인 식별 규약 — PS코드 1개 + 템플릿 경로(이름) 구분·정사각형 공용 템플릿 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-ADP-035 | 같은 PS코드 아래 디자인 2건을 등록해 서로 다른 템플릿 경로로 조회되면 완료 | webadmin 디자인 등록 화면 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 | STD-CAT-035 | legacy:NEW-R1c-021
33 | 쇼핑몰 | 상품 | 디자인 목록 API — webadmin 등록분을 신규몰이 불러오는 연동 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 신규발견 | 오픈후 | STD-ADP-035 | webadmin 에 디자인 1건을 등록한 뒤 신규몰 디자인 목록을 새로고침해 그 디자인이 보이면 완료 | webadmin · 신규몰 디자인 목록 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 5 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 「디자인은 웹 어드민에 등록하고 사이트가 불러오는 방식(서희항 연결)」 | STD-CAT-036 | legacy:NEW-R1c-022
34 | 쇼핑몰 | 상품 | 디자인 그룹핑 기준(태그·그룹·복수 그룹 등록·노출 순서) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 |  | 디자인 그룹핑 기준(태그 체계·복수 등록 허용 여부·노출 순서)이 문서 한 장으로 정해지면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 1 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 | STD-CAT-037 | legacy:NEW-R1c-024
35 | 쇼핑몰 | 상품 | 디자인 목록용 API·어드민 기능 개발자 협의 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-CAT-036 | 디자인 목록 API 규격과 어드민 기능 범위가 협의되어 문서로 남으면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 5 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 | STD-CAT-038 | legacy:NEW-R1c-027
36 | 쇼핑몰 | 상품 | 목록 시작가 자동 계산(위젯 기본값) — 오리지널 명함만 수기 입력 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 진행중 | W38 |  | 카테고리 목록에서 각 상품 카드에 시작가가 표시되고, 오리지널 명함만 수기 값이 보이면 완료 — 시작가가 없는 상품은 미출시 상품 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 카테고리 목록 | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 확정 1 |  | [R1c] 9/15 회의록 §가격·템플릿 데이터 — 시작가 산출 방식이 확정됨 | STD-CAT-039 | 돈 · legacy:NEW-R1c-042
37 | 쇼핑몰 | 상품 | 시작가가 API 로 샵바이에 내려가는데 쇼핑몰에 반영되지 않는 원인 확인 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | PM | 신우진 | 신규발견 | W39 | STD-CAT-039 | 카테고리 목록의 상품 카드에 시작가가 실제로 표시되면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 카테고리 목록 | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §가격·템플릿 데이터 | STD-CAT-040 | 돈 · legacy:NEW-R1c-044
38 | 쇼핑몰 | 상태 | 판매중 상품 수 3갈래(대시보드 291·상품목록 판매중 297/검색 291·API ONSALE 226) 기준 정리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 세 수치의 기준이 한 문장으로 설명되고 실제 고객 노출 상품 수(R1a 목록)와 맞으면 완료 | 화면·API | https://service.shopby.co.kr/ 대시보드 「판매중인 상품 291」 · /product/list 「판매중 297건·검색결과 291」 · API saleStatusType ONSALE 226/STOP 71 @ 2026-09-16 21:27~21:34 (R/R1d/evidence/00-dashboard.txt·80-product-list.txt·api-server-products-search.json) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-CAT-041 | 주문 · [R1d] 0건이 아니라 「너무 많음」 — 판매중지 71건이 목록 필터 「판매중」에 포함될 가능성 · legacy:NEW-R1d-013
39 | 쇼핑몰 | 카테고리 | 목록·검색 시작가를 webadmin `GET /api/w/v1/catalog`(게시 위젯+시작가) 로 이관 — 「10원~」 더미 대체 개발안 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-CAT-028 | 카테고리 목록과 검색 결과의 가격이 「10원~」이 아니라 위젯 최소 견적가(예 스티커 7700원~)로 보인다 | 화면 | SPEC-TAKEOVER-001 spec.md D-2 ① · huni-skin-shopby/src/lib/api/server/catalog.ts(shopby salePrice 사용) | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-CAT-043 | [R1e] NEW-R1a-015(설정으로 salePrice 채우기) 와 양자택일 — PM 결정 · legacy:NEW-R1e-015
40 | 쇼핑몰 | 콘텐츠 | 인쇄 가이드 콘텐츠(11종) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 2-3일 | 실무운영 | 최숙진 실장 주관 · 김용기 부장 분담(권장) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide 에서 상품군 가이드를 눌러 파일이 실제로 내려받아지고, 열었을 때 그 상품군 내용과 맞으면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1c] 9/9 안내문 항목 3 — 담당(최숙진 실장 주관·김용기 부장 분담)과 난이도·작업량 이식 ¦ [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | STD-CAT-019 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 4 · 대분류 이관(상품·카탈로그 → 정보·콘텐츠) · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 페이지 URL 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1c] 9/9 실측: /guide 페이지·다운로드 UI 게시 완료, 내용물만 비어 있음. 메인 카테고리 12종 기준 ¦ [R1a] 가이드북 6분류×12건 렌더 · 본문 일부 「이미지 준비 중」(guide-book.tsx:250) · IA r57 · legacy:F-087;IA-087;SCOPE-087
41 | 쇼핑몰 | 콘텐츠 | 템플릿/샘플 다운로드 제공 | 작업 항목 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 미판정 |  | 미판정 | W38 |  | webadmin /admin/guide-file-md/ 에 등록된 상품별 작업가이드 파일 1건이 shopby 상품 상세(예: https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983)의 「템플릿/가이드 다운로드」 링크로 내려오면 완료. 내려오지 않는 상품·파일 유형이 있으면 그 목록을 비고에 적는다. | 화면(webadmin 가이드파일 관리 + shopby 상품 상세) | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:280,283,285,287,288 (가이드파일 조회) · :72-87 (업로드/관리) |  | R4: 「남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)」 플레이스홀더 — 무엇이 남았는지 확인되지 않아 partial→미판정. 재실측 후 판정 | STD-CAT-020 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 4 · 대분류 이관(상품·카탈로그 → 정보·콘텐츠) · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 페이지 URL 1회 점검으로 닫는다 · legacy:IA-056;SCOPE-056
42 | 쇼핑몰 | 문의 | 공지사항·FAQ 열람 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/notice 에 공지 1건 이상이 목록으로 보이고 FAQ 페이지가 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/notice @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | STD-CLM-018 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 4 · 대분류 이관(클레임·CS → 정보·콘텐츠) · 안 되는 부분: src/lib/api/server/board.ts:1 (공지 done) — FAQ 라우트 부재(SB-056 absent) (출처 근거) ¦ [R1a] 공지 목록 화면은 있으나 0건(「등록된 공지사항이 없습니다」·셀러어드민 게시글 필요) · FAQ 라우트 없음(/faq 404) · IA r37·r38 · legacy:IA-067;IA-068;SCOPE-067;SCOPE-068
43 | 쇼핑몰 | 회사정보 | 회사소개 페이지 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/company 에 회사 소개 이미지들이 보이고 깨진 이미지가 없으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/company @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | STD-INF-001 | 트랙:builder(게시) · R2 · L2 실측 행 승계 ¦ [R1a] 이미지 6장만 렌더(대체 텍스트 없음) — 텍스트 콘텐츠 없음 · IA r53 · legacy:IA-083;SCOPE-083
44 | 쇼핑몰 | 회사정보 | 찾아오시는 길(약도·교통 안내) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/location 에 지도 이미지·주소·전화·팩스·이메일이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/location @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | STD-INF-002 | 트랙:builder(게시) · R2 · L2 실측 행 승계 ¦ [R1a] IA r56 · legacy:IA-086;SCOPE-086
45 | 쇼핑몰 | 약관·정책 | 이용약관 페이지 게시 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/terms 에 「시행일: 2026년 8월 27일」과 제1조~가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/terms @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | STD-INF-003 | 트랙:builder(게시) · R2 · L2 실측 행 승계 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 ¦ [R1a] IA r54 · legacy:IA-084;SCOPE-084
46 | 쇼핑몰 | 약관·정책 | 개인정보처리방침 페이지 게시 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/privacy 에 「시행일」과 처리 항목 표가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/privacy @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | STD-INF-004 | 트랙:builder(게시) · R2 · L2 실측 행 승계 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 ¦ [R1a] IA r55 · legacy:IA-085;SCOPE-085
47 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 공지사항 고객 화면(목록·상세) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 셀러어드민 게시판에 공지 1건을 올리고 https://shopby.huniprinting.co.kr/notice 에 그 제목이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/notice @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] IA r37 → 원장은 운영자 공지관리(STD-ADC-007)만 있어 고객 화면 행 신규 | STD-INF-005 | [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r37 · huni-skin-shopby/src/app/(main)/notice/page.tsx:7 · legacy:NEW-R1a-004
48 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 자주묻는질문(FAQ) 고객 화면 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-ADC-008 | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 가 열리고 FAQ 질문 목록이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 404 @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] IA r38 원장 미매핑 → 신규 | STD-INF-006 | [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r38 · 구 사이트 고객센터 FAQ 실재(customer/main.asp @ 2026-09-16 21:32) · legacy:NEW-R1a-005
49 | 쇼핑몰 | 가이드 | 가이드북 고객 화면(작업 유의사항 11종) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide 6개 분류를 차례로 눌러 글이 열리고 「이미지 준비 중」 표시가 없으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] IA r57 → 원장 STD-CAT-019(PM)와 별도로 고객 화면 검증 행 신규 | STD-INF-007 | [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r57 · guide-book.tsx:250 · legacy:NEW-R1a-009
50 | 쇼핑몰 | 푸터 | 푸터 SNS 4종·입점제휴문의·카톡상담 링크가 '#' | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 하단 Instagram·카톡상담을 눌렀을 때 실제 채널이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] 실측 신규 결함 | STD-INF-008 | [R1a] huni-skin-shopby/src/components/layout/footer.tsx:12-29 · huni-skin-shopby/src/components/layout/floating-cs.tsx:13 · 구 사이트 카카오 채널 pf.kakao.com/_ABvcK 존재(p4) · legacy:NEW-R1a-016
51 | 쇼핑몰 | 게시판 | [구IA#64] 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 |  | 셀러어드민 게시판에 공지사항이 있고 스킨에 노출되면 완료. | 셀러어드민 | IA No.64 공지사항 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 샵바이 게시판(R1d 미확인) | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-INF-009 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-007
52 | 쇼핑몰 | 게시판 | [구IA#65] 자주묻는질문 관리 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 |  | 셀러어드민 FAQ 게시판이 스킨에 노출되면 완료. | 셀러어드민 | IA No.65 FAQ · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-INF-010 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-008
53 | 쇼핑몰 | 후기 | [구IA#72] 이용후기관리 (관리자등록/수정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 |  | 셀러어드민 상품후기 관리에서 후기를 등록/수정할 수 있으면 완료. | 셀러어드민 | IA No.72 이용후기 · 샵바이 상품후기(R1d 미확인) |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-INF-011 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-014
54 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 상품 상세 내 주문옵션 위젯 마운트(격리 렌더) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 위젯빌더에서 아무 게시 상품을 고르고 [나란히] 탭의 미리보기에 사이즈·수량·가격 블록이 그려지면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 「임베드 런타임과 동일 렌더러」 렌더 확인 · DB 게시위젯 193 @ 2026-09-16 21:30 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-001 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-033;IA-033;SCOPE-033
55 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 정규화 옵션 데이터 계약 기반 위젯 구동 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | SDK 개발가이드(/sdk/guide/) §3 임베드 코드 한 줄을 테스트 페이지에 붙여 위젯이 뜨면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §3 임베드(선언형/SDK형)·§4 이벤트 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:964 EMBED_NOTES | 2026-09-16 21:29 |  | STD-OPT-002 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-033;IA-033;SCOPE-033
56 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 옵션 컴포넌트 타입 다형 렌더(셀렉트·라디오·체크·수치입력·이미지선택) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 위젯빌더 속성창 「컨트롤 유형」에서 버튼그룹·셀렉트·라디오·스와치를 바꿔 미리보기가 그대로 바뀌면 완료. | 화면 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:814-829 CTRL_TYPES 11종 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 버튼·드롭다운·스텝퍼 렌더 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-003 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-033;IA-033;SCOPE-033
57 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 옵션 선택 캐스케이드(상위 선택이 하위 목록 갱신) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 제약규칙이 있는 상품(예: 폼보드 129) 미리보기에서 위쪽 값을 바꿔 아래 선택지가 회색/해제되는지 보면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:873-878 「배치 순서 = 제약 우선순위」(위쪽 선택 시 아래 충돌값 자동 해제) · 실화면 조작 미실시 |  |  | STD-OPT-004 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1b] 매뉴얼에 동작 명시. 이번 라운드는 문서 근거만(화면 A/B 미실시). · legacy:F-048;IA-048;SCOPE-048
58 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 토글형 후가공 섹션(켜야 하위 선택지 노출) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 위젯빌더 팔레트에 「패널」을 놓고 후가공을 그 안에 넣어 접힘으로 시작하게 하면 요구를 대체함 — 대체 수용 여부를 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-005 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:645 후가공 표시방식 4종(버튼형·피커형·면수버튼·스와치) · :567 패널(접기) · 토글형 전용 컴포넌트는 없음 |  | [R1b] 상태 new→partial | STD-OPT-005 | R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1b] 레드프린팅식 토글 섹션은 없고 패널+피커형으로 대체 가능. 대체 수용 결정만 남음.
59 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 옵션 그룹 접기/펼치기·진행 스텝 표시 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 패널 접기는 미리보기에서 확인 가능. 「진행 스텝 표시」를 오픈 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-006 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:567-572 패널(접기 그룹) 초기상태 펼침/접힘 · 진행 스텝 표시 컴포넌트 없음 |  | [R1b] 상태 new→partial | STD-OPT-006 | R1 · L4 판정 승계
60 | 쇼핑몰 | 옵션위젯 | 선택 요약 패널(현재 사양 한눈에) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 미리보기 맨 아래 가격 요약 블록에 선택 사양의 금액이 뜨면 완료. | 화면 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:584-590 가격 요약(합계/구성요소별) · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 진단 「가격 가능 4,950원」 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] 가격 요약 블록 실화면 확인(9/2 원장은 미확인). | STD-OPT-007 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-063;IA-063;SCOPE-063
61 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 용지(자재) 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「자재」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:30 자재(12)·판형·사이즈 섹션 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 종이 14종·사이즈 2·인쇄옵션 단면/양면 렌더 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-OPT-008 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-037;IA-037;P-MAT-PRICEGAP-01;P-MATPOLLUTE-26-01;SCOPE-037
62 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 평량(g/㎡) 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「평량」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:30 자재(12)·판형·사이즈 섹션 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 종이 14종·사이즈 2·인쇄옵션 단면/양면 렌더 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-OPT-009 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-037;IA-037;SCOPE-037
63 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 비종이 소재 선택(아크릴·PVC·패브릭 등) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「비종이 소재」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:30 자재(12)·판형·사이즈 섹션 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 종이 14종·사이즈 2·인쇄옵션 단면/양면 렌더 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-OPT-010 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-037;IA-037;P-GOODS-AXIS-NORM-01;SCOPE-037
64 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 인쇄도수 선택(단면/양면·4도/8도·1도) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「인쇄옵션」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:30 자재(12)·판형·사이즈 섹션 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 종이 14종·사이즈 2·인쇄옵션 단면/양면 렌더 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-OPT-011 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-038;IA-038;P-DIGITAL-BW-01;SCOPE-038
65 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 별색(spot color) 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 투명명함·화이트인쇄명함 위젯 미리보기에서 별색 면수 버튼을 눌러 가격이 바뀌면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 「박가공 금유광·은유광·동박·먹유광」 · quick-260916-oo2 fec7436a 면수버튼 별색 앞면 Y 시딩 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-012 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-038;IA-038;SCOPE-038
66 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 화이트/UV white 언더베이스 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 화이트인쇄명함 위젯 미리보기에서 화이트 단면/양면을 고르고 가격 진단에 spot_side_cnt 매칭 행이 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-simulator/ 목록 @ 2026-09-16 21:29 「화이트인쇄명함 PRD_000040 위젯 3」 · 9/16 oo2 spot_side_cnt 시딩 수정(b5365e7f) | 2026-09-16 21:29 |  | STD-OPT-013 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-038;IA-038;SCOPE-038
67 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 규격 사이즈 선택(프리셋) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「규격 사이즈」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:30 자재(12)·판형·사이즈 섹션 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 종이 14종·사이즈 2·인쇄옵션 단면/양면 렌더 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-OPT-014 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-034;IA-034;P-DELYN-SIZE-01;P-SIZEMAP-214-01;SCOPE-034
68 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 비규격 사이즈 직접입력(재단 가로·세로) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 아크릴키링·현수막 위젯에서 가로·세로(mm)를 직접 넣고 가격이 바뀌면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 「비규격 직접입력」 렌더 · DB nonspec_yn=Y 판매중 25 @ 2026-09-16 21:34 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:621-629 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] 실화면에서 비규격 입력칸 렌더 확인. | STD-OPT-015 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-035;IA-035;P-AREA-CUSTOM-01;SCOPE-035
69 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 작업 사이즈 입력·자동 도출(도련 포함) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W40 |  | 기준정보 › 사이즈정보에서 판매 사이즈의 「여백 좌/상/우/하」가 비어 있지 않은지 훑고, 빈 줄은 3mm 를 넣어 저장하면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:1104-1116 작업사이즈 자동채움(9/8)·여백 음수 금지(9/12) · 원장 P-BLEED-32-01 32건 잔존 여부 미재실측 |  | [R1b] 9/8 배포로 자동채움 규칙이 생겨 남은 일은 값 입력(설정)·담당 실무운영. | STD-OPT-016 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-BLEED-32-01 HOLD_BASIS 32건 — 라이브 완제품 사이즈에 블리드 미적용(자동제외 중) (출처 근거) · legacy:IA-060;P-BLEED-32-01;SCOPE-060
70 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 수량 선택(구간 프리셋 + 직접입력) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 위젯 미리보기에서 수량 −/＋ 와 구간 버튼을 눌러 금액이 바뀌면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 수량 스텝퍼+구간 프리셋(1·50·100·300·500·1000+) 렌더 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:537-560 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-017 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-036;IA-036;SCOPE-036
71 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 건수(디자인 종류 수) 입력 및 총량 = 건수×수량 규칙 표시 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 명함 위젯에서 건수를 2로 올려 합계가 2배(추가상품 제외)가 되면 완료. | 화면 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:705-714 건수 컴포넌트(건당×건수) · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 「건수 −＋」 렌더 · 진단 「건당 4,500원 × 1건」 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] new→done: 건수 컴포넌트가 실화면에 있고 진단에 건당×건수 식이 찍힘. | STD-OPT-018 | R1 · L4 판정 승계
72 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 페이지 수 입력(책자류 필수 축) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W40 |  | 가격 시뮬레이터에서 무선책자 A5·24p·부수 10 과 48p 를 각각 계산해 내지 금액이 페이지수에 비례해 오르면 완료(포토북도 같은 방식). | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 페이지수 −＋ · 진단 「책당 3장 · 부수 2 × 3」 · _workspace/price-setup/STATUS-260901.md:189 T-46 page_cnt 차원 · 엽서북 기본사양가 자동 12,100 @ 2026-09-16 21:32 · 포토북 페이지비(P-PHOTOBOOK-PAGEFEE-01) 미재실측 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-019 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-PAGE-01 094 30P 보류(page 전송 코드트랙) (출처 근거) ¦ [R1b] 엽서북 page_cnt 경로는 해소. 포토북 [디자인명] PRD_000100 은 게시위젯 없음(@21:30) — 검증 불가 상태. · legacy:P-PHOTOBOOK-PAGEFEE-01;X-ENGINE-PAGE-01
73 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 표지/내지/간지 용지 개별 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 무선책자 위젯 미리보기에서 내지종이와 표지종이를 각각 다른 값으로 고를 수 있으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 📄내지 내지종이 6종 / 📓표지 표지종이 렌더 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-020 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-043;IA-043;SCOPE-043
74 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 표지/내지 인쇄도수 개별 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 무선책자 미리보기에서 표지·내지 인쇄옵션이 따로 있고 각각 바꿀 수 있으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 「내지인쇄 양면」 구성원 스코프 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:804-811 구성원 스코프 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-021 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-043;IA-043;SCOPE-043
75 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 제본 방식 선택(중철·무선·PUR·트윈링·하드커버) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 가격 시뮬레이터에서 중철·무선·PUR·트윈링·하드커버 셋트 각각을 열어 제본 공정이 필수로 잡혀 있으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-simulator/ @ 2026-09-16 21:29 셋트 공정 「제본 (1) 무선제본 필수」 · git 120a34d0 트윈링 단면표지 공정 분리(9/16) | 2026-09-16 21:29 |  | STD-OPT-022 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-042;IA-042;P-PED-BOOK-W12-01;SCOPE-042
76 | 쇼핑몰 | 옵션축 | 제본 방향 선택(좌철/상철 × 세로/가로) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 책자 위젯 미리보기에서 제본방향 4가지가 보이면 완료(가격에는 안 들어가는 것이 정상). | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-simulator/ @ 2026-09-16 21:29 「제본방향 세로형좌철·세로형상철·가로형좌철·가로형상철」 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:905-910 값 목록 버튼/드롭다운 | 2026-09-16 21:29 |  | STD-OPT-023 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-042;IA-042;SCOPE-042
77 | 쇼핑몰 | 후가공 | 코팅 선택(무광/유광 × 단면/양면) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W40 |  | 코팅엽서 위젯에서 코팅(단면)→(양면)으로 바꿀 때 금액이 오르고, 무선책자 표지 코팅도 같은지 시뮬레이터로 대조하면 완료. | 파일 | quick-260916-oo2 3075b67f·b5365e7f 면수버튼 coat_side_cnt 시딩 수정(9/16 운영 배포 3회 SUCCESS) · 셋트 경로(price_simulate_set) coat_side_cnt 드롭(X-ENGINE-SETCOAT-01)은 이번에 재실측 안 함 |  | [R1b] 9/16 배포 반영. 단일상품 경로는 닫힘, 셋트 경로 잔여. | STD-OPT-024 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-SETCOAT-01 price_simulate_set이 coat_side_cnt 드롭 → 셋트 경로 표지 코팅비 누락(C트랙) (출처 근거) · legacy:F-039;IA-039;SCOPE-039;X-ENGINE-SETCOAT-01
78 | 쇼핑몰 | 후가공 | 박 선택(색상 다종 × 면 × 크기 × 내용같음/틀림) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W41 |  | 가격 관리 › 가격구성요소에서 박 단가표에 오리지널박명함 행을 채운 뒤, 기본사양가 화면에서 [지금 다시 계산]을 눌러 「자동」으로 바뀌면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 박가공 4색 렌더 · 오리지널박명함 PRD_000037 기본사양가 수기 26,620(자동 실패 '단가 미등록') @ 2026-09-16 21:32 · raw/webadmin .planning/quick/260915-op9 SUMMARY | 2026-09-16 21:34 | [R1b] 엔진 미지원(X-ENGINE-FOIL-01)이 아니라 단가 미등록으로 재판정 — 진단 문구 「단가가 등록되지 않아」. | STD-OPT-025 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-FOIL-01 박 엔진 미지원 — 027/028/029 박 가산 전부 0(데이터로 못 고침) (출처 근거) · legacy:F-044;IA-044;P-FOIL-DTLOPT-01;SCOPE-044;X-ENGINE-FOIL-01
79 | 쇼핑몰 | 후가공 | 형압(양각/음각) 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 형압명함 위젯 미리보기에서 형압 양각/음각을 고르고 가격 진단에 형압 단가행이 매칭되면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:81 면별선택(박·형압) 용어 · 형압명함 PRD_000038 가격원천 0 → 9/16 실측에서는 가격원천 있음(가격원천0 목록에 없음 @ 2026-09-16 21:31) | 2026-09-16 21:31 | [R1b] t6 큐의 「형압명함 가격원천 0」은 해소된 것으로 실측(9/16). | STD-OPT-026 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-FOIL-01 동일 엔진 경로 (출처 근거) · legacy:F-044;IA-044;SCOPE-044
80 | 쇼핑몰 | 후가공 | 오시 선택(줄 수 × 방향) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 인쇄배경지(043)·헤더택(045)·2단접지카드(027) 세 상품을 시뮬레이터로 계산해 접지비/오시비가 권위 표(접지옵션·인쇄후가공 시트)와 같으면 완료. | 파일 | .claude/rules/moai/domains/huni-product-lifecycle.md §7.4 오시/카드접지 오배선(8/29 실증) · 이번 라운드 재실측 없음 |  |  | STD-OPT-027 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 오배선 실증 huni-product-lifecycle §7.4 (출처 근거) · legacy:F-041;IA-041;SCOPE-041
81 | 쇼핑몰 | 후가공 | 미싱 선택 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 미싱이 있는 상품(쿠폰·티켓류)을 시뮬레이터에서 계산해 미싱비가 붙으면 완료. | 파일 | 원장 P-DEDUP-PROC-3-01(미싱 086 부모↔자식 가격사슬) · 9/14 상품별 공정은 하위공정만 등록 규칙(manual_content.py:889-897) — 재실측 없음 |  |  | STD-OPT-028 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-DEDUP-PROC-3-01 공정 중복정리 BLOCKED 3건(미싱086 포함) — 부모↔자식 가격사슬 단절 (출처 근거) · legacy:F-041;IA-041;P-DEDUP-PROC-3-01;SCOPE-041
82 | 쇼핑몰 | 후가공 | 타공 선택(직경 × 개수 × 위치) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 타공 있는 상품 위젯에서 타공 개수를 1→2로 바꿔 가격이 오르면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:901-904 공정상세옵션(타공수 등 입력칸) · 위젯 전송 detail 값 실측 없음(X-WGT-PUNCH-01) |  |  | STD-OPT-029 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-WGT-PUNCH-01 시뮬레이터/위젯이 procs detail{타공수}를 전송해야 타공수별 가산 작동(코드트랙) (출처 근거) · legacy:F-040;IA-040;P-PED-PUNCH-01;SCOPE-040;X-WGT-PUNCH-01
83 | 쇼핑몰 | 후가공 | 귀돌이/라운딩 선택(반경 × 모서리 위치) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 명함 위젯에서 둥근모서리를 고르고 가격 진단에 귀돌이 단가행(0원 아닌 값)이 매칭되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 「귀돌이 직각모서리·둥근모서리」 렌더 · 진단 후가공_귀돌이 고정금액 0 매칭 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-030 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-WGT-ATTB-01 합성 ATTB / size-linked 반경 잠복 — 컨버전 시 보정 필요 (출처 근거) ¦ [R1b] 직각모서리=0원 고정 정상. 둥근모서리 값은 미확인. · legacy:F-040;IA-040;SCOPE-040;X-WGT-ATTB-01
84 | 쇼핑몰 | 후가공 | 도무송(전체/부분·모양·개수) 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 반칼/도무송 스티커 위젯 미리보기에서 모양·개수(EA) 사이즈를 고르고 가격이 뜨면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000066 @ 2026-09-16 21:30 합판도무송 사이즈 36종(EA 표기) · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000066 위젯은 작성중(미게시) | 2026-09-16 21:30 |  | STD-OPT-031 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1b] 합판도무송스티커 PRD_000066 은 위젯 작성중·공식 「(사용예정)」·시뮬레이터 0원 — 게시 전 상품이라 결함 아님. · legacy:F-040;IA-040;P-DIECUT-2-01;SCOPE-040
85 | 쇼핑몰 | 후가공 | 넘버링(일반/난수 × 자릿수 × 개수) 선택 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 | 오픈후 |  | 넘버링을 오픈 범위에서 빼거나 공정 마스터에 넘버링 공정을 추가할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-032 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | 원장 근거 print-story §C-7-5 · 매뉴얼·공정정보 마스터 어디에도 「넘버링」 문구 없음(manual_content.py 전수 읽음) |  |  | STD-OPT-032 | R1 · L4 판정 승계
86 | 쇼핑몰 | 후가공 | 부분UV/에폭시 선택 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 부분UV 있는 상품 위젯에서 UV 를 고르고 가격 진단에 UV 단가행이 매칭되면 완료. | 파일 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv#STD-OPT-033(9/2 판정 승계) · 원장 X-GAP-UVFORM-01 · 이번 라운드 재실측 없음 |  |  | STD-OPT-033 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-GAP-UVFORM-01 webadmin UV 변형 입력 폼 적재경로 '미상' 정직 표기 잔존 (출처 근거) · legacy:P-UNDER-5-01;X-GAP-UVFORM-01
87 | 쇼핑몰 | 부자재 | 부자재 선택(케이스·폴리백·포장) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 아크릴키링 위젯에서 추가상품을 하나 담고 합계에 개당가×수량이 더해지면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 추가상품 피커 「칼라볼체인 … 1,000원/개당」 · DB t_prd_templates 125 · t_prd_product_addons 117 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-034 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-046;F-047;IA-046;IA-047;SCOPE-046;SCOPE-047
88 | 쇼핑몰 | 부자재 | 상품별 기본제공 부자재 규칙 표시 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 기본 제공 부자재가 있는 상품 위젯에 「안내문」 컴포넌트로 문구를 넣고 게시하면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:90 고객선택여부 N 자재 = 내부 부자재(위젯 비노출) · 「기본제공 부자재」 안내 문구 컴포넌트는 없음(안내문 컴포넌트로 대체 가능 raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:579) |  | [R1b] 개발 아닌 위젯빌더 안내문 설정으로 닫힘 — 담당 실무운영. | STD-OPT-035 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-046;IA-046;SCOPE-046
89 | 쇼핑몰 | 부자재 | 추가상품(악세사리) 템플릿 묶음 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어 「추가상품」 섹션의 템플릿이 위젯 피커 드롭다운에 그대로 나오면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/sku-catalog/ @ 2026-09-16 21:28 「총 125건 · 노출 기준 del_yn=N & use_yn=Y」 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:34 피커 렌더 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-OPT-036 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-046;IA-046;SCOPE-046
90 | 쇼핑몰 | 제약 | 옵션 조합 제약 규칙 평가(불가 조합 차단·사유 표시) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W40 |  | 제약이 있는 상품(폼보드 129) 미리보기에서 금지 조합을 골라 회색·해제·사유 문장이 뜨고, 담기 시 서버가 거절하면 완료. | DB | DB t_prd_product_constraints 75행/38상품 @ 2026-09-16 21:34 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:794-796 「제약 위반 시 비활성/숨김」 · 장바구니·주문 단계 검증 실측 없음 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-037 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: :249 (validate) — 그러나 X-CR-ENFORCE-CLIENT-01: 위젯/장바구니/주문 어디에도 validate 호출 없음 (출처 근거) · legacy:F-048;IA-048;SCOPE-048;X-CR-ENFORCE-CLIENT-01;X-CR-ENFORCE-ENGINE-01;X-CR-HANDOFF-01
91 | 쇼핑몰 | 제약 | 자재→가능 인쇄방식 게이팅 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 자재→인쇄방식 제약이 걸린 상품에서 불가 조합을 고르면 인쇄방식이 회색이 되면 완료. | DB | DB 제약 38상품 @ 2026-09-16 21:34 · 원장 X-CR-ENFORCE-ENGINE-01(가격엔진 제약 미참조) 재실측 없음 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-038 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-CR-ENFORCE-ENGINE-01 가격엔진이 제약을 전혀 참조하지 않음 (출처 근거) · legacy:F-048;IA-048;SCOPE-048;X-CR-ENFORCE-ENGINE-01
92 | 쇼핑몰 | 제약 | 공정 택일 그룹(상호배타) 처리 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W40 |  | 아크릴키링 위젯빌더에서 고리 항목과 사이즈 항목에 「기본값」을 지정해 게시하고, 기본사양가 화면이 「자동」이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:34 「고리 고리없음·은색고리·금색고리·은색구슬줄」 렌더(택1) · 진단 「아직 고르지 않은 가격 항목: 옵션코드·사이즈」 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] P-CPQ-CLASSA-01 그룹 NULL 은 화면에서 택1로 렌더됨 — 남은 일은 기본값 지정(설정). | STD-OPT-039 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-CPQ-CLASSA-01 PRD_000146 고리 그룹 sel_typ/min/max NULL (출처 근거) ¦ [R1b] 아크릴키링 첫 화면 가격 0원(진단 ⚠) — 기본값 미지정이 원인. · legacy:F-048;IA-048;P-CPQ-CLASSA-01;SCOPE-048
93 | 쇼핑몰 | 제약 | 필수 동반 옵션 강제(예 인쇄없음 시 후가공 필수) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 다중선택 옵션그룹에서 필수여부 Y 옵션이 고객 화면에 「함께 선택됨」으로 잠기면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:98-100 필수 옵션(mand_yn) 「함께 선택됨」(9/14) · :1037-1043 · X-CR-C9-01 수치범위 조건 타입은 여전히 없음(constraints 화면 콜아웃 :336-341) |  | [R1b] 9/14 필수 옵션 기능 반영(매뉴얼). | STD-OPT-040 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-CR-C9-01 폼빌더에 수치 범위 조건 타입 부재 — 자유치수 19건+raw-only 7건 UI 관리 불가 (출처 근거) · legacy:F-048;IA-048;SCOPE-048;X-CR-C9-01
94 | 쇼핑몰 | 제약 | 수량 최소/최대/증분 검증 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 위젯에서 최소수량 아래로 내리거나 증분 아닌 수를 넣으면 막히면 완료. | 화면 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:855-866 수량 규칙(최소/최대/증분/기본) · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000066 @ 2026-09-16 21:30 사이즈별 최소/최대/증분 열 · 시뮬레이터 「1000~5000 · 1000개 단위」 | 2026-09-16 21:30 | [R1b] 원장 P-MINIBOARD-QTY-01 은 데이터 값 문제 — 기능은 화면 실재. | STD-OPT-041 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-MINIBOARD-QTY-01 min1 < 완제품가 시작4 저청구 (출처 근거) · legacy:F-036;IA-036;P-MINIBOARD-QTY-01;SCOPE-036
95 | 쇼핑몰 | 제약 | 사이즈 범위·비율 검증(매트릭스 밖 사이즈 차단) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W41 |  | 아크릴키링에서 단가표 상한보다 큰 비규격 치수를 넣었을 때 「주문할 수 없습니다」가 뜨면 완료(0원 통과면 미완). | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:832-835 비규격 최소/최대/증분(nonspec_*) · 매트릭스 밖 사이즈는 진단 「no_tier_row」로 0원 처리(PRD_000146 @ 2026-09-16 21:34) — 차단이 아니라 0원 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-042 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-CR-C9-01 수치 범위 조건 타입 부재 (출처 근거) ¦ [R1b] t8 큐 「above_max_size 저청구(F-7)」와 같은 결함 계열. · legacy:F-035;IA-035;SCOPE-035;X-CR-C9-01
96 | 쇼핑몰 | 가격 | 옵션 변경 시 실시간 재견적 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 위젯에서 종이를 바꾸면 1초 안에 합계가 바뀌면 완료. | 화면 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:259 「편집하면 0.4초 뒤 미리보기 갱신」 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 진단 계산 시각 오후 9:34:34 실시간 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-OPT-043 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-049;IA-049;SCOPE-049
97 | 쇼핑몰 | 가격 | 서버 권위 가격 계산(클라이언트 계산 금지) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | SDK 가이드 §6 대로 handoff token 을 서버에서 검증하는 코드가 자사몰에 있으면 완료(R1a 와 공유). | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §2 「동작 구조 — 무엇을 믿어야 하나」·§6 token 검증은 서버 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:722 서버 재계산 | 2026-09-16 21:29 |  | STD-OPT-044 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-049;IA-049;SCOPE-049
98 | 쇼핑몰 | 가격 | 가격 0원/계산불가 상태 처리 및 사용자 안내 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 상품별 기본사양가 화면 「없음(실패)」 탭이 0건이 되고, 남은 아크릴쉐이커코롯토의 단가를 채워 [지금 다시 계산]이 「자동」으로 바뀌면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:1152-1162 FAQ 9/14 「매칭 단가 0 = 계산 불가 → 담기 차단」 · quick-260916-oo2 4df04297 서버 fail-closed · 기본사양가 「없음」 1건(아크릴쉐이커코롯토 PRD_000226) @ 2026-09-16 21:32 · 진단 「0원 — 확인 필요」 | 2026-09-16 21:32 | [R1b] todo→partial: 0원 담기 차단은 9/14~9/16 배포로 코드 완결. 남은 것은 상품별 단가 등록(설정). | STD-OPT-045 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · P-PRICED0-6-01] §29 03_schedule/blocked-before-widget.md:51-53 = BLOCKED-미바인딩 vs §23 HANDOFF.md:84 = 라이브 COMMIT 완료. 시점은 §29(06-30) < §23(07-01/02)이라 §29가 stale일 가능성이 높으나 라이브 재실측 전에는 단정 불가 (gaps-t1-data.md:47-50 기록). ¦ [R1b] P-ZEROQUOTE-119-01 「0원 주문 가능」은 서버 fail-closed 로 닫힘 — 잔여는 기본값 미지정 상품의 첫 화면 0원 표시(아크릴키링 등). · legacy:P-ANCHOR-149-01;P-PRICED0-6-01;P-QUOTE0-100-01;P-ZEROQUOTE-119-01
99 | 쇼핑몰 | 가격 | 가격 내역 분해 표시(인쇄비·후가공비·부가세) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 위젯 가격요약 속성을 「구성요소별+합계」로 바꾸면 인쇄비·용지비가 펼쳐지고 부가세가 표시되면 완료. | 화면 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:589 금액 표시 「합계만/구성요소별+합계」 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:34 진단 「부가세 포함 23,760 (공급가 21,600·부가세 2,160)」 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] 상태 partial→done | STD-OPT-046 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-063;IA-063;SCOPE-063
100 | 쇼핑몰 | 가격 | 수량구간 할인 적용 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 아크릴키링 위젯에서 수량 1→100 으로 올려 개당가가 내려가면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:30 「아크릴 카테고리 수량별 구간할인 DSC_ACR_QTY 1~49 0%…1000~ 50%」 · DB 할인테이블 8·연결 상품 125 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:30 | [R1b] partial→done: 할인테이블 연결·구간 실화면 확인. | STD-OPT-047 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 실화면 + 가격 시뮬레이터 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-050;IA-050;SCOPE-050
101 | 쇼핑몰 | 가격 | 면적 기반 가격 계산(실사·현수막·아크릴) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W41 |  | 아크릴키링 위젯에 사이즈 기본값을 지정한 뒤 진단이 「가격 가능」으로 바뀌고, 현수막(PRD_000138)도 같은지 보면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:34 진단 「[ACRYLIC_CLEAR3T_PRINT] siz_width 값이 없어 구간을 정할 수 없음」(사이즈 미선택 상태) · 판매중 비규격 25상품 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영 | STD-OPT-048 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-ACRYL-INTEGRITY-156-01 면적 미적재 156셀 + 12/13 상품 공식 0바인딩 (출처 근거) ¦ [R1b] t8 큐 일반현수막 above_max_size 3,000원 저청구는 별건. · legacy:P-ACRYL-INTEGRITY-156-01;P-AREA-CUSTOM-01;P-POSTER-FORMULA-SPLIT-01;P-POSTER-TRANSPOSE-01
102 | 쇼핑몰 | 가격 | 원자합산형 가격 계산(디지털인쇄) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 기본사양가 화면 「자동 189」 이상이면 완료(P-L1-109-01 109상품 미바인딩은 해소). | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031 @ 2026-09-16 21:34 진단 「명함_인쇄비 4,500 (합가형 4,500÷100×100)」 · DB 게시위젯 보유+판매중 가격원천 0 상품 = 0 @ 2026-09-16 21:31 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] partial→done: 미바인딩 109 → 0(게시상품 기준). | STD-OPT-049 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-L1-109-01 109상품 가격공식 미바인딩 (출처 근거) · legacy:P-L1-109-01;P-ORPHAN-211-01;P-OVERCHARGE-8-01
103 | 쇼핑몰 | 가격 | 고정가형 가격 계산(수량×옵션) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 합판도무송스티커를 팔 것이면 공식 단가표를 채워 시뮬레이터 0원이 사라지고 위젯을 게시하면 완료(안 팔면 게시여부 N). | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-simulator/ PRD_000066 @ 2026-09-16 21:30 「공식 합판도무송스티커 (사용예정) → 0원」(위젯 작성중) · 기본사양가 자동 189/192 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:30 | [R1b] P-GOODS-DIRECTPRICE-01 굿즈파우치 110건은 게시상품 가격원천 0 = 0 으로 해소. 잔여는 미게시 상품. | STD-OPT-050 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: P-GOODS-DIRECTPRICE-01 굿즈파우치 직접단가 110건 미적재 (출처 근거) · legacy:P-ACC-20-01;P-GOODS-DIRECTPRICE-01;P-GOODS57-LOAD-01
104 | 쇼핑몰 | 가격 | 셋트/부품조립 상품 합산 가격 계산 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 무선책자 위젯빌더에서 본품 사이즈에 기본값(A5)을 지정해 게시한 뒤 진단이 「가격 가능」이고 표지가 「포함」으로 바뀌면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:34 진단 「Σ구성원 15,600 + 셋트공식(제본) 6,000 = 21,600」 제본비 청구됨 · 경고 「[무선책자-표지] 본품 사이즈가 선택되지 않았습니다 (제본 규칙 적용 중)」 · git 094bed98 t44 · bdbed62f t9 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] STATUS-260901 §5① 「셋트 제본비 미청구」는 해소(6,000원 매칭). 잔여는 표지 사이즈 기본값. | STD-OPT-051 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-SET-SIZCD-01 고정가형 셋트 화면 0원 (출처 근거) ¦ [R1b] X-SET-SIZCD-01 고정가형 셋트(엽서북) 12,100 자동 산출 @21:32 — 해소. · legacy:P-SET-072-01;P-SET-088-01;P-VERIFY-SET7-01;X-SET-SIZCD-01
105 | 쇼핑몰 | 가격 | 판걸이수 기반 판형 원가 반영 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 시뮬레이터에서 스티커·책자 한 건씩 계산해 카드에 「📄 판 단위 계산 · 판걸이 N」이 보이고 권위 판걸이수와 같으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:34 진단 「판형 316x467 (SIZ_000499) 판걸이 4 · 양면 · 책당 3장」 · git 01759cea t41 · 5d9b1c55 t43 · 094bed98 t44 판형 교정 COMMIT | 2026-09-16 21:34 | [R1b] partial→done: 9/4~9/5 판형환산 교정 COMMIT 4건 + 진단 판걸이 표시 확인. | STD-OPT-052 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-ENGINE-PANSU-01 fn_calc_pansu에 prd_cd 인자 추가 + pricing.py 수정 필요(C트랙) (출처 근거) · legacy:P-AXIS-265-01;X-ENGINE-PANSU-01
106 | 쇼핑몰 | 견적 | 견적 결과 저장(옵션보관함) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-EDICUS | 9/15 미결 「보관함 저장 시점」을 정하고 개발 주체(쇼핑/인쇄)가 정해지면 완료. | 파일 | docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「보관함 저장 시점: 저장 버튼 vs 편집 종료 시 자동 — 미정」 · raw/webadmin 19a0a6f5 보관함 인계 문서(9/16) |  | [R1b] 9/15 회의 미결 항목 — 결정 대기(이슈). | STD-OPT-053 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-011;F-065;IA-011;IA-065;SCOPE-011;SCOPE-065
107 | 쇼핑몰 | 견적 | 견적서 PDF/출력물 발급 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미착수 | W40 |  | 견적서 PDF 를 1차 오픈 범위에서 제외할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-OPT-054 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | 원장 F-051 · webadmin 사이드바 33화면 어디에도 견적서 PDF 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 담당 인쇄개발→PM | STD-OPT-054 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-051;IA-051;SCOPE-051
108 | 쇼핑몰 | 견적 | 대량주문 견적 문의 접수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | W40 |  | 셀러어드민 게시판에 「대량주문 견적문의」 게시판을 만들고 스킨 메뉴에 연결되면 완료. | 파일 | 원장 SB-056 absent · 구 IA #66 대량주문 견적문의(게시판) — 샵바이 1:1문의/게시판으로 대체 가능 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영 | STD-OPT-055 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-070;F-116;IA-070;IA-116;SCOPE-070;SCOPE-116
109 | 쇼핑몰 | 인쇄옵션 | 캘린더 가공·장수(월수) 선택 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 캘린더 위젯에 시작월 항목이 없고, 편집기에서 시작월 기본값이 규칙대로 잡히면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:288 페이지룰 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「캘린더 시작월은 위젯에서 받지 않고 편집기에서 설정(6월 이전 1월 시작)」 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 시작월을 위젯 축에서 제외하기로 확정 | STD-OPT-056 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · legacy:F-045;IA-045;SCOPE-045
110 | 쇼핑몰 | 가이드 | 규격 가이드 모달(사이즈 안내 팝업) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 | 오픈후 |  | 사이즈 안내를 위젯 「치수 표시」 옵션으로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-057 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:520 차원 「치수 표시」(재단·작업·여백 읽기전용) — 모달은 없으나 안내 자체는 위젯 안에 있음 |  |  | STD-OPT-057 | R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 IA-057 · 신규 미이관 · legacy:IA-057;SCOPE-057
111 | 쇼핑몰 | 가이드 | 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 | W38 |  | 용지 목록 안내를 위젯 스와치+/guide 가이드 파일로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-058 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:822 이미지 스와치(자재 견본) — 별도 용지 목록 모달 없음 |  |  | STD-OPT-058 | 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-059 · 신규 미이관 · legacy:F-059;IA-059;SCOPE-059
112 | 쇼핑몰 | 업로드 | 인쇄원고 파일 업로드(PDF/AI/EPS) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 테스트 위젯에서 PDF 하나를 올려 진행률이 100% 가 되고 담기가 가능하면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:34 미리보기 「📎 파일 업로드 PDF · 파일당 최대 500MB」 · https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ §7 원고 파일 업로드 · DB file_upload_yn=Y 187 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] partial→done(위젯 측). 스킨 SB-019 stub 은 쇼핑개발(R1a) 몫. | STD-ART-001 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: catalog/s3_artwork.py:208-280 (presign done) — 그러나 SB-019 stub: configurator-actions.tsx:7… (출처 근거) · legacy:F-052;IA-052;SCOPE-052
113 | 쇼핑몰 | 업로드 | 대용량 파일 분할/재개 업로드 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 600MB 급 PDF 를 올려 끊김 없이 완료되면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:593 「큰 파일은 나눠 전송」 · :600 파일당 최대 2048MB |  | [R1b] 상태 partial→done | STD-ART-002 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-052;IA-052;SCOPE-052
114 | 쇼핑몰 | 업로드 | 업로드 진행률·실패 재시도 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 업로드 중 네트워크를 끊고 다시 시도가 되는지 보면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:593 「끌어다 놓기·진행률·취소」 — 실패 자동 재시도는 문구 없음 |  | [R1b] todo→partial: 진행률·취소는 실재. | STD-ART-003 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-052;IA-052;SCOPE-052
115 | 쇼핑몰 | 업로드 | 건수별 개별 파일 업로드(디자인 N종) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 건수 3 주문에서 파일 3개를 어떻게 받을지(여러 파일 허용으로 충분한지) 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-ART-004 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:705 건수 컴포넌트 · :598 여러 파일(최대 50) — 건수별 파일 짝짓기 UI 문구 없음 |  |  | STD-ART-004 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 (lead 결정 2 로 뒤집음) · lead 결정 2 · new → partial (legacy 052 하위 변형) · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-052;IA-052;SCOPE-052
116 | 쇼핑몰 | 업로드 | 앞면/뒷면 파일 분리 업로드 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W38 |  | 앞·뒷면 파일을 파일명 규칙으로 받을지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-ART-005 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:598 여러 파일 허용 — 앞/뒤 라벨 지정 없음 |  |  | STD-ART-005 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 (lead 결정 2 로 뒤집음) · lead 결정 2 · new → partial (legacy 052 하위 변형) · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-052;IA-052;SCOPE-052
117 | 쇼핑몰 | 업로드 | 주문 이후 파일 업로드 경로(결제 후 입고) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 | STD-MFG-136;STD-MFG-054 | 결제 후 재업로드 링크로 파일을 올려 t_ord_artworks 회차가 늘면 완료. | DB | raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py(승격) · DB t_ord_artworks 0행 @ 2026-09-16 21:32 · 재업로드 화면(STD-MFG-055) new | 2026-09-16 21:32 |  | STD-ART-006 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1b] 실행 0건은 PG 승인 전이라 정상(미구현 증거 아님). · legacy:F-075;IA-075;SCOPE-075
118 | 쇼핑몰 | 업로드 | 파일 재업로드·버전 이력 보관 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 | STD-MFG-055 | 같은 주문에 두 번 올려 r1·r2 키가 둘 다 남으면 완료. | 파일 | raw/webadmin/webadmin/catalog/s3_artwork.py build_order_key() r{n} · 재업로드 진입 화면 없음(STD-MFG-055) |  |  | STD-ART-007 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137
119 | 쇼핑몰 | 검판 | 재업로드 요청 발송(문자/알림) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-128 | 테스트 주문에 「재업로드 요청」 알림이 실제 휴대폰으로 오면 완료. | 파일 | docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「SMS 발신번호 인증 테스트 완료(회의 중)」·「테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인」 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md #67 우리 몫 미구현 |  | [R1b] 9/15 SMS 발신번호 인증 완료 반영 — 외부 의존 일부 해소. | STD-ART-018 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-138;IA-138;SCOPE-138
120 | 쇼핑몰 | 미리보기 | 업로드 파일 썸네일·PDF 미리보기 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136009199 에서 PDF 1개를 올린 뒤 드롭존 자리에 첫 페이지 썸네일이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136009199 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 |  | STD-ART-019 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-053;F-160;IA-053;SCOPE-053;SCOPE-160
121 | 쇼핑몰 | 미리보기 | 재단선 오버레이 미리보기 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136009199 에서 파일 업로드 후 미리보기에 빨간 재단선이 겹쳐 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136009199 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 |  | STD-ART-020 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · legacy:IA-058;SCOPE-058
122 | 쇼핑몰 | 에디터 | 온라인 디자인 에디터 진입 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W40 |  | 상품별 Edicus 템플릿 연결 화면 목록에 빨간 ⚠ 숫자가 0건이 되면 완료(현재 3상품). | 화면 | quick-260915-n89 셋트 편집기 버튼 무반응 수정(9/15 배포) · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/edicus-template-md/ @ 2026-09-16 21:33 ⚠ 구멍 3상품(반칼팬시스티커 5 · 반칼팬시투명스티커 10 · 아크릴쉐이커코롯토 0) · DB editor_yn=Y 판매중 92 @ 2026-09-16 21:31 | 2026-09-16 21:33 | [R1b] 9/15 코드 수정 반영. 잔여 3상품은 템플릿 등록(설정). | STD-ART-021 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: catalog/edicus_lookup.py:214-260 (resolve/token done) — 그러나 SB-020 stub: configurator-acti… (출처 근거) · legacy:F-054;IA-054;SCOPE-054
123 | 쇼핑몰 | 에디터 | 에디터 템플릿 선택·불러오기 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 편집기 상품에서 「에디터로 편집하기」를 눌러 고른 사양의 템플릿이 열리면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/edicus-template-md/ @ 2026-09-16 21:28 248상품 목록 렌더 · DB t_prd_edicus_templates 214 · configs 91 @ 2026-09-16 21:32 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 상태 partial→done | STD-ART-022 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-054;IA-054;SCOPE-054;X-EDX-D3-01
124 | 쇼핑몰 | 에디터 | 에디터 작업물 저장·재편집 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-OPT-053 | 보관함 저장 시점과 개발 주체가 정해지면 완료. | 파일 | docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「보관함 저장 시점 미정 · 에디쿠스는 재편집 개념이라 후니 보관함과 다름」 · raw/webadmin 19a0a6f5 보관함·모션원 인계 문서(9/16) |  | [R1b] 담당 인쇄개발→PM | STD-ART-023 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-054;IA-054;SCOPE-054;X-WGTF-EDICUS-01
125 | 쇼핑몰 | 에디터 | 에디터 산출물 인쇄용 파일 변환·주문 연결 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 | W39 | EXT-PG | 테스트 결제 1건의 주문 등록 payload 에 편집기 결과(템플릿·산출물)가 실려 있으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §8 「주문 데이터에 실리는 편집기 결과」 · 실주문 0건(t_ord_orders 0 @ 2026-09-16 21:32) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] todo→partial: SDK 계약·코드 실재, 실주문 미검증. ¦ [R1c] 9/9 안내문 항목 10 — 난이도 중·우선순위 1·작업량 2-3일 이식. 담당은 원문 미지정이라 [보류] | STD-ART-024 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1c] 항목 11(보관함) 확인의 전제. 포토앨범은 1차 제외라 대상에서 뺌 · legacy:F-054;IA-054;SCOPE-054;X-EDX-D8-01;X-WGTF-EDICUS-01
126 | 쇼핑몰 | 에디터 | 선택 옵션(사이즈·페이지)과 에디터 캔버스 동기화 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W39 |  | 사이즈를 바꿔 편집기를 열 때 그 사이즈 템플릿이 열리면 완료(⚠ 3상품 등록 후). | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ §8 「조건에 따라 열리는 템플릿이 달라집니다」 · Edicus ⚠ 3상품 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1b] 상태 todo→partial; 담당 인쇄개발→실무운영 | STD-ART-025 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-054;IA-054;P-EDICUS-MISSING-01;SCOPE-054
127 | 쇼핑몰 | 보관 | 고객 파일 보관기간 정책 적용·만료 삭제 | 작업 항목 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 미판정 |  | 신규발견 | W38 |  | webadmin 에 고객 파일 보관기간(일수) 설정 항목이 생기고, 그 일수를 넘긴 t_ord_artworks 원고 1건이 삭제(또는 del_yn='Y') 처리된 것이 라이브 DB SELECT 로 조회되면 완료. | webadmin 화면 + 라이브 DB(t_ord_artworks) | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-02 현행 무정책 To-Be |  |  | STD-ART-026 | R1 · L4 판정 승계
128 | 쇼핑몰 | 에디터 | 「옵션 조합에 연결된 편집기 템플릿 없음」 오류 — 에디쿠스 템플릿 연결 점검 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 신규발견 | 오픈후 | STD-ART-031 | 메모패드 등 오류가 났던 상품에서 옵션을 고르고 편집기를 열었을 때 오류 없이 템플릿이 뜨면 완료 | 신규몰 상품 상세 → 편집기 | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §가격·템플릿 데이터 | STD-ART-030 | 주문 · legacy:NEW-R1c-045
129 | 쇼핑몰 | 에디터 | 삭제된 사이즈 코드가 연결된 템플릿 전수조사(800여 개 중 노출 대상 선별) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 신규발견 | 오픈후 |  | 템플릿 800여 건 중 삭제된 사이즈 코드에 물린 건이 목록으로 뽑히고, 실제 노출 대상 선별 결과가 기록되면 완료 | 에디쿠스 템플릿 목록 · 라이브 사이즈 코드 | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §가격·템플릿 데이터 | STD-ART-031 | 주문 · legacy:NEW-R1c-046
130 | 쇼핑몰 | 에디터 | 에디쿠스 테스트용 단순 상품(메모패드 등) 제공 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 |  | 테스트용 단순 상품이 지정되어 에디쿠스 쪽에서 편집기 테스트에 쓸 수 있게 되면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 5 |  | [R1c] 9/15 회의록 §가격·템플릿 데이터 | STD-ART-032 | [R1c] 회의록 문장만으로는 제공 방향(후니→에디쿠스 / 에디쿠스→후니)이 갈리지 않는다 — gaps.md 참조 · legacy:NEW-R1c-047
131 | 쇼핑몰 | 검판 | PitStop 연동 소요 시간 다음 미팅 상정·일정 반영 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 미정 | 신규발견 | 오픈후 |  | 다음 정기미팅 안건에 PitStop 연동 일정이 오르고 회의록에 일정 반영 결과가 남으면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 1 |  | [R1c] 9/15 회의록 §PDF 프리플라이트 — AWS 이전 일정과 직접 얽힘 | STD-ART-033 | legacy:NEW-R1c-048
132 | 쇼핑몰 | 검판 | PitStop 연동 방식 결정(핫폴더 vs CLI) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-SYS-031 | 핫폴더/CLI 중 하나가 선택되어 설계 문서에 기록되면 완료 | 설계 문서 | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §PDF 프리플라이트 — CLI 가 핫폴더보다 우선 처리된다는 점 확인 | STD-ART-034 | legacy:NEW-R1c-050
133 | 쇼핑몰 | 검판 | PitStop 작업 범위 산정(상품별 프로파일·S3↔서버 파일 이동·결과 표시·대용량 테스트) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-ART-034 | 네 갈래 각각의 작업 분량 추정치가 문서 한 장으로 나오면 완료 | 설계 문서 | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §PDF 프리플라이트 | STD-ART-035 | 주문 · legacy:NEW-R1c-051
134 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 담기(인쇄옵션+파일 동반) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에서 옵션을 고르고 「장바구니」를 누른 뒤 https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에 그 옵션 요약이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 |  | STD-ORD-001 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 구현 완료·미검증·계약 드리프트(huni_item 계약 vs huni_token 코드 — widget-order.ts:110-111 `?? ""` · cart-page.tsx:119 `if (!token) return;` · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md) ¦ [R1a] 담기 버튼은 누르지 않음(읽기전용) — 기존 담긴 항목으로 확인 · legacy:F-064;F-076;IA-064;IA-076;SCOPE-064;SCOPE-076
135 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 조회 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 를 열어 담긴 상품·옵션 요약·금액이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-002 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-076;IA-076;SCOPE-076
136 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 수량/옵션 수정 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에서 「+」를 눌러 수량과 금액이 함께 바뀌면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-003 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 구현 완료·미검증·계약 드리프트(huni_item 계약 vs huni_token 코드 — widget-order.ts:110-111 `?? ""` · cart-page.tsx:119 `if (!token) return;` · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md) · legacy:F-076;IA-076;SCOPE-076
137 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 항목 삭제 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에서 항목을 체크하고 「선택삭제」를 누르면 목록에서 사라지면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-004 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-076;IA-076;SCOPE-076
138 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 선택 상품 금액 계산 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에서 항목 체크를 바꾸면 「선택 N건 합계」 금액이 따라 바뀌면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-005 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-076;IA-076;SCOPE-076
139 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 구매가능 검증(결제 전 sanity) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 「결제하기」 후 주문서에서 금액이 장바구니와 같고, 위젯에서 옵션을 바꾼 상품은 결제 전에 재견적 경고가 뜨면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-ORD-006 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:249 (validate) — X-CR-ENFORCE-CLIENT-01 호출 지점 0건 (출처 근거) · legacy:F-061;IA-061;SCOPE-061;X-CR-ENFORCE-CLIENT-01
140 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 비회원 장바구니 계산(비영속) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  | STD-ORD-022 | 로그아웃 상태로 https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 를 열어 담은 상품과 합계가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 new → 비로그인 화면에서 동작 확인 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 비회원 흐름이 디자인 상품 주문 동선의 미결로 확인됨 | STD-ORD-007 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-13): 판매중 226건 전건 게스트 구매 가능 — 비회원 장바구니가 실제로 타는 경로다. 다만 게스트는 서버 장바구니가 없어 소유권 검증원이 없다(open-questions.md D-6 · contract-c2-shopby.md:463)
141 | 쇼핑몰 | 장바구니 | 장바구니 인쇄사양 요약 표시 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 항목 아래에 사이즈·종이·인쇄·코팅·수량이 한 줄로 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 partial → 화면에서 요약 표시 확인 | STD-ORD-008 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 장바구니 화면 + 샵바이 주문 API 응답 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-076;IA-076;SCOPE-076
142 | 쇼핑몰 | 주문서 | 주문서 작성 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에서 「결제하기」를 누르면 주소가 /checkout/숫자 로 바뀌고 주문자 정보 입력칸이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-ORD-009 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 「6,360원 결제하기」 버튼은 누르지 않음 · legacy:F-077;IA-077;SCOPE-077
143 | 쇼핑몰 | 주문서 | 주문서 조회 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 주문서(/checkout/번호)에서 담은 상품·수량·금액이 장바구니와 같으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-ORD-010 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-077;IA-077;SCOPE-077
144 | 쇼핑몰 | 주문서 | 쿠폰·배송지 반영 최종 금액 계산 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 회원으로 로그인해 주문서에서 쿠폰을 적용하면 「총 결제금액」이 할인만큼 줄면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 9/2 done → 회원 주문서 미확인(로그인 차단)으로 partial | STD-ORD-011 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] gaps.md G-1(테스트회원 로그인 불가) · legacy:F-077;IA-077;SCOPE-077
145 | 쇼핑몰 | 주문서 | 주문자/수령자 정보 입력 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 주문서에 주문자명·연락처·이메일과 받는분·연락처 입력칸이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-ORD-012 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-077;IA-077;SCOPE-077
146 | 쇼핑몰 | 주문서 | 배송지 주소 검색(우편번호) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 주문서 「우편번호 검색」을 눌러 주소 검색창이 뜨고 선택 시 기본주소가 채워지면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-ORD-013 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · legacy:IA-079;SCOPE-079
147 | 쇼핑몰 | 주문서 | 배송 요청사항 입력 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 주문서 배송지 아래 「배송 요청사항」 칸이 있고 입력값이 주문상세에 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-ORD-014 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-077;IA-077;SCOPE-077
148 | 쇼핑몰 | 주문서 | 나중배송(배송지 미입력) 주문 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | PM이 나중배송 허용 여부를 결정하고, 허용 시 주문서에 「배송지 나중 입력」 선택이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] new → 정책 결정 이슈 | STD-ORD-015 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
149 | 쇼핑몰 | 주문서 | 주문 제목/작업명 입력 | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 주문서에 「주문 제목」 칸이 있고 입력값이 주문완료·마이페이지 주문상세에 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136009199 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 | [R1a] new → 위젯 일부 상품에 있음 확인, partial | STD-ORD-016 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
150 | 쇼핑몰 | 주문서 | 출고 옵션 선택(오늘출고·토요일출고) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | PM이 출고 옵션(오늘/토요일) 운영 여부를 정하고, 운영 시 주문서에 출고 옵션 선택이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] new → 정책 결정 이슈 | STD-ORD-017 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
151 | 쇼핑몰 | 주문서 | 약관 동의(구매·개인정보 제3자) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 주문서 결제 버튼 위에 구매조건·개인정보 제3자 제공 동의 체크박스와 「보기」 링크가 있으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 9/2 todo → 문구 존재 확인으로 partial | STD-ORD-018 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:X-SHOPBY-TERMS-01
152 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 예약(reserve) 및 금액 검증 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | W40 |  | 테스트 주문 1건을 무통장으로 넣고 주문완료 화면 금액이 주문서 금액과 원 단위까지 같으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-ORD-019 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: src/lib/payments/ncp-pay.ts:47-70 — X-PAY-FLOW-01 reserve/paymentAmtForVerification 산식 미상 (출처 근거) ¦ [R1a] 실주문 생성은 실무진 테스트 계정으로(읽기전용 카드에서 수행 안 함) · legacy:F-080;IA-080;SCOPE-080;X-PAY-FLOW-01
153 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 완료 화면·주문번호 발급 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 주문 후 「주문이 완료되었습니다」와 주문번호가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/order-complete @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-020 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-081;IA-081;SCOPE-081
154 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 상태 조회(회원) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | W38 |  | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/orders 에 주문 카드와 상태(입금대기/제작중/출고)가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 화면 미확인(로그인 차단·리다이렉트 도메인 오류)으로 partial | STD-ORD-021 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/orders-section.tsx:1-14 · NEW-R1a-012 선행 · legacy:F-161;IA-009;SCOPE-009;SCOPE-161
155 | 쇼핑몰 | 주문 | 비회원 주문 조회(주문번호+휴대전화) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/guest-order 에 주문번호·비밀번호를 넣고 「주문 조회」를 누르면 주문 내용이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guest-order @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-022 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-13): 297건 전건 `nonmemberPurchaseYn = Y` — 비회원 주문이 실제로 생길 수 있으므로 이 조회 경로가 오픈 첫날부터 쓰인다 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §2) ¦ [R1a] 조회 방식이 원 IA(이메일+휴대폰)와 다름 — 실무진 안내문 반영 필요 · legacy:IA-073;SCOPE-073
156 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 상태 머신 전이 표시(결제완료→상품준비→배송준비→배송중→배송완료→구매확정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | W41 |  | 마이페이지 주문상세에서 결제완료→상품준비→배송중→배송완료 순서로 현재 단계가 표시되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-023 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-DEC-MIRROR-01 샵바이→후니 상태 미러 채널 미확인 (출처 근거) ¦ [R1a] 로그인 차단으로 화면 미확인 · 상태 매핑 코드는 orders-section.tsx:10-14 · legacy:F-161;SCOPE-161;X-DEC-MIRROR-01
157 | 쇼핑몰 | 주문 | 인쇄 공정 단계 상태 노출(검판·출력·후가공) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 마이페이지 주문상세에 「검판/출력/후가공」 중 현재 공정이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-024 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-162;SCOPE-162;X-DEC-MIRROR-01
158 | 쇼핑몰 | 주문 | 구매확정(고객·자동) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 셀러어드민 > 주문 설정에서 자동 구매확정 일수가 입력돼 있고, 배송완료 주문이 그 뒤 「구매확정」으로 바뀌면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] new → 셀러어드민 설정 항목으로 재분류 | STD-ORD-025 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
159 | 쇼핑몰 | 주문 | 재주문(동일 사양 반복) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 마이페이지 주문상세에 「같은 사양으로 재주문」 버튼이 있고 누르면 옵션이 채워진 상품 상세가 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-026 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-011;IA-011;SCOPE-011
160 | 쇼핑몰 | 주문 | 오프라인 주문 별도 등록 경로 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | webadmin에서 오프라인 주문 1건을 등록하면 t_ord_orders 에 저장되고 주문 목록에 보이면 완료. | 화면 | raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:87 (TCusCustomers 모델만 (원장 v3 근거 승계·경로 실재 확인 2026-09-16) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-ORD-027 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 전용 운영화면 urls.py 부재) (출처 근거) ¦ [R1a] webadmin 영역 — R1b 재판정 우선 · legacy:F-098;IA-098;SCOPE-098
161 | 쇼핑몰 | 주문 | 선택옵션→주문 데이터 변환(확정 사양의 주문항목 생성) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 항목의 옵션 요약이 위젯에서 고른 값과 같으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-ORD-028 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · 호출측 S2S 는 이 행이 아니다 — 신설 STD-ORD-030 이 맡는다(lead 지시 09-02) · legacy:F-062;IA-062;SCOPE-062
162 | 쇼핑몰 | 주문서 | 결제 직전 재견적(최종 금액을 다시 확정하고 결제로 넘김) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | W38 |  | 주문서 「결제하기」 직전에 금액 재확인 메시지가 뜨고 위젯 가격과 원 단위까지 같으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-ORD-029 | 트랙:web · 돈 · 주문 · 신규 유입 · STD-OPT-043(옵션 변경 시 재견적)과 다른 지점이다 — 결제 진입 순간의 금액 확정 · order/register 미호출은 이 행의 근거로만 적혀 있었다 — 호출 자체는 신설 STD-ORD-030
163 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 생성 직후 후니 주문등록 S2S 호출(order/register) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-SYS-045;STD-SYS-023 | 무통장 테스트 주문 1건 뒤 webadmin 주문 목록에 같은 주문번호가 보이면 완료. | 화면 | L0/M2/interface-6.md I-4 (원장 v3 근거 승계·경로 실재 확인 2026-09-16) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-ORD-030 | 트랙:web · 돈 · 주문 · 신설(lead 지시 09-02 · Q3 원장 갭) — 호출측 행이 v2 504행에 없었다. 중복 신설 판단: F-062(STD-ORD-028 선택옵션→주문 데이터 변환)는 사양을 만드는 일이고 이 행은 만든 사양을 후니로 보내는 일이라 기능이 다르다 · STD-MFG-001 은 받는 쪽(인쇄개발) · STD-ORD-029 는 결제 직전 재견적 · 상태는 lead 지시대로 `todo`(L5/Q3/DEV-REQUEST-02 §6 제안은 `new` 였다 — 주문 흐름 자체는 서 있고 이 호출만 빠진 상태라 todo 를 택했다) · 개발 전달 문서 L5/Q3/DEV-REQUEST-02-order-register.md · 안 되는 부분: 자사몰에서 이 호출을 하는 코드가 0건이다 ¦ [R1a] webadmin 측 확인은 R1b ¦ [R1e] 인쇄개발(서희항 대표)과 계약 필드 확정 필요
164 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문완료 메일/알림 발송 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | W39 | EXT-ALIMTALK | 테스트 주문 후 주문완료 메일이 주문자 이메일로 도착하면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/order-complete @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] IA r51 후단 원장 미매핑 → 신규 | STD-ORD-031 | 주문 · [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r51 · legacy:NEW-R1a-007
165 | 쇼핑몰 | 주문서 | 비회원 주문서 무통장 계좌·입금자명 표시(회원 주문서와 동일 여부) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | STD-SYS-024 | 회원 로그인 후 주문서에도 같은 입금 은행·계좌가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 실측 신규(회원/비회원 대조 항목) | STD-ORD-032 | 돈 · 주문 · [R1a] https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 · legacy:NEW-R1a-019
166 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 신용카드 결제(PG) | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 이니시스(확인 신우진·최숙진 실장) | 미착수 | W39 | EXT-PG;STD-PAY-027 | 이니시스 PG 심사 결과 회신을 받고 샵바이 결제수단 설정에서 신용카드가 사용 상태가 되면 완료 | 이니시스 · 샵바이 셀러어드민 › 결제수단 설정 | https://service.shopby.co.kr/pg @ 2026-09-16 21:28 — 「전자결제(PG) 서비스를 신청해주세요」·신청 링크 6종(KG이니시스 포함) · API order-configs pgType=null / server pgConfigs pgType=NONE·payType=ACCOUNT만 available (R/R1d/evidence/10-pg-setting.txt·api-shop-order-configs.json·api-server-order-configs.json) · https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 결제수단 노출설정 10항목(신용카드·계좌이체·가상계좌·휴대폰·에스크로 계좌이체/가상계좌·PAYCO·네이버페이 결제형/주문형·토스페이) 전부 「사용 안 함」(비활성) (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 심사 결과 확인 시한이 「목요일」로 명시됨(2026-09-18) ¦ [R1d] 9/15 회의록: 이니시스 PG 심사 결과 목요일(9/18) 확인 예정 → 셀러어드민은 아직 미신청 상태로 관측 | STD-PAY-001 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 카드 결제창은 MID 발급 산출물이고(payment-approval-flow.md §1-1 [3]~[7]), 무통장 주문은 결제창을 거치지 않고 바로 입금대기로 간다(shopby-order-state-machine.md T2) · checkout-form.tsx:8-9 「PG 연동은 후속 — 현재는 무통장만 동작」 ¦ [R1c] 시한 2026-09-18(회의록 「목요일」) ¦ [R1d] 노출설정은 승인 뒤 실무진이 켜야 결제창에 뜬다(개통 가이드 §13) · legacy:F-080;IA-080;SCOPE-080;X-PG-CONTRACT-01
167 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 실시간 계좌이체 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-PG;STD-PAY-001 | 쇼핑몰 수정(https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683)>결제수단 노출설정>일반결제>계좌이체 「사용함」 저장 후 신규몰 결제 화면에 계좌이체가 보이면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/pg @ 2026-09-16 21:28 — 「전자결제(PG) 서비스를 신청해주세요」·신청 링크 6종(KG이니시스 포함) · API order-configs pgType=null / server pgConfigs pgType=NONE·payType=ACCOUNT만 available (R/R1d/evidence/10-pg-setting.txt·api-shop-order-configs.json·api-server-order-configs.json) · https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 결제수단 노출설정 10항목(신용카드·계좌이체·가상계좌·휴대폰·에스크로 계좌이체/가상계좌·PAYCO·네이버페이 결제형/주문형·토스페이) 전부 「사용 안 함」(비활성) (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] PG 승인 선행이라 우리 손으로 지금은 못 켠다(현재 사용 안 함) ¦ [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 결제수단 표에서 「사용」으로 확정 | STD-PAY-002 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-080;IA-080;SCOPE-080;X-PG-CONTRACT-01
168 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 무통장입금(가상계좌)·입금대기 상태 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 결제수단 설정에서 무통장입금이 켜져 있고 입금 계좌가 등록되어 있으면 완료 — 가상계좌 항목은 꺼진 상태 | 샵바이 셀러어드민 › 결제수단 설정 | API server /order-configs pgConfigs[pgType=NONE].payConfigs[ACCOUNT available=true] · https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 쇼핑몰 계좌정보 계좌번호1 신한은행/후니프린팅(채훈희) 등록 · 주문 3건(94554271·90429233·90382966) 존재 · 취소 클레임 1건 취소완료[환불없음] (R/R1d/evidence/api-server-order-configs.json·24a-payment-exposure.png·63-order-list-3m.txt·62-claim-cancel.txt) @ 2026-09-16 21:31~21:38 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 상품 주문의 가상계좌는 미신청으로 확정(프린트머니 충전용 토스 가상계좌와 별개) ¦ [R1d] 9/2 원장은 스킨 코드 근거였음 → 셀러어드민·API·실주문으로 재확정 | STD-PAY-003 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1c] 충전용 토스 가상계좌(NEW-R1c-011)와 혼동 금지 — 계약 주체·용도가 다르다 ¦ [R1d] 미입금 자동취소 무통장 7영업일(주말·공휴일 제외) 설정 확인(24c) · legacy:SCOPE-148
169 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 카카오페이 결제 | 차단(외부) | 이슈 | 중 | 1주+ | 외부 | 카카오페이 | 미착수 | W39 | STD-PAY-024 | 카카오페이 가맹 승인 회신을 받고 샵바이 결제수단 설정에서 카카오페이가 사용 상태가 되면 완료 | 카카오페이 · 샵바이 셀러어드민 › 결제수단 설정 | https://service.shopby.co.kr/pg·/payco-config @ 2026-09-16 21:28 — 카카오페이 전용 메뉴 없음(간편결제 메뉴=페이코·네이버페이·토스페이) · https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 결제수단 노출설정 10항목(신용카드·계좌이체·가상계좌·휴대폰·에스크로 계좌이체/가상계좌·PAYCO·네이버페이 결제형/주문형·토스페이) 전부 「사용 안 함」(비활성) (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png) (R/R1d/evidence/01-fullmenu-links.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 이니시스 경유 불가·별도 신청·약 7일 소요로 확정 ¦ [R1d] 9/15 회의록 §결제수단: 카카오페이 「사용·오픈 전 직접 신청 가능·약 7일」 | STD-PAY-005 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 외부 승인 종속 — 카카오페이 2주(payment-approval-flow.md:40) · 축소 시나리오 A 대기 ¦ [R1c] D-20 기준 7일은 오픈 직전까지 밀릴 수 있음 ¦ [R1d] 셀러어드민 노출설정 표에 카카오페이 행이 없다 → 샵바이가 어떤 경로로 붙이는지 NHN 확인 필요(gaps)
170 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 적립금(프린팅머니) 결제 | 차단(외부) | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 진행중 | W40 | STD-MYP-022 | 테스트 주문에서 프린트머니로 전액/부분 결제하고 주문 취소 시 잔액이 원복되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:66-77 | API malls.accumulationConfig useProductAccumulation=false·useMemberAccumulation=false·useReviewsAccumulation=true(1000/2000) · https://service.shopby.co.kr/accumulation/setting @ 2026-09-16 21:33 (R/R1d/evidence/api-shop-malls.json·71-accumulation-setting.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 원장 소유를 후니로 두고 샵바이는 호출자. 9/2 원장의 「샵바이 적립금」 전제를 교체 ¦ [R1d] 9/15 회의록: 프린팅머니 A→외부포인트. 셀러어드민 적립금은 후기 적립만 켜져 있음 | STD-PAY-007 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: checkout-form.tsx:52 (적립/충전은 mock) (출처 근거) ¦ [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 엔터프라이즈 플랜 확인(V9) 필요 _workspace/huni-shopby/HANDOFF.md:12 ¦ [R1d] 안 되는 부분: 프린트머니 결제 경로 자체가 미구현(외부포인트 API 5종). 카드 등록·구현 금지(R1d 범위 밖) · legacy:F-014;IA-014;SCOPE-014;X-DEC-PRINTMONEY-01
171 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 복합결제(적립금+PG 병용) | 차단(외부) | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-PAY-007;STD-PAY-001 | 프린트머니 잔액보다 큰 금액의 주문에서 머니 일부 + 카드로 결제가 완료되고, 취소 시 머니분이 원복되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:82-102 | https://service.shopby.co.kr/pg @ 2026-09-16 21:28 — 「전자결제(PG) 서비스를 신청해주세요」·신청 링크 6종(KG이니시스 포함) · API order-configs pgType=null / server pgConfigs pgType=NONE·payType=ACCOUNT만 available (R/R1d/evidence/10-pg-setting.txt·api-shop-order-configs.json·api-server-order-configs.json) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 9/2 원장의 「적립금+PG 병용」 전제를 「후니 원장(외부포인트)+PG 병용」으로 교체. 외부 의존이 이니시스에서 샵바이 외부포인트 플랜(V9)+이니시스 둘로 늘어남 | STD-PAY-008 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 복합결제는 PG 결제 구간 위에 얹힌다 · 무통장 경로에는 그 구간 자체가 없다(shopby-order-state-machine.md T2·T4) ¦ [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 샵바이 협의는 완료(NEW-R1c-009), 플랜 적용 여부 미확인 · legacy:X-DEC-PRINTMONEY-01
172 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 할부·무이자 옵션 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 외부 | KG이니시스 | 신규발견 | W39 | EXT-PG | 이니시스 가맹점관리자 지불수단에서 할부/무이자 옵션이 승인되고 결제창 카드 선택에 할부 개월이 뜨면 완료 | 외부 화면(자격증명 없음) | https://service.shopby.co.kr/pg @ 2026-09-16 21:28 — 「전자결제(PG) 서비스를 신청해주세요」·신청 링크 6종(KG이니시스 포함) · API order-configs pgType=null / server pgConfigs pgType=NONE·payType=ACCOUNT만 available (R/R1d/evidence/10-pg-setting.txt·api-shop-order-configs.json·api-server-order-configs.json) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-PAY-009 | R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 미접속(이니시스 가맹점관리자)
173 | 쇼핑몰 | 결제수단 | B2B 후불결제 | 작업 항목 | 이슈 | 상 | 미판정 | PM | 신우진 (기본배정) | 미착수 | W38 |  | PM 결정 문서에 B2B 후불결제 범위(오픈 포함/제외)가 한 줄로 적히면 이 행이 닫힌다 | 문서 | https://service.shopby.co.kr 전체메뉴 98링크에 후불결제 메뉴 없음 · API pgConfigs[0].payConfigs=[payType ACCOUNT] 1건만 (R/R1d/evidence/01-fullmenu-links.txt · api-server-order-configs.json:6-10) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-PAY-010 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 현금영수증·세금계산서 증빙 흐름과 함께 9/15 미결 · legacy:F-141;IA-141;SCOPE-141
174 | 쇼핑몰 | 결제처리 | PG 리다이렉트·결제 확정 콜백 | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | EXT-PG | PG(이니시스) 승인 뒤 주문서에서 카드 결제를 시도해 승인 후 주문완료 화면으로 돌아오면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-PAY-011 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 무통장은 운영자가 [입금확인 처리]를 눌러 결제완료가 되고(shopby-order-state-machine.md T4), PG 자동 입금확인은 가상계좌·에스크로 전용(T5) — 무통장 주문은 PG 리다이렉트·콜백을 한 번도 타지 않는다. 다만 결제완료 이후 사슬(웹훅 수신·상태 반영)은 무통장으로 관측되며 그건 gates-v2 G2 ④에서 닫는다 · 안 되는 부분: src/app/api/pay-config/route.ts:8 — X-PAY-FLOW-01 PG 콜백 흐름 미상 (출처 근거) ¦ [R1a] 현재 주문서는 무통장만 노출(huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:8-9,367-368) ¦ [R1d] 스킨 코드 부분은 R1a · legacy:F-080;IA-080;SCOPE-080;X-PAY-FLOW-01
175 | 쇼핑몰 | 결제처리 | 결제 실패 안내·재시도 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-PAY-011;EXT-PG | 카드 결제를 중간에 취소했을 때 「결제 실패」 안내와 「다시 시도」 버튼이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-PAY-012 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:X-PAY-FLOW-01
176 | 쇼핑몰 | 결제처리 | 결제 금액 위변조 검증(서버 재계산 대조) | 작업 항목 | 수정 | 상 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | W39 |  | 위젯 가격을 바꾼 뒤 결제하면 서버가 재계산한 금액과 다를 때 결제가 막히면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-PAY-013 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-PRICE-BRIDGE-01 동적 계산가 무손실 환원 경로 미확정 (출처 근거) · legacy:X-NHN-POLICY-01;X-PAY-FLOW-01;X-PRICE-BRIDGE-01
177 | 쇼핑몰 | 결제처리 | 결제 포기 처리 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-PG | 결제창을 닫았을 때 주문이 「결제포기」로 정리되고 장바구니가 유지되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1d] 9/2 「그릇이 없다」→ 셀러어드민 표준 화면이 그릇 | STD-PAY-014 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] PG 승인 후에만 재현
178 | 쇼핑몰 | 증빙 | 현금영수증 발급 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-PG | 주문 부가 설정(https://service.shopby.co.kr/configuration/payment/order-extra-config)>현금영수증 사용 여부 「사용함」 저장 후 무통장 주문 1건에서 현금영수증 신청 칸이 보이면 완료 | 화면·API | https://service.shopby.co.kr/configuration/payment/order-extra-config @ 2026-09-16 21:30 — 현금영수증 사용 여부 「사용 안 함」·사용 중인 PG사 없음·의무발행/필수신청 사용 안 함·재발급 발행 안 함 · API cashReceipt=false (R/R1d/evidence/14-order-extra-config.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/15 회의록: 현금영수증 자동발행은 증빙 흐름(세금계산서 중복 방지)에 맞춤 → 정책 확정 후 켠다 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 (회의 후) — 충전 시 자동발행 설정이 증빙서류 흐름의 전제로 추가됨 | STD-PAY-015 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-5): `cashReceipt = false` · `cashReceiptRequired = false` — 현금영수증 기능이 꺼져 있다. 수량 표기 형식(E-1)은 **무통장 관통으로도 안 닫힌다** (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §3 · :104) ¦ [R1d] 샵바이는 나이스페이/KCP/토스/이니시스 PG에 한해 무통장 현금영수증 지원(화면 안내문) ¦ [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:F-028;IA-028;SCOPE-028;X-TAXDOC-01
179 | 쇼핑몰 | 증빙 | 세금계산서 발급 신청·내역 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-TAXBILL | 마이페이지 증빙서류 화면에서 현금 결제 건에 세금계산서를 신청하면 「신청 완료」 탭으로 옮겨지면 완료 | 마이페이지 › 증빙서류발급 | 셀러어드민 전체메뉴에 세금계산서 메뉴 없음 · 9/15 회의록 「증빙 별도 개발」 (R/R1d/evidence/01-fullmenu-links.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 — 「샵바이에 기능이 없어 증빙 신청은 별도 개발」 ¦ [R1d] 9/15 회의록: 증빙 별도 개발 | STD-PAY-016 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 미접속(팝빌) · legacy:F-152;SCOPE-152;X-TAXDOC-01
180 | 쇼핑몰 | 증빙 | 사업자정보 등록·관리 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 | STD-PAY-016 | 회원가입 화면에서 사업자번호 입력칸이 보이고 셀러어드민 회원 조회 상세에 값이 저장돼 보이면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/member/collection-setting @ 2026-09-16 21:30 — 추가정보 「사업자번호」 텍스트박스 사용 O·필수 X·공개 X (R/R1d/evidence/23-member-collection.png) · API memberJoinConfig | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/15 회의록: 사업자번호 등 추가 가입 항목은 회원가입 항목 관리에서 만들어 사용 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §회원·로그인·인증 — 추가 가입 항목의 구현 수단이 「회원가입 항목 관리」로 확정 | STD-PAY-017 | R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 안 되는 부분: 사업자등록증 첨부·상호·주소 등 증빙 발행용 필드는 항목 미생성 · legacy:F-026;F-027;IA-026;IA-027;SCOPE-026;SCOPE-027
181 | 쇼핑몰 | 증빙 | 거래명세서 출력 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W40 |  | 전체주문 조회(https://service.shopby.co.kr/order/list)에서 주문 1건 체크 → 「거래명세서 출력」을 눌러 수량 칸이 「10원×N개」로 찍히는지 캡처하면 완료(A-4) | 화면 | https://service.shopby.co.kr/configuration/payment/order-extra-config @ 2026-09-16 21:30 — 거래명세서 어드민 출력항목=「설정」(상품번호 체크·즉시할인가 회색)·쇼핑몰 노출 「미노출」 · API viewShopSpecification=false · 전체주문/배송준비중 화면에 「거래명세서 출력」 버튼 존재 (R/R1d/evidence/14-order-extra-config.png·60-order-list.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 고객 노출은 꺼져 있어 위험은 담당자 화면 한정(Q2 §3) | STD-PAY-018 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-5): `viewShopSpecification = false` — 거래명세서가 고객에게 노출되지 않는다. 이 행은 「고객 노출」이 아니라 **담당자 화면** 성격이다 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §3) ¦ [R1d] 안 되는 부분: 출력물 실물 미관측(눌러야 보이는 자리·A-4 미확인) · legacy:F-025;F-142;IA-025;IA-142;SCOPE-025;SCOPE-142
182 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 수동카드결제(키인·가상단말 · PC+모바일) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 미판정 | 외부 | KG이니시스 | 신규발견 | W39 | EXT-PG | 이니시스 가맹점관리자 지불수단에 수기(키인)결제가 승인돼 있으면 완료 | 외부 화면(자격증명 없음) | https://service.shopby.co.kr/pg @ 2026-09-16 21:28 — 「전자결제(PG) 서비스를 신청해주세요」·신청 링크 6종(KG이니시스 포함) · API order-configs pgType=null / server pgConfigs pgType=NONE·payType=ACCOUNT만 available (R/R1d/evidence/10-pg-setting.txt·api-shop-order-configs.json·api-server-order-configs.json) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-PAY-019 | R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-074 · 운영자 수동카드결제 — 신규 미이관 ¦ [R1d] 미접속(이니시스) · legacy:IA-074;SCOPE-074
183 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 카드 결제 화면 분기(비회원·회원 주문서) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-PG;STD-PAY-011 | 주문서 「결제수단」에 신용카드가 보이고 선택 시 카드 결제창이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] IA r44(수동카드결제) 원장 미매핑 → 신규 | STD-PAY-020 | 돈 · 주문 · [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r44 · huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:8-9,367-368 · legacy:NEW-R1a-006
184 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 충전은 현금만 수납 — 이니시스 PG 결제와 회계 분리 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 신규발견 | W38 |  | 충전 경로에 카드·간편결제가 노출되지 않고, 회계상 충전 매출이 상품 매출과 분리 집계되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:366-374 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 7 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 | STD-PAY-021 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-010
185 | 쇼핑몰 | 결제처리 | 토스 계약 조건 확인(건당 수수료·가입비/연관리비 면제 프로모션·포트원 경유) | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 토스페이먼츠 | 신규발견 | W38 |  | 토스 견적서 또는 계약 조건 회신에 건당 수수료·가입비·연관리비 값이 적혀 있으면 완료 | 토스페이먼츠 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:455 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 (회의 후) | STD-PAY-022 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · V24·V25 · legacy:NEW-R1c-013
186 | 쇼핑몰 | 결제처리 | 「자사 상품 전용 선불 충전」 용도 가맹점 심사 가능 여부 사전 확인 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 토스페이먼츠 | 신규발견 | W38 |  | 선수금 충전 업종으로 가상계좌 사용이 가능한지에 대한 토스 회신이 문서로 남으면 완료 | 토스페이먼츠 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:455 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 6 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 (회의 후) | STD-PAY-023 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · V26 · legacy:NEW-R1c-015
187 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 카카오페이 신청 서류·절차 정리 후 전달 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진 | 신규발견 | W38 |  | 카카오페이 신청 서류 목록과 절차가 정리되어 담당자에게 전달되면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §결제수단 · 미결 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 | STD-PAY-024 | 돈 · legacy:NEW-R1c-039
188 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 샵바이 어드민의 카카오페이 신청 경로 확인 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 신규발견 | W40 |  | 샵바이 셀러어드민에서 카카오페이 신청 메뉴 경로를 찾아 화면 경로가 기록되면 완료 | 샵바이 셀러어드민 | 후니정기미팅 정리260915.html §결제수단 · 미결 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 「화면에서 찾지 못함」 | STD-PAY-025 | 돈 · legacy:NEW-R1c-040
189 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 경로별 수수료 차이(이니시스 경유 +0.x% 여부) 확인 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 이니시스·카카오페이 | 신규발견 | W38 |  | 경유/직접 신청의 수수료율 차이가 숫자로 회신되어 기록되면 완료 | 이니시스·카카오페이 | 후니정기미팅 정리260915.html §결제수단 · 미결 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 | STD-PAY-026 | 돈 · legacy:NEW-R1c-041
190 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 결제수단 노출설정 10항목 켜기(PG 승인 후) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | W39 | EXT-PG | 쇼핑몰 수정(https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683)>결제수단 노출설정에서 승인된 수단(신용카드·계좌이체 등)이 「사용함」으로 저장되고 신규몰 결제 화면에 그 수단이 보이면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 결제수단 노출설정 10항목(신용카드·계좌이체·가상계좌·휴대폰·에스크로 계좌이체/가상계좌·PAYCO·네이버페이 결제형/주문형·토스페이) 전부 「사용 안 함」(비활성) (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-PAY-027 | 돈 · 주문 · [R1d] 개통 가이드 §13 「이니시스 승인=결제창 노출 아님」. 현재 10개 전부 사용 안 함(비활성=PG 미연동) · legacy:NEW-R1d-001
191 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 무통장 입금 계좌 등록 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 완료 |  |  | 쇼핑몰 수정>쇼핑몰 계좌정보 계좌번호1이 채워져 있고 무통장 주문 안내에 같은 계좌가 뜨면 완료(현재 그대로) | 화면·API | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 계좌번호1 신한은행/후니프린팅(채훈희) 등록 · API bankAccountInfos 1건 (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png·api-shop-malls.json) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-PAY-028 | 돈 · 주문 · [R1d] 법인 계좌 여부·예금주 표기는 실무진 확인 · legacy:NEW-R1d-002
192 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 미입금 주문 자동취소 기간 정책 확정(현재 무통장 7영업일·가상계좌 7일) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미착수 | W38 |  | PM 결정(예: 3영업일)이 회의록에 적히고 쇼핑몰 수정 값이 그 값이면 완료 | 화면·문서 | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 주문처리기간 설정: 무통장입금 주문완료 7영업일 이후 자동취소·가상계좌 7일 (R/R1d/evidence/24c-order-period.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-PAY-029 | 주문 · [R1d] 원고 tmp 30일보다 짧아야 함(P0-12 미확인 9 해소) · legacy:NEW-R1d-003
193 | 쇼핑몰 | 증빙 | 거래명세서 어드민 출력항목·수량 표기 확인(A-4) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | W40 |  | 전체주문 조회에서 스모크 주문 1건 체크→거래명세서 출력 캡처에 수량 칸 표기를 적으면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/configuration/payment/order-extra-config @ 2026-09-16 21:30 — 어드민 출력 항목 「설정」(상품번호 체크·즉시할인가 회색체크) · 쇼핑몰 노출 「미노출」 (R/R1d/evidence/14-order-extra-config.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-PAY-030 | 돈 · 주문 · [R1d] 고객에게는 미노출이라 담당자 화면 한정 · legacy:NEW-R1d-010
194 | 쇼핑몰 | 결제처리 | 위젯 총액↔shopby 청구액 「10원×수량」 모델 정합 검증(표시↔청구 불일치 알려진 이슈) | 작업 항목 | 검증 | 상 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-PG | 무통장 주문 1건의 「결제하실 금액」과 셀러어드민 주문 상세의 결제금액·webadmin 견적 총액 세 값이 같다 | 화면 | huni-skin-shopby/README.md:70 「⚠ 알려진 이슈」 · commit 223c490 `orderCnt=총액÷10` · commit 30cb88a 본문 「10원×수량 모델과 일치」 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-PAY-031 | 돈 · 주문 · [R1e] STD-PAY-013(위변조 검증) 과 별개 — 청구 모델 자체의 정합 · legacy:NEW-R1e-016
195 | 쇼핑몰 | 배송비 | 기본 배송비 부과 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | W39 | X-DEC-SHIPPING-01 | 배송비 관리(https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list)>기본 배송 템플릿 「보기」에서 배송비유형이 정책값(예: 조건부 무료 3,000원)으로 보이고 장바구니 합계에 같은 값이 붙으면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list @ 2026-09-16 21:30 — 묶음그룹 1(기본 그룹)·템플릿 1「기본 배송 템플릿」 택배/등기/소포·배송비유형 「무료」·반품/교환배송비 5,000·묶음배송비 최대부과·선결제·지역별 추가 배송비 「사용안함」 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png) · 샘플 상품 deliveryTemplateNo=1001962(api-server-product-sample.json) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 현재 유형=무료 → 정책 미반영 상태 | STD-SHP-001 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: X-DEC-SHIPPING-01 배송비 정책 미확정 (출처 근거) ¦ [R1d] 안 되는 부분: 배송비 정책 확정 전이라 「무료」 임시값 · legacy:SCOPE-151;X-DEC-SHIPPING-01
196 | 쇼핑몰 | 배송비 | 무료배송 기준금액 적용 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 | STD-SHP-001 | 기본 배송 템플릿 배송비유형을 「조건부 무료」로 두고 기준금액이 정책값이면 완료(수량 기준 아님을 함께 캡처) | 화면 | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list @ 2026-09-16 21:30 — 묶음그룹 1(기본 그룹)·템플릿 1「기본 배송 템플릿」 택배/등기/소포·배송비유형 「무료」·반품/교환배송비 5,000·묶음배송비 최대부과·선결제·지역별 추가 배송비 「사용안함」 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-SHP-002 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 배송 설정 화면 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1d] G2 이탈조건 5 「10만원 무료배송 문구 정정」과 함께 본다 · legacy:SCOPE-151;X-DEC-SHIPPING-01
197 | 쇼핑몰 | 배송비 | 제주 추가 배송비 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | X-DEC-SHIPPING-01 | 배송비 관리>지역별 추가 배송비 「사용함」 + 지역별 추가배송비 관리 탭에 제주 권역 금액이 등록돼 보이면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list @ 2026-09-16 21:30 — 묶음그룹 1(기본 그룹)·템플릿 1「기본 배송 템플릿」 택배/등기/소포·배송비유형 「무료」·반품/교환배송비 5,000·묶음배송비 최대부과·선결제·지역별 추가 배송비 「사용안함」 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png) · 「지역별 추가배송비 관리」 탭 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-SHP-003 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 현재 사용안함 · legacy:F-150;SCOPE-150;X-DEC-SHIPPING-01
198 | 쇼핑몰 | 배송비 | 도서산간 권역별 추가 배송비 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-SHP-003 | 지역별 추가배송비 관리 탭에 도서산간 권역별 금액이 등록돼 보이면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list @ 2026-09-16 21:30 — 묶음그룹 1(기본 그룹)·템플릿 1「기본 배송 템플릿」 택배/등기/소포·배송비유형 「무료」·반품/교환배송비 5,000·묶음배송비 최대부과·선결제·지역별 추가 배송비 「사용안함」 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-SHP-004 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-150;SCOPE-150;X-DEC-SHIPPING-01
199 | 쇼핑몰 | 배송비 | 특정 상품군 무료배송 제외(실사·대형) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-SHP-001 | 실사·대형 상품군 전용 배송비 템플릿이 추가돼 있고 해당 상품 상세의 배송비템플릿이 그 템플릿이면 완료 | 화면·API | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list @ 2026-09-16 21:30 — 묶음그룹 1(기본 그룹)·템플릿 1「기본 배송 템플릿」 택배/등기/소포·배송비유형 「무료」·반품/교환배송비 5,000·묶음배송비 최대부과·선결제·지역별 추가 배송비 「사용안함」 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-SHP-005 | R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 템플릿은 1개만 존재 · legacy:SCOPE-151
200 | 쇼핑몰 | 배송비 | 혼합주문 배송비 산정(최고값 1건) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 완료 |  |  | 배송비 관리>묶음배송비 산출방식이 「최대부과」로 체크돼 있으면 완료(현재 그대로) | 화면 | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list @ 2026-09-16 21:30 — 묶음그룹 1(기본 그룹)·템플릿 1「기본 배송 템플릿」 택배/등기/소포·배송비유형 「무료」·반품/교환배송비 5,000·묶음배송비 최대부과·선결제·지역별 추가 배송비 「사용안함」 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 「그릇 없음(new)」→ 샵바이 표준 설정으로 이미 최대부과 선택됨 | STD-SHP-006 | R1 · L4 판정 승계
201 | 쇼핑몰 | 배송비 | 배송 권역·템플릿 관리 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 | X-DEC-SHIPPING-01 | 배송비 템플릿관리에 정책대로 템플릿 목록이 있고 각 템플릿에 적용상품 수가 0이 아니면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list @ 2026-09-16 21:30 — 묶음그룹 1(기본 그룹)·템플릿 1「기본 배송 템플릿」 택배/등기/소포·배송비유형 「무료」·반품/교환배송비 5,000·묶음배송비 최대부과·선결제·지역별 추가 배송비 「사용안함」 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-SHP-007 | R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 템플릿 1개·출고지/반송지 등록 여부 미관측(입출고주소 관리 탭) · legacy:SCOPE-151
202 | 쇼핑몰 | 배송방식 | 택배 배송 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 주문서에 배송지 입력칸과 「배송비」 행이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 9/2 partial → 주문서 화면 확인 | STD-SHP-008 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 배송 설정 화면 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1d] 스모크 주문 1건은 우체국택배로 지정돼 있음(63) · legacy:F-077;IA-077;SCOPE-077
203 | 쇼핑몰 | 배송방식 | 퀵/화물 배송(대형 인쇄물) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | X-DEC-SHIPPING-01 | 셀러어드민 배송 템플릿에 「퀵/화물」 배송 방식이 있고 대형 상품 주문서에서 선택되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] new → 셀러어드민 설정 항목 | STD-SHP-009 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
204 | 쇼핑몰 | 배송방식 | 매장 방문수령 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 주문서 배송 방법에 「방문수령」이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] new → 셀러어드민 설정 항목 | STD-SHP-010 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 템플릿 추가 창은 열지 않음(쓰기 화면)
205 | 쇼핑몰 | 배송방식 | 분할배송(건별 부분 출고) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | PM이 분할배송 운영 여부를 정하고(운영 시 셀러어드민 부분출고 처리 확인), 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-7(배송비 정책) 하단 의 STD-SHP-011 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] new → 정책 결정 이슈 ¦ [R1d] 9/2 「그릇 없음」→ 셀러어드민 표준(주문옵션번호별 송장) 존재 | STD-SHP-011 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
206 | 쇼핑몰 | 추적 | 송장번호 등록(판매자) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | W40 |  | 신규몰 주문서/마이페이지 또는 셀러어드민 배송 설정에서 「송장번호 등록(판매자)」이 화면에 나타나면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare @ 2026-09-16 21:33 — 「송장번호 저장」·「송장번호 일괄 업로드」(엑셀 양식 다운·택배사 지정·배송중 처리 라디오) 존재 (R/R1d/evidence/61-order-delivery-prepare.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo(webadmin 근거)→ 셀러어드민 표준 기능 실재 | STD-SHP-012 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 재판정: 새 화면 근거 없음 → 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 안 되는 부분: 후니 서버→샵바이 송장 자동 반영(TO-3)은 미구현 — 오픈은 수동 입력 경로 · legacy:F-140;IA-140;SCOPE-140
207 | 쇼핑몰 | 추적 | 송장 기반 배송상태 일괄변경 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 신규몰 주문서/마이페이지 또는 셀러어드민 배송 설정에서 「송장 기반 배송상태 일괄변경」이 화면에 나타나면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list @ 2026-09-16 21:33 — 「주문상태 선택」 콤보 + 「일괄처리」 버튼 존재 (R/R1d/evidence/60-order-list.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-SHP-013 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 재판정: 새 화면 근거 없음 → 9/2 상태 유지 · legacy:F-143;IA-143;SCOPE-143
208 | 쇼핑몰 | 추적 | 고객 배송 조회(택배사 추적) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 마이페이지 주문상세에서 「배송조회」를 눌러 택배사 추적 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-SHP-014 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 배송 설정 화면 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1a] 로그인 차단으로 화면 미확인 · legacy:F-161;SCOPE-161
209 | 쇼핑몰 | 추적 | 배송지 변경/추가 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/address 에서 배송지를 추가·수정하면 목록에 반영되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인, partial | STD-SHP-015 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/address-section.tsx:1-8 · legacy:IA-078;IA-079;SCOPE-078;SCOPE-079
210 | 쇼핑몰 | 알림 | 배송 상태 변경 알림 발송 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-SYS-034;STD-SYS-035 | 신규몰 주문서/마이페이지 또는 셀러어드민 배송 설정에서 「배송 상태 변경 알림 발송」이 화면에 나타나면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/kakao/notification/config…templateType=ORDER_DELIVERY @ 2026-09-16 21:34 — 알림톡 사용여부 「사용 안 함」·주문배송 관련 항목(입금대기안내·주문접수완료·상품발송완료·구매확정요청 등 15+) 전부 「사용 안 함」 · SMS 사용설정 「사용 안 함」 (R/R1d/evidence/33-alimtalk-order-delivery.png·30-sms-config.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 「계약 미체결」→ 채널(@huniprinting)·발신프로필키·SMS 발신번호(02-3409-8853)는 이미 등록. 꺼져 있을 뿐 | STD-SHP-016 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 재판정: 새 화면 근거 없음 → 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 알림톡 템플릿 등록 0건(35) → 기본 s:템플릿으로 발송되는지 확인 필요 · legacy:F-144;IA-144;SCOPE-144;X-SMS-CONTRACT-01
211 | 쇼핑몰 | 배송비 | 금지 설정 4종 확인(A-14/U-1): 수량비례·중량 배송비 / 최대구매수량 / 즉시할인 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 상품 226건 GET /products/{{no}} maxBuy* 전건 0 결과 파일이 있고 배송 템플릿 유형이 수량/중량이 아니면 완료 | 화면·API | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list 배송비유형 「무료」(수량·중량 기준 아님) · API ONSALE 226건 immediateDiscountValue 0 · 샘플 maxBuyPersonCnt/maxBuyTimeCnt 0 · /promotion/discount 추가할인 0건 @ 2026-09-16 21:30~21:33 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png·api-server-products-search.json·70-promotion-discount.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-SHP-017 | 돈 · 주문 · [R1d] 안 되는 부분: 최대구매수량 전수 미확인(샘플 1건만). 나머지 3종은 꺼져 있음 · legacy:NEW-R1d-015
212 | 쇼핑몰 | 취소 | 주문 전체 취소 신청 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「주문 전체 취소 신청」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-001 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo
213 | 쇼핑몰 | 취소 | 옵션 부분 취소 신청 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「옵션 부분 취소 신청」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-002 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo
214 | 쇼핑몰 | 취소 | 비회원 취소 신청 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/guest-order 조회 결과 화면에 「주문 취소」 버튼이 있고 누르면 취소 신청이 접수되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guest-order @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-003 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
215 | 쇼핑몰 | 취소 | 제작 착수 후 취소 제한·협의 안내 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 주문완료·주문상세 화면에 「제작 착수 후 취소 불가」 안내 문구가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/order-complete @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] new → 문구 게시(설정) | STD-CLM-004 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
216 | 쇼핑몰 | 반품 | 반품 신청(단일·복수) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「반품 신청(단일·복수)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-005 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-121 (물류 반송 접수 · 고객 신청과는 다른 단계) ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo
217 | 쇼핑몰 | 교환 | 교환 신청(출고 전/후) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「교환 신청(출고 전/후)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-006 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo
218 | 쇼핑몰 | 환불 | 환불 예상금액 계산 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「환불 예상금액 계산」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-007 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo
219 | 쇼핑몰 | 환불 | 환불계좌 등록·수정 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「환불계좌 등록·수정」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-008 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo
220 | 쇼핑몰 | 환불 | 클레임 철회 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「클레임 철회」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-009 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo
221 | 쇼핑몰 | 클레임 | 클레임 사유 분류 선택(12종) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「클레임 사유 분류 선택(12종)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-010 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo
222 | 쇼핑몰 | 클레임 | 귀책 구분(구매자/판매자/단순변심) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「귀책 구분(구매자/판매자/단순변심)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-011 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo
223 | 쇼핑몰 | 클레임 | 클레임 목록·상세 조회 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「클레임 목록·상세 조회」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-012 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo · legacy:X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01
224 | 쇼핑몰 | 클레임 | 판매자 클레임 승인·거부 처리 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「판매자 클레임 승인·거부 처리」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-013 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 마이페이지 로그인 차단으로 주문상세 버튼 미관측 · 스킨 라우트에 claim/cancel 없음(skin-routes.csv) · 9/2 new → todo · legacy:X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01
225 | 쇼핑몰 | 불량 | 인쇄 불량 접수(사진 첨부) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 마이페이지 주문상세에 「불량 접수」 버튼이 있고 사진을 붙여 제출되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-014 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
226 | 쇼핑몰 | 불량 | 재제작(재작업) 처리 경로 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | PM이 재제작 처리 경로(교환 신청 대체 vs 별도)를 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-CLM-015 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 담당역할 PM로 재배정 | STD-CLM-015 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-119·120 (일부/전체 재제작)
227 | 쇼핑몰 | 문의 | 1:1 문의 등록·답변 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 마이페이지 메뉴에 「1:1 문의」가 있고 글을 등록하면 목록에 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 404 @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-016 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/mypage-shared.tsx:10-19 · legacy:IA-020;IA-120;SCOPE-020;SCOPE-120
228 | 쇼핑몰 | 문의 | 상품 Q&A 등록·답변 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-CAT-013 | 상품 상세 Q&A 탭에서 질문을 등록하면 목록에 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 |  | STD-CLM-017 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · legacy:IA-016;IA-069;IA-119;SCOPE-016;SCOPE-069;SCOPE-119
229 | 쇼핑몰 | 문의 | 기업인쇄 상담 접수 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 푸터 또는 고객센터에 「기업인쇄 상담」 링크가 있고 양식을 제출하면 접수 안내가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 404 @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-019 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 푸터 「입점제휴문의」 링크가 '#'(footer.tsx:29) · legacy:IA-071;IA-117;SCOPE-071;SCOPE-117
230 | 쇼핑몰 | 문의 | 디자인 상담 접수 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 고객센터에 「디자인 상담」 양식이 있고 제출하면 접수 안내가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 404 @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-CLM-020 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-082;IA-072;IA-082;IA-118;SCOPE-072;SCOPE-082;SCOPE-118
231 | 쇼핑몰 | 문의 | 디자인 의뢰하기(주문 흐름 내) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | W39 |  | PM이 디자인 의뢰 주문을 10/6 범위에 넣을지 정하고(넣으면 상담 접수 폼 개발), 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-CLM-021 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] IA r52 원장 미매핑 → 신규(범위 이슈) | STD-CLM-021 | 돈 · 주문 · [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r52 · STD-CLM-020 디자인 상담과 통합 가능 · legacy:NEW-R1a-008
232 | 쇼핑몰 | 상담 | [구IA#67] 기업인쇄상담 (확인/답변) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 |  | 1:1문의 유형에 「기업인쇄상담」이 있으면 완료. | 셀러어드민 | IA No.67 기업인쇄상담 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-CLM-022 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-009
233 | 쇼핑몰 | 상담 | [구IA#68] 디자인상담 (확인/답변) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 |  | 1:1문의 유형에 「디자인상담」이 있으면 완료. | 셀러어드민 | IA No.68 디자인상담 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-CLM-023 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-010
234 | 쇼핑몰 | 상담 | [구IA#69] 상품Q&A (확인/답변) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 |  | 상품 상세에 Q&A 탭이 있고 셀러어드민에서 답변할 수 있으면 완료. | 셀러어드민 | IA No.69 상품Q&A · 샵바이 기본 기능(R1d 미확인) |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-CLM-024 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-011
235 | 쇼핑몰 | 상담 | [구IA#70] 1:1문의 (확인/답변) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 |  | 마이페이지 1:1문의가 셀러어드민 문의 목록에 들어오면 완료. | 셀러어드민 | IA No.70 1:1문의 · 샵바이 기본 기능(R1d 미확인) |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-CLM-025 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-012
236 | 쇼핑몰 | 환불 | 가상계좌 입금분 환불 시 고객 환불계좌 수령 절차 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-CLM-008;STD-MYP-028 | 충전 취소 1건에 대해 고객이 환불계좌를 입력하고 환불 처리 기록이 원장에 남으면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:350-365 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 7 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 (회의 후) | STD-CLM-026 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-016
237 | 쇼핑몰 | 가입 | 회원가입(이메일 식별자) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 에서 약관 전체동의 → 다음 → 이름·이메일·비밀번호·휴대폰 칸이 보이면 완료(가입 실행은 테스트 계정으로). | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 2단계(정보입력) @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1c] 9/15 회의록 §회원·로그인·인증 — 그대로 진행하기로 확정 | STD-MEM-001 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 셀러어드민 항목은 「아이디 필수」 고정 — 우회 구현은 R1a 영역 · legacy:F-005;IA-005;IA-006;SCOPE-005;SCOPE-006
238 | 쇼핑몰 | 가입 | 약관 동의·전체동의 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 셀러어드민 회원 상세에서 신규 가입 회원의 약관 동의 이력(이용약관·개인정보·만14세)이 기록돼 보인다 | 화면 | huni-skin-shopby/src/components/auth/signup-form.tsx:25-26·134-135 「약관 동의는 현재 shopby 로 전달하지 않는다」 | 2026-09-16 21:27 | [R1e] R1a done → partial: 화면 게이트만 있고 법적 동의 이력이 shopby 에 남지 않음(코드 주석) | STD-MEM-002 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 화면(테스트 계정) 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1e] 소셜 가입완료 폼(social-join-form)은 joinTermsAgreements 를 보내므로 이메일 가입만 누락 · legacy:IA-004;SCOPE-004
239 | 쇼핑몰 | 가입 | 휴대전화 본인인증(SMS/PASS) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | STD-SYS-030 | 가입 2단계 휴대폰번호 옆에 「인증받기」 버튼이 보이고 문자 인증번호를 넣어야 「가입」이 활성화된다(켜기로 결정한 경우) | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 2단계(정보입력) @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1e] 코드 HEAD 존재(df67356 구현·8a9975b 로 off). R1a 「partial」 유지하되 분류를 검증→이슈(켤지 결정)로 | STD-MEM-003 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/auth/signup-form.tsx:74-100 · huni-skin-shopby/git log --since=2026-09-02 (5 commits, 마지막 2026-09-03 0f65b32) ¦ [R1d] 안 되는 부분: SMS 사용설정=사용 안 함(발신번호는 등록됨). 9/15 미결 「테스트용 SMS 충전 완료 여부」 ¦ [R1e] 셀러어드민 「회원 인증 설정=사용 안 함」이라 off(commit 8a9975b 본문). 켜려면 셀러어드민 설정 + 상수 true 두 곳 · legacy:F-007;IA-007;SCOPE-007;X-AUTH-CONTRACT-01
240 | 쇼핑몰 | 가입 | 14세 미만 가입 제한 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 에서 「만 14세 이상」을 체크하지 않으면 「다음」이 눌리지 않으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 partial → 화면 확인 | STD-MEM-004 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 화면(테스트 계정) 1회 점검으로 닫는다 · legacy:IA-004;SCOPE-004
241 | 쇼핑몰 | 가입 | 1인 1계정 중복가입 제한 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 이미 가입된 이메일로 「가입하기」를 누르면 중복 안내가 뜨면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 2단계(정보입력) @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-MEM-005 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 화면(테스트 계정) 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1a] 가입 실행은 하지 않음 · legacy:IA-006;SCOPE-006
242 | 쇼핑몰 | 가입 | 가입완료 혜택 자동지급(쿠폰+적립금) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-PAY-007 | 테스트 계정 가입 직후 마이페이지 > 마이쿠폰에 2,000원 쿠폰이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 문구 실재 확인 · 발급은 셀러어드민 설정으로 재분류 | STD-MEM-006 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 프린트머니 분리 결정과 충돌 없는지 PM 확인 · legacy:F-156;IA-008;SCOPE-008;SCOPE-156;X-SHOPBY-NATIVE-01
243 | 쇼핑몰 | 로그인 | 아이디/비밀번호 로그인 | 작업 항목 | 수정 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/login 에 테스트 회원 아이디/비밀번호를 넣고 「로그인」을 누르면 홈으로 돌아오고 헤더에 「로그아웃」이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/login 테스트회원 ID 입력 → 「올바른 이메일 형식이 아닙니다」 @ 2026-09-16 21:30 | 2026-09-16 21:30 | [R1a] 9/2 done → 실측에서 테스트회원 ID 입력 시 「올바른 이메일 형식이 아닙니다」로 차단, partial | STD-MEM-007 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/auth/login-form.tsx:26 · NEW-R1a-013 · legacy:IA-001;SCOPE-001
244 | 쇼핑몰 | 로그인 | 아이디 찾기(마스킹) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/find-id 에서 이름·휴대폰을 넣고 「아이디 찾기」를 누르면 마스킹된 아이디가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/find-id @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-MEM-008 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/auth/find-id-form.tsx:51-52 ¦ [R1e] HEAD 에서도 R1a 판정과 동일(9/3 이후 변경 0). 오픈 전 버튼 숨김 여부는 PM 결정(R1a §3-10) · legacy:IA-002;SCOPE-002
245 | 쇼핑몰 | 로그인 | 비밀번호 재설정(이메일 링크) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/find-id 「비밀번호 찾기」 탭에서 이메일을 넣고 「재설정 메일 받기」를 누르면 메일이 도착하면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/find-id 비밀번호 찾기 탭 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-MEM-009 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/auth/find-id-form.tsx:51-52 ¦ [R1e] HEAD 에서도 R1a 판정과 동일 · legacy:F-003;IA-003;SCOPE-003
246 | 쇼핑몰 | 로그인 | 카카오 소셜 로그인 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | EXT-IDENTITY | 신규몰 로그인 화면에서 카카오 버튼을 누르면 카카오 로그인 창이 열리고 로그인 후 몰로 돌아와 헤더가 로그인 상태가 된다 | 화면 | huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:70-73 · commit 13ed106 · https://shopby.huniprinting.co.kr/oauth/callback 200 @ 2026-09-16 22:00 | 2026-09-16 21:27 | [R1e] 코드 HEAD 13ed106 존재·라이브 배포 확인(22:00) — R1a 인용 sns-buttons.tsx:76 「준비 중」은 9/3 이전 코드 | STD-MEM-010 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:76 ¦ [R1d] 콜백 URL 이 shoby.huniprinting.co.kr — 실제 신규몰은 shopby.huniprinting.co.kr (오타 여부 확인 필요) ¦ [R1e] end-to-end 실검증 미완(commit 본문). 실패 시 /login?error=social 로 복귀 · legacy:SCOPE-145
247 | 쇼핑몰 | 로그인 | 네이버 소셜 로그인 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | EXT-IDENTITY | 신규몰 로그인 화면에서 네이버 버튼을 누르면 네이버 로그인 창이 열리고 로그인 후 몰로 돌아와 헤더가 로그인 상태가 된다 | 화면 | huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:70-73 · commit 13ed106 · https://shopby.huniprinting.co.kr/oauth/callback 200 @ 2026-09-16 22:00 | 2026-09-16 21:27 | [R1e] 코드 HEAD 13ed106 존재·라이브 배포 확인(22:00) | STD-MEM-011 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:76 ¦ [R1d] 미접속(네이버 개발자센터) · legacy:SCOPE-145
248 | 쇼핑몰 | 로그인 | 구글/애플 소셜 로그인 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | EXT-IDENTITY | 신규몰 로그인 화면에서 구글 버튼을 누르면 구글 로그인 창이 열리고 로그인 후 몰로 돌아온다 | 화면 | huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:99-106 · commit 13ed106 | 2026-09-16 21:27 | [R1e] 코드 HEAD 13ed106 존재·라이브 배포 확인(22:00) | STD-MEM-012 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:76 ¦ [R1d] 개통 가이드 §06: 구글·라인·애플은 샵바이 지원 범위 확인 필요 ¦ [R1e] 애플 로그인은 범위 결정 필요(코드 없음) · legacy:SCOPE-145
249 | 쇼핑몰 | 세션 | 로그인 세션 유지·자동 갱신 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 로그인 후 브라우저를 닫고 다음날 다시 열어도 로그인이 유지되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/login 테스트회원 ID 입력 → 「올바른 이메일 형식이 아닙니다」 @ 2026-09-16 21:30 | 2026-09-16 21:30 | [R1a] new → 9/3 커밋(90일 세션) 코드 확인, 화면은 로그인 차단으로 미확인 | STD-MEM-013 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] huni-skin-shopby/git log --since=2026-09-02 (5 commits, 마지막 2026-09-03 0f65b32)
250 | 쇼핑몰 | 세션 | 비회원 게스트 세션 처리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 비로그인으로 장바구니·주문서까지 들어가면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-MEM-014 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-13): 상품 297건 전건 `nonmemberPurchaseYn = Y` — 판매중 226건도 전건 게스트 구매 가능. 무통장 관통을 게스트 경로로 돌릴 수 있고 E-5·E-6 이 같이 관측된다 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §2) ¦ [R1d] 상품 단위 비회원 구매 Y. 몰 단위 차단 설정은 화면에서 못 봄(gaps) · legacy:IA-073;SCOPE-073
251 | 쇼핑몰 | 회원 | 회원정보 수정(비밀번호 재확인) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/account 에서 이름·휴대폰을 바꿔 저장하면 반영되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단·리다이렉트 도메인 오류로 화면 미확인, partial | STD-MEM-015 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/account-section.tsx:1-6 · NEW-R1a-012 선행 · legacy:F-021;IA-021;IA-022;SCOPE-021;SCOPE-022
252 | 쇼핑몰 | 회원 | 비밀번호 변경 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/account 비밀번호 변경 칸에서 바꾼 뒤 새 비밀번호로 로그인되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단·리다이렉트 도메인 오류로 화면 미확인, partial | STD-MEM-016 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/account-section.tsx:1-6 · NEW-R1a-012 선행 · legacy:IA-023;SCOPE-023
253 | 쇼핑몰 | 회원 | 회원탈퇴 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/withdraw 에서 동의 후 탈퇴하면 로그아웃되고 같은 계정으로 로그인이 안 되면 완료(테스트 계정만). | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단·리다이렉트 도메인 오류로 화면 미확인, partial | STD-MEM-017 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/withdraw-section.tsx:1-5 · NEW-R1a-012 선행 · legacy:IA-024;SCOPE-024
254 | 쇼핑몰 | 회원 | 회원등급 산정·자동 승급 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | W39 |  | 셀러어드민 > 회원등급에 등급·승급 조건이 등록돼 있고 마이페이지에 등급이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 셀러어드민 설정 항목으로 재분류 | STD-MEM-018 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 미관측(시간·사용자 제어) · legacy:F-146;SCOPE-146;X-DEC-GRADE-01
255 | 쇼핑몰 | 회원 | 휴면계정 전환·복구 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 셀러어드민 회원 설정에 휴면 전환 기간이 있고, 휴면 계정 로그인 시 복구 안내가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 셀러어드민 설정 항목으로 재분류 | STD-MEM-019 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1d] 값 미판독(스크린샷 축소·사용자 제어로 재캡처 못 함) · legacy:SCOPE-147
256 | 쇼핑몰 | 회원 | 기존 회원 데이터 이관(구 사이트) | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-OLDDB | 구 사이트 회원 1명이 신규몰에서 같은 아이디로 로그인되고 마이페이지 정보가 같으면 완료. | 화면 | https://www.huniprinting.com/mypage/main.asp @ 2026-09-16 21:31 | 2026-09-16 21:31 |  | STD-MEM-020 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 차단 사유가 구 DB 접근(X-OLDDB-ACCESS-01)이라 결제수단과 무관하다 — 무통장이 열려도 그대로 남는다 ¦ [R1a] 구 사이트는 아이디형 로그인(p4 로그인 상태 확인) — 신규몰 로그인은 이메일 전용이라 이관 시 식별자 정책 결정 필요(NEW-R1a-013) · legacy:X-CHK-MIGDRILL-01;X-DEC-EXTMEMBER-01;X-MIG-CONSENT-01;X-MIG-EXTRAINFO-01;X-MIG-MEMBER-SCHEMA-01;X-OLDDB-ACCESS-01
257 | 쇼핑몰 | 가입 | 가입완료 안내 메일 발송 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 테스트 계정으로 가입하면 가입 완료 메일이 그 주소로 도착하면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 2단계(정보입력) @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] IA r12 원장 미매핑 → 신규 | STD-MEM-021 | [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r12 · 셀러어드민 알림 설정은 R1d 확인 · legacy:NEW-R1a-001
258 | 쇼핑몰 | 로그인 | 로그인 식별자 정책(이메일 전용 vs 아이디) 확정·테스트회원 계정 정비 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | .env 테스트 회원(이메일형)으로 신규몰 로그인이 되고, 구 회원 식별자 처리 방식이 문서로 정해지면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/login 테스트회원 ID 입력 → 「올바른 이메일 형식이 아닙니다」 @ 2026-09-16 21:30 | 2026-09-16 21:30 | [R1a] 실측 신규 이슈 | STD-MEM-022 | [R1a] huni-skin-shopby/src/components/auth/login-form.tsx:26 · gaps.md G-1 · legacy:NEW-R1a-013
259 | 쇼핑몰 | 로그인 | 소셜 로그인 전제 설정 — 셀러어드민 간편로그인 앱(네이버·카카오·구글) 등록 + 각 개발자센터 Redirect URI `{origin}/oauth/callback` 등록 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 셀러어드민 간편로그인 설정 화면에 네이버·카카오·구글 3종이 「사용」으로 보이고 각 앱 Redirect URI 에 https://shopby.huniprinting.co.kr/oauth/callback 이 들어 있다 | 화면 | commit 13ed106 본문 「⚠ 동작 전제(코드 외)」 · huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:66-67 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-MEM-023 | [R1e] 현재 설정 여부는 R1d(p3) 대조 필요. 미설정이면 로그인 화면에서 버튼을 눌러도 /login?error=social 로 돌아온다 · legacy:NEW-R1e-001
260 | 쇼핑몰 | 가입 | 소셜 최초 로그인 가입완료(WAITING→ACTIVE) 추가정보 화면 실검증 — 약관 타입·필수항목이 몰 설정과 맞는지 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-MEM-023 | 카카오로 처음 로그인한 계정이 「추가정보 입력」 화면에서 이름·이메일·약관을 넣고 제출하면 장바구니 담기가 401 없이 된다 | 화면 | commit 4f33a67 · huni-skin-shopby/src/app/api/auth/social-join/route.ts:1-9 · https://shopby.huniprinting.co.kr/social-join 200 「추가정보 입력」 @ 2026-09-16 22:00 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-MEM-024 | 주문 · [R1e] 소셜 회원은 WAITING 상태로 생성돼 장바구니·주문 API 가 401 → 이 화면이 없으면 소셜 회원은 주문 불가(commit 4f33a67 본문) · legacy:NEW-R1e-002
261 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 목록 조회 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/orders 에 주문 목록이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | STD-MYP-001 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/orders-section.tsx:1-14 · legacy:IA-009;SCOPE-009
262 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문 상세 조회(사양·파일·상태) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 마이페이지 주문 카드를 눌러 상세(사양·파일·상태·입금안내)가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-MYP-002 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 라이브 화면(테스트 계정) 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1a] 9/3 커밋 d18f98d 무통장 입금안내 표시 추가 · legacy:F-010;IA-010;SCOPE-010
263 | 쇼핑몰 | 주문 | 편집상품 미리보기 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-EDICUS | 에디터로 만든 주문의 상세에서 편집 결과 미리보기 이미지가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-MYP-003 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-010;IA-010;SCOPE-010
264 | 쇼핑몰 | 보관함 | 옵션보관함 저장/불러오기 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | PM 결정 후 마이페이지 메뉴에 「옵션보관함」이 있고 저장한 옵션이 목록에 보이면 완료. | 화면 | https://www.huniprinting.com/mypage/save.asp @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 구 사이트 대조 결과 이관 대상 후보 — 범위 이슈로 전환 | STD-MYP-004 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/mypage-shared.tsx:10-19 · legacy:F-011;F-065;IA-011;SCOPE-011
265 | 쇼핑몰 | 보관함 | 보관 기간 정책 적용·만료 처리 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-MYP-004 | 옵션보관함 정책(보관 기간)이 문서로 정해지면 완료. | 파일 | https://www.huniprinting.com/mypage/save.asp @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 담당역할 PM로 재배정 | STD-MYP-005 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
266 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린팅머니 잔액·내역 조회 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | STD-PAY-007 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/point 에 잔액과 적립/사용 내역이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 9/2 원장은 done 이나 원장 소유 변경으로 조회 원천 재배선이 남는다(9/9 실측: 신규몰 /mypage/money 5개 주소 전부 404) | STD-MYP-006 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-points.ts:22,62 ¦ [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 9/9 실측 근거 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 4 · ① 무엇인가 · legacy:F-014;IA-014;SCOPE-014;X-DEC-PRINTMONEY-01
267 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환) | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | EXT-PG;STD-PAY-011 | /mypage/money 에서 「머니충전」을 누르면 신청 팝업이 뜨고 신청 후 셀러어드민 예치금 내역에 신청 건이 생긴다 | 화면 | huni-skin-shopby/src/components/mypage/money-section.tsx:8·132 「UI 전용(정적)」 · commit 2092b12 · huni-skin-shopby/src/lib/legacy-data/hooks.ts:423-429 useChargePoint null | 2026-09-16 21:27 | [R1e] R1a todo → partial: 9/10 2092b12 로 UI(신청 팝업·내역표) 배포됨. 연동 0 | STD-MYP-007 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 미확인 — 충전 경로 코드가 no-op 스텁이라(point-section.tsx:11-14 → legacy-data/hooks.ts:423-432) 결제수단과 무관하게 관측 대상이 없다 · 무통장으로 적립금 충전이 되는지에 대한 문서 근거 0건 ¦ [R1a] 충전 훅이 항상 null 반환 스텁(huni-skin-shopby/src/lib/legacy-data/hooks.ts:423-429) · 9/15 회의: 프린트머니 A→외부포인트(R1c 반영) · 카드 등록 금지 ¦ [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 외부 의존 = 토스 계약·심사 ¦ [R1e] 차단(외부) 유지. /mypage/point/charge(구 스텁)와 /mypage/money(신 UI) 두 충전 화면이 공존 → NEW-R1e-003 · legacy:F-015;IA-015;SCOPE-015
268 | 쇼핑몰 | 적립금 | 구매확정 적립금 자동 지급 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 셀러어드민 > 적립금 설정에 구매확정 적립률이 있고 구매확정 후 마이포인트에 적립 내역이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] new → 셀러어드민 설정 항목 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 프린트머니와 분리된 「적립금」 자체의 운영 정책은 미정으로 남음 | STD-MYP-008 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
269 | 쇼핑몰 | 적립금 | 기존 프린트머니 잔액 이관 | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-OLDDB | 구 사이트 프린팅머니 잔액이 있는 회원 1명이 신규몰 마이포인트에서 같은 금액을 보면 완료. | 화면 | https://www.huniprinting.com/mypage/money.asp @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 이관 방법·담당이 역할 분담 결정에 묶임. 9/2 원장의 담당(쇼핑개발)은 미정으로 되돌림 | STD-MYP-009 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 불가 — 차단 사유가 구 DB 접근이라 결제수단과 무관하다(STD-MEM-020 동형) ¦ [R1a] 구 사이트 money.asp: 「현재 사용가능 금액 0」 표(테스트 계정 0원) · 9/15 회의 「이관 잔액」 결정은 R1c ¦ [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · source=LEGACY 기초잔액 방식 _workspace/huni-shopby/HANDOFF.md:22 · legacy:X-MIG-EXPIRY-01;X-MIG-MONEY-RECON-01;X-MIG-MONEY-SCHEMA-01;X-MONEY-EXTKEY-01
270 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 보유 쿠폰 목록 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/coupon 에 보유 쿠폰이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | STD-MYP-010 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/coupon-section.tsx:1-11 · legacy:IA-012;SCOPE-012
271 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 쿠폰 번호 등록 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/coupon/register 에 쿠폰번호를 넣고 등록하면 목록에 추가되면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | STD-MYP-011 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · legacy:IA-013;SCOPE-013
272 | 쇼핑몰 | 리뷰 | 내 리뷰 작성·조회 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/review 에서 구매확정 상품에 「리뷰쓰기」를 눌러 사진과 글을 올리면 목록에 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | STD-MYP-012 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/app/(main)/mypage/review/write/[orderItemId]/page.tsx:1-15 · legacy:F-018;IA-017;IA-018;SCOPE-017;SCOPE-018
273 | 쇼핑몰 | 문의 | 내 상품Q&A/1:1문의 조회 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-CLM-016;STD-CLM-017 | 마이페이지 메뉴에 「나의 문의」가 있고 내가 쓴 Q&A/1:1 문의가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 404 @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-MYP-013 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/mypage-shared.tsx:10-19 · legacy:IA-016;IA-020;SCOPE-016;SCOPE-020
274 | 쇼핑몰 | 증빙 | 증빙서류 발급내역 조회 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-PAY-016 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 「신청가능」 탭에 입금완료 주문이 나오고 「신청」을 누르면 신청완료 탭으로 옮겨가면 완료. | 화면 | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 | STD-MYP-014 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/document-section.tsx:41-51 · 구 사이트 증빙 화면 https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33 · legacy:F-025;IA-025;SCOPE-025;X-TAXDOC-01
275 | 쇼핑몰 | 증빙 | 현금영수증 정보 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-MYP-014 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 에서 현금영수증 번호(휴대폰/사업자)를 등록·수정하면 저장되면 완료. | 화면 | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-MYP-015 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-5): `cashReceipt = false` — 현금영수증 기능이 꺼져 있어 관리 화면에 실을 값 자체가 발생하지 않는다 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §3) ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/document-section.tsx:41-51 · legacy:F-028;IA-028;SCOPE-028;X-TAXDOC-01
276 | 쇼핑몰 | 배송지 | 배송지 주소록 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/address 에서 새 배송지를 추가하면 목록에 [기본] 표시와 함께 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] new → 코드(address-section.tsx CRUD)는 완성, 화면은 로그인 차단으로 미확인 | STD-MYP-016 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/address-section.tsx:1-8
277 | 쇼핑몰 | 대시보드 | 마이페이지 메인 대시보드(주문요약·프린팅머니·쿠폰 한눈에) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage 에 포인트·쿠폰·리뷰 요약카드와 최근 주문이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | STD-MYP-017 | 트랙:web · 돈 · R2 · L2 실측 행 승계 ¦ [R1a] 근거2: huni-skin-shopby/src/components/mypage/dashboard-section.tsx:1-11 · legacy:F-029;IA-029;SCOPE-029
278 | 쇼핑몰 | 대시보드 | 마이페이지 서브메인(기능군 랜딩) 화면 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage 왼쪽 메뉴 9개(대시보드~회원탈퇴)를 차례로 눌러 각 화면이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | STD-MYP-018 | 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) ¦ [R1a] NAV 9종: huni-skin-shopby/src/components/mypage/mypage-shared.tsx:10-19 · legacy:F-030;IA-030;SCOPE-030
279 | 쇼핑몰 | 대시보드 | 마이페이지 통합 검색결과 LIST 화면 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | PM이 마이페이지 통합검색 화면을 10/6 범위에서 제외/포함 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-MYP-019 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] new → 신규몰 구조(NAV 9종)에 없는 구 IA 항목, 범위 이슈 | STD-MYP-019 | 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-031 · 신규 미이관 · legacy:F-031;IA-031;SCOPE-031
280 | 쇼핑몰 | 증빙 | 사업자정보 목록 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-MYP-014 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 에 등록한 사업자(상호·번호) 목록이 보이면 완료. | 화면 | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] IA r30 원장 미매핑 → 신규 | STD-MYP-020 | 돈 · [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r30 · huni-skin-shopby/src/components/mypage/document-section.tsx:41-51 · legacy:NEW-R1a-002
281 | 쇼핑몰 | 증빙 | 사업자정보 등록(쓰기) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-MYP-020 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 「사업자 등록」에 상호·사업자번호·이메일을 넣고 저장하면 목록에 보이면 완료. | 화면 | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] IA r31 원장 미매핑 → 신규 | STD-MYP-021 | 돈 · [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r31 · legacy:NEW-R1a-003
282 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 원장·외부포인트 API 5종·증빙 발행·충전 운영 화면의 개발 주체·배치 확정 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 신규발견 | W40 | STD-SYS-028 | 4개 기능 각각에 「누가 만들고 어디에 두는가」가 적힌 확정표가 회의록에 남으면 완료 | 회의록 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:466-476 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 | STD-MYP-022 | 돈 · 주문 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-004
283 | 쇼핑몰 | 적립금 | 토스 가상계좌 API 연동·입금 알림 수신 담당 확정 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 미정 | 신규발견 | W40 | STD-MYP-022 | 토스 가상계좌 발급·입금 웹훅 수신 담당자가 역할 분담표에 기재되면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 | STD-MYP-023 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-005
284 | 쇼핑몰 | 적립금 | 기존 회원·잔액 이관 / PitStop Server 연동 담당 확정 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-009;STD-MEM-020;STD-ART-016 | 두 과제 각각의 담당자가 역할 분담표에 기재되면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 | STD-MYP-024 | 돈 · legacy:NEW-R1c-006
285 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 정책 — 소멸기한 없음·충전 1:1·추가 적립 없음 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 신규발견 | W38 |  | 이용약관에 「프린트머니 소멸 없음」이 고지되고, 충전권 상품의 적립률이 0으로 설정되어 있으면 완료 | 약관 페이지 · 샵바이 셀러어드민 적립금 설정 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:298 | STD-MYP-025 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-007
286 | 쇼핑몰 | 적립금 | 구 ASP 코드·DB 미제공 전제 — 이관 원천은 잔액 스냅샷만 | 차단(외부) | 이슈 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-009 | 구 사이트 회원별 프린트머니 잔액 스냅샷 파일이 1부 전달되면 완료 | 구 사이트 운영측 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 「기존 ASP 코드·DB는 제공하지 않고 참고하지 않음(최숙진)」 | STD-MYP-026 | 돈 · legacy:NEW-R1c-008
287 | 쇼핑몰 | 적립금 | 샵바이 외부포인트 연동 협의 완료 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 샵바이(NHN커머스) | 완료 |  |  | 샵바이와의 외부포인트 연동 협의 결과가 문서로 남아 있으면 완료 — 정식 계약·플랜 적용은 별건 | 회의록 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:63-77 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 6 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 「회의 후 외부포인트 연동 관련 사항은 샵바이와 협의해 정리 완료」 | STD-MYP-027 | 돈 · 주문 · [R1c] 협의는 완료. 엔터프라이즈 플랜 적용 여부(V9)는 미확인 _workspace/huni-shopby/HANDOFF.md:12 · legacy:NEW-R1c-009
288 | 쇼핑몰 | 적립금 | 충전 입금 확인 = 토스페이먼츠 가상계좌 API 직접 발급 | 차단(외부) | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-023;STD-PAY-022 | 충전 신청 1건에 대해 토스에서 가상계좌 번호가 발급되어 화면에 표시되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:314-350 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 8 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 9/15 「가상계좌 제외」(고정비 전제)를 9/16 검토로 대체(_workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:304) | STD-MYP-028 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 미충족 시 무통장+PayAction 으로 복귀 _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:389-431 · legacy:NEW-R1c-011
289 | 쇼핑몰 | 적립금 | 입금 확인 자동화 — 가상계좌 DEPOSIT_CALLBACK 웹훅 수신→자동 충전 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-028 | 테스트 입금 1건에 대해 수동 조작 없이 프린트머니 잔액이 자동 증가하면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:314-350 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 9(「입금 확인은 가상계좌 입금 알림으로 자동 처리」까지) · DEPOSIT_CALLBACK 명칭 출처: _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:316 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 회의안의 「오픈 시 수동, 이후 자동화」를 자동 처리로 앞당김 | STD-MYP-029 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-012
290 | 쇼핑몰 | 보관함 | 편집 디자인 보관함 — 편집 종료 후 보관, 장바구니 담기 전까지 수정 가능 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 · 규칙/문구 최숙진 실장 | 진행중 | 오픈후 | STD-ART-024 | 편집이 덜 끝난 상품을 보관함에 넣고(결제 금액에서 제외됨) 편집 완료 후 「장바구니로 옮기기」를 하면 상품·옵션·금액이 그대로 유지된 채 옮겨지면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 장바구니 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 7 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 11 · ④ 완료 기준 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 편집 완료 뒤 디자인·형태 변경 불가로 확정 | STD-MYP-030 | 돈 · 주문 · [R1c] 9/9 안내문 난이도 중·우선순위 2·작업량 2-3일 이식. 9/9 실측: 장바구니에 보관함 메뉴 없음(후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 11 · ① 무엇인가) · legacy:NEW-R1c-023
291 | 쇼핑몰 | 보관함 | 보관함 저장 시점 결정(저장 버튼 vs 편집 종료 시 자동) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-030 | 저장 시점이 둘 중 하나로 정해져 개발 전달 문서에 남으면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 | STD-MYP-031 | 주문 · legacy:NEW-R1c-025
292 | 쇼핑몰 | 보관함 | 편집 후 장바구니를 누르지 않고 이탈한 고객 안내 방법 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-030 | 이탈 고객 안내 방식(화면 문구 또는 알림)이 정해져 기록되면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 | STD-MYP-032 | 주문 · legacy:NEW-R1c-026
293 | 쇼핑몰 | 증빙 | 증빙 신청 탭 3개(신청 가능 / 신청 완료 / 신용카드 결제) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-014 | 마이페이지 증빙서류 화면에 탭 3개가 보이고 각 탭에 해당 결제 건만 담기면 완료 | 마이페이지 › 증빙서류발급 | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 | STD-MYP-034 | 돈 · legacy:NEW-R1c-029
294 | 쇼핑몰 | 증빙 | 현금 결제 건만 신청 대상 — 세금계산서·현금영수증 중 택1 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-034 | 현금 결제 건에서만 세금계산서/현금영수증 선택이 가능하고 둘 중 하나만 고를 수 있으면 완료 | 마이페이지 › 증빙서류발급 | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 | STD-MYP-035 | 돈 · legacy:NEW-R1c-030
295 | 쇼핑몰 | 증빙 | 카드 결제 건·발행 완료 건은 목록에 보이되 비활성+사유 표시 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-034 | 신용카드 결제 탭의 건이 선택 불가 상태로 보이고 사유 문구가 함께 표시되면 완료 | 마이페이지 › 증빙서류발급 | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 5 |  | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 | STD-MYP-036 | 돈 · legacy:NEW-R1c-031
296 | 쇼핑몰 | 증빙 | 프린트머니 증빙 발행 규칙 — 충전 시 충전액·주문 시 실결제액·환불 시 마이너스 계산서 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-007;STD-MYP-038 | 충전 1건·머니 사용 주문 1건·환불 1건 각각에 대해 발행 금액이 규칙대로 나오면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:564-566 | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 7 |  | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 | STD-MYP-037 | 돈 · 주문 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-032
297 | 쇼핑몰 | 증빙 | 프린트머니 증빙 발행 시점 세무 확인(충전 시 vs 사용 시) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | PM | 미정 | 신규발견 | W38 |  | 세무 확인 결과가 「충전 시」 또는 「사용 시」 중 하나로 문서에 남으면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:564 | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 미결 1 |  | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 (회의 후) — 회의에서는 충전 시 발행으로 정했으나 설계 문서는 사용 시 발행을 원칙으로 둠 | STD-MYP-038 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · V19 · legacy:NEW-R1c-033
298 | 쇼핑몰 | 증빙 | 세금계산서 API 자동 발행 여부 결정 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-ADO-024 | 자동 발행 도입 여부가 결정되어 기록되면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 미결 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 (회의 후) | STD-MYP-039 | 돈 · legacy:NEW-R1c-034
299 | 쇼핑몰 | 대시보드 | 마이페이지 9개 메뉴 점검·판정표 + 프린트머니 범위 결정 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (협조 김용기 부장) | 진행중 | 오픈후 | STD-MYP-041 | 아홉 메뉴 각각에 「그대로 둔다 / 보완한다 / 뺀다」 판정이 담긴 목록이 한 장 완성되고, 프린트머니 포함 여부와 1차 기능 범위가 기록되면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/ · 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 4 · ⑥ 스크린샷·캡처 대상 | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 4 · ④ 완료 기준 |  | [R1c] 9/15 회의록 §일정·설계 — 「마이페이지 수정사항은 사용자 페이지 작업이 더 진행된 뒤 정리해 전달(최숙진)」로 시점이 뒤로 밀림 | STD-MYP-040 | 돈 · 주문 · [R1c] 9/9 안내문 난이도 중·우선순위 2·작업량 1일 이식. 9/9 실측: 9메뉴 중 8메뉴 화면 존재, 프린트머니 관련 주소 5개 전부 404 · legacy:NEW-R1c-054
300 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 화면 피그마 부재·명칭 미정(「마이 포인트」 등) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 신규발견 | W40 |  | 고객에게 보일 메뉴 명칭이 확정되고 해당 화면 시안이 피그마에 존재하면 완료 | 피그마 · 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §일정·설계 | STD-MYP-041 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-055
301 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 구현 M0 — 어드민 설정 + 충전권 상품 6종 + 실측 V1~V8 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-022 | 샵바이 셀러어드민에 적립금 설정·충전권 상품 6종이 등록되고 V1~V8 실측 결과가 기록되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:288 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 원장 소유가 B′(후니 원장+외부포인트)로 기울며 구현 단위가 이 순서로 확정 | STD-MYP-042 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 우선순위 High · 선행 지니 승인 · legacy:NEW-R1c-057
302 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 구현 M1 — webadmin t_pm_charge_txn + 감지·지급 잡(폴링) + 웹훅 신호 연결 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-042 | 입금 신호 1건에 대해 t_pm_charge_txn 행이 생기고 잔액이 지급되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:289 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 원장 소유가 B′(후니 원장+외부포인트)로 기울며 구현 단위가 이 순서로 확정 | STD-MYP-043 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 우선순위 High · 선행 M0 · legacy:NEW-R1c-058
303 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 구현 M2 — 스킨 충전 화면 배선(useChargePoint → 충전권 주문서) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-042 | 스킨 충전 화면에서 충전 금액을 고르면 충전권 주문서로 넘어가면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:290 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 원장 소유가 B′(후니 원장+외부포인트)로 기울며 구현 단위가 이 순서로 확정 | STD-MYP-044 | 돈 · 주문 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 우선순위 High · 선행 M0 · legacy:NEW-R1c-059
304 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 구현 M3 — 체크아웃 전액결제 분기 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-042 | 프린트머니 잔액으로 전액 결제되는 주문 1건이 PG 창 없이 완료되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:291 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 원장 소유가 B′(후니 원장+외부포인트)로 기울며 구현 단위가 이 순서로 확정 | STD-MYP-045 | 돈 · 주문 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 우선순위 High · 선행 V3 · legacy:NEW-R1c-060
305 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 구현 M4 — 충전 취소/환불 처리 + 운영 화면(txn 목록·재시도) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-042 | 충전 1건을 취소해 잔액이 원복되고 운영 화면의 txn 목록에서 그 이력이 보이면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:292 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 원장 소유가 B′(후니 원장+외부포인트)로 기울며 구현 단위가 이 순서로 확정 | STD-MYP-046 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 우선순위 Medium · 선행 M1 · legacy:NEW-R1c-061
306 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 구현 M5 — 구 잔액 마이그레이션 시드 실행(260630 스펙) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-042 | P-G1 합계 대사(Σ이관 = Σ스냅샷)가 일치하고 샘플 1:1 검증이 통과하면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:293 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 원장 소유가 B′(후니 원장+외부포인트)로 기울며 구현 단위가 이 순서로 확정 | STD-MYP-047 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 우선순위 Medium · 선행 M0, 원천 DB · legacy:NEW-R1c-062
307 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 구현 M6 — PG 계약 후 카드 충전 활성(코드 변경 없이 availablePayTypes 로 자동) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-042 | availablePayTypes 에 카드가 추가되어 충전 화면에 카드 결제가 노출되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:294 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 원장 소유가 B′(후니 원장+외부포인트)로 기울며 구현 단위가 이 순서로 확정 | STD-MYP-048 | 돈 · 주문 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 우선순위 Low · 선행 PG 계약 · legacy:NEW-R1c-063
308 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 단위·최소/최대(현 화면 6종 10,000~500,000) 유지 여부 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 지니 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-022 | 충전 단위 6종의 유지/변경이 결정되어 기록되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:296-306 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:299 |  | [R1c] 9/15~16 프린트머니 설계 문서 §12 미결 | STD-MYP-049 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-064
309 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 결정 요청 — 일부 사용 후 충전 취소 정책(불가 vs 미사용분 부분 환불) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | PM | 지니 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-022 | 두 안 중 하나가 선택되어 약관·설계 문서에 반영되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:296-306 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:300 |  | [R1c] 9/15~16 프린트머니 설계 문서 §12 미결 | STD-MYP-050 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-065
310 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 결정 요청 — 원장 소유 결정 A(샵바이 적립금) vs B′(후니 원장+외부포인트 연동) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | PM | 지니 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-022 | A/B′ 중 하나가 선택되어 설계 문서의 목표 아키텍처가 그 안으로 확정되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:296-306 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:303 |  | [R1c] 9/15~16 프린트머니 설계 문서 §12 미결 · 9/15 회의록 §프린팅머니 확정 5(외부포인트 연동 활용)가 B′ 쪽으로 기울였으나 설계 문서·핸드오프에는 여전히 미결로 남아 있다 | STD-MYP-051 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-066
311 | 쇼핑몰 | 적립금 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 전용 입금계좌 분리 여부 · 과입금·부분입금 정책 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | PM | 지니 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-022 | 입금계좌 분리 여부와 과입금·부분입금 처리 규칙이 문서에 적히면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:296-306 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:306 |  | [R1c] 9/15~16 프린트머니 설계 문서 §12 미결 | STD-MYP-052 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-067
312 | 쇼핑몰 | 적립금 | 테스트몰 실측 12항(전액결제 payType 조합·expireYmd 생략·externalKey 유일성·웹훅 페이로드 등) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 | STD-MYP-042 | 12항 각각에 실측 결과(값 또는 실패 사유)가 기록되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/SPEC-HARVEST-260915.md §9 | _workspace/huni-shopby/HANDOFF.md:16 |  | [R1c] 프린트머니 핸드오프 「미해결/블로커」 — 테스트몰 실측은 라이브 쓰기라 지니 승인 후 | STD-MYP-053 | 돈 · 주문 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · 승인 전 착수 금지 · legacy:NEW-R1c-068
313 | 쇼핑몰 | 적립금 | 마이포인트(/mypage/point·shopby 적립금)와 프린팅머니(/mypage/money·UI 전용) 메뉴 중복 정리 — 노출 메뉴·명칭 확정 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진 | 미착수 | 오픈후 | STD-MYP-007 | 마이페이지 왼쪽 메뉴에 포인트/프린팅머니 항목이 하나만 보이고 나머지 경로는 그 항목으로 이동한다 | 화면 | huni-skin-shopby/src/components/mypage/mypage-shared.tsx:14-15 NAV 두 항목 · commit 2092b12 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-MYP-054 | [R1e] 9/15 회의 「프린트머니 A→외부포인트」 결정과 맞춰야 함(R1c). /mypage/point/charge 는 legacy null 스텁·/mypage/money 는 정적 UI · legacy:NEW-R1e-003
314 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 신규회원 쿠폰 자동발행 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | W40 |  | 테스트 계정으로 가입한 직후 마이쿠폰에 신규회원 쿠폰이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/promotion/coupon/list 메뉴 존재 · 미관측 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1a] 개발 → 설정(셀러어드민)·실무운영으로 재배정 | STD-PRM-001 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-156;SCOPE-156
315 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 리뷰 작성 보상 쿠폰 발행 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-PAY-007 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「리뷰 작성 보상 쿠폰 발행」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/promotion/coupon/list · /accumulation/setting 상품후기 적립금 「사용함」(일반 1,000·포토 2,000) (R/R1d/evidence/71-accumulation-setting.txt·api-shop-malls.json) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 마케팅 보상은 적립금이 아니라 쿠폰으로 처리하기로 확정 ¦ [R1d] 9/2 「그릇 없음」→ 적립금 후기 보상은 켜져 있음(프린트머니 분리 정책과 정합 확인 필요) | STD-PRM-002 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지
316 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 재구매 쿠폰 발행 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「재구매 쿠폰 발행」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/promotion/coupon/list 메뉴 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-PRM-003 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지
317 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 회원등급(VIP) 쿠폰 발행 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-MEM-018 | 셀러어드민 > 쿠폰에 등급 대상 쿠폰이 있고 VIP 계정 마이쿠폰에 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/member/grade · /promotion/coupon/list 메뉴 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1a] 설정·실무운영으로 재배정 | STD-PRM-004 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-146;SCOPE-146
318 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 쿠폰 동시사용 개수 제한 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「쿠폰 동시사용 개수 제한」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면 | SB-029 done — huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-coupons.ts:34 (최대할인 계산) (원장 v3 근거 승계·경로 실재 확인 2026-09-16) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-PRM-005 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 프로모션 화면 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-126;IA-126;SCOPE-126
319 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 쿠폰 유효기간 관리 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 미착수 | W40 |  | 셀러어드민 > 쿠폰 등록 시 유효기간을 넣고 마이쿠폰에 「~YYYY.MM.DD」가 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/promotion/coupon/list 메뉴 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1a] 설정·실무운영으로 재배정 | STD-PRM-006 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-126;IA-126;SCOPE-126
320 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | 장바구니/주문서 쿠폰 적용 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 회원 주문서에서 쿠폰을 선택하면 할인 금액이 총액에서 빠지면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] 9/2 done → 회원 주문서 미확인(로그인 차단) | STD-PRM-007 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-126;IA-126;SCOPE-126
321 | 쇼핑몰 | 리뷰 | 리뷰 삭제 시 보상 회수 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-PRM-002 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「리뷰 삭제 시 보상 회수」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/accumulation/setting 후기 적립금 사용함 · 회수 규칙 화면 미관측 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-PRM-008 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지
322 | 쇼핑몰 | 리뷰 | 사진 리뷰 추가 보상 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  | STD-PAY-007 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「사진 리뷰 추가 보상」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/accumulation/setting @ 2026-09-16 21:33 — 포토 후기 20자 이상 2,000원 적립 「사용함」 · API photoReviewsAccumulation=2000 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 설정 완료 상태 관측 | STD-PRM-009 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 프린트머니 분리 정책과 정합 확인 · legacy:F-018;IA-018;SCOPE-018
323 | 쇼핑몰 | 기획전 | 기획전/할인 이벤트 페이지 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈 「프로모션 ZONE」 배너를 누르면 기획전 페이지가 열리고 할인 상품이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 |  | STD-PRM-010 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 현재 더미 문구·/shop 링크(huni-skin-shopby/src/components/home/home-content.ts:86,104,110,366-376) ¦ [R1d] 스킨 렌더는 R1a · legacy:F-088;IA-088;SCOPE-088;SCOPE-155
324 | 쇼핑몰 | 체험단 | 체험단 모집·신청·당첨·후기 | 작업 항목 | 이슈 | 상 | 1주+ | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | PM이 체험단 기능을 10/6 범위에 넣을지 정하고(넣으면 신규 개발 1주+), 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-PRM-011 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 404 @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 신규몰 라우트·구 사이트 challenge.asp 대조 — 범위 결정 이슈 | STD-PRM-011 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-019;F-090;F-121;IA-019;IA-090;SCOPE-019;SCOPE-090;X-SHOPBY-NATIVE-01
325 | 쇼핑몰 | 알림 | 알림톡/SMS 마케팅 발송 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「알림톡/SMS 마케팅 발송」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/sms/main/send SMS 발송·카카오 친구톡 건수 안내(714건) 존재 · 9/15 「080 수신거부 불필요 — 광고 문자 안 보냄」 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/15 회의록: 사이트에서 광고 문자를 보내지 않음 | STD-PRM-012 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-144;X-SMS-CONTRACT-01
326 | 쇼핑몰 | 알림 | 이메일 뉴스레터 발송 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-SYS-040 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「이메일 뉴스레터 발송」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/mail/dispatch @ 2026-09-16 21:31 — 메일 발송(광고성/정보성·전체회원·예약발송) 화면 존재 · 발송 메일 [연락처 마스킹] (R/R1d/evidence/32-mail-dispatch.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 「그릇 없음」→ 표준 화면 존재 | STD-PRM-013 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 발송 도메인 gmail — 도메인 인증 이슈(NEW-R1d-011)
327 | 쇼핑몰 | 수신동의 | 마케팅 수신동의 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 에서 마케팅 수신 SMS/이메일 체크가 각각 되면 완료(마이페이지 변경은 별도 확인). | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 partial → 가입 화면 확인 ¦ [R1d] 9/2 partial → 설정 USED 확인(스킨 렌더는 R1a) | STD-PRM-014 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 프로모션 화면 1회 점검으로 닫는다 · legacy:IA-004;SCOPE-004;X-MIG-CONSENT-01
328 | 쇼핑몰 | 마케팅 | (IA r59 기능명 공란) | 미판정 | 이슈 | 하 | 미판정 | PM | 신우진(기본배정) | 미판정 | W38 |  | PM이 IA 59행의 기능명을 채우거나 삭제하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r59 (기능명 없음) | 2026-09-16 | [R1a] IA r59 공란 행 — 판정 불가 기록 | STD-PRM-015 | [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r59 · legacy:NEW-R1a-010
329 | 쇼핑몰 | 리뷰 | 이용후기 메인(전체 리뷰 모아보기) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | PM 결정 후 홈 또는 메뉴에 「이용후기」가 있고 전체 리뷰가 모여 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 | [R1a] IA r60 원장 미매핑 → 신규(범위 이슈) | STD-PRM-016 | [R1a] docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r60 · R/R1a/evidence/skin-routes.csv · legacy:NEW-R1a-011
330 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | [구IA#76] 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | W40 |  | 셀러어드민에서 쿠폰 1종을 발행해 테스트 회원이 받으면 완료. | 셀러어드민 | IA No.76 쿠폰관리 · 샵바이 쿠폰(R1d) |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-PRM-018 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-017
331 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | [구IA#77] 쿠폰등록내역 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | W40 |  | 쿠폰 발급내역 화면이 보이면 완료. | 셀러어드민 | IA No.77 쿠폰등록내역 · 샵바이(R1d) |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-PRM-019 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-018
332 | 쇼핑몰 | 쿠폰 | [구IA#78] 쿠폰사용내역 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | W40 |  | 쿠폰 사용내역 화면이 보이면 완료. | 셀러어드민 | IA No.78 쿠폰사용내역 · 샵바이(R1d) |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-PRM-020 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-019
333 | 쇼핑몰 | 거래처 | 거래처(기업회원) 등록·관리 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처(기업회원) 등록·관리」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | WA-060 partial — raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:87 (TCusCustomers 모델만·전용 운영화면 urls.py 부재) (원장 v3 근거 승계·경로 실재 확인 2026-09-16) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-001 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 전용 운영화면 urls.py 부재) (출처 근거) ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-095;IA-095;SCOPE-095
334 | 쇼핑몰 | 거래처 | 거래처별 단가/할인율 설정 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처별 단가/할인율 설정」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:239 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-002 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-146;SCOPE-146;X-DEC-GRADE-01
335 | 쇼핑몰 | 거래처 | 거래처 소속 담당자 다계정 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처 소속 담당자 다계정」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:240 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-003 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-095;IA-095;SCOPE-095
336 | 쇼핑몰 | 후불 | 후불 여신한도 설정 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「후불 여신한도 설정」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:241 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-004 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-141
337 | 쇼핑몰 | 후불 | 후불 주문 승인·미결제 관리 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「후불 주문 승인·미결제 관리」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:242 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-005 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-141
338 | 쇼핑몰 | 정산 | 월 마감 청구서 발행 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「월 마감 청구서 발행」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:243 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-006 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-098;IA-098;SCOPE-098
339 | 쇼핑몰 | 정산 | 업체별 미수금 관리 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「업체별 미수금 관리」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:244 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-007 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-099;IA-099;SCOPE-099
340 | 쇼핑몰 | 원장 | 거래처 원장(온·오프라인 통합) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처 원장(온·오프라인 통합)」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:245 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-008 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-097;F-098;IA-097;IA-098;SCOPE-097;SCOPE-098
341 | 쇼핑몰 | 원장 | 원장 데이터 파일 생성(.txt 연계) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「원장 데이터 파일 생성(.txt 연계)」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:246 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-009 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-095;IA-095;SCOPE-095
342 | 쇼핑몰 | 견적 | 대량 견적 요청 접수·회신 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「대량 견적 요청 접수·회신」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:247 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-010 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-070;F-116
343 | 쇼핑몰 | 견적 | 견적서 발행(사업자 양식) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | webadmin 또는 셀러어드민에서 「견적서 발행(사업자 양식)」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:248 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-B2B-011 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-051
344 | 쇼핑몰 | 세금 | 세금계산서 일괄 발행 | 작업 항목 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 미판정 |  | 미착수 | W38 |  | 셀러어드민(service.shopby.co.kr) 정산/세금계산서 메뉴에서 「일괄 발행」을 실행해 발행 결과 1건의 금액이 해당 주문의 결제금액과 원 단위까지 같은 것이 화면에 보이면 완료. 메뉴가 없으면 「셀러어드민에 세금계산서 일괄 발행 없음」을 비고에 적고 개발 항목으로 전환한다. | 셀러어드민 화면 | SB-053 stub — document-section.tsx:1-6 · D-18 endpoint='(호출 지점 없음)' |  |  | STD-B2B-012 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-142;F-152;SCOPE-152;X-TAXDOC-01
345 | 쇼핑몰 | 거래처 | [구IA#45] 거래처관리 (등록/수정/처리) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 | W39 |  | 거래처(B2B) 관리를 샵바이 회원등급으로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-B2B-013 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 셀러어드민 | docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx 「IA 확인」 No.45 · webadmin 사이드바 33화면에 거래처 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 셀러어드민 미확인(R1d) | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-B2B-013 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-002
346 | 쇼핑몰 | 거래처 | [구IA#46] 매장게시판 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 | W38 |  | 매장게시판을 1차 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-B2B-014 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 셀러어드민 | IA No.46 매장게시판 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-B2B-014 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-003
347 | 관리자 | 기초데이터 | 사이즈 마스터 등록·관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 기준정보 › 사이즈정보에서 사이즈 하나를 열어 재단·작업·여백이 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/catalog/tsizsizes/ 50행 렌더 @ 2026-09-16 21:28 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:1100-1116 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-001 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-101;F-105;IA-101;IA-105;P-BLEED-32-01;P-DEDUP-SIZE-BLOCKED-01;P-DELYN-SIZE-01;P-PRINTLY-HUNI-SIZE-01;P-REVERSE-4-01;P-SIZEMAP-214-01;P-WRONGCODE-4-01;SCOPE-101;SCOPE-105;X-DEC-DELYN-576-01;X-POSTER-SIZNUM-01
348 | 관리자 | 기초데이터 | 소재(자재) 마스터 등록·관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 기준정보 › 자재정보에서 상위 자재를 눌러 하위 표가 열리면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/master/mat/ 141행 @ 2026-09-16 21:28 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:433-442 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-002 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · P-PRD042-MISWIRE-01] 동일 상품·동일 옵션의 원인 진단이 두 하네스에서 다르다 — §load-governance CHANGELOG:17='비종이 굿즈 자재로 오배선' vs §dbmap precondition-gate §3-2='단가행 없는 중복 자재 MAT_000240/241 참조(정본은 MAT_000127/130)'. 양측 근거 보존, 교정 전 라이브 ref_key1 재실측으로 확정 필요. · legacy:F-102;F-106;IA-102;IA-106;P-DEDUP-AXISMOVE-01;P-MAT-PRICEGAP-01;P-MATPOLLUTE-26-01;P-MATPOLLUTE-WIDGET-3-01;P-NAMECARD-MAT-01;P-PRD042-MISWIRE-01;SCOPE-102;SCOPE-106;X-CONFIRM-MAT32-01
349 | 관리자 | 기초데이터 | 용지·평량 마스터 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 용지 관리에서 용지를 골라 [단가] 탭 배지 숫자가 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/paper-management/ 116행 @ 2026-09-16 21:28 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:398-414 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-003 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-103;F-107;IA-103;IA-107;SCOPE-103;SCOPE-107
350 | 관리자 | 기초데이터 | 도수/색상 코드 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 도수정보·인쇄옵션 목록이 열리고 상품 뷰어 도수 섹션에 표시명을 붙일 수 있으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/catalog/tclrcolorcounts/ 9행 · /admin/catalog/tprtprintoptions/ 11행 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-004 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-DIGITAL-BW-01;X-DEC-FRMTYP-01
351 | 관리자 | 기초데이터 | 공정(후가공) 마스터 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 공정정보에서 공정 하나의 「사용 상품」 배지를 눌러 상품 목록 팝업이 뜨면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/master/proc/ 23그룹 · 「사용 상품」 배지(9/14 신설) @ 2026-09-16 21:33 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:443-463 | 2026-09-16 21:33 |  | STD-ADP-005 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-DEDUP-PROC-3-01;P-USAGECD-3-01;X-SENSOR-DIMBLIND-01
352 | 관리자 | 기초데이터 | 공정 택일그룹 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어 옵션에서 단일선택 그룹을 만들어 위젯이 택1 컨트롤로 그리면 완료. | DB | raw/webadmin/tools/manual_content.py:1030-1059 옵션그룹 필수·기본·사용·게시 4축 · DB 옵션그룹 108/83상품 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-ADP-006 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-CONSTRAINT-OG-048-01;P-PETBANNER-136-01
353 | 관리자 | 기초데이터 | 판형(출력판형)·판걸이수 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어 「판형」 섹션에 판형·출력용지유형·기본판형여부가 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:30 판형(1) 316x467 SIZ_000499 · git t41/t43/t44 판형 교정 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-ADP-007 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-GOODS-AXIS-NORM-01;X-CONFIRM-SET-3-01;X-ENGINE-PANSU-01
354 | 관리자 | 기초데이터 | 제본 방식 마스터 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 공정정보 목록 「책등계산」 열 아이콘을 눌러 설정 팝업이 열리면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/spine-calc/PROC_000021/page/ 책등 계산 설정(매뉴얼 :469-483) · raw/webadmin/tools/manual_content.py:925-1012 표지 규칙 |  |  | STD-ADP-008 | R1 · L4 판정 승계
355 | 관리자 | 기초데이터 | 기초코드 논리삭제·이름변경 정책 적용 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 기초코드정보에서 항목을 삭제해 목록에서만 숨고 DB 에 남으면 완료. | 화면 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:71 논리삭제 용어 · :1183-1185 FAQ · :535-542 잠든 연결 정리(9/10) · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/basecode-master/ 21행 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] partial→done: 논리삭제·잠든 연결 정리(9/10) 매뉴얼·화면 실재. | STD-ADP-009 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 · legacy:X-CONFIRM-BASECODE-5-01;X-DEC-HYPHEN-01;X-DESET-01;X-ENGINE-DELYNFILTER-01
356 | 관리자 | 상품 | 인쇄/제본 상품 등록 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품정보에서 상품을 추가하고 상품 뷰어에서 사이즈·자재·공정을 연결할 수 있으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/ 296항목 @ 2026-09-16 21:28 · /admin/catalog/tprdproducts/ 50행/페이지 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-010 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-100;IA-100;P-L0-7-01;SCOPE-100;SCOPE-158
357 | 관리자 | 상품 | 굿즈 상품 등록 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 굿즈 상품(아크릴키링)을 상품 뷰어에서 열어 구성이 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:30 아크릴키링 사이즈 7·자재 4·공정 3 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-ADP-011 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-110;IA-110;P-GOODS-NOAUTH-5-01;P-GOODS57-LOAD-01;SCOPE-110
358 | 관리자 | 상품 | 포장재 상품 등록 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | OPP봉투 같은 기성 상품이 상품 뷰어·기본사양가에 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/sku-catalog/ @ 2026-09-16 21:28 「OPP접착봉투 PRD_000001 …」 · 기성상품 PRD_TYPE.03 18종 판매중 @ 2026-09-16 21:30 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-012 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-112;IA-112;SCOPE-112
359 | 관리자 | 상품 | 상품-카테고리 귀속(다중분류) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품정보 편집에서 카테고리 두 곳을 붙이고 저장 시 주카테고리 안내가 뜨면 완료. | 화면 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:97 주카테고리 · :876-882 카테고리 여러 곳+주 1곳 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/catalog/tprdproducts/ 「카테고리」 열 @ 2026-09-16 21:32 | 2026-09-16 21:32 |  | STD-ADP-013 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · X-SHOPBY-HYGIENE-01 관리코드 중복 71건 = 완료(라이브 실측 09-02 · 전건 판매중지 + `-DUP-<상품번호>` 개칭 · 상품 288→297) · 잔여 1건 136009417 프리미엄엽서는 작업 항목(PM·실무진 확인) · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md:150,:153 · legacy:F-109;F-153;IA-109;P-CAT-INTEGRITY-01;P-CATCONF-QUEUE-01;P-DEDUP-CATBLIND-01;P-YELLOW-CAT-01;SCOPE-109;SCOPE-153;X-DEC-CATTREE-01;X-SHOPBY-ASSIGN-VOLATILE-01;X-SHOPBY-HYGIENE-01
360 | 관리자 | 상품 | 상품 진열/노출 상태 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품정보에서 게시여부를 N 으로 저장하면 샵바이 전시가 「전시 안 함」으로 바뀌고 「자사몰」 열에 배지가 없으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/catalog/tprdproducts/ @ 2026-09-16 21:32 「자사몰」 열 + 필터 「자사몰 전시 반영」 · 자사몰 미반영/대기 배지 2건 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:102-107 게시여부↔샵바이 전시 자동 연동(9/14) | 2026-09-16 21:32 | [R1b] partial→done: 9/14 게시여부↔샵바이 전시 연동 배포·화면 열 확인. | STD-ADP-014 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1b] 자사몰 미반영/대기 배지 2건 존재 @21:32 — 상품 재저장으로 재시도. · legacy:P-PRODUCT-IMAGE-01;X-SKIN-REACH-01
361 | 관리자 | 상품 | 상품 상세페이지 콘텐츠 편집 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 상품 상세 탭이 페이지빌더에서 게시되어 자사몰에 보이면 완료(R1a 영역). | 파일 | docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「상세에 '디자인 보기' 탭 추가 · 탭 순서는 페이지 빌더에서」 · docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 2 상세페이지 탭·템플릿 중 2-3일 |  | [R1b] webadmin 화면이 아니라 Pie Canvas 페이지빌더 — 담당 쇼핑개발로 정정. | STD-ADP-015 | R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 · legacy:X-PB-C7-01;X-PB-CLEANUP-01;X-PB-CONCEPT-01;X-PB-DESIGN-01;X-PB-DOC-01;X-PB-EMPTYVAL-01;X-PB-GATE-01;X-PB-INVENTORY-01;X-PB-OPSSIM-01;X-PB-PARTNER-BUG-01;X-PB-PARTNER-CFG-01;X-PB-PARTNER-OPT-01;X-PB-REVERIFY-01;X-PB-RISK-01;X-PB-T4-01;X-PB-UX-01
362 | 관리자 | 상품 | 셋트(부품조립) 상품 구성 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 셋트상품 관리에서 무선책자를 열어 표지·내지 구성원과 권당 개수가 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/set-products/ 20건 @ 2026-09-16 21:28 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:1083-1099 권당 개수/최소·최대 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-016 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-EDX-BOOK5-01;P-PHOTOBOOK-DBL-01;P-SET-072-01;P-SET-088-01;P-SET-INNER-PAGE-01;P-SET-MEMBRANE-PRINT-01;P-SET-PREMIUM-UNDER-01;P-VERIFY-SET7-01;X-ENGINE-SETCOAT-01;X-SET-SIZCD-01;X-SET-UI-4-01;X-SET-UI-MEMBER-01
363 | 관리자 | 옵션 | 상품별 옵션그룹 구성 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어 옵션 화면에서 그룹→옵션→항목으로 들어가면 완료. | DB | raw/webadmin/tools/manual_content.py:314-323 옵션 드릴다운 · DB 옵션그룹 108 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-ADP-017 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-CPQ-CLASSA-01;P-CPQ-OPT-020-01;P-DEADPARENT-500-01;P-OPT-D7-65-01
364 | 관리자 | 옵션 | 옵션 항목 ↔ 차원 참조 연결 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 구성템플릿 조합에서 상품을 골라 조합 시트에 자재가 붙어 있으면 완료. | 화면 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:89 구성템플릿 조합 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/tmpl-combo-md/ 248 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-018 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-AXIS-265-01;X-CPQ-MEMBERSHIP-08-01;X-DDL-REFPARAM-SLOT-01;X-EDX-VESSEL-01;X-ENGINE-OPTKEY-01;X-VERIFY-ADAPTER-01
365 | 관리자 | 옵션 | 옵션 참조 무결성 검증 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 담당 개발자가 정합성 검사를 돌려 crit 0 결과를 공유하면 완료(사이트 오픈 전 --strict). | 파일 | raw/webadmin CLAUDE.md 「데이터 정합성 검사 tools/audit_data_integrity.py --exposure」 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:1209-1214 FAQ |  |  | STD-ADP-019 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-HYGIENE-670-01;X-SENSOR-DIMVALS-01;X-SENSOR-VERIFYLOAD-01
366 | 관리자 | 옵션 | 추가상품 템플릿 구성 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 추가상품 템플릿 카탈로그 「편집」으로 들어가 선택값을 고칠 수 있으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/sku-catalog/ 125건 @ 2026-09-16 21:28 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:363-379 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-020 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-ACRYL-ADDON-6-01;P-DBMAP-APPROVAL-01
367 | 관리자 | 제약 | 제약규칙 등록(UI 폼빌더) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어 제약 편집에서 조건 그룹을 추가하고 저장되면 완료. | DB | raw/webadmin/tools/manual_content.py:333-341 제약 화면(그룹 추가·AND/OR·JSONLogic) · DB 제약 75/38상품 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-ADP-021 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · X-FOIL-MINQTY-01] §23 HANDOFF.md:29 = 제약규칙 미구축(→§31 이관) vs §31 CHANGELOG 2026-07-03 ⑦ = '박/쿠폰 최소수량=사이즈별 수량규칙(제약아님·상품레벨 적재됨)' (gaps-t1-widget.md:33). 지시상 constraint-rules/HANDOFF.md:4,6은 제외됐으나 본 항목은 §23 출처라 존치. · legacy:P-CONSTRAINT-DATA-01;X-CR-C10-01;X-CR-C3-01;X-CR-C9-01;X-CR-HANDOFF-01;X-FOIL-MINQTY-01
368 | 관리자 | 제약 | 제약규칙 시뮬레이션·미리보기 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 제약 편집 화면 「이 조합 검사」로 금지 조합이 빨갛게 표시되면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:338 「이 조합 검사」 즉시 검증 |  |  | STD-ADP-022 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:X-CR-ENFORCE-CLIENT-01;X-CR-ENFORCE-ENGINE-01
369 | 관리자 | 가격 | 가격공식 등록·상품 바인딩 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 가격 뷰어에서 상품에 공식을 연결하면 「현재 적용」으로 바뀌면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:30 「현재 적용: 상품공식 PRF_BIND_SUM (2026-09-07~)」 · DB 공식바인딩 9/2 이후 150건 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-ADP-023 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-108;IA-108;P-BOOK-5ITEM-01;P-CALENDAR-DESIGNBLOCKED-5-01;P-L1-109-01;P-ORPHAN-211-01;P-PED-BOOK-W12-01;P-PED-BOOK-W34-01;P-PHOTOBOOK-PAGEFEE-01;P-POSTER-FORMULA-SPLIT-01;P-WIRE-PROPOSAL-LOAD-01;SCOPE-108;X-DEC-NAMECARD-FORMULA-01;X-ENGINE-BOOK-01;X-ENGINE-GP2-01;X-ENGINE-PAGE-01;X-ENGINE-TWINRING-01
370 | 관리자 | 가격 | 가격구성요소 등록·차원 지정 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 가격구성요소에서 새 구성요소를 만들고 사용차원·단가유형을 저장하면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-component-md/ 118 @ 2026-09-16 21:28 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:555-601 단가유형 3종·사용차원 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-024 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-104;IA-104;P-DUPSIZE-WIRING-01;P-EDX-HIGH40-01;P-EDX-MISSINGCELL-01;P-EDX-SIZECONF-01;P-OVERCHARGE-8-01;P-PED-PUNCH-01;P-SILENT-7-01;SCOPE-104;X-ENGINE-AUTOPICK-01
371 | 관리자 | 가격 | 단가행 일괄 등록(엑셀 업로드) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 단가표 그리드에 엑셀 10행을 붙여넣고 [변경분 저장] 후 다시 열어 남아 있으면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:598 「엑셀처럼 붙여넣기·정렬·필터」 · _workspace/price-setup/STATUS-260901.md:35 「엑셀에서 복사 → 셀 클릭 → 붙여넣기」 · 9/2 이후 단가행 12,159 갱신 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] 상태 partial→done | STD-ADP-025 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · P-DBMAP-OPEN-01] huni-dbmap/HANDOFF.md에 '미해결/블로커' 헤더가 4곳(:34-35 / :61-62 / :103-104 + :71)에 시간 역순 누적되어 자기모순. 지시대로 상위(:34-35) 섹션을 권위로 채택하되 하위 섹션 근거는 삭제하지 않고 sources에 보존. 대표 상충: :62 '수량구간할인 링크 미연결' ↔ :28 '수량구간 할인=이미 완비(미연결은 stale 오해)'; :70 '가격 전면 미적재 2시트' ↔ :50-52 '동일 2시트 라이브 COMMIT 완료' (gaps-t2-rest.md:33-37). · [conflict 보존 · X-CONFIRM-FOMEX-01] 포맥스 3mm 단가가 권위 자료 내에서 8,300/11,500 vs 8,500/13,000으로 충돌 (_foundation/batch/wiring/HANDOFF.md:46-48). 양쪽 값을 모두 보존하고 채택은 인간 판정. · [conflict 보존 · X-CONFIRM-PRICE-2-01] 라이브 값 vs 권위 엑셀 값 불일치 2건. 권위 엑셀의 족자 천정고리 표기가 '4000?'로 확정값이 아님 — 양측 값 모두 보존, 채택은 인간 판정. · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 · legacy:P-19SHEET-BATCH-01;P-3JEOL-01;P-ACRYL-TBD-01;P-AUTH-3SHEET-01;P-DBMAP-NEXT-01;P-DBMAP-OPEN-01;P-DCAL-LOAD-01;P-DESIGNED22-01;P-GOODS-DIRECTPRICE-01;P-HDX-BACKLOG-01;P-NEEDSBASICS-97-01;P-PED-STATIONERY-9-01;P-POSTER-TRANSPOSE-01;P-SET-PREMIUM-UNDER-01;P-SOT-RELOAD-65-01;P-STATIONERY-SPARSE-01;P-STICKER-REPRICE-01;X-BATCH-REST-01;X-CONFIRM-FOMEX-01;X-CONFIRM-GOODS-FIN1-01;X-CONFIRM-MEMOPAD-01;X-CONFIRM-PRICE-2-01;X-CONFIRM-PRICEAUTH-01;X-CONFIRM-STICKER-01
372 | 관리자 | 가격 | 단가유형(단가형/합가형) 설정 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 가격구성요소 단가유형을 바꾸면 그리드 머리글이 단가/합가/고정으로 바뀌면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:134-217 PRC_TYPES 단가형·합가형·고정금액 · 진단 PRD_000031 「합가형 4,500÷100」 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-ADP-026 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:X-CONFIRM-PROCQTY-01;X-CONFIRM-QTYBASIS-01;X-DEC-VAT-01;X-ENGINE-PRCTYP03-01
373 | 관리자 | 가격 | 수량구간 할인테이블 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 할인테이블에서 구간을 고치고 위젯 수량을 올려 할인율이 반영되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/discount-table-md/ 8 @ 2026-09-16 21:28 · 아크릴 DSC_ACR_QTY 연결 @ 2026-09-16 21:30 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-027 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-GOODS-DISCOUNT-203-01;P-MINIBOARD-QTY-01;P-PED-DSCLINK-4-01;X-CONFIRM-DSCDOUBLE-01
374 | 관리자 | 가격 | 면적 매트릭스 단가 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 아크릴 구성요소 단가표에 siz_width 구간 행을 추가해 시뮬레이터 값이 바뀌면 완료. | 파일 | raw/webadmin/tools/manual_content.py:66 차원(use_dims) 용어 · raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:190-199 _USE_DIM_CHOICES 12종(siz_width·siz_height 포함) · 아크릴 진단 siz_width 구간 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] 상태 partial→done | STD-ADP-028 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · webadmin 화면 + 라이브 DB 읽기 1회 점검으로 닫는다 · legacy:P-ACRYL-INTEGRITY-156-01;P-AREA-CUSTOM-01;P-RC1-PRESET-01;X-CONFIRM-FOIL-042-SHEET-01;X-CONFIRM-FOILAREA-01;X-ENGINE-ACRYL-AREA-01;X-ENGINE-FOIL-01
375 | 관리자 | 가격 | 템플릿 직접단가 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 가격 뷰어 하단 「추가상품 템플릿 직접단가」에 값을 넣고 위젯 피커 개당가가 바뀌면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:30 「추가상품 템플릿 직접단가 — 템플릿 전용」 패널 · DB t_prd_template_prices 102 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-ADP-029 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:X-WGT-W2B-01
376 | 관리자 | 가격 | 가격 적용시작일 기반 이력 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 단가표에서 「새 적용일로 개정」으로 미래 날짜 행을 만들면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:30 적용일 2026-09-07 시계열 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:595 「새 적용일로 개정」 | 2026-09-16 21:30 |  | STD-ADP-030 | R1 · L4 판정 승계
377 | 관리자 | 가격 | 가격 시뮬레이터(운영자 검산) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 가격 시뮬레이터에서 상품을 고르고 [가격 계산]을 눌러 구성요소별 카드가 나오면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-simulator/ 292상품 @ 2026-09-16 21:28 · PRD_000031/069/146 계산 실행 @ 2026-09-16 21:30 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-031 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:P-DIECUT-2-01;P-FOIL-E2E-01;P-GOLDEN-83-01;P-VERIFY-104-01;X-OPS-ADMINPW-01;X-VERIFY-PROD-01
378 | 관리자 | 가격 | 가격뷰어(계산 결과 조회) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 가격 뷰어에서 상품을 고르면 직접단가/공식/할인이 한 화면에 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/ 296 @ 2026-09-16 21:28 · /admin/start-price/ 「192 · 자동 189 · 수기만 1 · 없음 2 · 수기 불필요 1」 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:28 |  | STD-ADP-032 | R1 · L4 판정 승계
379 | 관리자 | 가격 | 가격 미산출(0원) 상품 진단 리포트 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품별 기본사양가 화면 「없음(실패)」 탭을 눌러 실패 사유가 상품별로 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/start-price/ @ 2026-09-16 21:29 상태 필터 「없음(실패)」+실패 사유 열(192행) · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:257 위젯빌더 [가격 진단](구성요소별 제외 사유) · raw/webadmin/tools/manual_content.py:696-733 | 2026-09-16 21:29 | [R1b] todo→done: 9/2 원장은 「0원 리포트 화면 부재」로 판정했으나 기본사양가 화면(전수 표)+가격 진단(상품별)이 실재. | STD-ADP-033 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · [conflict 보존 · P-DRIFT-10-01] HANDOFF.md:24 '현재 전수 DRIFT 0.'(07-07) vs verify/last-run.json:12-15 exit 1·findings 10(07-14). 최신인 센서 실측(07-14)을 채택. · [conflict 보존 · P-PRICED0-6-01] §29 03_schedule/blocked-before-widget.md:51-53 = BLOCKED-미바인딩 vs §23 HANDOFF.md:84 = 라이브 COMMIT 완료. 시점은 §29(06-30) < §23(07-01/02)이라 §29가 stale일 가능성이 높으나 라이브 재실측 전에는 단정 불가 (gaps-t1-data.md:47-50 기록). · legacy:P-ANCHOR-149-01;P-D5-17-01;P-DBMAP-UNDERCHARGE-01;P-DRIFT-10-01;P-DTLOPT-SWEEP-01;P-EDX-BOOK5-01;P-L2-31-01;P-MUG-193-01;P-PHOTOBOOK-D12-01;P-PHOTOCARD-024-01;P-PRICED0-6-01;P-QUOTE0-100-01;P-QUOTE0-NAMECARD-01;P-READINESS-FOLLOWUP-3-01;P-UNDER-5-01;P-UNDERCHARGE-BATCH-3-01;P-WIDGET-BLOCKED-200-01;P-ZEROQUOTE-119-01
380 | 관리자 | 상품 | 수작 상품 등록 | 미판정 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 |  | 수작 상품을 별도 유형으로 팔지, 굿즈(완제품)로 등록할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-ADP-034 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | 구 IA #61 수작 상품등록 · webadmin 상품유형 PRD_TYPE.01/02/03 만 실재(@ 2026-09-16 21:30) · 「수작」 유형 정의 미확인 | 2026-09-16 21:30 | [R1b] 담당 인쇄개발→PM | STD-ADP-034 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 셀러어드민 접속 보류(STD-CAT-026 과 한 쌍) · legacy:F-111;IA-111;SCOPE-111
381 | 관리자 | 상품 | 디자인 상품 등록 | 미판정 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품별 디자인에서 포토북에 디자인 1건을 추가하고 자사몰 디자인 고르기 페이지에 뜨면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/design-md/ 248상품 @ 2026-09-16 21:33 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:735-784 상품별 디자인 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「디자인 등록 관리는 상품정보의 일부이므로 웹어드민에 두는 방향」 | 2026-09-16 21:33 | [R1b] 미판정→done: 화면 실재 + 9/15 회의 웹어드민 배치 결정. ¦ [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 — 배치를 webadmin(DB·생산 영역)으로 확정. _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:489 동일 | STD-ADP-035 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 셀러어드민 접속 보류 · legacy:F-113;IA-113;SCOPE-113
382 | 관리자 | 기초데이터 | [구IA#59] 굿즈 카테고리관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 기준정보 › 카테고리에서 대→중→소 3단계가 열리고 상품에 붙일 수 있으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/category-master/ 16행 밀러칼럼 @ 2026-09-16 21:28 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:416-428 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-ADP-036 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-006
383 | 관리자 | 가격 | 게시 위젯 가격 전수 대조(1차 최숙진 → 2차 김용기 → 3차 채훈희 승인) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 2-3일 | 실무운영 | 최숙진 실장(1차) · 김용기 부장(2차) · 채훈희 대표(3차 승인) | 진행중 | W38 |  | 게시된 상품마다 상세페이지 위젯에서 옵션을 골라 나온 금액이 정답표(상품마스터·가격표 최신본)와 100% 일치(어긋남 0건)하고, 1·2·3차 확인 기록과 정답표 버전 날짜가 남으면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 상품 상세 위젯 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/ 가격 시뮬레이터 | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 1 · ④ 완료 기준 |  | [R1c] 9/15 회의록 §가격·템플릿 데이터 — 「2차 가격 테스트 진행 중(최숙진)」으로 상태를 partial 로 갱신 | STD-ADP-037 | 돈 · 주문 · [R1c] 9/9 안내문 난이도 중·우선순위 1·작업량 2-3일 이식. 정답표 최신본 날짜 확인이 착수 전 전제(후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 1 · ② 실무진이 하실 일) · legacy:NEW-R1c-043
384 | 관리자 | 주문 | 주문 목록·검색·필터 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 목록·검색·필터」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list @ 2026-09-16 21:33·21:38 — 검색·필터(주문번호·기간·상태 10종)·컬럼 70+ 존재 · 3개월 3건(94554271·90429233·90382966) (R/R1d/evidence/60-order-list.txt·63-order-list-3m.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 partial(webadmin 근거)→ 셀러어드민 표준 목록 확인 | STD-ADO-001 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 후니 webadmin 주문 목록(t_ord_orders)은 R1b · legacy:F-136;F-162;IA-136;SCOPE-136;SCOPE-162
385 | 관리자 | 주문 | 주문 상세 조회(사양·파일·금액) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 상세 조회(사양·파일·금액)」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list @ 2026-09-16 21:33·21:38 — 검색·필터(주문번호·기간·상태 10종)·컬럼 70+ 존재 · 3개월 3건(94554271·90429233·90382966) (R/R1d/evidence/60-order-list.txt·63-order-list-3m.txt) · 주문 상세 창은 미진입(A-1) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-ADO-002 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 안 되는 부분: 상세 창 미관측(그리드 「상세」 클릭이 컬럼 설정 모달로 열림·이후 사용자 제어) · legacy:F-136;IA-136;SCOPE-136;X-FILEMETA-01;X-ORDER-SUBMIT-SPEC-01
386 | 관리자 | 주문 | 주문 상태 변경(단건) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 상태 변경(단건)」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list @ 2026-09-16 21:33·21:38 — 검색·필터(주문번호·기간·상태 10종)·컬럼 70+ 존재 · 3개월 3건(94554271·90429233·90382966) (R/R1d/evidence/60-order-list.txt·63-order-list-3m.txt) · 「주문상태 선택」 콤보 존재 · 상세 창 미관측 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-ADO-003 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-140;IA-140;SCOPE-140
387 | 관리자 | 주문 | 주문 상태 일괄 변경 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 상태 일괄 변경」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list @ 2026-09-16 21:33·21:38 — 검색·필터(주문번호·기간·상태 10종)·컬럼 70+ 존재 · 3개월 3건(94554271·90429233·90382966) (R/R1d/evidence/60-order-list.txt·63-order-list-3m.txt) · 「일괄처리」 버튼 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 기능 실재 | STD-ADO-004 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-143;IA-143;SCOPE-143
388 | 관리자 | 주문 | 상태 변경 시 고객 알림 자동발송 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-SYS-034;STD-SYS-035 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「상태 변경 시 고객 알림 자동발송」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:287 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-ADO-005 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-140;IA-140;SCOPE-140;X-SMS-CONTRACT-01
389 | 관리자 | 주문 | 주문서(작업지시서) 출력 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문서(작업지시서) 출력」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:288 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-ADO-006 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] R1b 경계 — 여기서는 셀러어드민에 없음만 확정 · legacy:F-139;IA-139;SCOPE-139
390 | 관리자 | 주문 | 고객 SMS/알림톡 수동 발송 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  | STD-SYS-034 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「고객 SMS/알림톡 수동 발송」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list @ 2026-09-16 21:33·21:38 — 검색·필터(주문번호·기간·상태 10종)·컬럼 70+ 존재 · 3개월 3건(94554271·90429233·90382966) (R/R1d/evidence/60-order-list.txt·63-order-list-3m.txt) · 「SMS 발송」 버튼(전체주문·배송준비중·클레임 화면) 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 버튼 실재. SMS 사용설정이 꺼져 있어 지금은 발송 불가 | STD-ADO-007 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-144;IA-144;SCOPE-144;X-SMS-CONTRACT-01
391 | 관리자 | 검수 | 재업로드 요청 발송 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 | W41 | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-128 | 관리자가 재업로드 요청을 누르면 고객 휴대폰에 문자가 오면 완료. | 파일 | docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html SMS 발신번호 인증 완료 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md #35·#67 미구현 |  |  | STD-ADO-009 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-138;IA-138;SCOPE-138
392 | 관리자 | 생산 | 판걸이/임포지션 정보 산출 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 시뮬레이터 카드에 「판걸이 N · 판수」가 찍히면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069 @ 2026-09-16 21:34 진단 「판형 316x467 · 판걸이 4 · 책당 3장」 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:91 판걸이수/인쇄매수 용어 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] partial→done: 판걸이·판수 산출이 진단 화면에 표시됨(생산 전달은 STD-MFG-013 별건). | STD-ADO-014 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 셀러어드민 주문 화면 / webadmin 1회 점검으로 닫는다 · legacy:X-ENGINE-PANSU-01
393 | 관리자 | 배송 | 송장 등록·일괄 업로드 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「송장 등록·일괄 업로드」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare @ 2026-09-16 21:33 — 「송장번호 일괄 업로드」(양식 다운·배송업체 지정·배송중 처리 라디오) (R/R1d/evidence/61-order-delivery-prepare.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 기능 실재 | STD-ADO-020 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:X-CHK-DELIVERY-01
394 | 관리자 | 배송 | 출고 처리·배송중 전이 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「출고 처리·배송중 전이」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare — 「배송중 처리」 라디오·「스캐닝 출고 처리」 버튼 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-ADO-021 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] A-11 스캐닝 출고: 옵션관리코드 빈값(샘플 optionManagementCd="") → 바코드 없음, 실사용 불가 추정(미검증) · legacy:X-CHK-DELIVERY-01;X-DEC-CALLER-01;X-DEC-MIRROR-01
395 | 관리자 | 클레임 | 클레임 접수 목록·처리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「클레임 접수 목록·처리」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/claim/list/cancel @ 2026-09-16 21:33 — 취소 관리 목록·클레임 1건(6801466 취소완료[환불없음] 2026-09-15 00:12) · 교환/반품/환불/CS처리내역 메뉴 존재 (R/R1d/evidence/62-claim-cancel.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 화면 실재·실데이터 1건 | STD-ADO-022 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] P1-01(입금 전 취소→환불없음) 시나리오의 실물 후보 · legacy:X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01
396 | 관리자 | 클레임 | 환불 실행·정산 반영 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | EXT-PG | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「환불 실행·정산 반영」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/claim/list/refund 환불 관리 메뉴 존재 · 무통장은 자동환불 불가(환불보류) · PG 환불은 PG 승인 후 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-ADO-023 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:X-CHK-PGTEST-01;X-PG-CONTRACT-01
397 | 관리자 | 증빙 | 증빙서류 발급 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-MYP-014 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「증빙서류 발급 관리」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:306 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 — 발행 주체는 관리부 수동으로 확정(이카운트 API 자동 발행은 미결) | STD-ADO-024 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-142;F-152;IA-142;SCOPE-142;SCOPE-152;X-TAXDOC-01
398 | 관리자 | 주문 | [구IA#86] 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | W39 |  | 셀러어드민 주문 상세에서 위젯 주문 요약(huni_order 텍스트옵션)이 보이면 완료. | 셀러어드민 | IA No.86 주문관리 상세 · 샵바이 주문관리(R1d) · webadmin 주문 화면 없음(t_ord_orders 0 @ 2026-09-16 21:32) | 2026-09-16 21:32 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-ADO-025 | 주문 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-026
399 | 관리자 | 주문 | [구IA#93] 주문상태변경 (일괄) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | W39 |  | 셀러어드민 주문 목록에서 여러 건을 골라 상태를 한 번에 바꿀 수 있으면 완료. | 셀러어드민 | IA No.93 주문상태 일괄변경 · 샵바이 주문 일괄처리(R1d) |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-ADO-026 | 주문 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-028
400 | 관리자 | 알림 | [구IA#94] 고객 SMS 발송 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 | EXT-ALIMTALK | 셀러어드민에서 테스트 회원에게 SMS 1건을 보내 수신되면 완료. | 셀러어드민 | IA No.94 고객 SMS 발송 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html SMS 발신번호 인증 완료·충전 확인 필요 |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-ADO-027 | 주문 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-029
401 | 관리자 | 주문 | 스모크 주문 3건·취소 클레임 1건으로 A-1/A-2/A-4 관측 완료하기 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | W39 |  | 주문 94554271 상세 캡처(옵션 2칸)·부분취소 창 단위 캡처·거래명세서 출력 캡처 3장이 evidence 에 있으면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/order/list 3개월 3건(94554271 스모크테스터·90429233·90382966) · /claim/list/cancel 6801466 취소완료[환불없음] 2026-09-15 (R/R1d/evidence/63-order-list-3m.txt·62-claim-cancel.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-ADO-028 | 돈 · 주문 · [R1d] R1d 는 상세 진입 실패(그리드 「상세」→컬럼설정 모달·사용자 제어). 실무진 손으로 3장 · legacy:NEW-R1d-014
402 | 관리자 | 회원 | 회원 목록·검색·상세 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「회원 목록·검색·상세」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/member/list 회원 조회·/member/register 메뉴 존재 · 회원통계 메뉴 존재 (R/R1d/evidence/01-fullmenu-links.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 화면 실재 | STD-ADC-001 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 화면 내부 미관측 · legacy:F-123;IA-123;SCOPE-123
403 | 관리자 | 회원 | 회원등급 수동 조정 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-MEM-018 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「회원등급 수동 조정」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/member/grade 회원등급 관리 메뉴 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-ADC-002 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-146;SCOPE-146;X-DEC-GRADE-01
404 | 관리자 | 회원 | 탈퇴회원 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「탈퇴회원 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/member/expel 탈퇴회원 조회·/member/freeze 휴면회원 조회 메뉴 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 ¦ [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | STD-ADC-003 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:IA-124;SCOPE-124;NEW-R1b-016
405 | 관리자 | 회원 | 프린팅머니 수동 지급·차감 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-PAY-007 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「프린팅머니 수동 지급·차감」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/accumulation/payment-deduct 적립금 지급/차감 관리 메뉴 존재 · 9/15: 프린트머니는 외부포인트(webadmin 원장) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/15 회의록: 프린팅머니 관리 화면 개발 주체 미결 | STD-ADC-004 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 셀러어드민 적립금 지급/차감은 「적립금」용 — 프린트머니와 다른 그릇 · legacy:F-125;IA-125;SCOPE-125;X-DEC-PRINTMONEY-01;X-MONEY-EXTKEY-01
406 | 관리자 | 쿠폰 | 쿠폰 생성·발행 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「쿠폰 생성·발행 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/promotion/coupon/list 할인쿠폰 관리 + 대시보드 「쿠폰등록/쿠폰조회」 바로가기 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-ADC-005 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-126;IA-126;SCOPE-126
407 | 관리자 | 쿠폰 | 쿠폰 등록·사용 내역 조회 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「쿠폰 등록·사용 내역 조회」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/promotion/coupon/list · 대시보드 「쿠폰조회」 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | STD-ADC-006 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:IA-127;IA-128;SCOPE-127;SCOPE-128
408 | 관리자 | 게시판 | 공지사항 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「공지사항 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/board/article 게시글 관리·/board 게시판 관리 · 대시보드 「공지등록」 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | STD-ADC-007 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:IA-114;SCOPE-114
409 | 관리자 | 게시판 | FAQ 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「FAQ 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/board 게시판 관리(FAQ 게시판 생성 가능) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | STD-ADC-008 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:IA-115;SCOPE-115
410 | 관리자 | 게시판 | 상품Q&A 답변 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「상품Q&A 답변 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/product/inquiry 상품문의 관리 · 대시보드 「상품문의」 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | STD-ADC-009 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:IA-119;SCOPE-119
411 | 관리자 | 게시판 | 1:1 문의 답변 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「1:1 문의 답변 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/inquiry 1:1문의 관리 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | STD-ADC-010 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:IA-120;SCOPE-120
412 | 관리자 | 게시판 | 이용후기(리뷰) 관리·블라인드 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「이용후기(리뷰) 관리·블라인드」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/review 상품평 관리 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | STD-ADC-011 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-122;IA-122;SCOPE-122
413 | 관리자 | 게시판 | 대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/board 게시판 관리로 접수 게시판 생성 가능 · 전용 메뉴 없음 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-ADC-012 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-116;IA-116;IA-117;IA-118;SCOPE-116;SCOPE-117;SCOPE-118
414 | 관리자 | 콘텐츠 | 메인/기획전 배너 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「메인/기획전 배너 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/appearance/custom/headless-banners 헤드리스 배너 관리·/appearance/custom/popup 팝업창 관리 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-ADC-013 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:SCOPE-155
415 | 관리자 | 콘텐츠 | 인쇄 가이드 콘텐츠 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「인쇄 가이드 콘텐츠 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:72-87 가이드파일 업로드/관리 (원장 v3 근거 승계·경로 실재 확인 2026-09-16) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-ADC-014 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:IA-087
416 | 관리자 | 게시판 | 매장(거래처) 게시판 관리 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「매장(거래처) 게시판 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/board 게시판 관리(회원등급/그룹 노출 제한 가능 여부 미관측) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-ADC-015 | 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-096 · 신규 미이관 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-096;IA-096;SCOPE-096
417 | 관리자 | 게시판 | 체험단 모집·신청내역 관리(운영자) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 신규발견 | 오픈후 | STD-PRM-011 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「체험단 모집·신청내역 관리(운영자)」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면 | L3/legacy-normalized.json#F-121,IA-121,SCOPE-121 (원장 v3 근거 승계·경로 실재 확인 2026-09-16) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-ADC-016 | 트랙:web · R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-121 · 신규 미이관 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:IA-121;SCOPE-121
418 | 관리자 | 회원 | [구IA#73] 회원관리 (주문내역/정보확인) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미판정 | 오픈후 |  | 셀러어드민 회원 목록에서 회원의 주문내역이 보이면 완료. | 셀러어드민 | IA No.73 회원관리 · 샵바이 회원관리(R1d) |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-ADC-017 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-015
419 | 관리자 | 매출 | 월별 매출 통계 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「월별 매출 통계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period @ 2026-09-16 21:33 — 기간별/상품/카테고리 판매현황·결제수단 필터·판매수량 열 존재·데이터 없음 · /settlement/list 정산 현황 데이터 없음 · /settlement/partner 매출 내역 조회 메뉴 (R/R1d/evidence/51-statistic-sales.txt·50-settlement-list.txt) · 월별 판매현황 기간=월별 옵션 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 ¦ [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | STD-FIN-001 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) ¦ [R1d] A-6 수량 왜곡 관측은 데이터 생긴 뒤 · legacy:IA-133;SCOPE-133;NEW-R1b-024
420 | 관리자 | 매출 | 일별/기간별 매출 조회 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「일별/기간별 매출 조회」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period @ 2026-09-16 21:33 — 기간별/상품/카테고리 판매현황·결제수단 필터·판매수량 열 존재·데이터 없음 · /settlement/list 정산 현황 데이터 없음 · /settlement/partner 매출 내역 조회 메뉴 (R/R1d/evidence/51-statistic-sales.txt·50-settlement-list.txt) · 기간별 판매현황 일자별 세부 표 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | STD-FIN-002 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] A-6 수량 왜곡 관측은 데이터 생긴 뒤
421 | 관리자 | 매출 | 결제수단별 매출 집계 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「결제수단별 매출 집계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period @ 2026-09-16 21:33 — 기간별/상품/카테고리 판매현황·결제수단 필터·판매수량 열 존재·데이터 없음 · /settlement/list 정산 현황 데이터 없음 · /settlement/partner 매출 내역 조회 메뉴 (R/R1d/evidence/51-statistic-sales.txt·50-settlement-list.txt) · 결제수단 필터 콤보 존재(집계 열은 미확인) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | STD-FIN-003 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] A-6 수량 왜곡 관측은 데이터 생긴 뒤
422 | 관리자 | 상품 | 상품별 판매 통계 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「상품별 판매 통계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period @ 2026-09-16 21:33 — 기간별/상품/카테고리 판매현황·결제수단 필터·판매수량 열 존재·데이터 없음 · /settlement/list 정산 현황 데이터 없음 · /settlement/partner 매출 내역 조회 메뉴 (R/R1d/evidence/51-statistic-sales.txt·50-settlement-list.txt) · 상품 판매현황 탭 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | STD-FIN-004 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] A-6 수량 왜곡 관측은 데이터 생긴 뒤 · legacy:F-129;F-130;F-131;F-132;IA-129;IA-130;IA-131;IA-132;SCOPE-129;SCOPE-130;SCOPE-131;SCOPE-132
423 | 관리자 | 상품 | 상품군별 매출 비중 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「상품군별 매출 비중」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period @ 2026-09-16 21:33 — 기간별/상품/카테고리 판매현황·결제수단 필터·판매수량 열 존재·데이터 없음 · /settlement/list 정산 현황 데이터 없음 · /settlement/partner 매출 내역 조회 메뉴 (R/R1d/evidence/51-statistic-sales.txt·50-settlement-list.txt) · 카테고리 판매현황 탭 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | STD-FIN-005 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] A-6 수량 왜곡 관측은 데이터 생긴 뒤
424 | 관리자 | 고객 | 회원/비회원 주문 비중 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「회원/비회원 주문 비중」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period @ 2026-09-16 21:33 — 기간별/상품/카테고리 판매현황·결제수단 필터·판매수량 열 존재·데이터 없음 · /settlement/list 정산 현황 데이터 없음 · /settlement/partner 매출 내역 조회 메뉴 (R/R1d/evidence/51-statistic-sales.txt·50-settlement-list.txt) · 회원구분/회원유형 필터 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | STD-FIN-006 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] A-6 수량 왜곡 관측은 데이터 생긴 뒤
425 | 관리자 | 정산 | PG 정산 대사 | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-PG | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「PG 정산 대사」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/pg @ 2026-09-16 21:28 — 「전자결제(PG) 서비스를 신청해주세요」·신청 링크 6종(KG이니시스 포함) · API order-configs pgType=null / server pgConfigs pgType=NONE·payType=ACCOUNT만 available (R/R1d/evidence/10-pg-setting.txt·api-shop-order-configs.json·api-server-order-configs.json) · /settlement-adjustment-list 정산 보정 관리 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-FIN-008 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 무통장 선검증: 가능(부분) — 정산 권위 실증 X-SETTLE-AUTH-01(정산이 라인 salePrice/addPrice 를 권위로 쓰는가)은 무통장 주문이 결제완료에 도달하면 관측 대상이 생긴다(shopby-order-state-machine.md T4) · 단 ① 정산 화면 접근이 셀러어드민 종속(open-questions.md A) ② 우리 몰 정산 주기·수식·PG 수수료 항은 미확인(open-questions.md B-2a·B-2c) ③ PG 수수료 항 자체가 무통장 주문에 없어 「PG 정산 대사」 전체는 PG 승인 후에만 닫힌다 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 미접속(이니시스) · legacy:X-SETTLE-AUTH-01
426 | 관리자 | 정산 | 적립금(프린팅머니) 부채 집계 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-PAY-007 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「적립금(프린팅머니) 부채 집계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:329 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 | [R1d] 9/15 회의록: 프린팅머니 원장=후니 webadmin | STD-FIN-009 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] R1b/R1c 경계 · legacy:X-MIG-EXPIRY-01;X-MONEY-EXTKEY-01
427 | 관리자 | 정산 | 외주 발주/정산 엑셀 산출 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「외주 발주/정산 엑셀 산출」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/settlement/partner 매출 내역 조회·엑셀 다운로드 존재 · 외주 정산은 셀러어드민 범위 밖 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-FIN-010 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] R1b 경계 · legacy:F-134;IA-134;SCOPE-134
428 | 관리자 | 정산 | 쿠폰/할인 사용액 집계 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「쿠폰/할인 사용액 집계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | https://service.shopby.co.kr/statistic/promotion/additionalDiscount 프로모션통계 메뉴 존재 · 판매통계 「프로모션 할인금액(B)」 표 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 new → 표준 화면 실재 | STD-FIN-011 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지
429 | 관리자 | 내보내기 | 통계·주문 데이터 엑셀 내보내기 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「통계·주문 데이터 엑셀 내보내기」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:332 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 | [R1d] 9/2 todo → 표준 기능 실재(다운로드는 실행 안 함) | STD-FIN-012 | 트랙:web · 돈 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-134;F-135;IA-134;IA-135;SCOPE-134;SCOPE-135
430 | 관리자 | 원장 | [구IA#47] 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | 작업 항목 | 이슈 | 상 | 1주+ | PM | 신우진 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 원장·계좌 관리 화면의 개발 주체(웹어드민/별도)가 정해지면 완료. | 문서 | docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「프린팅머니 원장 — 후니 웹어드민이 잔액·원장 보유 · 배치 미정」 |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-FIN-013 | 돈 · [R1b] 프린트머니 — 행으로만 반영(CARDS-R §1). · legacy:NEW-R1b-004
431 | 관리자 | 정산 | 가상계좌 정산한도 1,000만 원 초과 시 처리 방안 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 토스페이먼츠 | 신규발견 | W38 | STD-PAY-022 | 정산한도 상향 또는 초과분 처리 절차에 대한 토스 회신이 문서로 남으면 완료 | 토스페이먼츠 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:455 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 (회의 후) | STD-FIN-020 | 돈 · [R1c] 프린트머니 트랙 — 카드 미등록·착수 금지 · legacy:NEW-R1c-014
432 | 시스템·플랫폼 | 권한 | 관리자 계정 등록·관리 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | STD-SYS-038 | https://shopby.huniprinting.co.kr/admin 에 관리자 계정으로 로그인하면 관리자 화면이 열리고 일반 회원은 홈으로 튕기면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/admin → vercel.app/login 리다이렉트 @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1d] 9/2 스킨 stub 근거 → 셀러어드민 표준 운영자 관리로 재판정 | STD-SYS-001 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: SB-059 stub — huni-skin-shopby/src/app/(admin)/admin/page.tsx:1-8 (자리표시) (출처 근거) ¦ [R1a] 비로그인 접근 시 vercel.app 도메인 로그인으로 리다이렉트(NEW-R1a-012) ¦ [R1d] 안 되는 부분: 실무진 계정 0·마스터 1개 공유 상태(A-10) · legacy:IA-094;SCOPE-094
433 | 시스템·플랫폼 | 권한 | 역할 기반 세분 권한 제어 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | STD-SYS-001 | 일반 회원 계정으로 /admin 에 들어가면 홈으로 돌아가면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/admin → vercel.app/login 리다이렉트 @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-SYS-002 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 코드 + 로그 + 응답 1회 점검으로 닫는다 · legacy:IA-094;SCOPE-094
434 | 시스템·플랫폼 | 권한 | 관리자 작업 감사로그 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 개발자가 코드·로그·응답으로 「관리자 작업 감사로그」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | https://service.shopby.co.kr/PrivacyAccessHistories 개인정보접속기록 조회 메뉴 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 new → 표준 메뉴 실재 | STD-SYS-003 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지
435 | 시스템·플랫폼 | 설정 | PG 연동 설정 | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | EXT-PG | 개발자가 코드·로그·응답으로 「PG 연동 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | https://service.shopby.co.kr/pg @ 2026-09-16 21:28 — 「전자결제(PG) 서비스를 신청해주세요」·신청 링크 6종(KG이니시스 포함) · API order-configs pgType=null / server pgConfigs pgType=NONE·payType=ACCOUNT만 available (R/R1d/evidence/10-pg-setting.txt·api-shop-order-configs.json·api-server-order-configs.json) · https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 결제수단 노출설정 10항목(신용카드·계좌이체·가상계좌·휴대폰·에스크로 계좌이체/가상계좌·PAYCO·네이버페이 결제형/주문형·토스페이) 전부 「사용 안 함」(비활성) (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-SYS-004 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 라이브 실측(09-02 A-5): `pgType = null` — 몰에 PG 가 연동돼 있지 않다는 직접 증거 (L5/Q2/api-check-a13-a5.md §3 · 100번 줄). 차단(외부) 판정을 라이브 값이 뒷받침한다 · 무통장 선검증: 불가 — 상점ID(MID) 값 자체가 승인 산출물이라 무통장 주문을 아무리 돌려도 값이 생기지 않는다(payment-approval-flow.md §1-1 [5]) · 안 되는 부분: src/app/api/pay-config/route.ts:8 / SB-032 absent — src/components/checkout/checkout-form.… (출처 근거) ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-074;F-080;X-DEC-NAVERPAY-01;X-PG-CONTRACT-01
436 | 시스템·플랫폼 | 설정 | 배송비 정책 설정 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 | X-DEC-SHIPPING-01 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「배송비 정책 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list @ 2026-09-16 21:30 — 묶음그룹 1(기본 그룹)·템플릿 1「기본 배송 템플릿」 택배/등기/소포·배송비유형 「무료」·반품/교환배송비 5,000·묶음배송비 최대부과·선결제·지역별 추가 배송비 「사용안함」 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 「코드+로그」 확인처 → 셀러어드민 배송비 관리가 확인처 | STD-SYS-005 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:F-150;X-DEC-SHIPPING-01
437 | 시스템·플랫폼 | 설정 | 알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-SYS-030 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:338 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 | [R1c] 9/9 안내문 항목 13 — 담당 배정(문안=최숙진 실장·충전=채훈희 대표)과 난이도·작업량 이식 ¦ [R1d] 9/2 「코드+로그」 → 셀러어드민 표준 템플릿 화면이 확인처 | STD-SYS-006 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1c] 9/9 안내문은 이 배정을 「회의 확정 필요」로 남겨 둠. 9/9 캡처 시 샵바이 SMS 관리 화면이 백지 상태였음 ¦ [R1d] 기본 문구에 #{count}(총N건) 치환 존재 → 수량 왜곡 후보 · legacy:F-138;F-144;X-SMS-CONTRACT-01
438 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 커머스 플랫폼 API 인증·토큰 관리 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 상품 목록·상세·검색이 로그인 없이 정상 표시되면(샵바이 API 호출 성공) 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 |  | STD-SYS-007 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:X-OPS-TOKEN-01;X-SHOPBY-IPALLOW-01
439 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 인쇄 도메인 DB ↔ 커머스 상품 동기화 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | webadmin 상품 1개를 판매중으로 바꾸면 신규몰 목록·상세에 그 상품과 위젯이 나타나면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 |  | STD-SYS-008 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · X-SHOPBY-HYGIENE-01 관리코드 중복 71건 = 완료(라이브 실측 09-02) · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md:150 · 안 되는 부분: SB-015 partial — huni-skin-shopby/src/lib/printly/product-code-map.ts:41-49 (수동 7건만 등록) (출처 근거) ¦ [R1a] webadmin 측은 R1b ¦ [R1d] 안 되는 부분: webadmin→샵바이 자동 동기화(SB-015)는 R1b/R1a · legacy:X-MAPPING-MASTER-01;X-SHOPBY-ASSIGN-VOLATILE-01;X-SHOPBY-HYGIENE-01;X-SIM-PRODUCT-SEMANTIC-01
440 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 가격 계산 결과 카트 주입 브리지 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 위젯 「부가세 포함」 금액과 장바구니 항목 금액이 같으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-SYS-009 | 트랙:web · 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 구현 완료·미검증 — 검증은 STD-PAY-013/STD-FIN-008/X-NHN-REVIEW-01 · 구현 완료·미검증·계약 드리프트(huni_item 계약 vs huni_token 코드 — widget-order.ts:110-111 `?? ""` · cart-page.tsx:119 `if (!token) return;` · 근거 L5/Q0/huni-token-label-check.md) · legacy:F-049;X-BFF-ENDPOINT-01;X-NHN-POLICY-01;X-PRICE-BRIDGE-01
441 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 원고 저장소(스토리지) 연동 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 개발자가 코드·로그·응답으로 「원고 저장소(스토리지) 연동」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | WA-037 raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:251 upload/presign (원장 v3 근거 250-252 중 원고 저장소 줄은 251 하나 · 경로 실재 확인 2026-09-16) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-SYS-010 | 트랙:web · 주문 · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:X-FILEMETA-01;X-WGTF-S3-01
442 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 디자인 에디터 외부 서비스 연동 | 작업 항목 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 미판정 |  | 진행중 | W38 |  | shopby 에디터 상품 상세에서 「디자인 편집」을 눌러 Edicus 에디터가 열리고, 저장 후 돌아온 편집 결과가 장바구니 담기에 붙는 것이 1건 보이면 완료. 남은 부분 = 스킨 huni-skin-shopby/src/components/product/configurator-actions.tsx:170-176 의 stub(webadmin 쪽 edicus_views.py:278-674 는 done). | 화면(shopby 상품 상세 → Edicus 에디터 → 장바구니) | WA-041 done — raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:274-275 · catalog/edicus_lookup.py:214-260 · WA-047 done — catalog/edicus_views.py:278-674 / SB-020 stub — huni-skin-shopby/src/components/product/configurator-actions.tsx:170-176 |  |  | STD-SYS-011 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: WA-047 done — catalog/edicus_views.py:278-674 / SB-020 stub — huni-skin-shopby/src/compone… (출처 근거) · legacy:F-054;X-DEC-EDICUS-01;X-EDX-D3-01;X-EDX-D8-01;X-WGTF-EDICUS-01
443 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 본인인증 서비스 연동 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | PM | 신우진 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 9/15 결정(SMS 인증 유지) 유지 확인 + STD-MEM-003 닫힘 | 화면·문서 | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 회원 인증 「SMS인증」 사용함 · 본인인증(휴대폰인증) 라디오는 비활성 (R/R1d/evidence/24b-member-auth.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/15 회의록: 가입 시 휴대폰 SMS 인증 유지 | STD-SYS-012 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-007;IA-007;SCOPE-007;X-AUTH-CONTRACT-01
444 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 우편번호/주소 검색 서비스 연동 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | 주문서 「우편번호 검색」을 누르면 주소 검색 창이 열리면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 2026-09-16 21:33 | [R1a] new → 주문서 화면에서 버튼 확인 | STD-SYS-013 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계
445 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 택배사 배송추적 연동 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 개발자가 코드·로그·응답으로 「택배사 배송추적 연동」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare 택배사 콤보 · 앱 스토어 CJ대한통운/우체국 택배 연동 앱 존재(미설치) (R/R1d/evidence/41-app-all.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-SYS-014 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:X-CHK-DELIVERY-01
446 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 웹 로그/전환 분석 도구 연동 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 개발자가 코드·로그·응답으로 「웹 로그/전환 분석 도구 연동」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | https://service.shopby.co.kr/external @ 2026-09-16 21:30 — 구글 통계 측정 ID 빈칸 · API externalServiceConfig.googleAnalytics="" (R/R1d/evidence/22-external.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] 9/2 「그릇 없음」→ 셀러어드민 표준 칸 존재 | STD-SYS-015 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 ¦ [R1d] 헤드리스라 스킨 측 삽입(R1a)도 필요
447 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 주문/결제 실패 모니터링·알림 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | 개발자가 코드·로그·응답으로 「주문/결제 실패 모니터링·알림」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/sms/main/config — SMS 포인트 부족 알림 「사용」(100P·발송실패) · 결제 중단/실패 메뉴 존재 | 2026-09-16 21:2x~21:4x |  | STD-SYS-016 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 코드 + 로그 + 응답 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:X-CHK-CAPACITY-01;X-CHK-ONCALL-01
448 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 데이터 백업·복구 절차 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 개발자가 코드·로그·응답으로 「데이터 백업·복구 절차」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:349 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 |  | STD-SYS-017 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:X-CHK-BACKUP-01
449 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 개인정보 보관·파기 정책 적용 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 완료 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/privacy 에 「시행일」과 개인정보 항목 표가 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/privacy @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 9/2 partial → 게시 확인 | STD-SYS-018 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 코드 + 로그 + 응답 1회 점검으로 닫는다 ¦ [R1d] 약관 화면 미관측 · legacy:IA-084;IA-085;SCOPE-084;SCOPE-085;X-CHK-PRIVACY-01
450 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 반응형/모바일 대응 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 휴대폰(폭 400px)으로 상품 상세를 열어 위젯과 가격이 가로 스크롤 없이 보이면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 @ 2026-09-16 21:29 | 2026-09-16 21:29 | [R1a] new → 모바일 폭 미실측(데스크톱만), 검증 항목으로 | STD-SYS-019 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1e] R1a·R1e 모두 데스크톱만 봄 — 코드로는 판정 불가
451 | 시스템·플랫폼 | 품질 | SEO 메타·사이트맵 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/sitemap.xml 과 https://shopby.huniprinting.co.kr/robots.txt 가 열리고 홈 탭 제목이 상품명으로 바뀌면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | 2026-09-16 21:26 |  | STD-SYS-020 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 · legacy:X-CHK-SEO-01;X-PB-RISK-01
452 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 페이지 빌더(운영자 화면 편집) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 개발자가 코드·로그·응답으로 「페이지 빌더(운영자 화면 편집)」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv:353 (원장 v3 행 승계) | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16 | [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 — 개발 주체가 「김동학 대표」로 확정(9/2 원장은 담당 실명 없음) | STD-SYS-021 | 트랙:builder · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] R1a 화면 범위 밖(셀러어드민=R1d·webadmin=R1b) — 9/2 상태 유지 · legacy:X-PB-C7-01;X-PB-CLEANUP-01;X-PB-CONCEPT-01;X-PB-DESIGN-01;X-PB-DOC-01;X-PB-EMPTYVAL-01;X-PB-GATE-01;X-PB-INVENTORY-01;X-PB-OPSSIM-01;X-PB-PARTNER-BUG-01;X-PB-PARTNER-CFG-01;X-PB-PARTNER-OPT-01;X-PB-REVERIFY-01;X-PB-T4-01;X-PB-UX-01
453 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 구 사이트 → 신규 사이트 URL 리다이렉트 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 브라우저에 www.huniprinting.com/mypage/main.asp 를 치면 신규몰 마이페이지로 넘어오면 완료. | 화면 | https://www.huniprinting.com/mypage/main.asp @ 2026-09-16 21:31 | 2026-09-16 21:31 |  | STD-SYS-022 | 트랙:web · R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1a] 구 사이트 현재 정상 운영 중(p4 로그인 상태) · legacy:X-CHK-OLDSITE-01;X-CHK-SEO-01
454 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 담기 전달값의 민감정보 비노출·서명 검증(계약 준수) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 개발자가 장바구니 담기 요청 본문에서 토큰·저장키가 평문으로 보이지 않음을 캡처하면 완료. | 파일 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 |  | STD-SYS-023 | 트랙:web · 주문 · 신규 유입 · 계약이 이미 정답을 갖고 있고 구현만 어긋나 있다
455 | 시스템·플랫폼 | 인증 | 보호 라우트 리다이렉트가 vercel.app 도메인으로 튐(마이페이지·/admin) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 로그아웃 상태로 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage 를 열면 주소창이 shopby.huniprinting.co.kr/login?callbackUrl=… 로 남아 있으면 완료. | 화면 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 2026-09-16 21:27 | [R1a] 실측 신규 결함(9/2 원장 없음) | STD-SYS-024 | 주문 · [R1a] huni-skin-shopby/src/proxy.ts:59 · 회원 로그인 후 마이페이지 진입 자체를 막을 수 있어 STD-MYP-* 전부 선행 · legacy:NEW-R1a-012
456 | 시스템·플랫폼 | 권한 | [구IA#44] 관리자 등록/관리 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 | 오픈후 |  | webadmin 「사용자」에 실무진 계정이 있고 셀러어드민 운영자 목록에도 같은 사람이 있으면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/auth/user/ 4행 @ 2026-09-16 21:28 (webadmin 관리자) · 샵바이 운영자 등록은 셀러어드민(R1d) | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-SYS-025 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-001
457 | 시스템·플랫폼 | 설정 | webadmin 영역 분리(쇼핑몰 관리자 영역 / DB·생산 영역) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 신규발견 | 오픈후 |  | 신우진·김동학·서희항 3자 논의가 1회 열리고 ①쇼핑몰 관리자 영역 / ②DB·생산 영역의 기능 귀속표가 확정 기록으로 남으면 완료 | 회의록 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:483-491 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 1 |  | [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 | STD-SYS-028 | [R1c] 분할 초안 = _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:485-489 · legacy:NEW-R1c-003
458 | 시스템·플랫폼 | 연동 | SMS 발신번호 인증 완료 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 완료 |  |  | 샵바이 셀러어드민 SMS 관리에서 발신번호가 인증 완료 상태로 표시되면 완료 | 샵바이 셀러어드민 › SMS 관리 | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 확정 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §회원·로그인·인증 — 회의 중 테스트 완료 | STD-SYS-029 | legacy:NEW-R1c-036
459 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 신규발견 | W40 |  | 샵바이 셀러어드민 SMS 충전 내역에서 발송 가능 잔액이 0보다 크면 완료 | 샵바이 셀러어드민 › SMS 관리 | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 미결 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §회원·로그인·인증 | STD-SYS-030 | 돈 · legacy:NEW-R1c-038
460 | 시스템·플랫폼 | 연동 | PitStop 서버 환경 확보(Windows·RAM 16GB·AWS 별도 인스턴스) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 오픈후 |  | AWS 에 Windows 인스턴스가 생성되고 PitStop Server 가 설치·기동되면 완료 | AWS 콘솔 | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §PDF 프리플라이트 — 공식 요구사항 Windows·macOS, 최소 RAM 16GB | STD-SYS-031 | [R1c] AWS 이전 일정과 얽힘 · legacy:NEW-R1c-049
461 | 시스템·플랫폼 | 운영 | 오픈 목표일 확정 + 2주 테스트 시나리오 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 채훈희 대표·최숙진 실장(날짜 확정) · 개발(시나리오 초안) | 진행중 | W41 | STD-ADP-037 | 오픈 목표일이 확정되고 테스트 시작일(오픈일 − 2주)이 날짜로 계산되어 있으며, 게시 상품 전부를 덮는 시나리오 목록이 1부 존재하면 완료 | 회의록 · 시나리오 목록 | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 6 · ④ 완료 기준 |  | [R1c] 9/15 회의록 §일정·설계 — 「오픈 일정 미정, 캘린더 판매 시즌(11월) 고려」로 재확인 | STD-SYS-032 | 주문 · [R1c] 9/9 안내문 난이도 중·우선순위 1·작업량 1일(시나리오 초안) 이식. 테스트 실행 2주는 별도 달력 기간 · legacy:NEW-R1c-052
462 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 사이트 전체 화면·절차 설계(버튼 동작·결제 단계 기능 가능 여부·비용 정리 후 컨펌) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1주+ | PM | 신우진 | 신규발견 | 오픈후 |  | 전체 화면·절차 설계안이 문서로 나오고 컨펌 결과가 기록되면 완료 | 설계 문서 | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §일정·설계 — 서희항 대표가 필요성을 다시 지적, 신우진 점검 | STD-SYS-033 | 주문 · legacy:NEW-R1c-053
463 | 시스템·플랫폼 | 설정 | SMS 사용설정 「사용」 전환 + 포인트 충전(현재 1,000P·사용 안 함) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | W39 |  | SMS 관리>사용설정 「사용」 저장 후 회원가입 인증번호 문자 1건이 도착하면 완료 | 화면·수신 캡처 | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/sms/main/config @ 2026-09-16 21:31 — SMS 사용설정 「사용 안 함」·잔여 1,000P(SMS 1,000건/알림톡 1,666건)·발신번호 02-3409-8853 등록·부족알림 사용(100P) (R/R1d/evidence/30-sms-config.png) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-SYS-034 | 주문 · [R1d] ★회원 인증이 SMS인증·회원가입시로 켜져 있어 SMS가 꺼진 지금은 가입 인증문자가 안 나간다. 9/15 미결 「테스트용 SMS 충전 완료 여부」 · legacy:NEW-R1d-004
464 | 시스템·플랫폼 | 설정 | 알림톡 사용여부 「사용함」 + 주문배송 항목 선택 + 템플릿 검수 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | W39 | STD-SYS-034 | 알림톡 사용여부 「사용함」·입금대기안내/상품발송완료 등 필요 항목 「사용함」 저장 후 무통장 주문 1건에 알림톡이 도착하면 완료 | 화면·수신 캡처 | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/kakao/notification/config @ 2026-09-16 21:31~21:34 — 채널 @huniprinting·발신프로필키 등록·알림톡 사용여부 「사용 안 함」·주문배송 항목 전부 「사용 안 함」·템플릿 관리 0건 (R/R1d/evidence/31-kakao-alimtalk.png·33-alimtalk-order-delivery.png·35-alimtalk-template-list.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-SYS-035 | 주문 · [R1d] 알림톡 발송에는 SMS 발신번호 등록 선행(화면 안내) — 발신번호는 등록됨. SMS·알림톡 둘 다 켜면 알림톡 우선(화면 규칙) · legacy:NEW-R1d-005
465 | 시스템·플랫폼 | 설정 | 쇼핑몰 도메인·SNS 콜백 URL 정합(shopby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.co.kr) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) / 신우진(콜백 재전송) | 미착수 | W39 |  | 쇼핑몰 수정 PC/모바일 도메인과 SNS 콜백 URL 이 실제 오픈 도메인과 글자까지 같고, 카카오·네이버 개발자센터 Callback 이 같은 값이면 완료 | 화면·외부 | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — PC 웹 도메인 https://shopby.huniprinting.com/ · 모바일 웹 https://shoby.huniprinting.com · SNS 콜백 PC https://shoby.huniprinting.co.kr/callback/auth-callback · 실제 신규몰(p1)=https://shopby.huniprinting.co.kr/ (R/R1d/evidence/20-mall-list.txt·24-mall-modification.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-SYS-036 | [R1d] 「shoby」 표기가 3곳 — 오타인지 의도인지 미확인. 9/15 「네이버 콜백 재입력」 미결과 직결. 최종 오픈 도메인(huniprinting.com 전환?) 결정 선행 · legacy:NEW-R1d-006
466 | 시스템·플랫폼 | 설정 | 기초정보 사업자 정보 입력(회사명·사업자등록번호·통신판매업신고번호·주소·개인정보책임자) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 기초정보 관리 필수칸이 채워지고 신규몰 푸터 사업자정보에 같은 값이 보이면 완료 | 화면·API | https://service.shopby.co.kr/service @ 2026-09-16 21:33 — 회사명·사업자등록번호·통신판매업 신고번호·주소·업종/업태·개인정보보호책임자 빈칸 · 대표자명 「대표 운영자」 · API serviceBasicInfo companyName="" (R/R1d/evidence/72-service-basic.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-SYS-037 | [R1d] 전자상거래법 표기 의무·PG/네이버페이 심사 시 대조 항목 · legacy:NEW-R1d-007
467 | 시스템·플랫폼 | 권한 | 실무진 운영자 계정 생성 + 권한그룹(현재 마스터 1·권한그룹 0) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 운영자 관리에 최숙진·김용기 계정이 등록완료·권한그룹 배정으로 보이면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/admin/list·/authorityGroup/list @ 2026-09-16 21:33 (R/R1d/evidence/52-admin-list.txt·53-authority-group.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-SYS-038 | [R1d] A-10. 개인정보 목록조회 권한은 CS 담당만 · legacy:NEW-R1d-008
468 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 웹훅 등록 화면 위치 확인(셀러어드민 내 미발견) 및 등록 여부 | 차단(외부) | 이슈 | 중 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | W40 | EXT-NHN | 웹훅 URL 이 등록된 화면 캡처 1장 + 무통장 입금확인 1건에 t_ord_webhooks 1행이 생기면 완료(G2 ④) | 외부 화면·DB | https://service.shopby.co.kr 전체메뉴 98링크 중 webhook 0 · 앱 상세(Huni Admin) 항목=설치정보·API 권한 8종만 · Server API GET /webhooks 404·/webhooks/failed 400 (R/R1d/evidence/01-fullmenu-links.txt·42-app-huni-admin-detail.txt·api-get-log.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-SYS-039 | 주문 · [R1d] A-3·U-3 미확인. 셀러어드민(service.shopby.co.kr)에는 등록 화면이 없다 — 앱 개발자센터 또는 NHN 1:1 문의로 확인 · legacy:NEW-R1d-009
469 | 시스템·플랫폼 | 설정 | 발송전용 e-mail 도메인(gmail) 정리·자동 메일 도메인 인증 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 쇼핑몰 수정>발송전용 e메일이 자사 도메인이고 e-mail 관리>자동 메일 도메인 설정이 인증 완료면 완료 | 화면 | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 고객센터/발송전용 e메일 [연락처 마스킹] · 화면 안내 「개인/회사 소유 도메인은 SPF/DKIM/DMARC 인증 필요」 · /mail/dispatch 발송 메일 동일 (R/R1d/evidence/24-mall-modification.txt·32-mail-dispatch.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-SYS-040 | [R1d] gmail 발신은 Gmail 발신자 가이드라인상 대량 발송 제한 가능. e-mail 발송 사용여부 라디오 값 미판독 · legacy:NEW-R1d-011
470 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 상품 텍스트옵션 라벨 huni_token 미등록 확정(U-2) → 스킨 담기 구현 정합 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 담기 1건 후 셀러어드민 주문 상세 옵션 칸에 huni_item·huni_order 두 값이 보이고 오류 없이 저장되면 완료 | API·화면 | API GET /products/136578130 mallProductInputs=[huni_order, huni_item] (huni_token 없음) @ 2026-09-16 21:31 (R/R1d/evidence/api-server-product-sample.json) · Q0 label-check 226건 참조 | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1d] R1d 신규(셀러어드민 실측) | STD-SYS-041 | 주문 · [R1d] U-2 ★. 1상품 실측(전수는 Q0 label-check.csv). 스킨 측 수정은 R1a · legacy:NEW-R1d-012
471 | 시스템·플랫폼 | 품질 | [보안 Critical] /api/shopby 서버(파트너) API 범용 프록시가 인증·경로 화이트리스트 없이 파트너 비밀 토큰 중계 | 작업 항목 | 수정 | 상 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | STD-SYS-042 | 비로그인 브라우저에서 https://shopby.huniprinting.co.kr/api/shopby/admins 를 열면 401 또는 403 이 나온다(현재는 파트너 데이터가 그대로 나옴) | API | huni-skin-shopby/src/app/api/shopby/[...path]/route.ts:20-30 가드 없음 · artifacts/audit/iteration-1/report.md:27-33 C1·35 H1 · 포크 huni-skin-next/src/lib/api/server/shopby-proxy-guard.ts(default-deny) | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-043 | 돈 · 주문 · [R1e] 포크 가드는 「모든 호출자 403」 중간 상태(guard.ts:14-21). 소비자가 use-admins 하나뿐이면 라우트 삭제가 최소 수정 · legacy:NEW-R1e-005
472 | 시스템·플랫폼 | 연동 | 후니 위젯 서버키 헤더(X-Huni-Server-Key) 전송 배선 — 제공자가 WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED 를 켜면 재견적이 403 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 | EXT-HUNI-SERVERKEY | 장바구니에서 수량을 바꿔 재견적이 되는 상태에서 webadmin 이 서버키 필수 모드여도 재견적이 403 없이 된다 | 화면 | huni-skin-shopby/src grep `X-Huni-Server-Key` 0곳 · huni-skin-next/src/lib/printly/server-key.ts(포크 구현·commit 6231dc4) · SPEC-TAKEOVER-001 spec.md:43·D-4 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-045 | 돈 · 주문 · [R1e] 요청 헤더 이름·키 발급은 서희항 대표 확인(SPEC U-1·U-2) · legacy:NEW-R1e-007
473 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 공지 본문·상품설명 HTML 무필터 렌더(저장형 XSS 여지) — sanitize 적용 | 작업 항목 | 수정 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 공지사항 본문에 script 태그를 포함한 글을 셀러어드민에 올려도 신규몰 공지 화면에서 스크립트가 실행되지 않고 본문만 보인다 | 화면 | huni-skin-shopby/src/app/(main)/notice/[articleNo]/page.tsx:69 · src/components/product/configurator.tsx:77 dangerouslySetInnerHTML · audit report.md:77 M3 · 포크 huni-skin-next/src/lib/security/sanitize.ts | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-046 | [R1e] 입력 주체가 셀러어드민(운영자)이라 위험도는 중간(audit M3 「사람 확인 필요」) · legacy:NEW-R1e-008
474 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 보안 응답 헤더/CSP 부재(next.config.ts 에 headers() 없음) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | 브라우저 개발자도구 네트워크에서 신규몰 응답 헤더에 X-Frame-Options·Content-Security-Policy 가 보이고 결제창·위젯이 정상 동작한다 | API | huni-skin-shopby/next.config.ts:1-17 headers 없음 · SPEC-TAKEOVER-001 spec.md:46 · 포크 M3(commit 348a8f4) CSP Report-Only | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-047 | 돈 · 주문 · [R1e] 포크 후속 과제 #5·#6(progress.md) — CSP 강제 전환은 결제 SDK 하위 요청 확인 뒤 · legacy:NEW-R1e-009
475 | 시스템·플랫폼 | 설정 | 환경변수 정합 — 코드 참조 vs .env.example vs vercel-env-push.sh 불일치(HUNI_WIDGET_SITE_KEY·SHOPBY_NOTICE_BOARD_NO 예시 누락 · DEMO_AUTH_* 미사용 · GRAPHQL 2종 잔존) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 오픈후 |  | .env.example 의 키 목록과 코드가 읽는 process.env 키 목록이 일치하고 Vercel 프로젝트 환경변수에 HUNI_WIDGET_SITE_KEY 가 있다 | 파일 | huni-skin-shopby/.env.example(21키) · scripts/vercel-env-push.sh(GRAPHQL_BRIDGE_SECRET·NEXT_PUBLIC_GRAPHQL_ENDPOINT) · src/lib/api/server/board.ts:14 · 포크 t10 commit 8ff573a | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-052 | [R1e] 값은 출력 금지. Vercel 실제 설정값 존재 여부는 미확인(자격증명 없음) · legacy:NEW-R1e-017
476 | 생산·MES | MES연동 | 샵바이 웹훅 이벤트 수신 후 소비(결제완료 → 주문 상태 반영 · 생산 전환 착수) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 | W39 | EXT-PG;EXT-NHN | 테스트 결제 1건 뒤 t_ord_webhooks 에 결제완료 이벤트 1행이 남고 t_ord_orders 상태가 PAID 로 바뀌면 완료. | 화면 | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:271 수신 엔드포인트 · DB t_ord_webhooks 0행 @ 2026-09-16 21:34 · 소비자 코드 0줄(원장) · https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ §10 「주문 등록 필수 신설」 | 2026-09-16 21:34 |  | STD-MFG-136 | 돈 · 주문 · 신규 유입 · 수신함은 라이브인데 소비자가 0줄이다. 결제→생산 전환의 유일한 입구 ¦ [R1b] Plan B 에서도 「결제됐다」를 우리 쪽이 알아야 수기 생산지시가 시작된다 — 오픈 전 최소 범위(수신·기록·목록)는 필요.
477 | 쇼핑몰 | 상품군 | 포토앨범 1차 오픈 제외 — 전달·문의 멘트 통일 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 | 진행중 |  |  | 실무진 전원에게 제외 사실이 공유되고 고객 문의용 안내 멘트가 한 가지로 정해져 기록되면 완료 | 회의록 · 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 7 · ④ 완료 기준 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 7 · ④ 완료 기준 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 「포토앨범은 빠질 수 있음」 확정. 9/9 안내문에서 1차 오픈 제외로 확정 완료 | STD-CAT-032 | [R1c] 9/9 안내문 난이도 하·우선순위 3·작업량 반일 이식. 2차 오픈 시점은 미결 · legacy:NEW-R1c-018
478 | 쇼핑몰 | 상품상세 | 레거시 mock 훅 제거 — legacy-data 참조 17파일(configurator 11종·홈 뉴스/프로모·포인트 모달) | 오픈 무관 | 수정 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 |  |  | 위젯이 없는 상품 상세를 열어도 더미 옵션(「(44 Reviews)」 등)이 아닌 안내 문구가 나오고 홈 새소식/프로모 칸이 실데이터 또는 비노출이다 | 화면 | `grep -rl legacy-data huni-skin-shopby/src` 17 · src/lib/legacy-data/hooks.ts:4 「순수 mock」 · SPEC-TAKEOVER-001 D-6·related SPEC-LEGACY-MOCK-001(문서 부재) | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-CAT-042 | [R1e] R1a NEW-R1a-014(홈 더미)·NEW-R1a-017(슬러그 목업) 의 코드측 뿌리 · legacy:NEW-R1e-014
479 | 쇼핑몰 | 콘텐츠 | 뉴스·소식 공간 신설(갤러리형/게시판형/커뮤니티형 중 택1 + 메뉴명) | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 실무운영 | 채훈희 대표(형태·메뉴명 결정) · 최숙진 실장(제안) | 신규발견 |  |  | 세 형태 중 하나와 고객에게 보일 메뉴 이름이 확정되어 회의록에 남고, 결정 내용이 개발에 전달되면 완료 | 회의록 · https://shopby.huniprinting.co.kr/ 메인 | 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 5 · ④ 완료 기준 |  | [R1c] 9/9 안내문 항목 5 — 담당 배정(결정 채훈희 대표·제안 최숙진 실장)과 난이도·작업량 이식 | STD-INF-012 | [R1c] 9/9 실측: 메인·카테고리·마이페이지·가이드 어디에도 소식 공간 없음. 개발 공수는 형태 확정 후 별도 산정 · legacy:NEW-R1c-056
480 | 쇼핑몰 | 콘텐츠 | 저장소 문서 stale 정비 — docs/api/README 「코드는 아직 backend API 기준」·frontend README 「서버 확정 시 기입」·연동 현황 보고서(9/2) 갱신 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 |  |  | docs/api/README 에 「shop API 전환 완료」가 적혀 있고 연동 현황 보고서가 9/10~9/15 소셜·머니 변경을 반영한다 | 파일 | huni-skin-shopby/docs/api/README.md:16-17 · docs/api/frontend/README.md:5-7 · artifacts/shopby-integration-status-report.md:6(2026-09-02 기준) | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-INF-013 | [R1e] 인수인계 문서 정확성(다음 개발자 착수 비용) · legacy:NEW-R1e-020
481 | 쇼핑몰 | 검판 | 파일 포맷 유효성 검사 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  | EXT-PITSTOP | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 「PitStop 파일 자동검사 · 난이도 상 · 1주+ · 2순위(오픈을 막지 않음)」 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정(프로파일·S3 이동·결과 화면·대용량) |  | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | STD-ART-008 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
482 | 쇼핑몰 | 검판 | 재단선/블리드 3mm 확보 검사 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  | EXT-PITSTOP | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 「PitStop 파일 자동검사 · 난이도 상 · 1주+ · 2순위(오픈을 막지 않음)」 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정(프로파일·S3 이동·결과 화면·대용량) |  | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | STD-ART-009 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
483 | 쇼핑몰 | 검판 | 색공간(CMYK) 검사 및 RGB 경고 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  | EXT-PITSTOP | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 「PitStop 파일 자동검사 · 난이도 상 · 1주+ · 2순위(오픈을 막지 않음)」 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정(프로파일·S3 이동·결과 화면·대용량) |  | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | STD-ART-010 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
484 | 쇼핑몰 | 검판 | 해상도(dpi) 검사 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  | EXT-PITSTOP | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 「PitStop 파일 자동검사 · 난이도 상 · 1주+ · 2순위(오픈을 막지 않음)」 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정(프로파일·S3 이동·결과 화면·대용량) |  | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | STD-ART-011 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
485 | 쇼핑몰 | 검판 | 폰트 아웃라인 여부 검사 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  | EXT-PITSTOP | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 「PitStop 파일 자동검사 · 난이도 상 · 1주+ · 2순위(오픈을 막지 않음)」 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정(프로파일·S3 이동·결과 화면·대용량) |  | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | STD-ART-012 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
486 | 쇼핑몰 | 검판 | 주문 사양과 파일 실측 사이즈 대조 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  | EXT-PITSTOP | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 「PitStop 파일 자동검사 · 난이도 상 · 1주+ · 2순위(오픈을 막지 않음)」 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정(프로파일·S3 이동·결과 화면·대용량) |  | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | STD-ART-013 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
487 | 쇼핑몰 | 검판 | 별색 채널·오버프린트 검사 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  | EXT-PITSTOP | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 「PitStop 파일 자동검사 · 난이도 상 · 1주+ · 2순위(오픈을 막지 않음)」 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정(프로파일·S3 이동·결과 화면·대용량) |  | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | STD-ART-014 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137;X-DEC-FILECHECK-01
488 | 쇼핑몰 | 검판 | 검판 결과 리포트 고객 노출 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  | STD-ART-008 | 주문상세에 검판 결과(통과/경고/실패)가 고객에게 보이면 완료. | 파일 | docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「검사 결과 … 고객에게 리포트 표시 통과·경고·실패」 범위 산정 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ART-015 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137
489 | 쇼핑몰 | 검판 | 자동검판 도구 연동(PitStop 등) | 오픈 무관 | 이슈 | 상 | 1주+ | PM | 신우진 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP | PitStop Server 구매 결정과 인스턴스 준비가 되면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「PitStop Server Windows 인스턴스」 · 결정: 채훈희 대표 구매 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→PM; 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §PDF 프리플라이트 — 이번 회의에서 다루지 못한 안건으로 확인(확정 0) | STD-ART-016 | R1 · L4 판정 승계 ¦ [R1c] 9/9 안내문 난이도 상·우선순위 2·작업량 1주+ 이식(13항목 중 유일한 「상」). 실무진 몫은 반일~1일
490 | 쇼핑몰 | 검판 | 검판 게이트 통과/보류 상태 관리 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | 오픈 후 첫 주문의 파일확인을 MES/수기 절차로 처리하는 담당과 방법을 적어 두면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #17 파일확인 🧑 현행 수기 · Plan B 수동 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ART-017 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;IA-137;SCOPE-137
491 | 쇼핑몰 | 보관 | 과거 주문 파일 재사용 재주문 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미착수 |  |  | 재주문을 1차 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-ART-027 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv#STD-ART-027(9/2 판정 승계) · 원장 F-010 · 주문 0건 상태 — 재주문은 샵바이 주문상세 기능(쇼핑개발) 의존 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→PM; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ART-027 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-010;IA-010;SCOPE-010
492 | 쇼핑몰 | 생산연계 | 생산용 원고 자동 다운로드/전달 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  |  | Plan B: 담당자가 S3 order 버킷에서 원고를 내려 MES 에 수기 등록하는 절차를 적어 두면 완료. | 파일 | raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py latest_artworks · MES 전송 코드 0건(STD-MFG-013) · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #42 다운로드 현행 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ART-028 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 안 되는 부분: 미확인 — 근거·비고 어디에도 결손 표기가 없다 · 위젯 드롭존 + t_ord_artworks 1회 점검으로 닫는다 · legacy:F-157;F-159;SCOPE-157;SCOPE-159
493 | 쇼핑몰 | 업로드 | 가변데이터 인쇄(VDP) 데이터 업로드·병합 | 오픈 무관 | 이슈 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  |  | VDP 를 1차 범위에서 제외하기로 기록하면 완료. | 파일 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv#STD-ART-029(9/2 판정 승계) · 원장 F-055 · 매뉴얼·위젯 컴포넌트 20종에 VDP 없음 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ART-029 | R3 · 문서 근거만 있음 · 구 사이트 F-055 · 신규 미이관 · legacy:F-055;IA-055;SCOPE-055
494 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 네이버페이 결제 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 네이버페이 | 미착수 |  | EXT-NAVERPAY | 오픈 이후 네이버페이 가맹 신청이 접수되고 승인 회신이 오면 완료 | 네이버페이 | https://service.shopby.co.kr/naverpay-config @ 2026-09-16 21:28 — 가맹점 ID·인증키·버튼인증키 빈칸(0/30·0/50) · API useNaverPay=false·naverPayType=null · https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 결제수단 노출설정 10항목(신용카드·계좌이체·가상계좌·휴대폰·에스크로 계좌이체/가상계좌·PAYCO·네이버페이 결제형/주문형·토스페이) 전부 「사용 안 함」(비활성) (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png) (R/R1d/evidence/11-naverpay-config.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 이니시스 경유가 아니라 별도 신청. 오픈 후로 확정 ¦ [R1d] 9/15 회의록: 네이버페이는 사이트 오픈 이후에만 신청 가능 → 10/6 범위 밖(오픈 후 과제) | STD-PAY-004 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · 외부 승인 종속 — 네이버페이 3~4주(payment-approval-flow.md:40) · 축소 시나리오 A 대기 ¦ [R1d] 9/2 원장 「작업 항목」→ 외부 심사 의존으로 재판정 · legacy:SCOPE-149;X-DEC-NAVERPAY-01
495 | 쇼핑몰 | 결제수단 | 토스페이 결제 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 미착수 |  |  | 샵바이 결제수단 설정에 토스페이가 켜져 있지 않으면 완료 | 샵바이 셀러어드민 › 결제수단 설정 | https://service.shopby.co.kr/toss-payment-config @ 2026-09-16 21:28 — 「토스페이 서비스를 신청해주세요」 미신청 (R/R1d/evidence/12-toss-payment-config.txt) | 2026-09-16 21:2x~21:4x | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 「토스 제외」 확정. 9/2 원장의 상태 new(도입 예정)를 제외로 뒤집음 ¦ [R1d] 9/15 회의록 §결제수단: 토스 제외 (토스페이먼츠 가상계좌는 프린트머니 충전용 별건) | STD-PAY-006 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계
496 | 쇼핑몰 | 보관함 | 보관함을 일반 상품까지 확대할지 여부 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 신규발견 |  | STD-MYP-030 | 일반 상품 확대 여부가 결정되어 기록되면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 6 |  | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 「준비된 내용과 방향 모두 아직 없음」 | STD-MYP-033 | legacy:NEW-R1c-028
497 | 쇼핑몰 | 체험단 | [구IA#71] 체험단관리 (등록/수정/신청내역) | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 |  |  | 체험단을 1차 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-PRM-017 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md | IA No.71 체험단관리 · 신규 어디에도 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-PRM-017 | [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-013
498 | 쇼핑몰 | 수신동의 | 080 수신거부 서비스 미도입 확정 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진(기본배정) | 완료 |  |  | 080 수신거부 서비스 신청을 하지 않기로 한 결정이 기록되어 있으면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 확정 4 |  | [R1c] 9/15 회의록 §회원·로그인·인증 | STD-PRM-021 | legacy:NEW-R1c-037
499 | 쇼핑몰 | 후불결제 | [구IA#91] 주문관리-후불결제 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 |  |  | 후불결제(B2B)를 1차 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-B2B-015 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md | IA No.91 주문관리-후불결제 · 9/15 회의 결제수단 표(가상계좌 미신청·토스 제외) · webadmin 없음 |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-B2B-015 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-027
500 | 관리자 | 검수 | 파일 확인 처리(검판 판정) | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 오픈 초기 파일확인을 MES 화면/수기로 처리하는 절차와 담당을 정해 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #17 파일확인 🧑(🟢) 현행 수기 · webadmin 사이드바 33화면에 검판 판정 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-008 | 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-137;F-160;IA-137;SCOPE-137;SCOPE-160;X-DEC-FILECHECK-01
501 | 관리자 | 검수 | 검수 게이트 관리(G1 파일·G3 가공·G4 출고) | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 신규발견 |  |  | G1 파일·G3 가공·G4 출고 검수를 현행 MES 상태값으로 대신할지 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-4(Plan B 확정) 의 STD-ADO-010 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §3.2 T-M1~M7 수동 · 검수 게이트 화면 없음 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-010 | R1 · L4 판정 승계
502 | 관리자 | 검수 | 불량 판정·재작업 지시 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 신규발견 |  |  | 현행 MES 불량 처리 절차를 그대로 쓰기로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #48 불량 판정·재작업 🧑 현행 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-011 | R1 · L4 판정 승계
503 | 관리자 | 생산 | 인쇄 공정 상태 트래킹 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  | EXT-MES;STD-MFG-013 | MES 상태(생산중 등)가 자사몰 주문상태에 반영되면 완료(Plan B 에서는 수동 상태변경). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · 상태 트래킹은 STD-MFG-025 FR-1 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-012 | 돈 · 주문 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-157;F-159;SCOPE-157;SCOPE-159;X-MES-SPEC-01
504 | 관리자 | 생산 | 작업 큐/일정 배정 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 신규발견 |  |  | 작업 큐 배정을 현행 MES 로 유지하기로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #33 수동조판·§2.3 #44 작업자 현행 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-013 | R1 · L4 판정 승계
505 | 관리자 | 생산 | 생산 지시 데이터 연계(JDF/XJDF) | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  |  | JDF/XJDF 미채택을 기록하면 완료. | 파일 | L5/Q1/unified-ledger-v3.csv#STD-ADO-015(9/2 판정 승계) · 원장 lead 결정 5 「후니 미채택(JDF/XJDF)」 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-015 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 5 · 후니 미채택(JDF/XJDF) · 구현 축은 STD-MFG-013(WCF)
506 | 관리자 | 생산 | 바코드/라벨 출력 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 신규발견 |  |  | 현행 MES 바코드 라벨 출력이 신규 주문번호로도 되는지 1건 확인하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.4 #50·#57 바코드 입력 🧑 현행 MES |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-016 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-108·110 (바코드 스캔 입력)
507 | 관리자 | 외주 | 외주 발주 등록·관리 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 신규발견 |  |  | 외주 발주를 현행 절차로 1건 처리하기로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #31 외주발주 🧑 현행 수기 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-017 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-100·102·103 (외주 발주 세분)
508 | 관리자 | 외주 | 외주 입고 전수검수 기록 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 신규발견 |  |  | 외주 입고 전수검수 기록을 현행 양식으로 유지하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #47 외주 입출고 🧑 현행 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-018 | R1 · L4 판정 승계 · lead 결정 3 · 실물있음 — 생산축 STD-MFG-104 (외주 입고 검수)
509 | 관리자 | 외주 | 외주 정산(월 마감) | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | 외주 월마감을 엑셀로 유지하기로 기록하면 완료. | 파일 | 원장 OPS-05 · 정산 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-ADO-019 | 돈 · R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-134;IA-134;SCOPE-134
510 | 관리자 | 생산 | 공정/팀별 작업량 통계 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | 팀별 작업량 통계를 MES 엑셀로 유지하기로 기록하면 완료. | 파일 | 원장 CST-09 · webadmin 통계 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-FIN-007 | R1 · L4 판정 승계 · legacy:F-135;IA-135;SCOPE-135
511 | 관리자 | 원장 | [구IA#49] 업체별 미수금 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미착수 |  |  | 미수금 관리를 후불결제(B2B) 범위와 함께 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-FIN-014 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md | IA No.49 업체별 미수금 · 9/15 회의 원장 배치 미정 · webadmin 해당 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-FIN-014 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-005
512 | 관리자 | 통계 | [구IA#79] 인쇄/제본 상품통계 (상세보기) | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 |  |  | 상품통계를 샵바이 기본 통계로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-FIN-015 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 셀러어드민 | IA No.79 인쇄/제본 상품통계 · webadmin 통계 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 샵바이 통계(R1d) | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-FIN-015 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-020
513 | 관리자 | 통계 | [구IA#80] 굿즈 상품통계 (상세보기) | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 |  |  | 굿즈 상품통계(구 IA No.80)를 샵바이 기본 통계(셀러어드민 service.shopby.co.kr › 통계 › 매출/상품 통계)로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 의 STD-FIN-015 결정 줄에 「굿즈·패키지·수작 포함」으로 기재되어 있으면 완료 (STD-FIN-015 와 같은 결정 — 「동 No.79」 참조를 펼쳐 씀). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 셀러어드민 | IA No.80 굿즈 상품통계 · 동 79 |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-FIN-016 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-021
514 | 관리자 | 통계 | [구IA#81] 패키지 상품통계 (상세보기) | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 |  |  | 패키지 상품통계(구 IA No.81)를 샵바이 기본 통계(셀러어드민 service.shopby.co.kr › 통계 › 매출/상품 통계)로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 의 STD-FIN-015 결정 줄에 「굿즈·패키지·수작 포함」으로 기재되어 있으면 완료 (STD-FIN-015 와 같은 결정 — 「동 No.79」 참조를 펼쳐 씀). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 셀러어드민 | IA No.81 패키지 상품통계 · 동 79 |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-FIN-017 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-022
515 | 관리자 | 통계 | [구IA#82] 수작 상품통계 (상세보기) | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 |  |  | 수작 상품통계(구 IA No.82)를 샵바이 기본 통계(셀러어드민 service.shopby.co.kr › 통계 › 매출/상품 통계)로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 의 STD-FIN-015 결정 줄에 「굿즈·패키지·수작 포함」으로 기재되어 있으면 완료 (STD-FIN-015 와 같은 결정 — 「동 No.79」 참조를 펼쳐 씀). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 셀러어드민 | IA No.82 수작 상품통계 · 동 79 |  | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-FIN-018 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-023
516 | 관리자 | 통계 | [구IA#84] 굿즈 발주/정산 (Excel 다운) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | 굿즈 발주/정산을 현행 MES 엑셀로 유지하기로 기록하면 완료. | 문서 | IA No.84 굿즈 발주/정산 Excel · MES 현행(auto-vs-human §2.7) · webadmin 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 | STD-FIN-019 | 돈 · [R1b] IA 시트 「관리자」 51행 중 하나(헤더의 140 과 불일치 — gaps.md) · legacy:NEW-R1b-025
517 | 관리자 | 정산 | 적립금·증빙 데이터의 MS·이카운트 연동 방식 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | 실무운영 | 김용기 부장(논의 주관) · 최숙진 실장 | 신규발견 |  |  | 이카운트 연동 방안 논의가 1회 이상 진행되고 결론 또는 다음 단계가 기록되면 완료 | 회의록 | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 미결 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 4 · 결정 필요 — 증빙서류, 이카운트 연동 방안 |  | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 — 「추후 논의」로 확인 | STD-FIN-021 | 돈 · [R1c] 9/9 안내문 항목 4 「결정 필요」 안건과 동일 건 · legacy:NEW-R1c-035
518 | 시스템·플랫폼 | 운영 | 오픈·안정화 후 유지보수 내부 인력 이관 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 서희항 대표 | 신규발견 |  |  | 오픈 후 유지보수 인수인계 범위·시점이 적힌 합의 문서가 1부 존재하면 완료 | 회의록·전달 문서 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 확정 2 |  | [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 | STD-SYS-026 | legacy:NEW-R1c-001
519 | 시스템·플랫폼 | 운영 | 기술 책임 총괄 = CTO 서희항 대표 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 서희항 대표 | 신규발견 |  |  | 역할 분담표에 기술 총괄이 서희항 대표로 기재되어 있으면 완료 | 회의록·역할 분담표 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 확정 3 |  | [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 | STD-SYS-027 | legacy:NEW-R1c-002
520 | 시스템·플랫폼 | 권한 | 관리자 대시보드(/admin) 존폐 결정 — 빈 스캐폴드이며 role 이 항상 "user" 라 누구도 진입 불가 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진 | 미착수 |  |  | 결정이 「삭제」면 https://shopby.huniprinting.co.kr/admin 이 404 또는 홈으로 가고 「유지」면 관리자 계정으로 로그인해 대시보드가 보인다 | 화면 | huni-skin-shopby/src/app/(admin)/admin/page.tsx:2-8 스캐폴드 · src/lib/auth/auth.ts:161 `token.role = "user"` 무조건 · src/app/(admin)/layout.tsx:19 admin 아니면 / · SPEC-TAKEOVER-001 U-16 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] STD-SYS-001/002 (R1a partial) 의 선행 결정. 현 코드로는 관리자 화면이 어떤 계정으로도 열리지 않음 · 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-042 | [R1e] artifacts/shopby-integration-status-report.md §1 「범위 확인 필요」와 일치 · legacy:NEW-R1e-004
521 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 전역 오류 화면(error.tsx·not-found.tsx·global-error.tsx) 부재 — Next 기본 404/500 노출 | 오픈 무관 | 개발 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/없는주소 를 열면 후니 헤더가 있는 「페이지를 찾을 수 없습니다」 화면이 나온다 | 화면 | `find huni-skin-shopby/src/app -maxdepth 2 -name error.tsx¦not-found.tsx¦global-error.tsx` 0개 · 포크 huni-skin-next/src/app/{error·global-error·not-found}.tsx 존재 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-044 | [R1e] R1a p1-anon-notfound.txt 는 Next 기본 404 · legacy:NEW-R1e-006
522 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 회귀 테스트 0개·CI 없음 — 포크의 특성화 테스트(14파일·108케이스)·ci.yml 이식 | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 |  | STD-SYS-050 | GitHub 저장소 Actions 탭에서 main 푸시마다 typecheck+lint+test 가 초록으로 끝난다 | 파일 | `find huni-skin-shopby/src -name '*.test.*'` 0 · .github/workflows/ 에 label-sync.yml 만 · 포크 huni-skin-next: 14 test files·.github/workflows/ci.yml(commit ed448b7·77b43cd) | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-048 | 돈 · 주문 · [R1e] 돈 경로(가격 buyAmt·재견적·결제 reserve) 회귀망(audit H2·H4) · legacy:NEW-R1e-010
523 | 시스템·플랫폼 | 연동 | Railway `vc_v_product_detail_tabs` 직접 SELECT — pg.Pool 타임아웃 없음·DDL 소유자 미정(계약 협상) | 오픈 무관 | 수정 | 중 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 |  |  | 상품 상세를 열 때 발행 탭이 4초 이상 걸리면 빈 탭 대신 즉시 폴백이 나오고 서버 로그에 타임아웃이 남는다 | 화면 | huni-skin-shopby/src/lib/printly/publications.ts:48-56 Pool 옵션 없음·84-85 SELECT · SPEC-TAKEOVER-001 D-2 · 포크 M5(commit 5366dac) 타임아웃 적용 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-049 | [R1e] R1a G-7(디자인보기·유의사항 탭 비어 있음)의 원인 후보 — 미발행 폴백 여부는 R1b 와 교차 · legacy:NEW-R1e-011
524 | 시스템·플랫폼 | 품질 | huni-skin-next 포크(SPEC-TAKEOVER-001 M0~M7·20커밋·remote 없음) 처리 결정 — 원본 main 에 선별 이식 vs 폐기 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 반일 | PM | 신우진 | 미착수 |  |  | huni-skin-next 를 어떻게 할지(이식 목록·폐기)가 회의 결정으로 기록되고 이식 항목이 원장 행으로 존재한다 | 파일 | huni-skin-shopby/.git/info/exclude:7 `huni-skin-next/` · huni-skin-next `git remote` 0 · `git log 0f65b32..HEAD` 20 · 원본 9/10~9/15 4커밋 미반영 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-050 | [R1e] 이식 후보: 프록시 가드·error 페이지·sanitize·CSP·테스트+CI·pg 타임아웃·서버키 헤더·env-check(NEW-R1e-005~011·007) · legacy:NEW-R1e-012
525 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 미병합 로컬 브랜치·워크트리 7개 정리(WT-* 6 + release/0.2.0) — 유효 변경 유무 확인 후 삭제 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 |  |  | `git branch --no-merged main` 결과가 비어 있고 .claude/worktrees 에 남은 폴더가 없다 | 파일 | `git -C huni-skin-shopby branch --no-merged main` 7개 · `git worktree list` .claude/worktrees/{t1·t2·t3·t9·t10·t11·release-0.2.0} | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-051 | [R1e] WT-home-live-data(t3)는 t2 와 같은 커밋(80ba8df) — 홈 실데이터 작업물 없음 · legacy:NEW-R1e-013
526 | 시스템·플랫폼 | 설정 | Prisma 로컬 DB(23테이블·DATABASE_URL) 존폐 — 코드 소비자 0(src/lib/prisma.ts 만) | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 |  |  | pnpm install 시 prisma generate 가 돌지 않고 배포 환경변수에 DATABASE_URL 이 없어도 빌드·화면이 정상이다 | 파일 | `grep -rn '@/lib/prisma' huni-skin-shopby/src` 0(정의 파일 제외) · prisma/README.md:3 · package.json postinstall `prisma generate` · SPEC-TAKEOVER-001 U-6 | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-053 | [R1e] 자체 DB 없이 shopby 만 쓰는 구조로 확정됐는지 PM 확인 · legacy:NEW-R1e-018
527 | 시스템·플랫폼 | 품질 | 운영 console.error 24건·요청 ID 없는 진단 로그 → 구조화 로그·요청 ID 이식 | 오픈 무관 | 수정 | 하 | 반일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 |  |  | 결제 실패를 1건 재현하면 Vercel 로그에 요청 ID 가 붙은 한 줄 JSON 로그로 남고 토큰 값은 없다 | 파일 | `grep -rnE 'console\.(log¦error¦warn)' huni-skin-shopby/src` 24 · audit report.md:71 M2 · 포크 huni-skin-next/src/lib/observability/{logger·request-id}.ts(commit f692a43) | 2026-09-16 22:00 | [R1e] 리드 260916: 오픈차단여부 Y/N→스키마 값(외부 의존 없음) | STD-SYS-054 | 돈 · 주문 · [R1e] 결제 실패 사후 추적(SPEC 목표 4) · legacy:NEW-R1e-019
528 | 생산·MES | MES연동 | 주문 등록 API 수신(자사몰→우리·site_key/order_no/line_no/token) | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-PG | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §10 「주문 등록 — 결제 이후 담당 경계 · 주문 등록 필수 신설」 · DB t_ord_orders 0 · t_ord_artworks 0 @ 2026-09-16 21:32(PG 승인 전 정상) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | STD-MFG-001 | R3 · 코드 근거는 있으나 L2 실측 대조 안 함 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · 받는 쪽만 done 이다 — 보내는 쪽은 신설 STD-ORD-030(쇼핑개발·todo) ¦ [R1b] 코드 경로 실재. 실행 0건은 결제가 없어서이며 미구현 증거가 아니다(CARDS-R §2-4).
529 | 생산·MES | MES연동 | 주문 등록 멱등 처리(재시도 already:true·같은 자리 다른 사양 409) | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-PG | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §10 「주문 등록 — 결제 이후 담당 경계 · 주문 등록 필수 신설」 · DB t_ord_orders 0 · t_ord_artworks 0 @ 2026-09-16 21:32(PG 승인 전 정상) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | STD-MFG-002 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) ¦ [R1b] 코드 경로 실재. 실행 0건은 결제가 없어서이며 미구현 증거가 아니다(CARDS-R §2-4).
530 | 생산·MES | MES연동 | 결제 사양 전문 보관(t_ord_orders·서명 token 검증 후 전개) | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-PG | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §10 「주문 등록 — 결제 이후 담당 경계 · 주문 등록 필수 신설」 · DB t_ord_orders 0 · t_ord_artworks 0 @ 2026-09-16 21:32(PG 승인 전 정상) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | STD-MFG-003 | R3 · 코드 근거는 있으나 L2 실측 대조 안 함 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) ¦ [R1b] 코드 경로 실재. 실행 0건은 결제가 없어서이며 미구현 증거가 아니다(CARDS-R §2-4).
531 | 생산·MES | MES연동 | 원고 승격 tmp→order 버킷 CopyObject | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-PG | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §10 「주문 등록 — 결제 이후 담당 경계 · 주문 등록 필수 신설」 · DB t_ord_orders 0 · t_ord_artworks 0 @ 2026-09-16 21:32(PG 승인 전 정상) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | STD-MFG-004 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · 승격 실행 0건 ¦ [R1b] 코드 경로 실재. 실행 0건은 결제가 없어서이며 미구현 증거가 아니다(CARDS-R §2-4).
532 | 생산·MES | MES연동 | 승격 시 원본 실존·크기 실측 대조(head_object) fail-closed | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-PG | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §10 「주문 등록 — 결제 이후 담당 경계 · 주문 등록 필수 신설」 · DB t_ord_orders 0 · t_ord_artworks 0 @ 2026-09-16 21:32(PG 승인 전 정상) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | STD-MFG-005 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) ¦ [R1b] 코드 경로 실재. 실행 0건은 결제가 없어서이며 미구현 증거가 아니다(CARDS-R §2-4).
533 | 생산·MES | MES연동 | 승격 실패 시 주문 보류(HOLD)+사유 기록 | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-PG | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §10 「주문 등록 — 결제 이후 담당 경계 · 주문 등록 필수 신설」 · DB t_ord_orders 0 · t_ord_artworks 0 @ 2026-09-16 21:32(PG 승인 전 정상) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | STD-MFG-006 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) ¦ [R1b] 코드 경로 실재. 실행 0건은 결제가 없어서이며 미구현 증거가 아니다(CARDS-R §2-4).
534 | 생산·MES | MES연동 | 담당자용 보류 주문 목록 화면 | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  |  | webadmin 에 「보류 주문」 목록이 생겨 HOLD 사유가 보이면 완료(Plan B: DB 조회). | 파일 | order-to-mes-process.md §11 1단계 미체크 · 사이드바 33화면에 보류 주문 목록 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 2026-09-16 21:28 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-007 | R3 · 문서 근거만 있음 · 지금은 DB 조회로만 확인 가능
535 | 생산·MES | MES연동 | 원고 키 회차(r{n}) 규약·재업로드 누적 보관 | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-PG | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §10 「주문 등록 — 결제 이후 담당 경계 · 주문 등록 필수 신설」 · DB t_ord_orders 0 · t_ord_artworks 0 @ 2026-09-16 21:32(PG 승인 전 정상) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | STD-MFG-008 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) ¦ [R1b] 코드 경로 실재. 실행 0건은 결제가 없어서이며 미구현 증거가 아니다(CARDS-R §2-4).
536 | 생산·MES | MES연동 | MES 넘길 파일 목록 산출(t_ord_artworks 최신 회차) | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-PG | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §10 「주문 등록 — 결제 이후 담당 경계 · 주문 등록 필수 신설」 · DB t_ord_orders 0 · t_ord_artworks 0 @ 2026-09-16 21:32(PG 승인 전 정상) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | STD-MFG-009 | R3 · 코드 근거는 있으나 L2 실측 대조 안 함 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) ¦ [R1b] 코드 경로 실재. 실행 0건은 결제가 없어서이며 미구현 증거가 아니다(CARDS-R §2-4).
537 | 생산·MES | MES연동 | 상품↔MES 품목코드(MES_ITEM_CD) 매핑 일괄 적재 | 오픈 무관 | 설정 | 하 | 2-3일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-MES | 상품정보에서 판매중 상품 240개의 MES품목코드 칸을 MES 팀이 준 코드로 채워 빈칸 0이면 완료. | DB | DB MES_ITEM_CD 채움 15/240(판매중) @ 2026-09-16 21:32 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:883-884 MES품목코드 필드 | 2026-09-16 21:32 | [R1b] 입력 UI 는 실재 — 남은 일은 값 입력이라 실무운영(MES 팀 협조). | STD-MFG-010 | 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 · 일괄 적재분이 남음(5.6%) · 안 되는 부분: 일괄 적재분이 남음(5.6%) (출처 비고) ¦ [R1b] Plan B(수동 생산지시)에서도 품목코드 매핑은 의뢰서 작성에 필요. · legacy:F-158
538 | 생산·MES | MES연동 | MES 품목코드 중복 검증(부분 유니크·삭제상품 점유 명시) | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-PG | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/ @ 2026-09-16 21:29 §10 「주문 등록 — 결제 이후 담당 경계 · 주문 등록 필수 신설」 · DB t_ord_orders 0 · t_ord_artworks 0 @ 2026-09-16 21:32(PG 승인 전 정상) | 2026-09-16 21:29 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | STD-MFG-011 | R3 · 코드 근거는 있으나 L2 실측 대조 안 함 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) ¦ [R1b] 코드 경로 실재. 실행 0건은 결제가 없어서이며 미구현 증거가 아니다(CARDS-R §2-4).
539 | 생산·MES | MES연동 | MES 품목코드 매핑 현황 목록 노출 | 오픈 무관 | 개발 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 미착수 |  |  | 상품정보 목록에 MES품목코드 열/필터가 보이면 완료. | 파일 | 상품정보 목록 열: 상품코드·상품명·유형·역할·카테고리·자사몰 — MES품목코드 열 없음 @ 2026-09-16 21:32 | 2026-09-16 21:32 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-012 | R3 · 문서 근거만 있음
540 | 생산·MES | MES연동 | MES-1 주문 접수 전송(WCF·주문헤더+제작사양 전문+원고 목록+handoff_id) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · §4 G-2 · webadmin MES 전송 코드 0건(원장 260902 grep) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-013 | R3 · 문서 근거만 있음 · MES WCF 스펙 미확정(§12-1)
541 | 생산·MES | MES연동 | MES 중복 전송 방지 도장 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · §4 G-2 · webadmin MES 전송 코드 0건(원장 260902 grep) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-014 | R3 · 문서 근거만 있음
542 | 생산·MES | MES연동 | MES-2 주문 취소 통보(생산중지 요청) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · §4 G-2 · webadmin MES 전송 코드 0건(원장 260902 grep) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-015 | R3 · 문서 근거만 있음
543 | 생산·MES | MES연동 | MES-3 원고 교체 통보(회차 증가 시 새 키 전달) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · §4 G-2 · webadmin MES 전송 코드 0건(원장 260902 grep) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-016 | R3 · 문서 근거만 있음
544 | 생산·MES | MES연동 | MES-4 배송지·수령자 변경 통보(출고 전 한정) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · §4 G-2 · webadmin MES 전송 코드 0건(원장 260902 grep) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-017 | R3 · 문서 근거만 있음
545 | 생산·MES | MES연동 | MES-5 주문 조회 재동기화 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · §4 G-2 · webadmin MES 전송 코드 0건(원장 260902 grep) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-018 | R3 · 문서 근거만 있음
546 | 생산·MES | MES연동 | MES→우리 API 인증(VPC 사설 경로+API 키·인터넷 미개방) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · §4 G-2 · webadmin MES 전송 코드 0건(원장 260902 grep) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-019 | R3 · 문서 근거만 있음 · VPC 사설경로 설계만 존재
547 | 생산·MES | MES연동 | 주문 큐 비동기 처리(SQS 디커플·MES 다운 중에도 접수 지속) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · §4 G-2 · webadmin MES 전송 코드 0건(원장 260902 grep) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-020 | R3 · 문서 근거만 있음 · 인프라 신설
548 | 생산·MES | MES연동 | 실패 재시도·DLQ·처리 실패 주문 관리자 화면 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39 MES 접수 ❌ 미구현 · §4 G-2 · webadmin MES 전송 코드 0건(원장 260902 grep) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-021 | R3 · 문서 근거만 있음
549 | 생산·MES | 상태왕복 | 주문 상태머신(REGISTERED/PROMOTING/PROMOTED/HOLD/PAID/FILE_CHECK/FILE_HOLD/MES_SENT/IN_PRODUCTION/PRODUCED/SHIPPED/DONE/CANCELED) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | STD-MFG-136;EXT-MES | 주문 1건이 REGISTERED→PROMOTED→PAID 까지 상태가 바뀌면 1차 완료(Plan B 범위). | 파일 | artwork_promote.py:49-52 상태 4종 · MES_SENT 이후 6종 미구현(원장 비고) · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.1 #8~#10 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-022 | R3 · 문서 근거만 있음 · MES_SENT·IN_PRODUCTION·PRODUCED·SHIPPED·DONE·CANCELED 6종 미구현 · 안 되는 부분: CANCELED 6종 미구현 (출처 비고)
550 | 생산·MES | 상태왕복 | 상태 단위=주문상품옵션(orderProductOptionNo)·주문 단위는 롤업 | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  |  | 두 줄 주문에서 한 줄만 완료여도 주문 상태가 롤업 규칙대로 표시되면 완료. | 파일 | models.py:1078 shop_line_no · 롤업 미구현(원장 비고) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-023 | R3 · 문서 근거만 있음 · 주문 단위 롤업 로직 미구현 · 안 되는 부분: 주문 단위 롤업 로직 미구현 (출처 비고)
551 | 생산·MES | 상태왕복 | 3시스템 매핑 테이블(handoff_id·orderNo+orderProductOptionNo·MES 작업번호) | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-MES | t_ord_orders 에 MES 작업번호 칸이 생기면 완료. | 파일 | models.py:1043 TOrdOrders(handoff·shop_ord_no) · MES 작업번호 칸 없음(원장 비고) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-024 | R3 · 문서 근거만 있음 · MES 작업번호 칸 미신설 · 안 되는 부분: MES 작업번호 칸 미신설 (출처 비고)
552 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-1 MES 주문 상태 변경 통보 수신(접수완료/생산대기/생산중/생산완료) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-025 | R3 · 문서 근거만 있음
553 | 생산·MES | 상태왕복 | 접수완료 시 취소 잠금 원자적 전환(cancelable CAS) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-026 | R3 · 문서 근거만 있음 · 돈·주문 직결
554 | 생산·MES | 상태왕복 | TO-2 샵바이 상품준비중 전환(취소 창구 닫기) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-027 | R3 · 문서 근거만 있음
555 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-2 MES 송장번호 등록 수신 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-028 | R3 · 문서 근거만 있음
556 | 생산·MES | 상태왕복 | TO-3 샵바이 배송처리(송장 등록·정정) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-029 | R3 · 문서 근거만 있음
557 | 생산·MES | 상태왕복 | 우리가 올린 상태변경 웹훅 메아리 필터(무한루프 방지) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-030 | R3 · 문서 근거만 있음
558 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-3 MES 발 주문 취소 요청 수신→샵바이 취소·환불(TO-4) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-031 | R3 · 문서 근거만 있음
559 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-5 취소요청 승인·거부 수신→샵바이 클레임 처리(TO-5) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-032 | R3 · 문서 근거만 있음
560 | 생산·MES | 상태왕복 | 생산 시작 후 도착한 취소는 자동 처리하지 않고 담당자 에스컬레이션 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-033 | R3 · 문서 근거만 있음 · 사람 에스컬레이션 경로도 미구현
561 | 생산·MES | 상태왕복 | FR-7 주문 메모 기록→샵바이 업무 메시지 동기화(TO-6) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.3 #39~#41 · §2.4 #59~#60 · §2.6 #74~#77 전부 ❌ 미구현 · 코드 0건(원장 260902) |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-034 | R3 · 문서 근거만 있음
562 | 생산·MES | 상태왕복 | MES 화면 신규 버튼(취소·재업로드 요청·취소요청 승인거부)+사유 입력 | 오픈 무관 | 이슈 | 상 | 1주+ | 외부 | 상대측 회신 대기 | 신규발견 |  | EXT-MES | MES 벤더가 화면 3종 개발 일정을 회신하면 완료. | 파일 | order-to-mes-process.md §8.4 MES WinForms 신규 — 우리 저장소 밖 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-035 | R3 · 문서 근거만 있음 · 우리 저장소 밖(MES 담당)
563 | 생산·MES | 프리플라이트 | 원고 바이러스 온디맨드 명시 스캔 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-036 | R3 · 문서 근거만 있음 · PitStop Server+n8n 선행
564 | 생산·MES | 프리플라이트 | 바이러스 검사 3중 교차 판정(스캔결과·탐지기록·파일존재해시) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-037 | R3 · 문서 근거만 있음
565 | 생산·MES | 프리플라이트 | 시그니처 신선도 확인·오래되면 보류 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-038 | R3 · 문서 근거만 있음
566 | 생산·MES | 프리플라이트 | 스캔 실패·타임아웃은 통과가 아니라 보류(재시도 큐) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-039 | R3 · 문서 근거만 있음
567 | 생산·MES | 프리플라이트 | 감염 파일 격리+담당자 알림+고객 재업로드 요청 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-040 | R3 · 문서 근거만 있음
568 | 생산·MES | 프리플라이트 | 폰트 미포함 검사 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-044 | R3 · 문서 근거만 있음 · PitStop 판정 코드 매핑표 미작성
569 | 생산·MES | 프리플라이트 | 페이지 수와 주문 사양 대조 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-046 | R3 · 문서 근거만 있음
570 | 생산·MES | 프리플라이트 | 파일 열림·손상·암호 걸림 검사 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-048 | R3 · 문서 근거만 있음
571 | 생산·MES | 프리플라이트 | 판정 3갈래 분기(자동 재업로드 요청·담당자 검수·담당자 발 요청) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-049 | R3 · 문서 근거만 있음
572 | 생산·MES | 프리플라이트 | 자동 발송 오류 목록 관리(좁게 유지·담당자와 확정) | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | 자동 재업로드 요청 대상 오류 목록(A목록)을 접수담당자가 확정해 문서로 남기면 완료. | 파일 | order-to-mes-process.md §12-6 접수담당자와 확정 — 합의 항목 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-050 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 아닌 합의 항목
573 | 생산·MES | 프리플라이트 | FR-6 프리플라이트 재실행 요청 수신 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-051 | R3 · 문서 근거만 있음
574 | 생산·MES | 프리플라이트 | 검사 감사기록 보관(검사시각·엔진시그니처버전·판정·탐지명·파일해시·PitStop 리포트) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-052 | R3 · 문서 근거만 있음
575 | 생산·MES | 프리플라이트 | 검사 없이 PitStop 투입 경로 차단(코드상 부재 보장) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-053 | R3 · 문서 근거만 있음
576 | 생산·MES | 프리플라이트 | FR-4 재업로드 요청 수신→서명 1회성 링크 발급(주문·항목·구성원 바인딩·7일) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-054 | R3 · 문서 근거만 있음
577 | 생산·MES | 프리플라이트 | 재업로드 화면(위젯 업로드 컴포넌트 재사용·대상 파일 지정) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-055 | R3 · 문서 근거만 있음 · 위젯 업로드 컴포넌트 재사용 예정
578 | 생산·MES | 프리플라이트 | 재업로드 시 회차 증가+검사 자동 재실행 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-056 | R3 · 문서 근거만 있음
579 | 생산·MES | 프리플라이트 | 원고 보완 대기 중 주문상태 결제완료 유지(고객 취소권 보존) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 9 PitStop 상·1주+·2순위 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html PitStop 범위 산정 · _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #14~#16 ❌ |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-057 | R3 · 문서 근거만 있음 · 고객 취소권 보존 — 돈·주문 직결
580 | 생산·MES | 접수·검판 | 접수파일 등록(원본 그대로 사용 vs 가공 후 등록 2경로) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-058 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 범위 미결 A-2 · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
581 | 생산·MES | 접수·검판 | 품목관리 디자인파일여부 Y/N 로 원본 자동 접수 처리 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 상대측 회신 대기 | 미판정 |  | EXT-MES | MES 담당자에게 현행 구현 여부(썸네일·랜더링·interlock)를 물어 답을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §5 A-2~A-5 「MES 소스 없음·색 판독 불가」 — MES 화면 접속 자격증명 없음 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 미판정→오픈 무관 | STD-MFG-059 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — 현행 MES 구현 여부 미확인(MES 소스 없음)
582 | 생산·MES | 접수·검판 | Edicus Prepress 랜더링 결과 접수파일 등록 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 상대측 회신 대기 | 미판정 |  | EXT-MES | MES 담당자에게 현행 구현 여부(썸네일·랜더링·interlock)를 물어 답을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §5 A-2~A-5 「MES 소스 없음·색 판독 불가」 — MES 화면 접속 자격증명 없음 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 미판정→오픈 무관 | STD-MFG-060 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — A-4 미확인
583 | 생산·MES | 접수·검판 | 접수파일 인쇄공정 파일 기준 썸네일 자동 생성 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 상대측 회신 대기 | 미판정 |  | EXT-MES | MES 담당자에게 현행 구현 여부(썸네일·랜더링·interlock)를 물어 답을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §5 A-2~A-5 「MES 소스 없음·색 판독 불가」 — MES 화면 접속 자격증명 없음 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 미판정→오픈 무관 | STD-MFG-061 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — A-3 미확인
584 | 생산·MES | 접수·검판 | AI 접수파일에 썸네일용 JPG 동반 업로드(아크릴스티커·박) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-062 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
585 | 생산·MES | 접수·검판 | 편집기 상품 수정요청·수정완료 왕복 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-EDICUS;EXT-ALIMTALK | Plan B: 편집기 수정요청은 전화/문자 수기로 하기로 기록하면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.2 #37·#38 · §2.5 #68 우리 몫 미구현 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 에디쿠스 재편집 개념 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-064 | R3 · 문서 근거만 있음 · 고객 왕복(T-H2) — 알림 67·68 도 우리 몫 미구현
586 | 생산·MES | 접수·검판 | 출고예정일(완료예정일) 등록 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-065 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 범위 미결 A-2 · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
587 | 생산·MES | 접수·검판 | 생산메모 입력 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-066 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
588 | 생산·MES | 접수·검판 | 작업의뢰서 출력(대표썸네일·EXCEL 다운) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-067 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 범위 미결 A-2 · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
589 | 생산·MES | 접수·검판 | 의뢰서 출력 시 처리표시(빨간점)·주문상태 제작중 전환 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-068 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
590 | 생산·MES | 접수·검판 | 거래처별 주문 EXCEL 다운(가격 제외) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-069 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
591 | 생산·MES | 접수·검판 | 업체별 주문등록(EXCEL 등록·파일경로 선택) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-070 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
592 | 생산·MES | 접수·검판 | OEM 주문 IMPORT(비즈하우스·후지필름·컨티뉴) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-071 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
593 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 원본 AI→PDF 변환 업로드 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-072 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
594 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 인쇄파일과 칼선파일 분리하여 공정별 등록 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-073 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
595 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 조판(판걸이+아이마크) 파일 생성 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-074 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
596 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 아크릴 원판 배치 조판(396x480·도수 구분·돔보) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-075 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
597 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 다도안 상품 판걸이·건수·수량 기준 조판 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-076 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
598 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 수동조판(여러 주문 취합·틴거울/아크릴/자석북마크) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-077 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
599 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 파일명 자동 RENAME 규약 적용(품목_출력사이즈_양단면_소재_거래처_고객_고유번호_수량) | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | STD-MFG-010;STD-MFG-136 | 승격된 원고 파일명이 규약(품목_사이즈_양단면_소재_거래처_고객_번호_수량)으로 자동 붙으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §4 G-3 「100% 파일명 수동 수정」 · 주문프로세스 PDF p.6 §06 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-078 | 돈 · 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 · 자동화 격차 G-3 ¦ [R1b] MES_ITEM_CD 15/240 이라 지금은 규약 첫 토큰을 채울 수 없다 — STD-MFG-010 선행. · legacy:F-157;F-159
600 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 상품군별 파일명 조합 규칙 8종(디지털/캘린더/스티커/실사/배너/패브릭/시트커팅/레이저커팅) | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | STD-MFG-078 | 상품군 8종 각 1건의 파일명이 규칙대로 생성되면 완료. | 파일 | 주문프로세스 PDF p.6-7 §06 규칙 8종 문서만 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-079 | 돈 · 주문 · R3 · 문서 근거만 있음 · lead 결정 1 · 재매핑 권고 반영 · G-3 종속 · legacy:F-157;F-159
601 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 공정별 파일서버 폴더 구조(년도>발주일자) 자동 배치 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-080 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
602 | 생산·MES | 조판·파일가공 | 팀별 또는 담당자 파일 분리 전달(분배) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-081 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
603 | 생산·MES | 공정관리 | 공정 마스터 관리(계층·상세옵션·면별선택·작업여백·고객노출설명) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 공정정보에서 공정을 열어 면별선택·고객노출설명·스와치·작업여백 칸이 보이면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/master/proc/ @ 2026-09-16 21:33 「사용 상품」 배지·책등계산 열 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:886-1029 공정정보 필드 사전 | 2026-09-16 21:33 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-082 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · webadmin 공정 마스터 화면 운영 중
604 | 생산·MES | 공정관리 | 상품별 공정 연결·필수공정 여부·상세옵션 허용범위 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 완료 |  |  | 상품 뷰어 공정 섹션의 필수 Y 공정이 위젯빌더 하단 상태바에 나오면 완료. | 화면 | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000146 @ 2026-09-16 21:30 공정(3) 필수공정여부·상세입력 범위 열 · 위젯빌더 상태바 「필수공정 자동 청구」 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:30 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-083 | R3 · 문서 근거만 있음 · 코드 경로 존재 = done · 운영 성공 아님(라이브 실행 0건) · 상품뷰어 공정 섹션 운영 중
605 | 생산·MES | 공정관리 | 공정라우트 마스터(18케이스 라우트 정의·재채번) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 공정라우트는 MES 현행으로 두고 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | 공정관리 시행초안 PDF p.1 §02 라우트 18케이스 — 그릇 없음(60 테이블 중 라우트 테이블 없음 @ 2026-09-16 21:32) | 2026-09-16 21:32 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-084 | R3 · 문서 근거만 있음 · L0/M3/process-route.md 참조
606 | 생산·MES | 공정관리 | 라우트 단계 정의(순번·공정·필수선택·담당팀) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 공정라우트는 MES 현행으로 두고 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | 공정관리 시행초안 PDF p.1 §02 라우트 18케이스 — 그릇 없음(60 테이블 중 라우트 테이블 없음 @ 2026-09-16 21:32) | 2026-09-16 21:32 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-085 | R3 · 문서 근거만 있음
607 | 생산·MES | 공정관리 | 상품→공정라우트 매핑 | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 공정라우트는 MES 현행으로 두고 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | 공정관리 시행초안 PDF p.1 §02 라우트 18케이스 — 그릇 없음(60 테이블 중 라우트 테이블 없음 @ 2026-09-16 21:32) | 2026-09-16 21:32 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-086 | R3 · 문서 근거만 있음 · 라우트 마스터(084) 선행
608 | 생산·MES | 공정관리 | 팀·파트 마스터(디지털인쇄/스티커가공/인쇄후가공/제본/특수인쇄가공/봉재가공/굿즈가공) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-087 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
609 | 생산·MES | 공정관리 | 공정 완료 신호 입력(출력완료·커팅완료·제본시작·봉재시작·가공시작) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-088 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 특수인쇄가공팀 신호는 미확인(A-1) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
610 | 생산·MES | 공정관리 | 팀 간 출고·입고 처리(봉제미싱입고·아크릴가공입고·제본입고·박작업입고) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-089 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
611 | 생산·MES | 공정관리 | 앞공정 미완료 시 다음공정 차단(선후관계 interlock) | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | 외부 | 상대측 회신 대기 | 미판정 |  | EXT-MES | MES 담당자에게 현행 구현 여부(썸네일·랜더링·interlock)를 물어 답을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §5 A-2~A-5 「MES 소스 없음·색 판독 불가」 — MES 화면 접속 자격증명 없음 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 미판정→오픈 무관 | STD-MFG-090 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — A-5 미확인(자동화 격차 G-10 후보)
612 | 생산·MES | 공정관리 | 팀별 파일 다운로드 권한(제작중 상태 and 생산다운여부 Y) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-091 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
613 | 생산·MES | 공정관리 | 인쇄타입별 접수파일 포맷 규약(PDF/AI/JPG) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-092 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
614 | 생산·MES | 공정관리 | 파일 다운로드 시 다운로드완료 상태 자동 전환 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-093 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
615 | 생산·MES | 공정관리 | 공정별 현황표(당일발주 대기·완료 / 당일생산 주의·불량 / 당일출고) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-094 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
616 | 생산·MES | 공정관리 | 1차 산출데이터(일별 출력량·출고건량·미출고건량·입고건량) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-095 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
617 | 생산·MES | 공정관리 | 2차 산출데이터(팀별 입고예정·공정별 평균리드타임·평균 제작기간) | 오픈 무관 | 개발 | 상 | 1주+ | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-MES | Plan B: 공정라우트는 MES 현행으로 두고 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | 파일 | 공정관리 시행초안 PDF p.1 §02 라우트 18케이스 — 그릇 없음(60 테이블 중 라우트 테이블 없음 @ 2026-09-16 21:32) | 2026-09-16 21:32 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-096 | R3 · 문서 근거만 있음 · 084·085·086 종속
618 | 생산·MES | 공정관리 | 자재 입·출고 관리 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-098 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
619 | 생산·MES | 공정관리 | 셋트상품·건수(같은 사양 반복) MES 작업 분해 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 진행중 |  | EXT-MES | 건수 3 주문을 MES 작업 3건으로 쪼갤지 1건으로 넣을지 MES 팀과 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-4(Plan B 확정) 의 STD-MFG-099 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | order-to-mes-process.md §12-11 미협의 · widget_api.py case_cnt · 진단 「건당 4,500 × 1건」 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-099 | R3 · 문서 근거만 있음 · MES 작업 분해 규칙은 §12-11 미협의 · 원장 근거의 widget_api.py:3388 은 오기(실제 1226·1252) · 근거 정정(lead): widget_api.py:3388 → widget_api.py:1226,:1252 · 안 되는 부분: MES 작업 분해 규칙은 §12-11 미협의 (출처 비고)
620 | 생산·MES | 외주 | 외주처별 발주서 생성(접수파일 취합) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-100 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
621 | 생산·MES | 외주 | 책자 상품 수량·크기 기준 선택적 외주 판단 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-101 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
622 | 생산·MES | 외주 | 외주 파일 다운로드·업체 포맷 변환·웹하드 업로드 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-102 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
623 | 생산·MES | 외주 | 외주공정 주문리스트·외주처별 생산리스트 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-103 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
624 | 생산·MES | 외주 | 외주제작·외주공정 제작물 입·출고 기록 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-104 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
625 | 생산·MES | 포장·출고 | 1차포장 처리 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-106 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
626 | 생산·MES | 포장·출고 | 박스포장 처리(실사·대형 상품군) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-107 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
627 | 생산·MES | 포장·출고 | 제작번호별 바코드 입력→포장완료 상태변경 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-108 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
628 | 생산·MES | 포장·출고 | 전 상품 포장완료 시 제작완료 자동 전환 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-109 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
629 | 생산·MES | 포장·출고 | 주문번호별 바코드 입력→출고완료 전환 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-110 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
630 | 생산·MES | 포장·출고 | 송장 출력·송장 추가출력(택배) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-111 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
631 | 생산·MES | 포장·출고 | 납품명세서 출력(퀵) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-112 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
632 | 생산·MES | 포장·출고 | 출고명세서 출력(직접방문) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-113 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
633 | 생산·MES | 포장·출고 | 한 주문에 다중 송장 부여 | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 2-3일 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | STD-MFG-029 | 한 주문에 송장 2개를 등록해 고객 배송조회에 둘 다 보이면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §4 G-9 미구현 · 샵바이 배송처리(TO-3) 종속 |  | [R1b] 송장 등록은 샵바이 주문 화면 — 담당 쇼핑개발로 정정. | STD-MFG-114 | R3 · 문서 근거만 있음 · G-9
634 | 생산·MES | 포장·출고 | 합배송 리스트 식별 | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  |  | 같은 고객·같은 날 주문 2건이 합배송 후보로 표시되면 완료(Plan B: 담당자 눈으로). | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §4 G-6 식별 로직 미구현 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-115 | R3 · 문서 근거만 있음 · G-6
635 | 생산·MES | 포장·출고 | 전 상품 출고지 단일화(오프라인 주문 외) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-116 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
636 | 생산·MES | 포장·출고 | 재고상품(상품 액세서리) 관리 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-117 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
637 | 생산·MES | 포장·출고 | 제작완료 썸네일 확인 화면 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-118 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
638 | 생산·MES | 재제작·반송 | 일부 재제작+재배송 지시(MES 주문복사) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-119 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
639 | 생산·MES | 재제작·반송 | 전체 재제작+재배송 지시 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-120 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
640 | 생산·MES | 재제작·반송 | 반송 접수·반송여부 체크 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-121 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
641 | 생산·MES | 재제작·반송 | 주문 내 정산 메모필드(반송비·재제작 비용 부담) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-122 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 돈 직결 · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
642 | 생산·MES | 재제작·반송 | 재출고 신규송장 부여(상품누락 추가발송·교환 재발송) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-123 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
643 | 생산·MES | 재제작·반송 | 반품·교환 웹훅 기록만 하고 MES 작업 자동생성 안 함 | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | STD-MFG-136 | 반품 웹훅 1건이 수신함에 기록만 되고 MES 작업이 생기지 않으면 완료. | DB | order-to-mes-process.md §7.4 · DB t_ord_webhooks 0행 @ 2026-09-16 21:34 | 2026-09-16 21:34 | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-124 | R3 · 문서 근거만 있음 · §11 3단계 TO-5 미체크
644 | 생산·MES | 알림 | 파일 오류 재업로드 요청 알림톡 발송(자동·담당자 발) | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-128 | 테스트 주문에 재업로드 요청 알림톡/SMS 가 오면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.5 #67 우리 몫 미구현 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html SMS 발신번호 인증 완료 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-125 | R3 · 문서 근거만 있음 · 알림 경계: 파일 알림만 우리
645 | 생산·MES | 알림 | 재업로드 접수 확인 알림 | 오픈 무관 | 개발 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | STD-MFG-125 | 재업로드 후 접수 확인 문자가 오면 완료. | 파일 | order-to-mes-process.md §10 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-126 | R3 · 문서 근거만 있음
646 | 생산·MES | 알림 | 편집상품 수정요청 알림(주문번호·편집번호·안내) | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 1일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-064 | 편집상품 수정요청 문자가 오면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.5 #68 우리 몫 미구현 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-127 | R3 · 문서 근거만 있음
647 | 생산·MES | 알림 | 알림톡 템플릿 사전 심사·승인 관리 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 1일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미착수 |  | EXT-ALIMTALK | 알림톡 템플릿 심사 신청서가 제출되고 승인 회신이 오면 완료. | 파일 | docs/huni/후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html 항목 13 자동알림 중·1일 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인」 결정 채훈희 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→PM; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-128 | R3 · 문서 근거만 있음 · 125·127 선행 · 외부 심사 리드타임
648 | 생산·MES | 알림 | 알림톡 발송 실패 시 SMS/LMS 자동 대체 | 오픈 무관 | 개발 | 하 | 반일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  | STD-MFG-128 | 알림톡 실패 시 SMS 로 대체 발송되면 완료. | 파일 | order-to-mes-process.md §10·§12-7 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-129 | R3 · 문서 근거만 있음 · 128 종속
649 | 생산·MES | 알림 | 알림 발송 주체 경계 준수(주문·결제·배송=샵바이 / 파일=우리) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | 셀러어드민 알림 템플릿에 파일 관련 알림이 없고, 우리 쪽에 주문·결제 알림이 없으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2.5 [HARD] 알림 경계(주문·결제·배송=샵바이 / 파일=우리) |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-130 | R3 · 문서 근거만 있음 · 125·127 구현 시 준수 확인 대상
650 | 생산·MES | 운영 | 단계별 체류 건수·DLQ 처리 현황 대시보드 | 오픈 무관 | 개발 | 중 | 2-3일 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 신규발견 |  |  | webadmin 에 단계별 체류 건수 화면이 생기면 완료. | 파일 | order-to-mes-process.md §11 5단계 · 코드 0건 |  | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | STD-MFG-131 | R3 · 문서 근거만 있음
651 | 생산·MES | 운영 | 조직별 권한 관리(마스터/상품마케팅/발주/생산/출고/외주관리/회계경리) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-132 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
652 | 생산·MES | 운영 | 오프라인 주문 등록(거래처별 EXCEL·금액 직접 입력) | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 반일 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 |  |  | 오프라인 주문을 현행 MES 로 두기로 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-4(Plan B 확정) 의 STD-MFG-133 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §5 A-6 「오프라인 주문이 신규 범위인지 PM 미결」 · 구 IA #48 원장관리(오프라인 거래 등록) |  | [R1b] 담당 인쇄개발→PM; 등급 미판정→오픈 무관 | STD-MFG-133 | R3 · 문서 근거만 있음 · 판정 불가 사유 — A-6 PM 범위 미결
653 | 생산·MES | 운영 | 거래처별 청구서 발행(오프라인주문·금액 포함) | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-134 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 돈 직결 · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)
654 | 생산·MES | 운영 | 세금계산서 발행여부·발행날짜 정보 보관 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 반일 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 미착수 |  |  | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | 파일 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/auto-vs-human.md §2 분계표(🧑 관리자/작업자 현행 · MES 영역) · §3.4 「물리 작업과 MES 화면은 무조건 수동」 |  | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | STD-MFG-135 | R3 · 문서 근거만 있음 · 10/6 범위 「수동 대체」 — 현행 MES·수기 경로로 운영(auto-vs-human.md §2) · 돈 직결 · Plan B 전환(MES 자동화는 오픈 후 개발)

## 03_페이즈일정
게이트별 진행 계획 (G0~G5 · 10/6 오픈 역산)
근거 = _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R3/gates-d20.md 를 기계 파싱. 이탈 조건 문장을 키워드 규칙표로 역할에 배정했다(외부 → 실무운영 → 인쇄개발 → 쇼핑개발 → 나머지 PM).
게이트 | 목표 | 인쇄개발 범위 | 쇼핑개발 범위 | 실무운영 범위 | PM 선행/조율 | 외부 범위
G1 2026-09-18 설정·열쇠 | 셀러어드민 설정 켜기 · PG 심사 결과 확인 · 도메인 3갈래 정리 · 이메일 테스트회원 | — | — | · SMS 사용설정이 「사용함」으로 바뀐 캡처가 있다 · 알림톡 사용여부가 「사용함」이고 주문배송 항목이 선택돼 있으며 템플릿이 1건 이상 등록됐다 · 이니시스 「서비스 신청현황」 캡처 1장이 있고, 승인/미승인이 글자로 적혀 있다 · 결제수단 노출설정 10항목의 현재 상태 캡처가 있다(전부 「사용 안 함」이면 그대로 적는다) | · 최종 오픈 도메인이 한 줄로 정해졌고, 쇼핑몰 수정·SNS 콜백이 그 값으로 맞춰졌다 · 이메일형 테스트 회원 계정이 .env.local 에 들어갔고, 신규몰 로그인이 1회 성공했다 · 운영자 계정이 실무진 몫으로 1개 이상 추가됐거나, 「마스터 1개 공유로 간다」가 문서에 적혀 있다 | —
G2 2026-09-23 돈 사슬·회원 화면 | vercel 리다이렉트 · 위젯 기본값 · 시작가 · 가격 2차 테스트 종료 | · 게시 위젯 193개 중 첫 화면이 0원으로 뜨는 상품이 0개다 · 가격 2차 테스트가 끝났고 1차→2차→3차 승인 서명이 있는 대조표가 1건 있다 | · 무통장 주문 1건이 「입금대기」로 성립한 기록이 있다 · 그 주문이 후니에 도달했는지 여부가 글자로 적혀 있다 | — | · 보호 라우트 리다이렉트가 커스텀 도메인 안에서 끝난다 · 목록·검색의 시작가가 「10원~」이 아니다 · 담기 토큰 라벨 문제의 처리 방침이 한 줄로 정해졌다 | —
G3 2026-10-01 통합 QA·리허설 | 무통장 종단 1건 · 알림 실발송 · 수동 생산지시 리허설 | — | — | · 무통장 종단 관통 1건이 끝났고 단계마다 캡처 1장이 있다 · 주문 1건에 대해 알림톡 또는 문자가 실제로 도착한 캡처가 있고, 수량 표기가 어떻게 나왔는지 적혀 있다 · 셀러어드민 관측 17건이 각각 「확인함 / 미확인 + 사유」로 닫혔다 | · 수동 생산지시 경로가 1회 리허설됐고 출력물이 있다 · 송장번호를 1건 등록해 배송상태가 바뀐 것이 고객 화면에서 보인다 · 결제 경로가 「PG」인지 「무통장만」인지 한 줄로 확정돼 있다 | · 웹훅 등록 경로가 확인됐거나 「셀러어드민에 없음 · NHN 회신 대기」로 확정 기록됐다
G4 2026-10-02 교정·롤백 계획 | 미해결 목록 확정 · 롤백 한 장 · 오픈 범위 최종 확정 | — | — | · 무통장 입금기한과 자동취소 정책이 고객 안내 문구로 적혀 있다 | · 오픈 범위가 확정됐고, 오픈후로 미루는 행 목록이 std_id 로 적혀 있다 · 롤백 계획이 한 장으로 있다 · 고객에게 보이면 안 되는 스텁이 숨겨졌거나 완성됐다 · 홈 화면 더미 콘텐츠가 치워졌다 · 10/6 당일 누가 무엇을 지켜보는지가 이름으로 적혀 있다 | —
G5 2026-10-06 오픈 | 손님 주문 1건 성립 · 생산 경로 도달 · 금액이 권위 가격과 일치 | · 결제 금액이 권위 가격과 원 단위까지 같다 | · 손님 주문 1건이 실제로 성립했다 · 그 주문이 생산 경로에 도달했다 · 고객이 주문 상태를 자기 화면에서 본다 | — | — | —
※ 게이트 5개 · 이탈 조건 합계 31개. 조건 원문과 「확인처」는 _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R3/gates-d20.md 를 보라(요약은 첫 문장만).

## 04_진행현황
① 담당역할 × 진행상태 (건수)
담당역할 \ 진행상태 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 신규발견 | 미판정 | 합계
PM | 4 | 4 | 25 | 21 | 11 | 65
인쇄개발 | 69 | 37 | 14 | 72 | 0 | 192
쇼핑개발 | 53 | 61 | 106 | 12 | 0 | 232
실무운영 | 4 | 23 | 89 | 16 | 14 | 146
외부 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 15
미판정 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
합계 | 131 | 126 | 238 | 129 | 30 | 654
② 담당역할 × 분류 (건수)
담당역할 \ 분류 | 개발 | 수정 | 이슈 | 설정 | 검증 | 미판정 | 합계
PM | 0 | 1 | 58 | 1 | 5 | 0 | 65
인쇄개발 | 83 | 3 | 13 | 0 | 93 | 0 | 192
쇼핑개발 | 125 | 30 | 12 | 5 | 60 | 0 | 232
실무운영 | 0 | 0 | 18 | 59 | 69 | 0 | 146
외부 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15
미판정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
합계 | 208 | 34 | 115 | 66 | 227 | 4 | 654
③ 담당역할 × 난이도 (건수)
담당역할 \ 난이도 | 상 | 중 | 하 | 미판정 | 합계
PM | 4 | 32 | 29 | 0 | 65
인쇄개발 | 57 | 52 | 83 | 0 | 192
쇼핑개발 | 47 | 99 | 86 | 0 | 232
실무운영 | 0 | 20 | 126 | 0 | 146
외부 | 1 | 2 | 12 | 0 | 15
미판정 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
합계 | 109 | 205 | 336 | 4 | 654
④ 대분류 × 진행상태 (건수)
대분류 \ 진행상태 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 신규발견 | 미판정 | 합계
상품·카탈로그 | 5 | 12 | 18 | 6 | 0 | 41
정보·콘텐츠 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16
옵션·견적 | 29 | 22 | 4 | 3 | 0 | 58
원고·파일 | 3 | 9 | 14 | 9 | 0 | 35
장바구니·주문 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32
결제 | 2 | 5 | 16 | 8 | 0 | 31
배송 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17
클레임·CS | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 25
회원·인증 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 24
마이페이지 | 1 | 12 | 12 | 29 | 0 | 54
프로모션 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 21
B2B | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 15
운영자·상품가격 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37
운영자·주문운영 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 28
운영자·회원CS | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17
정산·통계 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 21
시스템·플랫폼 | 7 | 11 | 30 | 6 | 0 | 54
생산·공정 | 2 | 14 | 56 | 51 | 5 | 128
합계 | 131 | 126 | 238 | 129 | 30 | 654
⑤ 우선순위(오픈차단여부) × 담당역할 (건수)
우선순위 \ 담당역할 | PM | 인쇄개발 | 쇼핑개발 | 실무운영 | 외부 | 미판정 | 합계
차단(외부) | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 17
작업 항목 | 45 | 111 | 215 | 78 | 3 | 4 | 456
오픈 무관 | 18 | 78 | 9 | 67 | 6 | 0 | 178
미판정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
합계 | 65 | 192 | 232 | 146 | 15 | 4 | 654
⑥ 돈·주문 플래그 (건수)
항목 | 건수
돈여부 Y (값이 틀리면 손해) | 204
주문여부 Y (주문 흐름에 닿음) | 193
돈·주문 둘 다 Y | 99
돈 Y 이면서 남은 일 | 140
주문 Y 이면서 남은 일 | 118
상태 미판정 | 30
체크방법 빈칸 | 0
⑦ 차단(외부) 전건 — 우리 손으로 못 닫는 것
std_id | 기능 | 담당역할 | 담당실명 | 진행상태 | 돈·주문 | 선행의존 | 체크방법
STD-PAY-001 | 신용카드 결제(PG) | 외부 | 이니시스(확인 신우진·최숙진 실장) | 미착수 | 돈·주문 | EXT-PG;STD-PAY-027 | 이니시스 PG 심사 결과 회신을 받고 샵바이 결제수단 설정에서 신용카드가 사용 상태가 되면 완료
STD-PAY-005 | 카카오페이 결제 | 외부 | 카카오페이 | 미착수 | 돈·주문 | STD-PAY-024 | 카카오페이 가맹 승인 회신을 받고 샵바이 결제수단 설정에서 카카오페이가 사용 상태가 되면 완료
STD-PAY-007 | 적립금(프린팅머니) 결제 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 진행중 | 돈·주문 | STD-MYP-022 | 테스트 주문에서 프린트머니로 전액/부분 결제하고 주문 취소 시 잔액이 원복되면 완료
STD-PAY-008 | 복합결제(적립금+PG 병용) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 돈·주문 | STD-PAY-007;STD-PAY-001 | 프린트머니 잔액보다 큰 금액의 주문에서 머니 일부 + 카드로 결제가 완료되고, 취소 시 머니분이 원복되면 완료
STD-PAY-011 | PG 리다이렉트·결제 확정 콜백 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 돈·주문 | EXT-PG | PG(이니시스) 승인 뒤 주문서에서 카드 결제를 시도해 승인 후 주문완료 화면으로 돌아오면 완료.
STD-PAY-022 | 토스 계약 조건 확인(건당 수수료·가입비/연관리비 면제 프로모션·포트원 경유) | 외부 | 토스페이먼츠 | 신규발견 | 돈 |  | 토스 견적서 또는 계약 조건 회신에 건당 수수료·가입비·연관리비 값이 적혀 있으면 완료
STD-PAY-023 | 「자사 상품 전용 선불 충전」 용도 가맹점 심사 가능 여부 사전 확인 | 외부 | 토스페이먼츠 | 신규발견 | 돈 |  | 선수금 충전 업종으로 가상계좌 사용이 가능한지에 대한 토스 회신이 문서로 남으면 완료
STD-MEM-020 | 기존 회원 데이터 이관(구 사이트) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 돈 | EXT-OLDDB | 구 사이트 회원 1명이 신규몰에서 같은 아이디로 로그인되고 마이페이지 정보가 같으면 완료.
STD-MYP-007 | 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 돈 | EXT-PG;STD-PAY-011 | /mypage/money 에서 「머니충전」을 누르면 신청 팝업이 뜨고 신청 후 셀러어드민 예치금 내역에 신청 건이 생긴다
STD-MYP-009 | 기존 프린트머니 잔액 이관 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 돈 | EXT-OLDDB | 구 사이트 프린팅머니 잔액이 있는 회원 1명이 신규몰 마이포인트에서 같은 금액을 보면 완료.
STD-MYP-026 | 구 ASP 코드·DB 미제공 전제 — 이관 원천은 잔액 스냅샷만 | 실무운영 | 최숙진 실장 | 신규발견 | 돈 | STD-MYP-009 | 구 사이트 회원별 프린트머니 잔액 스냅샷 파일이 1부 전달되면 완료
STD-MYP-027 | 샵바이 외부포인트 연동 협의 완료 | 외부 | 샵바이(NHN커머스) | 완료 | 돈·주문 |  | 샵바이와의 외부포인트 연동 협의 결과가 문서로 남아 있으면 완료 — 정식 계약·플랜 적용은 별건
STD-MYP-028 | 충전 입금 확인 = 토스페이먼츠 가상계좌 API 직접 발급 | 인쇄개발 | 미정 | 신규발견 | 돈 | STD-MYP-023;STD-PAY-022 | 충전 신청 1건에 대해 토스에서 가상계좌 번호가 발급되어 화면에 표시되면 완료
STD-FIN-008 | PG 정산 대사 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 미착수 | 돈·주문 | EXT-PG | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「PG 정산 대사」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료.
STD-FIN-020 | 가상계좌 정산한도 1,000만 원 초과 시 처리 방안 | 외부 | 토스페이먼츠 | 신규발견 | 돈 | STD-PAY-022 | 정산한도 상향 또는 초과분 처리 절차에 대한 토스 회신이 문서로 남으면 완료
STD-SYS-004 | PG 연동 설정 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 진행중 | 돈·주문 | EXT-PG | 개발자가 코드·로그·응답으로 「PG 연동 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료.
STD-SYS-039 | 웹훅 등록 화면 위치 확인(셀러어드민 내 미발견) 및 등록 여부 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 미착수 | 주문 | EXT-NHN | 웹훅 URL 이 등록된 화면 캡처 1장 + 무통장 입금확인 1건에 t_ord_webhooks 1행이 생기면 완료(G2 ④)
⑧ 남은 일 총량 — 역할별 행 수와 추정 일수
담당역할 | 남은 행 | 추정 일수(환산) | 그중 차단(외부) | 그중 돈·주문 Y | 그중 난이도 상
PM | 44 | 49.5 | 0 | 23 | 3
인쇄개발 | 47 | 82 | 2 | 35 | 6
쇼핑개발 | 170 | 377.5 | 8 | 88 | 40
실무운영 | 75 | 48.5 | 1 | 44 | 0
외부 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0
미판정 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
합계 | 348 | 565.5 | 16 | 198 | 49
※ 전부 원장에서 기계 집계. 추정 일수 환산: 반일=0.5 · 1일=1 · 2-3일=2.5 · 1주+=5 · 미판정=0 — 조율용이며 약속이 아니다. 오픈 전 실근무일은 10일 + 오픈 당일 1일(R3 calendar.md).

## 05_주차별실행판
주차별 실행판 — 레인 × 주차 (근무일 기준 · 추석 9/24~28 · 대체휴일 10/5 제외)
근거 = _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R3/weekly-plan.csv (R3 확정). 칸 = 「std_id 기능(작업량)」.
레인 | W38 9/16-18 | W39 9/21-23 | W40 9/29-10/2 | W41 10/6 | 오픈후 | 레인 합계(행 · 추정일)
PM-결정 | [8건 · 1.5일] STD-ART-026 고객 파일 보관기간 정책 적용·만료 삭제(미판정) STD-B2B-012 세금계산서 일괄 발행(미판정) STD-B2B-014 [구IA#46] 매장게시판(반일) STD-CAT-020 템플릿/샘플 다운로드 제공(미판정) STD-MYP-025 프린트머니 정책 — 소멸기한 없음·충전 1:1·추가 적립 없음(반일) STD-MYP-038 프린트머니 증빙 발행 시점 세무 확인(충전 시 vs 사용 시)(반일) STD-PRM-015 (IA r59 기능명 공란)(미판정) STD-SYS-011 디자인 에디터 외부 서비스 연동(미판정) | [3건 · 3.0일] STD-B2B-013 [구IA#45] 거래처관리 (등록/수정/처리)(1일) STD-CAT-040 시작가가 API 로 샵바이에 내려가는데 쇼핑몰에 반영되지 않는 원인 확인(1일) STD-CLM-021 디자인 의뢰하기(주문 흐름 내)(1일) | [3건 · 4.0일] STD-MYP-022 프린트머니 원장·외부포인트 API 5종·증빙 발행·충전 운영 화면의 개발 주체·배치 확정(1일) STD-MYP-023 토스 가상계좌 API 연동·입금 알림 수신 담당 확정(반일) STD-OPT-054 견적서 PDF/출력물 발급(2-3일) | [1건 · 1.0일] STD-SYS-032 오픈 목표일 확정 + 2주 테스트 시나리오(1일) | [28건 · 36.0일] STD-ADP-034 수작 상품 등록(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ART-023 에디터 작업물 저장·재편집(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ART-033 PitStop 연동 소요 시간 다음 미팅 상정·일정 반영(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-026 수작 상품 메인·상품페이지 경로(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-038 디자인 목록용 API·어드민 기능 개발자 협의(반일) STD-CLM-015 재제작(재작업) 처리 경로(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-018 공지사항·FAQ 열람(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-FIN-013 [구IA#47] 계좌관리 (원장용 계좌 등록)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-INF-001 회사소개 페이지(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-022 로그인 식별자 정책(이메일 전용 vs 아이디) 확정·테스트회원 계정 정비(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-004 옵션보관함 저장/불러오기(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-005 보관 기간 정책 적용·만료 처리(반일) STD-MYP-019 마이페이지 통합 검색결과 LIST 화면(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-024 기존 회원·잔액 이관 / PitStop Server 연동 담당 확정(반일) STD-MYP-031 보관함 저장 시점 결정(저장 버튼 vs 편집 종료 시 자동)(반일) STD-MYP-049 프린트머니 결정 요청 — 충전 단위·최소/최대(현 화면 6종 10,000~500,000) 유지 여부(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-050 프린트머니 결정 요청 — 일부 사용 후 충전 취소 정책(불가 vs 미사용분 부분 환불)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-051 프린트머니 결정 요청 — 원장 소유 결정 A(샵바이 적립금) vs B′(후니 원장+외부포인트 연동)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-052 프린트머니 결정 요청 — 충전 전용 입금계좌 분리 여부 · 과입금·부분입금 정책(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-054 마이포인트(/mypage/point·shopby 적립금)와 프린팅머니(/mypage/money·UI 전용) 메뉴 중복 정리 — 노출 메뉴·명칭 확정(반일) STD-ORD-015 나중배송(배송지 미입력) 주문(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-017 출고 옵션 선택(오늘출고·토요일출고)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PRM-011 체험단 모집·신청·당첨·후기(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PRM-016 이용후기 메인(전체 리뷰 모아보기)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-011 분할배송(건별 부분 출고)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-012 본인인증 서비스 연동(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-028 webadmin 영역 분리(쇼핑몰 관리자 영역 / DB·생산 영역)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-033 사이트 전체 화면·절차 설계(버튼 동작·결제 단계 기능 가능 여부·비용 정리 후 컨펌)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 43행 · 45.5일
PM-외부 | [4건 · 1.5일] STD-PAY-010 B2B 후불결제(미판정) STD-PAY-021 충전은 현금만 수납 — 이니시스 PG 결제와 회계 분리(반일) STD-PAY-024 카카오페이 신청 서류·절차 정리 후 전달(반일) STD-PAY-029 미입금 주문 자동취소 기간 정책 확정(현재 무통장 7영업일·가상계좌 7일)(반일) | — | — | — | [1건 · 2.5일] STD-OPT-053 견적 결과 저장(옵션보관함)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 5행 · 4.0일
쇼핑-주문결제 | [2건 · 3.0일] STD-ORD-021 주문 상태 조회(회원)(반일) STD-ORD-029 결제 직전 재견적(최종 금액을 다시 확정하고 결제로 넘김)(2-3일) | [1건 · 2.5일] STD-PAY-013 결제 금액 위변조 검증(서버 재계산 대조)(2-3일) | [2건 · 3.5일] STD-ORD-019 주문 예약(reserve) 및 금액 검증(1일) STD-SHP-012 송장번호 등록(판매자)(2-3일) | [1건 · 1.0일] STD-ORD-023 주문 상태 머신 전이 표시(결제완료→상품준비→배송준비→배송중→배송완료→구매확정)(1일) | [22건 · 43.0일] STD-ORD-006 구매가능 검증(결제 전 sanity)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-011 쿠폰·배송지 반영 최종 금액 계산(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-014 배송 요청사항 입력(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-016 주문 제목/작업명 입력(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-018 약관 동의(구매·개인정보 제3자)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-024 인쇄 공정 단계 상태 노출(검판·출력·후가공)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-026 재주문(동일 사양 반복)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-027 오프라인 주문 별도 등록 경로(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-030 주문 생성 직후 후니 주문등록 S2S 호출(order/register)(1주+) STD-ORD-032 비회원 주문서 무통장 계좌·입금자명 표시(회원 주문서와 동일 여부)(반일) STD-PAY-008 복합결제(적립금+PG 병용)(1주+) STD-PAY-011 PG 리다이렉트·결제 확정 콜백(1주+) STD-PAY-012 결제 실패 안내·재시도(1일) STD-PAY-014 결제 포기 처리(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PAY-016 세금계산서 발급 신청·내역(2-3일) STD-PAY-020 카드 결제 화면 분기(비회원·회원 주문서)(2-3일) STD-PAY-031 위젯 총액↔shopby 청구액 「10원×수량」 모델 정합 검증(표시↔청구 불일치 알려진 이슈)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-013 송장 기반 배송상태 일괄변경(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-014 고객 배송 조회(택배사 추적)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-015 배송지 변경/추가(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-016 배송 상태 변경 알림 발송(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-017 금지 설정 4종 확인(A-14/U-1): 수량비례·중량 배송비 / 최대구매수량 / 즉시할인(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 28행 · 53.0일
외부-대기 | [4건 · 2.0일] STD-FIN-020 가상계좌 정산한도 1,000만 원 초과 시 처리 방안(반일) STD-PAY-022 토스 계약 조건 확인(건당 수수료·가입비/연관리비 면제 프로모션·포트원 경유)(반일) STD-PAY-023 「자사 상품 전용 선불 충전」 용도 가맹점 심사 가능 여부 사전 확인(반일) STD-PAY-026 경로별 수수료 차이(이니시스 경유 +0.x% 여부) 확인(반일) | [4건 · 6.0일] STD-PAY-001 신용카드 결제(PG)(반일) STD-PAY-005 카카오페이 결제(1주+) STD-PAY-009 할부·무이자 옵션(반일) STD-PAY-019 수동카드결제(키인·가상단말 · PC+모바일)(미판정) | — | — | — | 8행 · 8.0일
운영-콘텐츠·검수 | [5건 · 6.0일] STD-ADP-037 게시 위젯 가격 전수 대조(1차 최숙진 → 2차 김용기 → 3차 채훈희 승인)(2-3일) STD-CAT-028 목록·검색 시작가 「10원~」 표시(샵바이 salePrice 더미)(1일) STD-OPT-045 가격 0원/계산불가 상태 처리 및 사용자 안내(1일) STD-OPT-050 고정가형 가격 계산(수량×옵션)(반일) STD-OPT-051 셋트/부품조립 상품 합산 가격 계산(1일) | [2건 · 1.0일] STD-ART-025 선택 옵션(사이즈·페이지)과 에디터 캔버스 동기화(반일) STD-CAT-031 캘린더 4종 1차 오픈 포함 확정(반일) | [5건 · 3.5일] STD-ART-021 온라인 디자인 에디터 진입(1일) STD-MYP-041 프린트머니 화면 피그마 부재·명칭 미정(「마이 포인트」 등)(반일) STD-OPT-016 작업 사이즈 입력·자동 도출(도련 포함)(1일) STD-OPT-039 공정 택일 그룹(상호배타) 처리(반일) STD-OPT-055 대량주문 견적 문의 접수(반일) | [2건 · 2.0일] STD-OPT-025 박 선택(색상 다종 × 면 × 크기 × 내용같음/틀림)(1일) STD-OPT-048 면적 기반 가격 계산(실사·현수막·아크릴)(1일) | [16건 · 11.5일] STD-ART-032 에디쿠스 테스트용 단순 상품(메모패드 등) 제공(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-019 인쇄 가이드 콘텐츠(11종)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-030 상품 0개 중분류(스티커 팩 0 등) 노출 정리(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-037 디자인 그룹핑 기준(태그·그룹·복수 그룹 등록·노출 순서)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-INF-005 공지사항 고객 화면(목록·상세)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-INF-007 가이드북 고객 화면(작업 유의사항 11종)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-INF-008 푸터 SNS 4종·입점제휴문의·카톡상담 링크가 '#'(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-INF-009 [구IA#64] 공지사항 관리 (등록/수정/html생성)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-INF-010 [구IA#65] 자주묻는질문 관리(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-INF-011 [구IA#72] 이용후기관리 (관리자등록/수정)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-008 구매확정 적립금 자동 지급(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-026 구 ASP 코드·DB 미제공 전제 — 이관 원천은 잔액 스냅샷만(1일) STD-MYP-032 편집 후 장바구니를 누르지 않고 이탈한 고객 안내 방법(반일) STD-MYP-039 세금계산서 API 자동 발행 여부 결정(반일) STD-MYP-040 마이페이지 9개 메뉴 점검·판정표 + 프린트머니 범위 결정(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-OPT-035 상품별 기본제공 부자재 규칙 표시(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 30행 · 24.0일
인쇄-가격기본값 | [7건 · 4.0일] STD-CAT-039 목록 시작가 자동 계산(위젯 기본값) — 오리지널 명함만 수기 입력(1일) STD-OPT-028 미싱 선택(반일) STD-OPT-029 타공 선택(직경 × 개수 × 위치)(반일) STD-OPT-033 부분UV/에폭시 선택(반일) STD-OPT-038 자재→가능 인쇄방식 게이팅(반일) STD-OPT-040 필수 동반 옵션 강제(예 인쇄없음 시 후가공 필수)(반일) STD-OPT-058 주문가능 자재(용지) 목록 모달(반일) | — | [3건 · 3.0일] STD-OPT-019 페이지 수 입력(책자류 필수 축)(1일) STD-OPT-024 코팅 선택(무광/유광 × 단면/양면)(1일) STD-OPT-037 옵션 조합 제약 규칙 평가(불가 조합 차단·사유 표시)(1일) | [1건 · 1.0일] STD-OPT-042 사이즈 범위·비율 검증(매트릭스 밖 사이즈 차단)(1일) | [10건 · 9.5일] STD-CAT-035 디자인 식별 규약 — PS코드 1개 + 템플릿 경로(이름) 구분·정사각형 공용 템플릿(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-036 디자인 목록 API — webadmin 등록분을 신규몰이 불러오는 연동(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-OPT-004 옵션 선택 캐스케이드(상위 선택이 하위 목록 갱신)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-OPT-005 토글형 후가공 섹션(켜야 하위 선택지 노출)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-OPT-006 옵션 그룹 접기/펼치기·진행 스텝 표시(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-OPT-026 형압(양각/음각) 선택(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-OPT-027 오시 선택(줄 수 × 방향)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-OPT-030 귀돌이/라운딩 선택(반경 × 모서리 위치)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-OPT-032 넘버링(일반/난수 × 자릿수 × 개수) 선택(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-OPT-057 규격 가이드 모달(사이즈 안내 팝업)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 21행 · 17.5일
인쇄-원고 | [3건 · 2.0일] STD-ART-003 업로드 진행률·실패 재시도(반일) STD-ART-004 건수별 개별 파일 업로드(디자인 N종)(1일) STD-ART-005 앞면/뒷면 파일 분리 업로드(반일) | [1건 · 1.0일] STD-ART-024 에디터 산출물 인쇄용 파일 변환·주문 연결(1일) | — | — | [7건 · 12.5일] STD-ART-006 주문 이후 파일 업로드 경로(결제 후 입고)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ART-007 파일 재업로드·버전 이력 보관(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ART-018 재업로드 요청 발송(문자/알림)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ART-030 「옵션 조합에 연결된 편집기 템플릿 없음」 오류 — 에디쿠스 템플릿 연결 점검(2-3일) STD-ART-031 삭제된 사이즈 코드가 연결된 템플릿 전수조사(800여 개 중 노출 대상 선별)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ART-034 PitStop 연동 방식 결정(핫폴더 vs CLI)(반일) STD-ART-035 PitStop 작업 범위 산정(상품별 프로파일·S3↔서버 파일 이동·결과 표시·대용량 테스트)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 11행 · 15.5일
쇼핑-플랫폼 | — | [1건 · 0.5일] STD-SYS-036 쇼핑몰 도메인·SNS 콜백 URL 정합(shopby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.co.kr)(반일) | [1건 · 0.5일] STD-SYS-039 웹훅 등록 화면 위치 확인(셀러어드민 내 미발견) 및 등록 여부(반일) | — | [22건 · 36.5일] STD-SYS-001 관리자 계정 등록·관리(1일) STD-SYS-002 역할 기반 세분 권한 제어(1일) STD-SYS-004 PG 연동 설정(1주+) STD-SYS-005 배송비 정책 설정(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-006 알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-008 인쇄 도메인 DB ↔ 커머스 상품 동기화(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-014 택배사 배송추적 연동(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-015 웹 로그/전환 분석 도구 연동(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-016 주문/결제 실패 모니터링·알림(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-017 데이터 백업·복구 절차(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-019 반응형/모바일 대응(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-020 SEO 메타·사이트맵(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-021 페이지 빌더(운영자 화면 편집)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-022 구 사이트 → 신규 사이트 URL 리다이렉트(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-023 담기 전달값의 민감정보 비노출·서명 검증(계약 준수)(2-3일) STD-SYS-024 보호 라우트 리다이렉트가 vercel.app 도메인으로 튐(마이페이지·/admin)(1일) STD-SYS-041 상품 텍스트옵션 라벨 huni_token 미등록 확정(U-2) → 스킨 담기 구현 정합(1일) STD-SYS-043 [보안 Critical] /api/shopby 서버(파트너) API 범용 프록시가 인증·경로 화이트리스트 없이 파트너 비밀 토큰 중계(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-045 후니 위젯 서버키 헤더(X-Huni-Server-Key) 전송 배선 — 제공자가 WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED 를 켜면 재견적이 403(반일) STD-SYS-046 공지 본문·상품설명 HTML 무필터 렌더(저장형 XSS 여지) — sanitize 적용(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-047 보안 응답 헤더/CSP 부재(next.config.ts 에 headers() 없음)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-052 환경변수 정합 — 코드 참조 vs .env.example vs vercel-env-push.sh 불일치(HUNI_WIDGET_SITE_KEY·SHOPBY_NOTICE_BOARD_NO 예시 누락 · DEMO_AUTH_* 미사용 · GRAPHQL 2종 잔존)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 24행 · 37.5일
운영-셀러어드민설정 | — | [6건 · 3.5일] STD-MEM-018 회원등급 산정·자동 승급(반일) STD-ORD-031 주문완료 메일/알림 발송(반일) STD-PAY-027 결제수단 노출설정 10항목 켜기(PG 승인 후)(반일) STD-SHP-001 기본 배송비 부과(반일) STD-SYS-034 SMS 사용설정 「사용」 전환 + 포인트 충전(현재 1,000P·사용 안 함)(반일) STD-SYS-035 알림톡 사용여부 「사용함」 + 주문배송 항목 선택 + 템플릿 검수(1일) | [9건 · 4.5일] STD-PAY-018 거래명세서 출력(반일) STD-PAY-025 샵바이 어드민의 카카오페이 신청 경로 확인(반일) STD-PAY-030 거래명세서 어드민 출력항목·수량 표기 확인(A-4)(반일) STD-PRM-001 신규회원 쿠폰 자동발행(반일) STD-PRM-006 쿠폰 유효기간 관리(반일) STD-PRM-018 [구IA#76] 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역)(반일) STD-PRM-019 [구IA#77] 쿠폰등록내역(반일) STD-PRM-020 [구IA#78] 쿠폰사용내역(반일) STD-SYS-030 테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인(반일) | — | [20건 · 11.5일] STD-MEM-006 가입완료 혜택 자동지급(쿠폰+적립금)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-019 휴면계정 전환·복구(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-021 가입완료 안내 메일 발송(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-023 소셜 로그인 전제 설정 — 셀러어드민 간편로그인 앱(네이버·카카오·구글) 등록 + 각 개발자센터 Redirect URI `{origin}/oauth/callback` 등록(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ORD-025 구매확정(고객·자동)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PAY-002 실시간 계좌이체(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PAY-015 현금영수증 발급(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PAY-017 사업자정보 등록·관리(반일) STD-PRM-004 회원등급(VIP) 쿠폰 발행(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-002 무료배송 기준금액 적용(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-003 제주 추가 배송비(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-004 도서산간 권역별 추가 배송비(1일) STD-SHP-005 특정 상품군 무료배송 제외(실사·대형)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-007 배송 권역·템플릿 관리(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-009 퀵/화물 배송(대형 인쇄물)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SHP-010 매장 방문수령(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-025 [구IA#44] 관리자 등록/관리(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-037 기초정보 사업자 정보 입력(회사명·사업자등록번호·통신판매업신고번호·주소·개인정보책임자)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-038 실무진 운영자 계정 생성 + 권한그룹(현재 마스터 1·권한그룹 0)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-SYS-040 발송전용 e-mail 도메인(gmail) 정리·자동 메일 도메인 인증(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 35행 · 19.5일
운영-주문운영 | — | [3건 · 1.5일] STD-ADO-025 [구IA#86] 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세)(반일) STD-ADO-026 [구IA#93] 주문상태변경 (일괄)(반일) STD-ADO-028 스모크 주문 3건·취소 클레임 1건으로 A-1/A-2/A-4 관측 완료하기(반일) | — | — | [7건 · 3.5일] STD-ADC-017 [구IA#73] 회원관리 (주문내역/정보확인)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADO-027 [구IA#94] 고객 SMS 발송(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-004 제작 착수 후 취소 제한·협의 안내(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-022 [구IA#67] 기업인쇄상담 (확인/답변)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-023 [구IA#68] 디자인상담 (확인/답변)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-024 [구IA#69] 상품Q&A (확인/답변)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-025 [구IA#70] 1:1문의 (확인/답변)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 10행 · 5.0일
인쇄-웹훅 | — | [1건 · 5.0일] STD-MFG-136 샵바이 웹훅 이벤트 수신 후 소비(결제완료 → 주문 상태 반영 · 생산 전환 착수)(1주+) | — | [1건 · 1.0일] STD-ADO-009 재업로드 요청 발송(1일) | [1건 · 5.0일] STD-SYS-031 PitStop 서버 환경 확보(Windows·RAM 16GB·AWS 별도 인스턴스)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 3행 · 11.0일
인쇄-머니 | — | — | [1건 · 5.0일] STD-PAY-007 적립금(프린팅머니) 결제(1주+) | — | [11건 · 33.0일] STD-CLM-026 가상계좌 입금분 환불 시 고객 환불계좌 수령 절차(2-3일) STD-MYP-028 충전 입금 확인 = 토스페이먼츠 가상계좌 API 직접 발급(1주+) STD-MYP-029 입금 확인 자동화 — 가상계좌 DEPOSIT_CALLBACK 웹훅 수신→자동 충전(2-3일) STD-MYP-042 프린트머니 구현 M0 — 어드민 설정 + 충전권 상품 6종 + 실측 V1~V8(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-043 프린트머니 구현 M1 — webadmin t_pm_charge_txn + 감지·지급 잡(폴링) + 웹훅 신호 연결(1주+) STD-MYP-044 프린트머니 구현 M2 — 스킨 충전 화면 배선(useChargePoint → 충전권 주문서)(2-3일) STD-MYP-045 프린트머니 구현 M3 — 체크아웃 전액결제 분기(2-3일) STD-MYP-046 프린트머니 구현 M4 — 충전 취소/환불 처리 + 운영 화면(txn 목록·재시도)(2-3일) STD-MYP-047 프린트머니 구현 M5 — 구 잔액 마이그레이션 시드 실행(260630 스펙)(1주+) STD-MYP-048 프린트머니 구현 M6 — PG 계약 후 카드 충전 활성(코드 변경 없이 availablePayTypes 로 자동)(반일) STD-MYP-053 테스트몰 실측 12항(전액결제 payType 조합·expireYmd 생략·externalKey 유일성·웹훅 페이로드 등)(2-3일) | 12행 · 38.0일
쇼핑-운영자 | — | — | — | — | [46건 · 170.0일] STD-ADC-002 회원등급 수동 조정(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADC-004 프린팅머니 수동 지급·차감(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADC-005 쿠폰 생성·발행 관리(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADC-012 대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADC-013 메인/기획전 배너 관리(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADC-015 매장(거래처) 게시판 관리(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADC-016 체험단 모집·신청내역 관리(운영자)(2-3일) STD-ADO-002 주문 상세 조회(사양·파일·금액)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADO-003 주문 상태 변경(단건)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADO-005 상태 변경 시 고객 알림 자동발송(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADO-006 주문서(작업지시서) 출력(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADO-023 환불 실행·정산 반영(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ADO-024 증빙서류 발급 관리(2-3일) STD-ADP-015 상품 상세페이지 콘텐츠 편집(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-001 거래처(기업회원) 등록·관리(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-002 거래처별 단가/할인율 설정(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-003 거래처 소속 담당자 다계정(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-004 후불 여신한도 설정(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-005 후불 주문 승인·미결제 관리(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-006 월 마감 청구서 발행(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-007 업체별 미수금 관리(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-008 거래처 원장(온·오프라인 통합)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-009 원장 데이터 파일 생성(.txt 연계)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-010 대량 견적 요청 접수·회신(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-B2B-011 견적서 발행(사업자 양식)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-001 주문 전체 취소 신청(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-002 옵션 부분 취소 신청(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-003 비회원 취소 신청(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-005 반품 신청(단일·복수)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-006 교환 신청(출고 전/후)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-007 환불 예상금액 계산(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-008 환불계좌 등록·수정(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-009 클레임 철회(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-010 클레임 사유 분류 선택(12종)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-011 귀책 구분(구매자/판매자/단순변심)(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-012 클레임 목록·상세 조회(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-013 판매자 클레임 승인·거부 처리(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-014 인쇄 불량 접수(사진 첨부)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-016 1:1 문의 등록·답변(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-017 상품 Q&A 등록·답변(2-3일) STD-CLM-019 기업인쇄 상담 접수(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CLM-020 디자인 상담 접수(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-FIN-008 PG 정산 대사(1주+) STD-FIN-009 적립금(프린팅머니) 부채 집계(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-FIN-010 외주 발주/정산 엑셀 산출(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-FIN-012 통계·주문 데이터 엑셀 내보내기(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 46행 · 170.0일
쇼핑-원고 | — | — | — | — | [2건 · 7.5일] STD-ART-019 업로드 파일 썸네일·PDF 미리보기(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-ART-020 재단선 오버레이 미리보기(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ | 2행 · 7.5일
쇼핑-콘텐츠 | — | — | — | — | [33건 · 52.5일] STD-CAT-002 카테고리별 상품 리스팅(정렬·페이징)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-003 상품군 전용 랜딩(출력/책자/실사/패키지/굿즈)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-005 종이/소재명 기준 검색(아트지·스노우지 등)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-006 검색어 자동완성·인기검색어(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-007 상품 상세페이지 본문(이미지·설명 블록)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-008 동일 계열 상품 분기 안내(일반명함/고급지명함/부분UV명함 등)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-009 후가공 용어 설명 툴팁(도무송·오시·형압·귀돌이)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-011 상품별 제작 소요일/출고 기준 안내(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-012 재작업 불가 사항 고지(폰트 아웃라인 등)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-013 상품 Q&A 게시(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-015 사진 리뷰 갤러리(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-016 관련상품/함께 주문한 상품 추천(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-017 최근 본 상품(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-018 찜/관심상품(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-021 메인 기획전/배너 영역(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-022 품절/판매중지 상품 표시 및 대체 안내(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-024 포장재 상품군 주문 경로(전용 옵션·주문 흐름)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-025 굿즈 상품군 주문 경로(파우치·백 포함)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-027 홈 더미 콘텐츠 정리(BEST 8종 /product/1 404 · 프로모션 ZONE·새소식 영문 문구)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-029 메뉴 슬러그형 목업 상세(/product/calendar 등) 잔존 — 「(44 Reviews)」·더미 옵션(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-033 디자인 상품 화면 구조 — 카테고리 → 디자인 목록 → 상세 페이지(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-034 상세페이지 탭 6종 자동 등록(디자인가이드·디자인보기 포함)(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-041 판매중 상품 수 3갈래(대시보드 291·상품목록 판매중 297/검색 291·API ONSALE 226) 기준 정리(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-CAT-043 목록·검색 시작가를 webadmin `GET /api/w/v1/catalog`(게시 위젯+시작가) 로 이관 — 「10원~」 더미 대체 개발안(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-INF-006 자주묻는질문(FAQ) 고객 화면(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PRM-002 리뷰 작성 보상 쿠폰 발행(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PRM-003 재구매 쿠폰 발행(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PRM-005 쿠폰 동시사용 개수 제한(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PRM-007 장바구니/주문서 쿠폰 적용(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PRM-008 리뷰 삭제 시 보상 회수(2-3일) STD-PRM-010 기획전/할인 이벤트 페이지(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PRM-012 알림톡/SMS 마케팅 발송(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-PRM-013 이메일 뉴스레터 발송(2-3일) | 33행 · 52.5일
쇼핑-회원 | — | — | — | — | [37건 · 57.0일] STD-MEM-002 약관 동의·전체동의(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-003 휴대전화 본인인증(SMS/PASS)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-005 1인 1계정 중복가입 제한(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-007 아이디/비밀번호 로그인(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-008 아이디 찾기(마스킹)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-009 비밀번호 재설정(이메일 링크)(1일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-010 카카오 소셜 로그인(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-011 네이버 소셜 로그인(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-012 구글/애플 소셜 로그인(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-013 로그인 세션 유지·자동 갱신(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-015 회원정보 수정(비밀번호 재확인)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-016 비밀번호 변경(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-017 회원탈퇴(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MEM-020 기존 회원 데이터 이관(구 사이트)(1주+) STD-MEM-024 소셜 최초 로그인 가입완료(WAITING→ACTIVE) 추가정보 화면 실검증 — 약관 타입·필수항목이 몰 설정과 맞는지(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-001 주문 목록 조회(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-002 주문 상세 조회(사양·파일·상태)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-003 편집상품 미리보기(1주+) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-006 프린팅머니 잔액·내역 조회(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-007 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환)(1주+) STD-MYP-009 기존 프린트머니 잔액 이관(1주+) STD-MYP-010 보유 쿠폰 목록(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-011 쿠폰 번호 등록(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-012 내 리뷰 작성·조회(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-013 내 상품Q&A/1:1문의 조회(2-3일) STD-MYP-014 증빙서류 발급내역 조회(1주+) STD-MYP-015 현금영수증 정보 관리(2-3일) STD-MYP-016 배송지 주소록 관리(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-017 마이페이지 메인 대시보드(주문요약·프린팅머니·쿠폰 한눈에)(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-018 마이페이지 서브메인(기능군 랜딩) 화면(반일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-020 사업자정보 목록(2-3일) STD-MYP-021 사업자정보 등록(쓰기)(2-3일) STD-MYP-030 편집 디자인 보관함 — 편집 종료 후 보관, 장바구니 담기 전까지 수정 가능(2-3일) ⟨용량 초과 — PM 범위 결정⟩ STD-MYP-034 증빙 신청 탭 3개(신청 가능 / 신청 완료 / 신용카드 결제)(2-3일) STD-MYP-035 현금 결제 건만 신청 대상 — 세금계산서·현금영수증 중 택1(1일) STD-MYP-036 카드 결제 건·발행 완료 건은 목록에 보이되 비활성+사유 표시(반일) STD-MYP-037 프린트머니 증빙 발행 규칙 — 충전 시 충전액·주문 시 실결제액·환불 시 마이너스 계산서(2-3일) | 37행 · 57.0일
평면 목록 (필터용)
std_id | 기능 | 레인 | 주차 | 담당역할 | 담당실명 | 우선순위 | 분류 | 난이도 | 작업량 | 돈·주문 | 선행의존 | 배치 비고
STD-ADP-037 | 게시 위젯 가격 전수 대조(1차 최숙진 → 2차 김용기 → 3차 채훈희 승인) | 운영-콘텐츠·검수 | W38 | 실무운영 | 최숙진 실장(1차) · 김용기 부장(2차) · 채훈희 대표(3차 승인) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-ART-003 | 업로드 진행률·실패 재시도 | 인쇄-원고 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 주문
STD-ART-004 | 건수별 개별 파일 업로드(디자인 N종) | 인쇄-원고 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | 주문
STD-ART-005 | 앞면/뒷면 파일 분리 업로드 | 인쇄-원고 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 주문
STD-ART-026 | 고객 파일 보관기간 정책 적용·만료 삭제 | PM-결정 | W38 | 미판정 |  | 작업 항목 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | — |  | 작업량 미판정 — 0일로 계산(과소추정 가능)
STD-B2B-012 | 세금계산서 일괄 발행 | PM-결정 | W38 | 미판정 |  | 작업 항목 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 돈·주문 |  | 작업량 미판정 — 0일로 계산(과소추정 가능)
STD-B2B-014 | [구IA#46] 매장게시판 | PM-결정 | W38 | PM | 신우진 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈
STD-CAT-020 | 템플릿/샘플 다운로드 제공 | PM-결정 | W38 | 미판정 |  | 작업 항목 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | — |  | 작업량 미판정 — 0일로 계산(과소추정 가능)
STD-CAT-028 | 목록·검색 시작가 「10원~」 표시(샵바이 salePrice 더미) | 운영-콘텐츠·검수 | W38 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 돈 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-CAT-039 | 목록 시작가 자동 계산(위젯 기본값) — 오리지널 명함만 수기 입력 | 인쇄-가격기본값 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 돈 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-FIN-020 | 가상계좌 정산한도 1,000만 원 초과 시 처리 방안 | 외부-대기 | W38 | 외부 | 토스페이먼츠 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 반일 | 돈 | STD-PAY-022 | 차단(외부) · 외부 회신 대기 — 우리 용량 소모 0
STD-MYP-025 | 프린트머니 정책 — 소멸기한 없음·충전 1:1·추가 적립 없음 | PM-결정 | W38 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈
STD-MYP-038 | 프린트머니 증빙 발행 시점 세무 확인(충전 시 vs 사용 시) | PM-결정 | W38 | PM | 미정 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | 돈
STD-OPT-028 | 미싱 선택 | 인쇄-가격기본값 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 돈
STD-OPT-029 | 타공 선택(직경 × 개수 × 위치) | 인쇄-가격기본값 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 돈·주문
STD-OPT-033 | 부분UV/에폭시 선택 | 인쇄-가격기본값 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 돈
STD-OPT-038 | 자재→가능 인쇄방식 게이팅 | 인쇄-가격기본값 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 돈·주문
STD-OPT-040 | 필수 동반 옵션 강제(예 인쇄없음 시 후가공 필수) | 인쇄-가격기본값 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 돈
STD-OPT-045 | 가격 0원/계산불가 상태 처리 및 사용자 안내 | 운영-콘텐츠·검수 | W38 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 돈·주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-OPT-050 | 고정가형 가격 계산(수량×옵션) | 운영-콘텐츠·검수 | W38 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈·주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-OPT-051 | 셋트/부품조립 상품 합산 가격 계산 | 운영-콘텐츠·검수 | W38 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 돈·주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-OPT-058 | 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | 인쇄-가격기본값 | W38 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 주문
STD-ORD-021 | 주문 상태 조회(회원) | 쇼핑-주문결제 | W38 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-ORD-029 | 결제 직전 재견적(최종 금액을 다시 확정하고 결제로 넘김) | 쇼핑-주문결제 | W38 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-PAY-010 | B2B 후불결제 | PM-외부 | W38 | PM | 신우진 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 상 | 미판정 | 돈·주문 |  | 작업량 미판정 — 0일로 계산(과소추정 가능)
STD-PAY-021 | 충전은 현금만 수납 — 이니시스 PG 결제와 회계 분리 | PM-외부 | W38 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈
STD-PAY-022 | 토스 계약 조건 확인(건당 수수료·가입비/연관리비 면제 프로모션·포트원 경유) | 외부-대기 | W38 | 외부 | 토스페이먼츠 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 반일 | 돈 |  | 차단(외부) · 외부 회신 대기 — 우리 용량 소모 0
STD-PAY-023 | 「자사 상품 전용 선불 충전」 용도 가맹점 심사 가능 여부 사전 확인 | 외부-대기 | W38 | 외부 | 토스페이먼츠 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 반일 | 돈 |  | 차단(외부) · 외부 회신 대기 — 우리 용량 소모 0
STD-PAY-024 | 카카오페이 신청 서류·절차 정리 후 전달 | PM-외부 | W38 | PM | 신우진 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈
STD-PAY-026 | 경로별 수수료 차이(이니시스 경유 +0.x% 여부) 확인 | 외부-대기 | W38 | 외부 | 이니시스·카카오페이 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈 |  | 외부 회신 대기 — 우리 용량 소모 0
STD-PAY-029 | 미입금 주문 자동취소 기간 정책 확정(현재 무통장 7영업일·가상계좌 7일) | PM-외부 | W38 | PM | 신우진 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 주문
STD-PRM-015 | (IA r59 기능명 공란) | PM-결정 | W38 | PM | 신우진(기본배정) | 미판정 | 이슈 | 하 | 미판정 | — |  | 작업량 미판정 — 0일로 계산(과소추정 가능)
STD-SYS-011 | 디자인 에디터 외부 서비스 연동 | PM-결정 | W38 | 미판정 |  | 작업 항목 | 미판정 | 미판정 | 미판정 | 주문 |  | 작업량 미판정 — 0일로 계산(과소추정 가능)
STD-ADO-025 | [구IA#86] 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세) | 운영-주문운영 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 주문
STD-ADO-026 | [구IA#93] 주문상태변경 (일괄) | 운영-주문운영 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 주문
STD-ADO-028 | 스모크 주문 3건·취소 클레임 1건으로 A-1/A-2/A-4 관측 완료하기 | 운영-주문운영 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈·주문
STD-ART-024 | 에디터 산출물 인쇄용 파일 변환·주문 연결 | 인쇄-원고 | W39 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 주문 | EXT-PG | 10/6 필수 최소 집합
STD-ART-025 | 선택 옵션(사이즈·페이지)과 에디터 캔버스 동기화 | 운영-콘텐츠·검수 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 주문
STD-B2B-013 | [구IA#45] 거래처관리 (등록/수정/처리) | PM-결정 | W39 | PM | 신우진 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | 돈
STD-CAT-031 | 캘린더 4종 1차 오픈 포함 확정 | 운영-콘텐츠·검수 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장 · 채훈희 대표(추가 여부 결정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈·주문
STD-CAT-040 | 시작가가 API 로 샵바이에 내려가는데 쇼핑몰에 반영되지 않는 원인 확인 | PM-결정 | W39 | PM | 신우진 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 돈 | STD-CAT-039
STD-CLM-021 | 디자인 의뢰하기(주문 흐름 내) | PM-결정 | W39 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | 돈·주문
STD-MEM-018 | 회원등급 산정·자동 승급 | 운영-셀러어드민설정 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈
STD-MFG-136 | 샵바이 웹훅 이벤트 수신 후 소비(결제완료 → 주문 상태 반영 · 생산 전환 착수) | 인쇄-웹훅 | W39 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈·주문 | EXT-PG;EXT-NHN | 10/6 필수 최소 집합
STD-ORD-031 | 주문완료 메일/알림 발송 | 운영-셀러어드민설정 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 주문 | EXT-ALIMTALK | 10/6 필수 최소 집합
STD-PAY-001 | 신용카드 결제(PG) | 외부-대기 | W39 | 외부 | 이니시스(확인 신우진·최숙진 실장) | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 반일 | 돈·주문 | EXT-PG;STD-PAY-027 | 10/6 필수 최소 집합 · 차단(외부) · 외부 회신 대기 — 우리 용량 소모 0
STD-PAY-005 | 카카오페이 결제 | 외부-대기 | W39 | 외부 | 카카오페이 | 차단(외부) | 이슈 | 중 | 1주+ | 돈·주문 | STD-PAY-024 | 차단(외부) · 외부 회신 대기 — 우리 용량 소모 0
STD-PAY-009 | 할부·무이자 옵션 | 외부-대기 | W39 | 외부 | KG이니시스 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — | EXT-PG | 외부 회신 대기 — 우리 용량 소모 0
STD-PAY-013 | 결제 금액 위변조 검증(서버 재계산 대조) | 쇼핑-주문결제 | W39 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 상 | 2-3일 | 돈·주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-PAY-019 | 수동카드결제(키인·가상단말 · PC+모바일) | 외부-대기 | W39 | 외부 | KG이니시스 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 미판정 | — | EXT-PG | 외부 회신 대기 — 우리 용량 소모 0 · 작업량 미판정 — 0일로 계산(과소추정 가능)
STD-PAY-027 | 결제수단 노출설정 10항목 켜기(PG 승인 후) | 운영-셀러어드민설정 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈·주문 | EXT-PG | 10/6 필수 최소 집합
STD-SHP-001 | 기본 배송비 부과 | 운영-셀러어드민설정 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈·주문 | X-DEC-SHIPPING-01 | 10/6 필수 최소 집합
STD-SYS-034 | SMS 사용설정 「사용」 전환 + 포인트 충전(현재 1,000P·사용 안 함) | 운영-셀러어드민설정 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-SYS-035 | 알림톡 사용여부 「사용함」 + 주문배송 항목 선택 + 템플릿 검수 | 운영-셀러어드민설정 | W39 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 주문 | STD-SYS-034 | 10/6 필수 최소 집합
STD-SYS-036 | 쇼핑몰 도메인·SNS 콜백 URL 정합(shopby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.co.kr) | 쇼핑-플랫폼 | W39 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) / 신우진(콜백 재전송) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-ART-021 | 온라인 디자인 에디터 진입 | 운영-콘텐츠·검수 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 주문
STD-MYP-022 | 프린트머니 원장·외부포인트 API 5종·증빙 발행·충전 운영 화면의 개발 주체·배치 확정 | PM-결정 | W40 | PM | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | 돈·주문 | STD-SYS-028
STD-MYP-023 | 토스 가상계좌 API 연동·입금 알림 수신 담당 확정 | PM-결정 | W40 | PM | 미정 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈 | STD-MYP-022
STD-MYP-041 | 프린트머니 화면 피그마 부재·명칭 미정(「마이 포인트」 등) | 운영-콘텐츠·검수 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈
STD-OPT-016 | 작업 사이즈 입력·자동 도출(도련 포함) | 운영-콘텐츠·검수 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 1일 | 돈
STD-OPT-019 | 페이지 수 입력(책자류 필수 축) | 인쇄-가격기본값 | W40 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 돈
STD-OPT-024 | 코팅 선택(무광/유광 × 단면/양면) | 인쇄-가격기본값 | W40 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 돈
STD-OPT-037 | 옵션 조합 제약 규칙 평가(불가 조합 차단·사유 표시) | 인쇄-가격기본값 | W40 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 돈·주문
STD-OPT-039 | 공정 택일 그룹(상호배타) 처리 | 운영-콘텐츠·검수 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 주문
STD-OPT-054 | 견적서 PDF/출력물 발급 | PM-결정 | W40 | PM | 신우진 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | 돈
STD-OPT-055 | 대량주문 견적 문의 접수 | 운영-콘텐츠·검수 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈·주문
STD-ORD-019 | 주문 예약(reserve) 및 금액 검증 | 쇼핑-주문결제 | W40 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 돈·주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-PAY-007 | 적립금(프린팅머니) 결제 | 인쇄-머니 | W40 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 차단(외부) | 개발 | 상 | 1주+ | 돈·주문 | STD-MYP-022 | 차단(외부)
STD-PAY-018 | 거래명세서 출력 | 운영-셀러어드민설정 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈·주문
STD-PAY-025 | 샵바이 어드민의 카카오페이 신청 경로 확인 | 운영-셀러어드민설정 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈
STD-PAY-030 | 거래명세서 어드민 출력항목·수량 표기 확인(A-4) | 운영-셀러어드민설정 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈·주문
STD-PRM-001 | 신규회원 쿠폰 자동발행 | 운영-셀러어드민설정 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈
STD-PRM-006 | 쿠폰 유효기간 관리 | 운영-셀러어드민설정 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈
STD-PRM-018 | [구IA#76] 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | 운영-셀러어드민설정 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈
STD-PRM-019 | [구IA#77] 쿠폰등록내역 | 운영-셀러어드민설정 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈
STD-PRM-020 | [구IA#78] 쿠폰사용내역 | 운영-셀러어드민설정 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈
STD-SHP-012 | 송장번호 등록(판매자) | 쇼핑-주문결제 | W40 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-SYS-030 | 테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인 | 운영-셀러어드민설정 | W40 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈
STD-SYS-039 | 웹훅 등록 화면 위치 확인(셀러어드민 내 미발견) 및 등록 여부 | 쇼핑-플랫폼 | W40 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 차단(외부) | 이슈 | 중 | 반일 | 주문 | EXT-NHN | 10/6 필수 최소 집합 · 차단(외부)
STD-ADO-009 | 재업로드 요청 발송 | 인쇄-웹훅 | W41 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 주문 | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-128
STD-OPT-025 | 박 선택(색상 다종 × 면 × 크기 × 내용같음/틀림) | 운영-콘텐츠·검수 | W41 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 돈
STD-OPT-042 | 사이즈 범위·비율 검증(매트릭스 밖 사이즈 차단) | 인쇄-가격기본값 | W41 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 돈
STD-OPT-048 | 면적 기반 가격 계산(실사·현수막·아크릴) | 운영-콘텐츠·검수 | W41 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | 돈·주문
STD-ORD-023 | 주문 상태 머신 전이 표시(결제완료→상품준비→배송준비→배송중→배송완료→구매확정) | 쇼핑-주문결제 | W41 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 주문 |  | 10/6 필수 최소 집합
STD-SYS-032 | 오픈 목표일 확정 + 2주 테스트 시나리오 | PM-결정 | W41 | PM | 채훈희 대표·최숙진 실장(날짜 확정) · 개발(시나리오 초안) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | 주문 | STD-ADP-037
STD-ADC-002 | 회원등급 수동 조정 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-MEM-018 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADC-004 | 프린팅머니 수동 지급·차감 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-PAY-007 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADC-005 | 쿠폰 생성·발행 관리 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADC-012 | 대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADC-013 | 메인/기획전 배너 관리 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADC-015 | 매장(거래처) 게시판 관리 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADC-016 | 체험단 모집·신청내역 관리(운영자) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — | STD-PRM-011 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-ADC-017 | [구IA#73] 회원관리 (주문내역/정보확인) | 운영-주문운영 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADO-002 | 주문 상세 조회(사양·파일·금액) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 돈·주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADO-003 | 주문 상태 변경(단건) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADO-005 | 상태 변경 시 고객 알림 자동발송 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 | STD-SYS-034;STD-SYS-035 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADO-006 | 주문서(작업지시서) 출력 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADO-023 | 환불 실행·정산 반영 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 | EXT-PG | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADO-024 | 증빙서류 발급 관리 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 | STD-MYP-014 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-ADO-027 | [구IA#94] 고객 SMS 발송 | 운영-주문운영 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 주문 | EXT-ALIMTALK | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADP-015 | 상품 상세페이지 콘텐츠 편집 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ADP-034 | 수작 상품 등록 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진 (기본배정) | 미판정 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-006 | 주문 이후 파일 업로드 경로(결제 후 입고) | 인쇄-원고 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 | STD-MFG-136;STD-MFG-054 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-007 | 파일 재업로드·버전 이력 보관 | 인쇄-원고 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 | STD-MFG-055 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-018 | 재업로드 요청 발송(문자/알림) | 인쇄-원고 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 주문 | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-128 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-019 | 업로드 파일 썸네일·PDF 미리보기 | 쇼핑-원고 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-020 | 재단선 오버레이 미리보기 | 쇼핑-원고 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-023 | 에디터 작업물 저장·재편집 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | 주문 | STD-OPT-053 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-030 | 「옵션 조합에 연결된 편집기 템플릿 없음」 오류 — 에디쿠스 템플릿 연결 점검 | 인쇄-원고 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 2-3일 | 주문 | STD-ART-031 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-ART-031 | 삭제된 사이즈 코드가 연결된 템플릿 전수조사(800여 개 중 노출 대상 선별) | 인쇄-원고 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 2-3일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-032 | 에디쿠스 테스트용 단순 상품(메모패드 등) 제공 | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-033 | PitStop 연동 소요 시간 다음 미팅 상정·일정 반영 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 미정 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ART-034 | PitStop 연동 방식 결정(핫폴더 vs CLI) | 인쇄-원고 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | — | STD-SYS-031 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-ART-035 | PitStop 작업 범위 산정(상품별 프로파일·S3↔서버 파일 이동·결과 표시·대용량 테스트) | 인쇄-원고 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | 주문 | STD-ART-034 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-001 | 거래처(기업회원) 등록·관리 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-002 | 거래처별 단가/할인율 설정 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-003 | 거래처 소속 담당자 다계정 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-004 | 후불 여신한도 설정 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈·주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-005 | 후불 주문 승인·미결제 관리 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈·주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-006 | 월 마감 청구서 발행 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-007 | 업체별 미수금 관리 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-008 | 거래처 원장(온·오프라인 통합) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-009 | 원장 데이터 파일 생성(.txt 연계) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-010 | 대량 견적 요청 접수·회신 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈·주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-B2B-011 | 견적서 발행(사업자 양식) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-002 | 카테고리별 상품 리스팅(정렬·페이징) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-003 | 상품군 전용 랜딩(출력/책자/실사/패키지/굿즈) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-005 | 종이/소재명 기준 검색(아트지·스노우지 등) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-006 | 검색어 자동완성·인기검색어 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-007 | 상품 상세페이지 본문(이미지·설명 블록) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-008 | 동일 계열 상품 분기 안내(일반명함/고급지명함/부분UV명함 등) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-009 | 후가공 용어 설명 툴팁(도무송·오시·형압·귀돌이) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-011 | 상품별 제작 소요일/출고 기준 안내 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-012 | 재작업 불가 사항 고지(폰트 아웃라인 등) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-013 | 상품 Q&A 게시 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-015 | 사진 리뷰 갤러리 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-016 | 관련상품/함께 주문한 상품 추천 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-017 | 최근 본 상품 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-018 | 찜/관심상품 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-019 | 인쇄 가이드 콘텐츠(11종) | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 주관 · 김용기 부장 분담(권장) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-021 | 메인 기획전/배너 영역 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-022 | 품절/판매중지 상품 표시 및 대체 안내 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-024 | 포장재 상품군 주문 경로(전용 옵션·주문 흐름) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈·주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-025 | 굿즈 상품군 주문 경로(파우치·백 포함) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-026 | 수작 상품 메인·상품페이지 경로 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-027 | 홈 더미 콘텐츠 정리(BEST 8종 /product/1 404 · 프로모션 ZONE·새소식 영문 문구) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-029 | 메뉴 슬러그형 목업 상세(/product/calendar 등) 잔존 — 「(44 Reviews)」·더미 옵션 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 반일 | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-030 | 상품 0개 중분류(스티커 팩 0 등) 노출 정리 | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-033 | 디자인 상품 화면 구조 — 카테고리 → 디자인 목록 → 상세 페이지 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 | STD-CAT-036 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-034 | 상세페이지 탭 6종 자동 등록(디자인가이드·디자인보기 포함) | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 · 콘텐츠 총괄 최숙진 실장 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-035 | 디자인 식별 규약 — PS코드 1개 + 템플릿 경로(이름) 구분·정사각형 공용 템플릿 | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — | STD-ADP-035 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-036 | 디자인 목록 API — webadmin 등록분을 신규몰이 불러오는 연동 | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — | STD-ADP-035 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-037 | 디자인 그룹핑 기준(태그·그룹·복수 그룹 등록·노출 순서) | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-038 | 디자인 목록용 API·어드민 기능 개발자 협의 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — | STD-CAT-036 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-CAT-041 | 판매중 상품 수 3갈래(대시보드 291·상품목록 판매중 297/검색 291·API ONSALE 226) 기준 정리 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CAT-043 | 목록·검색 시작가를 webadmin `GET /api/w/v1/catalog`(게시 위젯+시작가) 로 이관 — 「10원~」 더미 대체 개발안 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — | STD-CAT-028 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-001 | 주문 전체 취소 신청 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-002 | 옵션 부분 취소 신청 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-003 | 비회원 취소 신청 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-004 | 제작 착수 후 취소 제한·협의 안내 | 운영-주문운영 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-005 | 반품 신청(단일·복수) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-006 | 교환 신청(출고 전/후) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-007 | 환불 예상금액 계산 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-008 | 환불계좌 등록·수정 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-009 | 클레임 철회 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-010 | 클레임 사유 분류 선택(12종) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-011 | 귀책 구분(구매자/판매자/단순변심) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-012 | 클레임 목록·상세 조회 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-013 | 판매자 클레임 승인·거부 처리 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-014 | 인쇄 불량 접수(사진 첨부) | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-015 | 재제작(재작업) 처리 경로 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-016 | 1:1 문의 등록·답변 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-017 | 상품 Q&A 등록·답변 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — | STD-CAT-013 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-CLM-018 | 공지사항·FAQ 열람 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-019 | 기업인쇄 상담 접수 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-020 | 디자인 상담 접수 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-022 | [구IA#67] 기업인쇄상담 (확인/답변) | 운영-주문운영 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-023 | [구IA#68] 디자인상담 (확인/답변) | 운영-주문운영 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-024 | [구IA#69] 상품Q&A (확인/답변) | 운영-주문운영 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-025 | [구IA#70] 1:1문의 (확인/답변) | 운영-주문운영 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-CLM-026 | 가상계좌 입금분 환불 시 고객 환불계좌 수령 절차 | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-CLM-008;STD-MYP-028 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-FIN-008 | PG 정산 대사 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 돈·주문 | EXT-PG | 차단(외부) · 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-FIN-009 | 적립금(프린팅머니) 부채 집계 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 | STD-PAY-007 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-FIN-010 | 외주 발주/정산 엑셀 산출 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-FIN-012 | 통계·주문 데이터 엑셀 내보내기 | 쇼핑-운영자 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-FIN-013 | [구IA#47] 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 상 | 1주+ | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-INF-001 | 회사소개 페이지 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-INF-005 | 공지사항 고객 화면(목록·상세) | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-INF-006 | 자주묻는질문(FAQ) 고객 화면 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | — | STD-ADC-008 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-INF-007 | 가이드북 고객 화면(작업 유의사항 11종) | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-INF-008 | 푸터 SNS 4종·입점제휴문의·카톡상담 링크가 '#' | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-INF-009 | [구IA#64] 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-INF-010 | [구IA#65] 자주묻는질문 관리 | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-INF-011 | [구IA#72] 이용후기관리 (관리자등록/수정) | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-002 | 약관 동의·전체동의 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-003 | 휴대전화 본인인증(SMS/PASS) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — | STD-SYS-030 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-005 | 1인 1계정 중복가입 제한 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-006 | 가입완료 혜택 자동지급(쿠폰+적립금) | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈 | STD-PAY-007 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-007 | 아이디/비밀번호 로그인 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-008 | 아이디 찾기(마스킹) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-009 | 비밀번호 재설정(이메일 링크) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-010 | 카카오 소셜 로그인 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 반일 | — | EXT-IDENTITY | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-011 | 네이버 소셜 로그인 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 반일 | — | EXT-IDENTITY | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-012 | 구글/애플 소셜 로그인 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 반일 | — | EXT-IDENTITY | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-013 | 로그인 세션 유지·자동 갱신 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-015 | 회원정보 수정(비밀번호 재확인) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-016 | 비밀번호 변경 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-017 | 회원탈퇴 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-019 | 휴면계정 전환·복구 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-020 | 기존 회원 데이터 이관(구 사이트) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 돈 | EXT-OLDDB | 차단(외부) · 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MEM-021 | 가입완료 안내 메일 발송 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-022 | 로그인 식별자 정책(이메일 전용 vs 아이디) 확정·테스트회원 계정 정비 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-023 | 소셜 로그인 전제 설정 — 셀러어드민 간편로그인 앱(네이버·카카오·구글) 등록 + 각 개발자센터 Redirect URI `{origin}/oauth/callback` 등록 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MEM-024 | 소셜 최초 로그인 가입완료(WAITING→ACTIVE) 추가정보 화면 실검증 — 약관 타입·필수항목이 몰 설정과 맞는지 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 반일 | 주문 | STD-MEM-023 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-001 | 주문 목록 조회 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-002 | 주문 상세 조회(사양·파일·상태) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-003 | 편집상품 미리보기 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 주문 | EXT-EDICUS | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-004 | 옵션보관함 저장/불러오기 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-005 | 보관 기간 정책 적용·만료 처리 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — | STD-MYP-004 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-006 | 프린팅머니 잔액·내역 조회 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈 | STD-PAY-007 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-007 | 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 돈 | EXT-PG;STD-PAY-011 | 차단(외부) · 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-008 | 구매확정 적립금 자동 지급 | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-009 | 기존 프린트머니 잔액 이관 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 돈 | EXT-OLDDB | 차단(외부) · 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-010 | 보유 쿠폰 목록 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-011 | 쿠폰 번호 등록 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-012 | 내 리뷰 작성·조회 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-013 | 내 상품Q&A/1:1문의 조회 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — | STD-CLM-016;STD-CLM-017 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-014 | 증빙서류 발급내역 조회 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 | STD-PAY-016 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-015 | 현금영수증 정보 관리 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-MYP-014 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-016 | 배송지 주소록 관리 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-017 | 마이페이지 메인 대시보드(주문요약·프린팅머니·쿠폰 한눈에) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-018 | 마이페이지 서브메인(기능군 랜딩) 화면 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-019 | 마이페이지 통합 검색결과 LIST 화면 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-020 | 사업자정보 목록 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-MYP-014 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-021 | 사업자정보 등록(쓰기) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-MYP-020 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-024 | 기존 회원·잔액 이관 / PitStop Server 연동 담당 확정 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 미정 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈 | STD-MYP-009;STD-MEM-020;STD-ART-016 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-026 | 구 ASP 코드·DB 미제공 전제 — 이관 원천은 잔액 스냅샷만 | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 | 차단(외부) | 이슈 | 중 | 1일 | 돈 | STD-MYP-009 | 차단(외부) · 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-028 | 충전 입금 확인 = 토스페이먼츠 가상계좌 API 직접 발급 | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 차단(외부) | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 | STD-MYP-023;STD-PAY-022 | 차단(외부) · 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-029 | 입금 확인 자동화 — 가상계좌 DEPOSIT_CALLBACK 웹훅 수신→자동 충전 | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-MYP-028 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-030 | 편집 디자인 보관함 — 편집 종료 후 보관, 장바구니 담기 전까지 수정 가능 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 · 규칙/문구 최숙진 실장 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 | STD-ART-024 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-031 | 보관함 저장 시점 결정(저장 버튼 vs 편집 종료 시 자동) | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | 주문 | STD-MYP-030 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-032 | 편집 후 장바구니를 누르지 않고 이탈한 고객 안내 방법 | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 주문 | STD-MYP-030 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-034 | 증빙 신청 탭 3개(신청 가능 / 신청 완료 / 신용카드 결제) | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-MYP-014 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-035 | 현금 결제 건만 신청 대상 — 세금계산서·현금영수증 중 택1 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | 돈 | STD-MYP-034 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-036 | 카드 결제 건·발행 완료 건은 목록에 보이되 비활성+사유 표시 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 반일 | 돈 | STD-MYP-034 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-037 | 프린트머니 증빙 발행 규칙 — 충전 시 충전액·주문 시 실결제액·환불 시 마이너스 계산서 | 쇼핑-회원 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 | STD-MYP-007;STD-MYP-038 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-039 | 세금계산서 API 자동 발행 여부 결정 | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈 | STD-ADO-024 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-040 | 마이페이지 9개 메뉴 점검·판정표 + 프린트머니 범위 결정 | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (협조 김용기 부장) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | 돈·주문 | STD-MYP-041 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-042 | 프린트머니 구현 M0 — 어드민 설정 + 충전권 상품 6종 + 실측 V1~V8 | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-MYP-022 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-043 | 프린트머니 구현 M1 — webadmin t_pm_charge_txn + 감지·지급 잡(폴링) + 웹훅 신호 연결 | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 | STD-MYP-042 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-044 | 프린트머니 구현 M2 — 스킨 충전 화면 배선(useChargePoint → 충전권 주문서) | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 | STD-MYP-042 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-045 | 프린트머니 구현 M3 — 체크아웃 전액결제 분기 | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 | STD-MYP-042 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-046 | 프린트머니 구현 M4 — 충전 취소/환불 처리 + 운영 화면(txn 목록·재시도) | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | STD-MYP-042 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-047 | 프린트머니 구현 M5 — 구 잔액 마이그레이션 시드 실행(260630 스펙) | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈 | STD-MYP-042 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-048 | 프린트머니 구현 M6 — PG 계약 후 카드 충전 활성(코드 변경 없이 availablePayTypes 로 자동) | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 반일 | 돈·주문 | STD-MYP-042 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-049 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 단위·최소/최대(현 화면 6종 10,000~500,000) 유지 여부 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 지니 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | 돈 | STD-MYP-022 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-050 | 프린트머니 결정 요청 — 일부 사용 후 충전 취소 정책(불가 vs 미사용분 부분 환불) | PM-결정 | 오픈후 | PM | 지니 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | 돈 | STD-MYP-022 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-051 | 프린트머니 결정 요청 — 원장 소유 결정 A(샵바이 적립금) vs B′(후니 원장+외부포인트 연동) | PM-결정 | 오픈후 | PM | 지니 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | 돈 | STD-MYP-022 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-052 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 전용 입금계좌 분리 여부 · 과입금·부분입금 정책 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 지니 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | 돈 | STD-MYP-022 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-MYP-053 | 테스트몰 실측 12항(전액결제 payType 조합·expireYmd 생략·externalKey 유일성·웹훅 페이로드 등) | 인쇄-머니 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 | STD-MYP-042 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-MYP-054 | 마이포인트(/mypage/point·shopby 적립금)와 프린팅머니(/mypage/money·UI 전용) 메뉴 중복 정리 — 노출 메뉴·명칭 확정 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — | STD-MYP-007 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-OPT-004 | 옵션 선택 캐스케이드(상위 선택이 하위 목록 갱신) | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-OPT-005 | 토글형 후가공 섹션(켜야 하위 선택지 노출) | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-OPT-006 | 옵션 그룹 접기/펼치기·진행 스텝 표시 | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-OPT-026 | 형압(양각/음각) 선택 | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-OPT-027 | 오시 선택(줄 수 × 방향) | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-OPT-030 | 귀돌이/라운딩 선택(반경 × 모서리 위치) | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-OPT-032 | 넘버링(일반/난수 × 자릿수 × 개수) 선택 | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-OPT-035 | 상품별 기본제공 부자재 규칙 표시 | 운영-콘텐츠·검수 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-OPT-053 | 견적 결과 저장(옵션보관함) | PM-외부 | 오픈후 | PM | 신우진 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | — | EXT-EDICUS | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-OPT-057 | 규격 가이드 모달(사이즈 안내 팝업) | 인쇄-가격기본값 | 오픈후 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-006 | 구매가능 검증(결제 전 sanity) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-011 | 쿠폰·배송지 반영 최종 금액 계산 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-014 | 배송 요청사항 입력 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 반일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-015 | 나중배송(배송지 미입력) 주문 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-016 | 주문 제목/작업명 입력 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-017 | 출고 옵션 선택(오늘출고·토요일출고) | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-018 | 약관 동의(구매·개인정보 제3자) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 반일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-024 | 인쇄 공정 단계 상태 노출(검판·출력·후가공) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-025 | 구매확정(고객·자동) | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-026 | 재주문(동일 사양 반복) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-027 | 오프라인 주문 별도 등록 경로 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-ORD-030 | 주문 생성 직후 후니 주문등록 S2S 호출(order/register) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | 돈·주문 | STD-SYS-045;STD-SYS-023 | 10/6 필수 최소 집합 · 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-ORD-032 | 비회원 주문서 무통장 계좌·입금자명 표시(회원 주문서와 동일 여부) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈·주문 | STD-SYS-024 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-PAY-002 | 실시간 계좌이체 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈·주문 | EXT-PG;STD-PAY-001 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PAY-008 | 복합결제(적립금+PG 병용) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부) | 개발 | 상 | 1주+ | 돈·주문 | STD-PAY-007;STD-PAY-001 | 차단(외부) · 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PAY-011 | PG 리다이렉트·결제 확정 콜백 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 돈·주문 | EXT-PG | 10/6 필수 최소 집합 · 차단(외부) · 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PAY-012 | 결제 실패 안내·재시도 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 1일 | 돈·주문 | STD-PAY-011;EXT-PG | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-PAY-014 | 결제 포기 처리 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 반일 | — | EXT-PG | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PAY-015 | 현금영수증 발급 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈 | EXT-PG | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PAY-016 | 세금계산서 발급 신청·내역 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈 | EXT-TAXBILL | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-PAY-017 | 사업자정보 등록·관리 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — | STD-PAY-016 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-PAY-020 | 카드 결제 화면 분기(비회원·회원 주문서) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 상 | 2-3일 | 돈·주문 | EXT-PG;STD-PAY-011 | 10/6 필수 최소 집합 · 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-PAY-031 | 위젯 총액↔shopby 청구액 「10원×수량」 모델 정합 검증(표시↔청구 불일치 알려진 이슈) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 상 | 1일 | 돈·주문 | EXT-PG | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PRM-002 | 리뷰 작성 보상 쿠폰 발행 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — | STD-PAY-007 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PRM-003 | 재구매 쿠폰 발행 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PRM-004 | 회원등급(VIP) 쿠폰 발행 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈 | STD-MEM-018 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PRM-005 | 쿠폰 동시사용 개수 제한 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PRM-007 | 장바구니/주문서 쿠폰 적용 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PRM-008 | 리뷰 삭제 시 보상 회수 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — | STD-PRM-002 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-PRM-010 | 기획전/할인 이벤트 페이지 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PRM-011 | 체험단 모집·신청·당첨·후기 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PRM-012 | 알림톡/SMS 마케팅 발송 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-PRM-013 | 이메일 뉴스레터 발송 | 쇼핑-콘텐츠 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — | STD-SYS-040 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-PRM-016 | 이용후기 메인(전체 리뷰 모아보기) | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-002 | 무료배송 기준금액 적용 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈·주문 | STD-SHP-001 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-003 | 제주 추가 배송비 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | 돈·주문 | X-DEC-SHIPPING-01 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-004 | 도서산간 권역별 추가 배송비 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 1일 | 돈·주문 | STD-SHP-003 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-SHP-005 | 특정 상품군 무료배송 제외(실사·대형) | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | — | STD-SHP-001 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-007 | 배송 권역·템플릿 관리 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — | X-DEC-SHIPPING-01 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-009 | 퀵/화물 배송(대형 인쇄물) | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — | X-DEC-SHIPPING-01 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-010 | 매장 방문수령 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-011 | 분할배송(건별 부분 출고) | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-013 | 송장 기반 배송상태 일괄변경 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-014 | 고객 배송 조회(택배사 추적) | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-015 | 배송지 변경/추가 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-016 | 배송 상태 변경 알림 발송 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 | STD-SYS-034;STD-SYS-035 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SHP-017 | 금지 설정 4종 확인(A-14/U-1): 수량비례·중량 배송비 / 최대구매수량 / 즉시할인 | 쇼핑-주문결제 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 하 | 반일 | 돈·주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-001 | 관리자 계정 등록·관리 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | — | STD-SYS-038 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-SYS-002 | 역할 기반 세분 권한 제어 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | — | STD-SYS-001 | 선행 외부 의존이 10/6 전에 안 열림 — PM 범위 결정
STD-SYS-004 | PG 연동 설정 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부) | 이슈 | 상 | 1주+ | 돈·주문 | EXT-PG | 차단(외부) · 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-005 | 배송비 정책 설정 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 돈·주문 | X-DEC-SHIPPING-01 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-006 | 알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 | STD-SYS-030 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-008 | 인쇄 도메인 DB ↔ 커머스 상품 동기화 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 돈·주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-012 | 본인인증 서비스 연동 | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진 (기본배정) | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-014 | 택배사 배송추적 연동 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-015 | 웹 로그/전환 분석 도구 연동 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-016 | 주문/결제 실패 모니터링·알림 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-017 | 데이터 백업·복구 절차 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-019 | 반응형/모바일 대응 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 검증 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-020 | SEO 메타·사이트맵 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-021 | 페이지 빌더(운영자 화면 편집) | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-022 | 구 사이트 → 신규 사이트 URL 리다이렉트 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 하 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-023 | 담기 전달값의 민감정보 비노출·서명 검증(계약 준수) | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 2-3일 | 주문 |  | 10/6 필수 최소 집합 · 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-024 | 보호 라우트 리다이렉트가 vercel.app 도메인으로 튐(마이페이지·/admin) | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 주문 |  | 10/6 필수 최소 집합 · 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-025 | [구IA#44] 관리자 등록/관리 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-028 | webadmin 영역 분리(쇼핑몰 관리자 영역 / DB·생산 영역) | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-031 | PitStop 서버 환경 확보(Windows·RAM 16GB·AWS 별도 인스턴스) | 인쇄-웹훅 | 오픈후 | 인쇄개발 | 미정 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 1주+ | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-033 | 사이트 전체 화면·절차 설계(버튼 동작·결제 단계 기능 가능 여부·비용 정리 후 컨펌) | PM-결정 | 오픈후 | PM | 신우진 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 1주+ | 주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-037 | 기초정보 사업자 정보 입력(회사명·사업자등록번호·통신판매업신고번호·주소·개인정보책임자) | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-038 | 실무진 운영자 계정 생성 + 권한그룹(현재 마스터 1·권한그룹 0) | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-040 | 발송전용 e-mail 도메인(gmail) 정리·자동 메일 도메인 인증 | 운영-셀러어드민설정 | 오픈후 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 중 | 1일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-041 | 상품 텍스트옵션 라벨 huni_token 미등록 확정(U-2) → 스킨 담기 구현 정합 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 주문 |  | 10/6 필수 최소 집합 · 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-043 | [보안 Critical] /api/shopby 서버(파트너) API 범용 프록시가 인증·경로 화이트리스트 없이 파트너 비밀 토큰 중계 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 상 | 1일 | 돈·주문 | STD-SYS-042 | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-045 | 후니 위젯 서버키 헤더(X-Huni-Server-Key) 전송 배선 — 제공자가 WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED 를 켜면 재견적이 403 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 개발 | 중 | 반일 | 돈·주문 | EXT-HUNI-SERVERKEY | 10/6 필수 최소 집합 · 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-046 | 공지 본문·상품설명 HTML 무필터 렌더(저장형 XSS 여지) — sanitize 적용 | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-047 | 보안 응답 헤더/CSP 부재(next.config.ts 에 headers() 없음) | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 수정 | 중 | 1일 | 돈·주문 |  | 용량 초과 — PM 범위 결정
STD-SYS-052 | 환경변수 정합 — 코드 참조 vs .env.example vs vercel-env-push.sh 불일치(HUNI_WIDGET_SITE_KEY·SHOPBY_NOTICE_BOARD_NO 예시 누락 · DEMO_AUTH_* 미사용 · GRAPHQL 2종 잔존) | 쇼핑-플랫폼 | 오픈후 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 설정 | 하 | 반일 | — |  | 용량 초과 — PM 범위 결정

## 06_회의결정추적
9/15 정기미팅 결정 추적 — 회의 항목 ↔ 원장 행
회의 항목 89건 · 확정 38 · 미결 51 · 근거 _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R1c/meeting-trace.csv · 「원장 상태·담당실명」은 이번 원장 v4 에서 std_id 로 붙였다(NEW 번호는 R2 가 발급한 STD 로 해소)
mtg_id | 주제 | 확정/미결 | 회의후여부 | 내용 | 담당실명(회의) | 시한 | std_id(원장) | 원장 진행상태 | 원장 담당실명 | 원장 우선순위 | 매핑근거
MTG-ROLE-C01 | 개발 역할 분담 | 확정 | Y | 쇼핑몰(스킨), 가이드북, 상세페이지 탭 페이지빌더 개발은 김동학 대표 | 김동학 대표 |  | STD-SYS-021 | 미착수 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「페이지 빌더(운영자 화면 편집)」 — 가이드북·상세 탭 편집 주체를 지정
MTG-ROLE-C02 | 개발 역할 분담 | 확정 | Y | 오픈 후 안정화되면 서희항 대표 등 내부 인력이 유지보수를 넘겨받음 | 서희항 대표 |  | STD-SYS-026(←NEW-R1c-001) | 신규발견 | 서희항 대표 | 오픈 무관 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-ROLE-C03 | 개발 역할 분담 | 확정 | Y | 기술 책임은 CTO 서희항 대표가 총괄 | 서희항 대표 |  | STD-SYS-027(←NEW-R1c-002) | 신규발견 | 서희항 대표 | 오픈 무관 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-ROLE-C04 | 개발 역할 분담 | 확정 | Y | 디자인 등록 관리는 상품정보의 일부이므로 웹어드민에 두는 방향 | 미정 |  | STD-ADP-035 | 완료 | 서희항 대표 (기본배정) | 미판정 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「디자인 상품 등록」 — 등록 화면의 소재지를 webadmin 으로 확정
MTG-ROLE-O01 | 개발 역할 분담 | 미결 | N | 웹어드민 영역 분리: 쇼핑몰 관리자 영역과 실제 DB·생산 영역. 신우진·김동학·서희항 재논의 예정 | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 |  | STD-SYS-028(←NEW-R1c-003) | 신규발견 | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-ROLE-O02 | 개발 역할 분담 | 미결 | N | 프린팅머니 원장·외부포인트 API 5종·증빙 발행·충전 운영 화면의 개발 주체와 배치. 운영 책임까지 함께 정해야 함 | 미정 |  | STD-MYP-022(←NEW-R1c-004) | 신규발견 | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-ROLE-O03 | 개발 역할 분담 | 미결 | N | 토스 가상계좌 API 연동과 입금 알림 수신 담당 | 미정 |  | STD-MYP-023(←NEW-R1c-005) | 신규발견 | 미정 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-ROLE-O04 | 개발 역할 분담 | 미결 | N | 기존 회원·잔액 이관, PitStop Server 연동 담당 | 미정 |  | STD-MYP-024(←NEW-R1c-006) | 신규발견 | 미정 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (관련 원장 행 STD-MYP-009·STD-MEM-020·STD-ART-016 을 선행의존으로 연결)
MTG-MONEY-C01 | 프린팅머니 | 확정 | N | 적립금에 충전만 붙이는 방식은 불가, 프린팅머니는 별도 구현(적립금=할인, 선불금=부채) | 미정 |  | STD-MYP-007 | 진행중 | 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부) | 원장 기능 텍스트와 대응: 「프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환)」 — 구현 방식을 뒤집음
MTG-MONEY-C02 | 프린팅머니 | 확정 | N | 리뷰 등 마케팅 보상은 쿠폰으로 처리, 샵바이 할인쿠폰 기능 그대로 사용 | 미정 |  | STD-PRM-002 | 신규발견 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「리뷰 작성 보상 쿠폰 발행」
MTG-MONEY-C03 | 프린팅머니 | 확정 | N | 프린팅머니는 소멸기한 없음, 충전은 1:1이고 추가 적립 없음 | 미정 |  | STD-MYP-025(←NEW-R1c-007) | 신규발견 | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MONEY-C04 | 프린팅머니 | 확정 | N | 기존 ASP 코드·DB는 제공하지 않고 참고하지 않음 | 최숙진 실장 |  | STD-MYP-026(←NEW-R1c-008) | 신규발견 | 최숙진 실장 | 차단(외부) | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (이관 원천 제약 — STD-MYP-009 의 전제)
MTG-MONEY-C05 | 프린팅머니 | 확정 | N | 샵바이 외부포인트 연동 활용: 후니 웹어드민이 잔액·원장 보유, 샵바이는 결제·취소 시 후니 API 호출 | 미정 |  | STD-PAY-007; STD-PAY-008; STD-MYP-006 | 진행중; 미착수; 진행중 | 서희항 대표(기본배정); 김동학 대표(기본배정); 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부); 차단(외부); 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「적립금(프린팅머니) 결제」·「복합결제」·「프린팅머니 잔액·내역 조회」의 원천을 후니 원장으로 교체
MTG-MONEY-C06 | 프린팅머니 | 확정 | Y | 외부포인트 연동 관련 사항은 샵바이와 협의해 정리 완료 | 샵바이(NHN커머스) |  | STD-MYP-027(←NEW-R1c-009) | 완료 | 샵바이(NHN커머스) | 차단(외부) | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MONEY-C07 | 프린팅머니 | 확정 | N | 충전은 현금만 받고 이니시스 PG 결제와 회계상 분리 | 미정 |  | STD-PAY-021(←NEW-R1c-010) | 신규발견 | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MONEY-C08 | 프린팅머니 | 확정 | Y | 충전 입금 확인은 토스페이먼츠 가상계좌 API 직접 발급으로 확정(회의안 전용계좌+입금확인 서비스를 대체) | 미정 |  | STD-MYP-028(←NEW-R1c-011) | 신규발견 | 미정 | 차단(외부) | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MONEY-C09 | 프린팅머니 | 확정 | Y | 입금 확인은 가상계좌 입금 알림으로 자동 처리(회의안: 오픈 시 수동, 이후 자동화) | 미정 |  | STD-MYP-029(←NEW-R1c-012) | 신규발견 | 미정 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MONEY-O01 | 프린팅머니 | 미결 | N | 기존 회원 잔액 이관: 오픈일 일괄 이전, 회원별 이월 잔액 세팅 방법. 담당은 역할 분담에서 결정 | 미정 |  | STD-MYP-009 | 미착수 | 김동학 대표(기본배정) | 차단(외부) | 원장 기능 텍스트와 대응: 「기존 프린트머니 잔액 이관」
MTG-MONEY-O02 | 프린팅머니 | 미결 | N | 적립금 운영 정책(지급 기준, 쿠폰 전환 등) | 미정 |  | STD-MYP-008 | 미착수 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「구매확정 적립금 자동 지급」 — 적립금 지급 기준 정책의 그릇
MTG-MONEY-O03 | 프린팅머니 | 미결 | Y | 토스 계약 조건 확인: 건당 수수료, 가입비·연관리비 면제 프로모션, 포트원 경유 가입 시 조건 | 미정 |  | STD-PAY-022(←NEW-R1c-013) | 신규발견 | 토스페이먼츠 | 차단(외부) | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MONEY-O04 | 프린팅머니 | 미결 | Y | 정산한도 1,000만 원 초과 시 처리(기획사 연말 예산 충전이 11~12월에 몰릴 수 있음) | 미정 |  | STD-FIN-020(←NEW-R1c-014) | 신규발견 | 토스페이먼츠 | 차단(외부) | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MONEY-O05 | 프린팅머니 | 미결 | Y | 현금영수증 자동발행 설정(세금계산서 수취 고객과 중복 발행 방지) | 미정 |  | STD-PAY-015 | 미착수 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「현금영수증 발급」
MTG-MONEY-O06 | 프린팅머니 | 미결 | Y | 「자사 상품 전용 선불 충전」 용도로 가맹점 심사가 가능한지 사전 확인 | 미정 |  | STD-PAY-023(←NEW-R1c-015) | 신규발견 | 토스페이먼츠 | 차단(외부) | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MONEY-O07 | 프린팅머니 | 미결 | Y | 가상계좌 입금분 환불 시 고객 환불계좌 받는 절차 | 미정 |  | STD-CLM-026(←NEW-R1c-016) | 신규발견 | 미정 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (관련 원장 행 STD-CLM-008 을 선행의존으로 연결)
MTG-DSN-C01 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 확정 | N | 캘린더는 오픈에 필수(11월 연말 시즌), 포토앨범은 빠질 수 있음 | 미정 |  | STD-CAT-031(←NEW-R1c-017); STD-CAT-032(←NEW-R1c-018) | 진행중; 진행중 | 최숙진 실장 · 채훈희 대표(추가 여부 결정); 최숙진 실장 | 작업 항목; 오픈 무관 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (9/9 안내문 항목 8·7 과 같은 건)
MTG-DSN-C02 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 확정 | N | 카테고리 → 디자인 목록 → 상세 페이지 구조 | 미정 |  | STD-CAT-033(←NEW-R1c-019) | 신규발견 | 김동학 대표 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DSN-C03 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 확정 | N | 상세에 '디자인 보기' 탭 추가, 업로드 없이 에디터 버튼만. 탭 순서는 페이지 빌더에서 조정 | 미정 |  | STD-CAT-034(←NEW-R1c-020) | 진행중 | 김동학 대표 · 콘텐츠 총괄 최숙진 실장 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (9/9 안내문 항목 2 상세페이지 탭과 같은 건)
MTG-DSN-C04 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 확정 | N | 디자인은 PS코드 하나에 템플릿 경로(이름)로 구분, 정사각형 계열은 공용 템플릿 | 미정 |  | STD-CAT-035(←NEW-R1c-021) | 신규발견 | 서희항 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DSN-C05 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 확정 | N | 디자인은 웹 어드민에 등록하고 사이트가 불러오는 방식 | 서희항 대표 |  | STD-CAT-036(←NEW-R1c-022) | 신규발견 | 서희항 대표 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DSN-C06 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 확정 | N | 캘린더 시작월은 위젯에서 받지 않고 편집기에서 설정(6월 이전이면 1월 시작, 7월부터는 다음 해) | 미정 |  | STD-OPT-056 | 완료 | 서희항 대표 (기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「캘린더 가공·장수(월수) 선택」 — 시작월 축을 위젯에서 제외
MTG-DSN-C07 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 확정 | N | 편집 종료 후 보관함으로, 장바구니 담기 전까지 수정 가능. 편집 완료 뒤 디자인·형태 변경 불가 | 미정 |  | STD-MYP-030(←NEW-R1c-023) | 진행중 | 김동학 대표 · 규칙/문구 최숙진 실장 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (9/9 안내문 항목 11 장바구니 보관함과 같은 건)
MTG-DSN-O01 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 미결 | N | 디자인 그룹핑 기준: 태그·그룹 기능, 한 디자인의 복수 그룹 등록, 노출 순서 | 미정 |  | STD-CAT-037(←NEW-R1c-024) | 신규발견 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DSN-O02 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 미결 | N | 보관함 저장 시점: 저장 버튼 vs 편집 종료 시 자동(에디쿠스는 '재편집' 개념이라 후니 보관함과 다름) | 미정 |  | STD-MYP-031(←NEW-R1c-025) | 신규발견 | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DSN-O03 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 미결 | N | 편집 후 장바구니를 누르지 않고 나간 고객이 헷갈리지 않게 하는 방법 | 미정 |  | STD-MYP-032(←NEW-R1c-026) | 신규발견 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DSN-O04 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 미결 | N | 비회원 장바구니의 로그인 후 이관, 비회원 주문 조회(휴대폰·비밀번호) 절차 | 미정 |  | STD-ORD-007 | 완료 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「비회원 장바구니 계산(비영속)」 — 로그인 이관까지 범위 확장, STD-ORD-022 를 선행의존으로 연결
MTG-DSN-O05 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 미결 | N | 디자인 목록용 API·어드민 기능을 개발자와 협의 | 미정 |  | STD-CAT-038(←NEW-R1c-027) | 신규발견 | 신우진(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DSN-O06 | 디자인 상품·편집기·보관함 | 미결 | N | 보관함을 일반 상품까지 적용할지 — 준비된 내용과 방향 모두 아직 없음 | 미정 |  | STD-MYP-033(←NEW-R1c-028) | 신규발견 | 신우진(기본배정) | 오픈 무관 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DOC-C01 | 증빙서류 | 확정 | N | 샵바이에 기능이 없어 증빙 신청은 별도 개발 | 미정 |  | STD-PAY-016 | 미착수 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「세금계산서 발급 신청·내역」
MTG-DOC-C02 | 증빙서류 | 확정 | N | 주문 시점이 아니라 마이페이지 별도 페이지에서 신청 | 미정 |  | STD-MYP-014 | 미착수 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「증빙서류 발급내역 조회」 — 신청 기능까지 범위 확장
MTG-DOC-C03 | 증빙서류 | 확정 | N | 탭 3개: 신청 가능 / 신청 완료 / 신용카드 결제 | 미정 |  | STD-MYP-034(←NEW-R1c-029) | 신규발견 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DOC-C04 | 증빙서류 | 확정 | N | 현금 결제 건만 대상, 세금계산서·현금영수증 중 선택 | 미정 |  | STD-MYP-035(←NEW-R1c-030) | 신규발견 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DOC-C05 | 증빙서류 | 확정 | N | 카드 결제 건도 목록에 보이되 비활성과 사유 표시, 발행 완료 건도 비활성 | 미정 |  | STD-MYP-036(←NEW-R1c-031) | 신규발견 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DOC-C06 | 증빙서류 | 확정 | N | 발행은 관리부가 신청 내역을 보고 수동 처리 | 관리부 |  | STD-ADO-024 | 미착수 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「증빙서류 발급 관리」
MTG-DOC-C07 | 증빙서류 | 확정 | N | 프린팅머니는 충전 시 충전액만큼 발행, 주문 시에는 머니 사용분을 뺀 실결제액만 발행. 환불 시 마이너스 계산서 | 미정 |  | STD-MYP-037(←NEW-R1c-032) | 신규발견 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DOC-O01 | 증빙서류 | 미결 | Y | 프린팅머니 증빙 발행 시점 세무 확인(회의=충전 시 / 설계 문서=사용 시) | 미정 |  | STD-MYP-038(←NEW-R1c-033) | 신규발견 | 미정 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DOC-O02 | 증빙서류 | 미결 | N | 세금계산서 API 자동 발행 여부 — 관리부가 어느 쪽이 편한지 확인 | 미정 |  | STD-MYP-039(←NEW-R1c-034) | 신규발견 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-DOC-O03 | 증빙서류 | 미결 | N | 적립금·증빙 데이터의 MS·이카운트 연동 방식은 추후 논의 | 미정 |  | STD-FIN-021(←NEW-R1c-035) | 신규발견 | 김용기 부장(논의 주관) · 최숙진 실장 | 오픈 무관 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (9/9 안내문 항목 4 「결정 필요 — 이카운트 연동」과 같은 건)
MTG-MEM-C01 | 회원·로그인·인증 | 확정 | N | 가입 시 휴대폰 SMS 인증 유지, 인증 후 로그인 | 미정 |  | STD-MEM-003 | 진행중 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「휴대전화 본인인증(SMS/PASS)」
MTG-MEM-C02 | 회원·로그인·인증 | 확정 | N | 이메일을 아이디로 사용(샵바이 아이디 필수를 API 방식으로 우회) | 미정 |  | STD-MEM-001 | 완료 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「회원가입(이메일 식별자)」
MTG-MEM-C03 | 회원·로그인·인증 | 확정 | N | SMS 발신번호 인증 테스트 완료(회의 중) | 미정 |  | STD-SYS-029(←NEW-R1c-036) | 완료 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MEM-C04 | 회원·로그인·인증 | 확정 | N | 080 수신거부 서비스는 불필요 — 사이트에서 광고 문자를 보내지 않음 | 미정 |  | STD-PRM-021(←NEW-R1c-037) | 완료 | 신우진(기본배정) | 오픈 무관 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-MEM-C05 | 회원·로그인·인증 | 확정 | N | 카카오 로그인 콜백 주소 변경 반영 완료 | 미정 |  | STD-MEM-010 | 진행중 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「카카오 소셜 로그인」
MTG-MEM-C06 | 회원·로그인·인증 | 확정 | N | 사업자번호 같은 추가 가입 항목은 '회원가입 항목 관리'에서 만들어 사용 | 미정 |  | STD-PAY-017 | 진행중 | 최숙진 실장 (기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「사업자정보 등록·관리」 — 구현 수단을 회원가입 항목 관리로 확정
MTG-MEM-O01 | 회원·로그인·인증 | 미결 | N | 네이버 로그인 콜백 주소 재입력(신우진 주소 재전송 → 최숙진 입력) | 신우진 → 최숙진 실장 |  | STD-MEM-011 | 진행중 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「네이버 소셜 로그인」
MTG-MEM-O02 | 회원·로그인·인증 | 미결 | N | 테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인 | 미정 |  | STD-SYS-030(←NEW-R1c-038) | 신규발견 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PAY-C01 | 결제수단 | 확정 | N | 결제수단 구성 확정(신용카드·계좌이체·무통장 사용 / 가상계좌 미신청 / 토스 제외) | 미정 |  | STD-PAY-006; STD-PAY-003; STD-PAY-002 | 미착수; 완료; 미착수 | 신우진(기본배정); 최숙진 실장(기본배정); 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈 무관; 작업 항목; 작업 항목 | 원장 기능 텍스트와 대응: 「토스페이 결제」·「무통장입금(가상계좌)」·「실시간 계좌이체」 — 9/2 원장의 도입 예정 전제를 뒤집음
MTG-PAY-C02 | 결제수단 | 확정 | N | 네이버페이·카카오페이는 이니시스가 아니라 별도 신청 | 미정 |  | STD-PAY-004; STD-PAY-005 | 미착수; 미착수 | 네이버페이; 카카오페이 | 오픈 무관; 차단(외부) | 원장 기능 텍스트와 대응: 「네이버페이 결제」·「카카오페이 결제」
MTG-PAY-C03 | 결제수단 | 확정 | N | 네이버페이는 오픈 후, 카카오페이는 사전 신청 가능 | 미정 |  | STD-PAY-004; STD-PAY-005 | 미착수; 미착수 | 네이버페이; 카카오페이 | 오픈 무관; 차단(외부) | MTG-PAY-C02 와 같은 두 행에 신청 시점 정보를 더함(행 중복 생성 없음)
MTG-PAY-C04 | 결제수단 | 확정 | N | 간편결제 신청 처리 기간 약 7일 | 미정 |  | STD-PAY-005 | 미착수 | 카카오페이 | 차단(외부) | STD-PAY-005 의 작업량구간(1주+) 근거
MTG-PAY-O01 | 결제수단 | 미결 | N | 이니시스 PG 심사 결과 확인(목요일) | 신우진·최숙진 실장 | 2026-09-18 | STD-PAY-001 | 미착수 | 이니시스(확인 신우진·최숙진 실장) | 차단(외부) | 원장 기능 텍스트와 대응: 「신용카드 결제(PG)」. 시한은 회의록 「목요일」 = 2026-09-18
MTG-PAY-O02 | 결제수단 | 미결 | N | 카카오페이 신청 서류·절차 정리 후 전달 | 신우진 |  | STD-PAY-024(←NEW-R1c-039) | 신규발견 | 신우진 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PAY-O03 | 결제수단 | 미결 | N | 샵바이 어드민에서 카카오페이 신청 경로 확인(화면에서 찾지 못함) | 미정 |  | STD-PAY-025(←NEW-R1c-040) | 신규발견 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PAY-O04 | 결제수단 | 미결 | N | 경로별 수수료 차이(이니시스 경유 +0.x% 여부) 확인 | 미정 |  | STD-PAY-026(←NEW-R1c-041) | 신규발견 | 이니시스·카카오페이 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PRICE-C01 | 가격·템플릿 데이터 | 확정 | N | 목록 시작가는 위젯 기본값(기본 용지·사이즈)으로 자동 계산. 오리지널 명함만 수기 입력, 시작가 없는 상품은 미출시 | 미정 |  | STD-CAT-039(←NEW-R1c-042) | 진행중 | 서희항 대표(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PRICE-O01 | 가격·템플릿 데이터 | 미결 | N | 2차 가격 테스트 진행 중 | 최숙진 실장 |  | STD-ADP-037(←NEW-R1c-043) | 진행중 | 최숙진 실장(1차) · 김용기 부장(2차) · 채훈희 대표(3차 승인) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (9/9 안내문 항목 1 가격 전수 대조와 같은 건)
MTG-PRICE-O02 | 가격·템플릿 데이터 | 미결 | N | 시작가가 API로 샵바이에 내려가는데 쇼핑몰에 반영되지 않는 원인 확인 | 신우진 |  | STD-CAT-040(←NEW-R1c-044) | 신규발견 | 신우진 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PRICE-O03 | 가격·템플릿 데이터 | 미결 | N | 메모패드 등에서 「옵션 조합에 연결된 편집기 템플릿 없음」 오류 → 에디쿠스 템플릿 연결 점검 | 서희항 대표 |  | STD-ART-030(←NEW-R1c-045) | 신규발견 | 서희항 대표 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PRICE-O04 | 가격·템플릿 데이터 | 미결 | N | 삭제된 사이즈 코드가 연결된 템플릿 전수조사, 800여 개 중 실제 노출 대상 선별 | 서희항 대표 |  | STD-ART-031(←NEW-R1c-046) | 신규발견 | 서희항 대표 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PRICE-O05 | 가격·템플릿 데이터 | 미결 | N | 에디쿠스 테스트용 단순 상품(메모패드 등) 제공 | 미정 |  | STD-ART-032(←NEW-R1c-047) | 신규발견 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PDF-O01 | PDF 프리플라이트 | 미결 | Y | 오픈 전 연동에 시간이 필요하다는 점을 다음 미팅에서 공유하고 일정에 반영 | 미정 |  | STD-ART-033(←NEW-R1c-048); STD-ART-016 | 신규발견; 신규발견 | 미정; 신우진 (기본배정) | 작업 항목; 오픈 무관 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (본체는 원장 「자동검판 도구 연동(PitStop 등)」)
MTG-PDF-O02 | PDF 프리플라이트 | 미결 | Y | 서버 환경 — 공식 요구사항 Windows·macOS, 최소 RAM 16GB. AWS 이전 시 별도 Windows 인스턴스가 필요할 가능성 | 미정 |  | STD-SYS-031(←NEW-R1c-049) | 신규발견 | 미정 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PDF-O03 | PDF 프리플라이트 | 미결 | Y | 연동 방식: 핫폴더 vs CLI — 사이트 직접 연결은 CLI 가 유력 | 미정 |  | STD-ART-034(←NEW-R1c-050) | 신규발견 | 미정 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-PDF-O04 | PDF 프리플라이트 | 미결 | Y | 작업 범위 산정: 상품별 프로파일 작성, S3와 서버 간 파일 이동, 결과 표시 화면, 대용량 파일 처리 시간 테스트 | 미정 |  | STD-ART-035(←NEW-R1c-051) | 신규발견 | 미정 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-SCH-O01 | 일정·설계 | 미결 | N | 오픈 일정 미정 — 캘린더 판매 시즌(11월)을 고려해야 함 | 미정 |  | STD-SYS-032(←NEW-R1c-052) | 진행중 | 채훈희 대표·최숙진 실장(날짜 확정) · 개발(시나리오 초안) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (9/9 안내문 항목 6 오픈일정·2주 테스트와 같은 건)
MTG-SCH-O02 | 일정·설계 | 미결 | N | 사이트 전체 화면·절차 설계: 버튼 동작, 결제 단계 등 기능 가능 여부와 비용을 정리해 컨펌받는 방식 | 신우진 |  | STD-SYS-033(←NEW-R1c-053) | 신규발견 | 신우진 | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-SCH-O03 | 일정·설계 | 미결 | N | 마이페이지 수정사항은 사용자 페이지 작업이 더 진행된 뒤 정리해 전달 | 최숙진 실장 |  | STD-MYP-040(←NEW-R1c-054) | 진행중 | 최숙진 실장 (협조 김용기 부장) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급 (9/9 안내문 항목 4 마이페이지 9메뉴 점검과 같은 건)
MTG-SCH-O04 | 일정·설계 | 미결 | N | 프린팅머니 화면이 피그마에 없고 명칭도 미정(마이 포인트 등) | 미정 |  | STD-MYP-041(←NEW-R1c-055) | 신규발견 | 최숙진 실장(기본배정) | 작업 항목 | 원장에 대응 행 없음 — 신규 발급
MTG-TODO-01 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 이니시스 PG 심사 결과 확인 | 신우진·최숙진 실장 | 2026-09-18 | STD-PAY-001 | 미착수 | 이니시스(확인 신우진·최숙진 실장) | 차단(외부) | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-PAY-O01)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-02 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 카카오페이 신청 서류·절차 정리 | 신우진 |  | STD-PAY-024(←NEW-R1c-039) | 신규발견 | 신우진 | 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-PAY-O02)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-03 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 네이버 로그인 콜백 주소 재전송 및 입력 | 신우진 → 최숙진 실장 |  | STD-MEM-011 | 진행중 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-MEM-O01)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-04 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 웹어드민 영역 분리와 프린팅머니 관리 화면 개발 주체·배치 논의 | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 |  | STD-SYS-028(←NEW-R1c-003); STD-MYP-022(←NEW-R1c-004) | 신규발견; 신규발견 | 신우진·김동학 대표·서희항 대표; 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 작업 항목; 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-ROLE-O01·O02)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-05 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 토스 계약 조건(수수료, 가입비·연관리비 면제 프로모션, 포트원 경유 조건), 정산한도, 충전 용도 심사 확인 | 미정 |  | STD-PAY-022(←NEW-R1c-013); STD-FIN-020(←NEW-R1c-014); STD-PAY-023(←NEW-R1c-015) | 신규발견; 신규발견; 신규발견 | 토스페이먼츠; 토스페이먼츠; 토스페이먼츠 | 차단(외부); 차단(외부); 차단(외부) | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-MONEY-O03·O04·O06)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-06 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 프린팅머니 증빙 발행 시점 세무 확인 | 미정 |  | STD-MYP-038(←NEW-R1c-033) | 신규발견 | 미정 | 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-DOC-O01)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-07 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 2차 가격 테스트 | 최숙진 실장 |  | STD-ADP-037(←NEW-R1c-043) | 진행중 | 최숙진 실장(1차) · 김용기 부장(2차) · 채훈희 대표(3차 승인) | 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-PRICE-O01)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-08 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 시작가 미노출 원인 확인 | 신우진 |  | STD-CAT-040(←NEW-R1c-044) | 신규발견 | 신우진 | 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-PRICE-O02)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-09 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 에디쿠스 템플릿 연결 오류 점검·전수조사 | 서희항 대표 |  | STD-ART-030(←NEW-R1c-045); STD-ART-031(←NEW-R1c-046) | 신규발견; 신규발견 | 서희항 대표; 서희항 대표 | 작업 항목; 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-PRICE-O03·O04)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-10 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 비회원 장바구니·주문 조회 절차 정리 | 미정 |  | STD-ORD-007 | 완료 | 김동학 대표(기본배정) | 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-DSN-O04)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-11 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | PitStop Server 연동 일정·서버 환경 안건 상정 | 미정 |  | STD-ART-033(←NEW-R1c-048); STD-SYS-031(←NEW-R1c-049) | 신규발견; 신규발견 | 미정; 미정 | 작업 항목; 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-PDF-O01·O02)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식
MTG-TODO-12 | 다음 미팅 전 확인할 일 | 미결 | N | 마이페이지 수정사항 정리 | 최숙진 실장 |  | STD-MYP-040(←NEW-R1c-054) | 진행중 | 최숙진 실장 (협조 김용기 부장) | 작업 항목 | 회의록 「다음 미팅 전 확인할 일」 표 — 같은 열린 항목(MTG-SCH-O03)에 담당·시한을 더한 행. 새 delta 행을 만들지 않고 매핑 행에 담당·시한을 이식

## 07_체크리스트
체크리스트 ① 남은 일 전건 — 인쇄해서 ☐ 에 표시한다
남은 일 348행(상태≠완료 · 우선순위≠오픈 무관) · 주차는 _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R3/weekly-plan.csv · 체크방법은 원장 문장 그대로
⚠ 이 시트는 2026-09-16 판(구 산식 · 검증·설정 행 포함)이다. 오픈 계획 기준 체크리스트는 「10_트랙체크리스트」 시트다.
☐ | std_id | 기능 | 담당역할 | 담당실명 | 주차 | 우선순위 | 체크방법 | 확인처
| STD-CAT-002 | 카테고리별 상품 리스팅(정렬·페이징) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 에서 상품 카드가 나열되고 「신상품/리뷰순/인기순」을 눌러 순서가 바뀌며, 가격이 실제 시작가로 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-003 | 상품군 전용 랜딩(출력/책자/실사/패키지/굿즈) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈에서 종이/제본/캘린더/파우치/스티커 랜딩 배너를 눌러 각 상품군 소개 페이지가 열리면 완료. | 화면
| STD-CAT-005 | 종이/소재명 기준 검색(아트지·스노우지 등) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/search?q=아트지 로 검색해 아트지를 쓰는 상품이 결과에 나오면 완료. | 화면
| STD-CAT-006 | 검색어 자동완성·인기검색어 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 검색창에 「명」만 쳐도 아래에 추천/인기 검색어 목록이 뜨면 완료. | 화면
| STD-CAT-007 | 상품 상세페이지 본문(이미지·설명 블록) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에서 차별점·디자인보기·유의사항·포장/배송 탭을 차례로 눌러 그 상품에 맞는 내용이 각각 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-008 | 동일 계열 상품 분기 안내(일반명함/고급지명함/부분UV명함 등) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 에서 상품 하나를 열었을 때 「비슷한 스티커 보기」처럼 계열 상품으로 이동하는 안내가 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-009 | 후가공 용어 설명 툴팁(도무송·오시·형압·귀돌이) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 위젯에서 「별색인쇄」 글자 옆 도움말 아이콘에 마우스를 올려 설명이 뜨면 완료. | 화면
| STD-CAT-011 | 상품별 제작 소요일/출고 기준 안내 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 가격 아래 또는 포장/배송 탭에 「제작 N일 / 출고 기준」 문구가 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-012 | 재작업 불가 사항 고지(폰트 아웃라인 등) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 「유의사항」 탭을 눌러 폰트 아웃라인 등 재작업 불가 사항이 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-013 | 상품 Q&A 게시 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에 「상품 Q&A」 탭이 있고 질문 목록이 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-015 | 사진 리뷰 갤러리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 테스트 계정으로 사진 1장 포함 리뷰를 쓴 뒤 상품 상세 「상품리뷰」 탭에 사진 썸네일이 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-016 | 관련상품/함께 주문한 상품 추천 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 하단에 「함께 보면 좋은 상품」 카드가 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-017 | 최근 본 상품 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 상품 2개를 연 뒤 홈 또는 헤더에 「최근 본 상품」이 나오면 완료. | 화면
| STD-CAT-018 | 찜/관심상품 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 상품 상세의 ♡ 버튼을 눌러 마이페이지에 찜 목록이 생기면 완료. | 화면
| STD-CAT-021 | 메인 기획전/배너 영역 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈의 배너·베스트 상품을 아무거나 눌렀을 때 404 없이 실제 상품/페이지가 열리면 완료. | 화면
| STD-CAT-022 | 품절/판매중지 상품 표시 및 대체 안내 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민에서 상품 1개를 품절 처리한 뒤 목록·상세에 「품절」 표시와 대체 안내가 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-024 | 포장재 상품군 주문 경로(전용 옵션·주문 흐름) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1168302 를 열어 포장재 상품이 1개 이상 나오고 상세에서 위젯 가격이 뜨면 완료. | 화면
| STD-CAT-025 | 굿즈 상품군 주문 경로(파우치·백 포함) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1168239 (에코백) 상품 하나를 열어 위젯 가격이 뜨면 완료. | 화면
| STD-CAT-026 | 수작 상품 메인·상품페이지 경로 | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | PM이 수작 상품을 10/6 범위에 넣을지 결정하고, 넣으면 셀러어드민에 카테고리가 생겨 홈 메뉴에 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-027 | 홈 더미 콘텐츠 정리(BEST 8종 /product/1 404 · 프로모션 ZONE·새소식 영문 문구) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈의 모든 배너·베스트 카드를 눌렀을 때 404 없이 실제 상품이 열리고 영문 더미 문구가 없으면 완료. | 화면
| STD-CAT-028 | 목록·검색 시작가 「10원~」 표시(샵바이 salePrice 더미) | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | W38 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 상품 카드 가격이 위젯 최소 견적가 또는 「옵션 선택 후 견적」 문구로 보이면 완료. | 화면
| STD-CAT-029 | 메뉴 슬러그형 목업 상세(/product/calendar 등) 잔존 — 「(44 Reviews)」·더미 옵션 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/calendar 를 열면 404 또는 실제 캘린더 상품으로 이동하면 완료. | 화면
| STD-CAT-030 | 상품 0개 중분류(스티커 팩 0 등) 노출 정리 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 중분류 탭에 (0)인 항목이 없으면 완료. | 화면
| STD-CAT-031 | 캘린더 4종 1차 오픈 포함 확정 | 실무운영 | 최숙진 실장 · 채훈희 대표(추가 여부 결정) | W39 | 작업 항목 | 캘린더 카테고리에서 달력 4종(와이드벽걸이·벽걸이·미니탁상형·탁상형)을 열어 규격·수량 선택 시 금액이 뜨는 것을 확인하고, 4종 포함 확정을 회의록에 한 줄 남기면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 캘린더 카테고리
| STD-CAT-033 | 디자인 상품 화면 구조 — 카테고리 → 디자인 목록 → 상세 페이지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 | 오픈후 | 작업 항목 | 포토북·캘린더 카테고리를 눌렀을 때 디자인 목록이 뜨고 디자인 1건을 누르면 상세 페이지로 들어가면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/
| STD-CAT-034 | 상세페이지 탭 6종 자동 등록(디자인가이드·디자인보기 포함) | 쇼핑개발 | 김동학 대표 · 콘텐츠 총괄 최숙진 실장 | 오픈후 | 작업 항목 | 임의 상품 상세페이지에서 탭 6개가 모두 보이고 누를 때마다 내용이 바뀌며, 디자인가이드 탭에서 템플릿 파일이 실제로 내려받아지면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 상품 상세 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/
| STD-CAT-035 | 디자인 식별 규약 — PS코드 1개 + 템플릿 경로(이름) 구분·정사각형 공용 템플릿 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 같은 PS코드 아래 디자인 2건을 등록해 서로 다른 템플릿 경로로 조회되면 완료 | webadmin 디자인 등록 화면
| STD-CAT-036 | 디자인 목록 API — webadmin 등록분을 신규몰이 불러오는 연동 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 에 디자인 1건을 등록한 뒤 신규몰 디자인 목록을 새로고침해 그 디자인이 보이면 완료 | webadmin · 신규몰 디자인 목록
| STD-CAT-037 | 디자인 그룹핑 기준(태그·그룹·복수 그룹 등록·노출 순서) | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 디자인 그룹핑 기준(태그 체계·복수 등록 허용 여부·노출 순서)이 문서 한 장으로 정해지면 완료 | 회의록
| STD-CAT-038 | 디자인 목록용 API·어드민 기능 개발자 협의 | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 디자인 목록 API 규격과 어드민 기능 범위가 협의되어 문서로 남으면 완료 | 회의록
| STD-CAT-039 | 목록 시작가 자동 계산(위젯 기본값) — 오리지널 명함만 수기 입력 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | W38 | 작업 항목 | 카테고리 목록에서 각 상품 카드에 시작가가 표시되고, 오리지널 명함만 수기 값이 보이면 완료 — 시작가가 없는 상품은 미출시 상품 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 카테고리 목록
| STD-CAT-040 | 시작가가 API 로 샵바이에 내려가는데 쇼핑몰에 반영되지 않는 원인 확인 | PM | 신우진 | W39 | 작업 항목 | 카테고리 목록의 상품 카드에 시작가가 실제로 표시되면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 카테고리 목록
| STD-CAT-041 | 판매중 상품 수 3갈래(대시보드 291·상품목록 판매중 297/검색 291·API ONSALE 226) 기준 정리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 세 수치의 기준이 한 문장으로 설명되고 실제 고객 노출 상품 수(R1a 목록)와 맞으면 완료 | 화면·API
| STD-CAT-043 | 목록·검색 시작가를 webadmin `GET /api/w/v1/catalog`(게시 위젯+시작가) 로 이관 — 「10원~」 더미 대체 개발안 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 카테고리 목록과 검색 결과의 가격이 「10원~」이 아니라 위젯 최소 견적가(예 스티커 7700원~)로 보인다 | 화면
| STD-CAT-019 | 인쇄 가이드 콘텐츠(11종) | 실무운영 | 최숙진 실장 주관 · 김용기 부장 분담(권장) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide 에서 상품군 가이드를 눌러 파일이 실제로 내려받아지고, 열었을 때 그 상품군 내용과 맞으면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide
| STD-CAT-020 | 템플릿/샘플 다운로드 제공 | 미판정 |  | W38 | 작업 항목 | webadmin /admin/guide-file-md/ 에 등록된 상품별 작업가이드 파일 1건이 shopby 상품 상세(예: https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983)의 「템플릿/가이드 다운로드」 링크로 내려오면 완료. 내려오지 않는 상품·파일 유형이 있으면 그 목록을 비고에 적는다. | 화면(webadmin 가이드파일 관리 + shopby 상품 상세)
| STD-CLM-018 | 공지사항·FAQ 열람 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/notice 에 공지 1건 이상이 목록으로 보이고 FAQ 페이지가 열리면 완료. | 화면
| STD-INF-001 | 회사소개 페이지 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/company 에 회사 소개 이미지들이 보이고 깨진 이미지가 없으면 완료. | 화면
| STD-INF-005 | 공지사항 고객 화면(목록·상세) | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 게시판에 공지 1건을 올리고 https://shopby.huniprinting.co.kr/notice 에 그 제목이 보이면 완료. | 화면
| STD-INF-006 | 자주묻는질문(FAQ) 고객 화면 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 가 열리고 FAQ 질문 목록이 보이면 완료. | 화면
| STD-INF-007 | 가이드북 고객 화면(작업 유의사항 11종) | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide 6개 분류를 차례로 눌러 글이 열리고 「이미지 준비 중」 표시가 없으면 완료. | 화면
| STD-INF-008 | 푸터 SNS 4종·입점제휴문의·카톡상담 링크가 '#' | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 하단 Instagram·카톡상담을 눌렀을 때 실제 채널이 열리면 완료. | 화면
| STD-INF-009 | [구IA#64] 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 게시판에 공지사항이 있고 스킨에 노출되면 완료. | 셀러어드민
| STD-INF-010 | [구IA#65] 자주묻는질문 관리 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 FAQ 게시판이 스킨에 노출되면 완료. | 셀러어드민
| STD-INF-011 | [구IA#72] 이용후기관리 (관리자등록/수정) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 상품후기 관리에서 후기를 등록/수정할 수 있으면 완료. | 셀러어드민
| STD-OPT-004 | 옵션 선택 캐스케이드(상위 선택이 하위 목록 갱신) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 제약규칙이 있는 상품(예: 폼보드 129) 미리보기에서 위쪽 값을 바꿔 아래 선택지가 회색/해제되는지 보면 완료. | 파일
| STD-OPT-005 | 토글형 후가공 섹션(켜야 하위 선택지 노출) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 위젯빌더 팔레트에 「패널」을 놓고 후가공을 그 안에 넣어 접힘으로 시작하게 하면 요구를 대체함 — 대체 수용 여부를 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-005 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일
| STD-OPT-006 | 옵션 그룹 접기/펼치기·진행 스텝 표시 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 패널 접기는 미리보기에서 확인 가능. 「진행 스텝 표시」를 오픈 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-006 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일
| STD-OPT-016 | 작업 사이즈 입력·자동 도출(도련 포함) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 기준정보 › 사이즈정보에서 판매 사이즈의 「여백 좌/상/우/하」가 비어 있지 않은지 훑고, 빈 줄은 3mm 를 넣어 저장하면 완료. | 파일
| STD-OPT-019 | 페이지 수 입력(책자류 필수 축) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 가격 시뮬레이터에서 무선책자 A5·24p·부수 10 과 48p 를 각각 계산해 내지 금액이 페이지수에 비례해 오르면 완료(포토북도 같은 방식). | 화면
| STD-OPT-024 | 코팅 선택(무광/유광 × 단면/양면) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 코팅엽서 위젯에서 코팅(단면)→(양면)으로 바꿀 때 금액이 오르고, 무선책자 표지 코팅도 같은지 시뮬레이터로 대조하면 완료. | 파일
| STD-OPT-025 | 박 선택(색상 다종 × 면 × 크기 × 내용같음/틀림) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W41 | 작업 항목 | 가격 관리 › 가격구성요소에서 박 단가표에 오리지널박명함 행을 채운 뒤, 기본사양가 화면에서 [지금 다시 계산]을 눌러 「자동」으로 바뀌면 완료. | 화면
| STD-OPT-026 | 형압(양각/음각) 선택 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 형압명함 위젯 미리보기에서 형압 양각/음각을 고르고 가격 진단에 형압 단가행이 매칭되면 완료. | 파일
| STD-OPT-027 | 오시 선택(줄 수 × 방향) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 인쇄배경지(043)·헤더택(045)·2단접지카드(027) 세 상품을 시뮬레이터로 계산해 접지비/오시비가 권위 표(접지옵션·인쇄후가공 시트)와 같으면 완료. | 파일
| STD-OPT-028 | 미싱 선택 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 미싱이 있는 상품(쿠폰·티켓류)을 시뮬레이터에서 계산해 미싱비가 붙으면 완료. | 파일
| STD-OPT-029 | 타공 선택(직경 × 개수 × 위치) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 타공 있는 상품 위젯에서 타공 개수를 1→2로 바꿔 가격이 오르면 완료. | 파일
| STD-OPT-030 | 귀돌이/라운딩 선택(반경 × 모서리 위치) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 명함 위젯에서 둥근모서리를 고르고 가격 진단에 귀돌이 단가행(0원 아닌 값)이 매칭되면 완료. | 화면
| STD-OPT-032 | 넘버링(일반/난수 × 자릿수 × 개수) 선택 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 넘버링을 오픈 범위에서 빼거나 공정 마스터에 넘버링 공정을 추가할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-032 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일
| STD-OPT-033 | 부분UV/에폭시 선택 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 부분UV 있는 상품 위젯에서 UV 를 고르고 가격 진단에 UV 단가행이 매칭되면 완료. | 파일
| STD-OPT-035 | 상품별 기본제공 부자재 규칙 표시 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 기본 제공 부자재가 있는 상품 위젯에 「안내문」 컴포넌트로 문구를 넣고 게시하면 완료. | 파일
| STD-OPT-037 | 옵션 조합 제약 규칙 평가(불가 조합 차단·사유 표시) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 제약이 있는 상품(폼보드 129) 미리보기에서 금지 조합을 골라 회색·해제·사유 문장이 뜨고, 담기 시 서버가 거절하면 완료. | DB
| STD-OPT-038 | 자재→가능 인쇄방식 게이팅 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 자재→인쇄방식 제약이 걸린 상품에서 불가 조합을 고르면 인쇄방식이 회색이 되면 완료. | DB
| STD-OPT-039 | 공정 택일 그룹(상호배타) 처리 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 아크릴키링 위젯빌더에서 고리 항목과 사이즈 항목에 「기본값」을 지정해 게시하고, 기본사양가 화면이 「자동」이면 완료. | 화면
| STD-OPT-040 | 필수 동반 옵션 강제(예 인쇄없음 시 후가공 필수) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 다중선택 옵션그룹에서 필수여부 Y 옵션이 고객 화면에 「함께 선택됨」으로 잠기면 완료. | 파일
| STD-OPT-042 | 사이즈 범위·비율 검증(매트릭스 밖 사이즈 차단) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W41 | 작업 항목 | 아크릴키링에서 단가표 상한보다 큰 비규격 치수를 넣었을 때 「주문할 수 없습니다」가 뜨면 완료(0원 통과면 미완). | 파일
| STD-OPT-045 | 가격 0원/계산불가 상태 처리 및 사용자 안내 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 상품별 기본사양가 화면 「없음(실패)」 탭이 0건이 되고, 남은 아크릴쉐이커코롯토의 단가를 채워 [지금 다시 계산]이 「자동」으로 바뀌면 완료. | 파일
| STD-OPT-048 | 면적 기반 가격 계산(실사·현수막·아크릴) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W41 | 작업 항목 | 아크릴키링 위젯에 사이즈 기본값을 지정한 뒤 진단이 「가격 가능」으로 바뀌고, 현수막(PRD_000138)도 같은지 보면 완료. | 화면
| STD-OPT-050 | 고정가형 가격 계산(수량×옵션) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 합판도무송스티커를 팔 것이면 공식 단가표를 채워 시뮬레이터 0원이 사라지고 위젯을 게시하면 완료(안 팔면 게시여부 N). | 화면
| STD-OPT-051 | 셋트/부품조립 상품 합산 가격 계산 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 무선책자 위젯빌더에서 본품 사이즈에 기본값(A5)을 지정해 게시한 뒤 진단이 「가격 가능」이고 표지가 「포함」으로 바뀌면 완료. | 화면
| STD-OPT-053 | 견적 결과 저장(옵션보관함) | PM | 신우진 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 9/15 미결 「보관함 저장 시점」을 정하고 개발 주체(쇼핑/인쇄)가 정해지면 완료. | 파일
| STD-OPT-054 | 견적서 PDF/출력물 발급 | PM | 신우진 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 견적서 PDF 를 1차 오픈 범위에서 제외할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-OPT-054 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일
| STD-OPT-055 | 대량주문 견적 문의 접수 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 셀러어드민 게시판에 「대량주문 견적문의」 게시판을 만들고 스킨 메뉴에 연결되면 완료. | 파일
| STD-OPT-057 | 규격 가이드 모달(사이즈 안내 팝업) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 사이즈 안내를 위젯 「치수 표시」 옵션으로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-057 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일
| STD-OPT-058 | 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 용지 목록 안내를 위젯 스와치+/guide 가이드 파일로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-058 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일
| STD-ART-003 | 업로드 진행률·실패 재시도 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 업로드 중 네트워크를 끊고 다시 시도가 되는지 보면 완료. | 파일
| STD-ART-004 | 건수별 개별 파일 업로드(디자인 N종) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 건수 3 주문에서 파일 3개를 어떻게 받을지(여러 파일 허용으로 충분한지) 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-ART-004 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일
| STD-ART-005 | 앞면/뒷면 파일 분리 업로드 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 앞·뒷면 파일을 파일명 규칙으로 받을지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-ART-005 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일
| STD-ART-006 | 주문 이후 파일 업로드 경로(결제 후 입고) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 결제 후 재업로드 링크로 파일을 올려 t_ord_artworks 회차가 늘면 완료. | DB
| STD-ART-007 | 파일 재업로드·버전 이력 보관 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 같은 주문에 두 번 올려 r1·r2 키가 둘 다 남으면 완료. | 파일
| STD-ART-018 | 재업로드 요청 발송(문자/알림) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 테스트 주문에 「재업로드 요청」 알림이 실제 휴대폰으로 오면 완료. | 파일
| STD-ART-019 | 업로드 파일 썸네일·PDF 미리보기 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136009199 에서 PDF 1개를 올린 뒤 드롭존 자리에 첫 페이지 썸네일이 보이면 완료. | 화면
| STD-ART-020 | 재단선 오버레이 미리보기 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136009199 에서 파일 업로드 후 미리보기에 빨간 재단선이 겹쳐 보이면 완료. | 화면
| STD-ART-021 | 온라인 디자인 에디터 진입 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 상품별 Edicus 템플릿 연결 화면 목록에 빨간 ⚠ 숫자가 0건이 되면 완료(현재 3상품). | 화면
| STD-ART-023 | 에디터 작업물 저장·재편집 | PM | 신우진 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 보관함 저장 시점과 개발 주체가 정해지면 완료. | 파일
| STD-ART-024 | 에디터 산출물 인쇄용 파일 변환·주문 연결 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 테스트 결제 1건의 주문 등록 payload 에 편집기 결과(템플릿·산출물)가 실려 있으면 완료. | 화면
| STD-ART-025 | 선택 옵션(사이즈·페이지)과 에디터 캔버스 동기화 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 사이즈를 바꿔 편집기를 열 때 그 사이즈 템플릿이 열리면 완료(⚠ 3상품 등록 후). | 화면
| STD-ART-026 | 고객 파일 보관기간 정책 적용·만료 삭제 | 미판정 |  | W38 | 작업 항목 | webadmin 에 고객 파일 보관기간(일수) 설정 항목이 생기고, 그 일수를 넘긴 t_ord_artworks 원고 1건이 삭제(또는 del_yn='Y') 처리된 것이 라이브 DB SELECT 로 조회되면 완료. | webadmin 화면 + 라이브 DB(t_ord_artworks)
| STD-ART-030 | 「옵션 조합에 연결된 편집기 템플릿 없음」 오류 — 에디쿠스 템플릿 연결 점검 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 오픈후 | 작업 항목 | 메모패드 등 오류가 났던 상품에서 옵션을 고르고 편집기를 열었을 때 오류 없이 템플릿이 뜨면 완료 | 신규몰 상품 상세 → 편집기
| STD-ART-031 | 삭제된 사이즈 코드가 연결된 템플릿 전수조사(800여 개 중 노출 대상 선별) | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 오픈후 | 작업 항목 | 템플릿 800여 건 중 삭제된 사이즈 코드에 물린 건이 목록으로 뽑히고, 실제 노출 대상 선별 결과가 기록되면 완료 | 에디쿠스 템플릿 목록 · 라이브 사이즈 코드
| STD-ART-032 | 에디쿠스 테스트용 단순 상품(메모패드 등) 제공 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 테스트용 단순 상품이 지정되어 에디쿠스 쪽에서 편집기 테스트에 쓸 수 있게 되면 완료 | 회의록
| STD-ART-033 | PitStop 연동 소요 시간 다음 미팅 상정·일정 반영 | PM | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 다음 정기미팅 안건에 PitStop 연동 일정이 오르고 회의록에 일정 반영 결과가 남으면 완료 | 회의록
| STD-ART-034 | PitStop 연동 방식 결정(핫폴더 vs CLI) | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 핫폴더/CLI 중 하나가 선택되어 설계 문서에 기록되면 완료 | 설계 문서
| STD-ART-035 | PitStop 작업 범위 산정(상품별 프로파일·S3↔서버 파일 이동·결과 표시·대용량 테스트) | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 네 갈래 각각의 작업 분량 추정치가 문서 한 장으로 나오면 완료 | 설계 문서
| STD-ORD-006 | 구매가능 검증(결제 전 sanity) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 「결제하기」 후 주문서에서 금액이 장바구니와 같고, 위젯에서 옵션을 바꾼 상품은 결제 전에 재견적 경고가 뜨면 완료. | 화면
| STD-ORD-011 | 쿠폰·배송지 반영 최종 금액 계산 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 회원으로 로그인해 주문서에서 쿠폰을 적용하면 「총 결제금액」이 할인만큼 줄면 완료. | 화면
| STD-ORD-014 | 배송 요청사항 입력 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 주문서 배송지 아래 「배송 요청사항」 칸이 있고 입력값이 주문상세에 보이면 완료. | 화면
| STD-ORD-015 | 나중배송(배송지 미입력) 주문 | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | PM이 나중배송 허용 여부를 결정하고, 허용 시 주문서에 「배송지 나중 입력」 선택이 보이면 완료. | 화면
| STD-ORD-016 | 주문 제목/작업명 입력 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 주문서에 「주문 제목」 칸이 있고 입력값이 주문완료·마이페이지 주문상세에 보이면 완료. | 화면
| STD-ORD-017 | 출고 옵션 선택(오늘출고·토요일출고) | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | PM이 출고 옵션(오늘/토요일) 운영 여부를 정하고, 운영 시 주문서에 출고 옵션 선택이 보이면 완료. | 화면
| STD-ORD-018 | 약관 동의(구매·개인정보 제3자) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 주문서 결제 버튼 위에 구매조건·개인정보 제3자 제공 동의 체크박스와 「보기」 링크가 있으면 완료. | 화면
| STD-ORD-019 | 주문 예약(reserve) 및 금액 검증 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | W40 | 작업 항목 | 테스트 주문 1건을 무통장으로 넣고 주문완료 화면 금액이 주문서 금액과 원 단위까지 같으면 완료. | 화면
| STD-ORD-021 | 주문 상태 조회(회원) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | W38 | 작업 항목 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/orders 에 주문 카드와 상태(입금대기/제작중/출고)가 보이면 완료. | 화면
| STD-ORD-023 | 주문 상태 머신 전이 표시(결제완료→상품준비→배송준비→배송중→배송완료→구매확정) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | W41 | 작업 항목 | 마이페이지 주문상세에서 결제완료→상품준비→배송중→배송완료 순서로 현재 단계가 표시되면 완료. | 화면
| STD-ORD-024 | 인쇄 공정 단계 상태 노출(검판·출력·후가공) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 주문상세에 「검판/출력/후가공」 중 현재 공정이 보이면 완료. | 화면
| STD-ORD-025 | 구매확정(고객·자동) | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 > 주문 설정에서 자동 구매확정 일수가 입력돼 있고, 배송완료 주문이 그 뒤 「구매확정」으로 바뀌면 완료. | 화면
| STD-ORD-026 | 재주문(동일 사양 반복) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 주문상세에 「같은 사양으로 재주문」 버튼이 있고 누르면 옵션이 채워진 상품 상세가 열리면 완료. | 화면
| STD-ORD-027 | 오프라인 주문 별도 등록 경로 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin에서 오프라인 주문 1건을 등록하면 t_ord_orders 에 저장되고 주문 목록에 보이면 완료. | 화면
| STD-ORD-029 | 결제 직전 재견적(최종 금액을 다시 확정하고 결제로 넘김) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | W38 | 작업 항목 | 주문서 「결제하기」 직전에 금액 재확인 메시지가 뜨고 위젯 가격과 원 단위까지 같으면 완료. | 화면
| STD-ORD-030 | 주문 생성 직후 후니 주문등록 S2S 호출(order/register) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 무통장 테스트 주문 1건 뒤 webadmin 주문 목록에 같은 주문번호가 보이면 완료. | 화면
| STD-ORD-031 | 주문완료 메일/알림 발송 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | W39 | 작업 항목 | 테스트 주문 후 주문완료 메일이 주문자 이메일로 도착하면 완료. | 화면
| STD-ORD-032 | 비회원 주문서 무통장 계좌·입금자명 표시(회원 주문서와 동일 여부) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 회원 로그인 후 주문서에도 같은 입금 은행·계좌가 보이면 완료. | 화면
| STD-PAY-001 | 신용카드 결제(PG) | 외부 | 이니시스(확인 신우진·최숙진 실장) | W39 | 차단(외부) | 이니시스 PG 심사 결과 회신을 받고 샵바이 결제수단 설정에서 신용카드가 사용 상태가 되면 완료 | 이니시스 · 샵바이 셀러어드민 › 결제수단 설정
| STD-PAY-002 | 실시간 계좌이체 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 쇼핑몰 수정(https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683)>결제수단 노출설정>일반결제>계좌이체 「사용함」 저장 후 신규몰 결제 화면에 계좌이체가 보이면 완료 | 화면
| STD-PAY-005 | 카카오페이 결제 | 외부 | 카카오페이 | W39 | 차단(외부) | 카카오페이 가맹 승인 회신을 받고 샵바이 결제수단 설정에서 카카오페이가 사용 상태가 되면 완료 | 카카오페이 · 샵바이 셀러어드민 › 결제수단 설정
| STD-PAY-007 | 적립금(프린팅머니) 결제 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | W40 | 차단(외부) | 테스트 주문에서 프린트머니로 전액/부분 결제하고 주문 취소 시 잔액이 원복되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:66-77
| STD-PAY-008 | 복합결제(적립금+PG 병용) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 차단(외부) | 프린트머니 잔액보다 큰 금액의 주문에서 머니 일부 + 카드로 결제가 완료되고, 취소 시 머니분이 원복되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:82-102
| STD-PAY-009 | 할부·무이자 옵션 | 외부 | KG이니시스 | W39 | 작업 항목 | 이니시스 가맹점관리자 지불수단에서 할부/무이자 옵션이 승인되고 결제창 카드 선택에 할부 개월이 뜨면 완료 | 외부 화면(자격증명 없음)
| STD-PAY-010 | B2B 후불결제 | PM | 신우진 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | PM 결정 문서에 B2B 후불결제 범위(오픈 포함/제외)가 한 줄로 적히면 이 행이 닫힌다 | 문서
| STD-PAY-011 | PG 리다이렉트·결제 확정 콜백 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 차단(외부) | PG(이니시스) 승인 뒤 주문서에서 카드 결제를 시도해 승인 후 주문완료 화면으로 돌아오면 완료. | 화면
| STD-PAY-012 | 결제 실패 안내·재시도 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 카드 결제를 중간에 취소했을 때 「결제 실패」 안내와 「다시 시도」 버튼이 보이면 완료. | 화면
| STD-PAY-013 | 결제 금액 위변조 검증(서버 재계산 대조) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | W39 | 작업 항목 | 위젯 가격을 바꾼 뒤 결제하면 서버가 재계산한 금액과 다를 때 결제가 막히면 완료. | 화면
| STD-PAY-014 | 결제 포기 처리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 결제창을 닫았을 때 주문이 「결제포기」로 정리되고 장바구니가 유지되면 완료. | 화면
| STD-PAY-015 | 현금영수증 발급 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 주문 부가 설정(https://service.shopby.co.kr/configuration/payment/order-extra-config)>현금영수증 사용 여부 「사용함」 저장 후 무통장 주문 1건에서 현금영수증 신청 칸이 보이면 완료 | 화면·API
| STD-PAY-016 | 세금계산서 발급 신청·내역 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 증빙서류 화면에서 현금 결제 건에 세금계산서를 신청하면 「신청 완료」 탭으로 옮겨지면 완료 | 마이페이지 › 증빙서류발급
| STD-PAY-017 | 사업자정보 등록·관리 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 회원가입 화면에서 사업자번호 입력칸이 보이고 셀러어드민 회원 조회 상세에 값이 저장돼 보이면 완료 | 화면
| STD-PAY-018 | 거래명세서 출력 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 전체주문 조회(https://service.shopby.co.kr/order/list)에서 주문 1건 체크 → 「거래명세서 출력」을 눌러 수량 칸이 「10원×N개」로 찍히는지 캡처하면 완료(A-4) | 화면
| STD-PAY-019 | 수동카드결제(키인·가상단말 · PC+모바일) | 외부 | KG이니시스 | W39 | 작업 항목 | 이니시스 가맹점관리자 지불수단에 수기(키인)결제가 승인돼 있으면 완료 | 외부 화면(자격증명 없음)
| STD-PAY-020 | 카드 결제 화면 분기(비회원·회원 주문서) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 주문서 「결제수단」에 신용카드가 보이고 선택 시 카드 결제창이 열리면 완료. | 화면
| STD-PAY-021 | 충전은 현금만 수납 — 이니시스 PG 결제와 회계 분리 | PM | 신우진(기본배정) | W38 | 작업 항목 | 충전 경로에 카드·간편결제가 노출되지 않고, 회계상 충전 매출이 상품 매출과 분리 집계되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:366-374
| STD-PAY-022 | 토스 계약 조건 확인(건당 수수료·가입비/연관리비 면제 프로모션·포트원 경유) | 외부 | 토스페이먼츠 | W38 | 차단(외부) | 토스 견적서 또는 계약 조건 회신에 건당 수수료·가입비·연관리비 값이 적혀 있으면 완료 | 토스페이먼츠 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:455
| STD-PAY-023 | 「자사 상품 전용 선불 충전」 용도 가맹점 심사 가능 여부 사전 확인 | 외부 | 토스페이먼츠 | W38 | 차단(외부) | 선수금 충전 업종으로 가상계좌 사용이 가능한지에 대한 토스 회신이 문서로 남으면 완료 | 토스페이먼츠 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:455
| STD-PAY-024 | 카카오페이 신청 서류·절차 정리 후 전달 | PM | 신우진 | W38 | 작업 항목 | 카카오페이 신청 서류 목록과 절차가 정리되어 담당자에게 전달되면 완료 | 회의록
| STD-PAY-025 | 샵바이 어드민의 카카오페이 신청 경로 확인 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | W40 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민에서 카카오페이 신청 메뉴 경로를 찾아 화면 경로가 기록되면 완료 | 샵바이 셀러어드민
| STD-PAY-026 | 경로별 수수료 차이(이니시스 경유 +0.x% 여부) 확인 | 외부 | 이니시스·카카오페이 | W38 | 작업 항목 | 경유/직접 신청의 수수료율 차이가 숫자로 회신되어 기록되면 완료 | 이니시스·카카오페이
| STD-PAY-027 | 결제수단 노출설정 10항목 켜기(PG 승인 후) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 쇼핑몰 수정(https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683)>결제수단 노출설정에서 승인된 수단(신용카드·계좌이체 등)이 「사용함」으로 저장되고 신규몰 결제 화면에 그 수단이 보이면 완료 | 화면
| STD-PAY-029 | 미입금 주문 자동취소 기간 정책 확정(현재 무통장 7영업일·가상계좌 7일) | PM | 신우진 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | PM 결정(예: 3영업일)이 회의록에 적히고 쇼핑몰 수정 값이 그 값이면 완료 | 화면·문서
| STD-PAY-030 | 거래명세서 어드민 출력항목·수량 표기 확인(A-4) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 전체주문 조회에서 스모크 주문 1건 체크→거래명세서 출력 캡처에 수량 칸 표기를 적으면 완료 | 화면
| STD-PAY-031 | 위젯 총액↔shopby 청구액 「10원×수량」 모델 정합 검증(표시↔청구 불일치 알려진 이슈) | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 무통장 주문 1건의 「결제하실 금액」과 셀러어드민 주문 상세의 결제금액·webadmin 견적 총액 세 값이 같다 | 화면
| STD-SHP-001 | 기본 배송비 부과 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 배송비 관리(https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list)>기본 배송 템플릿 「보기」에서 배송비유형이 정책값(예: 조건부 무료 3,000원)으로 보이고 장바구니 합계에 같은 값이 붙으면 완료 | 화면
| STD-SHP-002 | 무료배송 기준금액 적용 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 기본 배송 템플릿 배송비유형을 「조건부 무료」로 두고 기준금액이 정책값이면 완료(수량 기준 아님을 함께 캡처) | 화면
| STD-SHP-003 | 제주 추가 배송비 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 배송비 관리>지역별 추가 배송비 「사용함」 + 지역별 추가배송비 관리 탭에 제주 권역 금액이 등록돼 보이면 완료 | 화면
| STD-SHP-004 | 도서산간 권역별 추가 배송비 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 지역별 추가배송비 관리 탭에 도서산간 권역별 금액이 등록돼 보이면 완료 | 화면
| STD-SHP-005 | 특정 상품군 무료배송 제외(실사·대형) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 실사·대형 상품군 전용 배송비 템플릿이 추가돼 있고 해당 상품 상세의 배송비템플릿이 그 템플릿이면 완료 | 화면·API
| STD-SHP-007 | 배송 권역·템플릿 관리 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 배송비 템플릿관리에 정책대로 템플릿 목록이 있고 각 템플릿에 적용상품 수가 0이 아니면 완료 | 화면
| STD-SHP-009 | 퀵/화물 배송(대형 인쇄물) | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 배송 템플릿에 「퀵/화물」 배송 방식이 있고 대형 상품 주문서에서 선택되면 완료. | 화면
| STD-SHP-010 | 매장 방문수령 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 주문서 배송 방법에 「방문수령」이 보이면 완료. | 화면
| STD-SHP-011 | 분할배송(건별 부분 출고) | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | PM이 분할배송 운영 여부를 정하고(운영 시 셀러어드민 부분출고 처리 확인), 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-7(배송비 정책) 하단 의 STD-SHP-011 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면
| STD-SHP-012 | 송장번호 등록(판매자) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | W40 | 작업 항목 | 신규몰 주문서/마이페이지 또는 셀러어드민 배송 설정에서 「송장번호 등록(판매자)」이 화면에 나타나면 완료. | 화면
| STD-SHP-013 | 송장 기반 배송상태 일괄변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 주문서/마이페이지 또는 셀러어드민 배송 설정에서 「송장 기반 배송상태 일괄변경」이 화면에 나타나면 완료. | 화면
| STD-SHP-014 | 고객 배송 조회(택배사 추적) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 주문상세에서 「배송조회」를 눌러 택배사 추적 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-SHP-015 | 배송지 변경/추가 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/address 에서 배송지를 추가·수정하면 목록에 반영되면 완료. | 화면
| STD-SHP-016 | 배송 상태 변경 알림 발송 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 주문서/마이페이지 또는 셀러어드민 배송 설정에서 「배송 상태 변경 알림 발송」이 화면에 나타나면 완료. | 화면
| STD-SHP-017 | 금지 설정 4종 확인(A-14/U-1): 수량비례·중량 배송비 / 최대구매수량 / 즉시할인 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 상품 226건 GET /products/{{no}} maxBuy* 전건 0 결과 파일이 있고 배송 템플릿 유형이 수량/중량이 아니면 완료 | 화면·API
| STD-CLM-001 | 주문 전체 취소 신청 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「주문 전체 취소 신청」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-002 | 옵션 부분 취소 신청 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「옵션 부분 취소 신청」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-003 | 비회원 취소 신청 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guest-order 조회 결과 화면에 「주문 취소」 버튼이 있고 누르면 취소 신청이 접수되면 완료. | 화면
| STD-CLM-004 | 제작 착수 후 취소 제한·협의 안내 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 주문완료·주문상세 화면에 「제작 착수 후 취소 불가」 안내 문구가 보이면 완료. | 화면
| STD-CLM-005 | 반품 신청(단일·복수) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「반품 신청(단일·복수)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-006 | 교환 신청(출고 전/후) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「교환 신청(출고 전/후)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-007 | 환불 예상금액 계산 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「환불 예상금액 계산」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-008 | 환불계좌 등록·수정 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「환불계좌 등록·수정」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-009 | 클레임 철회 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「클레임 철회」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-010 | 클레임 사유 분류 선택(12종) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「클레임 사유 분류 선택(12종)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-011 | 귀책 구분(구매자/판매자/단순변심) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「귀책 구분(구매자/판매자/단순변심)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-012 | 클레임 목록·상세 조회 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「클레임 목록·상세 조회」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-013 | 판매자 클레임 승인·거부 처리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「판매자 클레임 승인·거부 처리」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-CLM-014 | 인쇄 불량 접수(사진 첨부) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 주문상세에 「불량 접수」 버튼이 있고 사진을 붙여 제출되면 완료. | 화면
| STD-CLM-015 | 재제작(재작업) 처리 경로 | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | PM이 재제작 처리 경로(교환 신청 대체 vs 별도)를 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-CLM-015 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면
| STD-CLM-016 | 1:1 문의 등록·답변 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 메뉴에 「1:1 문의」가 있고 글을 등록하면 목록에 보이면 완료. | 화면
| STD-CLM-017 | 상품 Q&A 등록·답변 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 상품 상세 Q&A 탭에서 질문을 등록하면 목록에 보이면 완료. | 화면
| STD-CLM-019 | 기업인쇄 상담 접수 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 푸터 또는 고객센터에 「기업인쇄 상담」 링크가 있고 양식을 제출하면 접수 안내가 보이면 완료. | 화면
| STD-CLM-020 | 디자인 상담 접수 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 고객센터에 「디자인 상담」 양식이 있고 제출하면 접수 안내가 보이면 완료. | 화면
| STD-CLM-021 | 디자인 의뢰하기(주문 흐름 내) | PM | 신우진(기본배정) | W39 | 작업 항목 | PM이 디자인 의뢰 주문을 10/6 범위에 넣을지 정하고(넣으면 상담 접수 폼 개발), 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-CLM-021 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면
| STD-CLM-022 | [구IA#67] 기업인쇄상담 (확인/답변) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 1:1문의 유형에 「기업인쇄상담」이 있으면 완료. | 셀러어드민
| STD-CLM-023 | [구IA#68] 디자인상담 (확인/답변) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 1:1문의 유형에 「디자인상담」이 있으면 완료. | 셀러어드민
| STD-CLM-024 | [구IA#69] 상품Q&A (확인/답변) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 상품 상세에 Q&A 탭이 있고 셀러어드민에서 답변할 수 있으면 완료. | 셀러어드민
| STD-CLM-025 | [구IA#70] 1:1문의 (확인/답변) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 1:1문의가 셀러어드민 문의 목록에 들어오면 완료. | 셀러어드민
| STD-CLM-026 | 가상계좌 입금분 환불 시 고객 환불계좌 수령 절차 | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 충전 취소 1건에 대해 고객이 환불계좌를 입력하고 환불 처리 기록이 원장에 남으면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:350-365
| STD-MEM-002 | 약관 동의·전체동의 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 회원 상세에서 신규 가입 회원의 약관 동의 이력(이용약관·개인정보·만14세)이 기록돼 보인다 | 화면
| STD-MEM-003 | 휴대전화 본인인증(SMS/PASS) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 가입 2단계 휴대폰번호 옆에 「인증받기」 버튼이 보이고 문자 인증번호를 넣어야 「가입」이 활성화된다(켜기로 결정한 경우) | 화면
| STD-MEM-005 | 1인 1계정 중복가입 제한 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 이미 가입된 이메일로 「가입하기」를 누르면 중복 안내가 뜨면 완료. | 화면
| STD-MEM-006 | 가입완료 혜택 자동지급(쿠폰+적립금) | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 테스트 계정 가입 직후 마이페이지 > 마이쿠폰에 2,000원 쿠폰이 보이면 완료. | 화면
| STD-MEM-007 | 아이디/비밀번호 로그인 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/login 에 테스트 회원 아이디/비밀번호를 넣고 「로그인」을 누르면 홈으로 돌아오고 헤더에 「로그아웃」이 보이면 완료. | 화면
| STD-MEM-008 | 아이디 찾기(마스킹) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/find-id 에서 이름·휴대폰을 넣고 「아이디 찾기」를 누르면 마스킹된 아이디가 보이면 완료. | 화면
| STD-MEM-009 | 비밀번호 재설정(이메일 링크) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/find-id 「비밀번호 찾기」 탭에서 이메일을 넣고 「재설정 메일 받기」를 누르면 메일이 도착하면 완료. | 화면
| STD-MEM-010 | 카카오 소셜 로그인 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 로그인 화면에서 카카오 버튼을 누르면 카카오 로그인 창이 열리고 로그인 후 몰로 돌아와 헤더가 로그인 상태가 된다 | 화면
| STD-MEM-011 | 네이버 소셜 로그인 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 로그인 화면에서 네이버 버튼을 누르면 네이버 로그인 창이 열리고 로그인 후 몰로 돌아와 헤더가 로그인 상태가 된다 | 화면
| STD-MEM-012 | 구글/애플 소셜 로그인 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신규몰 로그인 화면에서 구글 버튼을 누르면 구글 로그인 창이 열리고 로그인 후 몰로 돌아온다 | 화면
| STD-MEM-013 | 로그인 세션 유지·자동 갱신 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 로그인 후 브라우저를 닫고 다음날 다시 열어도 로그인이 유지되면 완료. | 화면
| STD-MEM-015 | 회원정보 수정(비밀번호 재확인) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/account 에서 이름·휴대폰을 바꿔 저장하면 반영되면 완료. | 화면
| STD-MEM-016 | 비밀번호 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/account 비밀번호 변경 칸에서 바꾼 뒤 새 비밀번호로 로그인되면 완료. | 화면
| STD-MEM-017 | 회원탈퇴 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/withdraw 에서 동의 후 탈퇴하면 로그아웃되고 같은 계정으로 로그인이 안 되면 완료(테스트 계정만). | 화면
| STD-MEM-018 | 회원등급 산정·자동 승급 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | W39 | 작업 항목 | 셀러어드민 > 회원등급에 등급·승급 조건이 등록돼 있고 마이페이지에 등급이 보이면 완료. | 화면
| STD-MEM-019 | 휴면계정 전환·복구 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 회원 설정에 휴면 전환 기간이 있고, 휴면 계정 로그인 시 복구 안내가 보이면 완료. | 화면
| STD-MEM-020 | 기존 회원 데이터 이관(구 사이트) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 차단(외부) | 구 사이트 회원 1명이 신규몰에서 같은 아이디로 로그인되고 마이페이지 정보가 같으면 완료. | 화면
| STD-MEM-021 | 가입완료 안내 메일 발송 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 테스트 계정으로 가입하면 가입 완료 메일이 그 주소로 도착하면 완료. | 화면
| STD-MEM-022 | 로그인 식별자 정책(이메일 전용 vs 아이디) 확정·테스트회원 계정 정비 | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | .env 테스트 회원(이메일형)으로 신규몰 로그인이 되고, 구 회원 식별자 처리 방식이 문서로 정해지면 완료. | 화면
| STD-MEM-023 | 소셜 로그인 전제 설정 — 셀러어드민 간편로그인 앱(네이버·카카오·구글) 등록 + 각 개발자센터 Redirect URI `{origin}/oauth/callback` 등록 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 간편로그인 설정 화면에 네이버·카카오·구글 3종이 「사용」으로 보이고 각 앱 Redirect URI 에 https://shopby.huniprinting.co.kr/oauth/callback 이 들어 있다 | 화면
| STD-MEM-024 | 소셜 최초 로그인 가입완료(WAITING→ACTIVE) 추가정보 화면 실검증 — 약관 타입·필수항목이 몰 설정과 맞는지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 카카오로 처음 로그인한 계정이 「추가정보 입력」 화면에서 이름·이메일·약관을 넣고 제출하면 장바구니 담기가 401 없이 된다 | 화면
| STD-MYP-001 | 주문 목록 조회 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/orders 에 주문 목록이 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-002 | 주문 상세 조회(사양·파일·상태) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 주문 카드를 눌러 상세(사양·파일·상태·입금안내)가 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-003 | 편집상품 미리보기 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 에디터로 만든 주문의 상세에서 편집 결과 미리보기 이미지가 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-004 | 옵션보관함 저장/불러오기 | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | PM 결정 후 마이페이지 메뉴에 「옵션보관함」이 있고 저장한 옵션이 목록에 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-005 | 보관 기간 정책 적용·만료 처리 | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 옵션보관함 정책(보관 기간)이 문서로 정해지면 완료. | 파일
| STD-MYP-006 | 프린팅머니 잔액·내역 조회 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/point 에 잔액과 적립/사용 내역이 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-007 | 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 차단(외부) | /mypage/money 에서 「머니충전」을 누르면 신청 팝업이 뜨고 신청 후 셀러어드민 예치금 내역에 신청 건이 생긴다 | 화면
| STD-MYP-008 | 구매확정 적립금 자동 지급 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 > 적립금 설정에 구매확정 적립률이 있고 구매확정 후 마이포인트에 적립 내역이 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-009 | 기존 프린트머니 잔액 이관 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 차단(외부) | 구 사이트 프린팅머니 잔액이 있는 회원 1명이 신규몰 마이포인트에서 같은 금액을 보면 완료. | 화면
| STD-MYP-010 | 보유 쿠폰 목록 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/coupon 에 보유 쿠폰이 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-011 | 쿠폰 번호 등록 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/coupon/register 에 쿠폰번호를 넣고 등록하면 목록에 추가되면 완료. | 화면
| STD-MYP-012 | 내 리뷰 작성·조회 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/review 에서 구매확정 상품에 「리뷰쓰기」를 눌러 사진과 글을 올리면 목록에 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-013 | 내 상품Q&A/1:1문의 조회 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 메뉴에 「나의 문의」가 있고 내가 쓴 Q&A/1:1 문의가 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-014 | 증빙서류 발급내역 조회 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 「신청가능」 탭에 입금완료 주문이 나오고 「신청」을 누르면 신청완료 탭으로 옮겨가면 완료. | 화면
| STD-MYP-015 | 현금영수증 정보 관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 에서 현금영수증 번호(휴대폰/사업자)를 등록·수정하면 저장되면 완료. | 화면
| STD-MYP-016 | 배송지 주소록 관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/address 에서 새 배송지를 추가하면 목록에 [기본] 표시와 함께 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-017 | 마이페이지 메인 대시보드(주문요약·프린팅머니·쿠폰 한눈에) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage 에 포인트·쿠폰·리뷰 요약카드와 최근 주문이 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-018 | 마이페이지 서브메인(기능군 랜딩) 화면 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage 왼쪽 메뉴 9개(대시보드~회원탈퇴)를 차례로 눌러 각 화면이 열리면 완료. | 화면
| STD-MYP-019 | 마이페이지 통합 검색결과 LIST 화면 | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | PM이 마이페이지 통합검색 화면을 10/6 범위에서 제외/포함 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-MYP-019 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면
| STD-MYP-020 | 사업자정보 목록 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 에 등록한 사업자(상호·번호) 목록이 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-021 | 사업자정보 등록(쓰기) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 「사업자 등록」에 상호·사업자번호·이메일을 넣고 저장하면 목록에 보이면 완료. | 화면
| STD-MYP-022 | 프린트머니 원장·외부포인트 API 5종·증빙 발행·충전 운영 화면의 개발 주체·배치 확정 | PM | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | W40 | 작업 항목 | 4개 기능 각각에 「누가 만들고 어디에 두는가」가 적힌 확정표가 회의록에 남으면 완료 | 회의록 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:466-476
| STD-MYP-023 | 토스 가상계좌 API 연동·입금 알림 수신 담당 확정 | PM | 미정 | W40 | 작업 항목 | 토스 가상계좌 발급·입금 웹훅 수신 담당자가 역할 분담표에 기재되면 완료 | 회의록
| STD-MYP-024 | 기존 회원·잔액 이관 / PitStop Server 연동 담당 확정 | PM | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 두 과제 각각의 담당자가 역할 분담표에 기재되면 완료 | 회의록
| STD-MYP-025 | 프린트머니 정책 — 소멸기한 없음·충전 1:1·추가 적립 없음 | PM | 신우진(기본배정) | W38 | 작업 항목 | 이용약관에 「프린트머니 소멸 없음」이 고지되고, 충전권 상품의 적립률이 0으로 설정되어 있으면 완료 | 약관 페이지 · 샵바이 셀러어드민 적립금 설정
| STD-MYP-026 | 구 ASP 코드·DB 미제공 전제 — 이관 원천은 잔액 스냅샷만 | 실무운영 | 최숙진 실장 | 오픈후 | 차단(외부) | 구 사이트 회원별 프린트머니 잔액 스냅샷 파일이 1부 전달되면 완료 | 구 사이트 운영측
| STD-MYP-028 | 충전 입금 확인 = 토스페이먼츠 가상계좌 API 직접 발급 | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 차단(외부) | 충전 신청 1건에 대해 토스에서 가상계좌 번호가 발급되어 화면에 표시되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:314-350
| STD-MYP-029 | 입금 확인 자동화 — 가상계좌 DEPOSIT_CALLBACK 웹훅 수신→자동 충전 | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 테스트 입금 1건에 대해 수동 조작 없이 프린트머니 잔액이 자동 증가하면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:314-350
| STD-MYP-030 | 편집 디자인 보관함 — 편집 종료 후 보관, 장바구니 담기 전까지 수정 가능 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 · 규칙/문구 최숙진 실장 | 오픈후 | 작업 항목 | 편집이 덜 끝난 상품을 보관함에 넣고(결제 금액에서 제외됨) 편집 완료 후 「장바구니로 옮기기」를 하면 상품·옵션·금액이 그대로 유지된 채 옮겨지면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 장바구니
| STD-MYP-031 | 보관함 저장 시점 결정(저장 버튼 vs 편집 종료 시 자동) | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 저장 시점이 둘 중 하나로 정해져 개발 전달 문서에 남으면 완료 | 회의록
| STD-MYP-032 | 편집 후 장바구니를 누르지 않고 이탈한 고객 안내 방법 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 이탈 고객 안내 방식(화면 문구 또는 알림)이 정해져 기록되면 완료 | 회의록
| STD-MYP-034 | 증빙 신청 탭 3개(신청 가능 / 신청 완료 / 신용카드 결제) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 증빙서류 화면에 탭 3개가 보이고 각 탭에 해당 결제 건만 담기면 완료 | 마이페이지 › 증빙서류발급
| STD-MYP-035 | 현금 결제 건만 신청 대상 — 세금계산서·현금영수증 중 택1 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 현금 결제 건에서만 세금계산서/현금영수증 선택이 가능하고 둘 중 하나만 고를 수 있으면 완료 | 마이페이지 › 증빙서류발급
| STD-MYP-036 | 카드 결제 건·발행 완료 건은 목록에 보이되 비활성+사유 표시 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 신용카드 결제 탭의 건이 선택 불가 상태로 보이고 사유 문구가 함께 표시되면 완료 | 마이페이지 › 증빙서류발급
| STD-MYP-037 | 프린트머니 증빙 발행 규칙 — 충전 시 충전액·주문 시 실결제액·환불 시 마이너스 계산서 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 충전 1건·머니 사용 주문 1건·환불 1건 각각에 대해 발행 금액이 규칙대로 나오면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:564-566
| STD-MYP-038 | 프린트머니 증빙 발행 시점 세무 확인(충전 시 vs 사용 시) | PM | 미정 | W38 | 작업 항목 | 세무 확인 결과가 「충전 시」 또는 「사용 시」 중 하나로 문서에 남으면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:564
| STD-MYP-039 | 세금계산서 API 자동 발행 여부 결정 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 자동 발행 도입 여부가 결정되어 기록되면 완료 | 회의록
| STD-MYP-040 | 마이페이지 9개 메뉴 점검·판정표 + 프린트머니 범위 결정 | 실무운영 | 최숙진 실장 (협조 김용기 부장) | 오픈후 | 작업 항목 | 아홉 메뉴 각각에 「그대로 둔다 / 보완한다 / 뺀다」 판정이 담긴 목록이 한 장 완성되고, 프린트머니 포함 여부와 1차 기능 범위가 기록되면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/ · 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 4 · ⑥ 스크린샷·캡처 대상
| STD-MYP-041 | 프린트머니 화면 피그마 부재·명칭 미정(「마이 포인트」 등) | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | W40 | 작업 항목 | 고객에게 보일 메뉴 명칭이 확정되고 해당 화면 시안이 피그마에 존재하면 완료 | 피그마 · 회의록
| STD-MYP-042 | 프린트머니 구현 M0 — 어드민 설정 + 충전권 상품 6종 + 실측 V1~V8 | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민에 적립금 설정·충전권 상품 6종이 등록되고 V1~V8 실측 결과가 기록되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294
| STD-MYP-043 | 프린트머니 구현 M1 — webadmin t_pm_charge_txn + 감지·지급 잡(폴링) + 웹훅 신호 연결 | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 입금 신호 1건에 대해 t_pm_charge_txn 행이 생기고 잔액이 지급되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294
| STD-MYP-044 | 프린트머니 구현 M2 — 스킨 충전 화면 배선(useChargePoint → 충전권 주문서) | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 스킨 충전 화면에서 충전 금액을 고르면 충전권 주문서로 넘어가면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294
| STD-MYP-045 | 프린트머니 구현 M3 — 체크아웃 전액결제 분기 | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 프린트머니 잔액으로 전액 결제되는 주문 1건이 PG 창 없이 완료되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294
| STD-MYP-046 | 프린트머니 구현 M4 — 충전 취소/환불 처리 + 운영 화면(txn 목록·재시도) | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 충전 1건을 취소해 잔액이 원복되고 운영 화면의 txn 목록에서 그 이력이 보이면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294
| STD-MYP-047 | 프린트머니 구현 M5 — 구 잔액 마이그레이션 시드 실행(260630 스펙) | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | P-G1 합계 대사(Σ이관 = Σ스냅샷)가 일치하고 샘플 1:1 검증이 통과하면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294
| STD-MYP-048 | 프린트머니 구현 M6 — PG 계약 후 카드 충전 활성(코드 변경 없이 availablePayTypes 로 자동) | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | availablePayTypes 에 카드가 추가되어 충전 화면에 카드 결제가 노출되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:286-294
| STD-MYP-049 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 단위·최소/최대(현 화면 6종 10,000~500,000) 유지 여부 | PM | 지니 | 오픈후 | 작업 항목 | 충전 단위 6종의 유지/변경이 결정되어 기록되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:296-306
| STD-MYP-050 | 프린트머니 결정 요청 — 일부 사용 후 충전 취소 정책(불가 vs 미사용분 부분 환불) | PM | 지니 | 오픈후 | 작업 항목 | 두 안 중 하나가 선택되어 약관·설계 문서에 반영되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:296-306
| STD-MYP-051 | 프린트머니 결정 요청 — 원장 소유 결정 A(샵바이 적립금) vs B′(후니 원장+외부포인트 연동) | PM | 지니 | 오픈후 | 작업 항목 | A/B′ 중 하나가 선택되어 설계 문서의 목표 아키텍처가 그 안으로 확정되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:296-306
| STD-MYP-052 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 전용 입금계좌 분리 여부 · 과입금·부분입금 정책 | PM | 지니 | 오픈후 | 작업 항목 | 입금계좌 분리 여부와 과입금·부분입금 처리 규칙이 문서에 적히면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:296-306
| STD-MYP-053 | 테스트몰 실측 12항(전액결제 payType 조합·expireYmd 생략·externalKey 유일성·웹훅 페이로드 등) | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | 12항 각각에 실측 결과(값 또는 실패 사유)가 기록되면 완료 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/SPEC-HARVEST-260915.md §9
| STD-MYP-054 | 마이포인트(/mypage/point·shopby 적립금)와 프린팅머니(/mypage/money·UI 전용) 메뉴 중복 정리 — 노출 메뉴·명칭 확정 | PM | 신우진 | 오픈후 | 작업 항목 | 마이페이지 왼쪽 메뉴에 포인트/프린팅머니 항목이 하나만 보이고 나머지 경로는 그 항목으로 이동한다 | 화면
| STD-PRM-001 | 신규회원 쿠폰 자동발행 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | W40 | 작업 항목 | 테스트 계정으로 가입한 직후 마이쿠폰에 신규회원 쿠폰이 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-002 | 리뷰 작성 보상 쿠폰 발행 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「리뷰 작성 보상 쿠폰 발행」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-003 | 재구매 쿠폰 발행 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「재구매 쿠폰 발행」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-004 | 회원등급(VIP) 쿠폰 발행 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 > 쿠폰에 등급 대상 쿠폰이 있고 VIP 계정 마이쿠폰에 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-005 | 쿠폰 동시사용 개수 제한 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「쿠폰 동시사용 개수 제한」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-006 | 쿠폰 유효기간 관리 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | W40 | 작업 항목 | 셀러어드민 > 쿠폰 등록 시 유효기간을 넣고 마이쿠폰에 「~YYYY.MM.DD」가 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-007 | 장바구니/주문서 쿠폰 적용 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 회원 주문서에서 쿠폰을 선택하면 할인 금액이 총액에서 빠지면 완료. | 화면
| STD-PRM-008 | 리뷰 삭제 시 보상 회수 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「리뷰 삭제 시 보상 회수」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-010 | 기획전/할인 이벤트 페이지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈 「프로모션 ZONE」 배너를 누르면 기획전 페이지가 열리고 할인 상품이 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-011 | 체험단 모집·신청·당첨·후기 | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | PM이 체험단 기능을 10/6 범위에 넣을지 정하고(넣으면 신규 개발 1주+), 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-PRM-011 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 화면
| STD-PRM-012 | 알림톡/SMS 마케팅 발송 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「알림톡/SMS 마케팅 발송」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-013 | 이메일 뉴스레터 발송 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「이메일 뉴스레터 발송」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-015 | (IA r59 기능명 공란) | PM | 신우진(기본배정) | W38 | 미판정 | PM이 IA 59행의 기능명을 채우거나 삭제하면 완료. | 파일
| STD-PRM-016 | 이용후기 메인(전체 리뷰 모아보기) | PM | 신우진(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | PM 결정 후 홈 또는 메뉴에 「이용후기」가 있고 전체 리뷰가 모여 보이면 완료. | 화면
| STD-PRM-018 | [구IA#76] 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 셀러어드민에서 쿠폰 1종을 발행해 테스트 회원이 받으면 완료. | 셀러어드민
| STD-PRM-019 | [구IA#77] 쿠폰등록내역 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 쿠폰 발급내역 화면이 보이면 완료. | 셀러어드민
| STD-PRM-020 | [구IA#78] 쿠폰사용내역 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W40 | 작업 항목 | 쿠폰 사용내역 화면이 보이면 완료. | 셀러어드민
| STD-B2B-001 | 거래처(기업회원) 등록·관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처(기업회원) 등록·관리」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-002 | 거래처별 단가/할인율 설정 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처별 단가/할인율 설정」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-003 | 거래처 소속 담당자 다계정 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처 소속 담당자 다계정」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-004 | 후불 여신한도 설정 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「후불 여신한도 설정」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-005 | 후불 주문 승인·미결제 관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「후불 주문 승인·미결제 관리」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-006 | 월 마감 청구서 발행 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「월 마감 청구서 발행」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-007 | 업체별 미수금 관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「업체별 미수금 관리」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-008 | 거래처 원장(온·오프라인 통합) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처 원장(온·오프라인 통합)」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-009 | 원장 데이터 파일 생성(.txt 연계) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「원장 데이터 파일 생성(.txt 연계)」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-010 | 대량 견적 요청 접수·회신 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「대량 견적 요청 접수·회신」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-011 | 견적서 발행(사업자 양식) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 또는 셀러어드민에서 「견적서 발행(사업자 양식)」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | 화면
| STD-B2B-012 | 세금계산서 일괄 발행 | 미판정 |  | W38 | 작업 항목 | 셀러어드민(service.shopby.co.kr) 정산/세금계산서 메뉴에서 「일괄 발행」을 실행해 발행 결과 1건의 금액이 해당 주문의 결제금액과 원 단위까지 같은 것이 화면에 보이면 완료. 메뉴가 없으면 「셀러어드민에 세금계산서 일괄 발행 없음」을 비고에 적고 개발 항목으로 전환한다. | 셀러어드민 화면
| STD-B2B-013 | [구IA#45] 거래처관리 (등록/수정/처리) | PM | 신우진 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 거래처(B2B) 관리를 샵바이 회원등급으로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-B2B-013 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 셀러어드민
| STD-B2B-014 | [구IA#46] 매장게시판 | PM | 신우진 (기본배정) | W38 | 작업 항목 | 매장게시판을 1차 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-B2B-014 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 셀러어드민
| STD-ADP-015 | 상품 상세페이지 콘텐츠 편집 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 상품 상세 탭이 페이지빌더에서 게시되어 자사몰에 보이면 완료(R1a 영역). | 파일
| STD-ADP-034 | 수작 상품 등록 | PM | 신우진 (기본배정) | 오픈후 | 미판정 | 수작 상품을 별도 유형으로 팔지, 굿즈(완제품)로 등록할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-ADP-034 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | 문서 R/R3/decisions-for-pm.md · 파일
| STD-ADP-037 | 게시 위젯 가격 전수 대조(1차 최숙진 → 2차 김용기 → 3차 채훈희 승인) | 실무운영 | 최숙진 실장(1차) · 김용기 부장(2차) · 채훈희 대표(3차 승인) | W38 | 작업 항목 | 게시된 상품마다 상세페이지 위젯에서 옵션을 골라 나온 금액이 정답표(상품마스터·가격표 최신본)와 100% 일치(어긋남 0건)하고, 1·2·3차 확인 기록과 정답표 버전 날짜가 남으면 완료 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 상품 상세 위젯 · https://huni-admin.printly.co.kr/admin/ 가격 시뮬레이터
| STD-ADO-002 | 주문 상세 조회(사양·파일·금액) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 상세 조회(사양·파일·금액)」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면
| STD-ADO-003 | 주문 상태 변경(단건) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 상태 변경(단건)」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면
| STD-ADO-005 | 상태 변경 시 고객 알림 자동발송 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「상태 변경 시 고객 알림 자동발송」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면
| STD-ADO-006 | 주문서(작업지시서) 출력 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문서(작업지시서) 출력」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면
| STD-ADO-009 | 재업로드 요청 발송 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W41 | 작업 항목 | 관리자가 재업로드 요청을 누르면 고객 휴대폰에 문자가 오면 완료. | 파일
| STD-ADO-023 | 환불 실행·정산 반영 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「환불 실행·정산 반영」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면
| STD-ADO-024 | 증빙서류 발급 관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「증빙서류 발급 관리」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | 화면
| STD-ADO-025 | [구IA#86] 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 셀러어드민 주문 상세에서 위젯 주문 요약(huni_order 텍스트옵션)이 보이면 완료. | 셀러어드민
| STD-ADO-026 | [구IA#93] 주문상태변경 (일괄) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 셀러어드민 주문 목록에서 여러 건을 골라 상태를 한 번에 바꿀 수 있으면 완료. | 셀러어드민
| STD-ADO-027 | [구IA#94] 고객 SMS 발송 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민에서 테스트 회원에게 SMS 1건을 보내 수신되면 완료. | 셀러어드민
| STD-ADO-028 | 스모크 주문 3건·취소 클레임 1건으로 A-1/A-2/A-4 관측 완료하기 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 주문 94554271 상세 캡처(옵션 2칸)·부분취소 창 단위 캡처·거래명세서 출력 캡처 3장이 evidence 에 있으면 완료 | 화면
| STD-ADC-002 | 회원등급 수동 조정 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「회원등급 수동 조정」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면
| STD-ADC-004 | 프린팅머니 수동 지급·차감 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「프린팅머니 수동 지급·차감」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면
| STD-ADC-005 | 쿠폰 생성·발행 관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「쿠폰 생성·발행 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면
| STD-ADC-012 | 대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면
| STD-ADC-013 | 메인/기획전 배너 관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「메인/기획전 배너 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면
| STD-ADC-015 | 매장(거래처) 게시판 관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「매장(거래처) 게시판 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면
| STD-ADC-016 | 체험단 모집·신청내역 관리(운영자) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「체험단 모집·신청내역 관리(운영자)」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | 화면
| STD-ADC-017 | [구IA#73] 회원관리 (주문내역/정보확인) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 셀러어드민 회원 목록에서 회원의 주문내역이 보이면 완료. | 셀러어드민
| STD-FIN-008 | PG 정산 대사 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 차단(외부) | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「PG 정산 대사」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면
| STD-FIN-009 | 적립금(프린팅머니) 부채 집계 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「적립금(프린팅머니) 부채 집계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면
| STD-FIN-010 | 외주 발주/정산 엑셀 산출 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「외주 발주/정산 엑셀 산출」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면
| STD-FIN-012 | 통계·주문 데이터 엑셀 내보내기 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「통계·주문 데이터 엑셀 내보내기」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | 화면
| STD-FIN-013 | [구IA#47] 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | PM | 신우진 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 원장·계좌 관리 화면의 개발 주체(웹어드민/별도)가 정해지면 완료. | 문서
| STD-FIN-020 | 가상계좌 정산한도 1,000만 원 초과 시 처리 방안 | 외부 | 토스페이먼츠 | W38 | 차단(외부) | 정산한도 상향 또는 초과분 처리 절차에 대한 토스 회신이 문서로 남으면 완료 | 토스페이먼츠 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:455
| STD-SYS-001 | 관리자 계정 등록·관리 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/admin 에 관리자 계정으로 로그인하면 관리자 화면이 열리고 일반 회원은 홈으로 튕기면 완료. | 화면
| STD-SYS-002 | 역할 기반 세분 권한 제어 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 일반 회원 계정으로 /admin 에 들어가면 홈으로 돌아가면 완료. | 화면
| STD-SYS-004 | PG 연동 설정 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 차단(외부) | 개발자가 코드·로그·응답으로 「PG 연동 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일
| STD-SYS-005 | 배송비 정책 설정 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「배송비 정책 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일
| STD-SYS-006 | 알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일
| STD-SYS-008 | 인쇄 도메인 DB ↔ 커머스 상품 동기화 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 상품 1개를 판매중으로 바꾸면 신규몰 목록·상세에 그 상품과 위젯이 나타나면 완료. | 화면
| STD-SYS-011 | 디자인 에디터 외부 서비스 연동 | 미판정 |  | W38 | 작업 항목 | shopby 에디터 상품 상세에서 「디자인 편집」을 눌러 Edicus 에디터가 열리고, 저장 후 돌아온 편집 결과가 장바구니 담기에 붙는 것이 1건 보이면 완료. 남은 부분 = 스킨 huni-skin-shopby/src/components/product/configurator-actions.tsx:170-176 의 stub(webadmin 쪽 edicus_views.py:278-674 는 done). | 화면(shopby 상품 상세 → Edicus 에디터 → 장바구니)
| STD-SYS-012 | 본인인증 서비스 연동 | PM | 신우진 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 9/15 결정(SMS 인증 유지) 유지 확인 + STD-MEM-003 닫힘 | 화면·문서
| STD-SYS-014 | 택배사 배송추적 연동 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「택배사 배송추적 연동」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일
| STD-SYS-015 | 웹 로그/전환 분석 도구 연동 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「웹 로그/전환 분석 도구 연동」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일
| STD-SYS-016 | 주문/결제 실패 모니터링·알림 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「주문/결제 실패 모니터링·알림」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일
| STD-SYS-017 | 데이터 백업·복구 절차 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「데이터 백업·복구 절차」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일
| STD-SYS-019 | 반응형/모바일 대응 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 휴대폰(폭 400px)으로 상품 상세를 열어 위젯과 가격이 가로 스크롤 없이 보이면 완료. | 화면
| STD-SYS-020 | SEO 메타·사이트맵 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | https://shopby.huniprinting.co.kr/sitemap.xml 과 https://shopby.huniprinting.co.kr/robots.txt 가 열리고 홈 탭 제목이 상품명으로 바뀌면 완료. | 화면
| STD-SYS-021 | 페이지 빌더(운영자 화면 편집) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「페이지 빌더(운영자 화면 편집)」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | 파일
| STD-SYS-022 | 구 사이트 → 신규 사이트 URL 리다이렉트 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 브라우저에 www.huniprinting.com/mypage/main.asp 를 치면 신규몰 마이페이지로 넘어오면 완료. | 화면
| STD-SYS-023 | 담기 전달값의 민감정보 비노출·서명 검증(계약 준수) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 개발자가 장바구니 담기 요청 본문에서 토큰·저장키가 평문으로 보이지 않음을 캡처하면 완료. | 파일
| STD-SYS-024 | 보호 라우트 리다이렉트가 vercel.app 도메인으로 튐(마이페이지·/admin) | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 로그아웃 상태로 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage 를 열면 주소창이 shopby.huniprinting.co.kr/login?callbackUrl=… 로 남아 있으면 완료. | 화면
| STD-SYS-025 | [구IA#44] 관리자 등록/관리 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | webadmin 「사용자」에 실무진 계정이 있고 셀러어드민 운영자 목록에도 같은 사람이 있으면 완료. | 화면
| STD-SYS-028 | webadmin 영역 분리(쇼핑몰 관리자 영역 / DB·생산 영역) | PM | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 오픈후 | 작업 항목 | 신우진·김동학·서희항 3자 논의가 1회 열리고 ①쇼핑몰 관리자 영역 / ②DB·생산 영역의 기능 귀속표가 확정 기록으로 남으면 완료 | 회의록 · _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:483-491
| STD-SYS-030 | 테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | W40 | 작업 항목 | 샵바이 셀러어드민 SMS 충전 내역에서 발송 가능 잔액이 0보다 크면 완료 | 샵바이 셀러어드민 › SMS 관리
| STD-SYS-031 | PitStop 서버 환경 확보(Windows·RAM 16GB·AWS 별도 인스턴스) | 인쇄개발 | 미정 | 오픈후 | 작업 항목 | AWS 에 Windows 인스턴스가 생성되고 PitStop Server 가 설치·기동되면 완료 | AWS 콘솔
| STD-SYS-032 | 오픈 목표일 확정 + 2주 테스트 시나리오 | PM | 채훈희 대표·최숙진 실장(날짜 확정) · 개발(시나리오 초안) | W41 | 작업 항목 | 오픈 목표일이 확정되고 테스트 시작일(오픈일 − 2주)이 날짜로 계산되어 있으며, 게시 상품 전부를 덮는 시나리오 목록이 1부 존재하면 완료 | 회의록 · 시나리오 목록
| STD-SYS-033 | 사이트 전체 화면·절차 설계(버튼 동작·결제 단계 기능 가능 여부·비용 정리 후 컨펌) | PM | 신우진 | 오픈후 | 작업 항목 | 전체 화면·절차 설계안이 문서로 나오고 컨펌 결과가 기록되면 완료 | 설계 문서
| STD-SYS-034 | SMS 사용설정 「사용」 전환 + 포인트 충전(현재 1,000P·사용 안 함) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | SMS 관리>사용설정 「사용」 저장 후 회원가입 인증번호 문자 1건이 도착하면 완료 | 화면·수신 캡처
| STD-SYS-035 | 알림톡 사용여부 「사용함」 + 주문배송 항목 선택 + 템플릿 검수 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 알림톡 사용여부 「사용함」·입금대기안내/상품발송완료 등 필요 항목 「사용함」 저장 후 무통장 주문 1건에 알림톡이 도착하면 완료 | 화면·수신 캡처
| STD-SYS-036 | 쇼핑몰 도메인·SNS 콜백 URL 정합(shopby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.co.kr) | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) / 신우진(콜백 재전송) | W39 | 작업 항목 | 쇼핑몰 수정 PC/모바일 도메인과 SNS 콜백 URL 이 실제 오픈 도메인과 글자까지 같고, 카카오·네이버 개발자센터 Callback 이 같은 값이면 완료 | 화면·외부
| STD-SYS-037 | 기초정보 사업자 정보 입력(회사명·사업자등록번호·통신판매업신고번호·주소·개인정보책임자) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 기초정보 관리 필수칸이 채워지고 신규몰 푸터 사업자정보에 같은 값이 보이면 완료 | 화면·API
| STD-SYS-038 | 실무진 운영자 계정 생성 + 권한그룹(현재 마스터 1·권한그룹 0) | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 운영자 관리에 최숙진·김용기 계정이 등록완료·권한그룹 배정으로 보이면 완료 | 화면
| STD-SYS-039 | 웹훅 등록 화면 위치 확인(셀러어드민 내 미발견) 및 등록 여부 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | W40 | 차단(외부) | 웹훅 URL 이 등록된 화면 캡처 1장 + 무통장 입금확인 1건에 t_ord_webhooks 1행이 생기면 완료(G2 ④) | 외부 화면·DB
| STD-SYS-040 | 발송전용 e-mail 도메인(gmail) 정리·자동 메일 도메인 인증 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 쇼핑몰 수정>발송전용 e메일이 자사 도메인이고 e-mail 관리>자동 메일 도메인 설정이 인증 완료면 완료 | 화면
| STD-SYS-041 | 상품 텍스트옵션 라벨 huni_token 미등록 확정(U-2) → 스킨 담기 구현 정합 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 담기 1건 후 셀러어드민 주문 상세 옵션 칸에 huni_item·huni_order 두 값이 보이고 오류 없이 저장되면 완료 | API·화면
| STD-SYS-043 | [보안 Critical] /api/shopby 서버(파트너) API 범용 프록시가 인증·경로 화이트리스트 없이 파트너 비밀 토큰 중계 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 비로그인 브라우저에서 https://shopby.huniprinting.co.kr/api/shopby/admins 를 열면 401 또는 403 이 나온다(현재는 파트너 데이터가 그대로 나옴) | API
| STD-SYS-045 | 후니 위젯 서버키 헤더(X-Huni-Server-Key) 전송 배선 — 제공자가 WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED 를 켜면 재견적이 403 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 장바구니에서 수량을 바꿔 재견적이 되는 상태에서 webadmin 이 서버키 필수 모드여도 재견적이 403 없이 된다 | 화면
| STD-SYS-046 | 공지 본문·상품설명 HTML 무필터 렌더(저장형 XSS 여지) — sanitize 적용 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 공지사항 본문에 script 태그를 포함한 글을 셀러어드민에 올려도 신규몰 공지 화면에서 스크립트가 실행되지 않고 본문만 보인다 | 화면
| STD-SYS-047 | 보안 응답 헤더/CSP 부재(next.config.ts 에 headers() 없음) | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | 브라우저 개발자도구 네트워크에서 신규몰 응답 헤더에 X-Frame-Options·Content-Security-Policy 가 보이고 결제창·위젯이 정상 동작한다 | API
| STD-SYS-052 | 환경변수 정합 — 코드 참조 vs .env.example vs vercel-env-push.sh 불일치(HUNI_WIDGET_SITE_KEY·SHOPBY_NOTICE_BOARD_NO 예시 누락 · DEMO_AUTH_* 미사용 · GRAPHQL 2종 잔존) | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | 오픈후 | 작업 항목 | .env.example 의 키 목록과 코드가 읽는 process.env 키 목록이 일치하고 Vercel 프로젝트 환경변수에 HUNI_WIDGET_SITE_KEY 가 있다 | 파일
| STD-MFG-136 | 샵바이 웹훅 이벤트 수신 후 소비(결제완료 → 주문 상태 반영 · 생산 전환 착수) | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | W39 | 작업 항목 | 테스트 결제 1건 뒤 t_ord_webhooks 에 결제완료 이벤트 1행이 남고 t_ord_orders 상태가 PAID 로 바뀌면 완료. | 화면
체크리스트 ② 시나리오 48건 — 등급·게이트·PG 승인 전 가능 여부
근거 _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/R/R1d/scenario-v2.csv · 「실무진용 확인문장」이 통과 기준
☐ | scn_id | 등급 | 게이트 | 단계 | PG승인전가능_v2 | 실무진용 확인문장 | 체크방법 | 확인처
| P0-01 | P0 | G3 | 1 상품 보기 | Y | 자사몰 상품 목록 → 해당 상품 상세로 들어간다. 목록에 시작가가 보이고, 상세에서 위젯이 그려지며 브라우저 콘솔에 huni:state 이벤트가 1회 이상 찍힌다이면 통과입니다. | 자사몰 상품 목록 → 해당 상품 상세로 들어간다 → 목록에 시작가가 보이고, 상세에서 위젯이 그려지며 브라우저 콘솔에 huni:state 이벤트가 1회 이상 찍힌다… 확인처: 브라우저 화면 + 개발자도구 콘솔(huni:state) | 브라우저 화면 + 개발자도구 콘솔(huni:state)
| P0-02 | P0 | G3 | 1 상품 보기 | Y | 판매중 상품 전건을 훑어 위젯 없는 77종이 어떻게 보이는지 센다. 77종이 「준비중」으로 보이거나 목록에서 빠져 있다이면 통과입니다. | 판매중 상품 전건을 훑어 위젯 없는 77종이 어떻게 보이는지 센다 → 77종이 「준비중」으로 보이거나 목록에서 빠져 있다. 주문 버튼이 눌리는 상품이 0건이다… 확인처: 자사몰 상품 목록 화면 + 상품별 위젯 게시여부 | 자사몰 상품 목록 화면 + 상품별 위젯 게시여부
| P0-03 | P0 | G3 | 2 옵션 고르기(위젯) | Y | 위젯을 열고 huni:state 의 reasons 배열을 읽는다. reasons 에 「사이즈 선택」「내지종이 선택」「제작물 제목 입력」「내지 원고 파일 업로드」「표지 원고 파일 업로드」「가격 계산 대기/불가」가 들어 있고, canOrder=false 이며 담기 버튼이 눌리지 않는다이면 통과입니다. | 위젯을 열고 huni:state 의 reasons 배열을 읽는다 → reasons 에 「사이즈 선택」「내지종이 선택」「제작물 제목 입력」「내지 원고 파일 업로드」「표지 원고 파일 업로드」「가격 계산 대기/불가」가… 확인처: 콘솔 huni:state.reasons · 담기 버튼 disabled 속성 | 콘솔 huni:state.reasons · 담기 버튼 disabled 속성
| P0-04 | P0 | G3 | 2 옵션 고르기(위젯) | Y | 필수 후가공을 해제해 보고, 숨김 항목이 payload 에 실리는지 담기 직전 state 로 확인한다. 필수 후가공은 해제되지 않는다이면 통과입니다. | 필수 후가공을 해제해 보고, 숨김 항목이 payload 에 실리는지 담기 직전 state 로 확인한다 → 필수 후가공은 해제되지 않는다. 화면에 없는 숨김 항목도 기본값이 그대로 실린다… 확인처: 위젯 화면 + huni:state 의 selections | 위젯 화면 + huni:state 의 selections
| P0-05 | P0 | G2 | 3 실시간 견적 | Y | 사이즈를 한 번 바꾸고 0.5초 기다린다. POST /api/w/v1/price 가 200 으로 1회 돌고, 표시가가 0원이 아니며 10원 배수다이면 통과입니다. | 사이즈를 한 번 바꾸고 0.5초 기다린다 → POST /api/w/v1/price 가 200 으로 1회 돌고, 표시가가 0원이 아니며 10원 배수다… 확인처: 개발자도구 네트워크 탭(/api/w/v1/price) · 위젯 가격 표시 | 개발자도구 네트워크 탭(/api/w/v1/price) · 위젯 가격 표시
| P0-06 | P0 | G2 | 3 실시간 견적 | Y | 규칙에 맞지 않는 수량(예: 1)을 넣고 담기를 시도한다. bad_qty 로 막히고 사유가 화면에 나온다이면 통과입니다. | 규칙에 맞지 않는 수량(예: 1)을 넣고 담기를 시도한다 → bad_qty 로 막히고 사유가 화면에 나온다. 유효 수량은 min + incr×n 이지 min~max 아무 값이 아니다… 확인처: 위젯 오류 문구 · POST /handoff 응답 code | 위젯 오류 문구 · POST /handoff 응답 code
| P0-07 | P0 | G3 | 4 원고 올리기/편집 | Y | 원고 PDF 1개를 올리고 전송이 끝날 때까지 기다린다. presign 발급 후 S3 로 직접 PUT 되고, 업로드가 끝나면 reasons 에서 원고 항목이 사라진다이면 통과입니다. | 원고 PDF 1개를 올리고 전송이 끝날 때까지 기다린다 → presign 발급 후 S3 로 직접 PUT 되고, 업로드가 끝나면 reasons 에서 원고 항목이 사라진다. 전송 중에는 「원고 업로드가 끝나… 확인처: 네트워크 탭(/upload/presign · S3 PUT) · huni:state.reasons | 네트워크 탭(/upload/presign · S3 PUT) · huni:state.reasons
| P0-08 | P0 | G3 | 4 원고 올리기/편집 | Y | 편집기를 열고 저장하지 않고 닫는다 → 다시 열어 저장한다. 닫기만 하면 원고 미충족이 유지되고, 저장한 뒤에야 reasons 에서 사라진다이면 통과입니다. | 편집기를 열고 저장하지 않고 닫는다 → 다시 열어 저장한다 → 닫기만 하면 원고 미충족이 유지되고, 저장한 뒤에야 reasons 에서 사라진다… 확인처: 위젯 reasons · /editor/resolve 응답 | 위젯 reasons · /editor/resolve 응답
| P0-09 | P0 | G2 | 5 장바구니 | Y | 「장바구니 담기」를 누른다. POST /handoff 가 200 으로 서명 토큰을 주고, 자사몰이 그 토큰으로 POST /cart/items 를 불러 item_id 를 받은 뒤 샵바이 장바구니에 담는다이면 통과입니다. | 「장바구니 담기」를 누른다 → POST /handoff 가 200 으로 서명 토큰을 주고, 자사몰이 그 토큰으로 POST /cart/items 를 불러 item_id 를 받은… 확인처: 네트워크 탭(/handoff · /cart/items) · 샵바이 장바구니 화면 · 셀러어드민 주문 상세 | 네트워크 탭(/handoff · /cart/items) · 샵바이 장바구니 화면 · 셀러어드민 주문 상세
| P0-10 | P0 | G2 | 5 장바구니 | Y | 결제하기를 누른다. 결제 직전 PUT /cart/items/{item_id}(수량 생략) 가 돌아 토큰이 갱신되고 결제가 진행된다이면 통과입니다. | 결제하기를 누른다 → 결제 직전 PUT /cart/items/{item_id}(수량 생략) 가 돌아 토큰이 갱신되고 결제가 진행된다. 이 호출이 없으면 토큰 TTL … 확인처: 네트워크 탭(PUT /cart/items) · 결제 진행 여부 | 네트워크 탭(PUT /cart/items) · 결제 진행 여부
| P0-11 | P0 | G4 | 6 결제(PG) | N | 카드로 한 번 결제해 보고, 셀러어드민 「결제완료 주문」에 그 주문이 뜨면 통과입니다. | PG 승인 후 신규몰에서 카드 결제 → 셀러어드민 주문관리>결제완료 주문에 결제완료(PG) 일시가 찍히는지 본다 | 샵바이 주문조회 응답(orderStatusType · nextActions · cancelable) · 셀러어드민 전체주문
| P0-12 | P0 | G4 | 6 결제(PG) | Y(무통장) | 무통장으로 주문만 하고 입금은 하지 마세요. 「입금대기 주문」 목록에 뜨면 통과, 7영업일 뒤 자동취소되는 설정도 같이 캡처합니다. | 신규몰에서 무통장 주문 1건 → 셀러어드민 주문관리>입금대기 주문에 뜨고 재고가 차감됐는지 → 쇼핑몰 수정>주문처리기간 「무통장 7영업일 자동취소」 값을 캡처한다 | 셀러어드민 전체주문 · 상품 재고 수치
| P0-13 | P0 | G4 | 7 주문 성립(shopby) | Y(무통장) | 전체주문 조회에서 스모크 주문(94554271)을 열어 옵션 칸의 huni_item·huni_order 두 줄이 다 보이면 통과입니다. | https://service.shopby.co.kr/order/list 기간 3개월 → 주문번호 94554271 상세 열기 → 옵션 칸 huni_item·huni_order 두 값이 잘리지 않는지 캡처 | 셀러어드민 주문관리 > 전체주문 조회 > 상세
| P0-14 | P0 | G2 | 8 후니가 주문 받음 | Y | 주문이 만들어진 직후(입금대기여도) 자사몰이 POST /api/w/v1/order/register 를 부른다. t_ord_orders 에 (site_cd, shop_ord_no, shop_line_no) 1행이 생기고 ord_sts=REGISTERED 다이면 통과입니다. | 주문이 만들어진 직후(입금대기여도) 자사몰이 POST /api/w/v1/order/register 를 부른다 → t_ord_orders 에 (site_cd, shop_ord_no, shop_line_no) 1행이 생기고 ord_sts=REGISTERED 다… 확인처: 라이브 DB 읽기전용 SELECT(t_ord_orders) · API 응답 | 라이브 DB 읽기전용 SELECT(t_ord_orders) · API 응답
| P0-15 | P0 | G2 | 8 후니가 주문 받음 | Y | 웹훅 주소가 어디에 등록되는지 NHN에 먼저 확인해야 합니다. 셀러어드민 메뉴 98개 어디에도 「웹훅」이 없습니다. | 웹훅 등록 화면(셀러어드민 내 미발견·NHN 앱 개발자센터 추정)에서 URL 등록 확인 → 입금확인 처리 1건 → 후니 DB t_ord_webhooks 1행 | 웹훅 수신 로그 · 라이브 DB 읽기전용 SELECT
| P0-16 | P0 | G2 | 9 원고 검수/승격 | Y | 원고 승격이 돈다(order/register 안에서 자동). 원고가 tmp 버킷에서 order 버킷으로 복사되고 t_ord_artworks 의 art_sts 가 PROMOTED 다이면 통과입니다. | 원고 승격이 돈다(order/register 안에서 자동) → 원고가 tmp 버킷에서 order 버킷으로 복사되고 t_ord_artworks 의 art_sts 가 PROMOTED 다… 확인처: 라이브 DB 읽기전용 SELECT(t_ord_artworks) · S3 order 버킷 | 라이브 DB 읽기전용 SELECT(t_ord_artworks) · S3 order 버킷
| P0-17 | P0 | G2 | 9 원고 검수/승격 | Y | 승격을 돌린다. 승격이 실패하고 주문이 HOLD 로 잠기며 사유가 남는다(fail-closed)이면 통과입니다. | 승격을 돌린다 → 승격이 실패하고 주문이 HOLD 로 잠기며 사유가 남는다(fail-closed). 주문이 조용히 통과하지 않는다… 확인처: t_ord_orders.ord_sts · 승격 실패 사유 | t_ord_orders.ord_sts · 승격 실패 사유
| P0-18 | P0 | G4 | 10 생산지시 | Y(무통장) | 입금확인 버튼을 누른 뒤 상태를 상품준비중으로 바꾸고, 의뢰서를 출력해 현장에 넘기면 통과입니다. | 무통장 주문 → 셀러어드민 입금대기 주문에서 [입금확인 처리] → 결제완료 주문 → 상품준비중으로 변경 → 의뢰서 출력(webadmin/수동) | 출력된 의뢰서 종이 · 주문 상태값
| P0-19 | P0 | G4 | 11 공정 | Y(무통장) | 작업자가 인쇄·가공을 하고 공정마다 완료 신호를 찍는다. 공정별 완료가 기록되고 현황표에서 그 주문의 진행 위치가 보인다이면 통과입니다. | 작업자가 인쇄·가공을 하고 공정마다 완료 신호를 찍는다 → 공정별 완료가 기록되고 현황표에서 그 주문의 진행 위치가 보인다… 확인처: MES 공정 현황표 | MES 공정 현황표
| P0-20 | P0 | G4 | 12 포장·출고 | Y(무통장) | 1차포장 후 제작번호 바코드를 찍고, 박스포장 후 송장을 출력하고 주문번호 바코드를 찍는다. 제작번호 바코드로 포장완료가 되고, 그 주문의 모든 상품이 포장완료면 자동으로 제작완료가 된다이면 통과입니다. | 1차포장 후 제작번호 바코드를 찍고, 박스포장 후 송장을 출력하고 주문번호 바코드를 찍는다 → 제작번호 바코드로 포장완료가 되고, 그 주문의 모든 상품이 포장완료면 자동으로 제작완료가 된다. 주문번호 바코드로 출고완료가 된다… 확인처: MES 주문 상태값 · 출력된 송장 | MES 주문 상태값 · 출력된 송장
| P0-21 | P0 | G4 | 13 배송·주문조회 | Y(무통장) | 배송준비중 화면에서 송장번호를 넣고 「배송중 처리」를 고르면 배송중 목록으로 넘어갑니다. 고객 화면에서 배송조회가 열리면 통과. | https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare 에서 송장번호 저장(택배사 지정·배송중 처리) → 배송중 주문 목록 이동 → 고객 주문조회 배송조회 | 샵바이 주문상세(송장번호) · 고객 주문조회 화면
| P1-01 | P1 | G4 | 7 주문 성립(shopby) | Y(무통장) | 취소 관리에 이미 「취소완료[환불없음]」 1건(9/15)이 있습니다. 상세만 열어 캡처하면 통과. | https://service.shopby.co.kr/claim/list/cancel 에서 클레임 6801466(취소완료[환불없음]) 상세를 열어 재고·환불 칸을 캡처한다 — 이미 1건 실재 | 셀러어드민 주문 상세 claimStatusType · 재고 수치
| P1-02 | P1 | G4 | 7 주문 성립(shopby) | N | 카드 결제가 열린 뒤에만 볼 수 있습니다. | PG 결제 주문 취소 → 환불 관리에서 PG 자동환불 확인 | 주문조회 nextActions(CANCEL_ALL) · 셀러어드민 클레임 상태
| P1-03 | P1 | G4 | 10 생산지시 | Y(무통장) | 고객이 취소를 누른다. 즉시 취소가 아니라 취소신청[승인대기](CANCEL_REQUEST)로 들어간다이면 통과입니다. | 고객이 취소를 누른다 → 즉시 취소가 아니라 취소신청[승인대기](CANCEL_REQUEST)로 들어간다. 후니 접수담당자가 승인하거나 거부해야 끝난다… 확인처: 주문조회 claimStatusType · 셀러어드민 클레임 관리 | 주문조회 claimStatusType · 셀러어드민 클레임 관리
| P1-04 | P1 | G4 | 13 배송·주문조회 | Y(무통장) | 고객이 취소를 시도한다. 취소 경로가 없다(nextActions 에 CANCEL_ALL·CANCEL 이 없고 cancelable=false)이면 통과입니다. | 고객이 취소를 시도한다 → 취소 경로가 없다(nextActions 에 CANCEL_ALL·CANCEL 이 없고 cancelable=false). 대신 반품(RETURN)이… 확인처: 주문조회 nextActions · cancelable · returnable | 주문조회 nextActions · cancelable · returnable
| P1-05 | P1 | G4 | 13 배송·주문조회 | Y(무통장) | 고객이 반품을 신청한다 → 후니가 승인하고 수거·환불한다. 반품신청[승인대기](RETURN_REQUEST)로 들어가고, 승인 후 수거진행 → 환불완료로 끝난다이면 통과입니다. | 고객이 반품을 신청한다 → 후니가 승인하고 수거·환불한다 → 반품신청[승인대기](RETURN_REQUEST)로 들어가고, 승인 후 수거진행 → 환불완료로 끝난다. 환불방법은 최초결제수단·현금환불·관리자지정… 확인처: 셀러어드민 클레임 관리 · 환불 화면 | 셀러어드민 클레임 관리 · 환불 화면
| P1-06 | P1 | G4 | 13 배송·주문조회 | Y(무통장) | 고객이 교환을 신청한다. 교환신청[승인대기](EXCHANGE_REQUEST)로 들어간다이면 통과입니다. | 고객이 교환을 신청한다 → 교환신청[승인대기](EXCHANGE_REQUEST)로 들어간다. 인쇄물은 사양이 다르면 다시 만들어야 하므로 교환이 실제로 어떤 작업이 되는지도… 확인처: 셀러어드민 클레임 관리 · exchangeable 플래그 | 셀러어드민 클레임 관리 · exchangeable 플래그
| P1-07 | P1 | G4 | 10 생산지시 | Y(무통장) | 배송준비중 화면의 「배송보류처리」로 걸고, 「배송보류 관리」 메뉴에 뜨면 통과. 알림은 알림톡/SMS를 켠 뒤에만 나갑니다. | https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare 「배송보류처리」 버튼 → /order/list/holdDelivery 배송보류 관리에 표시 | 셀러어드민 배송보류 관리 · holdDelivery 플래그
| P1-08 | P1 | G4 | 10 생산지시 | Y(무통장) | 그 주문의 상태를 바꾸거나 클레임을 처리한다. 배송보류가 스스로 풀린다이면 통과입니다. | 그 주문의 상태를 바꾸거나 클레임을 처리한다 → 배송보류가 스스로 풀린다. 배송보류는 조작을 막는 잠금이 아니라 조작이 생기면 풀리는 표식이다… 확인처: 셀러어드민 주문 상세 · holdDelivery 값 변화 | 셀러어드민 주문 상세 · holdDelivery 값 변화
| P1-09 | P1 | G3 | 5 장바구니 | Y | 비회원으로 주문 1건이 이미 들어가 있습니다(스모크테스터). 다시 한 번 시크릿 창으로 담기→주문까지 가면 통과. | 시크릿 창에서 담기→무통장 주문 → 셀러어드민 전체주문에 비회원 주문으로 표시(스모크테스터 1건 이미 실재) | 브라우저(비로그인) · 네트워크 탭(/api/printly/requote 응답 코드)
| P1-10 | P1 | G3 | 7 주문 성립(shopby) | Y | 실무진 계정으로 전체주문→입금대기→취소관리→배송보류→판매통계를 차례로 열어 다 뜨면 통과. ★현재 운영자 계정이 마스터 1개뿐이라 실무진 계정 먼저 만들어야 합니다. | https://service.shopby.co.kr/order/list → /order/list/deposit-wait → /claim/list/cancel → /order/list/holdDelivery → /statistic/sales/period 순서로 열어 각 화면이 뜨는지 | 셀러어드민 각 화면
| P1-11 | P1 | G4 | 13 배송·주문조회 | Y(무통장) | 알림톡·SMS 사용설정이 지금 둘 다 「사용 안 함」입니다. 켜고 필요한 항목을 「사용함」으로 바꾼 뒤 주문 1건을 돌려 문자가 1통씩만 오는지, 문구에 「총 N건」의 N이 이상한 숫자로 나오는지 봅니다. | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/kakao/notification/config(주문배송 관련)·/pro/premium/sms/main/automation 에서 항목 사용함 → 무통장 주문·입금확인·발송 처리로 발생 → 수신 문자 캡처 | 실제 수신 문자·알림톡 · 셀러어드민 알림 설정
| P1-12 | P1 | G4 | 6 결제(PG) | N | 에스크로는 PG 승인 뒤 쇼핑몰 수정에서 켜야 합니다. 지금은 사용 안 함. | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 결제수단 노출설정>에스크로결제(계좌이체·가상계좌) 사용함 여부 | 셀러어드민 상태변경 버튼 활성 여부
| P1-13 | P1 | G3 | 13 배송·주문조회 | Y | 쇼핑몰 수정 아래쪽 「주문처리기간 설정」에서 3/10/7/7 값을 캡처하면 통과. 후니가 배송중을 3영업일 안에 올리지 않으면 자동 배송완료로 넘어갑니다. | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 주문처리기간 설정 값 캡처: 자동배송완료 국내 3영업일·해외 10·자동구매확정 7일·미입금 자동취소 무통장 7영업일/가상계좌 7일 | 셀러어드민 서비스관리 > 쇼핑몰 관리
| P1-14 | P1 | G4 | 6 결제(PG) | N | PG가 열린 뒤 결제창을 닫아 보고 「결제 중단/실패」 메뉴에 남는지 봅니다. | https://service.shopby.co.kr/order/list/pay-fail 결제 중단/실패 메뉴 존재 — PG 승인 후 재현 | 셀러어드민 전체주문 조회
| P1-15 | P1 | G4 | 7 주문 성립(shopby) | Y(무통장) | 송장을 붙이기 전엔 배송지가 바뀌고, 붙인 뒤엔 잠기면 통과. | 무통장 주문 상세>수령자 정보 [변경] → 송장 저장 후 다시 [변경] 잠김 확인 | 주문조회 nextActions · 셀러어드민 수령자 정보 [변경] 버튼
| P1-G1a | P1 | G4 | 13 배송·주문조회 | Y(무통장) | 고객이 주문조회에서 교환을 시도한다. nextActions 에 EXCHANGE 가 없고 exchangeable=false 다이면 통과입니다. | 고객이 주문조회에서 교환을 시도한다 → nextActions 에 EXCHANGE 가 없고 exchangeable=false 다. 화면에 교환 버튼이 없다… 확인처: 주문조회 nextActions · exchangeable | 주문조회 nextActions · exchangeable
| P1-G1b | P1 | G4 | 13 배송·주문조회 | Y(무통장) | 고객은 못 하고, 운영자가 셀러어드민에서 교환 클레임을 대신 만든다. 고객 화면에는 교환 버튼이 없지만 셀러어드민에서는 교환 클레임이 만들어진다이면 통과입니다. | 고객은 못 하고, 운영자가 셀러어드민에서 교환 클레임을 대신 만든다 → 고객 화면에는 교환 버튼이 없지만 셀러어드민에서는 교환 클레임이 만들어진다… 확인처: 고객 주문조회 화면 · 셀러어드민 클레임 관리 | 고객 주문조회 화면 · 셀러어드민 클레임 관리
| P1-G2a | P1 | G4 | 7 주문 성립(shopby) | Y(무통장) | 결제완료·상품준비중·배송준비중에서 한 줄만 취소해 본다. 배송중 이후에도 시도한다. 결제완료에서는 즉시, 상품준비중·배송준비중에서는 승인대기로 부분취소가 되고, 배송중 이후에는 막힌다이면 통과입니다. | 결제완료·상품준비중·배송준비중에서 한 줄만 취소해 본다. 배송중 이후에도 시도한다 → 결제완료에서는 즉시, 상품준비중·배송준비중에서는 승인대기로 부분취소가 되고, 배송중 이후에는 막힌다… 확인처: 주문조회 nextActions(CANCEL 단일) · 셀러어드민 부분취소 창 | 주문조회 nextActions(CANCEL 단일) · 셀러어드민 부분취소 창
| P1-G2b | P1 | G4 | 7 주문 성립(shopby) | Y(무통장) | 같은 조작을 하되, 주문취소가 막히는 상태에서도 부분취소가 되는지 · 되는 상태에서도 부분취소만 막히는지 본다. 주문취소와 부분취소의 가능 경계가 서로 다르게 나온다이면 통과입니다. | 같은 조작을 하되, 주문취소가 막히는 상태에서도 부분취소가 되는지 · 되는 상태에서도 부분취소만 막히는지 본다 → 주문취소와 부분취소의 가능 경계가 서로 다르게 나온다. 그 차이를 그대로 적는다… 확인처: 주문조회 nextActions(CANCEL_ALL vs CANCEL) · 셀러어드민 부분취소 창 | 주문조회 nextActions(CANCEL_ALL vs CANCEL) · 셀러어드민 부분취소 창
| P2-01 | P2 | G2 | 3 실시간 견적 | Y | 위젯에서 A5 · 기본 조합으로 가격을 본다. 고치기 전 5,964원 / 권위값 13,160원이면 통과입니다. | 위젯에서 A5 · 기본 조합으로 가격을 본다 → 고치기 전 5,964원 / 권위값 13,160원. 차이는 셋트 레벨 제본 공정(set_procs)이 위젯 요청에 통째로 빠져서다. 고친 뒤 13… 확인처: 위젯 가격 표시 · start_price.recalc(['PRD_000069'], dry=True) 의 body 에 set_procs 키가 있는가 | 위젯 가격 표시 · start_price.recalc(['PRD_000069'], dry=True) 의 body 에 set_procs 키가 있는가
| P2-02 | P2 | G2 | 3 실시간 견적 | Y | 본품 크기를 A4 로 고른다. 고치기 전에는 표지가 A5 로 계산돼 A4(5,742) < A5(5,964) 라는 뒤집힌 값이 나오거나 A4=A5 로 같다이면 통과입니다. | 본품 크기를 A4 로 고른다 → 고치기 전에는 표지가 A5 로 계산돼 A4(5,742) < A5(5,964) 라는 뒤집힌 값이 나오거나 A4=A5 로 같다. 고친 뒤에는 고른 … 확인처: 위젯 가격 · 위젯 요청 body 의 set_selections · 구성원 siz_cd | 위젯 가격 · 위젯 요청 body 의 set_selections · 구성원 siz_cd
| P2-03 | P2 | G2 | 3 실시간 견적 | Y | 판형을 지정하지 않고 자동으로 잡히게 둔다 → 그다음 판형을 손으로 지정해 본다. 고치기 전에는 자동 경로에서 국4절(SIZ_000499) 하나만 잡혀 08-31·09-01 에 넣은 524행이 안 쓰인다이면 통과입니다. | 판형을 지정하지 않고 자동으로 잡히게 둔다 → 그다음 판형을 손으로 지정해 본다 → 고치기 전에는 자동 경로에서 국4절(SIZ_000499) 하나만 잡혀 08-31·09-01 에 넣은 524행이 안 쓰인다. 손으로 지정하면 정확… 확인처: sim-meta 응답의 plate_options · 가격 시뮬레이터 결과 | sim-meta 응답의 plate_options · 가격 시뮬레이터 결과
| P2-04 | P2 | G2 | 3 실시간 견적 | Y | PRD_000073·078 외에 같은 표지 사이즈를 쓰는 상품이 더 있는지 훑는다. 550x375 판형이 필요한 상품이 전부 배선돼 있고, 배선 안 된 상품이 0건이다이면 통과입니다. | PRD_000073·078 외에 같은 표지 사이즈를 쓰는 상품이 더 있는지 훑는다 → 550x375 판형이 필요한 상품이 전부 배선돼 있고, 배선 안 된 상품이 0건이다… 확인처: 라이브 DB 읽기전용 SELECT(판형 배선) · 가격 시뮬레이터 | 라이브 DB 읽기전용 SELECT(판형 배선) · 가격 시뮬레이터
| P2-05 | P2 | G2 | 3 실시간 견적 | Y | 각 상품의 가격을 재고, 권위 「계산공식집초안」 r106~r110 대로(수량할인은 인쇄가공비에만 적용) 계산한 값과 맞춰 본다. 고치기 전 합계가 권위보다 500만원 낮다(아크릴스마트톡 −150만 · 뱃지 −50만 · 명찰 각 −85만 등)이면 통과입니다. | 각 상품의 가격을 재고, 권위 「계산공식집초안」 r106~r110 대로(수량할인은 인쇄가공비에만 적용) 계산한 값과 맞춰 본다 → 고치기 전 합계가 권위보다 500만원 낮다(아크릴스마트톡 −150만 · 뱃지 −50만 · 명찰 각 −85만 등). 아크릴키링만 이미 맞다. 고친… 확인처: 가격 시뮬레이터 실측 · t_prd_product_discount_tables 의 comp_cd 값 | 가격 시뮬레이터 실측 · t_prd_product_discount_tables 의 comp_cd 값
| P2-06 | P2 | G3 | 5 장바구니 | Y | 배송비 관리에서 배송비유형이 「수량별/중량별」이 아닌지, 추가할인 목록이 0건인지 캡처하면 3종 통과. 최대구매수량은 상품 226개 전수 확인이 남았습니다. | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list 배송비유형 「무료」(수량·중량 아님) · /promotion/discount 0건 · API 226건 즉시할인 0 · 상품 상세 최대구매수량 0(샘플) 캡처 | 셀러어드민 배송 설정 · 상품 설정
| P2-07 | P2 | G2 | 5 장바구니 | Y | 장바구니 줄의 요약(summary) 문구를 읽는다. 후가공 라벨이 실제 고른 후가공으로 나온다이면 통과입니다. | 장바구니 줄의 요약(summary) 문구를 읽는다 → 후가공 라벨이 실제 고른 후가공으로 나온다… 확인처: 샵바이 장바구니 화면 · POST /cart/items 응답의 summary | 샵바이 장바구니 화면 · POST /cart/items 응답의 summary
| P2-08 | P2 | G2 | 5 장바구니 | Y(무통장) | 10만 원 넘는 사양을 무통장으로 주문해 보고 「재고 부족」으로 막히는지 봅니다(U-4). | 총액 10만원 이상 사양을 담아 무통장 주문 시도 → orderCnt(=총액÷10) vs 재고 → 거절 여부 | 샵바이 장바구니 orderCnt · 재고 수치 · 주문 시도 결과

## 08_변경이력
변경 이력 — 9/2 판(v3) 대비 이번 판(v4)
갱신된 기존 행 502 · 새로 발견한 행 149 · 「9/2 상태」는 _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L5/Q1/unified-ledger-v3.csv 에서 std_id 로 읽었다
std_id | 기능 | 9/2 상태 | 현재 상태 | 상태 변화 | 담당역할 | 담당실명 | 변경사유 | 갱신카드 | 실측일시
STD-CAT-001 | 대분류/중분류/소분류 다단 카테고리 트리 노출 | 신규발견 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 new → 화면에서 2단 트리 동작 확인(3단 소분류는 샵바이 MULTI_LEVEL 2depth 구조상 상품으로 대체 — catalog.ts:6-9) | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-CAT-002 | 카테고리별 상품 리스팅(정렬·페이징) | 신규발견 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 new → 화면 동작 확인. 단 시작가 10원 표시(NEW-R1a-015)·페이징 미노출을 결함으로 남김 | R1a | 2026-09-16 21:26
STD-CAT-003 | 상품군 전용 랜딩(출력/책자/실사/패키지/굿즈) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:26
STD-CAT-004 | 상품명 통합검색 | 진행중 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 partial → 화면에서 검색 결과 확인 | R1a | 2026-09-16 21:26
STD-CAT-005 | 종이/소재명 기준 검색(아트지·스노우지 등) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:26
STD-CAT-006 | 검색어 자동완성·인기검색어 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:34
STD-CAT-007 | 상품 상세페이지 본문(이미지·설명 블록) | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 화면 확인 결과 탭 콘텐츠가 상품별로 채워지지 않아 partial | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-CAT-008 | 동일 계열 상품 분기 안내(일반명함/고급지명함/부분UV명함 등) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → todo(스킨 라우트·화면에 그릇 없음 확인) | R1a | 2026-09-16 21:26
STD-CAT-009 | 후가공 용어 설명 툴팁(도무송·오시·형압·귀돌이) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → todo(화면 확인) | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-CAT-010 | 재단사이즈 vs 작업사이즈 설명 가이드 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 todo → 위젯 화면에서 표시 확인 | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-CAT-011 | 상품별 제작 소요일/출고 기준 안내 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → todo(화면 확인) | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-CAT-012 | 재작업 불가 사항 고지(폰트 아웃라인 등) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CAT-013 | 상품 Q&A 게시 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-CAT-014 | 상품 리뷰 목록·평점 노출 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:34
STD-CAT-015 | 사진 리뷰 갤러리 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:34
STD-CAT-016 | 관련상품/함께 주문한 상품 추천 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → todo(화면에 그릇 없음) | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-CAT-017 | 최근 본 상품 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → todo(화면에 그릇 없음) | R1a | 2026-09-16 21:26
STD-CAT-018 | 찜/관심상품 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → todo(화면·마이페이지 NAV 9종에 없음) | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-CAT-021 | 메인 기획전/배너 영역 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/9 안내문 항목 12 — 담당(채훈희 대표 확정·최숙진 실장 제안)과 난이도·작업량 이식 | R1a;R1c | 2026-09-16 21:26
STD-CAT-022 | 품절/판매중지 상품 표시 및 대체 안내 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → todo(현재 품절 상품 0건이라 표시 로직 미관측) | R1a | 2026-09-16 21:26
STD-CAT-023 | 상품 기본정보 세팅·로드(상품코드·주문가능여부·회원전용 노출 게이팅) | 진행중 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 partial → 화면에서 상품 로드·위젯 결속·가격 표시 확인(회원전용 게이팅은 별건) | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-CAT-024 | 포장재 상품군 주문 경로(전용 옵션·주문 흐름) | 미판정 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 미판정 → 카테고리 존재 확인으로 partial | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-CAT-025 | 굿즈 상품군 주문 경로(파우치·백 포함) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-CAT-026 | 수작 상품 메인·상품페이지 경로 | 미판정 | 미착수 | 변경 | PM | 신우진(기본배정) | [R1a] 9/2 미판정 → 화면에 카테고리 없음 확인, 범위 결정 이슈로 전환 | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-CAT-019 | 인쇄 가이드 콘텐츠(11종) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 주관 · 김용기 부장 분담(권장) | [R1c] 9/9 안내문 항목 3 — 담당(최숙진 실장 주관·김용기 부장 분담)과 난이도·작업량 이식 ¦ [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | R1a;R1c | 2026-09-16 21:27
STD-CAT-020 | 템플릿/샘플 다운로드 제공 | 진행중 | 미판정 | 변경 | 미판정 |  | R4: 「남은 부분(미확인 — 결손 표기 없음)」 플레이스홀더 — 무엇이 남았는지 확인되지 않아 partial→미판정. 재실측 후 판정 | v3만
STD-CLM-018 | 공지사항·FAQ 열람 | 진행중 | 진행중 | 유지 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-INF-001 | 회사소개 페이지 | 완료 | 진행중 | 변경 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-INF-002 | 찾아오시는 길(약도·교통 안내) | 완료 | 완료 | 유지 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-INF-003 | 이용약관 페이지 게시 | 완료 | 완료 | 유지 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-INF-004 | 개인정보처리방침 페이지 게시 | 완료 | 완료 | 유지 | PM | 신우진(작성)·김동학 대표(게시) | [R1a] IA 사용자 행 대조(R1a) — 담당은 원장 유지 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-OPT-001 | 상품 상세 내 주문옵션 위젯 마운트(격리 렌더) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-002 | 정규화 옵션 데이터 계약 기반 위젯 구동 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-OPT-003 | 옵션 컴포넌트 타입 다형 렌더(셀렉트·라디오·체크·수치입력·이미지선택) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-004 | 옵션 선택 캐스케이드(상위 선택이 하위 목록 갱신) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-OPT-005 | 토글형 후가공 섹션(켜야 하위 선택지 노출) | 신규발견 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 상태 new→partial | R1b
STD-OPT-006 | 옵션 그룹 접기/펼치기·진행 스텝 표시 | 신규발견 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 상태 new→partial | R1b
STD-OPT-007 | 선택 요약 패널(현재 사양 한눈에) | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 가격 요약 블록 실화면 확인(9/2 원장은 미확인). | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-008 | 용지(자재) 선택 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-OPT-009 | 평량(g/㎡) 선택 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-OPT-010 | 비종이 소재 선택(아크릴·PVC·패브릭 등) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-OPT-011 | 인쇄도수 선택(단면/양면·4도/8도·1도) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-OPT-012 | 별색(spot color) 선택 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-013 | 화이트/UV white 언더베이스 선택 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-OPT-014 | 규격 사이즈 선택(프리셋) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-OPT-015 | 비규격 사이즈 직접입력(재단 가로·세로) | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 실화면에서 비규격 입력칸 렌더 확인. | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-016 | 작업 사이즈 입력·자동 도출(도련 포함) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 9/8 배포로 자동채움 규칙이 생겨 남은 일은 값 입력(설정)·담당 실무운영. | R1b
STD-OPT-017 | 수량 선택(구간 프리셋 + 직접입력) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-018 | 건수(디자인 종류 수) 입력 및 총량 = 건수×수량 규칙 표시 | 신규발견 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] new→done: 건수 컴포넌트가 실화면에 있고 진단에 건당×건수 식이 찍힘. | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-019 | 페이지 수 입력(책자류 필수 축) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-020 | 표지/내지/간지 용지 개별 선택 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-021 | 표지/내지 인쇄도수 개별 선택 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-022 | 제본 방식 선택(중철·무선·PUR·트윈링·하드커버) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-OPT-023 | 제본 방향 선택(좌철/상철 × 세로/가로) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-OPT-024 | 코팅 선택(무광/유광 × 단면/양면) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/16 배포 반영. 단일상품 경로는 닫힘, 셋트 경로 잔여. | R1b
STD-OPT-025 | 박 선택(색상 다종 × 면 × 크기 × 내용같음/틀림) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 엔진 미지원(X-ENGINE-FOIL-01)이 아니라 단가 미등록으로 재판정 — 진단 문구 「단가가 등록되지 않아」. | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-026 | 형압(양각/음각) 선택 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] t6 큐의 「형압명함 가격원천 0」은 해소된 것으로 실측(9/16). | R1b | 2026-09-16 21:31
STD-OPT-027 | 오시 선택(줄 수 × 방향) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-OPT-028 | 미싱 선택 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-OPT-029 | 타공 선택(직경 × 개수 × 위치) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-OPT-030 | 귀돌이/라운딩 선택(반경 × 모서리 위치) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-031 | 도무송(전체/부분·모양·개수) 선택 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-OPT-032 | 넘버링(일반/난수 × 자릿수 × 개수) 선택 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-OPT-033 | 부분UV/에폭시 선택 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-OPT-034 | 부자재 선택(케이스·폴리백·포장) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-035 | 상품별 기본제공 부자재 규칙 표시 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 개발 아닌 위젯빌더 안내문 설정으로 닫힘 — 담당 실무운영. | R1b
STD-OPT-036 | 추가상품(악세사리) 템플릿 묶음 선택 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-OPT-037 | 옵션 조합 제약 규칙 평가(불가 조합 차단·사유 표시) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-038 | 자재→가능 인쇄방식 게이팅 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-039 | 공정 택일 그룹(상호배타) 처리 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] P-CPQ-CLASSA-01 그룹 NULL 은 화면에서 택1로 렌더됨 — 남은 일은 기본값 지정(설정). | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-040 | 필수 동반 옵션 강제(예 인쇄없음 시 후가공 필수) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/14 필수 옵션 기능 반영(매뉴얼). | R1b
STD-OPT-041 | 수량 최소/최대/증분 검증 | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 원장 P-MINIBOARD-QTY-01 은 데이터 값 문제 — 기능은 화면 실재. | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-OPT-042 | 사이즈 범위·비율 검증(매트릭스 밖 사이즈 차단) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-043 | 옵션 변경 시 실시간 재견적 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-044 | 서버 권위 가격 계산(클라이언트 계산 금지) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-OPT-045 | 가격 0원/계산불가 상태 처리 및 사용자 안내 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] todo→partial: 0원 담기 차단은 9/14~9/16 배포로 코드 완결. 남은 것은 상품별 단가 등록(설정). | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-OPT-046 | 가격 내역 분해 표시(인쇄비·후가공비·부가세) | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 상태 partial→done | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-047 | 수량구간 할인 적용 | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] partial→done: 할인테이블 연결·구간 실화면 확인. | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-OPT-048 | 면적 기반 가격 계산(실사·현수막·아크릴) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영 | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-049 | 원자합산형 가격 계산(디지털인쇄) | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] partial→done: 미바인딩 109 → 0(게시상품 기준). | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-050 | 고정가형 가격 계산(수량×옵션) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] P-GOODS-DIRECTPRICE-01 굿즈파우치 110건은 게시상품 가격원천 0 = 0 으로 해소. 잔여는 미게시 상품. | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-OPT-051 | 셋트/부품조립 상품 합산 가격 계산 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] STATUS-260901 §5① 「셋트 제본비 미청구」는 해소(6,000원 매칭). 잔여는 표지 사이즈 기본값. | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-052 | 판걸이수 기반 판형 원가 반영 | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] partial→done: 9/4~9/5 판형환산 교정 COMMIT 4건 + 진단 판걸이 표시 확인. | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-OPT-053 | 견적 결과 저장(옵션보관함) | 미착수 | 미착수 | 유지 | PM | 신우진 (기본배정) | [R1b] 9/15 회의 미결 항목 — 결정 대기(이슈). | R1b
STD-OPT-054 | 견적서 PDF/출력물 발급 | 미착수 | 미착수 | 유지 | PM | 신우진 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→PM | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-OPT-055 | 대량주문 견적 문의 접수 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영 | R1b
STD-OPT-056 | 캘린더 가공·장수(월수) 선택 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 시작월을 위젯 축에서 제외하기로 확정 | R1b;R1c
STD-OPT-057 | 규격 가이드 모달(사이즈 안내 팝업) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-OPT-058 | 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-ART-001 | 인쇄원고 파일 업로드(PDF/AI/EPS) | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] partial→done(위젯 측). 스킨 SB-019 stub 은 쇼핑개발(R1a) 몫. | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-ART-002 | 대용량 파일 분할/재개 업로드 | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 상태 partial→done | R1b
STD-ART-003 | 업로드 진행률·실패 재시도 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] todo→partial: 진행률·취소는 실재. | R1b
STD-ART-004 | 건수별 개별 파일 업로드(디자인 N종) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-ART-005 | 앞면/뒷면 파일 분리 업로드 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-ART-006 | 주문 이후 파일 업로드 경로(결제 후 입고) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-ART-007 | 파일 재업로드·버전 이력 보관 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-ART-018 | 재업로드 요청 발송(문자/알림) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/15 SMS 발신번호 인증 완료 반영 — 외부 의존 일부 해소. | R1b
STD-ART-019 | 업로드 파일 썸네일·PDF 미리보기 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-ART-020 | 재단선 오버레이 미리보기 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-ART-021 | 온라인 디자인 에디터 진입 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 9/15 코드 수정 반영. 잔여 3상품은 템플릿 등록(설정). | R1b | 2026-09-16 21:33
STD-ART-022 | 에디터 템플릿 선택·불러오기 | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 상태 partial→done | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ART-023 | 에디터 작업물 저장·재편집 | 미착수 | 미착수 | 유지 | PM | 신우진 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→PM | R1b
STD-ART-024 | 에디터 산출물 인쇄용 파일 변환·주문 연결 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] todo→partial: SDK 계약·코드 실재, 실주문 미검증. ¦ [R1c] 9/9 안내문 항목 10 — 난이도 중·우선순위 1·작업량 2-3일 이식. 담당은 원문 미지정이라 [보류] | R1b;R1c | 2026-09-16 21:29
STD-ART-025 | 선택 옵션(사이즈·페이지)과 에디터 캔버스 동기화 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 상태 todo→partial; 담당 인쇄개발→실무운영 | R1b | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-001 | 장바구니 담기(인쇄옵션+파일 동반) | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-ORD-002 | 장바구니 조회 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-003 | 장바구니 수량/옵션 수정 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-004 | 장바구니 항목 삭제 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-005 | 선택 상품 금액 계산 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-006 | 구매가능 검증(결제 전 sanity) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-007 | 비회원 장바구니 계산(비영속) | 신규발견 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 new → 비로그인 화면에서 동작 확인 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §디자인 상품·편집기·보관함 — 비회원 흐름이 디자인 상품 주문 동선의 미결로 확인됨 | R1a;R1c | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-008 | 장바구니 인쇄사양 요약 표시 | 진행중 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 partial → 화면에서 요약 표시 확인 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-009 | 주문서 작성 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-010 | 주문서 조회 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-011 | 쿠폰·배송지 반영 최종 금액 계산 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 회원 주문서 미확인(로그인 차단)으로 partial | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-012 | 주문자/수령자 정보 입력 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-013 | 배송지 주소 검색(우편번호) | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-014 | 배송 요청사항 입력 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-015 | 나중배송(배송지 미입력) 주문 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | PM | 신우진(기본배정) | [R1a] new → 정책 결정 이슈 | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-016 | 주문 제목/작업명 입력 | 신규발견 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → 위젯 일부 상품에 있음 확인, partial | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-ORD-017 | 출고 옵션 선택(오늘출고·토요일출고) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | PM | 신우진(기본배정) | [R1a] new → 정책 결정 이슈 | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-018 | 약관 동의(구매·개인정보 제3자) | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 todo → 문구 존재 확인으로 partial | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-019 | 주문 예약(reserve) 및 금액 검증 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-020 | 주문 완료 화면·주문번호 발급 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-021 | 주문 상태 조회(회원) | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 화면 미확인(로그인 차단·리다이렉트 도메인 오류)으로 partial | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-022 | 비회원 주문 조회(주문번호+휴대전화) | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-023 | 주문 상태 머신 전이 표시(결제완료→상품준비→배송준비→배송중→배송완료→구매확정) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-024 | 인쇄 공정 단계 상태 노출(검판·출력·후가공) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-025 | 구매확정(고객·자동) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] new → 셀러어드민 설정 항목으로 재분류 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-026 | 재주문(동일 사양 반복) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-027 | 오프라인 주문 별도 등록 경로 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-ORD-028 | 선택옵션→주문 데이터 변환(확정 사양의 주문항목 생성) | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-ORD-029 | 결제 직전 재견적(최종 금액을 다시 확정하고 결제로 넘김) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-ORD-030 | 주문 생성 직후 후니 주문등록 S2S 호출(order/register) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1e | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-PAY-001 | 신용카드 결제(PG) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 외부 | 이니시스(확인 신우진·최숙진 실장) | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 심사 결과 확인 시한이 「목요일」로 명시됨(2026-09-18) ¦ [R1d] 9/15 회의록: 이니시스 PG 심사 결과 목요일(9/18) 확인 예정 → 셀러어드민은 아직 미신청 상태로 관측 | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-002 | 실시간 계좌이체 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1d] PG 승인 선행이라 우리 손으로 지금은 못 켠다(현재 사용 안 함) ¦ [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 결제수단 표에서 「사용」으로 확정 | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-003 | 무통장입금(가상계좌)·입금대기 상태 | 완료 | 완료 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 상품 주문의 가상계좌는 미신청으로 확정(프린트머니 충전용 토스 가상계좌와 별개) ¦ [R1d] 9/2 원장은 스킨 코드 근거였음 → 셀러어드민·API·실주문으로 재확정 | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-005 | 카카오페이 결제 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 외부 | 카카오페이 | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 이니시스 경유 불가·별도 신청·약 7일 소요로 확정 ¦ [R1d] 9/15 회의록 §결제수단: 카카오페이 「사용·오픈 전 직접 신청 가능·약 7일」 | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-007 | 적립금(프린팅머니) 결제 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 원장 소유를 후니로 두고 샵바이는 호출자. 9/2 원장의 「샵바이 적립금」 전제를 교체 ¦ [R1d] 9/15 회의록: 프린팅머니 A→외부포인트. 셀러어드민 적립금은 후기 적립만 켜져 있음 | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-008 | 복합결제(적립금+PG 병용) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 9/2 원장의 「적립금+PG 병용」 전제를 「후니 원장(외부포인트)+PG 병용」으로 교체. 외부 의존이 이니시스에서 샵바이 외부포인트 플랜(V9)+이니시스 둘로 늘어남 | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-009 | 할부·무이자 옵션 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 외부 | KG이니시스 |  | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-010 | B2B 후불결제 | 미착수 | 미착수 | 유지 | PM | 신우진 (기본배정) |  | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-011 | PG 리다이렉트·결제 확정 콜백 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:33
STD-PAY-012 | 결제 실패 안내·재시도 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-PAY-013 | 결제 금액 위변조 검증(서버 재계산 대조) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-PAY-014 | 결제 포기 처리 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 「그릇이 없다」→ 셀러어드민 표준 화면이 그릇 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:33
STD-PAY-015 | 현금영수증 발급 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1d] 9/15 회의록: 현금영수증 자동발행은 증빙 흐름(세금계산서 중복 방지)에 맞춤 → 정책 확정 후 켠다 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 (회의 후) — 충전 시 자동발행 설정이 증빙서류 흐름의 전제로 추가됨 | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-016 | 세금계산서 발급 신청·내역 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 — 「샵바이에 기능이 없어 증빙 신청은 별도 개발」 ¦ [R1d] 9/15 회의록: 증빙 별도 개발 | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-017 | 사업자정보 등록·관리 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1d] 9/15 회의록: 사업자번호 등 추가 가입 항목은 회원가입 항목 관리에서 만들어 사용 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §회원·로그인·인증 — 추가 가입 항목의 구현 수단이 「회원가입 항목 관리」로 확정 | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-018 | 거래명세서 출력 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1d] 고객 노출은 꺼져 있어 위험은 담당자 화면 한정(Q2 §3) | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-019 | 수동카드결제(키인·가상단말 · PC+모바일) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 외부 | KG이니시스 |  | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-001 | 기본 배송비 부과 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1d] 현재 유형=무료 → 정책 미반영 상태 | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-002 | 무료배송 기준금액 적용 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) |  | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-003 | 제주 추가 배송비 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) |  | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-004 | 도서산간 권역별 추가 배송비 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) |  | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-005 | 특정 상품군 무료배송 제외(실사·대형) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) |  | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-006 | 혼합주문 배송비 산정(최고값 1건) | 신규발견 | 완료 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1d] 9/2 「그릇 없음(new)」→ 샵바이 표준 설정으로 이미 최대부과 선택됨 | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-007 | 배송 권역·템플릿 관리 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) |  | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-008 | 택배 배송 | 진행중 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 partial → 주문서 화면 확인 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:33
STD-SHP-009 | 퀵/화물 배송(대형 인쇄물) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] new → 셀러어드민 설정 항목 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:33
STD-SHP-010 | 매장 방문수령 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] new → 셀러어드민 설정 항목 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:33
STD-SHP-011 | 분할배송(건별 부분 출고) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | PM | 신우진(기본배정) | [R1a] new → 정책 결정 이슈 ¦ [R1d] 9/2 「그릇 없음」→ 셀러어드민 표준(주문옵션번호별 송장) 존재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:33
STD-SHP-012 | 송장번호 등록(판매자) | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo(webadmin 근거)→ 셀러어드민 표준 기능 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-013 | 송장 기반 배송상태 일괄변경 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SHP-014 | 고객 배송 조회(택배사 추적) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-SHP-015 | 배송지 변경/추가 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인, partial | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-SHP-016 | 배송 상태 변경 알림 발송 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 「계약 미체결」→ 채널(@huniprinting)·발신프로필키·SMS 발신번호(02-3409-8853)는 이미 등록. 꺼져 있을 뿐 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-CLM-001 | 주문 전체 취소 신청 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-002 | 옵션 부분 취소 신청 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-003 | 비회원 취소 신청 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-004 | 제작 착수 후 취소 제한·협의 안내 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] new → 문구 게시(설정) | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-005 | 반품 신청(단일·복수) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-006 | 교환 신청(출고 전/후) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-007 | 환불 예상금액 계산 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-008 | 환불계좌 등록·수정 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-009 | 클레임 철회 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-010 | 클레임 사유 분류 선택(12종) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-011 | 귀책 구분(구매자/판매자/단순변심) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-012 | 클레임 목록·상세 조회 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-013 | 판매자 클레임 승인·거부 처리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-014 | 인쇄 불량 접수(사진 첨부) | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-015 | 재제작(재작업) 처리 경로 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | PM | 신우진(기본배정) | [R1a] 담당역할 PM로 재배정 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-016 | 1:1 문의 등록·답변 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-017 | 상품 Q&A 등록·답변 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:29
STD-CLM-019 | 기업인쇄 상담 접수 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-CLM-020 | 디자인 상담 접수 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-001 | 회원가입(이메일 식별자) | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §회원·로그인·인증 — 그대로 진행하기로 확정 | R1a;R1c;R1d | 2026-09-16 21:33
STD-MEM-002 | 약관 동의·전체동의 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1e] R1a done → partial: 화면 게이트만 있고 법적 동의 이력이 shopby 에 남지 않음(코드 주석) | R1a;R1e | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-003 | 휴대전화 본인인증(SMS/PASS) | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1e] 코드 HEAD 존재(df67356 구현·8a9975b 로 off). R1a 「partial」 유지하되 분류를 검증→이슈(켤지 결정)로 | R1a;R1c;R1d;R1e | 2026-09-16 21:33
STD-MEM-004 | 14세 미만 가입 제한 | 진행중 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 partial → 화면 확인 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-005 | 1인 1계정 중복가입 제한 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-MEM-006 | 가입완료 혜택 자동지급(쿠폰+적립금) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] 문구 실재 확인 · 발급은 셀러어드민 설정으로 재분류 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-007 | 아이디/비밀번호 로그인 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 실측에서 테스트회원 ID 입력 시 「올바른 이메일 형식이 아닙니다」로 차단, partial | R1a | 2026-09-16 21:30
STD-MEM-008 | 아이디 찾기(마스킹) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1e | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-009 | 비밀번호 재설정(이메일 링크) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1e | 2026-09-16 21:33
STD-MEM-010 | 카카오 소셜 로그인 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1e] 코드 HEAD 13ed106 존재·라이브 배포 확인(22:00) — R1a 인용 sns-buttons.tsx:76 「준비 중」은 9/3 이전 코드 | R1a;R1c;R1d;R1e | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-011 | 네이버 소셜 로그인 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1e] 코드 HEAD 13ed106 존재·라이브 배포 확인(22:00) | R1a;R1c;R1d;R1e | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-012 | 구글/애플 소셜 로그인 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1e] 코드 HEAD 13ed106 존재·라이브 배포 확인(22:00) | R1a;R1d;R1e | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-013 | 로그인 세션 유지·자동 갱신 | 신규발견 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → 9/3 커밋(90일 세션) 코드 확인, 화면은 로그인 차단으로 미확인 | R1a | 2026-09-16 21:30
STD-MEM-014 | 비회원 게스트 세션 처리 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-015 | 회원정보 수정(비밀번호 재확인) | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단·리다이렉트 도메인 오류로 화면 미확인, partial | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-016 | 비밀번호 변경 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단·리다이렉트 도메인 오류로 화면 미확인, partial | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-017 | 회원탈퇴 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단·리다이렉트 도메인 오류로 화면 미확인, partial | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-018 | 회원등급 산정·자동 승급 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] 셀러어드민 설정 항목으로 재분류 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-019 | 휴면계정 전환·복구 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] 셀러어드민 설정 항목으로 재분류 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:27
STD-MEM-020 | 기존 회원 데이터 이관(구 사이트) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:31
STD-MYP-001 | 주문 목록 조회 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-002 | 주문 상세 조회(사양·파일·상태) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-003 | 편집상품 미리보기 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-004 | 옵션보관함 저장/불러오기 | 미착수 | 미착수 | 유지 | PM | 신우진(기본배정) | [R1a] 구 사이트 대조 결과 이관 대상 후보 — 범위 이슈로 전환 | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-MYP-005 | 보관 기간 정책 적용·만료 처리 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | PM | 신우진(기본배정) | [R1a] 담당역할 PM로 재배정 | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-MYP-006 | 프린팅머니 잔액·내역 조회 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 9/2 원장은 done 이나 원장 소유 변경으로 조회 원천 재배선이 남는다(9/9 실측: 신규몰 /mypage/money 5개 주소 전부 404) | R1a;R1c | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-007 | 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환) | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1e] R1a todo → partial: 9/10 2092b12 로 UI(신청 팝업·내역표) 배포됨. 연동 0 | R1a;R1c;R1e | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-008 | 구매확정 적립금 자동 지급 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] new → 셀러어드민 설정 항목 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 프린트머니와 분리된 「적립금」 자체의 운영 정책은 미정으로 남음 | R1a;R1c | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-009 | 기존 프린트머니 잔액 이관 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 이관 방법·담당이 역할 분담 결정에 묶임. 9/2 원장의 담당(쇼핑개발)은 미정으로 되돌림 | R1a;R1c | 2026-09-16 21:33
STD-MYP-010 | 보유 쿠폰 목록 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-011 | 쿠폰 번호 등록 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-012 | 내 리뷰 작성·조회 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-013 | 내 상품Q&A/1:1문의 조회 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-014 | 증빙서류 발급내역 조회 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 | R1a;R1c | 2026-09-16 21:33
STD-MYP-015 | 현금영수증 정보 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-MYP-016 | 배송지 주소록 관리 | 신규발견 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → 코드(address-section.tsx CRUD)는 완성, 화면은 로그인 차단으로 미확인 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-017 | 마이페이지 메인 대시보드(주문요약·프린팅머니·쿠폰 한눈에) | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-018 | 마이페이지 서브메인(기능군 랜딩) 화면 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 로그인 차단으로 화면 미확인 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MYP-019 | 마이페이지 통합 검색결과 LIST 화면 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | PM | 신우진(기본배정) | [R1a] new → 신규몰 구조(NAV 9종)에 없는 구 IA 항목, 범위 이슈 | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-PRM-001 | 신규회원 쿠폰 자동발행 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] 개발 → 설정(셀러어드민)·실무운영으로 재배정 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PRM-002 | 리뷰 작성 보상 쿠폰 발행 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §프린팅머니 — 마케팅 보상은 적립금이 아니라 쿠폰으로 처리하기로 확정 ¦ [R1d] 9/2 「그릇 없음」→ 적립금 후기 보상은 켜져 있음(프린트머니 분리 정책과 정합 확인 필요) | R1a;R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PRM-003 | 재구매 쿠폰 발행 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PRM-004 | 회원등급(VIP) 쿠폰 발행 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] 설정·실무운영으로 재배정 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PRM-005 | 쿠폰 동시사용 개수 제한 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-PRM-006 | 쿠폰 유효기간 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | [R1a] 설정·실무운영으로 재배정 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PRM-007 | 장바구니/주문서 쿠폰 적용 | 완료 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 done → 회원 주문서 미확인(로그인 차단) | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-PRM-008 | 리뷰 삭제 시 보상 회수 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PRM-009 | 사진 리뷰 추가 보상 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 설정 완료 상태 관측 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PRM-010 | 기획전/할인 이벤트 페이지 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:26
STD-PRM-011 | 체험단 모집·신청·당첨·후기 | 미착수 | 미착수 | 유지 | PM | 신우진(기본배정) | [R1a] 신규몰 라우트·구 사이트 challenge.asp 대조 — 범위 결정 이슈 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:27
STD-PRM-012 | 알림톡/SMS 마케팅 발송 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/15 회의록: 사이트에서 광고 문자를 보내지 않음 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PRM-013 | 이메일 뉴스레터 발송 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 「그릇 없음」→ 표준 화면 존재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PRM-014 | 마케팅 수신동의 관리 | 진행중 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 partial → 가입 화면 확인 ¦ [R1d] 9/2 partial → 설정 USED 확인(스킨 렌더는 R1a) | R1a;R1d | 2026-09-16 21:27
STD-B2B-001 | 거래처(기업회원) 등록·관리 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-002 | 거래처별 단가/할인율 설정 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-003 | 거래처 소속 담당자 다계정 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-004 | 후불 여신한도 설정 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-005 | 후불 주문 승인·미결제 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-006 | 월 마감 청구서 발행 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-007 | 업체별 미수금 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-008 | 거래처 원장(온·오프라인 통합) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-009 | 원장 데이터 파일 생성(.txt 연계) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-010 | 대량 견적 요청 접수·회신 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-B2B-011 | 견적서 발행(사업자 양식) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-ADP-001 | 사이즈 마스터 등록·관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-002 | 소재(자재) 마스터 등록·관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-003 | 용지·평량 마스터 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-004 | 도수/색상 코드 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-005 | 공정(후가공) 마스터 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:33
STD-ADP-006 | 공정 택일그룹 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-ADP-007 | 판형(출력판형)·판걸이수 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-ADP-008 | 제본 방식 마스터 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-ADP-009 | 기초코드 논리삭제·이름변경 정책 적용 | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] partial→done: 논리삭제·잠든 연결 정리(9/10) 매뉴얼·화면 실재. | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-010 | 인쇄/제본 상품 등록 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-011 | 굿즈 상품 등록 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-ADP-012 | 포장재 상품 등록 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-013 | 상품-카테고리 귀속(다중분류) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-ADP-014 | 상품 진열/노출 상태 관리 | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] partial→done: 9/14 게시여부↔샵바이 전시 연동 배포·화면 열 확인. | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-ADP-015 | 상품 상세페이지 콘텐츠 편집 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | [R1b] webadmin 화면이 아니라 Pie Canvas 페이지빌더 — 담당 쇼핑개발로 정정. | R1b
STD-ADP-016 | 셋트(부품조립) 상품 구성 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-017 | 상품별 옵션그룹 구성 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-ADP-018 | 옵션 항목 ↔ 차원 참조 연결 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-019 | 옵션 참조 무결성 검증 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-ADP-020 | 추가상품 템플릿 구성 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-021 | 제약규칙 등록(UI 폼빌더) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-ADP-022 | 제약규칙 시뮬레이션·미리보기 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-ADP-023 | 가격공식 등록·상품 바인딩 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-ADP-024 | 가격구성요소 등록·차원 지정 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-025 | 단가행 일괄 등록(엑셀 업로드) | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 상태 partial→done | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-ADP-026 | 단가유형(단가형/합가형) 설정 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-ADP-027 | 수량구간 할인테이블 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-028 | 면적 매트릭스 단가 관리 | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 상태 partial→done | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-ADP-029 | 템플릿 직접단가 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-ADP-030 | 가격 적용시작일 기반 이력 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-ADP-031 | 가격 시뮬레이터(운영자 검산) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-032 | 가격뷰어(계산 결과 조회) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADP-033 | 가격 미산출(0원) 상품 진단 리포트 | 미착수 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] todo→done: 9/2 원장은 「0원 리포트 화면 부재」로 판정했으나 기본사양가 화면(전수 표)+가격 진단(상품별)이 실재. | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-ADP-034 | 수작 상품 등록 | 미판정 | 미판정 | 유지 | PM | 신우진 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→PM | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-ADP-035 | 디자인 상품 등록 | 미판정 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 미판정→done: 화면 실재 + 9/15 회의 웹어드민 배치 결정. ¦ [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 — 배치를 webadmin(DB·생산 영역)으로 확정. _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:489 동일 | R1b;R1c | 2026-09-16 21:33
STD-ADO-001 | 주문 목록·검색·필터 | 진행중 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 partial(webadmin 근거)→ 셀러어드민 표준 목록 확인 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-002 | 주문 상세 조회(사양·파일·금액) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-003 | 주문 상태 변경(단건) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-004 | 주문 상태 일괄 변경 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 기능 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-005 | 상태 변경 시 고객 알림 자동발송 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-ADO-006 | 주문서(작업지시서) 출력 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-ADO-007 | 고객 SMS/알림톡 수동 발송 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 버튼 실재. SMS 사용설정이 꺼져 있어 지금은 발송 불가 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-009 | 재업로드 요청 발송 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b
STD-ADO-014 | 판걸이/임포지션 정보 산출 | 진행중 | 완료 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] partial→done: 판걸이·판수 산출이 진단 화면에 표시됨(생산 전달은 STD-MFG-013 별건). | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-ADO-020 | 송장 등록·일괄 업로드 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 기능 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-021 | 출고 처리·배송중 전이 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-022 | 클레임 접수 목록·처리 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 화면 실재·실데이터 1건 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-023 | 환불 실행·정산 반영 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-024 | 증빙서류 발급 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §증빙서류 — 발행 주체는 관리부 수동으로 확정(이카운트 API 자동 발행은 미결) | R1a;R1c;R1d | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-ADC-001 | 회원 목록·검색·상세 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 화면 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-002 | 회원등급 수동 조정 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-003 | 탈퇴회원 관리 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 ¦ [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | R1a;R1b;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-004 | 프린팅머니 수동 지급·차감 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/15 회의록: 프린팅머니 관리 화면 개발 주체 미결 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-005 | 쿠폰 생성·발행 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-006 | 쿠폰 등록·사용 내역 조회 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-007 | 공지사항 관리 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-008 | FAQ 관리 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-009 | 상품Q&A 답변 관리 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-010 | 1:1 문의 답변 관리 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-011 | 이용후기(리뷰) 관리·블라인드 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 메뉴 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-012 | 대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-013 | 메인/기획전 배너 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-014 | 인쇄 가이드 콘텐츠 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-ADC-015 | 매장(거래처) 게시판 관리 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADC-016 | 체험단 모집·신청내역 관리(운영자) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-FIN-001 | 월별 매출 통계 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1b] 구 IA 관리자 시트 행 — 9/2 원장에 없어 신규 발급 ¦ [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | R1a;R1b;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-FIN-002 | 일별/기간별 매출 조회 | 신규발견 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-FIN-003 | 결제수단별 매출 집계 | 신규발견 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-FIN-004 | 상품별 판매 통계 | 미착수 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-FIN-005 | 상품군별 매출 비중 | 신규발견 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-FIN-006 | 회원/비회원 주문 비중 | 신규발견 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo/new → 표준 화면 실재(데이터 0건은 미구현 증거 아님) | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-FIN-008 | PG 정산 대사 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-FIN-009 | 적립금(프린팅머니) 부채 집계 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/15 회의록: 프린팅머니 원장=후니 webadmin | R1a;R1d | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-FIN-010 | 외주 발주/정산 엑셀 산출 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-FIN-011 | 쿠폰/할인 사용액 집계 | 신규발견 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 new → 표준 화면 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-FIN-012 | 통계·주문 데이터 엑셀 내보내기 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 todo → 표준 기능 실재(다운로드는 실행 안 함) | R1a;R1d | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-SYS-001 | 관리자 계정 등록·관리 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 스킨 stub 근거 → 셀러어드민 표준 운영자 관리로 재판정 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:27
STD-SYS-002 | 역할 기반 세분 권한 제어 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:27
STD-SYS-003 | 관리자 작업 감사로그 | 신규발견 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 new → 표준 메뉴 실재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SYS-004 | PG 연동 설정 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SYS-005 | 배송비 정책 설정 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 「코드+로그」 확인처 → 셀러어드민 배송비 관리가 확인처 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SYS-006 | 알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/9 안내문 항목 13 — 담당 배정(문안=최숙진 실장·충전=채훈희 대표)과 난이도·작업량 이식 ¦ [R1d] 9/2 「코드+로그」 → 셀러어드민 표준 템플릿 화면이 확인처 | R1a;R1c;R1d | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-SYS-007 | 커머스 플랫폼 API 인증·토큰 관리 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:29
STD-SYS-008 | 인쇄 도메인 DB ↔ 커머스 상품 동기화 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:29
STD-SYS-009 | 가격 계산 결과 카트 주입 브리지 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-SYS-010 | 원고 저장소(스토리지) 연동 | 완료 | 완료 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-SYS-012 | 본인인증 서비스 연동 | 미착수 | 진행중 | 변경 | PM | 신우진 (기본배정) | [R1d] 9/15 회의록: 가입 시 휴대폰 SMS 인증 유지 | R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SYS-013 | 우편번호/주소 검색 서비스 연동 | 신규발견 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → 주문서 화면에서 버튼 확인 | R1a | 2026-09-16 21:33
STD-SYS-014 | 택배사 배송추적 연동 | 미착수 | 진행중 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SYS-015 | 웹 로그/전환 분석 도구 연동 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1d] 9/2 「그릇 없음」→ 셀러어드민 표준 칸 존재 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SYS-016 | 주문/결제 실패 모니터링·알림 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-SYS-017 | 데이터 백업·복구 절차 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-SYS-018 | 개인정보 보관·파기 정책 적용 | 진행중 | 완료 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] 9/2 partial → 게시 확인 | R1a;R1d | 2026-09-16 21:27
STD-SYS-019 | 반응형/모바일 대응 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1a] new → 모바일 폭 미실측(데스크톱만), 검증 항목으로 | R1a;R1e | 2026-09-16 21:29
STD-SYS-020 | SEO 메타·사이트맵 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:26
STD-SYS-021 | 페이지 빌더(운영자 화면 편집) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §개발 역할 분담 — 개발 주체가 「김동학 대표」로 확정(9/2 원장은 담당 실명 없음) | R1a;R1c | 2026-09-02(원장)·경로확인 2026-09-16
STD-SYS-022 | 구 사이트 → 신규 사이트 URL 리다이렉트 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:31
STD-SYS-023 | 담기 전달값의 민감정보 비노출·서명 검증(계약 준수) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) |  | R1a | 2026-09-16 21:27
STD-MFG-136 | 샵바이 웹훅 이벤트 수신 후 소비(결제완료 → 주문 상태 반영 · 생산 전환 착수) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) |  | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-ART-008 | 파일 포맷 유효성 검사 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | R1b
STD-ART-009 | 재단선/블리드 3mm 확보 검사 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | R1b
STD-ART-010 | 색공간(CMYK) 검사 및 RGB 경고 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | R1b
STD-ART-011 | 해상도(dpi) 검사 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | R1b
STD-ART-012 | 폰트 아웃라인 여부 검사 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | R1b
STD-ART-013 | 주문 사양과 파일 실측 사이즈 대조 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | R1b
STD-ART-014 | 별색 채널·오버프린트 검사 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 9/9 안내문·9/15 회의: 2순위·오픈 후. 오픈차단여부 오픈 무관으로. | R1b
STD-ART-015 | 검판 결과 리포트 고객 노출 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ART-016 | 자동검판 도구 연동(PitStop 등) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | PM | 신우진 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→PM; 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ [R1c] 9/15 회의록 §PDF 프리플라이트 — 이번 회의에서 다루지 못한 안건으로 확인(확정 0) | R1b;R1c
STD-ART-017 | 검판 게이트 통과/보류 상태 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ART-027 | 과거 주문 파일 재사용 재주문 | 미착수 | 미착수 | 유지 | PM | 신우진 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→PM; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ART-028 | 생산용 원고 자동 다운로드/전달 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ART-029 | 가변데이터 인쇄(VDP) 데이터 업로드·병합 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-PAY-004 | 네이버페이 결제 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 외부 | 네이버페이 | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 이니시스 경유가 아니라 별도 신청. 오픈 후로 확정 ¦ [R1d] 9/15 회의록: 네이버페이는 사이트 오픈 이후에만 신청 가능 → 10/6 범위 밖(오픈 후 과제) | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-PAY-006 | 토스페이 결제 | 신규발견 | 미착수 | 변경 | PM | 신우진(기본배정) | [R1c] 9/15 회의록 §결제수단 — 「토스 제외」 확정. 9/2 원장의 상태 new(도입 예정)를 제외로 뒤집음 ¦ [R1d] 9/15 회의록 §결제수단: 토스 제외 (토스페이먼츠 가상계좌는 프린트머니 충전용 별건) | R1c;R1d | 2026-09-16 21:2x~21:4x
STD-ADO-008 | 파일 확인 처리(검판 판정) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-ADO-010 | 검수 게이트 관리(G1 파일·G3 가공·G4 출고) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ADO-011 | 불량 판정·재작업 지시 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ADO-012 | 인쇄 공정 상태 트래킹 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ADO-013 | 작업 큐/일정 배정 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ADO-015 | 생산 지시 데이터 연계(JDF/XJDF) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ADO-016 | 바코드/라벨 출력 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ADO-017 | 외주 발주 등록·관리 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ADO-018 | 외주 입고 전수검수 기록 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-ADO-019 | 외주 정산(월 마감) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-FIN-007 | 공정/팀별 작업량 통계 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-MFG-001 | 주문 등록 API 수신(자사몰→우리·site_key/order_no/line_no/token) | 완료 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-MFG-002 | 주문 등록 멱등 처리(재시도 already:true·같은 자리 다른 사양 409) | 완료 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-MFG-003 | 결제 사양 전문 보관(t_ord_orders·서명 token 검증 후 전개) | 완료 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-MFG-004 | 원고 승격 tmp→order 버킷 CopyObject | 완료 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-MFG-005 | 승격 시 원본 실존·크기 실측 대조(head_object) fail-closed | 완료 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-MFG-006 | 승격 실패 시 주문 보류(HOLD)+사유 기록 | 완료 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-MFG-007 | 담당자용 보류 주문 목록 화면 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:28
STD-MFG-008 | 원고 키 회차(r{n}) 규약·재업로드 누적 보관 | 완료 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-MFG-009 | MES 넘길 파일 목록 산출(t_ord_artworks 최신 회차) | 완료 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-MFG-010 | 상품↔MES 품목코드(MES_ITEM_CD) 매핑 일괄 적재 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 입력 UI 는 실재 — 남은 일은 값 입력이라 실무운영(MES 팀 협조). | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-MFG-011 | MES 품목코드 중복 검증(부분 유니크·삭제상품 점유 명시) | 완료 | 진행중 | 변경 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 ¦ R4: 완료 판정의 체크가 PG 승인 전 실행 불가 — 실행 기록 없음 | R1b | 2026-09-16 21:29
STD-MFG-012 | MES 품목코드 매핑 현황 목록 노출 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-MFG-013 | MES-1 주문 접수 전송(WCF·주문헤더+제작사양 전문+원고 목록+handoff_id) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-014 | MES 중복 전송 방지 도장 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-015 | MES-2 주문 취소 통보(생산중지 요청) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-016 | MES-3 원고 교체 통보(회차 증가 시 새 키 전달) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-017 | MES-4 배송지·수령자 변경 통보(출고 전 한정) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-018 | MES-5 주문 조회 재동기화 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-019 | MES→우리 API 인증(VPC 사설 경로+API 키·인터넷 미개방) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-020 | 주문 큐 비동기 처리(SQS 디커플·MES 다운 중에도 접수 지속) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-021 | 실패 재시도·DLQ·처리 실패 주문 관리자 화면 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-022 | 주문 상태머신(REGISTERED/PROMOTING/PROMOTED/HOLD/PAID/FILE_CHECK/FILE_HOLD/MES_SENT/IN_PRODUCTION/PRODUCED/SHIPPED/DONE/CANCELED) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-023 | 상태 단위=주문상품옵션(orderProductOptionNo)·주문 단위는 롤업 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-024 | 3시스템 매핑 테이블(handoff_id·orderNo+orderProductOptionNo·MES 작업번호) | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-025 | FR-1 MES 주문 상태 변경 통보 수신(접수완료/생산대기/생산중/생산완료) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-026 | 접수완료 시 취소 잠금 원자적 전환(cancelable CAS) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-027 | TO-2 샵바이 상품준비중 전환(취소 창구 닫기) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-028 | FR-2 MES 송장번호 등록 수신 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-029 | TO-3 샵바이 배송처리(송장 등록·정정) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-030 | 우리가 올린 상태변경 웹훅 메아리 필터(무한루프 방지) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-031 | FR-3 MES 발 주문 취소 요청 수신→샵바이 취소·환불(TO-4) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-032 | FR-5 취소요청 승인·거부 수신→샵바이 클레임 처리(TO-5) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-033 | 생산 시작 후 도착한 취소는 자동 처리하지 않고 담당자 에스컬레이션 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-034 | FR-7 주문 메모 기록→샵바이 업무 메시지 동기화(TO-6) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-035 | MES 화면 신규 버튼(취소·재업로드 요청·취소요청 승인거부)+사유 입력 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 외부 | 상대측 회신 대기 | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-036 | 원고 바이러스 온디맨드 명시 스캔 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-037 | 바이러스 검사 3중 교차 판정(스캔결과·탐지기록·파일존재해시) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-038 | 시그니처 신선도 확인·오래되면 보류 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-039 | 스캔 실패·타임아웃은 통과가 아니라 보류(재시도 큐) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-040 | 감염 파일 격리+담당자 알림+고객 재업로드 요청 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-044 | 폰트 미포함 검사 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-046 | 페이지 수와 주문 사양 대조 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-048 | 파일 열림·손상·암호 걸림 검사 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-049 | 판정 3갈래 분기(자동 재업로드 요청·담당자 검수·담당자 발 요청) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-050 | 자동 발송 오류 목록 관리(좁게 유지·담당자와 확정) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-051 | FR-6 프리플라이트 재실행 요청 수신 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-052 | 검사 감사기록 보관(검사시각·엔진시그니처버전·판정·탐지명·파일해시·PitStop 리포트) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-053 | 검사 없이 PitStop 투입 경로 차단(코드상 부재 보장) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-054 | FR-4 재업로드 요청 수신→서명 1회성 링크 발급(주문·항목·구성원 바인딩·7일) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-055 | 재업로드 화면(위젯 업로드 컴포넌트 재사용·대상 파일 지정) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-056 | 재업로드 시 회차 증가+검사 자동 재실행 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-057 | 원고 보완 대기 중 주문상태 결제완료 유지(고객 취소권 보존) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-058 | 접수파일 등록(원본 그대로 사용 vs 가공 후 등록 2경로) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-059 | 품목관리 디자인파일여부 Y/N 로 원본 자동 접수 처리 | 미판정 | 미판정 | 유지 | 외부 | 상대측 회신 대기 | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 미판정→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-060 | Edicus Prepress 랜더링 결과 접수파일 등록 | 미판정 | 미판정 | 유지 | 외부 | 상대측 회신 대기 | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 미판정→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-061 | 접수파일 인쇄공정 파일 기준 썸네일 자동 생성 | 미판정 | 미판정 | 유지 | 외부 | 상대측 회신 대기 | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 미판정→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-062 | AI 접수파일에 썸네일용 JPG 동반 업로드(아크릴스티커·박) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-064 | 편집기 상품 수정요청·수정완료 왕복 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-065 | 출고예정일(완료예정일) 등록 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-066 | 생산메모 입력 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-067 | 작업의뢰서 출력(대표썸네일·EXCEL 다운) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-068 | 의뢰서 출력 시 처리표시(빨간점)·주문상태 제작중 전환 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-069 | 거래처별 주문 EXCEL 다운(가격 제외) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-070 | 업체별 주문등록(EXCEL 등록·파일경로 선택) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-071 | OEM 주문 IMPORT(비즈하우스·후지필름·컨티뉴) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-072 | 원본 AI→PDF 변환 업로드 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-073 | 인쇄파일과 칼선파일 분리하여 공정별 등록 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-074 | 조판(판걸이+아이마크) 파일 생성 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-075 | 아크릴 원판 배치 조판(396x480·도수 구분·돔보) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-076 | 다도안 상품 판걸이·건수·수량 기준 조판 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-077 | 수동조판(여러 주문 취합·틴거울/아크릴/자석북마크) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-078 | 파일명 자동 RENAME 규약 적용(품목_출력사이즈_양단면_소재_거래처_고객_고유번호_수량) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-079 | 상품군별 파일명 조합 규칙 8종(디지털/캘린더/스티커/실사/배너/패브릭/시트커팅/레이저커팅) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-080 | 공정별 파일서버 폴더 구조(년도>발주일자) 자동 배치 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-081 | 팀별 또는 담당자 파일 분리 전달(분배) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-082 | 공정 마스터 관리(계층·상세옵션·면별선택·작업여백·고객노출설명) | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:33
STD-MFG-083 | 상품별 공정 연결·필수공정 여부·상세옵션 허용범위 | 완료 | 완료 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:30
STD-MFG-084 | 공정라우트 마스터(18케이스 라우트 정의·재채번) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-MFG-085 | 라우트 단계 정의(순번·공정·필수선택·담당팀) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-MFG-086 | 상품→공정라우트 매핑 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-MFG-087 | 팀·파트 마스터(디지털인쇄/스티커가공/인쇄후가공/제본/특수인쇄가공/봉재가공/굿즈가공) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-088 | 공정 완료 신호 입력(출력완료·커팅완료·제본시작·봉재시작·가공시작) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-089 | 팀 간 출고·입고 처리(봉제미싱입고·아크릴가공입고·제본입고·박작업입고) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-090 | 앞공정 미완료 시 다음공정 차단(선후관계 interlock) | 미판정 | 미판정 | 유지 | 외부 | 상대측 회신 대기 | [R1b] 담당 인쇄개발→외부; 등급 미판정→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-091 | 팀별 파일 다운로드 권한(제작중 상태 and 생산다운여부 Y) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-092 | 인쇄타입별 접수파일 포맷 규약(PDF/AI/JPG) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-093 | 파일 다운로드 시 다운로드완료 상태 자동 전환 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-094 | 공정별 현황표(당일발주 대기·완료 / 당일생산 주의·불량 / 당일출고) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-095 | 1차 산출데이터(일별 출력량·출고건량·미출고건량·입고건량) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-096 | 2차 산출데이터(팀별 입고예정·공정별 평균리드타임·평균 제작기간) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:32
STD-MFG-098 | 자재 입·출고 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-099 | 셋트상품·건수(같은 사양 반복) MES 작업 분해 | 진행중 | 진행중 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-MFG-100 | 외주처별 발주서 생성(접수파일 취합) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-101 | 책자 상품 수량·크기 기준 선택적 외주 판단 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-102 | 외주 파일 다운로드·업체 포맷 변환·웹하드 업로드 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-103 | 외주공정 주문리스트·외주처별 생산리스트 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-104 | 외주제작·외주공정 제작물 입·출고 기록 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-106 | 1차포장 처리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-107 | 박스포장 처리(실사·대형 상품군) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-108 | 제작번호별 바코드 입력→포장완료 상태변경 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-109 | 전 상품 포장완료 시 제작완료 자동 전환 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-110 | 주문번호별 바코드 입력→출고완료 전환 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-111 | 송장 출력·송장 추가출력(택배) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-112 | 납품명세서 출력(퀵) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-113 | 출고명세서 출력(직접방문) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-114 | 한 주문에 다중 송장 부여 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | [R1b] 송장 등록은 샵바이 주문 화면 — 담당 쇼핑개발로 정정. | R1b
STD-MFG-115 | 합배송 리스트 식별 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-116 | 전 상품 출고지 단일화(오프라인 주문 외) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-117 | 재고상품(상품 액세서리) 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-118 | 제작완료 썸네일 확인 화면 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-119 | 일부 재제작+재배송 지시(MES 주문복사) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-120 | 전체 재제작+재배송 지시 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-121 | 반송 접수·반송여부 체크 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-122 | 주문 내 정산 메모필드(반송비·재제작 비용 부담) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-123 | 재출고 신규송장 부여(상품누락 추가발송·교환 재발송) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-124 | 반품·교환 웹훅 기록만 하고 MES 작업 자동생성 안 함 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b | 2026-09-16 21:34
STD-MFG-125 | 파일 오류 재업로드 요청 알림톡 발송(자동·담당자 발) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-126 | 재업로드 접수 확인 알림 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-127 | 편집상품 수정요청 알림(주문번호·편집번호·안내) | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-128 | 알림톡 템플릿 사전 심사·승인 관리 | 미착수 | 미착수 | 유지 | PM | 신우진 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→PM; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-129 | 알림톡 발송 실패 시 SMS/LMS 자동 대체 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-130 | 알림 발송 주체 경계 준수(주문·결제·배송=샵바이 / 파일=우리) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영; 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-131 | 단계별 체류 건수·DLQ 처리 현황 대시보드 | 신규발견 | 신규발견 | 유지 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | [R1b] 등급 작업 항목→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-132 | 조직별 권한 관리(마스터/상품마케팅/발주/생산/출고/외주관리/회계경리) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-133 | 오프라인 주문 등록(거래처별 EXCEL·금액 직접 입력) | 미판정 | 미판정 | 유지 | PM | 신우진 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→PM; 등급 미판정→오픈 무관 | R1b
STD-MFG-134 | 거래처별 청구서 발행(오프라인주문·금액 포함) | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
STD-MFG-135 | 세금계산서 발행여부·발행날짜 정보 보관 | 미착수 | 미착수 | 유지 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | [R1b] 담당 인쇄개발→실무운영: 수동 생산지시 Plan B 에서는 실무진이 현행 절차로 수행(auto-vs-human §3.4). | R1b
새로 발견한 행 149건 (매핑legacy_id 가 NEW-* · R2 가 STD 번호 발급)
std_id | 원래 NEW 번호 | 대분류 | 기능 | 현재 상태 | 우선순위 | 분류 | 난이도 | 담당역할 | 담당실명 | 근거 | 갱신카드
STD-CAT-027 | NEW-R1a-014 | 상품·카탈로그 | 홈 더미 콘텐츠 정리(BEST 8종 /product/1 404 · 프로모션 ZONE·새소식 영문 문구) | 미착수 | 작업 항목 | 수정 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | R1a
STD-CAT-028 | NEW-R1a-015 | 상품·카탈로그 | 목록·검색 시작가 「10원~」 표시(샵바이 salePrice 더미) | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 | R1a
STD-CAT-029 | NEW-R1a-017 | 상품·카탈로그 | 메뉴 슬러그형 목업 상세(/product/calendar 등) 잔존 — 「(44 Reviews)」·더미 옵션 | 미착수 | 작업 항목 | 수정 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/calendar @ 2026-09-16 21:27 | R1a
STD-CAT-030 | NEW-R1a-018 | 상품·카탈로그 | 상품 0개 중분류(스티커 팩 0 등) 노출 정리 | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 | R1a
STD-CAT-031 | NEW-R1c-017 | 상품·카탈로그 | 캘린더 4종 1차 오픈 포함 확정 | 진행중 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 · 채훈희 대표(추가 여부 결정) | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 8 · ④ 완료 기준 | R1c
STD-CAT-033 | NEW-R1c-019 | 상품·카탈로그 | 디자인 상품 화면 구조 — 카테고리 → 디자인 목록 → 상세 페이지 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 2 | R1c
STD-CAT-034 | NEW-R1c-020 | 상품·카탈로그 | 상세페이지 탭 6종 자동 등록(디자인가이드·디자인보기 포함) | 진행중 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 · 콘텐츠 총괄 최숙진 실장 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 2 · ④ 완료 기준 | R1c
STD-CAT-035 | NEW-R1c-021 | 상품·카탈로그 | 디자인 식별 규약 — PS코드 1개 + 템플릿 경로(이름) 구분·정사각형 공용 템플릿 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 4 | R1c
STD-CAT-036 | NEW-R1c-022 | 상품·카탈로그 | 디자인 목록 API — webadmin 등록분을 신규몰이 불러오는 연동 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 5 | R1c
STD-CAT-037 | NEW-R1c-024 | 상품·카탈로그 | 디자인 그룹핑 기준(태그·그룹·복수 그룹 등록·노출 순서) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 1 | R1c
STD-CAT-038 | NEW-R1c-027 | 상품·카탈로그 | 디자인 목록용 API·어드민 기능 개발자 협의 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 신우진(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 5 | R1c
STD-CAT-039 | NEW-R1c-042 | 상품·카탈로그 | 목록 시작가 자동 계산(위젯 기본값) — 오리지널 명함만 수기 입력 | 진행중 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 인쇄개발 | 서희항 대표(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 확정 1 | R1c
STD-CAT-040 | NEW-R1c-044 | 상품·카탈로그 | 시작가가 API 로 샵바이에 내려가는데 쇼핑몰에 반영되지 않는 원인 확인 | 신규발견 | 작업 항목 | 수정 | 중 | PM | 신우진 | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 2 | R1c
STD-CAT-041 | NEW-R1d-013 | 상품·카탈로그 | 판매중 상품 수 3갈래(대시보드 291·상품목록 판매중 297/검색 291·API ONSALE 226) 기준 정리 | 미착수 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/ 대시보드 「판매중인 상품 291」 · /product/list 「판매중 297건·검색결과 291」 · API saleStatusType ONSALE 226/STOP 71 @ 2026-09-16 21:27~21:34 (R/R1d/evidence/00-dashboard.txt·80-product-list.txt·api-server-products-search.json) | R1d
STD-CAT-043 | NEW-R1e-015 | 상품·카탈로그 | 목록·검색 시작가를 webadmin `GET /api/w/v1/catalog`(게시 위젯+시작가) 로 이관 — 「10원~」 더미 대체 개발안 | 미착수 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | SPEC-TAKEOVER-001 spec.md D-2 ① · huni-skin-shopby/src/lib/api/server/catalog.ts(shopby salePrice 사용) | R1e
STD-INF-005 | NEW-R1a-004 | 정보·콘텐츠 | 공지사항 고객 화면(목록·상세) | 진행중 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/notice @ 2026-09-16 21:27 | R1a
STD-INF-006 | NEW-R1a-005 | 정보·콘텐츠 | 자주묻는질문(FAQ) 고객 화면 | 미착수 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 404 @ 2026-09-16 21:27 | R1a
STD-INF-007 | NEW-R1a-009 | 정보·콘텐츠 | 가이드북 고객 화면(작업 유의사항 11종) | 진행중 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide @ 2026-09-16 21:27 | R1a
STD-INF-008 | NEW-R1a-016 | 정보·콘텐츠 | 푸터 SNS 4종·입점제휴문의·카톡상담 링크가 '#' | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | R1a
STD-INF-009 | NEW-R1b-007 | 정보·콘텐츠 | [구IA#64] 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | 미판정 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.64 공지사항 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 샵바이 게시판(R1d 미확인) | R1b
STD-INF-010 | NEW-R1b-008 | 정보·콘텐츠 | [구IA#65] 자주묻는질문 관리 | 미판정 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.65 FAQ · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | R1b
STD-INF-011 | NEW-R1b-014 | 정보·콘텐츠 | [구IA#72] 이용후기관리 (관리자등록/수정) | 미판정 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.72 이용후기 · 샵바이 상품후기(R1d 미확인) | R1b
STD-ART-030 | NEW-R1c-045 | 원고·파일 | 「옵션 조합에 연결된 편집기 템플릿 없음」 오류 — 에디쿠스 템플릿 연결 점검 | 신규발견 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 3 | R1c
STD-ART-031 | NEW-R1c-046 | 원고·파일 | 삭제된 사이즈 코드가 연결된 템플릿 전수조사(800여 개 중 노출 대상 선별) | 신규발견 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 인쇄개발 | 서희항 대표 | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 4 | R1c
STD-ART-032 | NEW-R1c-047 | 원고·파일 | 에디쿠스 테스트용 단순 상품(메모패드 등) 제공 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 5 | R1c
STD-ART-033 | NEW-R1c-048 | 원고·파일 | PitStop 연동 소요 시간 다음 미팅 상정·일정 반영 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 1 | R1c
STD-ART-034 | NEW-R1c-050 | 원고·파일 | PitStop 연동 방식 결정(핫폴더 vs CLI) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 인쇄개발 | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 3 | R1c
STD-ART-035 | NEW-R1c-051 | 원고·파일 | PitStop 작업 범위 산정(상품별 프로파일·S3↔서버 파일 이동·결과 표시·대용량 테스트) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | 인쇄개발 | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 4 | R1c
STD-ORD-031 | NEW-R1a-007 | 장바구니·주문 | 주문완료 메일/알림 발송 | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/order-complete @ 2026-09-16 21:27 | R1a
STD-ORD-032 | NEW-R1a-019 | 장바구니·주문 | 비회원 주문서 무통장 계좌·입금자명 표시(회원 주문서와 동일 여부) | 진행중 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | R1a
STD-PAY-020 | NEW-R1a-006 | 결제 | 카드 결제 화면 분기(비회원·회원 주문서) | 미착수 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | R1a
STD-PAY-021 | NEW-R1c-010 | 결제 | 충전은 현금만 수납 — 이니시스 PG 결제와 회계 분리 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 신우진(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 7 | R1c
STD-PAY-022 | NEW-R1c-013 | 결제 | 토스 계약 조건 확인(건당 수수료·가입비/연관리비 면제 프로모션·포트원 경유) | 신규발견 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 외부 | 토스페이먼츠 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 3 | R1c
STD-PAY-023 | NEW-R1c-015 | 결제 | 「자사 상품 전용 선불 충전」 용도 가맹점 심사 가능 여부 사전 확인 | 신규발견 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 외부 | 토스페이먼츠 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 6 | R1c
STD-PAY-024 | NEW-R1c-039 | 결제 | 카카오페이 신청 서류·절차 정리 후 전달 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 신우진 | 후니정기미팅 정리260915.html §결제수단 · 미결 2 | R1c
STD-PAY-025 | NEW-R1c-040 | 결제 | 샵바이 어드민의 카카오페이 신청 경로 확인 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §결제수단 · 미결 3 | R1c
STD-PAY-026 | NEW-R1c-041 | 결제 | 경로별 수수료 차이(이니시스 경유 +0.x% 여부) 확인 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 외부 | 이니시스·카카오페이 | 후니정기미팅 정리260915.html §결제수단 · 미결 4 | R1c
STD-PAY-027 | NEW-R1d-001 | 결제 | 결제수단 노출설정 10항목 켜기(PG 승인 후) | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 결제수단 노출설정 10항목(신용카드·계좌이체·가상계좌·휴대폰·에스크로 계좌이체/가상계좌·PAYCO·네이버페이 결제형/주문형·토스페이) 전부 「사용 안 함」(비활성) (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png) | R1d
STD-PAY-028 | NEW-R1d-002 | 결제 | 무통장 입금 계좌 등록 | 완료 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 계좌번호1 신한은행/후니프린팅(채훈희) 등록 · API bankAccountInfos 1건 (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png·api-shop-malls.json) | R1d
STD-PAY-029 | NEW-R1d-003 | 결제 | 미입금 주문 자동취소 기간 정책 확정(현재 무통장 7영업일·가상계좌 7일) | 미착수 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 신우진 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 주문처리기간 설정: 무통장입금 주문완료 7영업일 이후 자동취소·가상계좌 7일 (R/R1d/evidence/24c-order-period.png) | R1d
STD-PAY-030 | NEW-R1d-010 | 결제 | 거래명세서 어드민 출력항목·수량 표기 확인(A-4) | 미착수 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/configuration/payment/order-extra-config @ 2026-09-16 21:30 — 어드민 출력 항목 「설정」(상품번호 체크·즉시할인가 회색체크) · 쇼핑몰 노출 「미노출」 (R/R1d/evidence/14-order-extra-config.png) | R1d
STD-PAY-031 | NEW-R1e-016 | 결제 | 위젯 총액↔shopby 청구액 「10원×수량」 모델 정합 검증(표시↔청구 불일치 알려진 이슈) | 미착수 | 작업 항목 | 검증 | 상 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | huni-skin-shopby/README.md:70 「⚠ 알려진 이슈」 · commit 223c490 `orderCnt=총액÷10` · commit 30cb88a 본문 「10원×수량 모델과 일치」 | R1e
STD-SHP-017 | NEW-R1d-015 | 배송 | 금지 설정 4종 확인(A-14/U-1): 수량비례·중량 배송비 / 최대구매수량 / 즉시할인 | 진행중 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list 배송비유형 「무료」(수량·중량 기준 아님) · API ONSALE 226건 immediateDiscountValue 0 · 샘플 maxBuyPersonCnt/maxBuyTimeCnt 0 · /promotion/discount 추가할인 0건 @ 2026-09-16 21:30~21:33 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png·api-server-products-search.json·70-promotion-discount.txt) | R1d
STD-CLM-021 | NEW-R1a-008 | 클레임·CS | 디자인 의뢰하기(주문 흐름 내) | 미착수 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 신우진(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | R1a
STD-CLM-022 | NEW-R1b-009 | 클레임·CS | [구IA#67] 기업인쇄상담 (확인/답변) | 미판정 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.67 기업인쇄상담 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | R1b
STD-CLM-023 | NEW-R1b-010 | 클레임·CS | [구IA#68] 디자인상담 (확인/답변) | 미판정 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.68 디자인상담 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | R1b
STD-CLM-024 | NEW-R1b-011 | 클레임·CS | [구IA#69] 상품Q&A (확인/답변) | 미판정 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.69 상품Q&A · 샵바이 기본 기능(R1d 미확인) | R1b
STD-CLM-025 | NEW-R1b-012 | 클레임·CS | [구IA#70] 1:1문의 (확인/답변) | 미판정 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.70 1:1문의 · 샵바이 기본 기능(R1d 미확인) | R1b
STD-CLM-026 | NEW-R1c-016 | 클레임·CS | 가상계좌 입금분 환불 시 고객 환불계좌 수령 절차 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 인쇄개발 | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 7 | R1c
STD-MEM-021 | NEW-R1a-001 | 회원·인증 | 가입완료 안내 메일 발송 | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 2단계(정보입력) @ 2026-09-16 21:33 | R1a
STD-MEM-022 | NEW-R1a-013 | 회원·인증 | 로그인 식별자 정책(이메일 전용 vs 아이디) 확정·테스트회원 계정 정비 | 미착수 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 신우진(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/login 테스트회원 ID 입력 → 「올바른 이메일 형식이 아닙니다」 @ 2026-09-16 21:30 | R1a
STD-MEM-023 | NEW-R1e-001 | 회원·인증 | 소셜 로그인 전제 설정 — 셀러어드민 간편로그인 앱(네이버·카카오·구글) 등록 + 각 개발자센터 Redirect URI `{origin}/oauth/callback` 등록 | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장·김용기 부장 (기본배정) | commit 13ed106 본문 「⚠ 동작 전제(코드 외)」 · huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:66-67 | R1e
STD-MEM-024 | NEW-R1e-002 | 회원·인증 | 소셜 최초 로그인 가입완료(WAITING→ACTIVE) 추가정보 화면 실검증 — 약관 타입·필수항목이 몰 설정과 맞는지 | 미착수 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | commit 4f33a67 · huni-skin-shopby/src/app/api/auth/social-join/route.ts:1-9 · https://shopby.huniprinting.co.kr/social-join 200 「추가정보 입력」 @ 2026-09-16 22:00 | R1e
STD-MYP-020 | NEW-R1a-002 | 마이페이지 | 사업자정보 목록 | 미착수 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33 | R1a
STD-MYP-021 | NEW-R1a-003 | 마이페이지 | 사업자정보 등록(쓰기) | 미착수 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33 | R1a
STD-MYP-022 | NEW-R1c-004 | 마이페이지 | 프린트머니 원장·외부포인트 API 5종·증빙 발행·충전 운영 화면의 개발 주체·배치 확정 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 2 | R1c
STD-MYP-023 | NEW-R1c-005 | 마이페이지 | 토스 가상계좌 API 연동·입금 알림 수신 담당 확정 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 3 | R1c
STD-MYP-024 | NEW-R1c-006 | 마이페이지 | 기존 회원·잔액 이관 / PitStop Server 연동 담당 확정 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 4 | R1c
STD-MYP-025 | NEW-R1c-007 | 마이페이지 | 프린트머니 정책 — 소멸기한 없음·충전 1:1·추가 적립 없음 | 신규발견 | 작업 항목 | 설정 | 하 | PM | 신우진(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 3 | R1c
STD-MYP-026 | NEW-R1c-008 | 마이페이지 | 구 ASP 코드·DB 미제공 전제 — 이관 원천은 잔액 스냅샷만 | 신규발견 | 차단(외부) | 이슈 | 중 | 실무운영 | 최숙진 실장 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 4 | R1c
STD-MYP-027 | NEW-R1c-009 | 마이페이지 | 샵바이 외부포인트 연동 협의 완료 | 완료 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 외부 | 샵바이(NHN커머스) | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 6 | R1c
STD-MYP-028 | NEW-R1c-011 | 마이페이지 | 충전 입금 확인 = 토스페이먼츠 가상계좌 API 직접 발급 | 신규발견 | 차단(외부) | 개발 | 상 | 인쇄개발 | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 8 | R1c
STD-MYP-029 | NEW-R1c-012 | 마이페이지 | 입금 확인 자동화 — 가상계좌 DEPOSIT_CALLBACK 웹훅 수신→자동 충전 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 인쇄개발 | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 9(「입금 확인은 가상계좌 입금 알림으로 자동 처리」까지) · DEPOSIT_CALLBACK 명칭 출처: _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:316 | R1c
STD-MYP-030 | NEW-R1c-023 | 마이페이지 | 편집 디자인 보관함 — 편집 종료 후 보관, 장바구니 담기 전까지 수정 가능 | 진행중 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 · 규칙/문구 최숙진 실장 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 7 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 11 · ④ 완료 기준 | R1c
STD-MYP-031 | NEW-R1c-025 | 마이페이지 | 보관함 저장 시점 결정(저장 버튼 vs 편집 종료 시 자동) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 신우진(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 2 | R1c
STD-MYP-032 | NEW-R1c-026 | 마이페이지 | 편집 후 장바구니를 누르지 않고 이탈한 고객 안내 방법 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 3 | R1c
STD-MYP-034 | NEW-R1c-029 | 마이페이지 | 증빙 신청 탭 3개(신청 가능 / 신청 완료 / 신용카드 결제) | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 3 | R1c
STD-MYP-035 | NEW-R1c-030 | 마이페이지 | 현금 결제 건만 신청 대상 — 세금계산서·현금영수증 중 택1 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 4 | R1c
STD-MYP-036 | NEW-R1c-031 | 마이페이지 | 카드 결제 건·발행 완료 건은 목록에 보이되 비활성+사유 표시 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 5 | R1c
STD-MYP-037 | NEW-R1c-032 | 마이페이지 | 프린트머니 증빙 발행 규칙 — 충전 시 충전액·주문 시 실결제액·환불 시 마이너스 계산서 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 7 | R1c
STD-MYP-038 | NEW-R1c-033 | 마이페이지 | 프린트머니 증빙 발행 시점 세무 확인(충전 시 vs 사용 시) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 미결 1 | R1c
STD-MYP-039 | NEW-R1c-034 | 마이페이지 | 세금계산서 API 자동 발행 여부 결정 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 미결 2 | R1c
STD-MYP-040 | NEW-R1c-054 | 마이페이지 | 마이페이지 9개 메뉴 점검·판정표 + 프린트머니 범위 결정 | 진행중 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 실무운영 | 최숙진 실장 (협조 김용기 부장) | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 4 · ④ 완료 기준 | R1c
STD-MYP-041 | NEW-R1c-055 | 마이페이지 | 프린트머니 화면 피그마 부재·명칭 미정(「마이 포인트」 등) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 4 | R1c
STD-MYP-042 | NEW-R1c-057 | 마이페이지 | 프린트머니 구현 M0 — 어드민 설정 + 충전권 상품 6종 + 실측 V1~V8 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 인쇄개발 | 미정 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:288 | R1c
STD-MYP-043 | NEW-R1c-058 | 마이페이지 | 프린트머니 구현 M1 — webadmin t_pm_charge_txn + 감지·지급 잡(폴링) + 웹훅 신호 연결 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 인쇄개발 | 미정 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:289 | R1c
STD-MYP-044 | NEW-R1c-059 | 마이페이지 | 프린트머니 구현 M2 — 스킨 충전 화면 배선(useChargePoint → 충전권 주문서) | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 인쇄개발 | 미정 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:290 | R1c
STD-MYP-045 | NEW-R1c-060 | 마이페이지 | 프린트머니 구현 M3 — 체크아웃 전액결제 분기 | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 인쇄개발 | 미정 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:291 | R1c
STD-MYP-046 | NEW-R1c-061 | 마이페이지 | 프린트머니 구현 M4 — 충전 취소/환불 처리 + 운영 화면(txn 목록·재시도) | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 인쇄개발 | 미정 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:292 | R1c
STD-MYP-047 | NEW-R1c-062 | 마이페이지 | 프린트머니 구현 M5 — 구 잔액 마이그레이션 시드 실행(260630 스펙) | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 인쇄개발 | 미정 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:293 | R1c
STD-MYP-048 | NEW-R1c-063 | 마이페이지 | 프린트머니 구현 M6 — PG 계약 후 카드 충전 활성(코드 변경 없이 availablePayTypes 로 자동) | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 하 | 인쇄개발 | 미정 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:294 | R1c
STD-MYP-049 | NEW-R1c-064 | 마이페이지 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 단위·최소/최대(현 화면 6종 10,000~500,000) 유지 여부 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 지니 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:299 | R1c
STD-MYP-050 | NEW-R1c-065 | 마이페이지 | 프린트머니 결정 요청 — 일부 사용 후 충전 취소 정책(불가 vs 미사용분 부분 환불) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 지니 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:300 | R1c
STD-MYP-051 | NEW-R1c-066 | 마이페이지 | 프린트머니 결정 요청 — 원장 소유 결정 A(샵바이 적립금) vs B′(후니 원장+외부포인트 연동) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 지니 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:303 | R1c
STD-MYP-052 | NEW-R1c-067 | 마이페이지 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 전용 입금계좌 분리 여부 · 과입금·부분입금 정책 | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 지니 | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:306 | R1c
STD-MYP-053 | NEW-R1c-068 | 마이페이지 | 테스트몰 실측 12항(전액결제 payType 조합·expireYmd 생략·externalKey 유일성·웹훅 페이로드 등) | 신규발견 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 인쇄개발 | 미정 | _workspace/huni-shopby/HANDOFF.md:16 | R1c
STD-MYP-054 | NEW-R1e-003 | 마이페이지 | 마이포인트(/mypage/point·shopby 적립금)와 프린팅머니(/mypage/money·UI 전용) 메뉴 중복 정리 — 노출 메뉴·명칭 확정 | 미착수 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 신우진 | huni-skin-shopby/src/components/mypage/mypage-shared.tsx:14-15 NAV 두 항목 · commit 2092b12 | R1e
STD-PRM-015 | NEW-R1a-010 | 프로모션 | (IA r59 기능명 공란) | 미판정 | 미판정 | 이슈 | 하 | PM | 신우진(기본배정) | docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r59 (기능명 없음) | R1a
STD-PRM-016 | NEW-R1a-011 | 프로모션 | 이용후기 메인(전체 리뷰 모아보기) | 미착수 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 신우진(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | R1a
STD-PRM-018 | NEW-R1b-017 | 프로모션 | [구IA#76] 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | 미판정 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.76 쿠폰관리 · 샵바이 쿠폰(R1d) | R1b
STD-PRM-019 | NEW-R1b-018 | 프로모션 | [구IA#77] 쿠폰등록내역 | 미판정 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.77 쿠폰등록내역 · 샵바이(R1d) | R1b
STD-PRM-020 | NEW-R1b-019 | 프로모션 | [구IA#78] 쿠폰사용내역 | 미판정 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.78 쿠폰사용내역 · 샵바이(R1d) | R1b
STD-B2B-013 | NEW-R1b-002 | B2B | [구IA#45] 거래처관리 (등록/수정/처리) | 미판정 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 신우진 (기본배정) | docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx 「IA 확인」 No.45 · webadmin 사이드바 33화면에 거래처 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 셀러어드민 미확인(R1d) | R1b
STD-B2B-014 | NEW-R1b-003 | B2B | [구IA#46] 매장게시판 | 미판정 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | PM | 신우진 (기본배정) | IA No.46 매장게시판 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | R1b
STD-ADP-036 | NEW-R1b-006 | 운영자·상품가격 | [구IA#59] 굿즈 카테고리관리 | 완료 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 인쇄개발 | 서희항 대표 (기본배정) | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/category-master/ 16행 밀러칼럼 @ 2026-09-16 21:28 · raw/webadmin/tools/manual_content.py:416-428 | R1b
STD-ADP-037 | NEW-R1c-043 | 운영자·상품가격 | 게시 위젯 가격 전수 대조(1차 최숙진 → 2차 김용기 → 3차 채훈희 승인) | 진행중 | 작업 항목 | 검증 | 중 | 실무운영 | 최숙진 실장(1차) · 김용기 부장(2차) · 채훈희 대표(3차 승인) | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 1 · ④ 완료 기준 | R1c
STD-ADO-025 | NEW-R1b-026 | 운영자·주문운영 | [구IA#86] 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세) | 미판정 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.86 주문관리 상세 · 샵바이 주문관리(R1d) · webadmin 주문 화면 없음(t_ord_orders 0 @ 2026-09-16 21:32) | R1b
STD-ADO-026 | NEW-R1b-028 | 운영자·주문운영 | [구IA#93] 주문상태변경 (일괄) | 미판정 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.93 주문상태 일괄변경 · 샵바이 주문 일괄처리(R1d) | R1b
STD-ADO-027 | NEW-R1b-029 | 운영자·주문운영 | [구IA#94] 고객 SMS 발송 | 미판정 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.94 고객 SMS 발송 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html SMS 발신번호 인증 완료·충전 확인 필요 | R1b
STD-ADO-028 | NEW-R1d-014 | 운영자·주문운영 | 스모크 주문 3건·취소 클레임 1건으로 A-1/A-2/A-4 관측 완료하기 | 미착수 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/order/list 3개월 3건(94554271 스모크테스터·90429233·90382966) · /claim/list/cancel 6801466 취소완료[환불없음] 2026-09-15 (R/R1d/evidence/63-order-list-3m.txt·62-claim-cancel.txt) | R1d
STD-ADC-017 | NEW-R1b-015 | 운영자·회원CS | [구IA#73] 회원관리 (주문내역/정보확인) | 미판정 | 작업 항목 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.73 회원관리 · 샵바이 회원관리(R1d) | R1b
STD-FIN-013 | NEW-R1b-004 | 정산·통계 | [구IA#47] 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | 미착수 | 작업 항목 | 이슈 | 상 | PM | 신우진 (기본배정) | docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「프린팅머니 원장 — 후니 웹어드민이 잔액·원장 보유 · 배치 미정」 | R1b
STD-FIN-020 | NEW-R1c-014 | 정산·통계 | 가상계좌 정산한도 1,000만 원 초과 시 처리 방안 | 신규발견 | 차단(외부) | 이슈 | 하 | 외부 | 토스페이먼츠 | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 4 | R1c
STD-SYS-024 | NEW-R1a-012 | 시스템·플랫폼 | 보호 라우트 리다이렉트가 vercel.app 도메인으로 튐(마이페이지·/admin) | 미착수 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표(기본배정) | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | R1a
STD-SYS-025 | NEW-R1b-001 | 시스템·플랫폼 | [구IA#44] 관리자 등록/관리 | 진행중 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/auth/user/ 4행 @ 2026-09-16 21:28 (webadmin 관리자) · 샵바이 운영자 등록은 셀러어드민(R1d) | R1b
STD-SYS-028 | NEW-R1c-003 | 시스템·플랫폼 | webadmin 영역 분리(쇼핑몰 관리자 영역 / DB·생산 영역) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 신우진·김동학 대표·서희항 대표 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 1 | R1c
STD-SYS-029 | NEW-R1c-036 | 시스템·플랫폼 | SMS 발신번호 인증 완료 | 완료 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 확정 3 | R1c
STD-SYS-030 | NEW-R1c-038 | 시스템·플랫폼 | 테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인 | 신규발견 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 미결 2 | R1c
STD-SYS-031 | NEW-R1c-049 | 시스템·플랫폼 | PitStop 서버 환경 확보(Windows·RAM 16GB·AWS 별도 인스턴스) | 신규발견 | 작업 항목 | 개발 | 상 | 인쇄개발 | 미정 | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 2 | R1c
STD-SYS-032 | NEW-R1c-052 | 시스템·플랫폼 | 오픈 목표일 확정 + 2주 테스트 시나리오 | 진행중 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 채훈희 대표·최숙진 실장(날짜 확정) · 개발(시나리오 초안) | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 6 · ④ 완료 기준 | R1c
STD-SYS-033 | NEW-R1c-053 | 시스템·플랫폼 | 사이트 전체 화면·절차 설계(버튼 동작·결제 단계 기능 가능 여부·비용 정리 후 컨펌) | 신규발견 | 작업 항목 | 이슈 | 중 | PM | 신우진 | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 2 | R1c
STD-SYS-034 | NEW-R1d-004 | 시스템·플랫폼 | SMS 사용설정 「사용」 전환 + 포인트 충전(현재 1,000P·사용 안 함) | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/sms/main/config @ 2026-09-16 21:31 — SMS 사용설정 「사용 안 함」·잔여 1,000P(SMS 1,000건/알림톡 1,666건)·발신번호 02-3409-8853 등록·부족알림 사용(100P) (R/R1d/evidence/30-sms-config.png) | R1d
STD-SYS-035 | NEW-R1d-005 | 시스템·플랫폼 | 알림톡 사용여부 「사용함」 + 주문배송 항목 선택 + 템플릿 검수 | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/kakao/notification/config @ 2026-09-16 21:31~21:34 — 채널 @huniprinting·발신프로필키 등록·알림톡 사용여부 「사용 안 함」·주문배송 항목 전부 「사용 안 함」·템플릿 관리 0건 (R/R1d/evidence/31-kakao-alimtalk.png·33-alimtalk-order-delivery.png·35-alimtalk-template-list.txt) | R1d
STD-SYS-036 | NEW-R1d-006 | 시스템·플랫폼 | 쇼핑몰 도메인·SNS 콜백 URL 정합(shopby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.co.kr) | 미착수 | 작업 항목 | 이슈 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) / 신우진(콜백 재전송) | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — PC 웹 도메인 https://shopby.huniprinting.com/ · 모바일 웹 https://shoby.huniprinting.com · SNS 콜백 PC https://shoby.huniprinting.co.kr/callback/auth-callback · 실제 신규몰(p1)=https://shopby.huniprinting.co.kr/ (R/R1d/evidence/20-mall-list.txt·24-mall-modification.txt) | R1d
STD-SYS-037 | NEW-R1d-007 | 시스템·플랫폼 | 기초정보 사업자 정보 입력(회사명·사업자등록번호·통신판매업신고번호·주소·개인정보책임자) | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/service @ 2026-09-16 21:33 — 회사명·사업자등록번호·통신판매업 신고번호·주소·업종/업태·개인정보보호책임자 빈칸 · 대표자명 「대표 운영자」 · API serviceBasicInfo companyName="" (R/R1d/evidence/72-service-basic.txt) | R1d
STD-SYS-038 | NEW-R1d-008 | 시스템·플랫폼 | 실무진 운영자 계정 생성 + 권한그룹(현재 마스터 1·권한그룹 0) | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/admin/list·/authorityGroup/list @ 2026-09-16 21:33 (R/R1d/evidence/52-admin-list.txt·53-authority-group.txt) | R1d
STD-SYS-039 | NEW-R1d-009 | 시스템·플랫폼 | 웹훅 등록 화면 위치 확인(셀러어드민 내 미발견) 및 등록 여부 | 미착수 | 차단(외부) | 이슈 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr 전체메뉴 98링크 중 webhook 0 · 앱 상세(Huni Admin) 항목=설치정보·API 권한 8종만 · Server API GET /webhooks 404·/webhooks/failed 400 (R/R1d/evidence/01-fullmenu-links.txt·42-app-huni-admin-detail.txt·api-get-log.txt) | R1d
STD-SYS-040 | NEW-R1d-011 | 시스템·플랫폼 | 발송전용 e-mail 도메인(gmail) 정리·자동 메일 도메인 인증 | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 중 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 고객센터/발송전용 e메일 [연락처 마스킹] · 화면 안내 「개인/회사 소유 도메인은 SPF/DKIM/DMARC 인증 필요」 · /mail/dispatch 발송 메일 동일 (R/R1d/evidence/24-mall-modification.txt·32-mail-dispatch.txt) | R1d
STD-SYS-041 | NEW-R1d-012 | 시스템·플랫폼 | 상품 텍스트옵션 라벨 huni_token 미등록 확정(U-2) → 스킨 담기 구현 정합 | 미착수 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | API GET /products/136578130 mallProductInputs=[huni_order, huni_item] (huni_token 없음) @ 2026-09-16 21:31 (R/R1d/evidence/api-server-product-sample.json) · Q0 label-check 226건 참조 | R1d
STD-SYS-043 | NEW-R1e-005 | 시스템·플랫폼 | [보안 Critical] /api/shopby 서버(파트너) API 범용 프록시가 인증·경로 화이트리스트 없이 파트너 비밀 토큰 중계 | 미착수 | 작업 항목 | 수정 | 상 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | huni-skin-shopby/src/app/api/shopby/[...path]/route.ts:20-30 가드 없음 · artifacts/audit/iteration-1/report.md:27-33 C1·35 H1 · 포크 huni-skin-next/src/lib/api/server/shopby-proxy-guard.ts(default-deny) | R1e
STD-SYS-045 | NEW-R1e-007 | 시스템·플랫폼 | 후니 위젯 서버키 헤더(X-Huni-Server-Key) 전송 배선 — 제공자가 WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED 를 켜면 재견적이 403 | 미착수 | 작업 항목 | 개발 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | huni-skin-shopby/src grep `X-Huni-Server-Key` 0곳 · huni-skin-next/src/lib/printly/server-key.ts(포크 구현·commit 6231dc4) · SPEC-TAKEOVER-001 spec.md:43·D-4 | R1e
STD-SYS-046 | NEW-R1e-008 | 시스템·플랫폼 | 공지 본문·상품설명 HTML 무필터 렌더(저장형 XSS 여지) — sanitize 적용 | 미착수 | 작업 항목 | 수정 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | huni-skin-shopby/src/app/(main)/notice/[articleNo]/page.tsx:69 · src/components/product/configurator.tsx:77 dangerouslySetInnerHTML · audit report.md:77 M3 · 포크 huni-skin-next/src/lib/security/sanitize.ts | R1e
STD-SYS-047 | NEW-R1e-009 | 시스템·플랫폼 | 보안 응답 헤더/CSP 부재(next.config.ts 에 headers() 없음) | 미착수 | 작업 항목 | 수정 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | huni-skin-shopby/next.config.ts:1-17 headers 없음 · SPEC-TAKEOVER-001 spec.md:46 · 포크 M3(commit 348a8f4) CSP Report-Only | R1e
STD-SYS-052 | NEW-R1e-017 | 시스템·플랫폼 | 환경변수 정합 — 코드 참조 vs .env.example vs vercel-env-push.sh 불일치(HUNI_WIDGET_SITE_KEY·SHOPBY_NOTICE_BOARD_NO 예시 누락 · DEMO_AUTH_* 미사용 · GRAPHQL 2종 잔존) | 미착수 | 작업 항목 | 설정 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | huni-skin-shopby/.env.example(21키) · scripts/vercel-env-push.sh(GRAPHQL_BRIDGE_SECRET·NEXT_PUBLIC_GRAPHQL_ENDPOINT) · src/lib/api/server/board.ts:14 · 포크 t10 commit 8ff573a | R1e
STD-CAT-032 | NEW-R1c-018 | 상품·카탈로그 | 포토앨범 1차 오픈 제외 — 전달·문의 멘트 통일 | 진행중 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 7 · ④ 완료 기준 | R1c
STD-CAT-042 | NEW-R1e-014 | 상품·카탈로그 | 레거시 mock 훅 제거 — legacy-data 참조 17파일(configurator 11종·홈 뉴스/프로모·포인트 모달) | 미착수 | 오픈 무관 | 수정 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | `grep -rl legacy-data huni-skin-shopby/src` 17 · src/lib/legacy-data/hooks.ts:4 「순수 mock」 · SPEC-TAKEOVER-001 D-6·related SPEC-LEGACY-MOCK-001(문서 부재) | R1e
STD-INF-012 | NEW-R1c-056 | 정보·콘텐츠 | 뉴스·소식 공간 신설(갤러리형/게시판형/커뮤니티형 중 택1 + 메뉴명) | 신규발견 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 실무운영 | 채훈희 대표(형태·메뉴명 결정) · 최숙진 실장(제안) | 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 5 · ④ 완료 기준 | R1c
STD-INF-013 | NEW-R1e-020 | 정보·콘텐츠 | 저장소 문서 stale 정비 — docs/api/README 「코드는 아직 backend API 기준」·frontend README 「서버 확정 시 기입」·연동 현황 보고서(9/2) 갱신 | 미착수 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | huni-skin-shopby/docs/api/README.md:16-17 · docs/api/frontend/README.md:5-7 · artifacts/shopby-integration-status-report.md:6(2026-09-02 기준) | R1e
STD-MYP-033 | NEW-R1c-028 | 마이페이지 | 보관함을 일반 상품까지 확대할지 여부 | 신규발견 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | PM | 신우진(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 6 | R1c
STD-PRM-017 | NEW-R1b-013 | 프로모션 | [구IA#71] 체험단관리 (등록/수정/신청내역) | 미판정 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | PM | 신우진 (기본배정) | IA No.71 체험단관리 · 신규 어디에도 없음 @ 2026-09-16 21:28 | R1b
STD-PRM-021 | NEW-R1c-037 | 프로모션 | 080 수신거부 서비스 미도입 확정 | 완료 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | PM | 신우진(기본배정) | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 확정 4 | R1c
STD-B2B-015 | NEW-R1b-027 | B2B | [구IA#91] 주문관리-후불결제 | 미판정 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | PM | 신우진 (기본배정) | IA No.91 주문관리-후불결제 · 9/15 회의 결제수단 표(가상계좌 미신청·토스 제외) · webadmin 없음 | R1b
STD-FIN-014 | NEW-R1b-005 | 정산·통계 | [구IA#49] 업체별 미수금 | 미착수 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | PM | 신우진 (기본배정) | IA No.49 업체별 미수금 · 9/15 회의 원장 배치 미정 · webadmin 해당 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 | R1b
STD-FIN-015 | NEW-R1b-020 | 정산·통계 | [구IA#79] 인쇄/제본 상품통계 (상세보기) | 미판정 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | PM | 신우진 (기본배정) | IA No.79 인쇄/제본 상품통계 · webadmin 통계 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 샵바이 통계(R1d) | R1b
STD-FIN-016 | NEW-R1b-021 | 정산·통계 | [구IA#80] 굿즈 상품통계 (상세보기) | 미판정 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | PM | 신우진 (기본배정) | IA No.80 굿즈 상품통계 · 동 79 | R1b
STD-FIN-017 | NEW-R1b-022 | 정산·통계 | [구IA#81] 패키지 상품통계 (상세보기) | 미판정 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | PM | 신우진 (기본배정) | IA No.81 패키지 상품통계 · 동 79 | R1b
STD-FIN-018 | NEW-R1b-023 | 정산·통계 | [구IA#82] 수작 상품통계 (상세보기) | 미판정 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | PM | 신우진 (기본배정) | IA No.82 수작 상품통계 · 동 79 | R1b
STD-FIN-019 | NEW-R1b-025 | 정산·통계 | [구IA#84] 굿즈 발주/정산 (Excel 다운) | 미착수 | 오픈 무관 | 검증 | 하 | 실무운영 | 최숙진 실장 (기본배정) | IA No.84 굿즈 발주/정산 Excel · MES 현행(auto-vs-human §2.7) · webadmin 없음 @ 2026-09-16 21:28 | R1b
STD-FIN-021 | NEW-R1c-035 | 정산·통계 | 적립금·증빙 데이터의 MS·이카운트 연동 방식 | 신규발견 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | 실무운영 | 김용기 부장(논의 주관) · 최숙진 실장 | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 미결 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 4 · 결정 필요 — 증빙서류, 이카운트 연동 방안 | R1c
STD-SYS-026 | NEW-R1c-001 | 시스템·플랫폼 | 오픈·안정화 후 유지보수 내부 인력 이관 | 신규발견 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | PM | 서희항 대표 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 확정 2 | R1c
STD-SYS-027 | NEW-R1c-002 | 시스템·플랫폼 | 기술 책임 총괄 = CTO 서희항 대표 | 신규발견 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | PM | 서희항 대표 | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 확정 3 | R1c
STD-SYS-042 | NEW-R1e-004 | 시스템·플랫폼 | 관리자 대시보드(/admin) 존폐 결정 — 빈 스캐폴드이며 role 이 항상 "user" 라 누구도 진입 불가 | 미착수 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | PM | 신우진 | huni-skin-shopby/src/app/(admin)/admin/page.tsx:2-8 스캐폴드 · src/lib/auth/auth.ts:161 `token.role = "user"` 무조건 · src/app/(admin)/layout.tsx:19 admin 아니면 / · SPEC-TAKEOVER-001 U-16 | R1e
STD-SYS-044 | NEW-R1e-006 | 시스템·플랫폼 | 전역 오류 화면(error.tsx·not-found.tsx·global-error.tsx) 부재 — Next 기본 404/500 노출 | 미착수 | 오픈 무관 | 개발 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | `find huni-skin-shopby/src/app -maxdepth 2 -name error.tsx¦not-found.tsx¦global-error.tsx` 0개 · 포크 huni-skin-next/src/app/{error·global-error·not-found}.tsx 존재 | R1e
STD-SYS-048 | NEW-R1e-010 | 시스템·플랫폼 | 회귀 테스트 0개·CI 없음 — 포크의 특성화 테스트(14파일·108케이스)·ci.yml 이식 | 미착수 | 오픈 무관 | 검증 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | `find huni-skin-shopby/src -name '*.test.*'` 0 · .github/workflows/ 에 label-sync.yml 만 · 포크 huni-skin-next: 14 test files·.github/workflows/ci.yml(commit ed448b7·77b43cd) | R1e
STD-SYS-049 | NEW-R1e-011 | 시스템·플랫폼 | Railway `vc_v_product_detail_tabs` 직접 SELECT — pg.Pool 타임아웃 없음·DDL 소유자 미정(계약 협상) | 미착수 | 오픈 무관 | 수정 | 중 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | huni-skin-shopby/src/lib/printly/publications.ts:48-56 Pool 옵션 없음·84-85 SELECT · SPEC-TAKEOVER-001 D-2 · 포크 M5(commit 5366dac) 타임아웃 적용 | R1e
STD-SYS-050 | NEW-R1e-012 | 시스템·플랫폼 | huni-skin-next 포크(SPEC-TAKEOVER-001 M0~M7·20커밋·remote 없음) 처리 결정 — 원본 main 에 선별 이식 vs 폐기 | 미착수 | 오픈 무관 | 이슈 | 중 | PM | 신우진 | huni-skin-shopby/.git/info/exclude:7 `huni-skin-next/` · huni-skin-next `git remote` 0 · `git log 0f65b32..HEAD` 20 · 원본 9/10~9/15 4커밋 미반영 | R1e
STD-SYS-051 | NEW-R1e-013 | 시스템·플랫폼 | 미병합 로컬 브랜치·워크트리 7개 정리(WT-* 6 + release/0.2.0) — 유효 변경 유무 확인 후 삭제 | 미착수 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | `git -C huni-skin-shopby branch --no-merged main` 7개 · `git worktree list` .claude/worktrees/{t1·t2·t3·t9·t10·t11·release-0.2.0} | R1e
STD-SYS-053 | NEW-R1e-018 | 시스템·플랫폼 | Prisma 로컬 DB(23테이블·DATABASE_URL) 존폐 — 코드 소비자 0(src/lib/prisma.ts 만) | 미착수 | 오픈 무관 | 이슈 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | `grep -rn '@/lib/prisma' huni-skin-shopby/src` 0(정의 파일 제외) · prisma/README.md:3 · package.json postinstall `prisma generate` · SPEC-TAKEOVER-001 U-6 | R1e
STD-SYS-054 | NEW-R1e-019 | 시스템·플랫폼 | 운영 console.error 24건·요청 ID 없는 진단 로그 → 구조화 로그·요청 ID 이식 | 미착수 | 오픈 무관 | 수정 | 하 | 쇼핑개발 | 김동학 대표 (기본배정) | `grep -rnE 'console\.(log¦error¦warn)' huni-skin-shopby/src` 24 · audit report.md:71 M2 · 포크 huni-skin-next/src/lib/observability/{logger·request-id}.ts(commit f692a43) | R1e

## 09_구간상태판
28구간 상태판 — 구간마다 지금 어디까지 되어 있나
32행 · 원천 status-28.csv · 상태 = 작동/부분/구현-미검증/없음/미착수 · 「작동」은 화면 근거가 있는 것만
구간 | 구간명 | 분할 | 시스템 | 담당 | 상태 | 10/6 필수여부 | 근거 | 실측일시 | 남은 일
A1 | 상품 등록(구성요소·사이즈·자재·공정) | ① | webadmin 상품뷰어 — 후니 개발(서희항) | 실무운영 | 작동 | 필수 | S5 menu-map-260917.csv 상품뷰어 296항목 렌더 · 셋트상품 20건 · 추가상품 템플릿 65행 · 상품별 디자인 248 | 2026-09-17 01:30:17 | 데이터 충전 잔여 — MES 품목코드 판매중 15/202(S2 pipeline-status C5행) · 기본사양가 없음 2건
A2 | 가격 세팅(공식·단가표·할인·기본사양가) | ① | webadmin 가격뷰어·시뮬레이터 — 후니 개발(서희항) | 실무운영·인쇄개발 | 부분 | 필수 | S5 menu-map 가격공식 101 · 가격구성요소 118 · 할인테이블 8 · 기본사양가 192(자동189/수기1/없음2) 렌더 · S5 findings §3 3상품 가격 실측 | 2026-09-17 01:31:15~01:33:03 | 아크릴키링 PRD_000146 위젯 기본값 2개(사이즈·고리) 미지정 → 0원 · 무선책자 PRD_000069 본품 사이즈 기본값 미지정 → 표지 파생 실패·내지종이 미선택 시 용지비 0
A3 | 위젯 구성·기본값·게시 | ① | webadmin 위젯빌더 — 후니 개발(서희항) | 실무운영 | 부분 | 필수 | S5 findings §1 위젯 템플릿 11 = 게시됨 10 + 게시중단 1 · option-price-trace 아크릴키링 「수정 있음·재게시 필요」 · 위젯빌더 화면 실측 | 2026-09-17 01:38:34~01:39:10 | 기본값 미지정 행 교정 후 재게시 · A2 의 0원/파생실패 2건과 같은 뿌리
A4 | 샵바이 상품 연동(전시·시작가·카테고리) | ① | webadmin(후니 개발·서희항) → 샵바이(NHN 제공) | 실무운영·인쇄개발 | 부분 | 필수 | S5 mall-flow-260917.md #2 스티커 카테고리 카드 8개 전부 「10원~」 · webadmin 기본사양가 자동 189건과 불일치. 교차: R1d §2 #80 셀러어드민 상품 전체 297·판매중 297·판매중지 71·검색결과 291 · #00 대시보드 「판매중인 상품 291」 vs webadmin 상품뷰어 296항목(S5) — **분모 3종 불일치** | 2026-09-16 21:34 · 2026-09-17 01:40:24 | 대표가(기본사양가)→샵바이 카드가 연동 적용 여부 판정(S5 Missing Input) · 상품 수 296/291/297 불일치 원인 규명(미게시·판매중지·승인상태 중 무엇으로 갈리는지)
A5 | 상세페이지·가이드·홈 콘텐츠 | ① | 자사몰 스킨·페이지빌더 — 후니 개발(김동학) | 실무운영·쇼핑개발 | 부분 | 권장 | S1 findings §1 A5 wired Y3/N1/stub2/n-a1 · §2 홈 새소식·프로모션 legacy mock(news.tsx:12·promos.tsx:13) · 홈 콘텐츠 상수(home-content.ts:100-112,366-376) · 가이드 stub 글(guide-data.ts:41-50,86-128) · S5 mall-flow #1 홈 프로모션 영문 더미 카피 | 2026-09-17 01:39:43 | 홈 새소식·프로모션 실데이터 배선 · 가이드 본문 작성 · 상세 탭 폴백 제거
B1 | 상품 찾기(홈·카테고리·검색·목록 시작가) | ① | 자사몰 스킨 — 후니 개발(김동학) | 쇼핑개발 | 부분 | 필수 | S1 §1 B1 wired Y5/stub1 (카테고리·목록·검색·인기검색어 전부 Shopby) · §2 시작가 10원~(catalog.ts:86) · S5 mall-flow #1·#2 홈·카테고리 렌더 실측 | 2026-09-17 01:39:43~01:40:24 | 시작가 10원~ 교정(A4 와 한 벌) · 인기검색어 드롭다운 미동작 · 푸터 링크 # · edea2f8(메가메뉴 진열순서) 배포 여부 미확인
B2 | 옵션 선택·실시간 견적(위젯) | ① | 위젯 런타임·가격 API — 후니 개발(서희항) | 인쇄개발 | 작동 | 필수 | S5 mall-flow #3·#4 <huni-widget> 2건 Shadow DOM 렌더 + 부가세 포함가 즉시 표시(스티커 7,700 · 하드커버 44,130) · S5 findings §3 위젯 진단 명함 4,950 | 2026-09-17 01:40:39~01:40:52 | A2·A3 의 기본값 미지정 상품은 0원/파생실패로 나옴 · 하드커버링책자 구성원명이 「트윈링책자-내지」로 섞여 표시
B3 | 원고 업로드 / 편집기(Edicus) | ① | 위젯(후니 개발·서희항) · Edicus(외부 제공) | 인쇄개발 | 부분 | 필수 | run 레인 직접 관측 2026-09-17 06:52~07:01 KST (ego-browser space 20 · p1): 하드커버링책자 /product/136009199 위젯에 PDF 업로드 칸 2개(내지·표지 · accept=.pdf · 최대 500MB) · 지정 테스트 PDF(15쪽·140KB) **양쪽 업로드 성공**(✓ 139.5 KB @06:59:34). 에디터(Edicus) 경로는 미검증. 승계: S5 menu-map 상품별 Edicus 템플릿 연결 248 · ⚠3상품 | 2026-09-17 06:59:34 | 에디터 편집완료 경로 미검증 · PDF 쪽수·판형 검증이 스킨에 없음(S6 L3 — 위젯 측 책임인지 계약 확인 필요, 페이지수 8 설정에 15쪽 업로드해도 무경고) · 담기 무반응은 huni-widget.tsx:238 의 조용한 return(S6 §5) + 프록시 401 가능 → 수정 D-3
B4 | 장바구니 담기(항목번호·1원×수량·재견적) | ① | 스킨(후니 개발·김동학) ↔ webadmin(후니 개발·서희항) ↔ 샵바이(NHN 제공) | 쇼핑개발 | 부분 | 필수 | run 레인 직접 관측 2026-09-17 07:00~07:01 KST: 필수 입력 충족 후 「장바구니」 활성화 확인(@07:00:25 · 미충족 목록 0) → 클릭(@07:00:34) 시 다이얼로그 0 · URL 이동 0 · 화면 변화 0 · /cart 미반영. /cart 는 헤더 「로그아웃」(로그인 상태)인데 본문 「장바구니는 로그인 후 이용할 수 있습니다」(@07:01:15 · 재현 07:01:43). 코드 확정(S6 §2): 이 문구는 상태코드와 무관하게 error!=null 이면 렌더된다(cart-page.tsx:230-243 · 401 전용 분기 아님). [정정] document.cookie 0개·localStorage 회원 토큰 없음은 결함이 아니라 정상 — 토큰은 HttpOnly 세션 쿠키 JWT 에만 있고 부착은 서버 프록시가 결정한다(route.ts:53) | 2026-09-17 07:00:25~07:01:43 | 오픈 차단 1순위 — 회원이 장바구니를 쓸 수 없다. 원인 가설 G1(프록시가 JWT 를 못 읽음 · 쿠키명 판정을 req.nextUrl.protocol 로 해 리버스프록시 뒤에서 __Secure- 접두를 놓침, route.ts:27-30) 우세, G2(shop-api 거부)는 차순위. 판별 증거는 서버 로그 「[shop proxy] GET /cart → <상태> (member=true¦false)」 단 한 줄(route.ts:99-102) = D-0. 수정은 D-1(프록시 쿠키명·secret 통일)이 B4·D2 배송지·B3 담기를 한 번에 푼다
B5 | 회원가입·로그인(이메일·SMS·소셜) | ① | 스킨(후니 개발·김동학) · 샵바이 회원(NHN 제공) | 쇼핑개발·실무운영 | 부분 | 필수 | run 레인 직접 관측 2026-09-17 06:52~07:01 KST (ego-browser space 20 · p1): 이메일형 계정으로 https://shopby.huniprinting.co.kr/login 제출(@06:53:25). **로그인은 성공**(이후 /mypage 가 「앤써니님, 반갑습니다」로 렌더 @06:55:42). 그러나 제출 직후 /login 에 머무르며 **「이메일 또는 비밀번호를 확인해주세요.」 오류 문구 표시**(@06:53:30) · 리다이렉트 없음. 승계: S1 §1 B5 wired Y7/stub1 | 2026-09-17 06:53:25~06:55:42 | 성공을 실패로 보여주는 결함 — 손님은 로그인 실패로 읽고 이탈한다. 코드 확정(S6 §1): login-form.tsx:51-63 이 signIn 예외(.catch(()=>null))와 res.error 를 한 문구로 뭉개고 성공 시에만 리다이렉트한다. 원인 H1(예외를 삼킴) vs H2(res.error) 는 POST /api/auth/callback/credentials 응답 본문으로 판별 = D-0. 수정 D-2(오류 분리 + 세션 기준 리다이렉트 + redirectTo)
B6 | 주문서·결제(무통장 / PG 카드) | ① | 스킨(후니 개발·김동학) · 샵바이 주문·NCPPay(NHN 제공) · 이니시스(외부 PG) | 쇼핑개발·외부 | 부분 | 필수 | 승계(코드): S1 §4 payType 은 ACCOUNT 하나 · 카드 탭은 제출 시 차단 · 현금영수증·세금계산서는 reserve 바디 미포함. 승계(셀러어드민 9/16 R1d): 전자결제(PG) 미신청 · 결제수단 노출 10항목 전부 「사용 안 함」. run 레인 직접 관측 2026-09-17 06:52~07:01 KST (ego-browser space 20 · p1): **주문서 진입 자체가 불가** — B4 담기 실패로 주문 대상이 만들어지지 않고, /cart 가 회원에게 「로그인 후 이용」 안내만 띄운다 | 2026-09-17 07:01:15 | 선행 3단: ① 카트 인증 결함(B4) 해소 → ② PG 신청(셀러어드민) → ③ 결제수단 노출 켜기. 그 전에는 주문서 화면 관측 자체가 불가능
B7 | 주문 성립(샵바이 주문 생성) | ① | 샵바이 주문 원장(NHN 제공) | — | 구현-미검증 | 필수 | 승계: S1 §1 B7 wired Y3/stub1 · S2 §0 실주문 0건(PG 승인 전) · t_ord_orders 0행 @00:56. run 레인 직접 관측 2026-09-17 06:52~07:01 KST (ego-browser space 20 · p1): 회원 주문조회 화면 렌더 확인 — 「주문 내역이 없습니다」(@06:56:46) | 2026-09-17 06:56:46 | B4·B6 선행이라 실주문 1건 종단은 여전히 불가 · 비회원 주문완료 화면이 주문번호만 표시(입금계좌·금액 없음) 잔존
C1 | 주문 등록 수신(order/register · 서버키) | ② | 스킨(후니 개발·김동학) → webadmin(후니 개발·서희항) | 쇼핑개발·인쇄개발 | 부분 | 필수 | 받는 쪽=구현-미검증: urls.py:268 · widget_api.py:5590-5747 · sql/87 · 테스트 12+22건. 부르는 쪽=없음: S1 §2 order/register 호출 0 · X-Huni-Server-Key 0 · handoff/verify 0(requote/route.ts:5,48-56 · huni-widget.tsx:50,78) | 2026-09-17 01:00 | 주문 성립 후 webadmin 으로 넘기는 다리가 통째로 없다 — 스킨측 호출 구현 3행 · order/register 계약(엔드포인트·페이로드·서버키) 인쇄개발 회신 대기
C2 | 원고 승격(임시→주문 보관함) | ② | webadmin — 후니 개발(서희항) | 인쇄개발 | 구현-미검증 | 필수 | S2 pipeline-status C2: widget_api.py:5340-5366 · artwork_promote.py:220·271·198 · s3_artwork.py:135·345·364·387 · sql/88 · 테스트 20+33+8건 · t_ord_artworks 0행 @00:56 | 2026-09-17 00:56 | 실파일 승격 1건 종단 · 편집기 산출물 경로 없음(artwork_promote.py:76-77) · HOLD 목록 화면 없음 · 크론·워커 없어 스윕이 요청에 얹혀 lazy 동작
C3 | 웹훅 수신(입금·취소·주소 변경) | ② | 샵바이 웹훅(NHN 제공) → webadmin(후니 개발·서희항) | 쇼핑개발·인쇄개발·외부(NHN) | 부분 | 필수 | 수신=구현-미검증: shopby_hook.py:81-133(저장 후 200) · sql/89 · 테스트 11건. 해석=없음: hook_sts 를 읽는 코드 0건 · /orders 호출 0건 · t_ord_webhooks 0행 @00:56 | 2026-09-17 00:56 | 웹훅 소비자가 없으면 입금 사실을 우리가 모른다 — RECEIVED 로만 쌓이고 PAID 전이 없어 접수 시작 신호 부재(STD-MFG-136 이 C3~C5 전체의 관문) · SB-2 분기표 구현 · 샵바이 셀러어드민(NHN) 웹훅 등록 현황 확인
C4 | 파일 검수(사람 / PitStop) | ③ | webadmin(후니 개발·서희항) · 사람(실무운영) · PitStop(외부) | 실무운영 | 없음 | 필수 | S2 §1 4관문 통과 — 화면(관리자 33메뉴에 주문 없음) · 코드(grep pitstop/clamav/MpCmdRun py 0건) · 라이브러리(requirements.txt 는 boto3 뿐) · 설계 문서 자체가 미체크(order-to-mes-process.md:693-697) | 2026-09-17 01:00 | PitStop 은 코드 이전에 조달 문제 — 구매·라이선스·EC2 Windows·프로파일·n8n 이 전부 선행이라 조달 리드타임이 임계경로(결정 D-P1·D-P2)
C5 | 접수→생산지시(수동 / MES) | ③ | webadmin(후니 개발·서희항) · MES(외부·자체 운영) | 실무운영·인쇄개발 | 없음 | 필수 | S2 §1 4관문 통과 — admin.py grep TOrdOrders 0건 · templates grep t_ord 0건 · urls.py admin 경로에 주문 목록 0건 · SOAP 라이브러리 0 · 설계만(order-to-mes-process.md:468-496). 예외: MES 품목코드는 부분(판매중 15/202 @00:56) | 2026-09-17 00:56 | 접수 화면은 설계 결정 없이는 그릴 수 없다(D-P7) · 상태머신(D-P5) · WCF 클라이언트(D-P6) · MES→우리 API 4종 · 셋트·건수 주문의 MES 작업 분해 규칙 부재
C6 | 생산·출고·송장 등록 | ③ | 현장(실무운영) · 샵바이 셀러어드민(NHN 제공) | 실무운영 | 없음 | 필수 | 후니측 자동 배선=없음: S2 §1 shopby_client.py 는 범용 request 만(:137) · 호출자 3곳 전부 상품 API · /orders 계열 호출 0건. 엔드포인트만 확정(shopby-server-api.md:113-123). **수동 경로는 셀러어드민에 실재**: 배송준비중 주문 화면의 「송장번호 저장·스캐닝 출고 처리·묶음배송일괄처리」 + 송장 일괄 업로드(R1d #61) — 단 스캐닝 출고는 후니 상품 옵션관리코드 빈값이라 바코드 없이 실사용 불가 추정(R1d A-11) | 2026-09-16 21:33 · 2026-09-17 01:00 | TO-2/3/4/5 래퍼 + 우리 변경 메아리 표식 · 다중 송장 정책 · 취소·클레임 3단 게이트 · 선행: 샵바이 시스템키·장기 토큰 발급(미확인). **오픈 초기 수동 운영 가능 여부는 셀러어드민 화면으로 별도 판단 가능**
C7 | 상태 반영→고객 주문조회 | ① | 샵바이 셀러어드민(NHN 제공) → 스킨(후니 개발·김동학) | 쇼핑개발·실무운영 | 부분 | 필수 | 스킨측 승계: S1 §1 C7 wired Y4/N1 — 인쇄 공정 단계 표시 없음. webadmin측=없음(api/w/v1 주문 조회 경로 0). run 레인 직접 관측 2026-09-17 06:52~07:01 KST (ego-browser space 20 · p1): 회원 /mypage/orders 렌더 확인 · 기간 필터 4종(3개월/6개월/1년/3년) 노출 · 내역 0건(@06:56:46). 구 사이트는 12단계 공정 범례를 고객에게 노출했음(R1a §4) | 2026-09-17 06:56:46 | 내부 단계 노출 여부 결정 — 구 사이트 12단계 대비 샵바이 6상태로 후퇴 · C1 선행
D1 | 알림(SMS·알림톡·메일) | ② | 샵바이 셀러어드민 알림(NHN 제공) — 설정 항목 | 실무운영 | 부분 | 필수(제안·리드 판정) | run 레인 직접 관측 2026-09-17 07:41~07:42 KST (ego-browser space 20 · p3 · 관리자 로그인 · 읽기 전용 · 저장 0). 본문은 iframe enterprise-remote.shopby.co.kr 에 있어 메가메뉴 클릭으로 진입. SMS 관리>사용설정(@07:41:20): SMS 사용설정 **「사용 안 함」 선택 확인** · 발신번호 0234098853(등록·비활성 표시) · 잔여 1,000P(SMS 1,000건/알림톡 1,666건/친구톡 714건) · 포인트 부족 알림 「사용」(100P 도달시 + 발송실패시). 알림톡 관리>사용설정(@07:42:09): 채널 @huniprinting·발신프로필키 등록됨 · **알림톡 사용 여부 「사용 안 함」 선택 확인** · 자동 알림톡 회원 관련에서 「사용함」은 4건뿐(비회원 주문비밀번호 변경·휴면전환사전안내·광고성 SMS 수신설정결과·광고성 SMS 수신현황안내) — 9/16 R1d 와 동일. 화면 명시 의존: 「SMS 관리>사용설정에서 발신번호가 등록되어야 카카오톡 채널 등록 및 알림톡 발송 가능」 · 「템플릿은 카카오 검수 승인 후에만 발송 가능」 | 2026-09-17 07:41:20~07:42:09 | [NHN 제공 SaaS — 설정 항목이지 개발 대상 아님] 실무운영이 셀러어드민에서 켜고 등록: SMS 사용설정 ON · 알림톡 사용 여부 ON · 주문배송 알림톡(입금대기안내·주문접수완료 등) 개별 ON · 템플릿 등록. **카카오 검수 승인이 화면에 명시된 선행이라 리드타임이 임계경로**(오늘 템플릿 0건 · R1d 9/16). 무통장 주문의 입금계좌 전달 경로가 여기뿐이다 — 비회원 주문완료 화면은 주문번호만 표시(S1 §2)
D2 | 마이페이지·주문조회 | ① | 자사몰 스킨 — 후니 개발(김동학) | 쇼핑개발 | 부분 | 필수 | run 레인 직접 관측 2026-09-17 06:54~06:58 KST: 회원 로그인 상태로 마이페이지 10메뉴 전건 렌더 확인 · 404 0건 · 도메인 이탈 0. 결함 2건: ① /mypage/address 가 로그인 상태에서 「배송지를 불러올 수 없습니다」(@06:57:45) — 코드 확정(S6 §3) 상태코드 무관 고정 문구(address-section.tsx:259-262) · B4 와 동일 프록시 원인 공유 ② 비로그인으로 /mypage 계열 6경로가 리다이렉트 없이 열림(@06:54:19~06:55:17) — [정정] 「리다이렉트 부재」가 아니라 proxy.ts:83 matcher 는 /mypage 를 포함하며 new URL("/login", nextUrl) 의 호스트 문제(S6 L1) | 2026-09-17 06:54:19~06:58:20 | 배송지는 D-1(프록시 수정)으로 함께 해소 예상 + use-shipping-address.ts:66 에 enabled 게이트 추가(D-4). 비로그인 노출은 D-6(리다이렉트 절대 origin). 구 사이트 대비 누락 3종(회원할인율·옵션보관함·1:1문의) 범위 결정(PM) · mypage/layout.tsx:26 더미 폴백 제거(S6 L7)
D3 | 취소·반품·문의(CS) | ① | 스킨(후니 개발·김동학) · 샵바이 셀러어드민 클레임(NHN 제공) | 쇼핑개발·실무운영 | 없음 | 권장 | 스킨측=없음: S1 §2 D3 wired N×5 — 취소·반품/교환 버튼 0(order-detail-section.tsx:12,27) · 1:1 문의 href="#" · 상품 Q&A 탭 · FAQ 라우트 부재(R1a 404). 운영자측 그릇은 실재: 셀러어드민 취소 관리 1건(2026-09-15 취소완료[환불없음] 클레임 6801466) · 교환/반품/환불/CS처리내역 메뉴(R1d #62). 구 사이트는 상품Q&A·1:1문의·체험단 화면 실재(R1a §4) | 2026-09-16 21:26~21:33 · 2026-09-17 01:00 | 클레임·문의 범위 결정(PM: Shopby API / 외부 채널 / 미제공) 후 구현 5행 — **고객이 스킨에서 취소를 못 하면 전량 CS 유입**
D4 | 증빙(세금계산서·현금영수증) | ① | 자사몰 스킨 별도 개발 — 후니 개발(김동학) | 쇼핑개발·실무운영 | 없음 | 권장 | 스킨측 승계: S1 §1 D4 wired Y0/N1/stub1 — /mypage/document 정적 비교표(document-section.tsx:41-51). 샵바이 셀러어드민(NHN) 승계(9/16 R1d #14): 현금영수증 「사용 안 함」(사용 중인 PG사 없음) · 거래명세서 쇼핑몰 노출 「미노출」. run 레인 직접 관측 2026-09-17 06:52~07:01 KST (ego-browser space 20 · p1): **정적 더미가 고객 화면에 실주문처럼 노출됨** — 주문 0건인 계정에 주문번호 2025020712254514 · 11,000원 · 2025-02-06 가상계좌 · D-5일 표시, 세금계산서 사업자정보 「후니프린팅 / 206-07-88022 / 최숙진」(@06:58:08). **푸터 표기 206-29-88022 와 사업자번호 불일치** | 2026-09-17 06:58:08 | 가짜 주문·틀린 사업자번호 노출 — 오픈 전 필수. 코드 확정(S6 §4): document-section.tsx:123-239 주문 3표 · :257-281 사업자정보가 전부 정적 리터럴이고 Shopby 호출 0건. 정본 판정 206-29-88022 우세(footer.tsx:53 · 약관 · 개인정보방침 · 라이브 28파일 · 서울 중구 통신판매업 번호와 정합), 206-07 은 목업 1곳뿐. 최종 확정은 사업자등록증 원본(Missing Input). 수정 D-5(목업 제거 + lib/site-legal.ts 상수 단일화) → D-7(실주문 연동)
D5 | 프린트머니(선불충전) | ③ | 후니 원장(후니 개발·담당 미정) · 샵바이 외부포인트(NHN 제공·엔터프라이즈) | 오픈 후 | 없음 | 이관만 필수 | S3 B: webadmin 코드 0건(grep 6키워드 0) · 설계만 존재 · 스킨 /mypage/money 정적 UI · useChargePoint null 스텁. 셀러어드민 실측(R1d): 앱 스토어에 **외부포인트 관련 앱 없음**(#41) · 적립금 설정은 상품/회원 적립 「사용 안 함」·후기 적립만 사용(#71). 구 사이트 프린팅머니 화면은 「현재 사용가능 금액 0」 + 내역표(R1a §4 · STD-MYP-006/007/009) | 2026-09-16 21:26~21:33 · 2026-09-17 01:00 | 충전 기능은 오픈 후 트랙. 잔액 이관은 오픈 범위 — 블로커 4건(추출 주체·Shopby 일괄등록 수단·엔터프라이즈 플랜 V9·개발 주체) 미해소. **외부포인트 앱이 스토어에 없다는 관측은 「엔터프라이즈 전용」(S3) 과 정합**
E1 | 셀러어드민 설정(결제수단·배송비·기초정보·운영자 계정) | ② | 샵바이 셀러어드민(NHN 제공) — 설정 항목 | 실무운영 | 부분 | 필수 | run 레인 직접 관측 2026-09-17 07:40:49 KST (p3 · 기초정보 관리 · iframe enterprise-remote…/configuration/basic/info · 읽기 전용 · 저장 0). **입력값 실측**: 회사명 **빈칸**(0/45) · 대표자명 「대표 운영자」(기본값성) · 사업자등록번호 **빈칸**(0/10) · 전자상거래업자 부호 **빈칸**(0/11) · 통신판매업 신고번호 **빈칸**(0/20) · 팩스번호 빈칸 · 업종 빈칸. **채워진 2건이 오히려 문제**: 대표전화번호 **010-****-3762**(개인 휴대폰 · 푸터 대표전화 02-3409-8853 과 불일치) · 대표이메일 ******@gmail.com**(S6 §4 가 목업 더미 계열로 지목한 바로 그 주소가 라이브 설정에도 존재). 승계(9/16 R1d): 전자결제(PG) 미신청 · 결제수단 노출 10항목 전부 「사용 안 함」 · 운영자 1명(마스터·채훈희) · 권한그룹 0건 · 배송비 템플릿 1(무료) | 2026-09-17 07:40:49 (+ 9/16 R1d 승계분) | [NHN 제공 SaaS — 설정 항목이지 개발 대상 아님] 실무운영·PM 이 입력·신청: 기초정보 7항목(회사명·사업자등록번호·전자상거래업자 부호·통신판매업 신고번호·업종·팩스·대표자명 정정) · **대표전화번호를 010 개인번호 → 02-3409-8853 로 교체** · **대표이메일 ****@gmail.com → 후니 공식 주소로 교체** · PG 신청(B6 선행) · 결제수단 노출 10항목 켜기 · 실무진 운영자 계정·권한그룹 생성. E3 법정 표기와 한 벌로 처리
E2 | 도메인·SSL·소셜 콜백·환경변수 | ② | Vercel(외부) · 샵바이 셀러어드민(NHN 제공) · 소셜 3사 개발자센터(외부) | 쇼핑개발·PM | 부분 | 필수 | 승계: S1 §1 E2 wired Y7/stub1 · 리다이렉트 도메인 이탈(proxy.ts:59)·무인증 프록시·/admin 잔존. run 레인 직접 관측 2026-09-17 06:52~07:01 KST (ego-browser space 20 · p1): **도메인 이탈 재현 안 됨** — /login 제출 전후 + /mypage 계열 6경로 전부 shopby.huniprinting.co.kr 유지(@06:52:44~06:58:20). 단 세션 시작 시 p1 탭이 https://huni-skin-shopby.vercel.app/login 에 있었음(이전 레인이 남긴 위치 · run 레인이 재현한 것 아님) | 2026-09-17 06:52:44~06:58:20 | **이탈 조건이 회원 흐름 전체에서 재현되지 않음 — S4 의 「코드에 vercel.app 문자열 0건」과 정합.** Vercel 대시보드 리다이렉트 설정 확인으로 결착(S4 F4-7·PM) · 무인증 프록시·use-admins.ts 삭제는 유지
E3 | 법정 표기·약관·개인정보 | ① | 스킨(후니 개발·김동학) · 샵바이 셀러어드민 기초정보(NHN 제공·설정) | 실무운영·PM | 부분 | 필수 | 스킨측: S1 §1 E3 wired Y3/N1 — 가입 약관동의 joinTermsAgreements 미전달. 셀러어드민 기초정보 6항목 전부 빈칸(9/16 R1d #72). run 레인 직접 관측 2026-09-17 06:52~07:01 KST (ego-browser space 20 · p1): 스킨 푸터는 사업자등록번호 206-29-88022 · 통신판매업신고번호 2019-서울중구-1347 · 개인정보관리책임자 김용기 로 **표기되어 있음**(@06:55:42). 그러나 /mypage/document 의 세금계산서 사업자정보는 **206-07-88022** 로 다름 | 2026-09-17 06:55:42~06:58:08 | 같은 사이트 안에서 사업자등록번호가 둘로 갈린다 — D-5 에서 lib/site-legal.ts 상수로 단일화(정본 206-29-88022 우세 · 사업자등록증으로 최종 확정). 가입 약관동의 이력 전달 배선 · 셀러어드민 기초정보 6항목 입력(R1d #72 기준 전부 빈칸)
E4 | 테스트 시나리오·오픈 리허설·롤백 | ③ | 전체 — 후니 개발 + NHN 제공 + 외부 합동 | PM·전원 | 미착수 | 필수 | S4 §3 오픈 테스트 진입 조건 9항 중 충족 0 — 첫 Lightsail 배포 미실행(aws-lightsail-dev-runbook.md:21) · S2 실주문 0건 · 종단 테스트 대상 환경이 아직 없음 | 2026-09-17 01:00 | F1~F4 완료가 선행. 진입 조건 9항을 그대로 리허설 체크리스트로 승격
F1 | 관리서버 dev 배포·검증(F1-1~F1-5) | ③ | AWS Lightsail(외부 인프라) · GitHub Actions — 후니 개발(서희항)+인프라팀 | 인프라·인쇄개발 | 미착수 | 필수 | S4 §2 F1 — 이미지 Dockerfile.aws 로컬 실빌드 검증(965MB) · 배포 워크플로 완료·수동 실행만 활성 · 첫 Lightsail 배포는 여전히 미실행(런북:21) | 2026-09-17 (S4 문서 실사 · 화면 관측 아님) | 선행 블로커: OIDC 신뢰정책 회신(lightsail:GetContainerServices 포함 여부) · huni/dev/admin-runtime-env 시크릿 채움 — 둘 다 인프라 회신 대기
F2 | DB 반입(PG 18.6→17)·검증 4종·vc_ 분리 | ③ | AWS Lightsail PostgreSQL 17(외부 인프라) — 인프라팀+후니 개발(서희항) | 인프라·인쇄개발 | 미착수 | 필수 | S4 §2 F2 · §1 DB 행 — 스키마는 sql/*.sql 수동 적용 · 반입 통로 SSH 터널은 8/31 확정 후 접속정보 미수령(런북:80) | 2026-09-17 (S4 문서 실사 · 화면 관측 아님) | 선행 블로커: SSH 터널 접속정보 · Lightsail PG 17 인스턴스와 hunidb·webapp 2 DB 생성 여부. 리허설(F2-2) PASS 전 본반입 금지(R3 다운버전 비호환)
F3 | 운영 전환 12단계(F3-1~F3-12) | ③ | Railway(외부) → AWS Lightsail(외부) — 후니 개발+인프라+실무운영 | 인쇄개발·인프라·운영·PM | 미착수 | 필수 | S4 §2 F3 — 12단계 전부 미실행. F2-4 본반입이 선행이며 F3-1~F3-10 은 직렬 | 2026-09-17 (S4 문서 실사 · 화면 관측 아님) | 되돌릴 수 없는 단계 2개(F3-11 Railway 종료 · F4-8 Vercel 정지)는 오픈 테스트 PASS 를 선행조건으로 고정(R9) · 반입 창~F3-10 까지 가격·상품·위젯 편집 전면 정지 권고(R1)
F4 | 스킨 컨테이너화·배포·도메인·콜백·env 이관 | ③ | Vercel(외부) → AWS Lightsail(외부) — 후니 개발(김동학)+인프라 | 쇼핑개발·인프라·PM | 미착수 | 필수 | S4 §1 스킨 행 — AWS 참조 0건(grep lightsail¦aws¦ecr 0) · 배포 워크플로는 label-sync.yml 뿐 · 단 output:standalone + 멀티스테이지 Dockerfile 존재로 이미지는 바로 빌드 가능 | 2026-09-17 (S4 문서 실사 · 화면 관측 아님) | 선행 블로커: Vercel 프로젝트 접근(현재 DATABASE_URL·NEXTAUTH_URL 목적지 미확인) · 스킨 DATABASE_URL 목적지 결정(PM) · 소셜 3사 콘솔 Redirect URI 권한자. NEXTAUTH_URL 미고정 시 3사 콜백 전부 거부(R5)

## 10_트랙체크리스트
트랙별 체크리스트 — 계획서(HTML) 체크리스트와 같은 행
735행 = 최상위(top) 28 + 세부(detail) 707 · 소요 하한 = 원장 분류 개발·수정 행만 · 가장 이른 완료일은 선행 관계만으로 계산한 하한 · api-path ∈ server-api / shop-api / admin-manual / none
row_id | 구분 | 트랙 | 구간 | 할 일 | std_id | 담당 | 가장 이른 완료일(하한) | 소요 하한(일) | 1주+ 건수 | 완료 증거 | 체크 방법 | 선행 | 상태 | 소유 | 분류 | api-path | api-evidence | API 있는데 수동 | 비고
T1-1 | top | T1 | F1 | 관리서버(webadmin) Lightsail dev 배포·검증 — F1-1~F1-5 | NEW | 서희항 | 미산정(런북 단계 수 5 · 원장 미완 행 없음) | 0 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:36 | Lightsail 콘솔을 열어 admin 서비스가 healthy 이고 /healthz 페이지에 접속하면 ok 가 나오는지 조회한다 | 외부(인프라팀) OIDC 신뢰정책·시크릿 회신 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 행이 없다(S4 런북이 원천)
T1-2 | top | T1 | F2 | DB 반입(PG 18.6→17) 리허설·본반입·검증 4종·vc_ 분리 — F2-1~F2-4 | NEW | 서희항 | 미산정(런북 단계 수 4 · 원장 미완 행 없음) | 0 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:46 | 리허설 결과 로그를 열어 검증 4종이 exit 0 이고 행수 지문 목록이 Railway 와 같은지 조회한다 | 외부(인프라팀) SSH 터널·PG 17 인스턴스 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 행 없음(S4 런북이 원천)
T1-3 | top | T1 | F3 | 운영 전환 12단계(F3-11 Railway 종료는 오픈 테스트 통과 전 금지) | NEW | 서희항 | 미산정(런북 단계 수 10 · 원장 미완 행 없음) | 0 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:55 | huni-admin.printly.co.kr/healthz 페이지에 접속해 200 을 보고 Railway 콘솔에서 크론이 정지 상태인지 조회한다 | T1-2 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 행 없음(S4 런북이 원천)
T1-4 | top | T1 | F4 | 스킨 컨테이너화·도메인·소셜 콜백·env 이관(F4-8 Vercel 정지는 오픈 테스트 통과 전 금지) + 로그인 리다이렉트 재검증 | STD-SYS-024;STD-SYS-036;STD-SYS-040;STD-SYS-052 | 김동학 | 2026-09-17 | 1 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:72 | shopby.huniprinting.co.kr 로그인 페이지에 접속해 구글·네이버·카카오 버튼을 각각 눌러 마이페이지 화면으로 돌아오는지 조회한다 | 외부(Vercel 계정 소유자) 접근 · 외부(소셜 3사 콘솔 권한자) | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=F4·E2
T2-1 | top | T2 | A1 | 상품·가격 데이터 충전 — 기본사양가 없음 2건·0원 조합 교정 | STD-CAT-023;STD-CAT-024;STD-CAT-025;STD-CAT-026;STD-CAT-028;STD-CAT-031;STD-CAT-033;STD-CAT-035;STD-CAT-036;STD-CAT-037;STD-CAT-038;STD-CAT-039;STD-CAT-040;STD-CAT-041;STD-OPT-043;STD-OPT-044;STD-OPT-045;STD-OPT-046;STD-OPT-047;STD-OPT-048;STD-OPT-049;STD-OPT-050;STD-OPT-051;STD-OPT-052;STD-ADP-001;STD-ADP-002;STD-ADP-003;STD-ADP-004;STD-ADP-005;STD-ADP-006;STD-ADP-007;STD-ADP-008;STD-ADP-009;STD-ADP-010;STD-ADP-011;STD-ADP-012;STD-ADP-013;STD-ADP-014;STD-ADP-015;STD-ADP-016;STD-ADP-023;STD-ADP-024;STD-ADP-025;STD-ADP-026;STD-ADP-027;STD-ADP-028;STD-ADP-029;STD-ADP-030;STD-ADP-031;STD-ADP-032;STD-ADP-033;STD-ADP-034;STD-ADP-035;STD-ADP-036;STD-ADP-037 | 최숙진 | 2026-09-30 | 8 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:3 | webadmin 가격 시뮬레이터 화면을 열어 아크릴키링·무선책자를 조회하고 0원 구성요소가 목록에 없는지 확인한다 | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=A1·A2
T2-2 | top | T2 | A3 | 위젯 기본값 미지정 교정·재게시 | STD-OPT-001;STD-OPT-002;STD-OPT-003;STD-OPT-004;STD-OPT-005;STD-OPT-006;STD-OPT-007;STD-OPT-037;STD-OPT-038;STD-OPT-039;STD-OPT-040;STD-OPT-041;STD-OPT-042;STD-ADP-017;STD-ADP-018;STD-ADP-019;STD-ADP-020;STD-ADP-021;STD-ADP-022 | 최숙진 | 2026-10-01 | 1 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:4 | webadmin 위젯빌더 메뉴를 열어 미리보기에서 기본값 상태 가격이 0원이 아닌지 조회하고 게시 목록에 게시됨으로 뜨는지 본다 | T2-1 · 결정 10(기본값 지정 주체) | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=A3
T2-3 | top | T2 | A4 | 샵바이 상품 연동 — 시작가 「10원~」 교정·상품 수 296/291/297 불일치 규명 | STD-CAT-001;STD-CAT-002;STD-CAT-003;STD-CAT-022;STD-CAT-030;STD-CAT-043 | 서희항 | 2026-09-28 | 6 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:5 | shopby.huniprinting.co.kr 스티커 카테고리 페이지에 접속해 카드 가격이 10원~ 이 아닌 기본사양가로 나오는지 조회한다 | 결정 23·29 | 부분 | huni | dev | server-api | product-server-public.endpoints.json PATCH /products/{productNo}/ |  | 구간=A4
T2-4 | top | T2 | B2 | 위젯 견적·원고 업로드·편집기(Edicus) 경로 검증 | STD-OPT-008;STD-OPT-009;STD-OPT-010;STD-OPT-011;STD-OPT-012;STD-OPT-013;STD-OPT-014;STD-OPT-015;STD-OPT-016;STD-OPT-017;STD-OPT-018;STD-OPT-019;STD-OPT-020;STD-OPT-021;STD-OPT-022;STD-OPT-023;STD-OPT-024;STD-OPT-025;STD-OPT-026;STD-OPT-027;STD-OPT-028;STD-OPT-029;STD-OPT-030;STD-OPT-031;STD-OPT-032;STD-OPT-033;STD-OPT-034;STD-OPT-035;STD-OPT-036;STD-OPT-053;STD-OPT-054;STD-OPT-055;STD-OPT-056;STD-ART-001;STD-ART-002;STD-ART-003;STD-ART-004;STD-ART-005;STD-ART-006;STD-ART-007;STD-ART-019;STD-ART-020;STD-ART-021;STD-ART-022;STD-ART-023;STD-ART-024;STD-ART-025;STD-ART-030;STD-ART-031;STD-ART-032 | 서희항 | 2026-10-13 | 14 | 1 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:9 | 하드커버링책자 상품 페이지에 접속해 편집기 버튼을 눌러 저장 후 위젯 화면에 편집 완료가 표시되는지 조회한다 | T3-1(담기 결함) | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=B2·B3
T3-1 | top | T3 | B4 | 회원 장바구니 인증 결함 수정(서버 프록시 토큰 · D-1) — 결함 1·2·3·5 공통 뿌리 | STD-ORD-001;STD-ORD-002;STD-ORD-003;STD-ORD-004;STD-ORD-005;STD-ORD-006;STD-ORD-007;STD-ORD-008 | 김동학 | 2026-09-17 | 1 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S6-defects/defect-code-analysis.md:5 | 로그인 후 상품 페이지에서 장바구니 버튼을 누르고 /cart 페이지에 접속해 담은 항목이 목록에 보이는지 조회한다 | 서버 로그 「[shop proxy] GET /cart」 1줄(지니) | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /cart |  | 구간=B4
T3-2 | top | T3 | B5 | 로그인 성공인데 오류 문구·리다이렉트 없음 수정(D-2) + 회원 이관 경로 확정 | STD-MEM-001;STD-MEM-002;STD-MEM-003;STD-MEM-004;STD-MEM-005;STD-MEM-006;STD-MEM-007;STD-MEM-008;STD-MEM-009;STD-MEM-010;STD-MEM-011;STD-MEM-012;STD-MEM-013;STD-MEM-014;STD-MEM-015;STD-MEM-016;STD-MEM-017;STD-MEM-018;STD-MEM-019;STD-MEM-020;STD-MEM-021;STD-MEM-022;STD-MEM-023;STD-MEM-024 | 김동학 | 2026-09-22 | 3.5 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S6-defects/defect-code-analysis.md:24 | shopby.huniprinting.co.kr 로그인 페이지에 접속해 정상 계정으로 로그인을 누르면 오류 문구 없이 마이페이지 화면으로 이동하는지 조회한다 | 결정 8(테스트 회원 계정) · 외부(구 사이트 운영사) DB 접속 | 부분 | huni | dev | server-api | member-server-public.endpoints.json POST /members/external |  | 구간=B5
T3-3 | top | T3 | B6 | 주문서·결제 — 결제수단 범위 결정 후 스킨 결제 분기·주문 성립 1건 종단 | STD-ORD-009;STD-ORD-010;STD-ORD-011;STD-ORD-012;STD-ORD-013;STD-ORD-014;STD-ORD-015;STD-ORD-016;STD-ORD-017;STD-ORD-018;STD-ORD-019;STD-ORD-020;STD-ORD-021;STD-ORD-022;STD-ORD-023;STD-ORD-024;STD-ORD-025;STD-ORD-026;STD-ORD-027;STD-ORD-028;STD-ORD-029;STD-ORD-030;STD-ORD-031;STD-ORD-032;STD-PAY-001;STD-PAY-002;STD-PAY-003;STD-PAY-005;STD-PAY-007;STD-PAY-008;STD-PAY-009;STD-PAY-010;STD-PAY-011;STD-PAY-012;STD-PAY-013;STD-PAY-014;STD-PAY-019;STD-PAY-020;STD-PAY-021;STD-PAY-022;STD-PAY-023;STD-PAY-024;STD-PAY-025;STD-PAY-026;STD-PAY-027;STD-PAY-028;STD-PAY-029;STD-PAY-031 | 김동학 | 2027-01-25 | 34.5 | 4 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:12 | 장바구니에서 주문하기를 눌러 주문서 페이지에 접속하고 무통장 결제로 주문 완료 화면까지 가서 입금계좌가 표시되는지 조회한다 | T3-1 · T5-1(PG 신청·결제수단 노출) · 결정 3 | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /order-sheets |  | 구간=B6·B7
T3-4 | top | T3 | D2 | 마이페이지 배송지 결함·비로그인 노출·홈/목록 더미 정리 | STD-CAT-004;STD-CAT-005;STD-CAT-006;STD-CAT-007;STD-CAT-008;STD-CAT-009;STD-CAT-010;STD-CAT-011;STD-CAT-012;STD-CAT-013;STD-CAT-014;STD-CAT-015;STD-CAT-016;STD-CAT-017;STD-CAT-018;STD-CAT-021;STD-CAT-027;STD-CAT-029;STD-CAT-034;STD-CAT-019;STD-CAT-020;STD-INF-005;STD-INF-006;STD-INF-007;STD-INF-009;STD-INF-010;STD-INF-011;STD-OPT-057;STD-OPT-058;STD-MYP-001;STD-MYP-002;STD-MYP-003;STD-MYP-004;STD-MYP-005;STD-MYP-010;STD-MYP-011;STD-MYP-012;STD-MYP-013;STD-MYP-016;STD-MYP-017;STD-MYP-018;STD-MYP-019;STD-MYP-030;STD-MYP-031;STD-MYP-032;STD-MYP-040;STD-PRM-001;STD-PRM-002;STD-PRM-003;STD-PRM-004;STD-PRM-005;STD-PRM-006;STD-PRM-007;STD-PRM-008;STD-PRM-009;STD-PRM-010;STD-PRM-011;STD-PRM-015;STD-PRM-016;STD-PRM-018;STD-PRM-019;STD-PRM-020;STD-ADC-001;STD-ADC-002;STD-ADC-003;STD-ADC-004;STD-ADC-005;STD-ADC-006;STD-ADC-007;STD-ADC-008;STD-ADC-009;STD-ADC-010;STD-ADC-011;STD-ADC-012;STD-ADC-013;STD-ADC-014;STD-ADC-015;STD-ADC-016;STD-ADC-017 | 김동학 | 2026-12-08 | 53.5 | 1 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S6-defects/defect-code-analysis.md:58 | 로그인 후 마이페이지 배송지 메뉴를 열어 「불러올 수 없습니다」 문구 없이 배송지 목록이 조회되는지 본다 | T3-1 | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /profile/shipping-addresses |  | 구간=D2·B1·A5
T3-5 | top | T3 | D3 | 취소·반품·문의 — 범위 결정 후 스킨 버튼·문의 라우트 구현 | STD-CLM-018;STD-CLM-001;STD-CLM-002;STD-CLM-003;STD-CLM-004;STD-CLM-005;STD-CLM-006;STD-CLM-007;STD-CLM-008;STD-CLM-009;STD-CLM-010;STD-CLM-011;STD-CLM-012;STD-CLM-013;STD-CLM-014;STD-CLM-015;STD-CLM-016;STD-CLM-017;STD-CLM-019;STD-CLM-020;STD-CLM-021;STD-CLM-022;STD-CLM-023;STD-CLM-024;STD-CLM-025;STD-CLM-026;STD-ADO-022;STD-ADO-023 | 신우진 | 2026-12-29 | 69 | 11 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:23 | 마이페이지 주문 상세 페이지를 열어 취소 신청 버튼이 보이는지 조회하고 1:1 문의 메뉴가 # 이 아닌 화면으로 열리는지 본다 | 결정 27 · 차단 입력 S1-6 | 없음 | huni | config | shop-api | claim-shop-public.endpoints.json POST /profile/claims/cancel |  | 구간=D3
T4-1 | top | T4 | C1 | 주문 등록 다리 — 스킨이 결제 직후 order/register 를 부르게 배선(부르는 쪽 0건) | NEW | 김동학 | 미산정(원장 미완 행 없음) | 0 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S2-pipeline/pipeline-status.csv:2 | 테스트 주문 후 webadmin 관리자 화면에서 주문 등록 목록을 조회해 방금 주문번호 행이 보이는지 확인한다 | 차단 입력 S1-5(order/register 계약) · T3-3 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 이 할 일로 묶을 미완 행이 없다 — 새 행이 필요하다
T4-2 | top | T4 | C2 | 원고 승격 실파일 1건 종단 + 웹훅 해석 소비자 구현(입금→PAID 전이) | STD-ART-026;STD-SYS-007;STD-SYS-008;STD-SYS-009;STD-SYS-010;STD-SYS-011;STD-SYS-012;STD-SYS-013;STD-SYS-014;STD-SYS-015;STD-SYS-023;STD-SYS-029;STD-SYS-030;STD-SYS-031;STD-SYS-039;STD-SYS-041;STD-SYS-045 | 서희항 | 2027-02-15 | 13.5 | 1 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S2-pipeline/pipeline-status.csv:13 | webadmin 관리자 화면에서 웹훅 수신 목록을 열어 입금 이벤트 행의 상태가 처리됨으로 조회되는지 본다 | T4-1 · 결정 13(웹훅 등록 경로) | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=C2·C3
T4-3 | top | T4 | C4 | 파일 검수 경로 결정·구축 — PitStop 조달 또는 사람 검수(D-P1·D-P2) | STD-ART-018;STD-ART-033;STD-ART-034;STD-ART-035;STD-ADO-009 | 서희항 | 2026-09-18 | 2 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S2-pipeline/pipeline-status.csv:17 | webadmin 관리자 메뉴에서 검수 대기 목록 화면을 열어 승격된 주문 파일이 행으로 조회되는지 본다 | 외부(PitStop 공급사) 견적·라이선스 | 없음 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=C4
T4-4 | top | T4 | C5 | 접수 화면·주문 상태머신·MES 접수 전송(D-P5·D-P6·D-P7) | STD-ADO-001;STD-ADO-002;STD-ADO-003;STD-ADO-004;STD-ADO-005;STD-ADO-006;STD-ADO-007;STD-ADO-014;STD-ADO-025;STD-ADO-026;STD-ADO-028;STD-MFG-136 | 서희항 | 2026-10-08 | 11 | 1 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S2-pipeline/pipeline-status.csv:20 | webadmin 관리자 메뉴에서 접수 화면을 열어 주문을 제작대기로 전환한 뒤 MES 화면에서 작업이 조회되는지 본다 | T4-3 · 외부(MES 공급사) WCF 스펙 | 없음 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=C5
T4-5 | top | T4 | C6 | 출고·송장 — 셀러어드민 수동 등록 경로 확인 + 생산 상태의 고객 반영 방식 결정 | STD-SHP-008;STD-SHP-009;STD-SHP-010;STD-SHP-011;STD-SHP-012;STD-SHP-013;STD-SHP-014;STD-SHP-015;STD-ADO-020;STD-ADO-021 | 최숙진 | 2026-10-15 | 4 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:19 | 셀러어드민 배송준비중 주문 메뉴를 열어 송장번호 저장 버튼과 송장 일괄 업로드 화면이 조회되는지 본다 | T4-4 | 없음 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 구간=C6·C7
T5-1 | top | T5 | E1 | 셀러어드민 기초정보 7항목·대표전화/메일 교체·PG 신청·결제수단 노출·운영자 계정 | STD-SHP-001;STD-SHP-002;STD-SHP-003;STD-SHP-004;STD-SHP-005;STD-SHP-006;STD-SHP-007;STD-SHP-017;STD-B2B-001;STD-B2B-002;STD-B2B-003;STD-B2B-006;STD-B2B-007;STD-B2B-010;STD-B2B-011;STD-B2B-013;STD-B2B-014;STD-FIN-001;STD-FIN-002;STD-FIN-003;STD-FIN-004;STD-FIN-005;STD-FIN-006;STD-FIN-008;STD-FIN-009;STD-FIN-010;STD-FIN-011;STD-FIN-012;STD-FIN-013;STD-FIN-020;STD-SYS-001;STD-SYS-002;STD-SYS-003;STD-SYS-004;STD-SYS-005;STD-SYS-006;STD-SYS-025;STD-SYS-028;STD-SYS-034;STD-SYS-035;STD-SYS-037;STD-SYS-038 | 최숙진 | 2026-12-03 | 52 | 9 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:26 | 셀러어드민 기초정보 관리 메뉴를 열어 회사명·사업자등록번호 칸이 채워져 있는지 조회하고 결제수단 설정 화면에서 노출이 사용함인지 본다 | 사업자등록증 기준 번호 확정(지니) | 부분 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 구간=E1
T5-2 | top | T5 | D1 | 알림 — SMS 사용설정·알림톡 33건 개별 판단 후 켜기·템플릿 카카오 검수 | STD-SHP-016;STD-PRM-012;STD-PRM-013;STD-PRM-014;STD-ADO-027 | 최숙진 | 2026-09-28 | 6 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:21 | 셀러어드민 SMS 관리 메뉴를 열어 사용설정이 사용함인지 조회하고 알림톡 템플릿 목록에 검수 승인 행이 있는지 본다 | 외부(카카오) 템플릿 검수 | 부분 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 구간=D1
T5-3 | top | T5 | E3 | 법정 표기 단일화(사업자번호 206-29-88022 우세)·증빙 화면 목업 제거(D-5) | STD-INF-001;STD-INF-002;STD-INF-003;STD-INF-004;STD-INF-008;STD-PAY-015;STD-PAY-016;STD-PAY-017;STD-PAY-018;STD-PAY-030;STD-MYP-014;STD-MYP-015;STD-MYP-020;STD-MYP-021;STD-MYP-034;STD-MYP-035;STD-MYP-036;STD-MYP-037;STD-MYP-038;STD-MYP-039;STD-B2B-012;STD-ADO-024 | 김동학 | 2026-10-21 | 20.5 | 1 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S6-defects/defect-code-analysis.md:68 | shopby.huniprinting.co.kr 마이페이지 증빙서류발급 페이지에 접속해 가짜 주문 행이 없고 푸터와 같은 사업자번호가 보이는지 조회한다 | 사업자등록증 원본 확인(지니) | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=E3·D4
T5-4 | top | T5 | D4 | 현금영수증·세금계산서 발급 주체 결정(Shopby / 자체 / 외부) | STD-PAY-015;STD-PAY-016;STD-MYP-014;STD-MYP-015;STD-MYP-035;STD-MYP-039;STD-B2B-012;STD-ADO-024 | 신우진 | 2026-12-21 | 12 | 1 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:24 | 결정 기록 문서를 열어 발급 주체 결정 문장이 적혀 있는지 조회하고 셀러어드민 현금영수증 설정 화면 상태를 본다 | T5-1(PG 신청) | 없음 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=D4
T6-1 | top | T6 | D5 | 프린팅머니 잔액 이관 — 추출 주체·개발 주체 결정 후 6단계 | STD-MYP-006;STD-MYP-008;STD-MYP-009;STD-MYP-024;STD-MYP-026;STD-MYP-041;STD-MYP-043;STD-MYP-045;STD-MYP-047;STD-MYP-053;STD-MYP-054;STD-B2B-004;STD-B2B-005;STD-B2B-008;STD-B2B-009 | 채훈희 | 2026-11-05 | 32 | 6 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S3-migration/migration-status.md:24 | 결정 기록 문서를 열어 개발 주체 결정 문장을 조회하고 구 사이트 관리자 화면에서 잔액 추출 파일 목록이 보이는지 본다 | 외부(구 사이트 운영사) DB 접속 · 결정 6 | 없음 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=D5
T6-2 | top | T6 | D5 | Shopby 엔터프라이즈 플랜·외부포인트 정식 적용 회신 | STD-MYP-022;STD-MYP-027;STD-MYP-051 | 외부(NHN커머스) | 회신 요청 2026-09-18 · 회신 시점 미정 | 0 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S3-migration/migration-status.md:67 | NHN커머스 회신 메일을 열어 외부포인트 적용 가능 여부를 조회하고 셀러어드민 앱 스토어 목록에 외부포인트 앱이 보이는지 본다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 구간=D5
T6-3 | top | T6 | D5 | 토스페이먼츠 계약 4건 회신(면제·수수료·업종 심사·샌드박스) | STD-MYP-007;STD-MYP-022;STD-MYP-023;STD-MYP-025;STD-MYP-028;STD-MYP-029;STD-MYP-042;STD-MYP-044;STD-MYP-046;STD-MYP-048;STD-MYP-049;STD-MYP-050;STD-MYP-052 | 외부(토스페이먼츠) | 회신 요청 2026-09-18 · 회신 시점 미정 | 13.5 | 1 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S3-migration/migration-status.md:54 | 토스페이먼츠 가맹점 관리자 콘솔에 접속해 심사 상태 화면에서 승인 여부를 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 구간=D5
T7-1 | top | T7 | E4 | 오픈 테스트 진입 조건 9항을 리허설 체크리스트로 승격 | STD-SYS-016;STD-SYS-017;STD-SYS-018;STD-SYS-019;STD-SYS-020;STD-SYS-021;STD-SYS-022;STD-SYS-032;STD-SYS-033;STD-SYS-043;STD-SYS-046;STD-SYS-047 | 신우진 | 2026-10-07 | 10.5 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:89 | 리허설 체크리스트 문서를 열어 9항 각 행의 확인 화면 링크를 눌러 전부 통과로 조회되는지 본다 | T1-1·T1-2·T1-3·T1-4 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=E4
T7-2 | top | T7 | E4 | 종단 주문 테스트 — 실주문 1건이 결제→접수→MES→송장→고객 조회까지 | STD-SYS-032 | 신우진 | 2027-01-25 | 0 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:29 | 테스트 주문번호로 셀러어드민 주문 목록과 마이페이지 주문조회 페이지를 열어 배송중 상태와 송장번호가 양쪽에 조회되는지 본다 | T7-1 · T3-3 · T4-4 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 구간=E4
T7-3 | top | T7 | E4 | Go/No-Go 판정 회의·컷오버·롤백 트리거 확정 | NEW | 채훈희 | 미산정(원장 미완 행 없음) | 0 | 0 | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S5-plan/status-28.csv:29 | Go/No-Go 회의록 문서 페이지를 열어 네 상태 판정과 결정권자 서명 줄을 조회하고 컷오버 표의 비상조치 칸이 채워졌는지 본다 | T7-2 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 이 할 일로 묶을 미완 행이 없다 — 새 행이 필요하다
STD-CAT-001 | detail | T2 | A4 | 대분류/중분류/소분류 다단 카테고리 트리 노출 | STD-CAT-001 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/@2026-09-16 21:33 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 상단 「인쇄홍보물」에 마우스를 올려 명함·전단지/리플렛·쿠폰/상품권·봉투/홀더 외 4개 중분류가 펼쳐지면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-002 | detail | T2 | A4 | 카테고리별 상품 리스팅(정렬·페이징) | STD-CAT-002 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/server/catalog.ts:5 · src/components/shop/shop-list.tsx:18-24 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 에서 상품 카드가 나열되고 「신상품/리뷰순/인기순」을 눌러 순서가 바뀌며, 가격이 실제 시작가로 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-003 | detail | T2 | A4 | 상품군 전용 랜딩(출력/책자/실사/패키지/굿즈) | STD-CAT-003 | 김동학 |  |  |  | F-088/SCOPE-088/IA-088 랜딩페이지 5종(종이·제본·캘린더·파우치·스티커) 미착수 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈에서 종이/제본/캘린더/파우치/스티커 랜딩 배너를 눌러 각 상품군 소개 페이지가 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-004 | detail | T3 | B1 | 상품명 통합검색 | STD-CAT-004 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/search?q=스티커@2026-09-16 21:26 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 상단 검색창에 「스티커」를 입력하고 검색을 누르면 「‘스티커’ 검색결과 총 N개」가 나오면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | product-shop-public.endpoints.json GET /products/search |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-005 | detail | T3 | B1 | 종이/소재명 기준 검색(아트지·스노우지 등) | STD-CAT-005 | 김동학 |  |  |  | SCOPE-154 상품 검색·필터 엔진 PARTIAL | https://shopby.huniprinting.co.kr/search?q=아트지 로 검색해 아트지를 쓰는 상품이 결과에 나오면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | product-shop-public.endpoints.json GET /products/search |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-006 | detail | T3 | B1 | 검색어 자동완성·인기검색어 | STD-CAT-006 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/search/page.tsx:1 · 인기검색어 src/lib/api/hooks/use-search.ts:13 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 검색창에 「명」만 쳐도 아래에 추천/인기 검색어 목록이 뜨면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | product-shop-public.endpoints.json GET /products/search |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-007 | detail | T3 | A5 | 상품 상세페이지 본문(이미지·설명 블록) | STD-CAT-007 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/product/[slug]/page.tsx:42-47 · :51-56 · src/components/product/product-sections.tsx:1 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에서 차별점·디자인보기·유의사항·포장/배송 탭을 차례로 눌러 그 상품에 맞는 내용이 각각 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | product-shop-public.endpoints.json GET /products/{productNo} |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-008 | detail | T3 | A5 | 동일 계열 상품 분기 안내(일반명함/고급지명함/부분UV명함 등) | STD-CAT-008 | 김동학 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §A-0 레드프린팅 상품 분할 전략 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 에서 상품 하나를 열었을 때 「비슷한 스티커 보기」처럼 계열 상품으로 이동하는 안내가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-009 | detail | T3 | A5 | 후가공 용어 설명 툴팁(도무송·오시·형압·귀돌이) | STD-CAT-009 | 김동학 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §E-4 3사 용어 불일치 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 위젯에서 「별색인쇄」 글자 옆 도움말 아이콘에 마우스를 올려 설명이 뜨면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-010 | detail | T3 | A5 | 재단사이즈 vs 작업사이즈 설명 가이드 | STD-CAT-010 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124@2026-09-16 21:29 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에서 사이즈를 고르면 바로 아래 재단 사이즈와 작업 사이즈 두 값이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-011 | detail | T3 | A5 | 상품별 제작 소요일/출고 기준 안내 | STD-CAT-011 | 김동학 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §C-6 출고 옵션 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 가격 아래 또는 포장/배송 탭에 「제작 N일 / 출고 기준」 문구가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-012 | detail | T3 | A5 | 재작업 불가 사항 고지(폰트 아웃라인 등) | STD-CAT-012 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/guide-data.ts:41-50,158-202 (대부분 '준비중' 스텁) | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 「유의사항」 탭을 눌러 폰트 아웃라인 등 재작업 불가 사항이 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-013 | detail | T3 | A5 | 상품 Q&A 게시 | STD-CAT-013 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(main) 하위 inquiry/qna 라우트 부재 (SB-056 absent) | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에 「상품 Q&A」 탭이 있고 질문 목록이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | display-shop-public.endpoints.json POST /products/{productNo}/inquiries |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-014 | detail | T3 | A5 | 상품 리뷰 목록·평점 노출 | STD-CAT-014 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124@2026-09-16 21:34 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 「상품리뷰」 탭을 눌러 리뷰 목록 영역(없으면 안내문)이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | display-shop-public.endpoints.json POST /products/{productNo}/product-reviews |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-015 | detail | T3 | A5 | 사진 리뷰 갤러리 | STD-CAT-015 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-product-reviews.ts:41 (목록만) | 테스트 계정으로 사진 1장 포함 리뷰를 쓴 뒤 상품 상세 「상품리뷰」 탭에 사진 썸네일이 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | display-shop-public.endpoints.json POST /products/{productNo}/product-reviews |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-016 | detail | T3 | A5 | 관련상품/함께 주문한 상품 추천 | STD-CAT-016 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.1 리스팅 파생 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 하단에 「함께 보면 좋은 상품」 카드가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-017 | detail | T3 | A5 | 최근 본 상품 | STD-CAT-017 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.1 GNB 파생 | 상품 2개를 연 뒤 홈 또는 헤더에 「최근 본 상품」이 나오면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-018 | detail | T3 | A5 | 찜/관심상품 | STD-CAT-018 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/mypage.md 파생 | 상품 상세의 ♡ 버튼을 눌러 마이페이지에 찜 목록이 생기면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-021 | detail | T3 | A5 | 메인 기획전/배너 영역 | STD-CAT-021 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/page.tsx:1 · BEST 큐레이션 stub src/lib/legacy-data/hooks.ts:60 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈의 배너·베스트 상품을 아무거나 눌렀을 때 404 없이 실제 상품/페이지가 열리면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | display-shop-public.endpoints.json GET /display/banners/{bannerSectionCodes} |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-022 | detail | T2 | A4 | 품절/판매중지 상품 표시 및 대체 안내 | STD-CAT-022 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.2 OUT_OF_STOCK | 셀러어드민에서 상품 1개를 품절 처리한 뒤 목록·상세에 「품절」 표시와 대체 안내가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-023 | detail | T2 | A1 | 상품 기본정보 세팅·로드(상품코드·주문가능여부·회원전용 노출 게이팅) | STD-CAT-023 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124@2026-09-16 21:29 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 를 열어 옵션 패널과 「부가세 포함 N원」이 3초 안에 나타나면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-024 | detail | T2 | A1 | 포장재 상품군 주문 경로(전용 옵션·주문 흐름) | STD-CAT-024 | 김동학 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-091,IA-091,SCOPE-091 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:92 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A92:K92 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 에 「포장재」 전용 경로 grep 0건 · 샵바이 카테고리로 흡수됐는지 미확인 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1168302 를 열어 포장재 상품이 1개 이상 나오고 상세에서 위젯 가격이 뜨면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-025 | detail | T2 | A1 | 굿즈 상품군 주문 경로(파우치·백 포함) | STD-CAT-025 | 김동학 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-092,IA-092,SCOPE-092 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:93 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A93:K93 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby/src/components/home/home-content.ts:120 「아크릴굿즈」 메뉴 실재 — 카탈로그 노출은 됨 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1168239 (에코백) 상품 하나를 열어 위젯 가격이 뜨면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-026 | detail | T2 | A1 | 수작 상품 메인·상품페이지 경로 | STD-CAT-026 | 신우진 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-093,IA-093,SCOPE-093 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:94 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A94:K94 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 에 「수작」 grep 0건 · 상품 등록 여부는 셀러어드민 확인 필요 | PM이 수작 상품을 10/6 범위에 넣을지 결정하고, 넣으면 셀러어드민에 카테고리가 생겨 홈 메뉴에 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-CAT-027 | detail | T3 | A5 | 홈 더미 콘텐츠 정리(BEST 8종 /product/1 404 · 프로모션 ZONE·새소식 영문 문구) | STD-CAT-027 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈의 모든 배너·베스트 카드를 눌렀을 때 404 없이 실제 상품이 열리고 영문 더미 문구가 없으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json GET /boards/{boardNo}/articles |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-028 | detail | T2 | A2 | 목록·검색 시작가 「10원~」 표시(샵바이 salePrice 더미) | STD-CAT-028 | 최숙진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 상품 카드 가격이 위젯 최소 견적가 또는 「옵션 선택 후 견적」 문구로 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-CAT-029 | detail | T3 | A5 | 메뉴 슬러그형 목업 상세(/product/calendar 등) 잔존 — 「(44 Reviews)」·더미 옵션 | STD-CAT-029 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/calendar @ 2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/calendar 를 열면 404 또는 실제 캘린더 상품으로 이동하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일
STD-CAT-030 | detail | T2 | A4 | 상품 0개 중분류(스티커 팩 0 등) 노출 정리 | STD-CAT-030 | 최숙진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26 | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 중분류 탭에 (0)인 항목이 없으면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-CAT-031 | detail | T2 | A1 | 캘린더 4종 1차 오픈 포함 확정 | STD-CAT-031 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 8 · ④ 완료 기준 | 캘린더 카테고리에서 달력 4종(와이드벽걸이·벽걸이·미니탁상형·탁상형)을 열어 규격·수량 선택 시 금액이 뜨는 것을 확인하고, 4종 포함 확정을 회의록에 한 줄 남기면 완료 | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-032 | detail | T2 | A1 | 포토앨범 1차 오픈 제외 — 전달·문의 멘트 통일 | STD-CAT-032 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 7 · ④ 완료 기준 | 실무진 전원에게 제외 사실이 공유되고 고객 문의용 안내 멘트가 한 가지로 정해져 기록되면 완료 | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-CAT-033 | detail | T2 | A1 | 디자인 상품 화면 구조 — 카테고리 → 디자인 목록 → 상세 페이지 | STD-CAT-033 | 김동학 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 2 | 포토북·캘린더 카테고리를 눌렀을 때 디자인 목록이 뜨고 디자인 1건을 누르면 상세 페이지로 들어가면 완료 | STD-CAT-036 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-034 | detail | T3 | A5 | 상세페이지 탭 6종 자동 등록(디자인가이드·디자인보기 포함) | STD-CAT-034 | 김동학 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 2 · ④ 완료 기준 | 임의 상품 상세페이지에서 탭 6개가 모두 보이고 누를 때마다 내용이 바뀌며, 디자인가이드 탭에서 템플릿 파일이 실제로 내려받아지면 완료 | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-035 | detail | T2 | A1 | 디자인 식별 규약 — PS코드 1개 + 템플릿 경로(이름) 구분·정사각형 공용 템플릿 | STD-CAT-035 | 서희항 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 4 | 같은 PS코드 아래 디자인 2건을 등록해 서로 다른 템플릿 경로로 조회되면 완료 | STD-ADP-035 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-036 | detail | T2 | A1 | 디자인 목록 API — webadmin 등록분을 신규몰이 불러오는 연동 | STD-CAT-036 | 서희항 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 5 | webadmin 에 디자인 1건을 등록한 뒤 신규몰 디자인 목록을 새로고침해 그 디자인이 보이면 완료 | STD-ADP-035 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-037 | detail | T2 | A1 | 디자인 그룹핑 기준(태그·그룹·복수 그룹 등록·노출 순서) | STD-CAT-037 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 1 | 디자인 그룹핑 기준(태그 체계·복수 등록 허용 여부·노출 순서)이 문서 한 장으로 정해지면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-CAT-038 | detail | T2 | A1 | 디자인 목록용 API·어드민 기능 개발자 협의 | STD-CAT-038 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 5 | 디자인 목록 API 규격과 어드민 기능 범위가 협의되어 문서로 남으면 완료 | STD-CAT-036 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-CAT-039 | detail | T2 | A1 | 목록 시작가 자동 계산(위젯 기본값) — 오리지널 명함만 수기 입력 | STD-CAT-039 | 서희항 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 확정 1 | 카테고리 목록에서 각 상품 카드에 시작가가 표시되고, 오리지널 명함만 수기 값이 보이면 완료 — 시작가가 없는 상품은 미출시 상품 | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-040 | detail | T2 | A1 | 시작가가 API 로 샵바이에 내려가는데 쇼핑몰에 반영되지 않는 원인 확인 | STD-CAT-040 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 2 | 카테고리 목록의 상품 카드에 시작가가 실제로 표시되면 완료 | STD-CAT-039 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CAT-041 | detail | T2 | A1 | 판매중 상품 수 3갈래(대시보드 291·상품목록 판매중 297/검색 291·API ONSALE 226) 기준 정리 | STD-CAT-041 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/ 대시보드 「판매중인 상품 291」 · /product/list 「판매중 297건·검색결과 291」 · API saleStatusType ONSALE 226/STOP 71 @ 2026-09-16 21:27~21:34 (R/R1d/evidence/00-dashboard.txt·80-product-list.txt·api-server-products-search.json) | 세 수치의 기준이 한 문장으로 설명되고 실제 고객 노출 상품 수(R1a 목록)와 맞으면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CAT-042 | detail | T3 | A5 | 레거시 mock 훅 제거 — legacy-data 참조 17파일(configurator 11종·홈 뉴스/프로모·포인트 모달) | STD-CAT-042 | 김동학 |  |  |  | `grep -rl legacy-data huni-skin-shopby/src` 17 · src/lib/legacy-data/hooks.ts:4 「순수 mock」 · SPEC-TAKEOVER-001 D-6·related SPEC-LEGACY-MOCK-001(문서 부재) | 위젯이 없는 상품 상세를 열어도 더미 옵션(「(44 Reviews)」 등)이 아닌 안내 문구가 나오고 홈 새소식/프로모 칸이 실데이터 또는 비노출이다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=2-3일
STD-CAT-043 | detail | T2 | A4 | 목록·검색 시작가를 webadmin `GET /api/w/v1/catalog`(게시 위젯+시작가) 로 이관 — 「10원~」 더미 대체 개발안 | STD-CAT-043 | 김동학 |  |  |  | SPEC-TAKEOVER-001 spec.md D-2 ① · huni-skin-shopby/src/lib/api/server/catalog.ts(shopby salePrice 사용) | 카테고리 목록과 검색 결과의 가격이 「10원~」이 아니라 위젯 최소 견적가(예 스티커 7700원~)로 보인다 | STD-CAT-028 | 미착수 | huni | dev | server-api | product-server-public.endpoints.json PATCH /products/{productNo}/ |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CAT-019 | detail | T3 | A5 | 인쇄 가이드 콘텐츠(11종) | STD-CAT-019 | 최숙진 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/guide-data.ts:41-50,158-202 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide 에서 상품군 가이드를 눌러 파일이 실제로 내려받아지고, 열었을 때 그 상품군 내용과 맞으면 완료 | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-CAT-020 | detail | T3 | A5 | 템플릿/샘플 다운로드 제공 | STD-CAT-020 | 미정 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:280,283,285,287,288 (가이드파일 조회) · :72-87 (업로드/관리) | webadmin /admin/guide-file-md/ 에 등록된 상품별 작업가이드 파일 1건이 shopby 상품 상세(예: https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983)의 「템플릿/가이드 다운로드」 링크로 내려오면 완료. 내려오지 않는 상품·파일 유형이 있으면 그 목록을 비고에 적는다. | — | 미실측 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=미판정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=미판정 · 소요 미합산(분류=미판정)
STD-CLM-018 | detail | T3 | D3 | 공지사항·FAQ 열람 | STD-CLM-018 | 신우진 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/notice/page.tsx:1-27 · src/lib/api/server/board.ts:1 (공지 done) — FAQ 라우트 부재(SB-056 absent) | https://shopby.huniprinting.co.kr/notice 에 공지 1건 이상이 목록으로 보이고 FAQ 페이지가 열리면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json GET /boards/{boardNo}/articles |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-INF-001 | detail | T5 | E3 | 회사소개 페이지 | STD-INF-001 | 신우진 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#IA-083,SCOPE-083 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A84:K84 · L2/as-is-inventory.csv#SB-058 huni-skin-shopby/src/app/(main)/company/page.tsx:1 | https://shopby.huniprinting.co.kr/company 에 회사 소개 이미지들이 보이고 깨진 이미지가 없으면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-INF-002 | detail | T5 | E3 | 찾아오시는 길(약도·교통 안내) | STD-INF-002 | 신우진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/location@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/location 에 지도 이미지·주소·전화·팩스·이메일이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-INF-003 | detail | T5 | E3 | 이용약관 페이지 게시 | STD-INF-003 | 신우진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/terms@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/terms 에 「시행일: 2026년 8월 27일」과 제1조~가 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json GET /terms |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-INF-004 | detail | T5 | E3 | 개인정보처리방침 페이지 게시 | STD-INF-004 | 신우진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/privacy@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/privacy 에 「시행일」과 처리 항목 표가 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-INF-005 | detail | T3 | A5 | 공지사항 고객 화면(목록·상세) | STD-INF-005 | 최숙진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/notice @ 2026-09-16 21:27 | 셀러어드민 게시판에 공지 1건을 올리고 https://shopby.huniprinting.co.kr/notice 에 그 제목이 보이면 완료. | — | 부분 | huni | config | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json GET /boards/{boardNo}/articles |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-INF-006 | detail | T3 | A5 | 자주묻는질문(FAQ) 고객 화면 | STD-INF-006 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 404 @ 2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 가 열리고 FAQ 질문 목록이 보이면 완료. | STD-ADC-008 | 미착수 | huni | dev | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json GET /boards/{boardNo}/articles |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-INF-007 | detail | T3 | A5 | 가이드북 고객 화면(작업 유의사항 11종) | STD-INF-007 | 최숙진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide @ 2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide 6개 분류를 차례로 눌러 글이 열리고 「이미지 준비 중」 표시가 없으면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-INF-008 | detail | T5 | E3 | 푸터 SNS 4종·입점제휴문의·카톡상담 링크가 '#' | STD-INF-008 | 최숙진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 하단 Instagram·카톡상담을 눌렀을 때 실제 채널이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-INF-009 | detail | T3 | A5 | [구IA#64] 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | STD-INF-009 | 최숙진 |  |  |  | IA No.64 공지사항 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 샵바이 게시판(R1d 미확인) | 셀러어드민 게시판에 공지사항이 있고 스킨에 노출되면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-INF-010 | detail | T3 | A5 | [구IA#65] 자주묻는질문 관리 | STD-INF-010 | 최숙진 |  |  |  | IA No.65 FAQ · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 셀러어드민 FAQ 게시판이 스킨에 노출되면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-INF-011 | detail | T3 | A5 | [구IA#72] 이용후기관리 (관리자등록/수정) | STD-INF-011 | 최숙진 |  |  |  | IA No.72 이용후기 · 샵바이 상품후기(R1d 미확인) | 셀러어드민 상품후기 관리에서 후기를 등록/수정할 수 있으면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-INF-012 | detail | T3 | A5 | 뉴스·소식 공간 신설(갤러리형/게시판형/커뮤니티형 중 택1 + 메뉴명) | STD-INF-012 | 채훈희 |  |  |  | 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 5 · ④ 완료 기준 | 세 형태 중 하나와 고객에게 보일 메뉴 이름이 확정되어 회의록에 남고, 결정 내용이 개발에 전달되면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json GET /boards/{boardNo}/articles |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-INF-013 | detail | T3 | A5 | 저장소 문서 stale 정비 — docs/api/README 「코드는 아직 backend API 기준」·frontend README 「서버 확정 시 기입」·연동 현황 보고서(9/2) 갱신 | STD-INF-013 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/docs/api/README.md:16-17 · docs/api/frontend/README.md:5-7 · artifacts/shopby-integration-status-report.md:6(2026-09-02 기준) | docs/api/README 에 「shop API 전환 완료」가 적혀 있고 연동 현황 보고서가 9/10~9/15 소셜·머니 변경을 반영한다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-OPT-001 | detail | T2 | A3 | 상품 상세 내 주문옵션 위젯 마운트(격리 렌더) | STD-OPT-001 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:34 | 위젯빌더에서 아무 게시 상품을 고르고 [나란히] 탭의 미리보기에 사이즈·수량·가격 블록이 그려지면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-002 | detail | T2 | A3 | 정규화 옵션 데이터 계약 기반 위젯 구동 | STD-OPT-002 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/@2026-09-16 21:29 | SDK 개발가이드(/sdk/guide/) §3 임베드 코드 한 줄을 테스트 페이지에 붙여 위젯이 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-003 | detail | T2 | A3 | 옵션 컴포넌트 타입 다형 렌더(셀렉트·라디오·체크·수치입력·이미지선택) | STD-OPT-003 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031@2026-09-16 21:34 | 위젯빌더 속성창 「컨트롤 유형」에서 버튼그룹·셀렉트·라디오·스와치를 바꿔 미리보기가 그대로 바뀌면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-004 | detail | T2 | A3 | 옵션 선택 캐스케이드(상위 선택이 하위 목록 갱신) | STD-OPT-004 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:249 (validate) · :368 (dim-choices) | 제약규칙이 있는 상품(예: 폼보드 129) 미리보기에서 위쪽 값을 바꿔 아래 선택지가 회색/해제되는지 보면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-005 | detail | T2 | A3 | 토글형 후가공 섹션(켜야 하위 선택지 노출) | STD-OPT-005 | 서희항 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §A-7 토글형 후가공 | 위젯빌더 팔레트에 「패널」을 놓고 후가공을 그 안에 넣어 접힘으로 시작하게 하면 요구를 대체함 — 대체 수용 여부를 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-005 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-OPT-006 | detail | T2 | A3 | 옵션 그룹 접기/펼치기·진행 스텝 표시 | STD-OPT-006 | 서희항 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §C 옵션 테이블 복잡도 | 패널 접기는 미리보기에서 확인 가능. 「진행 스텝 표시」를 오픈 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-006 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-OPT-007 | detail | T2 | A3 | 선택 요약 패널(현재 사양 한눈에) | STD-OPT-007 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031@2026-09-16 21:34 | 미리보기 맨 아래 가격 요약 블록에 선택 사양의 금액이 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-008 | detail | T2 | B2 | 용지(자재) 선택 | STD-OPT-008 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:30 | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「자재」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-009 | detail | T2 | B2 | 평량(g/㎡) 선택 | STD-OPT-009 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:30 | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「평량」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-010 | detail | T2 | B2 | 비종이 소재 선택(아크릴·PVC·패브릭 등) | STD-OPT-010 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:30 | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「비종이 소재」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-011 | detail | T2 | B2 | 인쇄도수 선택(단면/양면·4도/8도·1도) | STD-OPT-011 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:30 | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「인쇄옵션」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-012 | detail | T2 | B2 | 별색(spot color) 선택 | STD-OPT-012 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031@2026-09-16 21:34 | 투명명함·화이트인쇄명함 위젯 미리보기에서 별색 면수 버튼을 눌러 가격이 바뀌면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-013 | detail | T2 | B2 | 화이트/UV white 언더베이스 선택 | STD-OPT-013 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-simulator/@2026-09-16 21:29 | 화이트인쇄명함 위젯 미리보기에서 화이트 단면/양면을 고르고 가격 진단에 spot_side_cnt 매칭 행이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-014 | detail | T2 | B2 | 규격 사이즈 선택(프리셋) | STD-OPT-014 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:30 | 상품 뷰어에서 상품을 고르고 「규격 사이즈」 값이 등록돼 있는지 본 뒤, 위젯빌더 미리보기에 같은 값이 선택지로 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-015 | detail | T2 | B2 | 비규격 사이즈 직접입력(재단 가로·세로) | STD-OPT-015 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000146@2026-09-16 21:34 | 아크릴키링·현수막 위젯에서 가로·세로(mm)를 직접 넣고 가격이 바뀌면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-016 | detail | T2 | B2 | 작업 사이즈 입력·자동 도출(도련 포함) | STD-OPT-016 | 최숙진 |  |  |  | P-BLEED-32-01 HOLD_BASIS 32건 — 라이브 완제품 사이즈에 블리드 미적용(자동제외 중) | 기준정보 › 사이즈정보에서 판매 사이즈의 「여백 좌/상/우/하」가 비어 있지 않은지 훑고, 빈 줄은 3mm 를 넣어 저장하면 완료. | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-OPT-017 | detail | T2 | B2 | 수량 선택(구간 프리셋 + 직접입력) | STD-OPT-017 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000146@2026-09-16 21:34 | 위젯 미리보기에서 수량 −/＋ 와 구간 버튼을 눌러 금액이 바뀌면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-018 | detail | T2 | B2 | 건수(디자인 종류 수) 입력 및 총량 = 건수×수량 규칙 표시 | STD-OPT-018 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031@2026-09-16 21:34 | 명함 위젯에서 건수를 2로 올려 합계가 2배(추가상품 제외)가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-019 | detail | T2 | B2 | 페이지 수 입력(책자류 필수 축) | STD-OPT-019 | 서희항 |  |  |  | X-ENGINE-PAGE-01 094 30P 보류(page 전송 코드트랙) · P-PHOTOBOOK-PAGEFEE-01 페이지비 전액 미청구 | 가격 시뮬레이터에서 무선책자 A5·24p·부수 10 과 48p 를 각각 계산해 내지 금액이 페이지수에 비례해 오르면 완료(포토북도 같은 방식). | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-020 | detail | T2 | B2 | 표지/내지/간지 용지 개별 선택 | STD-OPT-020 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:34 | 무선책자 위젯 미리보기에서 내지종이와 표지종이를 각각 다른 값으로 고를 수 있으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-021 | detail | T2 | B2 | 표지/내지 인쇄도수 개별 선택 | STD-OPT-021 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:34 | 무선책자 미리보기에서 표지·내지 인쇄옵션이 따로 있고 각각 바꿀 수 있으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-022 | detail | T2 | B2 | 제본 방식 선택(중철·무선·PUR·트윈링·하드커버) | STD-OPT-022 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-simulator/@2026-09-16 21:29 | 가격 시뮬레이터에서 중철·무선·PUR·트윈링·하드커버 셋트 각각을 열어 제본 공정이 필수로 잡혀 있으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-023 | detail | T2 | B2 | 제본 방향 선택(좌철/상철 × 세로/가로) | STD-OPT-023 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-simulator/@2026-09-16 21:29 | 책자 위젯 미리보기에서 제본방향 4가지가 보이면 완료(가격에는 안 들어가는 것이 정상). | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-024 | detail | T2 | B2 | 코팅 선택(무광/유광 × 단면/양면) | STD-OPT-024 | 서희항 |  |  |  | X-ENGINE-SETCOAT-01 price_simulate_set이 coat_side_cnt 드롭 → 셋트 경로 표지 코팅비 누락(C트랙) | 코팅엽서 위젯에서 코팅(단면)→(양면)으로 바꿀 때 금액이 오르고, 무선책자 표지 코팅도 같은지 시뮬레이터로 대조하면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-025 | detail | T2 | B2 | 박 선택(색상 다종 × 면 × 크기 × 내용같음/틀림) | STD-OPT-025 | 최숙진 |  |  |  | X-ENGINE-FOIL-01 박 엔진 미지원 — 027/028/029 박 가산 전부 0(데이터로 못 고침·C트랙) | 가격 관리 › 가격구성요소에서 박 단가표에 오리지널박명함 행을 채운 뒤, 기본사양가 화면에서 [지금 다시 계산]을 눌러 「자동」으로 바뀌면 완료. | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-OPT-026 | detail | T2 | B2 | 형압(양각/음각) 선택 | STD-OPT-026 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 (옵션 축) · X-ENGINE-FOIL-01 동일 엔진 경로 | 형압명함 위젯 미리보기에서 형압 양각/음각을 고르고 가격 진단에 형압 단가행이 매칭되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-027 | detail | T2 | B2 | 오시 선택(줄 수 × 방향) | STD-OPT-027 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 · 오배선 실증 huni-product-lifecycle §7.4 | 인쇄배경지(043)·헤더택(045)·2단접지카드(027) 세 상품을 시뮬레이터로 계산해 접지비/오시비가 권위 표(접지옵션·인쇄후가공 시트)와 같으면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-OPT-028 | detail | T2 | B2 | 미싱 선택 | STD-OPT-028 | 서희항 |  |  |  | P-DEDUP-PROC-3-01 공정 중복정리 BLOCKED 3건(미싱086 포함) — 부모↔자식 가격사슬 단절 | 미싱이 있는 상품(쿠폰·티켓류)을 시뮬레이터에서 계산해 미싱비가 붙으면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-029 | detail | T2 | B2 | 타공 선택(직경 × 개수 × 위치) | STD-OPT-029 | 서희항 |  |  |  | X-WGT-PUNCH-01 시뮬레이터/위젯이 procs detail{타공수}를 전송해야 타공수별 가산 작동(코드트랙) | 타공 있는 상품 위젯에서 타공 개수를 1→2로 바꿔 가격이 오르면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-030 | detail | T2 | B2 | 귀돌이/라운딩 선택(반경 × 모서리 위치) | STD-OPT-030 | 서희항 |  |  |  | X-WGT-ATTB-01 합성 ATTB / size-linked 반경 잠복 — 컨버전 시 보정 필요 | 명함 위젯에서 둥근모서리를 고르고 가격 진단에 귀돌이 단가행(0원 아닌 값)이 매칭되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-031 | detail | T2 | B2 | 도무송(전체/부분·모양·개수) 선택 | STD-OPT-031 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000066@2026-09-16 21:30 | 반칼/도무송 스티커 위젯 미리보기에서 모양·개수(EA) 사이즈를 고르고 가격이 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-032 | detail | T2 | B2 | 넘버링(일반/난수 × 자릿수 × 개수) 선택 | STD-OPT-032 | 서희항 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §C-7-5 넘버링 | 넘버링을 오픈 범위에서 빼거나 공정 마스터에 넘버링 공정을 추가할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-032 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-OPT-033 | detail | T2 | B2 | 부분UV/에폭시 선택 | STD-OPT-033 | 서희항 |  |  |  | X-GAP-UVFORM-01 webadmin UV 변형 입력 폼 적재경로 '미상' 정직 표기 잔존 | 부분UV 있는 상품 위젯에서 UV 를 고르고 가격 진단에 UV 단가행이 매칭되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-034 | detail | T2 | B2 | 부자재 선택(케이스·폴리백·포장) | STD-OPT-034 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000146@2026-09-16 21:34 | 아크릴키링 위젯에서 추가상품을 하나 담고 합계에 개당가×수량이 더해지면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-035 | detail | T2 | B2 | 상품별 기본제공 부자재 규칙 표시 | STD-OPT-035 | 최숙진 |  |  |  | F-046/SCOPE-046/IA-046 B13 추가상품 PARTIAL·미착수 | 기본 제공 부자재가 있는 상품 위젯에 「안내문」 컴포넌트로 문구를 넣고 게시하면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-OPT-036 | detail | T2 | B2 | 추가상품(악세사리) 템플릿 묶음 선택 | STD-OPT-036 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/sku-catalog/@2026-09-16 21:28 | 상품 뷰어 「추가상품」 섹션의 템플릿이 위젯 피커 드롭다운에 그대로 나오면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-037 | detail | T2 | A3 | 옵션 조합 제약 규칙 평가(불가 조합 차단·사유 표시) | STD-OPT-037 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:371 (제약규칙 관리) · :249 (validate) — 그러나 X-CR-ENFORCE-CLIENT-01: 위젯/장바구니/주문 어디에도 validate 호출 없음 | 제약이 있는 상품(폼보드 129) 미리보기에서 금지 조합을 골라 회색·해제·사유 문장이 뜨고, 담기 시 서버가 거절하면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-038 | detail | T2 | A3 | 자재→가능 인쇄방식 게이팅 | STD-OPT-038 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:371 · X-CR-ENFORCE-ENGINE-01 가격엔진이 제약을 전혀 참조하지 않음 | 자재→인쇄방식 제약이 걸린 상품에서 불가 조합을 고르면 인쇄방식이 회색이 되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-039 | detail | T2 | A3 | 공정 택일 그룹(상호배타) 처리 | STD-OPT-039 | 최숙진 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:371 · P-CPQ-CLASSA-01 PRD_000146 고리 그룹 sel_typ/min/max NULL | 아크릴키링 위젯빌더에서 고리 항목과 사이즈 항목에 「기본값」을 지정해 게시하고, 기본사양가 화면이 「자동」이면 완료. | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-OPT-040 | detail | T2 | A3 | 필수 동반 옵션 강제(예 인쇄없음 시 후가공 필수) | STD-OPT-040 | 서희항 |  |  |  | X-CR-C9-01 폼빌더에 수치 범위 조건 타입 부재 — 자유치수 19건+raw-only 7건 UI 관리 불가 | 다중선택 옵션그룹에서 필수여부 Y 옵션이 고객 화면에 「함께 선택됨」으로 잠기면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-041 | detail | T2 | A3 | 수량 최소/최대/증분 검증 | STD-OPT-041 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000066@2026-09-16 21:30 | 위젯에서 최소수량 아래로 내리거나 증분 아닌 수를 넣으면 막히면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-042 | detail | T2 | A3 | 사이즈 범위·비율 검증(매트릭스 밖 사이즈 차단) | STD-OPT-042 | 서희항 |  |  |  | X-CR-C9-01 수치 범위 조건 타입 부재 | 아크릴키링에서 단가표 상한보다 큰 비규격 치수를 넣었을 때 「주문할 수 없습니다」가 뜨면 완료(0원 통과면 미완). | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-OPT-043 | detail | T2 | A2 | 옵션 변경 시 실시간 재견적 | STD-OPT-043 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031@2026-09-16 21:34 | 위젯에서 종이를 바꾸면 1초 안에 합계가 바뀌면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-044 | detail | T2 | A2 | 서버 권위 가격 계산(클라이언트 계산 금지) | STD-OPT-044 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/sdk/guide/@2026-09-16 21:29 | SDK 가이드 §6 대로 handoff token 을 서버에서 검증하는 코드가 자사몰에 있으면 완료(R1a 와 공유). | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-045 | detail | T2 | A2 | 가격 0원/계산불가 상태 처리 및 사용자 안내 | STD-OPT-045 | 최숙진 |  |  |  | P-ZEROQUOTE-119-01 0원 견적 조합 119건/32상품 — 손님이 0원에 주문 가능(4주째 OPEN) | 상품별 기본사양가 화면 「없음(실패)」 탭이 0건이 되고, 남은 아크릴쉐이커코롯토의 단가를 채워 [지금 다시 계산]이 「자동」으로 바뀌면 완료. | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-OPT-046 | detail | T2 | A2 | 가격 내역 분해 표시(인쇄비·후가공비·부가세) | STD-OPT-046 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:34 | 위젯 가격요약 속성을 「구성요소별+합계」로 바꾸면 인쇄비·용지비가 펼쳐지고 부가세가 표시되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-047 | detail | T2 | A2 | 수량구간 할인 적용 | STD-OPT-047 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/?prd=PRD_000146@2026-09-16 21:30 | 아크릴키링 위젯에서 수량 1→100 으로 올려 개당가가 내려가면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-048 | detail | T2 | A2 | 면적 기반 가격 계산(실사·현수막·아크릴) | STD-OPT-048 | 최숙진 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/pricing.py:1 · P-ACRYL-INTEGRITY-156-01 면적 미적재 156셀 + 12/13 상품 공식 0바인딩 | 아크릴키링 위젯에 사이즈 기본값을 지정한 뒤 진단이 「가격 가능」으로 바뀌고, 현수막(PRD_000138)도 같은지 보면 완료. | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-OPT-049 | detail | T2 | A2 | 원자합산형 가격 계산(디지털인쇄) | STD-OPT-049 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000031@2026-09-16 21:34 | 기본사양가 화면 「자동 189」 이상이면 완료(P-L1-109-01 109상품 미바인딩은 해소). | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-050 | detail | T2 | A2 | 고정가형 가격 계산(수량×옵션) | STD-OPT-050 | 최숙진 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/pricing.py:1 · config/urls.py:113-117 (시작가) · P-GOODS-DIRECTPRICE-01 굿즈파우치 직접단가 110건 미적재 | 합판도무송스티커를 팔 것이면 공식 단가표를 채워 시뮬레이터 0원이 사라지고 위젯을 게시하면 완료(안 팔면 게시여부 N). | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-OPT-051 | detail | T2 | A2 | 셋트/부품조립 상품 합산 가격 계산 | STD-OPT-051 | 최숙진 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:336 (셋트상품 관리) · :169 (셋트 가격 시뮬레이션) · X-SET-SIZCD-01 고정가형 셋트 화면 0원 | 무선책자 위젯빌더에서 본품 사이즈에 기본값(A5)을 지정해 게시한 뒤 진단이 「가격 가능」이고 표지가 「포함」으로 바뀌면 완료. | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-OPT-052 | detail | T2 | A2 | 판걸이수 기반 판형 원가 반영 | STD-OPT-052 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:34 | 시뮬레이터에서 스티커·책자 한 건씩 계산해 카드에 「📄 판 단위 계산 · 판걸이 N」이 보이고 권위 판걸이수와 같으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-053 | detail | T2 | B2 | 견적 결과 저장(옵션보관함) | STD-OPT-053 | 신우진 |  |  |  | F-065/SCOPE-065/IA-065 F5 옵션 보관함 저장·불러오기 CUSTOM·미착수 | 9/15 미결 「보관함 저장 시점」을 정하고 개발 주체(쇼핑/인쇄)가 정해지면 완료. | EXT-EDICUS | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-OPT-054 | detail | T2 | B2 | 견적서 PDF/출력물 발급 | STD-OPT-054 | 신우진 |  |  |  | F-051/SCOPE-051/IA-051 C3 견적서 생성·다운로드 CUSTOM·미착수 | 견적서 PDF 를 1차 오픈 범위에서 제외할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-OPT-054 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-OPT-055 | detail | T2 | B2 | 대량주문 견적 문의 접수 | STD-OPT-055 | 최숙진 |  |  |  | huni-skin-shopby src/app/(main) 하위 inquiry/qna 라우트 부재 (SB-056 absent) | 셀러어드민 게시판에 「대량주문 견적문의」 게시판을 만들고 스킨 메뉴에 연결되면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-OPT-056 | detail | T2 | B2 | 캘린더 가공·장수(월수) 선택 | STD-OPT-056 | 서희항 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-045,IA-045,SCOPE-045 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:46 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A46:K46 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby/src/components/product/configurators/calendar-configurator.tsx:167 장수 · :196 캘린더 가공 | 캘린더 위젯에 시작월 항목이 없고, 편집기에서 시작월 기본값이 규칙대로 잡히면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-OPT-057 | detail | T3 | A5 | 규격 가이드 모달(사이즈 안내 팝업) | STD-OPT-057 | 서희항 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#IA-057,SCOPE-057 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A58:K58 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 에 규격 가이드 모달 컴포넌트 grep 0건 · guide-data.ts:90 은 가이드 문서(모달 아님) | 사이즈 안내를 위젯 「치수 표시」 옵션으로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-057 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-OPT-058 | detail | T3 | A5 | 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | STD-OPT-058 | 서희항 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-059,IA-059,SCOPE-059 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:60 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A60:K60 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 에 「주문가능 자재(용지) 목록 모달」 컴포넌트 grep 0건 · guide-data.ts:161,170 은 가이드 문서 | 용지 목록 안내를 위젯 스와치+/guide 가이드 파일로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-OPT-058 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-001 | detail | T2 | B3 | 인쇄원고 파일 업로드(PDF/AI/EPS) | STD-ART-001 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:34 | 테스트 위젯에서 PDF 하나를 올려 진행률이 100% 가 되고 담기가 가능하면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ART-002 | detail | T2 | B3 | 대용량 파일 분할/재개 업로드 | STD-ART-002 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/s3_artwork.py:208-280 (멀티파트) | 600MB 급 PDF 를 올려 끊김 없이 완료되면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ART-003 | detail | T2 | B3 | 업로드 진행률·실패 재시도 | STD-ART-003 | 서희항 |  |  |  | F-052/SCOPE-052/IA-052 D1 파일 업로드 CUSTOM·미착수 | 업로드 중 네트워크를 끊고 다시 시도가 되는지 보면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ART-004 | detail | T2 | B3 | 건수별 개별 파일 업로드(디자인 N종) | STD-ART-004 | 서희항 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §A-4 건수 · §C-8 앞/뒷면 각각 | 건수 3 주문에서 파일 3개를 어떻게 받을지(여러 파일 허용으로 충분한지) 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-ART-004 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-005 | detail | T2 | B3 | 앞면/뒷면 파일 분리 업로드 | STD-ART-005 | 서희항 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §C-8 | 앞·뒷면 파일을 파일명 규칙으로 받을지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-ART-005 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-006 | detail | T2 | B3 | 주문 이후 파일 업로드 경로(결제 후 입고) | STD-ART-006 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:1 (tmp→order 버킷 승격) · models.py:1081 | 결제 후 재업로드 링크로 파일을 올려 t_ord_artworks 회차가 늘면 완료. | STD-MFG-136;STD-MFG-054 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ART-007 | detail | T2 | B3 | 파일 재업로드·버전 이력 보관 | STD-ART-007 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:1 | 같은 주문에 두 번 올려 r1·r2 키가 둘 다 남으면 완료. | STD-MFG-055 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ART-008 | detail | T4 | C4 | 파일 포맷 유효성 검사 | STD-ART-008 | 서희항 |  |  |  | X-DEC-FILECHECK-01 OQ-G11 파일 검수 기준 미확정(1차) | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | EXT-PITSTOP | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-ART-009 | detail | T4 | C4 | 재단선/블리드 3mm 확보 검사 | STD-ART-009 | 서희항 |  |  |  | X-DEC-FILECHECK-01 OQ-G11 파일 검수 기준 미확정(1차) | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | EXT-PITSTOP | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-ART-010 | detail | T4 | C4 | 색공간(CMYK) 검사 및 RGB 경고 | STD-ART-010 | 서희항 |  |  |  | X-DEC-FILECHECK-01 OQ-G11 파일 검수 기준 미확정(1차) | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | EXT-PITSTOP | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-ART-011 | detail | T4 | C4 | 해상도(dpi) 검사 | STD-ART-011 | 서희항 |  |  |  | X-DEC-FILECHECK-01 OQ-G11 파일 검수 기준 미확정(1차) | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | EXT-PITSTOP | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-ART-012 | detail | T4 | C4 | 폰트 아웃라인 여부 검사 | STD-ART-012 | 서희항 |  |  |  | X-DEC-FILECHECK-01 OQ-G11 파일 검수 기준 미확정(1차) | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | EXT-PITSTOP | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-ART-013 | detail | T4 | C4 | 주문 사양과 파일 실측 사이즈 대조 | STD-ART-013 | 서희항 |  |  |  | X-DEC-FILECHECK-01 OQ-G11 파일 검수 기준 미확정(1차) | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | EXT-PITSTOP | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-ART-014 | detail | T4 | C4 | 별색 채널·오버프린트 검사 | STD-ART-014 | 서희항 |  |  |  | X-DEC-FILECHECK-01 OQ-G11 파일 검수 기준 미확정(1차) | 테스트 주문의 PDF 가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패 중 하나로 판정되어 화면에 보이면 완료. | EXT-PITSTOP | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-ART-015 | detail | T4 | C4 | 검판 결과 리포트 고객 노출 | STD-ART-015 | 서희항 |  |  |  | F-137/SCOPE-137/IA-137 파일확인처리 CUSTOM·미착수 | 주문상세에 검판 결과(통과/경고/실패)가 고객에게 보이면 완료. | STD-ART-008 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-ART-016 | detail | T4 | C4 | 자동검판 도구 연동(PitStop 등) | STD-ART-016 | 신우진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-02 PitStop 연동 후보 | PitStop Server 구매 결정과 인스턴스 준비가 되면 완료. | EXT-PITSTOP | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-017 | detail | T4 | C4 | 검판 게이트 통과/보류 상태 관리 | STD-ART-017 | 최숙진 |  |  |  | F-137/SCOPE-137/IA-137 파일확인처리 | 오픈 후 첫 주문의 파일확인을 MES/수기 절차로 처리하는 담당과 방법을 적어 두면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-018 | detail | T4 | C4 | 재업로드 요청 발송(문자/알림) | STD-ART-018 | 서희항 |  |  |  | F-138/SCOPE-138/IA-138 재업로드요청 문자 발송 PARTIAL·대기 · X-SMS-CONTRACT-01 알림톡/SMS 계약 미체결 | 테스트 주문에 「재업로드 요청」 알림이 실제 휴대폰으로 오면 완료. | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-128 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-ART-019 | detail | T2 | B3 | 업로드 파일 썸네일·PDF 미리보기 | STD-ART-019 | 김동학 |  |  |  | F-053/SCOPE-053/IA-053 D2 편집상품 미리보기·썸네일 CUSTOM·미착수 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136009199 에서 PDF 1개를 올린 뒤 드롭존 자리에 첫 페이지 썸네일이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ART-020 | detail | T2 | B3 | 재단선 오버레이 미리보기 | STD-ART-020 | 김동학 |  |  |  | SCOPE-058/IA-058 E2 인쇄영역·도련 가이드 PARTIAL·미착수 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136009199 에서 파일 업로드 후 미리보기에 빨간 재단선이 겹쳐 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-ART-021 | detail | T2 | B3 | 온라인 디자인 에디터 진입 | STD-ART-021 | 최숙진 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:274,275 · catalog/edicus_lookup.py:214-260 (resolve/token done) — 그러나 SB-020 stub: configurator-actions.tsx:170-176 onClick 없음(데드 버튼) | 상품별 Edicus 템플릿 연결 화면 목록에 빨간 ⚠ 숫자가 0건이 되면 완료(현재 3상품). | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-ART-022 | detail | T2 | B3 | 에디터 템플릿 선택·불러오기 | STD-ART-022 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/edicus-template-md/@2026-09-16 21:28 | 편집기 상품에서 「에디터로 편집하기」를 눌러 고른 사양의 템플릿이 열리면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ART-023 | detail | T2 | B3 | 에디터 작업물 저장·재편집 | STD-ART-023 | 신우진 |  |  |  | X-WGTF-EDICUS-01 에디터 연동 계약 미상(U-6/U-7) | 보관함 저장 시점과 개발 주체가 정해지면 완료. | STD-OPT-053 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-024 | detail | T2 | B3 | 에디터 산출물 인쇄용 파일 변환·주문 연결 | STD-ART-024 | 서희항 |  |  |  | X-WGTF-EDICUS-01 · X-EDX-D8-01 EDICUS Link Manager POD 채널 이중 등록 | 테스트 결제 1건의 주문 등록 payload 에 편집기 결과(템플릿·산출물)가 실려 있으면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ART-025 | detail | T2 | B3 | 선택 옵션(사이즈·페이지)과 에디터 캔버스 동기화 | STD-ART-025 | 최숙진 |  |  |  | P-EDICUS-MISSING-01 EDICUS 미등록/결손 — 셋트문구 5종·레더하드커버·벽걸이캘린더 2사이즈 | 사이즈를 바꿔 편집기를 열 때 그 사이즈 템플릿이 열리면 완료(⚠ 3상품 등록 후). | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-ART-026 | detail | T4 | C2 | 고객 파일 보관기간 정책 적용·만료 삭제 | STD-ART-026 | 미정 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-02 현행 무정책 To-Be | webadmin 에 고객 파일 보관기간(일수) 설정 항목이 생기고, 그 일수를 넘긴 t_ord_artworks 원고 1건이 삭제(또는 del_yn='Y') 처리된 것이 라이브 DB SELECT 로 조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=미판정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=미판정 · 소요 미합산(분류=미판정)
STD-ART-027 | detail | T4 | C2 | 과거 주문 파일 재사용 재주문 | STD-ART-027 | 신우진 |  |  |  | F-010/SCOPE-010/IA-010 주문상세조회(편집상품 미리보기) CUSTOM·미착수 | 재주문을 1차 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-ART-027 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-028 | detail | T4 | C5 | 생산용 원고 자동 다운로드/전달 | STD-ART-028 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:1 (order 버킷 승격) | Plan B: 담당자가 S3 order 버킷에서 원고를 내려 MES 에 수기 등록하는 절차를 적어 두면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-029 | detail | T2 | B3 | 가변데이터 인쇄(VDP) 데이터 업로드·병합 | STD-ART-029 | 서희항 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-055,IA-055,SCOPE-055 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:56 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A56:K56 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 전수 grep 'vdp¦가변데이터' 0건(260902) | VDP 를 1차 범위에서 제외하기로 기록하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-030 | detail | T2 | B3 | 「옵션 조합에 연결된 편집기 템플릿 없음」 오류 — 에디쿠스 템플릿 연결 점검 | STD-ART-030 | 서희항 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 3 | 메모패드 등 오류가 났던 상품에서 옵션을 고르고 편집기를 열었을 때 오류 없이 템플릿이 뜨면 완료 | STD-ART-031 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ART-031 | detail | T2 | B3 | 삭제된 사이즈 코드가 연결된 템플릿 전수조사(800여 개 중 노출 대상 선별) | STD-ART-031 | 서희항 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 4 | 템플릿 800여 건 중 삭제된 사이즈 코드에 물린 건이 목록으로 뽑히고, 실제 노출 대상 선별 결과가 기록되면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ART-032 | detail | T2 | B3 | 에디쿠스 테스트용 단순 상품(메모패드 등) 제공 | STD-ART-032 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 5 | 테스트용 단순 상품이 지정되어 에디쿠스 쪽에서 편집기 테스트에 쓸 수 있게 되면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-033 | detail | T4 | C4 | PitStop 연동 소요 시간 다음 미팅 상정·일정 반영 | STD-ART-033 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 1 | 다음 정기미팅 안건에 PitStop 연동 일정이 오르고 회의록에 일정 반영 결과가 남으면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-034 | detail | T4 | C4 | PitStop 연동 방식 결정(핫폴더 vs CLI) | STD-ART-034 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 3 | 핫폴더/CLI 중 하나가 선택되어 설계 문서에 기록되면 완료 | STD-SYS-031 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ART-035 | detail | T4 | C4 | PitStop 작업 범위 산정(상품별 프로파일·S3↔서버 파일 이동·결과 표시·대용량 테스트) | STD-ART-035 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 4 | 네 갈래 각각의 작업 분량 추정치가 문서 한 장으로 나오면 완료 | STD-ART-034 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ORD-001 | detail | T3 | B4 | 장바구니 담기(인쇄옵션+파일 동반) | STD-ORD-001 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124@2026-09-16 21:29 | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124 에서 옵션을 고르고 「장바구니」를 누른 뒤 https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에 그 옵션 요약이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /cart |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-002 | detail | T3 | B4 | 장바구니 조회 | STD-ORD-002 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 를 열어 담긴 상품·옵션 요약·금액이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /cart |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-003 | detail | T3 | B4 | 장바구니 수량/옵션 수정 | STD-ORD-003 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에서 「+」를 눌러 수량과 금액이 함께 바뀌면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json PUT /cart |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-004 | detail | T3 | B4 | 장바구니 항목 삭제 | STD-ORD-004 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에서 항목을 체크하고 「선택삭제」를 누르면 목록에서 사라지면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json DELETE /cart |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-005 | detail | T3 | B4 | 선택 상품 금액 계산 | STD-ORD-005 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에서 항목 체크를 바꾸면 「선택 N건 합계」 금액이 따라 바뀌면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-006 | detail | T3 | B4 | 구매가능 검증(결제 전 sanity) | STD-ORD-006 | 김동학 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:249 (validate) — X-CR-ENFORCE-CLIENT-01 호출 지점 0건 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 「결제하기」 후 주문서에서 금액이 장바구니와 같고, 위젯에서 옵션을 바꾼 상품은 결제 전에 재견적 경고가 뜨면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-ORD-007 | detail | T3 | B4 | 비회원 장바구니 계산(비영속) | STD-ORD-007 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27 | 로그아웃 상태로 https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 를 열어 담은 상품과 합계가 보이면 완료. | STD-ORD-022 | 작동 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /guest/cart |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-008 | detail | T3 | B4 | 장바구니 인쇄사양 요약 표시 | STD-ORD-008 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 항목 아래에 사이즈·종이·인쇄·코팅·수량이 한 줄로 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /cart |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-009 | detail | T3 | B6 | 주문서 작성 | STD-ORD-009 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 에서 「결제하기」를 누르면 주소가 /checkout/숫자 로 바뀌고 주문자 정보 입력칸이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /order-sheets |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-010 | detail | T3 | B6 | 주문서 조회 | STD-ORD-010 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33 | 주문서(/checkout/번호)에서 담은 상품·수량·금액이 장바구니와 같으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /order-sheets/{orderSheetNo} |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-011 | detail | T3 | B6 | 쿠폰·배송지 반영 최종 금액 계산 | STD-ORD-011 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:177,252 · use-order-coupons.ts:34,69,102 | 회원으로 로그인해 주문서에서 쿠폰을 적용하면 「총 결제금액」이 할인만큼 줄면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /order-sheets/{orderSheetNo}/calculate |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-012 | detail | T3 | B6 | 주문자/수령자 정보 입력 | STD-ORD-012 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33 | 주문서에 주문자명·연락처·이메일과 받는분·연락처 입력칸이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-013 | detail | T3 | B6 | 배송지 주소 검색(우편번호) | STD-ORD-013 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33 | 주문서 「우편번호 검색」을 눌러 주소 검색창이 뜨고 선택 시 기본주소가 채워지면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json GET /addresses/search |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-014 | detail | T3 | B6 | 배송 요청사항 입력 | STD-ORD-014 | 김동학 |  |  |  | F-077/SCOPE-077/IA-077 배송정보입력 PARTIAL·미착수 | 주문서 배송지 아래 「배송 요청사항」 칸이 있고 입력값이 주문상세에 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일
STD-ORD-015 | detail | T3 | B6 | 나중배송(배송지 미입력) 주문 | STD-ORD-015 | 신우진 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §2.2 later-input-shippings | PM이 나중배송 허용 여부를 결정하고, 허용 시 주문서에 「배송지 나중 입력」 선택이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /later-input/order |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ORD-016 | detail | T3 | B6 | 주문 제목/작업명 입력 | STD-ORD-016 | 김동학 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §A-6 주문제목 | 주문서에 「주문 제목」 칸이 있고 입력값이 주문완료·마이페이지 주문상세에 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-ORD-017 | detail | T3 | B6 | 출고 옵션 선택(오늘출고·토요일출고) | STD-ORD-017 | 신우진 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §C-6 출고 옵션 | PM이 출고 옵션(오늘/토요일) 운영 여부를 정하고, 운영 시 주문서에 출고 옵션 선택이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ORD-018 | detail | T3 | B6 | 약관 동의(구매·개인정보 제3자) | STD-ORD-018 | 김동학 |  |  |  | X-SHOPBY-TERMS-01 Q-MISC-1 reserve 필수 agreementTermsAgrees termsType 세트 미상 | 주문서 결제 버튼 위에 구매조건·개인정보 제3자 제공 동의 체크박스와 「보기」 링크가 있으면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일
STD-ORD-019 | detail | T3 | B7 | 주문 예약(reserve) 및 금액 검증 | STD-ORD-019 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:157-158 · src/lib/payments/ncp-pay.ts:47-70 — X-PAY-FLOW-01 reserve/paymentAmtForVerification 산식 미상 | 테스트 주문 1건을 무통장으로 넣고 주문완료 화면 금액이 주문서 금액과 원 단위까지 같으면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-020 | detail | T3 | B7 | 주문 완료 화면·주문번호 발급 | STD-ORD-020 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/order-complete@2026-09-16 21:27 | 주문 후 「주문이 완료되었습니다」와 주문번호가 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-021 | detail | T3 | B7 | 주문 상태 조회(회원) | STD-ORD-021 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84,354 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/orders 에 주문 카드와 상태(입금대기/제작중/출고)가 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-022 | detail | T3 | B7 | 비회원 주문 조회(주문번호+휴대전화) | STD-ORD-022 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/guest-order@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/guest-order 에 주문번호·비밀번호를 넣고 「주문 조회」를 누르면 주문 내용이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /guest/orders/{orderNo} |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-023 | detail | T3 | B7 | 주문 상태 머신 전이 표시(결제완료→상품준비→배송준비→배송중→배송완료→구매확정) | STD-ORD-023 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84,354 · X-DEC-MIRROR-01 샵바이→후니 상태 미러 채널 미확인 | 마이페이지 주문상세에서 결제완료→상품준비→배송중→배송완료 순서로 현재 단계가 표시되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-ORD-024 | detail | T3 | B7 | 인쇄 공정 단계 상태 노출(검판·출력·후가공) | STD-ORD-024 | 김동학 |  |  |  | SCOPE-162 주문/주문상세 런타임 그릇 구축 PARTIAL·미착수 | 마이페이지 주문상세에 「검판/출력/후가공」 중 현재 공정이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-ORD-025 | detail | T3 | B7 | 구매확정(고객·자동) | STD-ORD-025 | 최숙진 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §3 confirm | 셀러어드민 > 주문 설정에서 자동 구매확정 일수가 입력돼 있고, 배송완료 주문이 그 뒤 「구매확정」으로 바뀌면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-ORD-026 | detail | T3 | B7 | 재주문(동일 사양 반복) | STD-ORD-026 | 김동학 |  |  |  | F-011/SCOPE-011/IA-011 옵션보관함 CUSTOM·미착수 | 마이페이지 주문상세에 「같은 사양으로 재주문」 버튼이 있고 누르면 옵션이 채워진 상품 상세가 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ORD-027 | detail | T3 | B7 | 오프라인 주문 별도 등록 경로 | STD-ORD-027 | 김동학 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:87 (TCusCustomers 모델만 · 전용 운영화면 urls.py 부재) | webadmin에서 오프라인 주문 1건을 등록하면 t_ord_orders 에 저장되고 주문 목록에 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ORD-028 | detail | T3 | B7 | 선택옵션→주문 데이터 변환(확정 사양의 주문항목 생성) | STD-ORD-028 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart 항목의 옵션 요약이 위젯에서 고른 값과 같으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ORD-029 | detail | T3 | B6 | 결제 직전 재견적(최종 금액을 다시 확정하고 결제로 넘김) | STD-ORD-029 | 김동학 |  |  |  | L0/N3/ARCHITECTURE-v2.md §10 A-15 (cart/* 미채택 · order/register 미호출 · 결제 직전 재견적 누락) | 주문서 「결제하기」 직전에 금액 재확인 메시지가 뜨고 위젯 가격과 원 단위까지 같으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /payments/reserve |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ORD-030 | detail | T3 | B7 | 주문 생성 직후 후니 주문등록 S2S 호출(order/register) | STD-ORD-030 | 김동학 |  |  |  | L0/M2/interface-6.md I-4 · L0/N3/ARCHITECTURE-v2.md §10 A-15 (cart/* 미채택 · order/register 미호출) · L0/M2/contract-c2-shopby.md:396 저장소 전체 grep 결과 `order/register`·`X-Huni-Server-Key` 0건 · 수신측은 raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:267 에 이미 있다 | 무통장 테스트 주문 1건 뒤 webadmin 주문 목록에 같은 주문번호가 보이면 완료. | STD-SYS-045;STD-SYS-023 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-ORD-031 | detail | T3 | B7 | 주문완료 메일/알림 발송 | STD-ORD-031 | 최숙진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/order-complete @ 2026-09-16 21:27 | 테스트 주문 후 주문완료 메일이 주문자 이메일로 도착하면 완료. | EXT-ALIMTALK | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-ORD-032 | detail | T3 | B6 | 비회원 주문서 무통장 계좌·입금자명 표시(회원 주문서와 동일 여부) | STD-ORD-032 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 회원 로그인 후 주문서에도 같은 입금 은행·계좌가 보이면 완료. | STD-SYS-024 | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /payments/reserve |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-PAY-001 | detail | T3 | B6 | 신용카드 결제(PG) | STD-PAY-001 | 신우진 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:8-9 주석 'PG 연동은 후속 — 현재는 무통장만 동작' (SB-032 absent) · X-PG-CONTRACT-01 이니시스 계약 미체결 | 이니시스 PG 심사 결과 회신을 받고 샵바이 결제수단 설정에서 신용카드가 사용 상태가 되면 완료 | EXT-PG;STD-PAY-027 | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-002 | detail | T3 | B6 | 실시간 계좌이체 | STD-PAY-002 | 최숙진 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:8-9 (SB-032 absent) | 쇼핑몰 수정(https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683)>결제수단 노출설정>일반결제>계좌이체 「사용함」 저장 후 신규몰 결제 화면에 계좌이체가 보이면 완료 | EXT-PG;STD-PAY-001 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PAY-003 | detail | T3 | B6 | 무통장입금(가상계좌)·입금대기 상태 | STD-PAY-003 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683@2026-09-16 21:31 | 샵바이 결제수단 설정에서 무통장입금이 켜져 있고 입금 계좌가 등록되어 있으면 완료 — 가상계좌 항목은 꺼진 상태 | — | 작동 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PAY-004 | detail | T3 | B6 | 네이버페이 결제 | STD-PAY-004 | 외부(네이버페이) |  |  |  | X-DEC-NAVERPAY-01 NaverPay 별도 mini-OrderSheet 1차 범위 포함 여부 미결 | 오픈 이후 네이버페이 가맹 신청이 접수되고 승인 회신이 오면 완료 | EXT-NAVERPAY | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-005 | detail | T3 | B6 | 카카오페이 결제 | STD-PAY-005 | 외부(카카오페이) |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-payment.md#PAY-03 | 카카오페이 가맹 승인 회신을 받고 샵바이 결제수단 설정에서 카카오페이가 사용 상태가 되면 완료 | STD-PAY-024 | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-006 | detail | T3 | B6 | 토스페이 결제 | STD-PAY-006 | 신우진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-payment.md#PAY-03 | 샵바이 결제수단 설정에 토스페이가 켜져 있지 않으면 완료 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-007 | detail | T3 | B6 | 적립금(프린팅머니) 결제 | STD-PAY-007 | 서희항 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-points.ts:22,62 (조회 done) · checkout-form.tsx:52 (적립/충전은 mock) | 테스트 주문에서 프린트머니로 전액/부분 결제하고 주문 취소 시 잔액이 원복되면 완료 | STD-MYP-022 | 부분 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+
STD-PAY-008 | detail | T3 | B6 | 복합결제(적립금+PG 병용) | STD-PAY-008 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:52 (mock) | 프린트머니 잔액보다 큰 금액의 주문에서 머니 일부 + 카드로 결제가 완료되고, 취소 시 머니분이 원복되면 완료 | STD-PAY-007;STD-PAY-001 | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+
STD-PAY-009 | detail | T3 | B6 | 할부·무이자 옵션 | STD-PAY-009 | 외부(KG이니시스) |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-payment.md#PAY-04 | 이니시스 가맹점관리자 지불수단에서 할부/무이자 옵션이 승인되고 결제창 카드 선택에 할부 개월이 뜨면 완료 | EXT-PG | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PAY-010 | detail | T3 | B6 | B2B 후불결제 | STD-PAY-010 | 신우진 |  |  |  | F-141/SCOPE-141/IA-141 주문관리-후불결제 PARTIAL·미착수 | PM 결정 문서에 B2B 후불결제 범위(오픈 포함/제외)가 한 줄로 적히면 이 행이 닫힌다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=미판정 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-011 | detail | T3 | B6 | PG 리다이렉트·결제 확정 콜백 | STD-PAY-011 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/payments/ncp-pay.ts:47-70 · src/app/api/pay-config/route.ts:8 — X-PAY-FLOW-01 PG 콜백 흐름 미상 | PG(이니시스) 승인 뒤 주문서에서 카드 결제를 시도해 승인 후 주문완료 화면으로 돌아오면 완료. | EXT-PG | 부분 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-012 | detail | T3 | B6 | 결제 실패 안내·재시도 | STD-PAY-012 | 김동학 |  |  |  | X-PAY-FLOW-01 결제 확정 흐름 미상 | 카드 결제를 중간에 취소했을 때 「결제 실패」 안내와 「다시 시도」 버튼이 보이면 완료. | STD-PAY-011;EXT-PG | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /payments/reserve |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-PAY-013 | detail | T3 | B6 | 결제 금액 위변조 검증(서버 재계산 대조) | STD-PAY-013 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/widget-order.ts:26-35 (10원×orderCnt 적재 — 견적가 우회 적재) · X-PRICE-BRIDGE-01 동적 계산가 무손실 환원 경로 미확정 | 위젯 가격을 바꾼 뒤 결제하면 서버가 재계산한 금액과 다를 때 결제가 막히면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /payments/reserve |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PAY-014 | detail | T3 | B6 | 결제 포기 처리 | STD-PAY-014 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §1 PAY_CANCEL | 결제창을 닫았을 때 주문이 「결제포기」로 정리되고 장바구니가 유지되면 완료. | EXT-PG | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /payments/reserve |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일
STD-PAY-015 | detail | T5 | D4 | 현금영수증 발급 | STD-PAY-015 | 최숙진 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/components/mypage/document-section.tsx:1-6 (정적 표 UI만·API 호출 없음 = stub) · X-TAXDOC-01 팝빌 연동 미결 | 주문 부가 설정(https://service.shopby.co.kr/configuration/payment/order-extra-config)>현금영수증 사용 여부 「사용함」 저장 후 무통장 주문 1건에서 현금영수증 신청 칸이 보이면 완료 | EXT-PG | 미착수 | huni | config | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /profile/orders/{orderNo}/cashReceipt |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PAY-016 | detail | T5 | D4 | 세금계산서 발급 신청·내역 | STD-PAY-016 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/components/mypage/document-section.tsx:1-6 (stub) | 마이페이지 증빙서류 화면에서 현금 결제 건에 세금계산서를 신청하면 「신청 완료」 탭으로 옮겨지면 완료 | EXT-TAXBILL | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /profile/orders/{orderNo}/specifications |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PAY-017 | detail | T5 | D4 | 사업자정보 등록·관리 | STD-PAY-017 | 최숙진 |  |  |  | F-026/027·SCOPE-026/027·IA-026/027 사업자정보 목록·등록 PARTIAL·미착수 | 회원가입 화면에서 사업자번호 입력칸이 보이고 셀러어드민 회원 조회 상세에 값이 저장돼 보이면 완료 | STD-PAY-016 | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PAY-018 | detail | T5 | D4 | 거래명세서 출력 | STD-PAY-018 | 최숙진 |  |  |  | F-142/SCOPE-142/IA-142 증빙서류발급 관리 PARTIAL·미착수 | 전체주문 조회(https://service.shopby.co.kr/order/list)에서 주문 1건 체크 → 「거래명세서 출력」을 눌러 수량 칸이 「10원×N개」로 찍히는지 캡처하면 완료(A-4) | — | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /profile/orders/{orderNo}/specifications |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-PAY-019 | detail | T3 | B6 | 수동카드결제(키인·가상단말 · PC+모바일) | STD-PAY-019 | 외부(KG이니시스) |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-074,IA-074,SCOPE-074 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:75 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A75:K75 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 전수 grep '키인¦manualCard¦가상단말' 0건(260902) | 이니시스 가맹점관리자 지불수단에 수기(키인)결제가 승인돼 있으면 완료 | EXT-PG | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=미판정 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-020 | detail | T3 | B6 | 카드 결제 화면 분기(비회원·회원 주문서) | STD-PAY-020 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | 주문서 「결제수단」에 신용카드가 보이고 선택 시 카드 결제창이 열리면 완료. | EXT-PG;STD-PAY-011 | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /payments/reserve |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PAY-021 | detail | T3 | B6 | 충전은 현금만 수납 — 이니시스 PG 결제와 회계 분리 | STD-PAY-021 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 7 | 충전 경로에 카드·간편결제가 노출되지 않고, 회계상 충전 매출이 상품 매출과 분리 집계되면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-022 | detail | T3 | B6 | 토스 계약 조건 확인(건당 수수료·가입비/연관리비 면제 프로모션·포트원 경유) | STD-PAY-022 | 외부(토스페이먼츠) |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 3 | 토스 견적서 또는 계약 조건 회신에 건당 수수료·가입비·연관리비 값이 적혀 있으면 완료 | — | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-023 | detail | T3 | B6 | 「자사 상품 전용 선불 충전」 용도 가맹점 심사 가능 여부 사전 확인 | STD-PAY-023 | 외부(토스페이먼츠) |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 6 | 선수금 충전 업종으로 가상계좌 사용이 가능한지에 대한 토스 회신이 문서로 남으면 완료 | — | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-024 | detail | T3 | B6 | 카카오페이 신청 서류·절차 정리 후 전달 | STD-PAY-024 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §결제수단 · 미결 2 | 카카오페이 신청 서류 목록과 절차가 정리되어 담당자에게 전달되면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-025 | detail | T3 | B6 | 샵바이 어드민의 카카오페이 신청 경로 확인 | STD-PAY-025 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §결제수단 · 미결 3 | 샵바이 셀러어드민에서 카카오페이 신청 메뉴 경로를 찾아 화면 경로가 기록되면 완료 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-026 | detail | T3 | B6 | 경로별 수수료 차이(이니시스 경유 +0.x% 여부) 확인 | STD-PAY-026 | 외부(이니시스·카카오페이) |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §결제수단 · 미결 4 | 경유/직접 신청의 수수료율 차이가 숫자로 회신되어 기록되면 완료 | — | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-027 | detail | T3 | B6 | 결제수단 노출설정 10항목 켜기(PG 승인 후) | STD-PAY-027 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 결제수단 노출설정 10항목(신용카드·계좌이체·가상계좌·휴대폰·에스크로 계좌이체/가상계좌·PAYCO·네이버페이 결제형/주문형·토스페이) 전부 「사용 안 함」(비활성) (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png) | 쇼핑몰 수정(https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683)>결제수단 노출설정에서 승인된 수단(신용카드·계좌이체 등)이 「사용함」으로 저장되고 신규몰 결제 화면에 그 수단이 보이면 완료 | EXT-PG | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PAY-028 | detail | T3 | B6 | 무통장 입금 계좌 등록 | STD-PAY-028 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683@2026-09-16 21:31 | 쇼핑몰 수정>쇼핑몰 계좌정보 계좌번호1이 채워져 있고 무통장 주문 안내에 같은 계좌가 뜨면 완료(현재 그대로) | — | 작동 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-PAY-029 | detail | T3 | B6 | 미입금 주문 자동취소 기간 정책 확정(현재 무통장 7영업일·가상계좌 7일) | STD-PAY-029 | 신우진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 주문처리기간 설정: 무통장입금 주문완료 7영업일 이후 자동취소·가상계좌 7일 (R/R1d/evidence/24c-order-period.png) | PM 결정(예: 3영업일)이 회의록에 적히고 쇼핑몰 수정 값이 그 값이면 완료 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PAY-030 | detail | T5 | D4 | 거래명세서 어드민 출력항목·수량 표기 확인(A-4) | STD-PAY-030 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/configuration/payment/order-extra-config @ 2026-09-16 21:30 — 어드민 출력 항목 「설정」(상품번호 체크·즉시할인가 회색체크) · 쇼핑몰 노출 「미노출」 (R/R1d/evidence/14-order-extra-config.png) | 전체주문 조회에서 스모크 주문 1건 체크→거래명세서 출력 캡처에 수량 칸 표기를 적으면 완료 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-PAY-031 | detail | T3 | B6 | 위젯 총액↔shopby 청구액 「10원×수량」 모델 정합 검증(표시↔청구 불일치 알려진 이슈) | STD-PAY-031 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/README.md:70 「⚠ 알려진 이슈」 · commit 223c490 `orderCnt=총액÷10` · commit 30cb88a 본문 「10원×수량 모델과 일치」 | 무통장 주문 1건의 「결제하실 금액」과 셀러어드민 주문 상세의 결제금액·webadmin 견적 총액 세 값이 같다 | EXT-PG | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SHP-001 | detail | T5 | E1 | 기본 배송비 부과 | STD-SHP-001 | 최숙진 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:177,252 (금액계산에 배송비 포함) · X-DEC-SHIPPING-01 배송비 정책 미확정 | 배송비 관리(https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list)>기본 배송 템플릿 「보기」에서 배송비유형이 정책값(예: 조건부 무료 3,000원)으로 보이고 장바구니 합계에 같은 값이 붙으면 완료 | X-DEC-SHIPPING-01 | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SHP-002 | detail | T5 | E1 | 무료배송 기준금액 적용 | STD-SHP-002 | 최숙진 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:177,252 | 기본 배송 템플릿 배송비유형을 「조건부 무료」로 두고 기준금액이 정책값이면 완료(수량 기준 아님을 함께 캡처) | STD-SHP-001 | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SHP-003 | detail | T5 | E1 | 제주 추가 배송비 | STD-SHP-003 | 최숙진 |  |  |  | F-150/SCOPE-150 도서산간 추가배송비 데이터화 PARTIAL·미착수 | 배송비 관리>지역별 추가 배송비 「사용함」 + 지역별 추가배송비 관리 탭에 제주 권역 금액이 등록돼 보이면 완료 | X-DEC-SHIPPING-01 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SHP-004 | detail | T5 | E1 | 도서산간 권역별 추가 배송비 | STD-SHP-004 | 최숙진 |  |  |  | F-150/SCOPE-150 도서산간 추가배송비 데이터화 | 지역별 추가배송비 관리 탭에 도서산간 권역별 금액이 등록돼 보이면 완료 | STD-SHP-003 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SHP-005 | detail | T5 | E1 | 특정 상품군 무료배송 제외(실사·대형) | STD-SHP-005 | 최숙진 |  |  |  | SCOPE-151 배송비 템플릿/조건부 무료배송 PARTIAL | 실사·대형 상품군 전용 배송비 템플릿이 추가돼 있고 해당 상품 상세의 배송비템플릿이 그 템플릿이면 완료 | STD-SHP-001 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SHP-006 | detail | T5 | E1 | 혼합주문 배송비 산정(최고값 1건) | STD-SHP-006 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list@2026-09-16 21:30 | 배송비 관리>묶음배송비 산출방식이 「최대부과」로 체크돼 있으면 완료(현재 그대로) | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SHP-007 | detail | T5 | E1 | 배송 권역·템플릿 관리 | STD-SHP-007 | 최숙진 |  |  |  | SCOPE-151 배송비 템플릿 | 배송비 템플릿관리에 정책대로 템플릿 목록이 있고 각 템플릿에 적용상품 수가 0이 아니면 완료 | X-DEC-SHIPPING-01 | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SHP-008 | detail | T4 | C6 | 택배 배송 | STD-SHP-008 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33 | 주문서에 배송지 입력칸과 「배송비」 행이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SHP-009 | detail | T4 | C6 | 퀵/화물 배송(대형 인쇄물) | STD-SHP-009 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/shipping.md#SHIP-03 실사 대형 파생 | 셀러어드민 배송 템플릿에 「퀵/화물」 배송 방식이 있고 대형 상품 주문서에서 선택되면 완료. | X-DEC-SHIPPING-01 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SHP-010 | detail | T4 | C6 | 매장 방문수령 | STD-SHP-010 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-07 오프라인 경로 파생 | 주문서 배송 방법에 「방문수령」이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SHP-011 | detail | T4 | C6 | 분할배송(건별 부분 출고) | STD-SHP-011 | 신우진 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §2.1 주문상품옵션 단위 송장 | PM이 분할배송 운영 여부를 정하고(운영 시 셀러어드민 부분출고 처리 확인), 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-7(배송비 정책) 하단 의 STD-SHP-011 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SHP-012 | detail | T4 | C7 | 송장번호 등록(판매자) | STD-SHP-012 | 김동학 |  |  |  | F-140/SCOPE-140/IA-140 주문상태변경 처리(+문자) PARTIAL·미착수 | 신규몰 주문서/마이페이지 또는 셀러어드민 배송 설정에서 「송장번호 등록(판매자)」이 화면에 나타나면 완료. | — | 부분 | huni | dev | server-api | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/update-invoices |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SHP-013 | detail | T4 | C7 | 송장 기반 배송상태 일괄변경 | STD-SHP-013 | 김동학 |  |  |  | F-143/SCOPE-143/IA-143 주문상태변경(일괄) PARTIAL·미착수 | 신규몰 주문서/마이페이지 또는 셀러어드민 배송 설정에서 「송장 기반 배송상태 일괄변경」이 화면에 나타나면 완료. | — | 부분 | huni | dev | server-api | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/update-invoices |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SHP-014 | detail | T4 | C7 | 고객 배송 조회(택배사 추적) | STD-SHP-014 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84,354 | 마이페이지 주문상세에서 「배송조회」를 눌러 택배사 추적 화면이 열리면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SHP-015 | detail | T4 | C7 | 배송지 변경/추가 | STD-SHP-015 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-shipping-address.ts:65-125 (CRUD·기본배송지) | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/address 에서 배송지를 추가·수정하면 목록에 반영되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SHP-016 | detail | T5 | D1 | 배송 상태 변경 알림 발송 | STD-SHP-016 | 김동학 |  |  |  | X-SMS-CONTRACT-01 OQ-G8 알림톡/SMS 서비스 계약 미체결(1차 영향) | 신규몰 주문서/마이페이지 또는 셀러어드민 배송 설정에서 「배송 상태 변경 알림 발송」이 화면에 나타나면 완료. | STD-SYS-034;STD-SYS-035 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SHP-017 | detail | T5 | E1 | 금지 설정 4종 확인(A-14/U-1): 수량비례·중량 배송비 / 최대구매수량 / 즉시할인 | STD-SHP-017 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list 배송비유형 「무료」(수량·중량 기준 아님) · API ONSALE 226건 immediateDiscountValue 0 · 샘플 maxBuyPersonCnt/maxBuyTimeCnt 0 · /promotion/discount 추가할인 0건 @ 2026-09-16 21:30~21:33 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png·api-server-products-search.json·70-promotion-discount.txt) | 상품 226건 GET /products/{{no}} maxBuy* 전건 0 결과 파일이 있고 배송 템플릿 유형이 수량/중량이 아니면 완료 | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-CLM-001 | detail | T3 | D3 | 주문 전체 취소 신청 | STD-CLM-001 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-* | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「주문 전체 취소 신청」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | claim-shop-public.endpoints.json POST /profile/claims/cancel |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-002 | detail | T3 | D3 | 옵션 부분 취소 신청 | STD-CLM-002 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-* | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「옵션 부분 취소 신청」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | claim-shop-public.endpoints.json POST /profile/claims/cancel |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-003 | detail | T3 | D3 | 비회원 취소 신청 | STD-CLM-003 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-* | https://shopby.huniprinting.co.kr/guest-order 조회 결과 화면에 「주문 취소」 버튼이 있고 누르면 취소 신청이 접수되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | claim-shop-public.endpoints.json POST /profile/claims/cancel |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CLM-004 | detail | T3 | D3 | 제작 착수 후 취소 제한·협의 안내 | STD-CLM-004 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-01 케이스별 협의 | 주문완료·주문상세 화면에 「제작 착수 후 취소 불가」 안내 문구가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | config | shop-api | claim-shop-public.endpoints.json POST /profile/claims/cancel |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-CLM-005 | detail | T3 | D3 | 반품 신청(단일·복수) | STD-CLM-005 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-* | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「반품 신청(단일·복수)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | claim-shop-public.endpoints.json POST /profile/claims/cancel |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-006 | detail | T3 | D3 | 교환 신청(출고 전/후) | STD-CLM-006 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-* | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「교환 신청(출고 전/후)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | claim-shop-public.endpoints.json POST /profile/claims/cancel |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-007 | detail | T3 | D3 | 환불 예상금액 계산 | STD-CLM-007 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-* | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「환불 예상금액 계산」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-008 | detail | T3 | D3 | 환불계좌 등록·수정 | STD-CLM-008 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-* | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「환불계좌 등록·수정」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-009 | detail | T3 | D3 | 클레임 철회 | STD-CLM-009 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-* | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「클레임 철회」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | claim-shop-public.endpoints.json POST /profile/claims/cancel |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-010 | detail | T3 | D3 | 클레임 사유 분류 선택(12종) | STD-CLM-010 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.2 claimReasonType | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「클레임 사유 분류 선택(12종)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | claim-shop-public.endpoints.json POST /profile/claims/cancel |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-011 | detail | T3 | D3 | 귀책 구분(구매자/판매자/단순변심) | STD-CLM-011 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.2 responsibleObjectType | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「귀책 구분(구매자/판매자/단순변심)」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-012 | detail | T3 | D3 | 클레임 목록·상세 조회 | STD-CLM-012 | 김동학 |  |  |  | X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01 클레임 상태머신 미폐합 — 수거진행 중간상태 누락·입금대기/교환대기/환불완료 전이 미정의 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「클레임 목록·상세 조회」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-013 | detail | T3 | D3 | 판매자 클레임 승인·거부 처리 | STD-CLM-013 | 김동학 |  |  |  | X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01 클레임 상태머신 미폐합 | 신규몰 마이페이지 > 주문조회 > 주문상세에서 「판매자 클레임 승인·거부 처리」 버튼이 보이고 눌렀을 때 신청 화면이 열리면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-CLM-014 | detail | T3 | D3 | 인쇄 불량 접수(사진 첨부) | STD-CLM-014 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-04 클레임/불량 | 마이페이지 주문상세에 「불량 접수」 버튼이 있고 사진을 붙여 제출되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CLM-015 | detail | T3 | D3 | 재제작(재작업) 처리 경로 | STD-CLM-015 | 신우진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-04 재제작 우선 | PM이 재제작 처리 경로(교환 신청 대체 vs 별도)를 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-CLM-015 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-CLM-016 | detail | T3 | D3 | 1:1 문의 등록·답변 | STD-CLM-016 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(main) 하위 inquiry/qna 라우트 부재 (SB-056 absent) | 마이페이지 메뉴에 「1:1 문의」가 있고 글을 등록하면 목록에 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CLM-017 | detail | T3 | D3 | 상품 Q&A 등록·답변 | STD-CLM-017 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(main) 하위 inquiry/qna 라우트 부재 (SB-056 absent) | 상품 상세 Q&A 탭에서 질문을 등록하면 목록에 보이면 완료. | STD-CAT-013 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-CLM-019 | detail | T3 | D3 | 기업인쇄 상담 접수 | STD-CLM-019 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby src/app/(main) 하위 inquiry 라우트 부재 (SB-056 absent) | 푸터 또는 고객센터에 「기업인쇄 상담」 링크가 있고 양식을 제출하면 접수 안내가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CLM-020 | detail | T3 | D3 | 디자인 상담 접수 | STD-CLM-020 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby src/app/(main) 하위 inquiry 라우트 부재 (SB-056 absent) | 고객센터에 「디자인 상담」 양식이 있고 제출하면 접수 안내가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-CLM-021 | detail | T3 | D3 | 디자인 의뢰하기(주문 흐름 내) | STD-CLM-021 | 신우진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33 | PM이 디자인 의뢰 주문을 10/6 범위에 넣을지 정하고(넣으면 상담 접수 폼 개발), 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-CLM-021 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-CLM-022 | detail | T3 | D3 | [구IA#67] 기업인쇄상담 (확인/답변) | STD-CLM-022 | 최숙진 |  |  |  | IA No.67 기업인쇄상담 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 1:1문의 유형에 「기업인쇄상담」이 있으면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-CLM-023 | detail | T3 | D3 | [구IA#68] 디자인상담 (확인/답변) | STD-CLM-023 | 최숙진 |  |  |  | IA No.68 디자인상담 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 1:1문의 유형에 「디자인상담」이 있으면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-CLM-024 | detail | T3 | D3 | [구IA#69] 상품Q&A (확인/답변) | STD-CLM-024 | 최숙진 |  |  |  | IA No.69 상품Q&A · 샵바이 기본 기능(R1d 미확인) | 상품 상세에 Q&A 탭이 있고 셀러어드민에서 답변할 수 있으면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | display-server-public.endpoints.json POST /inquiry/{inquiryNo}/reply (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-CLM-025 | detail | T3 | D3 | [구IA#70] 1:1문의 (확인/답변) | STD-CLM-025 | 최숙진 |  |  |  | IA No.70 1:1문의 · 샵바이 기본 기능(R1d 미확인) | 마이페이지 1:1문의가 셀러어드민 문의 목록에 들어오면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | manage-server-public.endpoints.json POST /inquiries/{inquiryNo}/answer (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-CLM-026 | detail | T3 | D3 | 가상계좌 입금분 환불 시 고객 환불계좌 수령 절차 | STD-CLM-026 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 7 | 충전 취소 1건에 대해 고객이 환불계좌를 입력하고 환불 처리 기록이 원장에 남으면 완료 | STD-CLM-008;STD-MYP-028 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MEM-001 | detail | T3 | B5 | 회원가입(이메일 식별자) | STD-MEM-001 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup@2026-09-16 21:33 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 에서 약관 전체동의 → 다음 → 이름·이메일·비밀번호·휴대폰 칸이 보이면 완료(가입 실행은 테스트 계정으로). | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MEM-002 | detail | T3 | B5 | 약관 동의·전체동의 | STD-MEM-002 | 김동학 |  |  |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src/components/auth/signup-form.tsx:24-25,75-76 | 셀러어드민 회원 상세에서 신규 가입 회원의 약관 동의 이력(이용약관·개인정보·만14세)이 기록돼 보인다 | — | 부분 | huni | dev | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json GET /terms |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-MEM-003 | detail | T3 | B5 | 휴대전화 본인인증(SMS/PASS) | STD-MEM-003 | 김동학 |  |  |  | SB-043 absent(인증 SDK·API 호출 지점 0건) · L2 service-dependency D-17 endpoint='(호출 지점 없음)' | 가입 2단계 휴대폰번호 옆에 「인증받기」 버튼이 보이고 문자 인증번호를 넣어야 「가입」이 활성화된다(켜기로 결정한 경우) | STD-SYS-030 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MEM-004 | detail | T3 | B5 | 14세 미만 가입 제한 | STD-MEM-004 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 에서 「만 14세 이상」을 체크하지 않으면 「다음」이 눌리지 않으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MEM-005 | detail | T3 | B5 | 1인 1계정 중복가입 제한 | STD-MEM-005 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/api/auth/signup/route.ts:8-33 | 이미 가입된 이메일로 「가입하기」를 누르면 중복 안내가 뜨면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MEM-006 | detail | T3 | B5 | 가입완료 혜택 자동지급(쿠폰+적립금) | STD-MEM-006 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/membership-auth.md#MEM-07 · L4 사유: L2 인벤토리에 가입완료 혜택 지급 행 없음. X-SHOPBY-NATIVE-01 가입완료 메일 native 범위 미확인. | 테스트 계정 가입 직후 마이페이지 > 마이쿠폰에 2,000원 쿠폰이 보이면 완료. | STD-PAY-007 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MEM-007 | detail | T3 | B5 | 아이디/비밀번호 로그인 | STD-MEM-007 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/auth/auth.config.ts:12-22 · src/lib/auth/shopby-auth.ts:1 | https://shopby.huniprinting.co.kr/login 에 테스트 회원 아이디/비밀번호를 넣고 「로그인」을 누르면 홈으로 돌아오고 헤더에 「로그아웃」이 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일
STD-MEM-008 | detail | T3 | B5 | 아이디 찾기(마스킹) | STD-MEM-008 | 김동학 |  |  |  | SB-042 stub — huni-skin-shopby/src/components/auth/find-id-form.tsx:50-56 (토스트 '준비 중') | https://shopby.huniprinting.co.kr/find-id 에서 이름·휴대폰을 넣고 「아이디 찾기」를 누르면 마스킹된 아이디가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | member-shop-public.endpoints.json POST /profile/find-id |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-MEM-009 | detail | T3 | B5 | 비밀번호 재설정(이메일 링크) | STD-MEM-009 | 김동학 |  |  |  | SB-042 stub — find-id-form.tsx:50-56 | https://shopby.huniprinting.co.kr/find-id 「비밀번호 찾기」 탭에서 이메일을 넣고 「재설정 메일 받기」를 누르면 메일이 도착하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-MEM-010 | detail | T3 | B5 | 카카오 소셜 로그인 | STD-MEM-010 | 김동학 |  |  |  | SB-041 stub — huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:74-80 (토스트만·signIn 미호출) · D-16 providers 빈 배열 | 신규몰 로그인 화면에서 카카오 버튼을 누르면 카카오 로그인 창이 열리고 로그인 후 몰로 돌아와 헤더가 로그인 상태가 된다 | EXT-IDENTITY | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MEM-011 | detail | T3 | B5 | 네이버 소셜 로그인 | STD-MEM-011 | 김동학 |  |  |  | SB-041 stub — sns-buttons.tsx:74-80 · D-16 | 신규몰 로그인 화면에서 네이버 버튼을 누르면 네이버 로그인 창이 열리고 로그인 후 몰로 돌아와 헤더가 로그인 상태가 된다 | EXT-IDENTITY | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MEM-012 | detail | T3 | B5 | 구글/애플 소셜 로그인 | STD-MEM-012 | 김동학 |  |  |  | SB-041 stub — sns-buttons.tsx:74-80 · D-16 | 신규몰 로그인 화면에서 구글 버튼을 누르면 구글 로그인 창이 열리고 로그인 후 몰로 돌아온다 | EXT-IDENTITY | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MEM-013 | detail | T3 | B5 | 로그인 세션 유지·자동 갱신 | STD-MEM-013 | 김동학 |  |  |  | SB-040 done — huni-skin-shopby/src/lib/auth/auth.config.ts:18-22 · src/app/api/shop/[...path]/route.ts:20-27 | 로그인 후 브라우저를 닫고 다음날 다시 열어도 로그인이 유지되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MEM-014 | detail | T3 | B5 | 비회원 게스트 세션 처리 | STD-MEM-014 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27 | 비로그인으로 장바구니·주문서까지 들어가면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MEM-015 | detail | T3 | B5 | 회원정보 수정(비밀번호 재확인) | STD-MEM-015 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:42 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/account 에서 이름·휴대폰을 바꿔 저장하면 반영되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | member-shop-public.endpoints.json POST /profile |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MEM-016 | detail | T3 | B5 | 비밀번호 변경 | STD-MEM-016 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:42 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/account 비밀번호 변경 칸에서 바꾼 뒤 새 비밀번호로 로그인되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MEM-017 | detail | T3 | B5 | 회원탈퇴 | STD-MEM-017 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:112 · src/components/mypage/withdraw-section.tsx:4 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/withdraw 에서 동의 후 탈퇴하면 로그아웃되고 같은 계정으로 로그인이 안 되면 완료(테스트 계정만). | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MEM-018 | detail | T3 | B5 | 회원등급 산정·자동 승급 | STD-MEM-018 | 최숙진 |  |  |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:39 (memberGradeName 표시 필드만) | 셀러어드민 > 회원등급에 등급·승급 조건이 등록돼 있고 마이페이지에 등급이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | config | server-api | member-server-public.endpoints.json PUT /profile/grades |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MEM-019 | detail | T3 | B5 | 휴면계정 전환·복구 | STD-MEM-019 | 최숙진 |  |  |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src/lib/auth/shopby-auth.ts:28 (휴면 응답 주석만·전환/복구 화면 0건) | 셀러어드민 회원 설정에 휴면 전환 기간이 있고, 휴면 계정 로그인 시 복구 안내가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MEM-020 | detail | T3 | B5 | 기존 회원 데이터 이관(구 사이트) | STD-MEM-020 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/membership-auth.md#MEM-01 마이그레이션 이슈 명시 · L4 사유: 돈 걸림. 구 DB 미접근(X-OLDDB-ACCESS-01)이 20개 질문의 공통 선행 블로커. 이관 리허설 미실행. | 구 사이트 회원 1명이 신규몰에서 같은 아이디로 로그인되고 마이페이지 정보가 같으면 완료. | EXT-OLDDB | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MEM-021 | detail | T3 | B5 | 가입완료 안내 메일 발송 | STD-MEM-021 | 최숙진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 2단계(정보입력) @ 2026-09-16 21:33 | 테스트 계정으로 가입하면 가입 완료 메일이 그 주소로 도착하면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MEM-022 | detail | T3 | B5 | 로그인 식별자 정책(이메일 전용 vs 아이디) 확정·테스트회원 계정 정비 | STD-MEM-022 | 신우진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/login 테스트회원 ID 입력 → 「올바른 이메일 형식이 아닙니다」 @ 2026-09-16 21:30 | .env 테스트 회원(이메일형)으로 신규몰 로그인이 되고, 구 회원 식별자 처리 방식이 문서로 정해지면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MEM-023 | detail | T3 | B5 | 소셜 로그인 전제 설정 — 셀러어드민 간편로그인 앱(네이버·카카오·구글) 등록 + 각 개발자센터 Redirect URI `{origin}/oauth/callback` 등록 | STD-MEM-023 | 최숙진 |  |  |  | commit 13ed106 본문 「⚠ 동작 전제(코드 외)」 · huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:66-67 | 셀러어드민 간편로그인 설정 화면에 네이버·카카오·구글 3종이 「사용」으로 보이고 각 앱 Redirect URI 에 https://shopby.huniprinting.co.kr/oauth/callback 이 들어 있다 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | member-server-public.endpoints.json PATCH /configurations/member/open-id/{providerType} (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MEM-024 | detail | T3 | B5 | 소셜 최초 로그인 가입완료(WAITING→ACTIVE) 추가정보 화면 실검증 — 약관 타입·필수항목이 몰 설정과 맞는지 | STD-MEM-024 | 김동학 |  |  |  | commit 4f33a67 · huni-skin-shopby/src/app/api/auth/social-join/route.ts:1-9 · https://shopby.huniprinting.co.kr/social-join 200 「추가정보 입력」 @ 2026-09-16 22:00 | 카카오로 처음 로그인한 계정이 「추가정보 입력」 화면에서 이름·이메일·약관을 넣고 제출하면 장바구니 담기가 401 없이 된다 | STD-MEM-023 | 미착수 | huni | dev | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json GET /terms |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-001 | detail | T3 | D2 | 주문 목록 조회 | STD-MYP-001 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/orders 에 주문 목록이 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-002 | detail | T3 | D2 | 주문 상세 조회(사양·파일·상태) | STD-MYP-002 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84 (목록/상세) | 마이페이지 주문 카드를 눌러 상세(사양·파일·상태·입금안내)가 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /profile/orders/{orderNo} |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-003 | detail | T3 | D2 | 편집상품 미리보기 | STD-MYP-003 | 김동학 |  |  |  | SB-020 stub — huni-skin-shopby/src/components/product/configurator-actions.tsx:170-176 (onClick 없음) | 에디터로 만든 주문의 상세에서 편집 결과 미리보기 이미지가 보이면 완료. | EXT-EDICUS | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-MYP-004 | detail | T3 | D2 | 옵션보관함 저장/불러오기 | STD-MYP-004 | 신우진 |  |  |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src/components/cart/cart-page.tsx:6 ('shopby 장바구니에는 보관함(draft) 개념이 없어 단일 목록으로 렌더') | PM 결정 후 마이페이지 메뉴에 「옵션보관함」이 있고 저장한 옵션이 목록에 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-005 | detail | T3 | D2 | 보관 기간 정책 적용·만료 처리 | STD-MYP-005 | 신우진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/mypage.md#MYP-01 3개월 권장 · L4 사유: new — 보관 만료 정책은 화면이 아니라 배치 규칙이라 legacy 화면 분모에 수록된 적 없음. 근거 print-kb/mypage.md(ia.md 오염 아님). | 옵션보관함 정책(보관 기간)이 문서로 정해지면 완료. | STD-MYP-004 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-006 | detail | T6 | D5 | 프린팅머니 잔액·내역 조회 | STD-MYP-006 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-points.ts:22 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/point 에 잔액과 적립/사용 내역이 보이면 완료. | STD-PAY-007 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-007 | detail | T6 | D5 | 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환) | STD-MYP-007 | 김동학 |  |  |  | SB-051 stub — huni-skin-shopby/src/components/mypage/point-section.tsx:11-14 → src/lib/legacy-data/hooks.ts:423-432 (no-op) | /mypage/money 에서 「머니충전」을 누르면 신청 팝업이 뜨고 신청 후 셀러어드민 예치금 내역에 신청 건이 생긴다 | EXT-PG;STD-PAY-011 | 부분 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-008 | detail | T6 | D5 | 구매확정 적립금 자동 지급 | STD-MYP-008 | 최숙진 |  |  |  | SB-030 partial — huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:52 (조회는 실API·적립/충전은 mock) | 셀러어드민 > 적립금 설정에 구매확정 적립률이 있고 구매확정 후 마이포인트에 적립 내역이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MYP-009 | detail | T6 | D5 | 기존 프린트머니 잔액 이관 | STD-MYP-009 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/mypage.md#MYP-02 · print-kb/wiki/policy/custom-dev.md#CST-04 · L4 사유: 돈 걸림. 컷오버 대사 불일치 시 즉시 NO-GO 게이트. | 구 사이트 프린팅머니 잔액이 있는 회원 1명이 신규몰 마이포인트에서 같은 금액을 보면 완료. | EXT-OLDDB | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-010 | detail | T3 | D2 | 보유 쿠폰 목록 | STD-MYP-010 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-coupons.ts:71 | 회원 로그인 후 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/coupon 에 보유 쿠폰이 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | promotion-shop-public.endpoints.json GET /coupons/issuable |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-011 | detail | T3 | D2 | 쿠폰 번호 등록 | STD-MYP-011 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-coupons.ts:71 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/coupon/register 에 쿠폰번호를 넣고 등록하면 목록에 추가되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | promotion-shop-public.endpoints.json GET /coupons/issuable |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-012 | detail | T3 | D2 | 내 리뷰 작성·조회 | STD-MYP-012 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-review-write.ts:38 · use-my-reviews.ts:84 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/review 에서 구매확정 상품에 「리뷰쓰기」를 눌러 사진과 글을 올리면 목록에 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | display-shop-public.endpoints.json POST /products/{productNo}/product-reviews |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-013 | detail | T3 | D2 | 내 상품Q&A/1:1문의 조회 | STD-MYP-013 | 김동학 |  |  |  | SB-056 absent — huni-skin-shopby/src/app/(main) 하위 inquiry/qna 라우트 부재 | 마이페이지 메뉴에 「나의 문의」가 있고 내가 쓴 Q&A/1:1 문의가 보이면 완료. | STD-CLM-016;STD-CLM-017 | 미착수 | huni | dev | shop-api | manage-shop-public.endpoints.json POST /inquiries |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-014 | detail | T5 | D4 | 증빙서류 발급내역 조회 | STD-MYP-014 | 김동학 |  |  |  | SB-053 stub — huni-skin-shopby/src/components/mypage/document-section.tsx:1-6 (정적 표 UI·API 호출 0) · D-18 endpoint='(호출 지점 없음)' | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 「신청가능」 탭에 입금완료 주문이 나오고 「신청」을 누르면 신청완료 탭으로 옮겨가면 완료. | STD-PAY-016 | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /profile/orders/{orderNo}/specifications |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-MYP-015 | detail | T5 | D4 | 현금영수증 정보 관리 | STD-MYP-015 | 김동학 |  |  |  | SB-053 stub — document-section.tsx:1-6 · D-18 호출 지점 없음 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 에서 현금영수증 번호(휴대폰/사업자)를 등록·수정하면 저장되면 완료. | STD-MYP-014 | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /profile/orders/{orderNo}/cashReceipt |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-016 | detail | T3 | D2 | 배송지 주소록 관리 | STD-MYP-016 | 김동학 |  |  |  | SB-048 done — huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-shipping-address.ts:65-125 · SB-028 src/components/checkout/address-modal.tsx:1 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/address 에서 새 배송지를 추가하면 목록에 [기본] 표시와 함께 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /profile/shipping-addresses |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-017 | detail | T3 | D2 | 마이페이지 메인 대시보드(주문요약·프린팅머니·쿠폰 한눈에) | STD-MYP-017 | 김동학 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-029,IA-029,SCOPE-029 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:30 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A30:K30 · L2/as-is-inventory.csv#SB-044 huni-skin-shopby/src/components/mypage/dashboard-section.tsx:17-59 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage 에 포인트·쿠폰·리뷰 요약카드와 최근 주문이 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /profile/orders/summary/status |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-018 | detail | T3 | D2 | 마이페이지 서브메인(기능군 랜딩) 화면 | STD-MYP-018 | 김동학 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-030,IA-030,SCOPE-030 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:31 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A31:K31 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby/src/app/(main)/mypage/page.tsx:10 DashboardSection · layout.tsx (중첩 라우트 전환) | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage 왼쪽 메뉴 9개(대시보드~회원탈퇴)를 차례로 눌러 각 화면이 열리면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-019 | detail | T3 | D2 | 마이페이지 통합 검색결과 LIST 화면 | STD-MYP-019 | 신우진 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-031,IA-031,SCOPE-031 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:32 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A32:K32 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 전수 grep 'mypage.*search' 0건(260902) — 마이페이지 통합 검색 라우트 없음 | PM이 마이페이지 통합검색 화면을 10/6 범위에서 제외/포함 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-MYP-019 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-020 | detail | T5 | D4 | 사업자정보 목록 | STD-MYP-020 | 김동학 |  |  |  | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 에 등록한 사업자(상호·번호) 목록이 보이면 완료. | STD-MYP-014 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-021 | detail | T5 | D4 | 사업자정보 등록(쓰기) | STD-MYP-021 | 김동학 |  |  |  | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33 | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage/document 「사업자 등록」에 상호·사업자번호·이메일을 넣고 저장하면 목록에 보이면 완료. | STD-MYP-020 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-022 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 원장·외부포인트 API 5종·증빙 발행·충전 운영 화면의 개발 주체·배치 확정 | STD-MYP-022 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 2 | 4개 기능 각각에 「누가 만들고 어디에 두는가」가 적힌 확정표가 회의록에 남으면 완료 | STD-SYS-028 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-023 | detail | T6 | D5 | 토스 가상계좌 API 연동·입금 알림 수신 담당 확정 | STD-MYP-023 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 3 | 토스 가상계좌 발급·입금 웹훅 수신 담당자가 역할 분담표에 기재되면 완료 | STD-MYP-022 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-024 | detail | T6 | D5 | 기존 회원·잔액 이관 / PitStop Server 연동 담당 확정 | STD-MYP-024 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 4 | 두 과제 각각의 담당자가 역할 분담표에 기재되면 완료 | STD-MYP-009;STD-MEM-020;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-025 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 정책 — 소멸기한 없음·충전 1:1·추가 적립 없음 | STD-MYP-025 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 3 | 이용약관에 「프린트머니 소멸 없음」이 고지되고, 충전권 상품의 적립률이 0으로 설정되어 있으면 완료 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MYP-026 | detail | T6 | D5 | 구 ASP 코드·DB 미제공 전제 — 이관 원천은 잔액 스냅샷만 | STD-MYP-026 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 4 | 구 사이트 회원별 프린트머니 잔액 스냅샷 파일이 1부 전달되면 완료 | STD-MYP-009 | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-027 | detail | T6 | D5 | 샵바이 외부포인트 연동 협의 완료 | STD-MYP-027 | 외부(샵바이(NHN커머스)) |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 6 | 샵바이와의 외부포인트 연동 협의 결과가 문서로 남아 있으면 완료 — 정식 계약·플랜 적용은 별건 | — | 구현-미검증 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-028 | detail | T6 | D5 | 충전 입금 확인 = 토스페이먼츠 가상계좌 API 직접 발급 | STD-MYP-028 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 8 | 충전 신청 1건에 대해 토스에서 가상계좌 번호가 발급되어 화면에 표시되면 완료 | STD-MYP-023;STD-PAY-022 | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+
STD-MYP-029 | detail | T6 | D5 | 입금 확인 자동화 — 가상계좌 DEPOSIT_CALLBACK 웹훅 수신→자동 충전 | STD-MYP-029 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 확정 9(「입금 확인은 가상계좌 입금 알림으로 자동 처리」까지) · DEPOSIT_CALLBACK 명칭 출처: _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:316 | 테스트 입금 1건에 대해 수동 조작 없이 프린트머니 잔액이 자동 증가하면 완료 | STD-MYP-028 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-030 | detail | T3 | D2 | 편집 디자인 보관함 — 편집 종료 후 보관, 장바구니 담기 전까지 수정 가능 | STD-MYP-030 | 김동학 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 7 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 11 · ④ 완료 기준 | 편집이 덜 끝난 상품을 보관함에 넣고(결제 금액에서 제외됨) 편집 완료 후 「장바구니로 옮기기」를 하면 상품·옵션·금액이 그대로 유지된 채 옮겨지면 완료 | STD-ART-024 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-031 | detail | T3 | D2 | 보관함 저장 시점 결정(저장 버튼 vs 편집 종료 시 자동) | STD-MYP-031 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 2 | 저장 시점이 둘 중 하나로 정해져 개발 전달 문서에 남으면 완료 | STD-MYP-030 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-032 | detail | T3 | D2 | 편집 후 장바구니를 누르지 않고 이탈한 고객 안내 방법 | STD-MYP-032 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 3 | 이탈 고객 안내 방식(화면 문구 또는 알림)이 정해져 기록되면 완료 | STD-MYP-030 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-033 | detail | T3 | D2 | 보관함을 일반 상품까지 확대할지 여부 | STD-MYP-033 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 미결 6 | 일반 상품 확대 여부가 결정되어 기록되면 완료 | STD-MYP-030 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-034 | detail | T5 | D4 | 증빙 신청 탭 3개(신청 가능 / 신청 완료 / 신용카드 결제) | STD-MYP-034 | 김동학 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 3 | 마이페이지 증빙서류 화면에 탭 3개가 보이고 각 탭에 해당 결제 건만 담기면 완료 | STD-MYP-014 | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /profile/orders/{orderNo}/specifications |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-035 | detail | T5 | D4 | 현금 결제 건만 신청 대상 — 세금계산서·현금영수증 중 택1 | STD-MYP-035 | 김동학 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 4 | 현금 결제 건에서만 세금계산서/현금영수증 선택이 가능하고 둘 중 하나만 고를 수 있으면 완료 | STD-MYP-034 | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json POST /profile/orders/{orderNo}/cashReceipt |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-MYP-036 | detail | T5 | D4 | 카드 결제 건·발행 완료 건은 목록에 보이되 비활성+사유 표시 | STD-MYP-036 | 김동학 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 5 | 신용카드 결제 탭의 건이 선택 불가 상태로 보이고 사유 문구가 함께 표시되면 완료 | STD-MYP-034 | 미착수 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /profile/orders/{orderNo}/specifications |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일
STD-MYP-037 | detail | T5 | D4 | 프린트머니 증빙 발행 규칙 — 충전 시 충전액·주문 시 실결제액·환불 시 마이너스 계산서 | STD-MYP-037 | 김동학 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 7 | 충전 1건·머니 사용 주문 1건·환불 1건 각각에 대해 발행 금액이 규칙대로 나오면 완료 | STD-MYP-007;STD-MYP-038 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-038 | detail | T5 | D4 | 프린트머니 증빙 발행 시점 세무 확인(충전 시 vs 사용 시) | STD-MYP-038 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 미결 1 | 세무 확인 결과가 「충전 시」 또는 「사용 시」 중 하나로 문서에 남으면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-039 | detail | T5 | D4 | 세금계산서 API 자동 발행 여부 결정 | STD-MYP-039 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 미결 2 | 자동 발행 도입 여부가 결정되어 기록되면 완료 | STD-ADO-024 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-040 | detail | T3 | D2 | 마이페이지 9개 메뉴 점검·판정표 + 프린트머니 범위 결정 | STD-MYP-040 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 4 · ④ 완료 기준 | 아홉 메뉴 각각에 「그대로 둔다 / 보완한다 / 뺀다」 판정이 담긴 목록이 한 장 완성되고, 프린트머니 포함 여부와 1차 기능 범위가 기록되면 완료 | STD-MYP-041 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-041 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 화면 피그마 부재·명칭 미정(「마이 포인트」 등) | STD-MYP-041 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 4 | 고객에게 보일 메뉴 명칭이 확정되고 해당 화면 시안이 피그마에 존재하면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-042 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 구현 M0 — 어드민 설정 + 충전권 상품 6종 + 실측 V1~V8 | STD-MYP-042 | 미정 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:288 | 샵바이 셀러어드민에 적립금 설정·충전권 상품 6종이 등록되고 V1~V8 실측 결과가 기록되면 완료 | STD-MYP-022 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-043 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 구현 M1 — webadmin t_pm_charge_txn + 감지·지급 잡(폴링) + 웹훅 신호 연결 | STD-MYP-043 | 미정 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:289 | 입금 신호 1건에 대해 t_pm_charge_txn 행이 생기고 잔액이 지급되면 완료 | STD-MYP-042 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-MYP-044 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 구현 M2 — 스킨 충전 화면 배선(useChargePoint → 충전권 주문서) | STD-MYP-044 | 미정 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:290 | 스킨 충전 화면에서 충전 금액을 고르면 충전권 주문서로 넘어가면 완료 | STD-MYP-042 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-045 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 구현 M3 — 체크아웃 전액결제 분기 | STD-MYP-045 | 미정 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:291 | 프린트머니 잔액으로 전액 결제되는 주문 1건이 PG 창 없이 완료되면 완료 | STD-MYP-042 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-046 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 구현 M4 — 충전 취소/환불 처리 + 운영 화면(txn 목록·재시도) | STD-MYP-046 | 미정 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:292 | 충전 1건을 취소해 잔액이 원복되고 운영 화면의 txn 목록에서 그 이력이 보이면 완료 | STD-MYP-042 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-MYP-047 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 구현 M5 — 구 잔액 마이그레이션 시드 실행(260630 스펙) | STD-MYP-047 | 미정 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:293 | P-G1 합계 대사(Σ이관 = Σ스냅샷)가 일치하고 샘플 1:1 검증이 통과하면 완료 | STD-MYP-042 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-MYP-048 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 구현 M6 — PG 계약 후 카드 충전 활성(코드 변경 없이 availablePayTypes 로 자동) | STD-MYP-048 | 미정 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:294 | availablePayTypes 에 카드가 추가되어 충전 화면에 카드 결제가 노출되면 완료 | STD-MYP-042 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일
STD-MYP-049 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 단위·최소/최대(현 화면 6종 10,000~500,000) 유지 여부 | STD-MYP-049 | 지니 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:299 | 충전 단위 6종의 유지/변경이 결정되어 기록되면 완료 | STD-MYP-022 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-050 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 결정 요청 — 일부 사용 후 충전 취소 정책(불가 vs 미사용분 부분 환불) | STD-MYP-050 | 지니 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:300 | 두 안 중 하나가 선택되어 약관·설계 문서에 반영되면 완료 | STD-MYP-022 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-051 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 결정 요청 — 원장 소유 결정 A(샵바이 적립금) vs B′(후니 원장+외부포인트 연동) | STD-MYP-051 | 지니 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:303 | A/B′ 중 하나가 선택되어 설계 문서의 목표 아키텍처가 그 안으로 확정되면 완료 | STD-MYP-022 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-052 | detail | T6 | D5 | 프린트머니 결정 요청 — 충전 전용 입금계좌 분리 여부 · 과입금·부분입금 정책 | STD-MYP-052 | 지니 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:306 | 입금계좌 분리 여부와 과입금·부분입금 처리 규칙이 문서에 적히면 완료 | STD-MYP-022 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MYP-053 | detail | T6 | D5 | 테스트몰 실측 12항(전액결제 payType 조합·expireYmd 생략·externalKey 유일성·웹훅 페이로드 등) | STD-MYP-053 | 미정 |  |  |  | _workspace/huni-shopby/HANDOFF.md:16 | 12항 각각에 실측 결과(값 또는 실패 사유)가 기록되면 완료 | STD-MYP-042 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MYP-054 | detail | T6 | D5 | 마이포인트(/mypage/point·shopby 적립금)와 프린팅머니(/mypage/money·UI 전용) 메뉴 중복 정리 — 노출 메뉴·명칭 확정 | STD-MYP-054 | 신우진 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/components/mypage/mypage-shared.tsx:14-15 NAV 두 항목 · commit 2092b12 | 마이페이지 왼쪽 메뉴에 포인트/프린팅머니 항목이 하나만 보이고 나머지 경로는 그 항목으로 이동한다 | STD-MYP-007 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PRM-001 | detail | T3 | D2 | 신규회원 쿠폰 자동발행 | STD-PRM-001 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-01 · L4 사유: 돈 걸림(F-156). 자동발행 트리거 L2 무근거. | 테스트 계정으로 가입한 직후 마이쿠폰에 신규회원 쿠폰이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PRM-002 | detail | T3 | D2 | 리뷰 작성 보상 쿠폰 발행 | STD-PRM-002 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-02 · L4 사유: new — 리뷰 보상 쿠폰은 legacy 3원 어디에도 없음. 근거 print-kb/coupon.md#CPN-02(ia.md 오염 아님). | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「리뷰 작성 보상 쿠폰 발행」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | STD-PAY-007 | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PRM-003 | detail | T3 | D2 | 재구매 쿠폰 발행 | STD-PRM-003 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-03 · L4 사유: new — 재구매 쿠폰 미수록. 근거 print-kb/coupon.md#CPN-03(오염 아님). | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「재구매 쿠폰 발행」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PRM-004 | detail | T3 | D2 | 회원등급(VIP) 쿠폰 발행 | STD-PRM-004 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-04 · L4 사유: 회원등급(STD-MEM-018) 종속. 돈 걸림. | 셀러어드민 > 쿠폰에 등급 대상 쿠폰이 있고 VIP 계정 마이쿠폰에 보이면 완료. | STD-MEM-018 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PRM-005 | detail | T3 | D2 | 쿠폰 동시사용 개수 제한 | STD-PRM-005 | 김동학 |  |  |  | SB-029 done — huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-coupons.ts:34 (최대할인 계산) | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「쿠폰 동시사용 개수 제한」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | — | 부분 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-PRM-006 | detail | T3 | D2 | 쿠폰 유효기간 관리 | STD-PRM-006 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-06 · L4 사유: 쿠폰 발행·유효기간 관리 화면 L2 무근거(F-126 돈·L). | 셀러어드민 > 쿠폰 등록 시 유효기간을 넣고 마이쿠폰에 「~YYYY.MM.DD」가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PRM-007 | detail | T3 | D2 | 장바구니/주문서 쿠폰 적용 | STD-PRM-007 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-coupons.ts:34 | 회원 주문서에서 쿠폰을 선택하면 할인 금액이 총액에서 빠지면 완료. | — | 부분 | huni | dev | shop-api | order-shop-public.endpoints.json GET /cart |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-PRM-008 | detail | T3 | D2 | 리뷰 삭제 시 보상 회수 | STD-PRM-008 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/review.md#RVW-03 · L4 사유: new — 리뷰 삭제 시 보상 회수 규칙 미수록. 근거 print-kb/review.md#RVW-03(오염 아님). | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「리뷰 삭제 시 보상 회수」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | STD-PRM-002 | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PRM-009 | detail | T3 | D2 | 사진 리뷰 추가 보상 | STD-PRM-009 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/accumulation/setting@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「사진 리뷰 추가 보상」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | STD-PAY-007 | 작동 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PRM-010 | detail | T3 | A5 | 기획전/할인 이벤트 페이지 | STD-PRM-010 | 김동학 |  |  |  | SB-001 partial — huni-skin-shopby/src/lib/legacy-data/hooks.ts:352-360 (프로모 데이터원 legacy mock 빈배열) | https://shopby.huniprinting.co.kr/ 홈 「프로모션 ZONE」 배너를 누르면 기획전 페이지가 열리고 할인 상품이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | display-shop-public.endpoints.json GET /display/banners/{bannerSectionCodes} |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PRM-011 | detail | T3 | D2 | 체험단 모집·신청·당첨·후기 | STD-PRM-011 | 신우진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/custom-dev.md#CST-05 · L4 사유: 체험단 native 지원 범위 미확인. 3차 후보. | PM이 체험단 기능을 10/6 범위에 넣을지 정하고(넣으면 신규 개발 1주+), 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-PRM-011 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PRM-012 | detail | T5 | D1 | 알림톡/SMS 마케팅 발송 | STD-PRM-012 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/membership-auth.md#MEM-02 알림톡 계약 필요 · L4 사유: 알림톡/SMS 계약 미체결 — 1차 영향·조기 필요. | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「알림톡/SMS 마케팅 발송」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PRM-013 | detail | T5 | D1 | 이메일 뉴스레터 발송 | STD-PRM-013 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.1 고객센터 파생 · L4 사유: new(★ia.md 오염) — 근거출처가 print-quote/04_design/ia.md 파생이라 §4-1 상 「독립 발견」으로 신뢰하면 과대평가. 후니 IA 계보 안에서 파생된 항목. | 샵바이 셀러어드민 > 프로모션 메뉴에서 「이메일 뉴스레터 발송」 설정을 확인하고 신규몰 테스트 계정에서 결과가 보이면 완료. | STD-SYS-040 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-PRM-014 | detail | T5 | D1 | 마케팅 수신동의 관리 | STD-PRM-014 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 에서 마케팅 수신 SMS/이메일 체크가 각각 되면 완료(마이페이지 변경은 별도 확인). | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-PRM-015 | detail | T3 | A5 | (IA r59 기능명 공란) | STD-PRM-015 | 신우진 |  |  |  | docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx:IA 확인!r59 (기능명 없음) | PM이 IA 59행의 기능명을 채우거나 삭제하면 완료. | — | 미실측 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=미판정 · 작업량=미판정 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PRM-016 | detail | T3 | D2 | 이용후기 메인(전체 리뷰 모아보기) | STD-PRM-016 | 신우진 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26 | PM 결정 후 홈 또는 메뉴에 「이용후기」가 있고 전체 리뷰가 모여 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | shop-api | display-shop-public.endpoints.json POST /products/{productNo}/product-reviews |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PRM-017 | detail | T3 | D2 | [구IA#71] 체험단관리 (등록/수정/신청내역) | STD-PRM-017 | 신우진 |  |  |  | IA No.71 체험단관리 · 신규 어디에도 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 체험단을 1차 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-PRM-017 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미실측 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-PRM-018 | detail | T3 | D2 | [구IA#76] 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | STD-PRM-018 | 최숙진 |  |  |  | IA No.76 쿠폰관리 · 샵바이 쿠폰(R1d) | 셀러어드민에서 쿠폰 1종을 발행해 테스트 회원이 받으면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | promotion-server-public.endpoints.json GET /coupons/use (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-PRM-019 | detail | T3 | D2 | [구IA#77] 쿠폰등록내역 | STD-PRM-019 | 최숙진 |  |  |  | IA No.77 쿠폰등록내역 · 샵바이(R1d) | 쿠폰 발급내역 화면이 보이면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | promotion-server-public.endpoints.json GET /coupons/use (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-PRM-020 | detail | T3 | D2 | [구IA#78] 쿠폰사용내역 | STD-PRM-020 | 최숙진 |  |  |  | IA No.78 쿠폰사용내역 · 샵바이(R1d) | 쿠폰 사용내역 화면이 보이면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | promotion-server-public.endpoints.json GET /coupons/use (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-PRM-021 | detail | T5 | D1 | 080 수신거부 서비스 미도입 확정 | STD-PRM-021 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 확정 4 | 080 수신거부 서비스 신청을 하지 않기로 한 결정이 기록되어 있으면 완료 | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-B2B-001 | detail | T5 | E1 | 거래처(기업회원) 등록·관리 | STD-B2B-001 | 김동학 |  |  |  | WA-060 partial — raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:87 (TCusCustomers 모델만·전용 운영화면 urls.py 부재) | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처(기업회원) 등록·관리」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-B2B-002 | detail | T5 | E1 | 거래처별 단가/할인율 설정 | STD-B2B-002 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/huni/price-engine.md#PE-SOT-5 가격소스 우선순위 · L4 사유: 돈 걸림. 등급가 매핑 미결이 선행. | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처별 단가/할인율 설정」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-003 | detail | T5 | E1 | 거래처 소속 담당자 다계정 | STD-B2B-003 | 김동학 |  |  |  | WA-060 partial(모델만) | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처 소속 담당자 다계정」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-004 | detail | T6 | D5 | 후불 여신한도 설정 | STD-B2B-004 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/custom-dev.md#CST-07 · L4 사유: F-141 후불결제(돈·주문) 미착수. | webadmin 또는 셀러어드민에서 「후불 여신한도 설정」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-005 | detail | T6 | D5 | 후불 주문 승인·미결제 관리 | STD-B2B-005 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-04 · L4 사유: 후불 승인·미결제 관리 L2 무근거. | webadmin 또는 셀러어드민에서 「후불 주문 승인·미결제 관리」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-006 | detail | T5 | E1 | 월 마감 청구서 발행 | STD-B2B-006 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-05 월단위 마감 · L4 사유: 돈 걸림(F-098). 원장 월마감 미구현. | webadmin 또는 셀러어드민에서 「월 마감 청구서 발행」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-007 | detail | T5 | E1 | 업체별 미수금 관리 | STD-B2B-007 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-06 · L4 사유: 돈 걸림(F-099). | webadmin 또는 셀러어드민에서 「업체별 미수금 관리」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-008 | detail | T6 | D5 | 거래처 원장(온·오프라인 통합) | STD-B2B-008 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/custom-dev.md#CST-06 · L4 사유: 온·오프라인 통합 원장 + 계좌관리. 전부 CUSTOM. | webadmin 또는 셀러어드민에서 「거래처 원장(온·오프라인 통합)」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-009 | detail | T6 | D5 | 원장 데이터 파일 생성(.txt 연계) | STD-B2B-009 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-02 .txt 생성 · L4 사유: .txt 연계 생성 미구현. | webadmin 또는 셀러어드민에서 「원장 데이터 파일 생성(.txt 연계)」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-010 | detail | T5 | E1 | 대량 견적 요청 접수·회신 | STD-B2B-010 | 김동학 |  |  |  | SB-056 absent(문의 라우트 부재) | webadmin 또는 셀러어드민에서 「대량 견적 요청 접수·회신」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-011 | detail | T5 | E1 | 견적서 발행(사업자 양식) | STD-B2B-011 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.1 대량견적 파생 · L4 사유: F-051 견적서 생성·다운로드는 L4a 도메인 std 와도 물린다 — legacy 1:N 공유(§4-2). | webadmin 또는 셀러어드민에서 「견적서 발행(사업자 양식)」 화면을 열어 거래처 1건으로 값이 저장·조회되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-B2B-012 | detail | T5 | D4 | 세금계산서 일괄 발행 | STD-B2B-012 | 미정 |  |  |  | SB-053 stub — document-section.tsx:1-6 · D-18 endpoint='(호출 지점 없음)' | 셀러어드민(service.shopby.co.kr) 정산/세금계산서 메뉴에서 「일괄 발행」을 실행해 발행 결과 1건의 금액이 해당 주문의 결제금액과 원 단위까지 같은 것이 화면에 보이면 완료. 메뉴가 없으면 「셀러어드민에 세금계산서 일괄 발행 없음」을 비고에 적고 개발 항목으로 전환한다. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=미판정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=미판정 · 소요 미합산(분류=미판정)
STD-B2B-013 | detail | T5 | E1 | [구IA#45] 거래처관리 (등록/수정/처리) | STD-B2B-013 | 신우진 |  |  |  | docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx 「IA 확인」 No.45 · webadmin 사이드바 33화면에 거래처 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 셀러어드민 미확인(R1d) | 거래처(B2B) 관리를 샵바이 회원등급으로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-B2B-013 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-B2B-014 | detail | T5 | E1 | [구IA#46] 매장게시판 | STD-B2B-014 | 신우진 |  |  |  | IA No.46 매장게시판 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 매장게시판을 1차 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-B2B-014 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-B2B-015 | detail | T6 | D5 | [구IA#91] 주문관리-후불결제 | STD-B2B-015 | 신우진 |  |  |  | IA No.91 주문관리-후불결제 · 9/15 회의 결제수단 표(가상계좌 미신청·토스 제외) · webadmin 없음 | 후불결제(B2B)를 1차 범위에서 뺄지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-B2B-015 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미실측 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ADP-001 | detail | T2 | A1 | 사이즈 마스터 등록·관리 | STD-ADP-001 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/catalog/tsizsizes/@2026-09-16 21:28 | 기준정보 › 사이즈정보에서 사이즈 하나를 열어 재단·작업·여백이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-002 | detail | T2 | A1 | 소재(자재) 마스터 등록·관리 | STD-ADP-002 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/master/mat/@2026-09-16 21:28 | 기준정보 › 자재정보에서 상위 자재를 눌러 하위 표가 열리면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-003 | detail | T2 | A1 | 용지·평량 마스터 관리 | STD-ADP-003 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/paper-management/@2026-09-16 21:28 | 용지 관리에서 용지를 골라 [단가] 탭 배지 숫자가 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-004 | detail | T2 | A1 | 도수/색상 코드 관리 | STD-ADP-004 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/catalog/tclrcolorcounts/@2026-09-16 21:28 | 도수정보·인쇄옵션 목록이 열리고 상품 뷰어 도수 섹션에 표시명을 붙일 수 있으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-005 | detail | T2 | A1 | 공정(후가공) 마스터 관리 | STD-ADP-005 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/master/proc/@2026-09-16 21:33 | 공정정보에서 공정 하나의 「사용 상품」 배지를 눌러 상품 목록 팝업이 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-006 | detail | T2 | A1 | 공정 택일그룹 관리 | STD-ADP-006 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:1595 '(제거됨 — Phase 7/07-08) 공정 택일그룹 모델: 옵션그룹으로 흡수·DROP' · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 옵션그룹 CRUD | 상품 뷰어 옵션에서 단일선택 그룹을 만들어 위젯이 택1 컨트롤로 그리면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-007 | detail | T2 | A1 | 판형(출력판형)·판걸이수 관리 | STD-ADP-007 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:30 | 상품 뷰어 「판형」 섹션에 판형·출력용지유형·기본판형여부가 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-008 | detail | T2 | A1 | 제본 방식 마스터 관리 | STD-ADP-008 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:320-330 책등(spine) 계산 규칙 · raw/webadmin/webadmin/catalog/spine_calc.py:1 | 공정정보 목록 「책등계산」 열 아이콘을 눌러 설정 팝업이 열리면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-009 | detail | T2 | A1 | 기초코드 논리삭제·이름변경 정책 적용 | STD-ADP-009 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/basecode-master/@2026-09-16 21:28 | 기초코드정보에서 항목을 삭제해 목록에서만 숨고 DB 에 남으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-010 | detail | T2 | A1 | 인쇄/제본 상품 등록 | STD-ADP-010 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/@2026-09-16 21:28 | 상품정보에서 상품을 추가하고 상품 뷰어에서 사이즈·자재·공정을 연결할 수 있으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-011 | detail | T2 | A1 | 굿즈 상품 등록 | STD-ADP-011 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000146@2026-09-16 21:30 | 굿즈 상품(아크릴키링)을 상품 뷰어에서 열어 구성이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-012 | detail | T2 | A1 | 포장재 상품 등록 | STD-ADP-012 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/sku-catalog/@2026-09-16 21:28 | OPP봉투 같은 기성 상품이 상품 뷰어·기본사양가에 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-013 | detail | T2 | A1 | 상품-카테고리 귀속(다중분류) | STD-ADP-013 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/catalog/tprdproducts/@2026-09-16 21:32 | 상품정보 편집에서 카테고리 두 곳을 붙이고 저장 시 주카테고리 안내가 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-014 | detail | T2 | A1 | 상품 진열/노출 상태 관리 | STD-ADP-014 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/catalog/tprdproducts/@2026-09-16 21:32 | 상품정보에서 게시여부를 N 으로 저장하면 샵바이 전시가 「전시 안 함」으로 바뀌고 「자사몰」 열에 배지가 없으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-015 | detail | T2 | A1 | 상품 상세페이지 콘텐츠 편집 | STD-ADP-015 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/product/[slug]/page.tsx:51-56 Pie Canvas 발행 상세탭 조회 | 상품 상세 탭이 페이지빌더에서 게시되어 자사몰에 보이면 완료(R1a 영역). | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-ADP-016 | detail | T2 | A1 | 셋트(부품조립) 상품 구성 관리 | STD-ADP-016 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/set-products/@2026-09-16 21:28 | 셋트상품 관리에서 무선책자를 열어 표지·내지 구성원과 권당 개수가 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-017 | detail | T2 | A3 | 상품별 옵션그룹 구성 | STD-ADP-017 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:356-360 옵션그룹/옵션/항목 CRUD | 상품 뷰어 옵션 화면에서 그룹→옵션→항목으로 들어가면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-018 | detail | T2 | A3 | 옵션 항목 ↔ 차원 참조 연결 | STD-ADP-018 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/tmpl-combo-md/@2026-09-16 21:28 | 구성템플릿 조합에서 상품을 골라 조합 시트에 자재가 붙어 있으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-019 | detail | T2 | A3 | 옵션 참조 무결성 검증 | STD-ADP-019 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:373 상품 유효성 검증(validate) | 담당 개발자가 정합성 검사를 돌려 crit 0 결과를 공유하면 완료(사이트 오픈 전 --strict). | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-020 | detail | T2 | A3 | 추가상품 템플릿 구성 | STD-ADP-020 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/sku-catalog/@2026-09-16 21:28 | 추가상품 템플릿 카탈로그 「편집」으로 들어가 선택값을 고칠 수 있으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-021 | detail | T2 | A3 | 제약규칙 등록(UI 폼빌더) | STD-ADP-021 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:371 제약규칙(JSONLogic) 관리 · raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:801 제약 모델 | 상품 뷰어 제약 편집에서 조건 그룹을 추가하고 저장되면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-022 | detail | T2 | A3 | 제약규칙 시뮬레이션·미리보기 | STD-ADP-022 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:169 price_sim_constraints — '제약 cascade: 현재 선택 → 각 차원 불가값(비활성)' | 제약 편집 화면 「이 조합 검사」로 금지 조합이 빨갛게 표시되면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-023 | detail | T2 | A2 | 가격공식 등록·상품 바인딩 | STD-ADP-023 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:30 | 가격 뷰어에서 상품에 공식을 연결하면 「현재 적용」으로 바뀌면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-024 | detail | T2 | A2 | 가격구성요소 등록·차원 지정 | STD-ADP-024 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-component-md/@2026-09-16 21:28 | 가격구성요소에서 새 구성요소를 만들고 사용차원·단가유형을 저장하면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-025 | detail | T2 | A2 | 단가행 일괄 등록(엑셀 업로드) | STD-ADP-025 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/price_views.py:1650 '그리드에 보이는 행이 곧 이 구성요소의 전체 단가표(엑셀처럼)' · raw/webadmin/webadmin/catalog/templates/catalog/comp_price_grid_page.html:142-145 엑셀 복사·붙여넣기 | 단가표 그리드에 엑셀 10행을 붙여넣고 [변경분 저장] 후 다시 열어 남아 있으면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-026 | detail | T2 | A2 | 단가유형(단가형/합가형) 설정 | STD-ADP-026 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2816 'Phase 11: 사용차원 순서지정 위젯 + 단가유형 그룹제한(basecodes prc_typ_cd)' | 가격구성요소 단가유형을 바꾸면 그리드 머리글이 단가/합가/고정으로 바뀌면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-027 | detail | T2 | A2 | 수량구간 할인테이블 관리 | STD-ADP-027 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/discount-table-md/@2026-09-16 21:28 | 할인테이블에서 구간을 고치고 위젯 수량을 올려 할인율이 반영되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-028 | detail | T2 | A2 | 면적 매트릭스 단가 관리 | STD-ADP-028 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:144-148 단가 그리드(차원 조합 행) · raw/webadmin/webadmin/catalog/pricing.py:1 evaluate_price | 아크릴 구성요소 단가표에 siz_width 구간 행을 추가해 시뮬레이터 값이 바뀌면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-029 | detail | T2 | A2 | 템플릿 직접단가 관리 | STD-ADP-029 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/?prd=PRD_000146@2026-09-16 21:30 | 가격 뷰어 하단 「추가상품 템플릿 직접단가」에 값을 넣고 위젯 피커 개당가가 바뀌면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-030 | detail | T2 | A2 | 가격 적용시작일 기반 이력 관리 | STD-ADP-030 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:30 | 단가표에서 「새 적용일로 개정」으로 미래 날짜 행을 만들면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-031 | detail | T2 | A2 | 가격 시뮬레이터(운영자 검산) | STD-ADP-031 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-simulator/@2026-09-16 21:28 | 가격 시뮬레이터에서 상품을 고르고 [가격 계산]을 눌러 구성요소별 카드가 나오면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-032 | detail | T2 | A2 | 가격뷰어(계산 결과 조회) | STD-ADP-032 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/price-viewer/@2026-09-16 21:28 | 가격 뷰어에서 상품을 고르면 직접단가/공식/할인이 한 화면에 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-033 | detail | T2 | A2 | 가격 미산출(0원) 상품 진단 리포트 | STD-ADP-033 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/start-price/@2026-09-16 21:29 | 상품별 기본사양가 화면 「없음(실패)」 탭을 눌러 실패 사유가 상품별로 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-034 | detail | T2 | A1 | 수작 상품 등록 | STD-ADP-034 | 신우진 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-111,IA-111,SCOPE-111 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:112 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A112:K112 ¦¦ P1판정(260902): 수작 상품 등록은 셀러어드민 상품 등록 화면 소관 — 접속 보류로 확인 불가 | 수작 상품을 별도 유형으로 팔지, 굿즈(완제품)로 등록할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 이 std_id 신규 항목 의 STD-ADP-034 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미실측 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=미판정 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ADP-035 | detail | T2 | A1 | 디자인 상품 등록 | STD-ADP-035 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/design-md/@2026-09-16 21:33 | 상품별 디자인에서 포토북에 디자인 1건을 추가하고 자사몰 디자인 고르기 페이지에 뜨면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=미판정 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-036 | detail | T2 | A1 | [구IA#59] 굿즈 카테고리관리 | STD-ADP-036 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/category-master/@2026-09-16 21:28 | 기준정보 › 카테고리에서 대→중→소 3단계가 열리고 상품에 붙일 수 있으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADP-037 | detail | T2 | A2 | 게시 위젯 가격 전수 대조(1차 최숙진 → 2차 김용기 → 3차 채훈희 승인) | STD-ADP-037 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §가격·템플릿 데이터 · 미결 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 1 · ④ 완료 기준 | 게시된 상품마다 상세페이지 위젯에서 옵션을 골라 나온 금액이 정답표(상품마스터·가격표 최신본)와 100% 일치(어긋남 0건)하고, 1·2·3차 확인 기록과 정답표 버전 날짜가 남으면 완료 | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADO-001 | detail | T4 | C5 | 주문 목록·검색·필터 | STD-ADO-001 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/order/list@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 목록·검색·필터」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-ADO-002 | detail | T4 | C5 | 주문 상세 조회(사양·파일·금액) | STD-ADO-002 | 김동학 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:1081 TOrdArtworks(주문 원고) · raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:1 tmp→order 승격 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 상세 조회(사양·파일·금액)」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-ADO-003 | detail | T4 | C5 | 주문 상태 변경(단건) | STD-ADO-003 | 김동학 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:1085 ord_sts(주문상태) 컬럼 + 제네릭 admin 편집 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 상태 변경(단건)」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-ADO-004 | detail | T4 | C5 | 주문 상태 일괄 변경 | STD-ADO-004 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/order/list@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문 상태 일괄 변경」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADO-005 | detail | T4 | C5 | 상태 변경 시 고객 알림 자동발송 | STD-ADO-005 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-03 · L4 사유: 알림톡/SMS 서비스 계약 자체가 미체결(X-SMS-CONTRACT) — 발송 배선 이전 단계 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「상태 변경 시 고객 알림 자동발송」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | STD-SYS-034;STD-SYS-035 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADO-006 | detail | T4 | C5 | 주문서(작업지시서) 출력 | STD-ADO-006 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-63 · L4 사유: 주문서(작업지시서) 출력 경로 부재 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「주문서(작업지시서) 출력」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADO-007 | detail | T4 | C5 | 고객 SMS/알림톡 수동 발송 | STD-ADO-007 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/order/list@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「고객 SMS/알림톡 수동 발송」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | STD-SYS-034 | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADO-008 | detail | T4 | C4 | 파일 확인 처리(검판 판정) | STD-ADO-008 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-02 · L4 사유: 원고 파일 승격(WA-052)은 있으나 검판 '판정'(합격·반려·사유) 화면이 없다. 파일 검수 기준 자체도 미확정(X-DEC-FILECHECK) | Plan B: 오픈 초기 파일확인을 MES 화면/수기로 처리하는 절차와 담당을 정해 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ADO-009 | detail | T4 | C4 | 재업로드 요청 발송 | STD-ADO-009 | 서희항 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-62 · L4 사유: 재업로드 요청 발송 경로 부재(SMS 계약 종속) | 관리자가 재업로드 요청을 누르면 고객 휴대폰에 문자가 오면 완료. | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-128 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-ADO-010 | detail | T4 | C4 | 검수 게이트 관리(G1 파일·G3 가공·G4 출고) | STD-ADO-010 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-05 · L4 사유: 검수 게이트(G1 파일·G3 가공·G4 출고) 단계 관리가 기존 3개 분모 어디에도 없다. 근거출처=print-kb order-mgmt.md#OMG-05 로 ia.md 오염 아님 | G1 파일·G3 가공·G4 출고 검수를 현행 MES 상태값으로 대신할지 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-4(Plan B 확정) 의 STD-ADO-010 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ADO-011 | detail | T4 | C4 | 불량 판정·재작업 지시 | STD-ADO-011 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-04 4단계 상태 · L4 사유: 불량 판정·재작업 지시가 기존 분모에 없다. 근거출처=print-kb operations.md#OPS-04 로 ia.md 오염 아님 | 현행 MES 불량 처리 절차를 그대로 쓰기로 기록하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ADO-012 | detail | T4 | C5 | 인쇄 공정 상태 트래킹 | STD-ADO-012 | 서희항 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/custom-dev.md#CST-08 · L4 사유: 생산정보 전달(주문→생산BOM)은 legacy 에 있으나 MES↔Front 통신 규격 미확정(X-MES-SPEC) | MES 상태(생산중 등)가 자사몰 주문상태에 반영되면 완료(Plan B 에서는 수동 상태변경). | EXT-MES;STD-MFG-013 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-ADO-013 | detail | T4 | C5 | 작업 큐/일정 배정 | STD-ADO-013 | 최숙진 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 TR-PROC 워크큐 · L4 사유: 작업 큐/일정 배정이 기존 분모에 없다. ★단 근거출처가 print-quote/04_design/ia.md(TR-PROC 워크큐) — §4-1 오염 구역이라 '독립 발견'으로 세면 안 된다 | 작업 큐 배정을 현행 MES 로 유지하기로 기록하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ADO-014 | detail | T4 | C5 | 판걸이/임포지션 정보 산출 | STD-ADO-014 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/widget-builder/?prd=PRD_000069@2026-09-16 21:34 | 시뮬레이터 카드에 「판걸이 N · 판수」가 찍히면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADO-015 | detail | T4 | C5 | 생산 지시 데이터 연계(JDF/XJDF) | STD-ADO-015 | 서희항 |  |  |  | print-kb/wiki/base/prepress-file.md#BPF-004 · L4 사유: 생산 지시 데이터 연계(JDF/XJDF)가 기존 분모에 없다. 근거출처=print-kb prepress-file.md#BPF-004 로 오염 아님 | JDF/XJDF 미채택을 기록하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ADO-016 | detail | T4 | C5 | 바코드/라벨 출력 | STD-ADO-016 | 최숙진 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 TR-PROC-3 바코드 · L4 사유: 바코드/라벨 출력이 기존 분모에 없다. ★근거출처가 ia.md(TR-PROC-3) — 오염 구역, 독립 발견 아님 | 현행 MES 바코드 라벨 출력이 신규 주문번호로도 되는지 1건 확인하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADO-017 | detail | T4 | C5 | 외주 발주 등록·관리 | STD-ADO-017 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-05 · L4 사유: 외주 발주 등록·관리가 기존 분모에 없다. 근거출처=print-kb operations.md#OPS-05 로 오염 아님 | 외주 발주를 현행 절차로 1건 처리하기로 기록하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADO-018 | detail | T4 | C5 | 외주 입고 전수검수 기록 | STD-ADO-018 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-05 자체 전수검수 · L4 사유: 외주 입고 전수검수 기록이 기존 분모에 없다. 근거출처=print-kb operations.md#OPS-05 로 오염 아님 | 외주 입고 전수검수 기록을 현행 양식으로 유지하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADO-019 | detail | T4 | C5 | 외주 정산(월 마감) | STD-ADO-019 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-05 · L4 사유: legacy 는 '굿즈 발주/정산 Excel' 까지만 있고 월마감 외주정산은 그 부분집합이 아니다 — 인접 legacy 가 있으므로 new 로 올리지 않고 todo 로 둔다 | 외주 월마감을 엑셀로 유지하기로 기록하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-ADO-020 | detail | T4 | C6 | 송장 등록·일괄 업로드 | STD-ADO-020 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「송장 등록·일괄 업로드」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | server-api | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/update-invoices |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADO-021 | detail | T4 | C6 | 출고 처리·배송중 전이 | STD-ADO-021 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「출고 처리·배송중 전이」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | server-api | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/change-status/by-shipping-no |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADO-022 | detail | T3 | D3 | 클레임 접수 목록·처리 | STD-ADO-022 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/claim/list/cancel@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「클레임 접수 목록·처리」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADO-023 | detail | T3 | D3 | 환불 실행·정산 반영 | STD-ADO-023 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 estimate·account · L4 사유: PG 계약 미체결로 결제수단이 ACCOUNT/NONE 뿐(SB-032 absent) — 환불 실행 경로가 성립하지 않음 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「환불 실행·정산 반영」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADO-024 | detail | T5 | D4 | 증빙서류 발급 관리 | STD-ADO-024 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-66 · L4 사유: 고객측 증빙 화면은 정적 표 UI만(SB-053 stub)이고 발급 정책·팝빌 연동이 미결(X-TAXDOC) | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 주문 메뉴에서 「증빙서류 발급 관리」에 해당하는 화면을 열어 동작(목록·버튼·저장 결과)이 보이면 완료. | STD-MYP-014 | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADO-025 | detail | T4 | C5 | [구IA#86] 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세) | STD-ADO-025 | 최숙진 |  |  |  | IA No.86 주문관리 상세 · 샵바이 주문관리(R1d) · webadmin 주문 화면 없음(t_ord_orders 0 @ 2026-09-16 21:32) | 셀러어드민 주문 상세에서 위젯 주문 요약(huni_order 텍스트옵션)이 보이면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | order-server-public.endpoints.json GET /orders/{orderNo} (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADO-026 | detail | T4 | C5 | [구IA#93] 주문상태변경 (일괄) | STD-ADO-026 | 최숙진 |  |  |  | IA No.93 주문상태 일괄변경 · 샵바이 주문 일괄처리(R1d) | 셀러어드민 주문 목록에서 여러 건을 골라 상태를 한 번에 바꿀 수 있으면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/change-status/by-shipping-no (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADO-027 | detail | T5 | D1 | [구IA#94] 고객 SMS 발송 | STD-ADO-027 | 최숙진 |  |  |  | IA No.94 고객 SMS 발송 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html SMS 발신번호 인증 완료·충전 확인 필요 | 셀러어드민에서 테스트 회원에게 SMS 1건을 보내 수신되면 완료. | EXT-ALIMTALK | 미실측 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-ADO-028 | detail | T4 | C5 | 스모크 주문 3건·취소 클레임 1건으로 A-1/A-2/A-4 관측 완료하기 | STD-ADO-028 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/order/list 3개월 3건(94554271 스모크테스터·90429233·90382966) · /claim/list/cancel 6801466 취소완료[환불없음] 2026-09-15 (R/R1d/evidence/63-order-list-3m.txt·62-claim-cancel.txt) | 주문 94554271 상세 캡처(옵션 2칸)·부분취소 창 단위 캡처·거래명세서 출력 캡처 3장이 evidence 에 있으면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADC-001 | detail | T3 | D2 | 회원 목록·검색·상세 | STD-ADC-001 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/member/list@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「회원 목록·검색·상세」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-002 | detail | T3 | D2 | 회원등급 수동 조정 | STD-ADC-002 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/membership-auth.md#MEM-06 · L4 사유: grade_cd ↔ 샵바이 memberGrade 매핑이 미결(X-DEC-GRADE) — 등급가가 걸려 돈 영향 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「회원등급 수동 조정」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | STD-MEM-018 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-003 | detail | T3 | D2 | 탈퇴회원 관리 | STD-ADC-003 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/member/expel@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「탈퇴회원 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-004 | detail | T3 | D2 | 프린팅머니 수동 지급·차감 | STD-ADC-004 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-42 · L4 사유: 프린팅머니가 샵바이 적립금 재해석인지 별도 원장인지 미결(X-DEC-PRINTMONEY). 고객측 충전도 no-op(SB-051 stub) | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「프린팅머니 수동 지급·차감」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | STD-PAY-007 | 미착수 | huni | dev | server-api | manage-server-public.endpoints.json POST /profile/accumulations |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-005 | detail | T3 | D2 | 쿠폰 생성·발행 관리 | STD-ADC-005 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-43 · L4 사유: 고객측 쿠폰 조회/등록은 done(SB-049)이나 운영자 발행 화면 근거 없음 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「쿠폰 생성·발행 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-006 | detail | T3 | D2 | 쿠폰 등록·사용 내역 조회 | STD-ADC-006 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/promotion/coupon/list@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「쿠폰 등록·사용 내역 조회」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 작동 | nhn | config | admin-manual | promotion-server-public.endpoints.json GET /coupons/use (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-007 | detail | T3 | A5 | 공지사항 관리 | STD-ADC-007 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/board/article@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「공지사항 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-008 | detail | T3 | A5 | FAQ 관리 | STD-ADC-008 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/board@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「FAQ 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-009 | detail | T3 | A5 | 상품Q&A 답변 관리 | STD-ADC-009 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/product/inquiry@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「상품Q&A 답변 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-010 | detail | T3 | A5 | 1:1 문의 답변 관리 | STD-ADC-010 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/inquiry@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「1:1 문의 답변 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-011 | detail | T3 | A5 | 이용후기(리뷰) 관리·블라인드 | STD-ADC-011 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/review@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「이용후기(리뷰) 관리·블라인드」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-012 | detail | T3 | A5 | 대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리 | STD-ADC-012 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-32 SM-A-33 SM-A-34 · L4 사유: 대량견적·기업상담·디자인상담 접수 관리 화면 근거 없음 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-013 | detail | T3 | A5 | 메인/기획전 배너 관리 | STD-ADC-013 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.1 메인 · L4 사유: 메인 배너·BEST 큐레이션의 데이터원이 legacy mock 빈배열/정적 상수(SB-002 stub·SB-003 partial) — 운영자가 바꿀 자리가 없다 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「메인/기획전 배너 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-014 | detail | T3 | A5 | 인쇄 가이드 콘텐츠 관리 | STD-ADC-014 | 김동학 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:72-87 가이드파일 업로드/관리 · raw/webadmin/webadmin/catalog/s3_guide.py:266-350 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「인쇄 가이드 콘텐츠 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-ADC-015 | detail | T3 | A5 | 매장(거래처) 게시판 관리 | STD-ADC-015 | 김동학 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-096,IA-096,SCOPE-096 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:97 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A97:K97 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 전수 grep '거래처 게시판¦매장' 0건 · 운영자 기능은 셀러어드민 소관 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「매장(거래처) 게시판 관리」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-016 | detail | T3 | A5 | 체험단 모집·신청내역 관리(운영자) | STD-ADC-016 | 김동학 |  |  |  | L3/legacy-normalized.json#F-121,IA-121,SCOPE-121 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:122 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A122:K122 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 전수 grep '체험단' 0건 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 회원/게시판/프로모션 메뉴에서 「체험단 모집·신청내역 관리(운영자)」 화면이 열리고 조회·처리가 되면 완료. | STD-PRM-011 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-ADC-017 | detail | T3 | D2 | [구IA#73] 회원관리 (주문내역/정보확인) | STD-ADC-017 | 최숙진 |  |  |  | IA No.73 회원관리 · 샵바이 회원관리(R1d) | 셀러어드민 회원 목록에서 회원의 주문내역이 보이면 완료. | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | member-server-public.endpoints.json GET /members (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-FIN-001 | detail | T5 | E1 | 월별 매출 통계 | STD-FIN-001 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「월별 매출 통계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-002 | detail | T5 | E1 | 일별/기간별 매출 조회 | STD-FIN-002 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「일별/기간별 매출 조회」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-003 | detail | T5 | E1 | 결제수단별 매출 집계 | STD-FIN-003 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「결제수단별 매출 집계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-004 | detail | T5 | E1 | 상품별 판매 통계 | STD-FIN-004 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「상품별 판매 통계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-005 | detail | T5 | E1 | 상품군별 매출 비중 | STD-FIN-005 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「상품군별 매출 비중」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-006 | detail | T5 | E1 | 회원/비회원 주문 비중 | STD-FIN-006 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/statistic/sales/period@2026-09-16 21:33 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「회원/비회원 주문 비중」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-007 | detail | T5 | E1 | 공정/팀별 작업량 통계 | STD-FIN-007 | 최숙진 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/custom-dev.md#CST-09 · L4 사유: 제작상품 팀별통계(Excel)가 legacy 에 있으나 구현 근거 없음 | 팀별 작업량 통계를 MES 엑셀로 유지하기로 기록하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-FIN-008 | detail | T5 | E1 | PG 정산 대사 | STD-FIN-008 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-payment.md#PAY-02 · L4 사유: 샵바이 정산이 라인 salePrice/addPrice 를 권위로 쓰는지 미관측(X-SETTLE-AUTH) — 대사 설계 이전 단계 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「PG 정산 대사」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | EXT-PG | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-FIN-009 | detail | T5 | E1 | 적립금(프린팅머니) 부채 집계 | STD-FIN-009 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/mypage.md#MYP-02 · L4 사유: 고객측 포인트 잔액 조회는 done(SB-050)이나 부채 집계 화면 없음. 적립금 만료 기본값도 미명문화(X-MIG-EXPIRY) | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「적립금(프린팅머니) 부채 집계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | STD-PAY-007 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-010 | detail | T5 | E1 | 외주 발주/정산 엑셀 산출 | STD-FIN-010 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-55 · L4 사유: 굿즈 발주/정산 Excel 이 legacy 에 있으나 구현 근거 없음 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「외주 발주/정산 엑셀 산출」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-011 | detail | T5 | E1 | 쿠폰/할인 사용액 집계 | STD-FIN-011 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/statistic/promotion/additionalDiscount@2026-09-16 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「쿠폰/할인 사용액 집계」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-012 | detail | T5 | E1 | 통계·주문 데이터 엑셀 내보내기 | STD-FIN-012 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-56 팀별통계 Excel · L4 사유: 엑셀 내보내기는 legacy 통계 2건에 부분 포함(1:N) — 전역 내보내기 기능으로는 미구현 | 샵바이 셀러어드민(service.shopby.co.kr) > 통계/정산 메뉴에서 「통계·주문 데이터 엑셀 내보내기」 숫자가 표시되고 엑셀 내려받기가 되면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-FIN-013 | detail | T5 | E1 | [구IA#47] 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | STD-FIN-013 | 신우진 |  |  |  | docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html 「프린팅머니 원장 — 후니 웹어드민이 잔액·원장 보유 · 배치 미정」 | 원장·계좌 관리 화면의 개발 주체(웹어드민/별도)가 정해지면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-FIN-014 | detail | T5 | E1 | [구IA#49] 업체별 미수금 | STD-FIN-014 | 신우진 |  |  |  | IA No.49 업체별 미수금 · 9/15 회의 원장 배치 미정 · webadmin 해당 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 미수금 관리를 후불결제(B2B) 범위와 함께 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-FIN-014 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-FIN-015 | detail | T5 | E1 | [구IA#79] 인쇄/제본 상품통계 (상세보기) | STD-FIN-015 | 신우진 |  |  |  | IA No.79 인쇄/제본 상품통계 · webadmin 통계 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 샵바이 통계(R1d) | 상품통계를 샵바이 기본 통계로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-1(오픈 범위) 의 STD-FIN-015 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | order-friends-server-public.endpoints.json GET /statistics/sales/product (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-FIN-016 | detail | T5 | E1 | [구IA#80] 굿즈 상품통계 (상세보기) | STD-FIN-016 | 신우진 |  |  |  | IA No.80 굿즈 상품통계 · 동 79 | 굿즈 상품통계(구 IA No.80)를 샵바이 기본 통계(셀러어드민 service.shopby.co.kr › 통계 › 매출/상품 통계)로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 의 STD-FIN-015 결정 줄에 「굿즈·패키지·수작 포함」으로 기재되어 있으면 완료 (STD-FIN-015 와 같은 결정 — 「동 No.79」 참조를 펼쳐 씀). | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | order-friends-server-public.endpoints.json GET /statistics/sales/product (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-FIN-017 | detail | T5 | E1 | [구IA#81] 패키지 상품통계 (상세보기) | STD-FIN-017 | 신우진 |  |  |  | IA No.81 패키지 상품통계 · 동 79 | 패키지 상품통계(구 IA No.81)를 샵바이 기본 통계(셀러어드민 service.shopby.co.kr › 통계 › 매출/상품 통계)로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 의 STD-FIN-015 결정 줄에 「굿즈·패키지·수작 포함」으로 기재되어 있으면 완료 (STD-FIN-015 와 같은 결정 — 「동 No.79」 참조를 펼쳐 씀). | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | order-friends-server-public.endpoints.json GET /statistics/sales/product (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-FIN-018 | detail | T5 | E1 | [구IA#82] 수작 상품통계 (상세보기) | STD-FIN-018 | 신우진 |  |  |  | IA No.82 수작 상품통계 · 동 79 | 수작 상품통계(구 IA No.82)를 샵바이 기본 통계(셀러어드민 service.shopby.co.kr › 통계 › 매출/상품 통계)로 대체할지 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일이 `R/R3/decisions-for-pm.md` 의 STD-FIN-015 결정 줄에 「굿즈·패키지·수작 포함」으로 기재되어 있으면 완료 (STD-FIN-015 와 같은 결정 — 「동 No.79」 참조를 펼쳐 씀). | — | 미실측 | nhn | config | admin-manual | order-friends-server-public.endpoints.json GET /statistics/sales/product (Server API 있음 → 수동은 우리 선택) | Y | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-FIN-019 | detail | T5 | E1 | [구IA#84] 굿즈 발주/정산 (Excel 다운) | STD-FIN-019 | 최숙진 |  |  |  | IA No.84 굿즈 발주/정산 Excel · MES 현행(auto-vs-human §2.7) · webadmin 없음 @ 2026-09-16 21:28 | 굿즈 발주/정산을 현행 MES 엑셀로 유지하기로 기록하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-FIN-020 | detail | T5 | E1 | 가상계좌 정산한도 1,000만 원 초과 시 처리 방안 | STD-FIN-020 | 외부(토스페이먼츠) |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 4 | 정산한도 상향 또는 초과분 처리 절차에 대한 토스 회신이 문서로 남으면 완료 | STD-PAY-022 | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-FIN-021 | detail | T5 | E1 | 적립금·증빙 데이터의 MS·이카운트 연동 방식 | STD-FIN-021 | 김용기 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 미결 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 4 · 결정 필요 — 증빙서류, 이카운트 연동 방안 | 이카운트 연동 방안 논의가 1회 이상 진행되고 결론 또는 다음 단계가 기록되면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-001 | detail | T5 | E1 | 관리자 계정 등록·관리 | STD-SYS-001 | 김동학 |  |  |  | SB-059 stub — huni-skin-shopby/src/app/(admin)/admin/page.tsx:1-8 (자리표시) · WA-058 partial — raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2242-2310 | https://shopby.huniprinting.co.kr/admin 에 관리자 계정으로 로그인하면 관리자 화면이 열리고 일반 회원은 홈으로 튕기면 완료. | STD-SYS-038 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-SYS-002 | detail | T5 | E1 | 역할 기반 세분 권한 제어 | STD-SYS-002 | 김동학 |  |  |  | SB-060 partial — huni-skin-shopby/src/proxy.ts:21-23 (ADMIN 검사 미활성 주석) · src/lib/api/hooks/use-admins.ts:20 | 일반 회원 계정으로 /admin 에 들어가면 홈으로 돌아가면 완료. | STD-SYS-001 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-SYS-003 | detail | T5 | E1 | 관리자 작업 감사로그 | STD-SYS-003 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/PrivacyAccessHistories@2026-09-16 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「관리자 작업 감사로그」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SYS-004 | detail | T5 | E1 | PG 연동 설정 | STD-SYS-004 | 김동학 |  |  |  | SB-033 done — huni-skin-shopby/src/lib/payments/ncp-pay.ts:47-70 · src/app/api/pay-config/route.ts:8 / SB-032 absent — src/components/checkout/checkout-form.tsx:8-9 ('PG 연동은 후속 — 현재는 무통장만 동작') | 개발자가 코드·로그·응답으로 「PG 연동 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | EXT-PG | 부분 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-005 | detail | T5 | E1 | 배송비 정책 설정 | STD-SYS-005 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/shipping.md#SHIP-02 · L4 사유: 도서산간 권역 정책 미확정(1차 W7-9). | 개발자가 코드·로그·응답으로 「배송비 정책 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | X-DEC-SHIPPING-01 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SYS-006 | detail | T5 | E1 | 알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정 | STD-SYS-006 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-03 · L4 사유: 알림 템플릿 관리 L2 무근거. 계약 선행. | 개발자가 코드·로그·응답으로 「알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | STD-SYS-030 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SYS-007 | detail | T4 | C3 | 커머스 플랫폼 API 인증·토큰 관리 | STD-SYS-007 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124@2026-09-16 21:29 | 상품 목록·상세·검색이 로그인 없이 정상 표시되면(샵바이 API 호출 성공) 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SYS-008 | detail | T4 | C3 | 인쇄 도메인 DB ↔ 커머스 상품 동기화 | STD-SYS-008 | 김동학 |  |  |  | WA-045 done — raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_sync.py:1-30 · WA-046 done — catalog/shopby_client.py:1-50 · SB-015 partial — huni-skin-shopby/src/lib/printly/product-code-map.ts:41-49 (수동 7건만 등록) | webadmin 상품 1개를 판매중으로 바꾸면 신규몰 목록·상세에 그 상품과 위젯이 나타나면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-SYS-009 | detail | T4 | C3 | 가격 계산 결과 카트 주입 브리지 | STD-SYS-009 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27 | 위젯 「부가세 포함」 금액과 장바구니 항목 금액이 같으면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SYS-010 | detail | T4 | C3 | 원고 저장소(스토리지) 연동 | STD-SYS-010 | 김동학 |  |  |  | WA-037 raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:251 upload/presign · catalog/s3_artwork.py:208-280 · WA-052 catalog/artwork_promote.py:1 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「원고 저장소(스토리지) 연동」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | — | 구현-미검증 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SYS-011 | detail | T4 | C3 | 디자인 에디터 외부 서비스 연동 | STD-SYS-011 | 미정 |  |  |  | WA-041 done — raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:274-275 · catalog/edicus_lookup.py:214-260 · WA-047 done — catalog/edicus_views.py:278-674 / SB-020 stub — huni-skin-shopby/src/components/product/configurator-actions.tsx:170-176 | shopby 에디터 상품 상세에서 「디자인 편집」을 눌러 Edicus 에디터가 열리고, 저장 후 돌아온 편집 결과가 장바구니 담기에 붙는 것이 1건 보이면 완료. 남은 부분 = 스킨 huni-skin-shopby/src/components/product/configurator-actions.tsx:170-176 의 stub(webadmin 쪽 edicus_views.py:278-674 는 done). | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=미판정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=미판정 · 소요 미합산(분류=미판정)
STD-SYS-012 | detail | T4 | C3 | 본인인증 서비스 연동 | STD-SYS-012 | 신우진 |  |  |  | SB-043 absent(grep 무결과) · L2 D-17 endpoint='(호출 지점 없음)' | 9/15 결정(SMS 인증 유지) 유지 확인 + STD-MEM-003 닫힘 | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-013 | detail | T4 | C3 | 우편번호/주소 검색 서비스 연동 | STD-SYS-013 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33 | 주문서 「우편번호 검색」을 누르면 주소 검색 창이 열리면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SYS-014 | detail | T4 | C3 | 택배사 배송추적 연동 | STD-SYS-014 | 김동학 |  |  |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §2.1 deliveryCompanyType · L4 사유: 택배사 연동·송장·배송추적 경로 미확인. L2 연계서비스 18건에도 택배사 없음. | 개발자가 코드·로그·응답으로 「택배사 배송추적 연동」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SYS-015 | detail | T4 | C3 | 웹 로그/전환 분석 도구 연동 | STD-SYS-015 | 김동학 |  |  |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src 전역 gtag¦GA4¦googletagmanager¦analytics grep 무결과 | 개발자가 코드·로그·응답으로 「웹 로그/전환 분석 도구 연동」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SYS-016 | detail | T7 | E4 | 주문/결제 실패 모니터링·알림 | STD-SYS-016 | 김동학 |  |  |  | WA-055 done — raw/webadmin/webadmin/catalog/abuse_log.py:1 · rate_alerts.py:61-75 (텔레그램 알림) | 개발자가 코드·로그·응답으로 「주문/결제 실패 모니터링·알림」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-SYS-017 | detail | T7 | E4 | 데이터 백업·복구 절차 | STD-SYS-017 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/huni/load-path.md 적재 경로 안전장치 · L4 사유: DB 스냅샷·복구 리허설 미확인. | 개발자가 코드·로그·응답으로 「데이터 백업·복구 절차」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SYS-018 | detail | T7 | E4 | 개인정보 보관·파기 정책 적용 | STD-SYS-018 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/privacy@2026-09-16 21:27 | https://shopby.huniprinting.co.kr/privacy 에 「시행일」과 개인정보 항목 표가 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SYS-019 | detail | T7 | E4 | 반응형/모바일 대응 | STD-SYS-019 | 김동학 |  |  |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §A 위젯 높이 2130px 실측 · L4 사유: new — 반응형은 전 화면 횡단 품질축이라 화면 단위 legacy 분모에 행이 없다. 근거 print-story 실측(오염 아님). L2 가 판정하지 않아 상태 미상. | 휴대폰(폭 400px)으로 상품 상세를 열어 위젯과 가격이 가로 스크롤 없이 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SYS-020 | detail | T7 | E4 | SEO 메타·사이트맵 | STD-SYS-020 | 김동학 |  |  |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src 전역 sitemap¦robots grep 무결과 | https://shopby.huniprinting.co.kr/sitemap.xml 과 https://shopby.huniprinting.co.kr/robots.txt 가 열리고 홈 탭 제목이 상품명으로 바뀌면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SYS-021 | detail | T7 | E4 | 페이지 빌더(운영자 화면 편집) | STD-SYS-021 | 김동학 |  |  |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 빌더 트랙 · L4 사유: 페이지빌더 게이트 NO-GO — 문서 정본 승격 불가. 15건 전부 미해소. | 개발자가 코드·로그·응답으로 「페이지 빌더(운영자 화면 편집)」 동작 1건을 캡처해 실무진에 보여주면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SYS-022 | detail | T7 | E4 | 구 사이트 → 신규 사이트 URL 리다이렉트 | STD-SYS-022 | 김동학 |  |  |  | print-kb/wiki/policy/membership-auth.md#MEM-01 마이그레이션 파생 · L4 사유: 구 URL 리다이렉트 맵·이전 사이트 종료 계획 미확인. | 브라우저에 www.huniprinting.com/mypage/main.asp 를 치면 신규몰 마이페이지로 넘어오면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-SYS-023 | detail | T4 | C3 | 담기 전달값의 민감정보 비노출·서명 검증(계약 준수) | STD-SYS-023 | 김동학 |  |  |  | L0/N3/ARCHITECTURE-v2.md §10 A-13 (토큰·원고 저장키·프로젝트 식별자 평문 노출) · §3.2 · §8 I-2 | 개발자가 장바구니 담기 요청 본문에서 토큰·저장키가 평문으로 보이지 않음을 캡처하면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=2-3일
STD-SYS-024 | detail | T1 | E2 | 보호 라우트 리다이렉트가 vercel.app 도메인으로 튐(마이페이지·/admin) | STD-SYS-024 | 김동학 |  |  |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27 | 로그아웃 상태로 https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage 를 열면 주소창이 shopby.huniprinting.co.kr/login?callbackUrl=… 로 남아 있으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-SYS-025 | detail | T5 | E1 | [구IA#44] 관리자 등록/관리 | STD-SYS-025 | 최숙진 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/auth/user/ 4행 @ 2026-09-16 21:28 (webadmin 관리자) · 샵바이 운영자 등록은 셀러어드민(R1d) | webadmin 「사용자」에 실무진 계정이 있고 셀러어드민 운영자 목록에도 같은 사람이 있으면 완료. | — | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SYS-026 | detail | T7 | E4 | 오픈·안정화 후 유지보수 내부 인력 이관 | STD-SYS-026 | 서희항 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 확정 2 | 오픈 후 유지보수 인수인계 범위·시점이 적힌 합의 문서가 1부 존재하면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-027 | detail | T7 | E4 | 기술 책임 총괄 = CTO 서희항 대표 | STD-SYS-027 | 서희항 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 확정 3 | 역할 분담표에 기술 총괄이 서희항 대표로 기재되어 있으면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-028 | detail | T5 | E1 | webadmin 영역 분리(쇼핑몰 관리자 영역 / DB·생산 영역) | STD-SYS-028 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §개발 역할 분담 · 미결 1 | 신우진·김동학·서희항 3자 논의가 1회 열리고 ①쇼핑몰 관리자 영역 / ②DB·생산 영역의 기능 귀속표가 확정 기록으로 남으면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-029 | detail | T4 | C3 | SMS 발신번호 인증 완료 | STD-SYS-029 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 확정 3 | 샵바이 셀러어드민 SMS 관리에서 발신번호가 인증 완료 상태로 표시되면 완료 | — | 구현-미검증 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SYS-030 | detail | T4 | C3 | 테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인 | STD-SYS-030 | 최숙진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 미결 2 | 샵바이 셀러어드민 SMS 충전 내역에서 발송 가능 잔액이 0보다 크면 완료 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SYS-031 | detail | T4 | C3 | PitStop 서버 환경 확보(Windows·RAM 16GB·AWS 별도 인스턴스) | STD-SYS-031 | 미정 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 · 미결 2 | AWS 에 Windows 인스턴스가 생성되고 PitStop Server 가 설치·기동되면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
STD-SYS-032 | detail | T7 | E4 | 오픈 목표일 확정 + 2주 테스트 시나리오 | STD-SYS-032 | 채훈희 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 1 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 6 · ④ 완료 기준 | 오픈 목표일이 확정되고 테스트 시작일(오픈일 − 2주)이 날짜로 계산되어 있으며, 게시 상품 전부를 덮는 시나리오 목록이 1부 존재하면 완료 | STD-ADP-037 | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-033 | detail | T7 | E4 | 사이트 전체 화면·절차 설계(버튼 동작·결제 단계 기능 가능 여부·비용 정리 후 컨펌) | STD-SYS-033 | 신우진 |  |  |  | 후니정기미팅 정리260915.html §일정·설계 · 미결 2 | 전체 화면·절차 설계안이 문서로 나오고 컨펌 결과가 기록되면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-034 | detail | T5 | E1 | SMS 사용설정 「사용」 전환 + 포인트 충전(현재 1,000P·사용 안 함) | STD-SYS-034 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/sms/main/config @ 2026-09-16 21:31 — SMS 사용설정 「사용 안 함」·잔여 1,000P(SMS 1,000건/알림톡 1,666건)·발신번호 02-3409-8853 등록·부족알림 사용(100P) (R/R1d/evidence/30-sms-config.png) | SMS 관리>사용설정 「사용」 저장 후 회원가입 인증번호 문자 1건이 도착하면 완료 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SYS-035 | detail | T5 | E1 | 알림톡 사용여부 「사용함」 + 주문배송 항목 선택 + 템플릿 검수 | STD-SYS-035 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/kakao/notification/config @ 2026-09-16 21:31~21:34 — 채널 @huniprinting·발신프로필키 등록·알림톡 사용여부 「사용 안 함」·주문배송 항목 전부 「사용 안 함」·템플릿 관리 0건 (R/R1d/evidence/31-kakao-alimtalk.png·33-alimtalk-order-delivery.png·35-alimtalk-template-list.txt) | 알림톡 사용여부 「사용함」·입금대기안내/상품발송완료 등 필요 항목 「사용함」 저장 후 무통장 주문 1건에 알림톡이 도착하면 완료 | STD-SYS-034 | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SYS-036 | detail | T1 | E2 | 쇼핑몰 도메인·SNS 콜백 URL 정합(shopby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.co.kr) | STD-SYS-036 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — PC 웹 도메인 https://shopby.huniprinting.com/ · 모바일 웹 https://shoby.huniprinting.com · SNS 콜백 PC https://shoby.huniprinting.co.kr/callback/auth-callback · 실제 신규몰(p1)=https://shopby.huniprinting.co.kr/ (R/R1d/evidence/20-mall-list.txt·24-mall-modification.txt) | 쇼핑몰 수정 PC/모바일 도메인과 SNS 콜백 URL 이 실제 오픈 도메인과 글자까지 같고, 카카오·네이버 개발자센터 Callback 이 같은 값이면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-037 | detail | T5 | E1 | 기초정보 사업자 정보 입력(회사명·사업자등록번호·통신판매업신고번호·주소·개인정보책임자) | STD-SYS-037 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/service @ 2026-09-16 21:33 — 회사명·사업자등록번호·통신판매업 신고번호·주소·업종/업태·개인정보보호책임자 빈칸 · 대표자명 「대표 운영자」 · API serviceBasicInfo companyName="" (R/R1d/evidence/72-service-basic.txt) | 기초정보 관리 필수칸이 채워지고 신규몰 푸터 사업자정보에 같은 값이 보이면 완료 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SYS-038 | detail | T5 | E1 | 실무진 운영자 계정 생성 + 권한그룹(현재 마스터 1·권한그룹 0) | STD-SYS-038 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/admin/list·/authorityGroup/list @ 2026-09-16 21:33 (R/R1d/evidence/52-admin-list.txt·53-authority-group.txt) | 운영자 관리에 최숙진·김용기 계정이 등록완료·권한그룹 배정으로 보이면 완료 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SYS-039 | detail | T4 | C3 | 웹훅 등록 화면 위치 확인(셀러어드민 내 미발견) 및 등록 여부 | STD-SYS-039 | 김동학 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr 전체메뉴 98링크 중 webhook 0 · 앱 상세(Huni Admin) 항목=설치정보·API 권한 8종만 · Server API GET /webhooks 404·/webhooks/failed 400 (R/R1d/evidence/01-fullmenu-links.txt·42-app-huni-admin-detail.txt·api-get-log.txt) | 웹훅 URL 이 등록된 화면 캡처 1장 + 무통장 입금확인 1건에 t_ord_webhooks 1행이 생기면 완료(G2 ④) | EXT-NHN | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=차단(외부) · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-040 | detail | T1 | E2 | 발송전용 e-mail 도메인(gmail) 정리·자동 메일 도메인 인증 | STD-SYS-040 | 최숙진 |  |  |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 고객센터/발송전용 e메일 [연락처 마스킹] · 화면 안내 「개인/회사 소유 도메인은 SPF/DKIM/DMARC 인증 필요」 · /mail/dispatch 발송 메일 동일 (R/R1d/evidence/24-mall-modification.txt·32-mail-dispatch.txt) | 쇼핑몰 수정>발송전용 e메일이 자사 도메인이고 e-mail 관리>자동 메일 도메인 설정이 인증 완료면 완료 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SYS-041 | detail | T4 | C3 | 상품 텍스트옵션 라벨 huni_token 미등록 확정(U-2) → 스킨 담기 구현 정합 | STD-SYS-041 | 김동학 |  |  |  | API GET /products/136578130 mallProductInputs=[huni_order, huni_item] (huni_token 없음) @ 2026-09-16 21:31 (R/R1d/evidence/api-server-product-sample.json) · Q0 label-check 226건 참조 | 담기 1건 후 셀러어드민 주문 상세 옵션 칸에 huni_item·huni_order 두 값이 보이고 오류 없이 저장되면 완료 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-SYS-042 | detail | T5 | E1 | 관리자 대시보드(/admin) 존폐 결정 — 빈 스캐폴드이며 role 이 항상 "user" 라 누구도 진입 불가 | STD-SYS-042 | 신우진 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(admin)/admin/page.tsx:2-8 스캐폴드 · src/lib/auth/auth.ts:161 `token.role = "user"` 무조건 · src/app/(admin)/layout.tsx:19 admin 아니면 / · SPEC-TAKEOVER-001 U-16 | 결정이 「삭제」면 https://shopby.huniprinting.co.kr/admin 이 404 또는 홈으로 가고 「유지」면 관리자 계정으로 로그인해 대시보드가 보인다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-043 | detail | T7 | E4 | [보안 Critical] /api/shopby 서버(파트너) API 범용 프록시가 인증·경로 화이트리스트 없이 파트너 비밀 토큰 중계 | STD-SYS-043 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/api/shopby/[...path]/route.ts:20-30 가드 없음 · artifacts/audit/iteration-1/report.md:27-33 C1·35 H1 · 포크 huni-skin-next/src/lib/api/server/shopby-proxy-guard.ts(default-deny) | 비로그인 브라우저에서 https://shopby.huniprinting.co.kr/api/shopby/admins 를 열면 401 또는 403 이 나온다(현재는 파트너 데이터가 그대로 나옴) | STD-SYS-042 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-SYS-044 | detail | T7 | E4 | 전역 오류 화면(error.tsx·not-found.tsx·global-error.tsx) 부재 — Next 기본 404/500 노출 | STD-SYS-044 | 김동학 |  |  |  | `find huni-skin-shopby/src/app -maxdepth 2 -name error.tsx¦not-found.tsx¦global-error.tsx` 0개 · 포크 huni-skin-next/src/app/{error·global-error·not-found}.tsx 존재 | https://shopby.huniprinting.co.kr/없는주소 를 열면 후니 헤더가 있는 「페이지를 찾을 수 없습니다」 화면이 나온다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일
STD-SYS-045 | detail | T4 | C3 | 후니 위젯 서버키 헤더(X-Huni-Server-Key) 전송 배선 — 제공자가 WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED 를 켜면 재견적이 403 | STD-SYS-045 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src grep `X-Huni-Server-Key` 0곳 · huni-skin-next/src/lib/printly/server-key.ts(포크 구현·commit 6231dc4) · SPEC-TAKEOVER-001 spec.md:43·D-4 | 장바구니에서 수량을 바꿔 재견적이 되는 상태에서 webadmin 이 서버키 필수 모드여도 재견적이 403 없이 된다 | EXT-HUNI-SERVERKEY | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일
STD-SYS-046 | detail | T7 | E4 | 공지 본문·상품설명 HTML 무필터 렌더(저장형 XSS 여지) — sanitize 적용 | STD-SYS-046 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/notice/[articleNo]/page.tsx:69 · src/components/product/configurator.tsx:77 dangerouslySetInnerHTML · audit report.md:77 M3 · 포크 huni-skin-next/src/lib/security/sanitize.ts | 공지사항 본문에 script 태그를 포함한 글을 셀러어드민에 올려도 신규몰 공지 화면에서 스크립트가 실행되지 않고 본문만 보인다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일
STD-SYS-047 | detail | T7 | E4 | 보안 응답 헤더/CSP 부재(next.config.ts 에 headers() 없음) | STD-SYS-047 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/next.config.ts:1-17 headers 없음 · SPEC-TAKEOVER-001 spec.md:46 · 포크 M3(commit 348a8f4) CSP Report-Only | 브라우저 개발자도구 네트워크에서 신규몰 응답 헤더에 X-Frame-Options·Content-Security-Policy 가 보이고 결제창·위젯이 정상 동작한다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1일
STD-SYS-048 | detail | T7 | E4 | 회귀 테스트 0개·CI 없음 — 포크의 특성화 테스트(14파일·108케이스)·ci.yml 이식 | STD-SYS-048 | 김동학 |  |  |  | `find huni-skin-shopby/src -name '*.test.*'` 0 · .github/workflows/ 에 label-sync.yml 만 · 포크 huni-skin-next: 14 test files·.github/workflows/ci.yml(commit ed448b7·77b43cd) | GitHub 저장소 Actions 탭에서 main 푸시마다 typecheck+lint+test 가 초록으로 끝난다 | STD-SYS-050 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-SYS-049 | detail | T4 | C3 | Railway `vc_v_product_detail_tabs` 직접 SELECT — pg.Pool 타임아웃 없음·DDL 소유자 미정(계약 협상) | STD-SYS-049 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/src/lib/printly/publications.ts:48-56 Pool 옵션 없음·84-85 SELECT · SPEC-TAKEOVER-001 D-2 · 포크 M5(commit 5366dac) 타임아웃 적용 | 상품 상세를 열 때 발행 탭이 4초 이상 걸리면 빈 탭 대신 즉시 폴백이 나오고 서버 로그에 타임아웃이 남는다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일
STD-SYS-050 | detail | T7 | E4 | huni-skin-next 포크(SPEC-TAKEOVER-001 M0~M7·20커밋·remote 없음) 처리 결정 — 원본 main 에 선별 이식 vs 폐기 | STD-SYS-050 | 신우진 |  |  |  | huni-skin-shopby/.git/info/exclude:7 `huni-skin-next/` · huni-skin-next `git remote` 0 · `git log 0f65b32..HEAD` 20 · 원본 9/10~9/15 4커밋 미반영 | huni-skin-next 를 어떻게 할지(이식 목록·폐기)가 회의 결정으로 기록되고 이식 항목이 원장 행으로 존재한다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-051 | detail | T7 | E4 | 미병합 로컬 브랜치·워크트리 7개 정리(WT-* 6 + release/0.2.0) — 유효 변경 유무 확인 후 삭제 | STD-SYS-051 | 김동학 |  |  |  | `git -C huni-skin-shopby branch --no-merged main` 7개 · `git worktree list` .claude/worktrees/{t1·t2·t3·t9·t10·t11·release-0.2.0} | `git branch --no-merged main` 결과가 비어 있고 .claude/worktrees 에 남은 폴더가 없다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-052 | detail | T1 | E2 | 환경변수 정합 — 코드 참조 vs .env.example vs vercel-env-push.sh 불일치(HUNI_WIDGET_SITE_KEY·SHOPBY_NOTICE_BOARD_NO 예시 누락 · DEMO_AUTH_* 미사용 · GRAPHQL 2종 잔존) | STD-SYS-052 | 김동학 |  |  |  | huni-skin-shopby/.env.example(21키) · scripts/vercel-env-push.sh(GRAPHQL_BRIDGE_SECRET·NEXT_PUBLIC_GRAPHQL_ENDPOINT) · src/lib/api/server/board.ts:14 · 포크 t10 commit 8ff573a | .env.example 의 키 목록과 코드가 읽는 process.env 키 목록이 일치하고 Vercel 프로젝트 환경변수에 HUNI_WIDGET_SITE_KEY 가 있다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-SYS-053 | detail | T5 | E1 | Prisma 로컬 DB(23테이블·DATABASE_URL) 존폐 — 코드 소비자 0(src/lib/prisma.ts 만) | STD-SYS-053 | 김동학 |  |  |  | `grep -rn '@/lib/prisma' huni-skin-shopby/src` 0(정의 파일 제외) · prisma/README.md:3 · package.json postinstall `prisma generate` · SPEC-TAKEOVER-001 U-6 | pnpm install 시 prisma generate 가 돌지 않고 배포 환경변수에 DATABASE_URL 이 없어도 빌드·화면이 정상이다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-SYS-054 | detail | T7 | E4 | 운영 console.error 24건·요청 ID 없는 진단 로그 → 구조화 로그·요청 ID 이식 | STD-SYS-054 | 김동학 |  |  |  | `grep -rnE 'console\.(log¦error¦warn)' huni-skin-shopby/src` 24 · audit report.md:71 M2 · 포크 huni-skin-next/src/lib/observability/{logger·request-id}.ts(commit f692a43) | 결제 실패를 1건 재현하면 Vercel 로그에 요청 ID 가 붙은 한 줄 JSON 로그로 남고 토큰 값은 없다 | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=수정 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일
STD-MFG-001 | detail | T4 | C5 | 주문 등록 API 수신(자사몰→우리·site_key/order_no/line_no/token) | STD-MFG-001 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:268 POST /api/w/v1/order/register · order-to-mes-process.md §8.0 SF-1 ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:268 api_order_register · §11 0단계 [x] | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-002 | detail | T4 | C5 | 주문 등록 멱등 처리(재시도 already:true·같은 자리 다른 사양 409) | STD-MFG-002 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.0 SF-1 · §11 0단계 ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:4314,4329 _ord_row_response(already=False/True) · §11 0단계 [x] | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-003 | detail | T4 | C5 | 결제 사양 전문 보관(t_ord_orders·서명 token 검증 후 전개) | STD-MFG-003 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §6.5 · raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:1043 TOrdOrders ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:1043 TOrdOrders · §6.5 | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-004 | detail | T4 | C5 | 원고 승격 tmp→order 버킷 CopyObject | STD-MFG-004 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py · order-to-mes-process.md §4-2 ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:179 S3.copy_to_order · §11 1단계 [x] | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-005 | detail | T4 | C5 | 승격 시 원본 실존·크기 실측 대조(head_object) fail-closed | STD-MFG-005 | 서희항 |  |  |  | artwork_promote.py:161 _promote_one · order-to-mes-process.md §4 승격 검증 ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:165 S3.head_object · :161 _promote_one | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-006 | detail | T4 | C5 | 승격 실패 시 주문 보류(HOLD)+사유 기록 | STD-MFG-006 | 서희항 |  |  |  | artwork_promote.py:51 ORD_HOLD · order-to-mes-process.md §11 1단계 ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:51 ORD_HOLD | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-007 | detail | T4 | C5 | 담당자용 보류 주문 목록 화면 | STD-MFG-007 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §11 1단계 미체크(남음) ¦¦ P1판정(260902): §11 1단계 「(남음) 담당자용 보류 주문 목록 화면」 — 미체크 | webadmin 에 「보류 주문」 목록이 생겨 HOLD 사유가 보이면 완료(Plan B: DB 조회). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일
STD-MFG-008 | detail | T4 | C5 | 원고 키 회차(r{n}) 규약·재업로드 누적 보관 | STD-MFG-008 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-007] raw/webadmin/webadmin/catalog/s3_artwork.py build_order_key() · order-to-mes-process.md §4 키 규약 ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/s3_artwork.py:135 build_order_key(rev=1) | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-009 | detail | T4 | C5 | MES 넘길 파일 목록 산출(t_ord_artworks 최신 회차) | STD-MFG-009 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:1096 TOrdArtworks · artwork_promote.py:319 latest_artworks ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:319 latest_artworks · models.py:1096 | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-010 | detail | T4 | C5 | 상품↔MES 품목코드(MES_ITEM_CD) 매핑 일괄 적재 | STD-MFG-010 | 최숙진 |  |  |  | order-to-mes-process.md §11 2단계 · 라이브 실측 260902 15/269 ¦¦ P1판정(260902): 입력·중복검증 UI 는 상품 편집 화면에 실재 · 라이브 실측 260902 269개 중 15개만 채움 · §11 2단계 미체크 | 상품정보에서 판매중 상품 240개의 MES품목코드 칸을 MES 팀이 준 코드로 채워 빈칸 0이면 완료. | EXT-MES | 부분 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=설정 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=2-3일 · 소요 미합산(분류=설정)
STD-MFG-011 | detail | T4 | C5 | MES 품목코드 중복 검증(부분 유니크·삭제상품 점유 명시) | STD-MFG-011 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2710 clean_mes_item_cd ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2710 clean_mes_item_cd (부분 유니크 ux_t_prd_products_mes_item_cd) | PG 승인 후 테스트 결제 1건이 t_ord_orders 에 1행 생기고 원고가 order 버킷으로 승격되면 완료. | EXT-PG | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-012 | detail | T4 | C5 | MES 품목코드 매핑 현황 목록 노출 | STD-MFG-012 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §11 2단계 「목록에는 빠져 있어 현황 파악이 어려움」 ¦¦ P1판정(260902): §11 2단계 「목록에는 빠져 있어 현황 파악이 어려움」 | 상품정보 목록에 MES품목코드 열/필터가 보이면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일
STD-MFG-013 | detail | T4 | C5 | MES-1 주문 접수 전송(WCF·주문헤더+제작사양 전문+원고 목록+handoff_id) | STD-MFG-013 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.3 MES-1 ¦¦ P1판정(260902): §11 2단계 미체크 · webadmin 전수 grep 'MES_SENT¦mes_send¦api_mes' 0건(260902) | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-014 | detail | T4 | C5 | MES 중복 전송 방지 도장 | STD-MFG-014 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §11 2단계 ¦¦ P1판정(260902): §11 2단계 「중복 전송 방지 도장」 미체크 · 코드 0건 | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-015 | detail | T4 | C5 | MES-2 주문 취소 통보(생산중지 요청) | STD-MFG-015 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.3 MES-2 ¦¦ P1판정(260902): §8.3 MES-2 · 코드 0건 | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-016 | detail | T4 | C5 | MES-3 원고 교체 통보(회차 증가 시 새 키 전달) | STD-MFG-016 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-028] order-to-mes-process.md §8.3 MES-3 ¦¦ P1판정(260902): §8.3 MES-3 · 코드 0건 | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-017 | detail | T4 | C5 | MES-4 배송지·수령자 변경 통보(출고 전 한정) | STD-MFG-017 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-SHP-015] order-to-mes-process.md §8.3 MES-4 ¦¦ P1판정(260902): §8.3 MES-4 · 코드 0건 | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-018 | detail | T4 | C5 | MES-5 주문 조회 재동기화 | STD-MFG-018 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.3 MES-5 ¦¦ P1판정(260902): §8.3 MES-5 · 코드 0건 | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-019 | detail | T4 | C5 | MES→우리 API 인증(VPC 사설 경로+API 키·인터넷 미개방) | STD-MFG-019 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.4 인증·경로 · aws-architecture-huni.pdf p.11 §6 ¦¦ P1판정(260902): §11 2단계 「우리가 제공할 API 4종 정의서」 미작성 · 코드 0건 | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-020 | detail | T4 | C5 | 주문 큐 비동기 처리(SQS 디커플·MES 다운 중에도 접수 지속) | STD-MFG-020 | 서희항 |  |  |  | aws-architecture-huni.pdf p.7 §3.2 ¦¦ P1판정(260902): aws-architecture-huni.pdf p.7 §3.2 설계만 · SQS 코드 0건 | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-021 | detail | T4 | C5 | 실패 재시도·DLQ·처리 실패 주문 관리자 화면 | STD-MFG-021 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-SYS-016] order-to-mes-process.md §9.4 · aws-architecture-huni.pdf p.7 §3.2 ¦¦ P1판정(260902): §11 5단계 미체크 · DLQ 코드 0건 | Plan B: 오픈 초기 MES 등록은 담당자가 수기(case5)로 하고, 이 항목은 오픈 후 일정으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-022 | detail | T4 | C7 | 주문 상태머신(REGISTERED/PROMOTING/PROMOTED/HOLD/PAID/FILE_CHECK/FILE_HOLD/MES_SENT/IN_PRODUCTION/PRODUCED/SHIPPED/DONE/CANCELED) | STD-MFG-022 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §6.2 · artwork_promote.py:49-52 ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/artwork_promote.py:49-52 (REGISTERED/PROMOTING/PROMOTED/HOLD 4종 실재) · models.py:1070 ord_sts · §11 2단계 「주문 상태머신」 미체크 | 주문 1건이 REGISTERED→PROMOTED→PAID 까지 상태가 바뀌면 1차 완료(Plan B 범위). | STD-MFG-136;EXT-MES | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-023 | detail | T4 | C7 | 상태 단위=주문상품옵션(orderProductOptionNo)·주문 단위는 롤업 | STD-MFG-023 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §6.3 ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:1078 shop_line_no · :1093 unique_together(site_cd,shop_ord_no,shop_line_no) | 두 줄 주문에서 한 줄만 완료여도 주문 상태가 롤업 규칙대로 표시되면 완료. | — | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=2-3일
STD-MFG-024 | detail | T4 | C7 | 3시스템 매핑 테이블(handoff_id·orderNo+orderProductOptionNo·MES 작업번호) | STD-MFG-024 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §6.4 ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/models.py:1043 TOrdOrders(handoff·shop_ord_no·shop_line_no 보유) | t_ord_orders 에 MES 작업번호 칸이 생기면 완료. | EXT-MES | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일
STD-MFG-025 | detail | T4 | C7 | FR-1 MES 주문 상태 변경 통보 수신(접수완료/생산대기/생산중/생산완료) | STD-MFG-025 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.4 FR-1 ¦¦ P1판정(260902): §8.4 FR-1 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-026 | detail | T4 | C7 | 접수완료 시 취소 잠금 원자적 전환(cancelable CAS) | STD-MFG-026 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §7.3 ¦¦ P1판정(260902): §7.3 취소 경합 CAS · §11 2단계 미체크 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-027 | detail | T4 | C7 | TO-2 샵바이 상품준비중 전환(취소 창구 닫기) | STD-MFG-027 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.2 TO-2 PUT /orders/prepare-product ¦¦ P1판정(260902): §8.2 TO-2 · §11 3단계 미체크 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | server-api | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/change-status/by-shipping-no |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-028 | detail | T4 | C7 | FR-2 MES 송장번호 등록 수신 | STD-MFG-028 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-SHP-012] order-to-mes-process.md §8.4 FR-2 ¦¦ P1판정(260902): §8.4 FR-2 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | server-api | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/update-invoices |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-029 | detail | T4 | C7 | TO-3 샵바이 배송처리(송장 등록·정정) | STD-MFG-029 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.2 TO-3 ¦¦ P1판정(260902): §8.2 TO-3 · §11 3단계 미체크 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | server-api | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/update-invoices |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-030 | detail | T4 | C7 | 우리가 올린 상태변경 웹훅 메아리 필터(무한루프 방지) | STD-MFG-030 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.1 SB-2 분기표 ¦¦ P1판정(260902): §8.1 SB-2 분기표 설계만 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-031 | detail | T4 | C7 | FR-3 MES 발 주문 취소 요청 수신→샵바이 취소·환불(TO-4) | STD-MFG-031 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.4 FR-3 · §7.2 게이트③ ¦¦ P1판정(260902): §8.4 FR-3 · §8.2 TO-4 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-032 | detail | T4 | C7 | FR-5 취소요청 승인·거부 수신→샵바이 클레임 처리(TO-5) | STD-MFG-032 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-CLM-013] order-to-mes-process.md §8.4 FR-5 · §8.2 TO-5 ¦¦ P1판정(260902): §8.4 FR-5 · §8.2 TO-5 · §11 5단계 미체크 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-033 | detail | T4 | C7 | 생산 시작 후 도착한 취소는 자동 처리하지 않고 담당자 에스컬레이션 | STD-MFG-033 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §7.3 원칙 2·3 ¦¦ P1판정(260902): §7.3 원칙 2·3 설계만 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-034 | detail | T4 | C7 | FR-7 주문 메모 기록→샵바이 업무 메시지 동기화(TO-6) | STD-MFG-034 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.4 FR-7 · §8.2 TO-6 ¦¦ P1판정(260902): §8.4 FR-7 · §8.2 TO-6 · §11 5단계 미체크 · 코드 0건 | Plan B: 상태 변경·송장 등록을 셀러어드민에서 수기로 하기로 기록하면 완료(자동화는 오픈 후). | EXT-MES;EXT-NHN;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-035 | detail | T4 | C7 | MES 화면 신규 버튼(취소·재업로드 요청·취소요청 승인거부)+사유 입력 | STD-MFG-035 | 외부(상대측 회신 대기) |  |  |  | [상위:STD-ADO-009] order-to-mes-process.md §8.4 「MES 쪽 화면 작업(신규)」 ¦¦ P1판정(260902): §8.4 「MES 쪽 화면 작업(신규)」 — MES WinForms 신규 개발 | MES 벤더가 화면 3종 개발 일정을 회신하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+ · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MFG-036 | detail | T4 | C4 | 원고 바이러스 온디맨드 명시 스캔 | STD-MFG-036 | 서희항 |  |  |  | raw/webadmin/docs/artwork-scan-integration.md 해법 ¦¦ P1판정(260902): §11 4단계 「바이러스 검사 연결」 미체크 · artwork-scan-integration.md 설계만 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-037 | detail | T4 | C4 | 바이러스 검사 3중 교차 판정(스캔결과·탐지기록·파일존재해시) | STD-MFG-037 | 서희항 |  |  |  | artwork-scan-integration.md ③ 결과 3가지 교차 확인 ¦¦ P1판정(260902): artwork-scan-integration.md ③ 설계만 · 코드 0건 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-038 | detail | T4 | C4 | 시그니처 신선도 확인·오래되면 보류 | STD-MFG-038 | 서희항 |  |  |  | artwork-scan-integration.md 시그니처 신선도 ¦¦ P1판정(260902): artwork-scan-integration.md 시그니처 신선도 — 설계만 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-039 | detail | T4 | C4 | 스캔 실패·타임아웃은 통과가 아니라 보류(재시도 큐) | STD-MFG-039 | 서희항 |  |  |  | artwork-scan-integration.md ⚠ 주의 3 ¦¦ P1판정(260902): artwork-scan-integration.md ⚠주의 3 — 설계만 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-040 | detail | T4 | C4 | 감염 파일 격리+담당자 알림+고객 재업로드 요청 | STD-MFG-040 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-018] artwork-scan-integration.md n8n 배치 초안 ¦¦ P1판정(260902): artwork-scan-integration.md n8n 배치 초안 — 설계만 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-044 | detail | T4 | C4 | 폰트 미포함 검사 | STD-MFG-044 | 서희항 |  |  |  | [구분:STD-ART-012] order-to-mes-process.md §5.2 A목록 ¦¦ P1판정(260902): §5.2 A목록 · §11 4단계 미체크 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-046 | detail | T4 | C4 | 페이지 수와 주문 사양 대조 | STD-MFG-046 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §5.2 A목록 ¦¦ P1판정(260902): §5.2 A목록 · §11 4단계 미체크 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-048 | detail | T4 | C4 | 파일 열림·손상·암호 걸림 검사 | STD-MFG-048 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-008] order-to-mes-process.md §5.2 A목록 ¦¦ P1판정(260902): §5.2 A목록 · §11 4단계 미체크 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-049 | detail | T4 | C4 | 판정 3갈래 분기(자동 재업로드 요청·담당자 검수·담당자 발 요청) | STD-MFG-049 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-017] order-to-mes-process.md §5.2 표 ¦¦ P1판정(260902): §5.2 3갈래 표 — 설계만 · §11 4단계 미체크 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-050 | detail | T4 | C4 | 자동 발송 오류 목록 관리(좁게 유지·담당자와 확정) | STD-MFG-050 | 최숙진 |  |  |  | order-to-mes-process.md §5.2 · §12-6 ¦¦ P1판정(260902): §5.2 · §12-6 「접수담당자와 최종 확정」 — 목록 확정이 먼저 | 자동 재업로드 요청 대상 오류 목록(A목록)을 접수담당자가 확정해 문서로 남기면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MFG-051 | detail | T4 | C4 | FR-6 프리플라이트 재실행 요청 수신 | STD-MFG-051 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §8.4 FR-6 ¦¦ P1판정(260902): §8.4 FR-6 · 코드 0건 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-052 | detail | T4 | C4 | 검사 감사기록 보관(검사시각·엔진시그니처버전·판정·탐지명·파일해시·PitStop 리포트) | STD-MFG-052 | 서희항 |  |  |  | artwork-scan-integration.md 감사 기록으로 남길 것 ¦¦ P1판정(260902): artwork-scan-integration.md 감사 기록 — 설계만 · 그릇 없음 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-053 | detail | T4 | C4 | 검사 없이 PitStop 투입 경로 차단(코드상 부재 보장) | STD-MFG-053 | 서희항 |  |  |  | artwork-scan-integration.md 작업 폴더 정책 ¦¦ P1판정(260902): artwork-scan-integration.md 작업 폴더 정책 — 설계만 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-054 | detail | T4 | C4 | FR-4 재업로드 요청 수신→서명 1회성 링크 발급(주문·항목·구성원 바인딩·7일) | STD-MFG-054 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-018] order-to-mes-process.md §5.3 · §8.4 FR-4 ¦¦ P1판정(260902): §5.3 · §8.4 FR-4 · §11 4단계 미체크 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-055 | detail | T4 | C4 | 재업로드 화면(위젯 업로드 컴포넌트 재사용·대상 파일 지정) | STD-MFG-055 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-007] order-to-mes-process.md §5.3 ¦¦ P1판정(260902): §5.3 재업로드 화면 · §11 4단계 미체크 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-056 | detail | T4 | C4 | 재업로드 시 회차 증가+검사 자동 재실행 | STD-MFG-056 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-007] order-to-mes-process.md §5.3 ¦¦ P1판정(260902): §5.3 · §11 4단계 미체크 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-057 | detail | T4 | C4 | 원고 보완 대기 중 주문상태 결제완료 유지(고객 취소권 보존) | STD-MFG-057 | 서희항 |  |  |  | order-to-mes-process.md §5.3 마지막 문단 ¦¦ P1판정(260902): §5.3 마지막 문단 — 설계만 | Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로 하고, 자동검사는 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-PITSTOP;STD-ART-016 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-058 | detail | T4 | C4 | 접수파일 등록(원본 그대로 사용 vs 가공 후 등록 2경로) | STD-MFG-058 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.11 §09 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human.md §2.2 #22 「접수파일 등록」 🧑 · §5 A-2 「MES 화면인지 신규 화면인지 미확정」 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-059 | detail | T4 | C4 | 품목관리 디자인파일여부 Y/N 로 원본 자동 접수 처리 | STD-MFG-059 | 외부(상대측 회신 대기) |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.11 §09 case1 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.11 §09 case1 · auto-vs-human §2.2 #24 「지금」 칸이 「—」 | MES 담당자에게 현행 구현 여부(썸네일·랜더링·interlock)를 물어 답을 적으면 완료. | EXT-MES | 미실측 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MFG-060 | detail | T4 | C4 | Edicus Prepress 랜더링 결과 접수파일 등록 | STD-MFG-060 | 외부(상대측 회신 대기) |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.11 §09 case1 · p.1 랜더링전/랜더링완료 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.11 §09 case1 · auto-vs-human §5 A-4 「랜더링 트리거 주체 색 판독 불가」 | MES 담당자에게 현행 구현 여부(썸네일·랜더링·interlock)를 물어 답을 적으면 완료. | EXT-MES | 미실측 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MFG-061 | detail | T4 | C4 | 접수파일 인쇄공정 파일 기준 썸네일 자동 생성 | STD-MFG-061 | 외부(상대측 회신 대기) |  |  |  | [상위:STD-ART-019] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.11 §09 server · p.10 §10 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.11 §09 server · auto-vs-human §5 A-3 「server 가 어느 서버인가 미확인」 | MES 담당자에게 현행 구현 여부(썸네일·랜더링·interlock)를 물어 답을 적으면 완료. | EXT-MES | 미실측 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MFG-062 | detail | T4 | C4 | AI 접수파일에 썸네일용 JPG 동반 업로드(아크릴스티커·박) | STD-MFG-062 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.11 §09 case2 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.11 §09 case2 — 현행 담당자가 JPG 동반 업로드 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-064 | detail | T4 | C4 | 편집기 상품 수정요청·수정완료 왕복 | STD-MFG-064 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-023] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.1 case3 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #37·#38 — 편집기 수정요청/수정완료 왕복 미구현 | Plan B: 편집기 수정요청은 전화/문자 수기로 하기로 기록하면 완료. | EXT-EDICUS;EXT-ALIMTALK | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-065 | detail | T4 | C4 | 출고예정일(완료예정일) 등록 | STD-MFG-065 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.10 §10 · p.1 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #26 🧑 · §5 A-2 범위 미결 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-066 | detail | T4 | C4 | 생산메모 입력 | STD-MFG-066 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.10 §10 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #27 🧑 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-067 | detail | T4 | C4 | 작업의뢰서 출력(대표썸네일·EXCEL 다운) | STD-MFG-067 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ADO-006] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 · p.11 §09 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #28 🧑(🟩) · §5 A-2 범위 미결 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-068 | detail | T4 | C4 | 의뢰서 출력 시 처리표시(빨간점)·주문상태 제작중 전환 | STD-MFG-068 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ADO-006] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.10 §10 · p.11 §09 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #29·#30 — 빨간점은 🤖, 제작중 전환은 🧑(🟢) | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-069 | detail | T4 | C4 | 거래처별 주문 EXCEL 다운(가격 제외) | STD-MFG-069 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-FIN-012] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 마스터관리 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.4 §04 마스터관리 — 현행 MES 기능 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-070 | detail | T4 | C4 | 업체별 주문등록(EXCEL 등록·파일경로 선택) | STD-MFG-070 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ORD-027] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.10 §10 주문관리 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.10 §10 주문관리 — 현행 수기(EXCEL) | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-071 | detail | T4 | C4 | OEM 주문 IMPORT(비즈하우스·후지필름·컨티뉴) | STD-MFG-071 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.5 §05 주문확인/등록 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.7 #83 「전부 수기」 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-072 | detail | T4 | C5 | 원본 AI→PDF 변환 업로드 | STD-MFG-072 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ART-001] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.10 §10 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #18 🧑 ✅현행 수기 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-073 | detail | T4 | C5 | 인쇄파일과 칼선파일 분리하여 공정별 등록 | STD-MFG-073 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.10 §10 · p.5 §05 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #19 🧑 ✅현행 수기 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-074 | detail | T4 | C5 | 조판(판걸이+아이마크) 파일 생성 | STD-MFG-074 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ADO-014] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.10 §10 · p.5 §05 조판 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #20 🧑 ✅현행 수기(조판=판단작업 T-M2) | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-075 | detail | T4 | C5 | 아크릴 원판 배치 조판(396x480·도수 구분·돔보) | STD-MFG-075 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.5 §05 조판 ⓛ ¦¦ P1판정(260902): PDF p.5 §05 조판 ⓛ — 현행 수기 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-076 | detail | T4 | C5 | 다도안 상품 판걸이·건수·수량 기준 조판 | STD-MFG-076 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.5 §05 조판 ➂ ¦¦ P1판정(260902): PDF p.5 §05 조판 ➂ — 현행 수기 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-077 | detail | T4 | C5 | 수동조판(여러 주문 취합·틴거울/아크릴/자석북마크) | STD-MFG-077 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.11 §09 수동조판 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #33 🧑 ✅현행 수기 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-078 | detail | T4 | C5 | 파일명 자동 RENAME 규약 적용(품목_출력사이즈_양단면_소재_거래처_고객_고유번호_수량) | STD-MFG-078 | 서희항 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.6 §06 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §4 G-3 「100% 파일명 수동 수정」 → 자동 RENAME 은 미구현 | 승격된 원고 파일명이 규약(품목_사이즈_양단면_소재_거래처_고객_번호_수량)으로 자동 붙으면 완료. | STD-MFG-010;STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=2-3일
STD-MFG-079 | detail | T4 | C5 | 상품군별 파일명 조합 규칙 8종(디지털/캘린더/스티커/실사/배너/패브릭/시트커팅/레이저커팅) | STD-MFG-079 | 서희항 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.6-7 §06 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.6-7 §06 규칙 8종 — 규약 문서만, 코드 0건 | 상품군 8종 각 1건의 파일명이 규칙대로 생성되면 완료. | STD-MFG-078 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=2-3일
STD-MFG-080 | detail | T4 | C5 | 공정별 파일서버 폴더 구조(년도>발주일자) 자동 배치 | STD-MFG-080 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.12 §06-1 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.12 §06-1 — 현행 수기 배치 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-081 | detail | T4 | C5 | 팀별 또는 담당자 파일 분리 전달(분배) | STD-MFG-081 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.5 §05 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #17 🧑 ✅현행 수기 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-082 | detail | T4 | C5 | 공정 마스터 관리(계층·상세옵션·면별선택·작업여백·고객노출설명) | STD-MFG-082 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/master/proc/@2026-09-16 21:33 | 공정정보에서 공정을 열어 면별선택·고객노출설명·스와치·작업여백 칸이 보이면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-083 | detail | T4 | C5 | 상품별 공정 연결·필수공정 여부·상세옵션 허용범위 | STD-MFG-083 | 서희항 |  |  |  | https://huni-admin.printly.co.kr/admin/product-viewer/?prd=PRD_000146@2026-09-16 21:30 | 상품 뷰어 공정 섹션의 필수 Y 공정이 위젯빌더 하단 상태바에 나오면 완료. | — | 작동 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-084 | detail | T4 | C5 | 공정라우트 마스터(18케이스 라우트 정의·재채번) | STD-MFG-084 | 서희항 |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.1 §02 ¦¦ P1판정(260902): 공정관리 시행초안 p.1 §02 — 18케이스 라우트 정의서만, 그릇 없음 | Plan B: 공정라우트는 MES 현행으로 두고 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-085 | detail | T4 | C5 | 라우트 단계 정의(순번·공정·필수선택·담당팀) | STD-MFG-085 | 서희항 |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.1 §02 ¦¦ P1판정(260902): 공정관리 시행초안 p.1 §02 — 설계만 | Plan B: 공정라우트는 MES 현행으로 두고 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-086 | detail | T4 | C5 | 상품→공정라우트 매핑 | STD-MFG-086 | 서희항 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.10 §10 「상품마스터(공정) SHEET 참고」 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.10 §10 「상품마스터(공정) SHEET 참고」 — 매핑 그릇 없음 | Plan B: 공정라우트는 MES 현행으로 두고 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-087 | detail | T4 | C5 | 팀·파트 마스터(디지털인쇄/스티커가공/인쇄후가공/제본/특수인쇄가공/봉재가공/굿즈가공) | STD-MFG-087 | 최숙진 |  |  |  | [구분:STD-ADP-005] 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.2 공정별 현황표 ¦¦ P1판정(260902): 공정관리 시행초안 p.2 공정별 현황표 — 팀 7종 실재(현행 운영) | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-088 | detail | T4 | C5 | 공정 완료 신호 입력(출력완료·커팅완료·제본시작·봉재시작·가공시작) | STD-MFG-088 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.1 Summary ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.3 #45 🧑작업자 ✅현행 · §5 A-1 「특수인쇄가공팀 칸 비어 있음」 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-089 | detail | T4 | C5 | 팀 간 출고·입고 처리(봉제미싱입고·아크릴가공입고·제본입고·박작업입고) | STD-MFG-089 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.1 To Do List ¦¦ P1판정(260902): 공정관리 시행초안 p.1 To Do List — 현행 수기 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-090 | detail | T4 | C5 | 앞공정 미완료 시 다음공정 차단(선후관계 interlock) | STD-MFG-090 | 외부(상대측 회신 대기) |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.1 「앞공정은 안찍으면 다음공정 못찍히게」 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §5 A-5 「interlock 을 MES 가 이미 구현했는지 미확인 — MES 소스 없음」 | MES 담당자에게 현행 구현 여부(썸네일·랜더링·interlock)를 물어 답을 적으면 완료. | EXT-MES | 미실측 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MFG-091 | detail | T4 | C5 | 팀별 파일 다운로드 권한(제작중 상태 and 생산다운여부 Y) | STD-MFG-091 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ART-028] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.9 §03-1 · p.11 §09 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.9 §03-1 · p.11 §09 — 현행 MES 권한 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-092 | detail | T4 | C5 | 인쇄타입별 접수파일 포맷 규약(PDF/AI/JPG) | STD-MFG-092 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.9 §03-1 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.9 §03-1 — 규약 존재, 현행 수기 준수 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-093 | detail | T4 | C5 | 파일 다운로드 시 다운로드완료 상태 자동 전환 | STD-MFG-093 | 최숙진 |  |  |  | [구분:STD-ART-028] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.1 · p.11 §09 server ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.3 #43 🤖(🔴) 「지금」 칸 「—」 · 현행 MES 자동 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-094 | detail | T4 | C5 | 공정별 현황표(당일발주 대기·완료 / 당일생산 주의·불량 / 당일출고) | STD-MFG-094 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.2 ¦¦ P1판정(260902): 공정관리 시행초안 p.2 현황표 — 현행 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-095 | detail | T4 | C5 | 1차 산출데이터(일별 출력량·출고건량·미출고건량·입고건량) | STD-MFG-095 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.1 산출데이터 1차 ¦¦ P1판정(260902): 공정관리 시행초안 p.1 산출데이터 1차 — 현행 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-096 | detail | T4 | C5 | 2차 산출데이터(팀별 입고예정·공정별 평균리드타임·평균 제작기간) | STD-MFG-096 | 서희항 |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.1 산출데이터 2차 「공정라우트 설정 후」 ¦¦ P1판정(260902): 공정관리 시행초안 p.1 산출데이터 2차 「공정라우트 설정 후」 — 084 선행 | Plan B: 공정라우트는 MES 현행으로 두고 오픈 후 항목으로 기록하면 완료. | EXT-MES | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1주+
STD-MFG-098 | detail | T4 | C5 | 자재 입·출고 관리 | STD-MFG-098 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 생산 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.4 §04 생산 — 현행 MES 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-099 | detail | T4 | C5 | 셋트상품·건수(같은 사양 반복) MES 작업 분해 | STD-MFG-099 | 서희항 |  |  |  | [구분:STD-ADP-016] order-to-mes-process.md §12-11 · widget_api.py:1912,:1938 case_cnt ¦¦ P1판정(260902): raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:1912 case_cnt_rule · :1938 parse_case_cnt (건수 산출은 실재) | 건수 3 주문을 MES 작업 3건으로 쪼갤지 1건으로 넣을지 MES 팀과 정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-4(Plan B 확정) 의 STD-MFG-099 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | EXT-MES | 부분 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MFG-100 | detail | T4 | C5 | 외주처별 발주서 생성(접수파일 취합) | STD-MFG-100 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ADO-017] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.11 §09 외주발주 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #31 🧑 ✅현행 수기 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-101 | detail | T4 | C5 | 책자 상품 수량·크기 기준 선택적 외주 판단 | STD-MFG-101 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.11 §09 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #32 🧑 판단작업 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-102 | detail | T4 | C5 | 외주 파일 다운로드·업체 포맷 변환·웹하드 업로드 | STD-MFG-102 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ADO-017] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.5 §05 외주발주 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.2 #34 🧑 ✅현행 수기 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-103 | detail | T4 | C5 | 외주공정 주문리스트·외주처별 생산리스트 | STD-MFG-103 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ADO-017] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 외주관리 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.4 §04 외주관리 — 현행 MES 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-104 | detail | T4 | C5 | 외주제작·외주공정 제작물 입·출고 기록 | STD-MFG-104 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-ADO-018] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 외주관리 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.3 #47 🧑외주관리자 ✅현행 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-106 | detail | T4 | C6 | 1차포장 처리 | STD-MFG-106 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.1 · p.4 §04 출고 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.4 #49 🧑출고팀 ✅현행 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-107 | detail | T4 | C6 | 박스포장 처리(실사·대형 상품군) | STD-MFG-107 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_공정관리_시행초안_20260210.pdf p.1 Case6-8 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.4 #53 🧑 ✅현행 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-108 | detail | T4 | C6 | 제작번호별 바코드 입력→포장완료 상태변경 | STD-MFG-108 | 최숙진 |  |  |  | [구분:STD-ADO-016] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.1 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.4 #50·#51 🧑(🟩)+🤖 ✅현행 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-109 | detail | T4 | C6 | 전 상품 포장완료 시 제작완료 자동 전환 | STD-MFG-109 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.1 「if 모든상품이 포장완료이면 제작완료」 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.4 #52 🤖(🔴) ✅현행 MES 자동 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-110 | detail | T4 | C6 | 주문번호별 바코드 입력→출고완료 전환 | STD-MFG-110 | 최숙진 |  |  |  | [구분:STD-ADO-016] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.1 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.4 #57·#58 ✅현행 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-111 | detail | T4 | C6 | 송장 출력·송장 추가출력(택배) | STD-MFG-111 | 최숙진 |  |  |  | [구분:STD-ADO-020] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.1 case1 · p.4 §04 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.4 #54 🧑(🟩) ✅현행 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-112 | detail | T4 | C6 | 납품명세서 출력(퀵) | STD-MFG-112 | 최숙진 |  |  |  | [구분:STD-PAY-018] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.1 case2 · p.4 §04 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.4 #55 🧑(🟩) ✅현행 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-113 | detail | T4 | C6 | 출고명세서 출력(직접방문) | STD-MFG-113 | 최숙진 |  |  |  | [구분:STD-PAY-018] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.1 case3 · p.4 §04 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.4 #56 🧑(🟩) ✅현행 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-114 | detail | T4 | C6 | 한 주문에 다중 송장 부여 | STD-MFG-114 | 김동학 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.5 §05 출고 Pain point ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §4 G-9 「한 주문 1송장 → 여러 송장」 자동화 격차 — 미구현 | 한 주문에 송장 2개를 등록해 고객 배송조회에 둘 다 보이면 완료. | STD-MFG-029 | 미착수 | huni | dev | server-api | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/update-invoices |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=2-3일
STD-MFG-115 | detail | T4 | C6 | 합배송 리스트 식별 | STD-MFG-115 | 서희항 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.5 §05 출고 Pain point ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §4 G-6 「장바구니 + 합배송」 자동화 격차 — 식별 로직 미구현 | 같은 고객·같은 날 주문 2건이 합배송 후보로 표시되면 완료(Plan B: 담당자 눈으로). | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일
STD-MFG-116 | detail | T4 | C6 | 전 상품 출고지 단일화(오프라인 주문 외) | STD-MFG-116 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.3 §03 하단 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.3 §03 하단 — 현행 정책(오프라인 주문 외 단일 출고지) | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-117 | detail | T4 | C6 | 재고상품(상품 액세서리) 관리 | STD-MFG-117 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 출고 · 공정관리 PDF Case16 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.4 §04 출고 · 공정관리 PDF Case16 — 현행 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-118 | detail | T4 | C6 | 제작완료 썸네일 확인 화면 | STD-MFG-118 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 출고 ★썸네일 보는 화면 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.4 §04 출고 ★썸네일 보는 화면 — 현행 MES 화면 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-119 | detail | T4 | C6 | 일부 재제작+재배송 지시(MES 주문복사) | STD-MFG-119 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-CLM-015] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.7 §07 case1 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.6 #78 🧑MES ✅현행(주문복사) | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-120 | detail | T4 | C6 | 전체 재제작+재배송 지시 | STD-MFG-120 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-CLM-015] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.7 §07 case2 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.6 #78 🧑MES ✅현행 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-121 | detail | T4 | C6 | 반송 접수·반송여부 체크 | STD-MFG-121 | 최숙진 |  |  |  | [구분:STD-CLM-005] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.7 §07 반송 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.6 #79 🧑 ✅현행(Nfocus 반송요청) | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-122 | detail | T4 | C6 | 주문 내 정산 메모필드(반송비·재제작 비용 부담) | STD-MFG-122 | 최숙진 |  |  |  | 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.7 §07 정산관련 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.7 §07 정산관련 — 현행 메모 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-123 | detail | T4 | C6 | 재출고 신규송장 부여(상품누락 추가발송·교환 재발송) | STD-MFG-123 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-SHP-012] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.7 §07 재출고 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.7 §07 재출고 — 현행 수기 신규송장 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | server-api | order-server-public.endpoints.json PUT /orders/update-invoices |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-124 | detail | T4 | C6 | 반품·교환 웹훅 기록만 하고 MES 작업 자동생성 안 함 | STD-MFG-124 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ADO-022] order-to-mes-process.md §7.4 ¦¦ P1판정(260902): §7.4 「반품·교환 웹훅은 기록만」 — 웹훅 수신함은 실재하나 클레임 분기 코드 0건 | 반품 웹훅 1건이 수신함에 기록만 되고 MES 작업이 생기지 않으면 완료. | STD-MFG-136 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일
STD-MFG-125 | detail | T5 | D1 | 파일 오류 재업로드 요청 알림톡 발송(자동·담당자 발) | STD-MFG-125 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-018] order-to-mes-process.md §10 · 주문프로세스 PDF p.2 §02 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.5 #67 「❌ 우리 몫 · 미구현」 · §11 4단계 미체크 | 테스트 주문에 재업로드 요청 알림톡/SMS 가 오면 완료. | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-128 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일
STD-MFG-126 | detail | T5 | D1 | 재업로드 접수 확인 알림 | STD-MFG-126 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-ART-018] order-to-mes-process.md §10 ¦¦ P1판정(260902): §10 — 재업로드 접수 확인 알림 미구현 | 재업로드 후 접수 확인 문자가 오면 완료. | STD-MFG-125 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일
STD-MFG-127 | detail | T5 | D1 | 편집상품 수정요청 알림(주문번호·편집번호·안내) | STD-MFG-127 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-SYS-006] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.2 §02 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §2.5 #68 「❌ 우리 몫 · 미구현」 | 편집상품 수정요청 문자가 오면 완료. | EXT-ALIMTALK;STD-MFG-064 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일
STD-MFG-128 | detail | T5 | D1 | 알림톡 템플릿 사전 심사·승인 관리 | STD-MFG-128 | 신우진 |  |  |  | [상위:STD-SYS-006] order-to-mes-process.md §10 실무 주의 ¦¦ P1판정(260902): §10 실무 주의 「심사 기간 때문에 일정에 영향」 · §12-7 채널 미확정 | 알림톡 템플릿 심사 신청서가 제출되고 승인 회신이 오면 완료. | EXT-ALIMTALK | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=1일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MFG-129 | detail | T5 | D1 | 알림톡 발송 실패 시 SMS/LMS 자동 대체 | STD-MFG-129 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-SYS-006] order-to-mes-process.md §10 · §12-7 ¦¦ P1판정(260902): §10 · §12-7 — SMS/LMS 대체 미구현 | 알림톡 실패 시 SMS 로 대체 발송되면 완료. | STD-MFG-128 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일
STD-MFG-130 | detail | T5 | D1 | 알림 발송 주체 경계 준수(주문·결제·배송=샵바이 / 파일=우리) | STD-MFG-130 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-SYS-006] order-to-mes-process.md §10 표 ¦¦ P1판정(260902): §10 표 — 경계 자체는 문서로 확정(주문·결제·배송=샵바이 / 파일=우리) | 셀러어드민 알림 템플릿에 파일 관련 알림이 없고, 우리 쪽에 주문·결제 알림이 없으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-131 | detail | T4 | C5 | 단계별 체류 건수·DLQ 처리 현황 대시보드 | STD-MFG-131 | 서희항 |  |  |  | [상위:STD-SYS-016] order-to-mes-process.md §11 5단계 ¦¦ P1판정(260902): §11 5단계 「처리 현황 대시보드」 미체크 · 코드 0건 | webadmin 에 단계별 체류 건수 화면이 생기면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=2-3일
STD-MFG-132 | detail | T4 | C5 | 조직별 권한 관리(마스터/상품마케팅/발주/생산/출고/외주관리/회계경리) | STD-MFG-132 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-SYS-002] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.4 §04 조직 7종 — 현행 MES 권한 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-133 | detail | T4 | C5 | 오프라인 주문 등록(거래처별 EXCEL·금액 직접 입력) | STD-MFG-133 | 신우진 |  |  |  | [상위:STD-ORD-027] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 ★오프라인 주문 ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §5 A-6 「오프라인 주문이 신규 시스템 범위인지 범위 미결 — PM」 | 오프라인 주문을 현행 MES 로 두기로 결정하고, 결정 문장 1줄과 결정일(YYYY-MM-DD)이 `R/R3/decisions-for-pm.md` §A-4(Plan B 확정) 의 STD-MFG-133 줄에 기재되어 있으면 완료 (기록처: 모범 STD-SYS-027 형식). | — | 미실측 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=이슈 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=이슈)
STD-MFG-134 | detail | T4 | C5 | 거래처별 청구서 발행(오프라인주문·금액 포함) | STD-MFG-134 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-B2B-006] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.4 §04 회계경리 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.4 §04 회계경리 — 현행 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-135 | detail | T4 | C5 | 세금계산서 발행여부·발행날짜 정보 보관 | STD-MFG-135 | 최숙진 |  |  |  | [상위:STD-B2B-012] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.7 §08 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.7 §08 — 현행 운영 | Plan B: 신규몰 주문 1건을 현행 MES·수기 절차(의뢰서·바코드·송장)로 끝까지 처리해 보고 막히는 곳을 적으면 완료. | — | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=검증 · 오픈차단여부=오픈 무관 · 작업량=반일 · 소요 미합산(분류=검증)
STD-MFG-136 | detail | T4 | C5 | 샵바이 웹훅 이벤트 수신 후 소비(결제완료 → 주문 상태 반영 · 생산 전환 착수) | STD-MFG-136 | 서희항 |  |  |  | L0/N3/ARCHITECTURE-v2.md §10 A-9 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:271 (수신 엔드포인트 실재) · raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_hook.py (수신함만 · 소비자 grep 0건) | 테스트 결제 1건 뒤 t_ord_webhooks 에 결제완료 이벤트 1행이 남고 t_ord_orders 상태가 PAID 로 바뀌면 완료. | EXT-PG;EXT-NHN | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | 분류=개발 · 오픈차단여부=작업 항목 · 작업량=1주+
F1-1 | detail | T1 | F1 | OIDC 신뢰정책 `sub`=`repo:shopbiz-site/HuniProductPrice2:ref:refs/heads/master` + 역할 권한(ECR push·lightsail Push/CreateDeployment/GetContainerServices·secretsmanager | NEW | 외부(인프라팀) |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:40 | Actions 첫 스텝 「Assume AWS role」 성공 로그 | — | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F1-2 | detail | T1 | F1 | `huni/dev/admin-runtime-env` 시크릿 채움(필수: `DJANGO_SECRET_KEY` 고정 난수≥32자·`AWS_ACCESS_KEY_ID/SECRET`·`WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED=Y` · 샵바이 3키 · Edicus 4키 · S3 5키+베이스 2 | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:41 | 조립 스텝 로그 「첫 배포(비교 대상 없음)·폴백 0개」 | F1-1 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F1-3 | detail | T1 | F1 | Actions → 「Deploy to dev (huni-admin)」 수동 실행(master) | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:42 | Lightsail 콘솔 admin healthy + cron running · `https://dev-huni-admin-apne2-cs…/healthz` → `{"ok":true}` · `/admin/` 로그인 화면 렌더 | F1-1·F1-2 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F1-4 | detail | T1 | F1 | 사이드카·LB 실측: cron 로그 `cron_hourly 시작 — 매시 :15` → 정시 `recalc 종료` · 60초 초과 의심 3요청(시작가 재계산·주문등록 승격·그리드 full-sync) 504 여부 · `X-Forwarded-For` 원문 1건 | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:43 | 세 요청 200 + `t_wgt_abuse_logs.ip` 첫 행이 고객 IP | F1-3 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F1-5 | detail | T1 | F1 | 첫 성공 후 `deploy.yml` push 트리거 주석 해제 + `test_deploy_workflow_manual_first` 반전 | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:44 | master 푸시 → 자동 배포 healthy 1회 | F1-3 healthy | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F2-1 | detail | T1 | F2 | SSH 터널 접속정보(호스트·키·포트) 수령 + Lightsail PG 17 에 `hunidb`·`webapp` 2 DB 생성 | NEW | 외부(인프라팀) |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:50 | 터널 경유 `psql -c 'select version()'` 이 17.x | — | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F2-2 | detail | T1 | F2 | 리허설: Railway `pg_dump --no-owner --no-acl` 평문 SQL → 임시 스키마에 복원 → 검증 4종(`audit_data_integrity --exposure --strict`·`audit_published_prices`·`audit_set_qty_mode`· | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:51 | 4종 exit 0 + 행수 지문(테이블별 count) Railway 와 일치 | F2-1 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F2-3 | detail | T1 | F2 | vc_ 2객체 재덤프(파이썬 DDL+INSERT 조립) → `webapp` 적재 → 웹팀 도구 접속 문자열 `webapp` 확인 → 상세 탭 표시 확인 | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:52 | 스킨 `/product/[slug]` 발행 탭 렌더(`PRINTLY_DB_URL`=webapp) | F2-1 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F2-4 | detail | T1 | F2 | 본반입 창: Railway 관리자 쓰기 정지 공지 → 재덤프 → `hunidb` 반입 → 검증 4종 → 행수 지문 대조 | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:53 | 4종 exit 0 · 지문 일치 · `/admin/` 로그인 성공(auth_* 반입) | F2-2 PASS | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-1 | detail | T1 | F3 | Railway `start-price-cron` 정지 | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:59 | Railway 서비스 stopped | F2-4 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-4 | detail | T1 | F3 | 샵바이 콘솔 IP 화이트리스트 52.78.126.17 등록 → 메인이미지 동기화 1건 실측 | NEW | 최숙진 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:62 | 동기화 성공(S0001 이면 미등록) | 프록시 시크릿 | 미착수 | huni | dev | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-5 | detail | T1 | F3 | 샵바이 웹훅 수신 URL → 새 호스트 `/api/w/v1/shopby/webhook/<secret>` | NEW | 최숙진 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:63 | 테스트 주문 1건 → 새 호스트 로그에 수신 | F3-4 · `SHOPBY_WEBHOOK_SECRET` 동일값 | 미착수 | huni | dev | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-6 | detail | T1 | F3 | S3 CORS 허용 오리진에 새 관리자 호스트(원고 tmp 2 + 관리자 직접 업로드) | NEW | 외부(인프라팀) |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:64 | 브라우저 원고 업로드 PUT 200 | 도메인 확정 | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-7 | detail | T1 | F3 | DNS `huni-admin.printly.co.kr` CNAME → Lightsail + `CUSTOM_DOMAIN` 에 콤마 추가 + Lightsail 커스텀 도메인 인증서 | NEW | 신우진 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:65 | 도메인으로 `/healthz` 200 + `/static/catalog/widget.js` 200 | F3-6 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-8 | detail | T1 | F3 | Railway 변수 이관 대조(`railway variables --service huni-admin` 키 목록, 값 노출 금지) + `DJANGO_SECRET_KEY` Railway 값을 시크릿에 그대로 | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:66 | 조립 로그 「현재 배포와 동일」·장바구니 재견적 통과 | F1-2 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-9 | detail | T1 | F3 | Edicus 허용 도메인/콜백에 새 호스트 필요 여부 확인 | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:67 | 편집기 열기·저장 1회 성공 | F3-7 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-10 | detail | T1 | F3 | 전환 후 실측: `/healthz`·로그인·위젯 설정 API 지연·장바구니→재견적·크론 로그 | NEW | 서희항 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:68 | 위젯 API p50 < 종전 300ms 질의 | F3-1~9 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-11 | detail | T1 | F3 | Railway 3서비스 종료(최종 덤프 보관 후) | NEW | 신우진 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:69 | Railway 프로젝트 비활성 | F3-10 안정 + vc_ 웹팀 확인 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F3-12 | detail | T1 | F3 | 웹팀 통보: vc_ 는 `webapp`, 우리 DB 에 직접 테이블 생성 금지 | NEW | 신우진 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:70 | 통보 기록 | F3-11 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F4-1 | detail | T1 | F4 | Lightsail 컨테이너 서비스 + ECR 레포 `huni-skin` + Secrets Manager `huni/dev/skin-runtime-env` 프로비저닝 | NEW | 외부(인프라팀) |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:78 | 서비스 생성·빈 배포 가능 | 플랜 사이즈 결정(§5) | 미착수 | ext | wait | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F4-2 | detail | T1 | F4 | `deploy.yml` 스킨판 작성(webadmin 것을 본떠 OIDC→ECR→push-container-image→env 조립→deployment) + 헬스체크 경로 결정(`/` 또는 신설 `/api/health`) | NEW | 김동학 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:79 | Actions 수동 실행 healthy | F4-1 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F4-3 | detail | T1 | F4 | env 이관 — `.env.example` 기준 필수: `AUTH_SECRET`·`NEXTAUTH_URL`·`AUTH_GOOGLE/NAVER/KAKAO_ID+SECRET`(6)·`DATABASE_URL`·`PRINTLY_DB_URL`(→webapp)·`PRINTLY_WORKSPACE_I | NEW | 김동학 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:80 | 컨테이너 기동 후 `/login` 렌더·소셜 버튼 노출 | F4-1 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F4-4 | detail | T1 | F4 | `DATABASE_URL`(Prisma) 목적지 결정: Lightsail PG `webapp` 로 합칠지 별도 DB 로 갈지 → `migrator` 스테이지 1회 실행(`pgcrypto`·`citext` 확장 필요) | NEW | 김동학 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:81 | `prisma migrate deploy` exit 0 · 시드 upsert 완료 | F2-1 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F4-5 | detail | T1 | F4 | DNS `shopby.huniprinting.co.kr` → Lightsail 스킨 + 인증서 · `NEXTAUTH_URL=https://shopby.huniprinting.co.kr` 고정 | NEW | 김동학 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:82 | 도메인으로 홈·상품상세(위젯 로드)·`/cart` 200 | F4-3 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F4-6 | detail | T1 | F4 | 소셜 콜백 검증: 구글·네이버·카카오 콘솔 Redirect URI = `${NEXTAUTH_URL}/oauth/callback` 인지 + 각 1회 로그인 | NEW | 김동학 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:83 | 3사 로그인 각 1회 ACTIVE 세션 | F4-5 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F4-7 | detail | T1 | F4 | vercel.app 리다이렉트: 코드에 없음(§1 마지막 행). Vercel 대시보드 리다이렉트·도메인 설정을 PM 이 확인해 이관 여부 결정 | NEW | 신우진 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:84 | 구 `*.vercel.app` 접속 시 새 도메인으로 301 or 의도적 폐기 확인 | Vercel 접근 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
F4-8 | detail | T1 | F4 | Vercel 프로젝트 정지(오픈 테스트 통과 후) | NEW | 신우진 |  |  |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:85 | Vercel 배포 비활성 | F4-6 + 오픈 테스트 | 미착수 | huni | dev | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장은 기능 원장이라 인프라 이전 단계 행이 없다 · 원천 = S4 런북
BLK-S1-1 | detail | T3 | B5 | [차단 입력 S1-1] 이메일형 테스트 회원 계정(ID+PW) | NEW | 지니 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:301 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「이메일형 테스트 회원 계정(ID+PW)」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: `구현-미검증` 32행 중 24행 재실측
BLK-S1-3 | detail | T3 | B6 | [차단 입력 S1-3] 결제수단 범위(무통장만 / +카드 / +계좌이체) | NEW | 신우진 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:303 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「결제수단 범위(무통장만 / +카드 / +계좌이체)」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: B6 stub 4행 작업량
BLK-S1-4 | detail | T5 | D4 | [차단 입력 S1-4] 현금영수증·세금계산서 발급 주체(Shopby/자체/외부) | NEW | 신우진 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:304 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「현금영수증·세금계산서 발급 주체(Shopby/자체/외부)」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: B6·D4 API 선택
BLK-S1-5 | detail | T4 | C1 | [차단 입력 S1-5] `order/register` 계약(엔드포인트·페이로드·서버키) | NEW | 서희항 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:305 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「`order/register` 계약(엔드포인트·페이로드·서버키)」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: C1 3행
BLK-S1-6 | detail | T3 | D3 | [차단 입력 S1-6] 클레임·문의 범위(Shopby API / 외부 채널 / 미제공) | NEW | 신우진 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:306 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「클레임·문의 범위(Shopby API / 외부 채널 / 미제공)」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: D3 5행
BLK-S2-1 | detail | T4 | C1 | [차단 입력 S2-1] Railway 운영 변수 4종 설정 여부(값 아님) — `WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED`·`SHOPBY_WEBHOOK_SECRET`·`SHOPBY_SYSTEM_KEY`·`SHOPBY_ACCESS_TOKEN` | NEW | 서희항 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:314 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「Railway 운영 변수 4종 설정 여부(값 아님) — `WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED`·`SHOPBY_WEBHOOK_SECRET`·`SHOPBY_SYSTEM_KEY`·`SHOPBY_ACCESS_TOKEN`」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: C1 서버키 판정 · C3 수신 활성 · C6 착수 가능 여부
BLK-S2-2 | detail | T4 | C3 | [차단 입력 S2-2] 샵바이 어드민 웹훅 등록 현황(URL·구독 이벤트) | NEW | 최숙진 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:315 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「샵바이 어드민 웹훅 등록 현황(URL·구독 이벤트)」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: D-P4 매핑표의 분모
BLK-S2-3 | detail | T4 | C5 | [차단 입력 S2-3] MES WCF 스펙(WSDL·상태 코드·품목 마스터) 보유 여부·위치 | NEW | 외부(MES 공급사) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:316 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「MES WCF 스펙(WSDL·상태 코드·품목 마스터) 보유 여부·위치」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: D-P5·D-P6 을 추정에서 확정으로
BLK-S2-4 | detail | T4 | C4 | [차단 입력 S2-4] PitStop 구매 진행 상태(견적·라이선스·인스턴스 계획) | NEW | 외부(PitStop 공급사) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:317 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「PitStop 구매 진행 상태(견적·라이선스·인스턴스 계획)」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: C4 임계경로 산정
BLK-S2-5 | detail | T4 | C2 | [차단 입력 S2-5] Lightsail 이전 후 크론·워커 실행 형태 | NEW | 서희항 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:318 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「Lightsail 이전 후 크론·워커 실행 형태」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: D-P2 · 스윕·폴링·재시도 설계
BLK-S3-1 | detail | T3 | B5 | [차단 입력 S3-1] 구 사이트 DB 접속 권한·경로 | NEW | 외부(구 사이트 운영사) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:325 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「구 사이트 DB 접속 권한·경로」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: 6단계 ①②가 착수 불가
BLK-S3-2 | detail | T3 | B5 | [차단 입력 S3-2] Shopby 회원 일괄등록 수단(어드민 엑셀 / Server API 부재 확인 / 외부회원연동) | NEW | 신우진 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:326 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「Shopby 회원 일괄등록 수단(어드민 엑셀 / Server API 부재 확인 / 외부회원연동)」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: 등록 경로 없이는 이관 설계 불성립
BLK-S3-3 | detail | T3 | B5 | [차단 입력 S3-3] 이메일 NULL·중복 회원 규모와 처리 원칙 | NEW | 신우진 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:327 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「이메일 NULL·중복 회원 규모와 처리 원칙」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: 이메일=memberId 정책과 직접 충돌
BLK-S3-5 | detail | T6 | D5 | [차단 입력 S3-5] Shopby 엔터프라이즈 플랜·외부포인트 정식 적용(V9) + NHN 1:1 세팅 주체 | NEW | 외부(NHN커머스) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:329 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「Shopby 엔터프라이즈 플랜·외부포인트 정식 적용(V9) + NHN 1:1 세팅 주체」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: T6 자체의 성립 조건
BLK-S3-6 | detail | T6 | D5 | [차단 입력 S3-6] 프린팅머니 개발 주체·배치·SLA 책임자(세 기록 불일치 해소) | NEW | 채훈희 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:330 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「프린팅머니 개발 주체·배치·SLA 책임자(세 기록 불일치 해소)」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | huni | config | none | 샵바이 비경유 |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: 구현·운영 책임 없이 계약 세팅 불가
BLK-S3-7 | detail | T6 | D5 | [차단 입력 S3-7] 토스 계약 4건 회신(면제·수수료·업종 심사·샌드박스) + 정산한도·환불계좌 절차 | NEW | 외부(토스페이먼츠) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:331 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「토스 계약 4건 회신(면제·수수료·업종 심사·샌드박스) + 정산한도·환불계좌 절차」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: 충전 경로 확정(미충족 시 무통장 복귀)
BLK-S3-10 | detail | T6 | D5 | [차단 입력 S3-10] 컷오버 동결 창·delta 규칙(구 사이트 충전·사용·가입 중단 가능 여부) | NEW | 외부(구 사이트 운영사) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:334 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「컷오버 동결 창·delta 규칙(구 사이트 충전·사용·가입 중단 가능 여부)」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: 6단계 ⑥ 정합
BLK-S4-1 | detail | T1 | F1 | [차단 입력 S4-1] OIDC 신뢰정책 회신(`sub` 조건 + `lightsail:GetContainerServices` 포함 여부) | NEW | 외부(인프라팀) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:340 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「OIDC 신뢰정책 회신(`sub` 조건 + `lightsail:GetContainerServices` 포함 여부)」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: F1-1 — 없으면 조립기가 배포 거부
BLK-S4-2 | detail | T1 | F1 | [차단 입력 S4-2] `huni/dev/admin-runtime-env` 필수 키 존재 여부(값 아님) | NEW | 외부(인프라팀) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:341 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「`huni/dev/admin-runtime-env` 필수 키 존재 여부(값 아님)」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: F1-2
BLK-S4-3 | detail | T1 | F2 | [차단 입력 S4-3] SSH 터널 접속정보(호스트·포트·키 배포 방식) | NEW | 외부(인프라팀) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:342 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「SSH 터널 접속정보(호스트·포트·키 배포 방식)」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: F2-1 — 8/31 확정 후 미수령
BLK-S4-4 | detail | T1 | F2 | [차단 입력 S4-4] Lightsail PG 17 인스턴스 사양 · `hunidb`/`webapp` 2 DB 생성 · `pgcrypto`·`citext` 가능 여부 | NEW | 외부(인프라팀) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:343 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「Lightsail PG 17 인스턴스 사양 · `hunidb`/`webapp` 2 DB 생성 · `pgcrypto`·`citext` 가능 여부」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: F2-1 · F4-4
BLK-S4-5 | detail | T1 | F3 | [차단 입력 S4-5] 프록시 Basic Auth 등록(`huni/dev/proxy.proxy_url`) | NEW | 외부(인프라팀) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:344 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「프록시 Basic Auth 등록(`huni/dev/proxy.proxy_url`)」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: F3-4
BLK-S4-6 | detail | T1 | F4 | [차단 입력 S4-6] Vercel 프로젝트 접근 · 현재 `DATABASE_URL`·`NEXTAUTH_URL` 소재 · 리다이렉트 설정 유무 | NEW | 외부(Vercel 계정 소유자) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:345 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「Vercel 프로젝트 접근 · 현재 `DATABASE_URL`·`NEXTAUTH_URL` 소재 · 리다이렉트 설정 유무」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: F4-3·F4-4
BLK-S4-7 | detail | T1 | F3 | [차단 입력 S4-7] DNS 관리 권한자(Cloudflare `printly.co.kr` · `huniprinting.co.kr` 두 존) | NEW | 외부(Cloudflare DNS 권한자) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:346 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「DNS 관리 권한자(Cloudflare `printly.co.kr` · `huniprinting.co.kr` 두 존)」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: F3-7 · F4-5
BLK-S4-9 | detail | T1 | F3 | [차단 입력 S4-9] 샵바이 콘솔 권한자(IP 화이트리스트·웹훅 URL 편집) | NEW | 최숙진 |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:348 | 결정·확인 기록 화면을 열어 「샵바이 콘솔 권한자(IP 화이트리스트·웹훅 URL 편집)」 가 적혀 있는지 조회한다 | — | 미착수 | nhn | config | admin-manual | 해당 엔드포인트 없음 (셀러어드민 화면으로만 제공) | N | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: F3-4·F3-5
BLK-S4-10 | detail | T1 | F4 | [차단 입력 S4-10] 소셜 3사 콘솔 권한자(Redirect URI 편집) | NEW | 외부(소셜 3사 콘솔 권한자) |  |  |  | .moai/specs/SPEC-LAUNCHPLAN-001/research.md:349 | 회신 메일·메신저 기록을 열어 「소셜 3사 콘솔 권한자(Redirect URI 편집)」 값이 적혀 있는지 조회한다 | — | 대기 | ext | wait | none | 샵바이 비경유(외부 벤더 대기) |  | NEW 사유: 원장에 소유 행이 없는 입력 대기 · 왜 필요: F4-6