## 00_안내
후니프린팅 통합 일정 — 전체일정 + 런칭일정 (각 2·3개월)
이 파일 구성 | 4개 일정 시트를 한 파일에 통합. 전체일정 2종 + 런칭일정 2종 + 투입모델.
01_전체일정_3개월 | 162개 전 기능 + 등록웨이브를 13주(★런칭 W10)에 배치. P2 확장은 백로그(런칭 후) 열에 표시 — 누락 없음.
02_전체일정_2개월 | 162개 전 기능을 9주(★런칭 W9)에 압축. P1 안정화·P2 확장·난이도3·4 등록은 백로그 열에 표시.
03_런칭일정_3개월 | 투입모델 뷰. 런칭 P0=개발팀 전담(W1-13) → 안정화 P1(W14-25)·확장 P2(W26-32)=김동학 주도+보조.
04_런칭일정_2개월 | 런칭 P0=개발팀 전담(W1-9) → P1(W10-21)·P2(W22-28)=김동학 주도+보조. 압축·리스크 高.
05_투입모델 | P0 전담 / P1·P2 보조 인력모델·블록별 공수·캐파 근거.
전체 vs 런칭 차이 | 전체=162개 라인 전부(기능 가시화·백로그 분리). 런칭=워크스트림+투입모델(전담/주도/보조). 둘은 같은 데이터의 다른 뷰.
2 vs 3개월 차이 | 기능 수는 동일. 런칭(P0) 시점 버퍼와 런칭 후(백로그/보조) 경계 위치만 다름.
읽는 법 | 우선순위 색=P0빨강/P1노랑/P2회색. 막대=주차창, 시작칸 숫자=공수(일). 규모 S1·M3·L5·XL10일.
근거 | 전체 162기능=464 man-days (P0 64건/213·P1 73건/177·P2 25건/74). 임계경로=쇼핑 P0 117일(김동학 1인).

## 01_전체일정_3개월
01 · 전체일정 3개월 (13주) — 162기능 전체 + 등록웨이브
★런칭 W10. P0·핵심P1=주차창, P2 확장 25건=백로그(런칭 후). 누락 없음. 막대 시작칸=공수(일).
No | 항목 | 세부내용 (기능) | 담당 | 우선 | 공수 (일) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | 백로그 (런칭 후)
▮ 쇼핑몰>로그인 · 3건 · 합 5일
1 | 쇼핑몰>로그인 | 일반 로그인 | 김동학 | P0 | 1 | 1
2 | 쇼핑몰>로그인 | 아이디 찾기 (이메일 발송) | 김동학 | P0 | 1 | 1
3 | 쇼핑몰>로그인 | 비밀번호 찾기 (휴대폰 임시PW) | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>회원가입 · 5건 · 합 9일
4 | 쇼핑몰>회원가입 | 약관동의 | 김동학 | P0 | 1 | 1
5 | 쇼핑몰>회원가입 | 정보입력 | 김동학 | P0 | 3 | 3
6 | 쇼핑몰>회원가입 | 이메일 중복확인 | 김동학 | P0 | 1 | 1
7 | 쇼핑몰>회원가입 | 휴대전화 인증 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
8 | 쇼핑몰>회원가입 | 가입완료 메일 발송 | 김동학 | P0 | 1 | 1
▮ 쇼핑몰>마이페이지 · 24건 · 합 58일
9 | 쇼핑몰>마이페이지 | 주문조회 | 김동학 | P0 | 3 | [6 empty] | 3
10 | 쇼핑몰>마이페이지 | 주문상세조회(편집상품 미리보기) | 김동학 | P0 | 5 | [6 empty] | 5
11 | 쇼핑몰>마이페이지 | 옵션보관함 (저장된 인쇄옵션) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 3 | [10 empty] | 3
12 | 쇼핑몰>마이페이지 | 쿠폰관리 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
13 | 쇼핑몰>마이페이지 | 쿠폰등록 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
14 | 쇼핑몰>마이페이지 | 프린팅머니 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
15 | 쇼핑몰>마이페이지 | 머니충전 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
16 | 쇼핑몰>마이페이지 | 나의 상품Q&A + 문의하기 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
17 | 쇼핑몰>마이페이지 | 나의 리뷰 | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
18 | 쇼핑몰>마이페이지 | 리뷰쓰기(사진업로드) 수정/삭제 | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
19 | 쇼핑몰>마이페이지 | 나의 체험단 활동내역 + 후기 | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
20 | 쇼핑몰>마이페이지 | 1:1문의 + 문의하기 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
21 | 쇼핑몰>마이페이지 | 회원정보수정 | 김동학 | P0 | 3 | 3
22 | 쇼핑몰>마이페이지 | 회원정보수정_비밀번호입력 | 김동학 | P0 | 1 | 1
23 | 쇼핑몰>마이페이지 | 비밀번호변경 | 김동학 | P0 | 1 | 1
24 | 쇼핑몰>마이페이지 | 회원탈퇴 | 김동학 | P0 | 1 | 1
25 | 쇼핑몰>마이페이지 | 증빙서류발급내역 (현금영수증+세금계산서) | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
26 | 쇼핑몰>마이페이지 | 사업자정보(목록) | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
27 | 쇼핑몰>마이페이지 | 사업자정보등록(쓰기) | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
28 | 쇼핑몰>마이페이지 | 현금영수증정보 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
29 | 쇼핑몰>마이페이지 | 메인 | 김동학 | P0 | 1 | 1
30 | 쇼핑몰>마이페이지 | 서브메인(랜딩페이지) | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
31 | 쇼핑몰>마이페이지 | LIST (검색결과) | 김동학 | P0 | 3 | 3
▮ 쇼핑몰>인쇄상품 · 35건 · 합 119일
32 | 쇼핑몰>인쇄상품 | A1 상품 기본정보 세팅(상품코드·주문가능·회원) | 인쇄개발 ⟵ | P0 | 1 |  |  | 1
33 | 쇼핑몰>인쇄상품 | A2 상품별 옵션 목록 불러오기 | 서희항·신우진 | P0 | 5 | 5
34 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B1 규격(사이즈) 선택 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  | 3
35 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B2 비규격 사용자입력(가로×세로 최소/최대) | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  | 3
36 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B3 수량 선택+직접입력 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  | 3
37 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B4 종이/소재 선택(+평량) | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  | 3
38 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B5 인쇄 도수(단/양면)+별색·화이트 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  | 3
39 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B6 코팅 | 서희항·신우진 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
40 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B7 커팅/조각수/모서리 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
41 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B8 접지/오시/미싱 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
42 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B9 제본(방향·면지·링컬러·바인더링·투명커버) | 서희항·신우진 | P0 | 5 |  |  |  |  | 5
43 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B10 내지/표지 그룹 분리 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
44 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B11 박/형압(앞·뒤·크기·박칼라) | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
45 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B12 캘린더 가공/장수 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
46 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B13 추가상품(봉투 등) | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
47 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B14 개별포장 | 서희항·신우진 | P2 | 1 | [13 empty] | 1
48 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B15 옵션 제약·조건부 노출(같이 못 고르는 조합 등) | 서희항·신우진 | P0 | 5 |  |  |  |  | 5
49 | 쇼핑몰>인쇄상품 | C1 옵션 변경 시 가격 실시간 재계산 | 서희항·신우진 | P0 | 10 | 10
50 | 쇼핑몰>인쇄상품 | C2 수량별 가격표 보기 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
51 | 쇼핑몰>인쇄상품 | C3 견적서 생성·다운로드 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
52 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D1 파일 업로드(PDF) | 인쇄개발 ⟵ | P0 | 5 |  |  | 5
53 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D2 편집상품 미리보기·썸네일 | 인쇄개발 ⟵ | P0 | 3 |  |  | 3
54 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D3 온라인 에디터 연동(템플릿·편집) | 신우진·김동학 | P2 | 10 | [13 empty] | 10
55 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D4 가변데이터 인쇄(VDP) | 신우진·김동학 | P2 | 5 | [13 empty] | 5
56 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D5 표지/작업 템플릿 다운로드 | 서희항·신우진 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
57 | 쇼핑몰>인쇄상품 | E1 규격 가이드 모달 | 서희항·신우진 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
58 | 쇼핑몰>인쇄상품 | E2 인쇄영역·도련 가이드 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
59 | 쇼핑몰>인쇄상품 | E3 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
60 | 쇼핑몰>인쇄상품 | E4 작업/재단/블리드 사이즈 안내 | 서희항·신우진 | P0 | 1 |  |  | 1
61 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F1 주문 전 검증(필수옵션·파일·로그인) | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
62 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F2 주문 데이터 생성(선택 옵션을 주문으로 변환) | 김동학 | P0 | 5 |  |  |  |  | 5
63 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F3 우측 플로팅 주문박스(가격·CTA) | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
64 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F4 장바구니 담기 | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
65 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F5 옵션 보관함 저장·불러오기 | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 3 | [10 empty] | 3
66 | 쇼핑몰>인쇄상품 | G1 상세설명 콘텐츠(하단 detail) | 김동학 | P0 | 3 | 3
▮ 쇼핑몰>고객센터 · 7건 · 합 9일
67 | 쇼핑몰>고객센터 | 공지사항 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
68 | 쇼핑몰>고객센터 | 자주묻는질문 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
69 | 쇼핑몰>고객센터 | 상품Q&A + 문의하기 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
70 | 쇼핑몰>고객센터 | 대량주문 견적문의 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
71 | 쇼핑몰>고객센터 | 기업인쇄상담 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
72 | 쇼핑몰>고객센터 | 디자인상담 | 김동학 | P2 | 1 | [13 empty] | 1
73 | 쇼핑몰>고객센터 | 비회원 주문조회 (주문번호+이메일+휴대폰) | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
▮ 쇼핑몰>결제 · 3건 · 합 9일
74 | 쇼핑몰>결제 | 수동카드결제 (PC+모바일) | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>주문 · 11건 · 합 38일
75 | 쇼핑몰>주문 | 파일/편집 정보입력 | 김동학 | P0 | 10 |  |  |  |  | 10
76 | 쇼핑몰>주문 | 보관함/장바구니 | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
77 | 쇼핑몰>주문 | 배송정보입력 | 김동학 | P0 | 3 | [6 empty] | 3
78 | 쇼핑몰>주문 | 배송지목록 | 김동학 | P0 | 1 | [6 empty] | 1
79 | 쇼핑몰>주문 | 배송지입력 | 김동학 | P0 | 1 | [6 empty] | 1
80 | 쇼핑몰>주문 | 결제하기 (이니시스 연동) | 김동학 | P0 | 5 | [6 empty] | 5
81 | 쇼핑몰>주문 | 주문완료 + 주문완료 메일 발송 | 김동학 | P0 | 3 | [6 empty] | 3
82 | 쇼핑몰>주문 | 디자인 의뢰하기 | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>정보 · 5건 · 합 7일
83 | 쇼핑몰>정보 | 회사소개 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
84 | 쇼핑몰>정보 | 이용약관 | 김동학 | P0 | 1 | 1
85 | 쇼핑몰>정보 | 개인정보보호 | 김동학 | P0 | 1 | 1
86 | 쇼핑몰>정보 | 찾아오시는 길 | 김동학 | P2 | 1 | [13 empty] | 1
▮ 쇼핑몰>가이드 · 1건 · 합 3일
87 | 쇼핑몰>가이드 | 작업시 유의사항 (11개 가이드) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 3 | [10 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>마케팅 · 4건 · 합 14일
88 | 쇼핑몰>마케팅 | 랜딩페이지 5종 (종이/제본/캘린더/파우치/스티커) | 김동학 | P2 | 5 | [13 empty] | 5
89 | 쇼핑몰>마케팅 | 이용후기 메인 | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
90 | 쇼핑몰>마케팅 | 체험단 모집 메인 | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>상품 · 5건 · 합 21일
91 | 쇼핑몰>상품 | 포장재상품 주문하기 | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 5 | [10 empty] | 5
92 | 쇼핑몰>상품 | 굿즈상품 주문하기 + 파우치&백 | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 5 | [10 empty] | 5
93 | 쇼핑몰>상품 | 수작 상품 (메인+상품페이지) | 인쇄개발 ⟵ | P2 | 5 | [13 empty] | 5
▮ 관리자>관리자 · 1건 · 합 3일
94 | 관리자>관리자 | 관리자 등록/관리 | 김동학 | P0 | 3 | 3
▮ 관리자>거래처 · 2건 · 합 4일
95 | 관리자>거래처 | 거래처관리 (등록/수정/처리) | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
96 | 관리자>거래처 | 매장게시판 | 김동학 | P2 | 1 | [13 empty] | 1
▮ 관리자>원장관리 · 3건 · 합 9일
97 | 관리자>원장관리 | 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
98 | 관리자>원장관리 | 원장관리 (오프라인 거래 등록) | 김동학 | P1 | 5 | [10 empty] | 5
99 | 관리자>원장관리 | 업체별 미수금 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
▮ 관리자>상품관리 · 15건 · 합 52일
100 | 관리자>상품관리 | 인쇄/제본 상품등록 (미리보기/등록/수정) | 서희항·신우진 | P0 | 5 | 5
101 | 관리자>상품관리 | 사이즈선택 팝업 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  | 3
102 | 관리자>상품관리 | 소재선택 팝업 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  | 3
103 | 관리자>상품관리 | 종이선택 팝업 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  | 3
104 | 관리자>상품관리 | 가격관리 팝업 8종 | 서희항·신우진 | P0 | 5 | 5
105 | 관리자>상품관리 | 사이즈관리 | 서희항·신우진 | P0 | 1 | 1
106 | 관리자>상품관리 | 소재관리 | 서희항·신우진 | P0 | 1 | 1
107 | 관리자>상품관리 | 용지관리 | 서희항·신우진 | P0 | 1 | 1
108 | 관리자>상품관리 | 가격관리 (출력/코팅/후가공/제본) | 서희항·신우진 | P0 | 10 | 10
109 | 관리자>상품관리 | 굿즈 카테고리관리 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
110 | 관리자>상품관리 | 굿즈 상품등록 (카테고리/옵션) | 서희항·신우진 | P1 | 5 | [10 empty] | 5
111 | 관리자>상품관리 | 수작 상품등록 | 서희항·신우진 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
112 | 관리자>상품관리 | 포장재 상품등록 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
113 | 관리자>상품관리 | 디자인 상품등록 | 서희항·신우진 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
▮ 관리자>게시판 · 9건 · 합 15일
114 | 관리자>게시판 | 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
115 | 관리자>게시판 | 자주묻는질문 관리 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
116 | 관리자>게시판 | 대량주문 견적문의 (확인/답변) | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
117 | 관리자>게시판 | 기업인쇄상담 (확인/답변) | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
118 | 관리자>게시판 | 디자인상담 (확인/답변) | 김동학 | P2 | 1 | [13 empty] | 1
119 | 관리자>게시판 | 상품Q&A (확인/답변) | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
120 | 관리자>게시판 | 1:1문의 (확인/답변) | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
121 | 관리자>게시판 | 체험단관리 (등록/수정/신청내역) | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
122 | 관리자>게시판 | 이용후기관리 (관리자등록/수정) | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
▮ 관리자>회원관리 · 6건 · 합 14일
123 | 관리자>회원관리 | 회원관리 (주문내역/정보확인) | 김동학 | P0 | 3 | 3
124 | 관리자>회원관리 | 탈퇴회원 관리 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
125 | 관리자>회원관리 | 프린팅머니 관리 (수정/처리) | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
126 | 관리자>회원관리 | 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | 김동학 | P1 | 5 | [10 empty] | 5
127 | 관리자>회원관리 | 쿠폰등록내역 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
128 | 관리자>회원관리 | 쿠폰사용내역 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
▮ 관리자>통계 · 7건 · 합 13일
129 | 관리자>통계 | 인쇄/제본 상품통계 (상세보기) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 1 | [10 empty] | 1
130 | 관리자>통계 | 굿즈 상품통계 (상세보기) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 1 | [10 empty] | 1
131 | 관리자>통계 | 패키지 상품통계 (상세보기) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 1 | [10 empty] | 1
132 | 관리자>통계 | 수작 상품통계 (상세보기) | 인쇄개발 ⟵ | P2 | 1 | [13 empty] | 1
133 | 관리자>통계 | 월별 매출통계 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
134 | 관리자>통계 | 굿즈 발주/정산 (Excel 다운) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 3 | [10 empty] | 3
135 | 관리자>통계 | 제작상품 팀별통계 (Excel 다운) | 인쇄개발 ⟵ | P2 | 3 | [13 empty] | 3
▮ 관리자>주문관리 · 13건 · 합 55일
136 | 관리자>주문관리 | 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세) | 김동학 | P0 | 10 | [6 empty] | 10
137 | 관리자>주문관리 | 파일확인처리 | 김동학 | P0 | 5 | [6 empty] | 5
138 | 관리자>주문관리 | 재업로드요청 문자 발송 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
139 | 관리자>주문관리 | 주문서출력 | 김동학 | P0 | 3 | [6 empty] | 3
140 | 관리자>주문관리 | 주문상태변경 처리 (+ 문자) | 김동학 | P0 | 3 | [6 empty] | 3
141 | 관리자>주문관리 | 주문관리-후불결제 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
142 | 관리자>주문관리 | 증빙서류발급 관리 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
143 | 관리자>주문관리 | 주문상태변경 (일괄) | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
144 | 관리자>주문관리 | 고객 SMS 발송 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>회원 · 3건 · 합 7일
145 | 쇼핑몰>회원 | 간편로그인(네이버/카카오) | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
146 | 쇼핑몰>회원 | 회원등급(VIP·B2B 등급가) | 신우진·김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
147 | 쇼핑몰>회원 | 휴면회원 전환/해제 | 김동학 | P1 | 1 | [10 empty] | 1
▮ 쇼핑몰>결제 · 3건 · 합 9일
148 | 쇼핑몰>결제 | 무통장입금/가상계좌+입금확인 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
149 | 쇼핑몰>결제 | 간편결제(네이버페이) | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>주문 · 11건 · 합 38일
150 | 쇼핑몰>주문 | 도서산간 추가배송비 데이터화 | 김동학 | P0 | 3 | [6 empty] | 3
151 | 쇼핑몰>주문 | 배송비 템플릿/조건부 무료배송 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>정보 · 5건 · 합 7일
152 | 쇼핑몰>정보 | 세금계산서 발행 플로우(B2B) | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>상품 · 5건 · 합 21일
153 | 쇼핑몰>상품 | 전시 카테고리 트리 운영툴 | 김동학 | P0 | 3 |  |  | 3
154 | 쇼핑몰>상품 | 상품 검색·필터 엔진 | 김동학 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>마케팅 · 4건 · 합 14일
155 | 쇼핑몰>마케팅 | 베스트/기획전 진열 운영툴 | 김동학 | P2 | 3 | [13 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>마이페이지 · 24건 · 합 58일
156 | 쇼핑몰>마이페이지 | 첫구매/생일 자동쿠폰 | 김동학 | P2 | 1 | [13 empty] | 1
▮ 관리자>주문관리 · 13건 · 합 55일
157 | 관리자>주문관리 | 생산정보 전달(주문→생산BOM 환원) | 서희항·신우진 | P0 | 5 | [8 empty] | 5
▮ 관리자>상품관리 · 15건 · 합 52일
158 | 관리자>상품관리 | MES_ITEM_CD 전상품 채번 | 서희항·신우진 | P0 | 3 | [8 empty] | 3
▮ 관리자>주문관리 · 13건 · 합 55일
159 | 관리자>주문관리 | 생산파일명 일관화(Rename 자동) | 서희항·신우진 | P0 | 3 | [8 empty] | 3
160 | 관리자>주문관리 | 접수파일 썸네일 자동생성 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [10 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>주문 · 11건 · 합 38일
161 | 쇼핑몰>주문 | 주문상태 추적(고객 마이페이지) | 김동학 | P0 | 3 | [6 empty] | 3
▮ 관리자>주문관리 · 13건 · 합 55일
162 | 관리자>주문관리 | 주문/주문상세 런타임 그릇 구축 | 김동학 | P0 | 10 |  |  |  |  | 10
▮ 상품 등록 웨이브 (§4-1)
WV | 상품등록 | W0 파일럿(대표3종) | 인쇄개발 | P0 | 3 | 3
WV | 상품등록 | W1 난이도1·2 등록(~76) | 인쇄개발 | P0 | 19 |  |  | 19
WV | 상품등록 | W2 난이도3 등록(~152) | 인쇄개발 | P1 | 103 | [10 empty] | 103
WV | 상품등록 | W3 난이도4(~8)+VDP·수작 | 인쇄개발+PM | P2 | 18 | [13 empty] | 18

## 02_전체일정_2개월
02 · 전체일정 2개월 (9주) — 162기능 전체 + 등록웨이브
★런칭 W9. P0=압축 주차창, P1 73건·P2 25건·난이도3·4 등록=백로그(런칭 후). 누락 없음.
No | 항목 | 세부내용 (기능) | 담당 | 우선 | 공수 (일) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | 백로그 (런칭 후)
▮ 쇼핑몰>로그인 · 3건 · 합 5일
1 | 쇼핑몰>로그인 | 일반 로그인 | 김동학 | P0 | 1 | 1
2 | 쇼핑몰>로그인 | 아이디 찾기 (이메일 발송) | 김동학 | P0 | 1 | 1
3 | 쇼핑몰>로그인 | 비밀번호 찾기 (휴대폰 임시PW) | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>회원가입 · 5건 · 합 9일
4 | 쇼핑몰>회원가입 | 약관동의 | 김동학 | P0 | 1 | 1
5 | 쇼핑몰>회원가입 | 정보입력 | 김동학 | P0 | 3 | 3
6 | 쇼핑몰>회원가입 | 이메일 중복확인 | 김동학 | P0 | 1 | 1
7 | 쇼핑몰>회원가입 | 휴대전화 인증 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
8 | 쇼핑몰>회원가입 | 가입완료 메일 발송 | 김동학 | P0 | 1 | 1
▮ 쇼핑몰>마이페이지 · 24건 · 합 58일
9 | 쇼핑몰>마이페이지 | 주문조회 | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
10 | 쇼핑몰>마이페이지 | 주문상세조회(편집상품 미리보기) | 김동학 | P0 | 5 |  |  |  |  | 5
11 | 쇼핑몰>마이페이지 | 옵션보관함 (저장된 인쇄옵션) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 3 | [9 empty] | 3
12 | 쇼핑몰>마이페이지 | 쿠폰관리 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
13 | 쇼핑몰>마이페이지 | 쿠폰등록 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
14 | 쇼핑몰>마이페이지 | 프린팅머니 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
15 | 쇼핑몰>마이페이지 | 머니충전 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
16 | 쇼핑몰>마이페이지 | 나의 상품Q&A + 문의하기 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
17 | 쇼핑몰>마이페이지 | 나의 리뷰 | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
18 | 쇼핑몰>마이페이지 | 리뷰쓰기(사진업로드) 수정/삭제 | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
19 | 쇼핑몰>마이페이지 | 나의 체험단 활동내역 + 후기 | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
20 | 쇼핑몰>마이페이지 | 1:1문의 + 문의하기 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
21 | 쇼핑몰>마이페이지 | 회원정보수정 | 김동학 | P0 | 3 | 3
22 | 쇼핑몰>마이페이지 | 회원정보수정_비밀번호입력 | 김동학 | P0 | 1 | 1
23 | 쇼핑몰>마이페이지 | 비밀번호변경 | 김동학 | P0 | 1 | 1
24 | 쇼핑몰>마이페이지 | 회원탈퇴 | 김동학 | P0 | 1 | 1
25 | 쇼핑몰>마이페이지 | 증빙서류발급내역 (현금영수증+세금계산서) | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
26 | 쇼핑몰>마이페이지 | 사업자정보(목록) | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
27 | 쇼핑몰>마이페이지 | 사업자정보등록(쓰기) | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
28 | 쇼핑몰>마이페이지 | 현금영수증정보 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
29 | 쇼핑몰>마이페이지 | 메인 | 김동학 | P0 | 1 | 1
30 | 쇼핑몰>마이페이지 | 서브메인(랜딩페이지) | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
31 | 쇼핑몰>마이페이지 | LIST (검색결과) | 김동학 | P0 | 3 | 3
▮ 쇼핑몰>인쇄상품 · 35건 · 합 119일
32 | 쇼핑몰>인쇄상품 | A1 상품 기본정보 세팅(상품코드·주문가능·회원) | 인쇄개발 ⟵ | P0 | 1 |  | 1
33 | 쇼핑몰>인쇄상품 | A2 상품별 옵션 목록 불러오기 | 서희항·신우진 | P0 | 5 | 5
34 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B1 규격(사이즈) 선택 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  | 3
35 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B2 비규격 사용자입력(가로×세로 최소/최대) | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  | 3
36 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B3 수량 선택+직접입력 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  | 3
37 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B4 종이/소재 선택(+평량) | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  | 3
38 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B5 인쇄 도수(단/양면)+별색·화이트 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  | 3
39 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B6 코팅 | 서희항·신우진 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
40 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B7 커팅/조각수/모서리 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
41 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B8 접지/오시/미싱 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
42 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B9 제본(방향·면지·링컬러·바인더링·투명커버) | 서희항·신우진 | P0 | 5 |  |  | 5
43 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B10 내지/표지 그룹 분리 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  |  | 3
44 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B11 박/형압(앞·뒤·크기·박칼라) | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
45 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B12 캘린더 가공/장수 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
46 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B13 추가상품(봉투 등) | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
47 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B14 개별포장 | 서희항·신우진 | P2 | 1 | [9 empty] | 1
48 | 쇼핑몰>인쇄상품 | B15 옵션 제약·조건부 노출(같이 못 고르는 조합 등) | 서희항·신우진 | P0 | 5 |  |  | 5
49 | 쇼핑몰>인쇄상품 | C1 옵션 변경 시 가격 실시간 재계산 | 서희항·신우진 | P0 | 10 | 10
50 | 쇼핑몰>인쇄상품 | C2 수량별 가격표 보기 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
51 | 쇼핑몰>인쇄상품 | C3 견적서 생성·다운로드 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
52 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D1 파일 업로드(PDF) | 인쇄개발 ⟵ | P0 | 5 |  | 5
53 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D2 편집상품 미리보기·썸네일 | 인쇄개발 ⟵ | P0 | 3 |  | 3
54 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D3 온라인 에디터 연동(템플릿·편집) | 신우진·김동학 | P2 | 10 | [9 empty] | 10
55 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D4 가변데이터 인쇄(VDP) | 신우진·김동학 | P2 | 5 | [9 empty] | 5
56 | 쇼핑몰>인쇄상품 | D5 표지/작업 템플릿 다운로드 | 서희항·신우진 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
57 | 쇼핑몰>인쇄상품 | E1 규격 가이드 모달 | 서희항·신우진 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
58 | 쇼핑몰>인쇄상품 | E2 인쇄영역·도련 가이드 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
59 | 쇼핑몰>인쇄상품 | E3 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
60 | 쇼핑몰>인쇄상품 | E4 작업/재단/블리드 사이즈 안내 | 서희항·신우진 | P0 | 1 |  | 1
61 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F1 주문 전 검증(필수옵션·파일·로그인) | 김동학 | P0 | 3 |  |  | 3
62 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F2 주문 데이터 생성(선택 옵션을 주문으로 변환) | 김동학 | P0 | 5 |  |  | 5
63 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F3 우측 플로팅 주문박스(가격·CTA) | 김동학 | P0 | 3 |  |  | 3
64 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F4 장바구니 담기 | 김동학 | P0 | 3 |  |  | 3
65 | 쇼핑몰>인쇄상품 | F5 옵션 보관함 저장·불러오기 | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 3 | [9 empty] | 3
66 | 쇼핑몰>인쇄상품 | G1 상세설명 콘텐츠(하단 detail) | 김동학 | P0 | 3 | 3
▮ 쇼핑몰>고객센터 · 7건 · 합 9일
67 | 쇼핑몰>고객센터 | 공지사항 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
68 | 쇼핑몰>고객센터 | 자주묻는질문 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
69 | 쇼핑몰>고객센터 | 상품Q&A + 문의하기 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
70 | 쇼핑몰>고객센터 | 대량주문 견적문의 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
71 | 쇼핑몰>고객센터 | 기업인쇄상담 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
72 | 쇼핑몰>고객센터 | 디자인상담 | 김동학 | P2 | 1 | [9 empty] | 1
73 | 쇼핑몰>고객센터 | 비회원 주문조회 (주문번호+이메일+휴대폰) | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
▮ 쇼핑몰>결제 · 3건 · 합 9일
74 | 쇼핑몰>결제 | 수동카드결제 (PC+모바일) | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>주문 · 11건 · 합 38일
75 | 쇼핑몰>주문 | 파일/편집 정보입력 | 김동학 | P0 | 10 |  |  | 10
76 | 쇼핑몰>주문 | 보관함/장바구니 | 김동학 | P0 | 3 |  |  | 3
77 | 쇼핑몰>주문 | 배송정보입력 | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
78 | 쇼핑몰>주문 | 배송지목록 | 김동학 | P0 | 1 |  |  |  |  | 1
79 | 쇼핑몰>주문 | 배송지입력 | 김동학 | P0 | 1 |  |  |  |  | 1
80 | 쇼핑몰>주문 | 결제하기 (이니시스 연동) | 김동학 | P0 | 5 |  |  |  |  | 5
81 | 쇼핑몰>주문 | 주문완료 + 주문완료 메일 발송 | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
82 | 쇼핑몰>주문 | 디자인 의뢰하기 | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>정보 · 5건 · 합 7일
83 | 쇼핑몰>정보 | 회사소개 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
84 | 쇼핑몰>정보 | 이용약관 | 김동학 | P0 | 1 | 1
85 | 쇼핑몰>정보 | 개인정보보호 | 김동학 | P0 | 1 | 1
86 | 쇼핑몰>정보 | 찾아오시는 길 | 김동학 | P2 | 1 | [9 empty] | 1
▮ 쇼핑몰>가이드 · 1건 · 합 3일
87 | 쇼핑몰>가이드 | 작업시 유의사항 (11개 가이드) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>마케팅 · 4건 · 합 14일
88 | 쇼핑몰>마케팅 | 랜딩페이지 5종 (종이/제본/캘린더/파우치/스티커) | 김동학 | P2 | 5 | [9 empty] | 5
89 | 쇼핑몰>마케팅 | 이용후기 메인 | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
90 | 쇼핑몰>마케팅 | 체험단 모집 메인 | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>상품 · 5건 · 합 21일
91 | 쇼핑몰>상품 | 포장재상품 주문하기 | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 5 | [9 empty] | 5
92 | 쇼핑몰>상품 | 굿즈상품 주문하기 + 파우치&백 | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 5 | [9 empty] | 5
93 | 쇼핑몰>상품 | 수작 상품 (메인+상품페이지) | 인쇄개발 ⟵ | P2 | 5 | [9 empty] | 5
▮ 관리자>관리자 · 1건 · 합 3일
94 | 관리자>관리자 | 관리자 등록/관리 | 김동학 | P0 | 3 | 3
▮ 관리자>거래처 · 2건 · 합 4일
95 | 관리자>거래처 | 거래처관리 (등록/수정/처리) | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
96 | 관리자>거래처 | 매장게시판 | 김동학 | P2 | 1 | [9 empty] | 1
▮ 관리자>원장관리 · 3건 · 합 9일
97 | 관리자>원장관리 | 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
98 | 관리자>원장관리 | 원장관리 (오프라인 거래 등록) | 김동학 | P1 | 5 | [9 empty] | 5
99 | 관리자>원장관리 | 업체별 미수금 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 관리자>상품관리 · 15건 · 합 52일
100 | 관리자>상품관리 | 인쇄/제본 상품등록 (미리보기/등록/수정) | 서희항·신우진 | P0 | 5 | 5
101 | 관리자>상품관리 | 사이즈선택 팝업 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  | 3
102 | 관리자>상품관리 | 소재선택 팝업 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  | 3
103 | 관리자>상품관리 | 종이선택 팝업 | 서희항·신우진 | P0 | 3 |  | 3
104 | 관리자>상품관리 | 가격관리 팝업 8종 | 서희항·신우진 | P0 | 5 | 5
105 | 관리자>상품관리 | 사이즈관리 | 서희항·신우진 | P0 | 1 | 1
106 | 관리자>상품관리 | 소재관리 | 서희항·신우진 | P0 | 1 | 1
107 | 관리자>상품관리 | 용지관리 | 서희항·신우진 | P0 | 1 | 1
108 | 관리자>상품관리 | 가격관리 (출력/코팅/후가공/제본) | 서희항·신우진 | P0 | 10 | 10
109 | 관리자>상품관리 | 굿즈 카테고리관리 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
110 | 관리자>상품관리 | 굿즈 상품등록 (카테고리/옵션) | 서희항·신우진 | P1 | 5 | [9 empty] | 5
111 | 관리자>상품관리 | 수작 상품등록 | 서희항·신우진 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
112 | 관리자>상품관리 | 포장재 상품등록 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
113 | 관리자>상품관리 | 디자인 상품등록 | 서희항·신우진 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 관리자>게시판 · 9건 · 합 15일
114 | 관리자>게시판 | 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
115 | 관리자>게시판 | 자주묻는질문 관리 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
116 | 관리자>게시판 | 대량주문 견적문의 (확인/답변) | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
117 | 관리자>게시판 | 기업인쇄상담 (확인/답변) | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
118 | 관리자>게시판 | 디자인상담 (확인/답변) | 김동학 | P2 | 1 | [9 empty] | 1
119 | 관리자>게시판 | 상품Q&A (확인/답변) | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
120 | 관리자>게시판 | 1:1문의 (확인/답변) | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
121 | 관리자>게시판 | 체험단관리 (등록/수정/신청내역) | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
122 | 관리자>게시판 | 이용후기관리 (관리자등록/수정) | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 관리자>회원관리 · 6건 · 합 14일
123 | 관리자>회원관리 | 회원관리 (주문내역/정보확인) | 김동학 | P0 | 3 | 3
124 | 관리자>회원관리 | 탈퇴회원 관리 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
125 | 관리자>회원관리 | 프린팅머니 관리 (수정/처리) | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
126 | 관리자>회원관리 | 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | 김동학 | P1 | 5 | [9 empty] | 5
127 | 관리자>회원관리 | 쿠폰등록내역 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
128 | 관리자>회원관리 | 쿠폰사용내역 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
▮ 관리자>통계 · 7건 · 합 13일
129 | 관리자>통계 | 인쇄/제본 상품통계 (상세보기) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 1 | [9 empty] | 1
130 | 관리자>통계 | 굿즈 상품통계 (상세보기) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 1 | [9 empty] | 1
131 | 관리자>통계 | 패키지 상품통계 (상세보기) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 1 | [9 empty] | 1
132 | 관리자>통계 | 수작 상품통계 (상세보기) | 인쇄개발 ⟵ | P2 | 1 | [9 empty] | 1
133 | 관리자>통계 | 월별 매출통계 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
134 | 관리자>통계 | 굿즈 발주/정산 (Excel 다운) | 인쇄개발 ⟵ | P1 | 3 | [9 empty] | 3
135 | 관리자>통계 | 제작상품 팀별통계 (Excel 다운) | 인쇄개발 ⟵ | P2 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 관리자>주문관리 · 13건 · 합 55일
136 | 관리자>주문관리 | 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세) | 김동학 | P0 | 10 |  |  |  |  | 10
137 | 관리자>주문관리 | 파일확인처리 | 김동학 | P0 | 5 |  |  |  |  | 5
138 | 관리자>주문관리 | 재업로드요청 문자 발송 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
139 | 관리자>주문관리 | 주문서출력 | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
140 | 관리자>주문관리 | 주문상태변경 처리 (+ 문자) | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
141 | 관리자>주문관리 | 주문관리-후불결제 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
142 | 관리자>주문관리 | 증빙서류발급 관리 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
143 | 관리자>주문관리 | 주문상태변경 (일괄) | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
144 | 관리자>주문관리 | 고객 SMS 발송 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>회원 · 3건 · 합 7일
145 | 쇼핑몰>회원 | 간편로그인(네이버/카카오) | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
146 | 쇼핑몰>회원 | 회원등급(VIP·B2B 등급가) | 신우진·김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
147 | 쇼핑몰>회원 | 휴면회원 전환/해제 | 김동학 | P1 | 1 | [9 empty] | 1
▮ 쇼핑몰>결제 · 3건 · 합 9일
148 | 쇼핑몰>결제 | 무통장입금/가상계좌+입금확인 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
149 | 쇼핑몰>결제 | 간편결제(네이버페이) | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>주문 · 11건 · 합 38일
150 | 쇼핑몰>주문 | 도서산간 추가배송비 데이터화 | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
151 | 쇼핑몰>주문 | 배송비 템플릿/조건부 무료배송 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>정보 · 5건 · 합 7일
152 | 쇼핑몰>정보 | 세금계산서 발행 플로우(B2B) | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>상품 · 5건 · 합 21일
153 | 쇼핑몰>상품 | 전시 카테고리 트리 운영툴 | 김동학 | P0 | 3 |  | 3
154 | 쇼핑몰>상품 | 상품 검색·필터 엔진 | 김동학 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>마케팅 · 4건 · 합 14일
155 | 쇼핑몰>마케팅 | 베스트/기획전 진열 운영툴 | 김동학 | P2 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>마이페이지 · 24건 · 합 58일
156 | 쇼핑몰>마이페이지 | 첫구매/생일 자동쿠폰 | 김동학 | P2 | 1 | [9 empty] | 1
▮ 관리자>주문관리 · 13건 · 합 55일
157 | 관리자>주문관리 | 생산정보 전달(주문→생산BOM 환원) | 서희항·신우진 | P0 | 5 | [6 empty] | 5
▮ 관리자>상품관리 · 15건 · 합 52일
158 | 관리자>상품관리 | MES_ITEM_CD 전상품 채번 | 서희항·신우진 | P0 | 3 | [6 empty] | 3
▮ 관리자>주문관리 · 13건 · 합 55일
159 | 관리자>주문관리 | 생산파일명 일관화(Rename 자동) | 서희항·신우진 | P0 | 3 | [6 empty] | 3
160 | 관리자>주문관리 | 접수파일 썸네일 자동생성 | 서희항·신우진 | P1 | 3 | [9 empty] | 3
▮ 쇼핑몰>주문 · 11건 · 합 38일
161 | 쇼핑몰>주문 | 주문상태 추적(고객 마이페이지) | 김동학 | P0 | 3 |  |  |  |  | 3
▮ 관리자>주문관리 · 13건 · 합 55일
162 | 관리자>주문관리 | 주문/주문상세 런타임 그릇 구축 | 김동학 | P0 | 10 |  |  | 10
▮ 상품 등록 웨이브 (§4-1)
WV | 상품등록 | W0 파일럿(대표3종) | 인쇄개발 | P0 | 3 | 3
WV | 상품등록 | W1 난이도1·2 등록(~76) | 인쇄개발 | P0 | 19 |  |  | 19
WV | 상품등록 | W2 난이도3 등록(~152) | 인쇄개발 | P1 | 103 | [9 empty] | 103
WV | 상품등록 | W3 난이도4(~8)+VDP·수작 | 인쇄개발+PM | P2 | 18 | [9 empty] | 18

## 03_런칭일정_3개월
03 · 런칭일정 3개월 — P0 전담 → P1·P2 김동학+보조
★런칭=W13(버퍼·QA 여유). 인쇄/쇼핑 P0 전담 분리. P1 W14-25 / P2 W26-32 = 김동학 주도+보조. 시작칸=공수(일).
블록 | 워크스트림 | 투입(담당) | 우선 | 공수 (일) | 커버 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32
█ 런칭 (P0) — 개발팀 전담 · 64건/213일
| 계약·정책·콘텐츠 (이니시스·도메인·약관·배송·계약) | PM 신우진 (개발 외) | P0 | — | —
| 가격엔진·옵션위젯·제본·옵션제약·생산정보·MES채번 | 인쇄개발 전담 | P0 | 87 | 23건 | 87
| 상품등록 W0 파일럿 + W1 난이도1·2 (~76) | 인쇄개발 전담 | P0 | 22 | 웨이브 |  | 22
| 즉시이관 A1·D1·D2 (위젯 통합) | 인쇄개발 전담 ⟵ | P0 | 9 | 3건 |  |  | 9
| 상세빌더·회원·주문전환·결제·배송·주문관리·추적 | 쇼핑 김동학 전담 | P0 | 117 | 38건 | 117
| DB매핑·위젯 Red동등성·반복 CRUD·통합 회귀 | AI (개발팀 보조) | P0 | — | —
| ★ 1차 런칭 게이트 — 주문→결제→생산 종단 | — | P0 | — | — | [12 empty] | ★
█ 안정화 (P1) — 김동학 주도+보조 · 73건/177일
| 쿠폰·머니·증빙·세금계산서·고객센터·거래처/원장·통계·후불·알림톡·간편결제·휴면 | 김동학 주도 | P1 | 105 | 47건 | [13 empty] | 105
| 후가공 B6~B13·가격표 C2·C3·가이드 E1~E3 | 인쇄개발 보조 | P1 | 47 | 17건 | [13 empty] | 47
| 옵션보관함·가이드·포장재·굿즈·상품통계 (이관) | 인쇄개발 ⟵ 보조 | P1 | 25 | 9건 | [13 empty] | 25
| 상품등록 W2 난이도3 (~152) | 인쇄개발+AI 보조 | P1 | 103 | 웨이브 | [13 empty] | 103
| ◆ G6 안정화 게이트 — 재구매·B2B·운영툴 | — | P1 | — | — | [24 empty] | ◆
█ 확장 (P2) — 김동학 주도+보조 · 25건/74일
| 리뷰·체험단·마케팅·기획전·고급통계·자동쿠폰 | 김동학 주도 | P2 | 43 | 17건 | [25 empty] | 43
| 개별포장 B14·수작/디자인 등록 (보조) | 인쇄개발 보조 | P2 | 22 | 5건 | [25 empty] | 22
| 온라인 에디터 에디쿠스 D3·D4 (협업) | 협업 +보조 | P2 | 9 | 3건 | [25 empty] | 9
| 상품등록 W3 난이도4 (~8)+VDP·수작 | 인쇄개발+PM 보조 | P2 | 18 | 웨이브 | [25 empty] | 18
| ◆ G7 확장 게이트 — 미결정 의존 순차 오픈 | — | P2 | — | — | [31 empty] | ◆

## 04_런칭일정_2개월
04 · 런칭일정 2개월 — P0 전담 → P1·P2 김동학+보조
★런칭=W9(압축·Shopby+AI 전제). P1 W10-21 / P2 W22-28 = 김동학 주도+보조. 시작칸=공수(일).
블록 | 워크스트림 | 투입(담당) | 우선 | 공수 (일) | 커버 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28
█ 런칭 (P0) — 개발팀 전담 · 64건/213일
| 계약·정책·콘텐츠 (이니시스·도메인·약관·배송·계약) | PM 신우진 (개발 외) | P0 | — | —
| 가격엔진·옵션위젯·제본·옵션제약·생산정보·MES채번 | 인쇄개발 전담 | P0 | 87 | 23건 | 87
| 상품등록 W0 파일럿 + W1 난이도1·2 (~76) | 인쇄개발 전담 | P0 | 22 | 웨이브 |  | 22
| 즉시이관 A1·D1·D2 (위젯 통합) | 인쇄개발 전담 ⟵ | P0 | 9 | 3건 |  | 9
| 상세빌더·회원·주문전환·결제·배송·주문관리·추적 | 쇼핑 김동학 전담 | P0 | 117 | 38건 | 117
| DB매핑·위젯 Red동등성·반복 CRUD·통합 회귀 | AI (개발팀 보조) | P0 | — | —
| ★ 1차 런칭 게이트 — 주문→결제→생산 종단 | — | P0 | — | — | [8 empty] | ★
█ 안정화 (P1) — 김동학 주도+보조 · 73건/177일
| 쿠폰·머니·증빙·세금계산서·고객센터·거래처/원장·통계·후불·알림톡·간편결제·휴면 | 김동학 주도 | P1 | 105 | 47건 | [9 empty] | 105
| 후가공 B6~B13·가격표 C2·C3·가이드 E1~E3 | 인쇄개발 보조 | P1 | 47 | 17건 | [9 empty] | 47
| 옵션보관함·가이드·포장재·굿즈·상품통계 (이관) | 인쇄개발 ⟵ 보조 | P1 | 25 | 9건 | [9 empty] | 25
| 상품등록 W2 난이도3 (~152) | 인쇄개발+AI 보조 | P1 | 103 | 웨이브 | [9 empty] | 103
| ◆ G6 안정화 게이트 — 재구매·B2B·운영툴 | — | P1 | — | — | [20 empty] | ◆
█ 확장 (P2) — 김동학 주도+보조 · 25건/74일
| 리뷰·체험단·마케팅·기획전·고급통계·자동쿠폰 | 김동학 주도 | P2 | 43 | 17건 | [21 empty] | 43
| 개별포장 B14·수작/디자인 등록 (보조) | 인쇄개발 보조 | P2 | 22 | 5건 | [21 empty] | 22
| 온라인 에디터 에디쿠스 D3·D4 (협업) | 협업 +보조 | P2 | 9 | 3건 | [21 empty] | 9
| 상품등록 W3 난이도4 (~8)+VDP·수작 | 인쇄개발+PM 보조 | P2 | 18 | 웨이브 | [21 empty] | 18
| ◆ G7 확장 게이트 — 미결정 의존 순차 오픈 | — | P2 | — | — | [27 empty] | ◆

## 05_투입모델
투입 모델 — 런칭 P0 전담 / 안정화 P1·확장 P2 = 김동학 주도+보조
블록 | 투입(담당) 모델 | 범위 / 공수 | 런칭기준 배치
런칭 P0 | 개발팀 전담 — 인쇄개발 + 쇼핑개발(김동학) 분리 풀가동 + AI 병행 | 64건 / 213일 (인쇄87+이관9·쇼핑117 +등록22) | 3개월 W1-13 / 2개월 W1-9
안정화 P1 | 김동학 주도 + 보조(인쇄 잔여47·이관25·AI 대량생성) | 73건 / 177일 +난이도3 등록 | 3개월 W14~ / 2개월 W10~
확장 P2 | 김동학 주도 + 보조(인쇄22·PM·에디쿠스 협업) | 25건 / 74일 +난이도4 등록 | 3개월 W26~ / 2개월 W22~
임계경로=쇼핑 P0 117일(김동학 1인). 3개월(W13)=Shopby+AI 흡수로 안정, 2개월(W9)=압축 리스크 高. P1·P2 보조형태로 김동학 부하 분산.