## 00_읽는법
이 표 읽는 법 (실무진 안내)
컬럼 | 뜻 | 값 설명
우선순위 | 언제 만드나 | P0=런칭에 꼭 필요 · P1=런칭 직후 · P2=나중에
담당 | 누가 만드나 | PM=기획·정책·계약 · 인쇄개발=상품·가격·옵션 · 쇼핑개발=쇼핑몰화면·주문·페이지빌더 · 협업=두 팀 함께
개발규모 | 작업량 가늠 | S=작음 · M=보통 · L=큼 · XL=매우 큼
진행상태 | 지금 상태 | 진행중 · 대기(외부계약·결정 기다림) · 미착수 · 완료
Phase | 단계 | Phase 1=런칭 · 2=안정화 · 3=확장
확인·결정 필요사항 | 먼저 풀어야 할 것 | 계약·정책 결정·데이터 정리 등 시작 전 챙길 선행조건 (쉬운 말로 기재)
비고 | 적용 상품 | 해당 기능이 어떤 상품에 들어가는지
※ 개발자용 기술 상세(레드프린팅 SDK 함수, 스키마 구조 등)는 별도 파일 ‘후니프린팅 인쇄상품 IA 상세’를 참고하세요.

## 01_역할정의
후니프린팅 통합 IA — 역할 분담 & 진행현황 (인쇄상품 상세 반영)
3인 체제 · PM(1)/인쇄개발(1)/쇼핑개발(1) · 기준 IA 144개 기능 (인쇄상품 상세 35행 포함)
역할 | 트랙 | 핵심 책임범위 | 담당 IA 영역 | 현재 진행상황 | 주요 산출물
PM | 기획·조율 | 일정/우선순위, 운영정책 확정, 외부계약(알림톡·PG·이니시스·에디터), QA, 실무진 테스트 조율, 콘텐츠(약관·인쇄가이드) | 전 영역 의사결정·정책·계약·검수 | 운영정책 5건 + 에디터 도입(D3/D4) 결정 대기 | 일정표·정책 확정서·계약 완료·QA
인쇄개발 | 상품·가격·위젯 | 관리자 상품관리(상품·사이즈·소재·용지·가격) + 고객 인쇄상품 옵션위젯·실시간가격(3엔진)·가이드·견적, CPQ 엔진 | 관리자 상품관리 14종 + 인쇄상품 옵션/가격/가이드 24종 | ▶ 진행중: 상품·가격 DB 스키마 완료→데이터 매핑·시뮬레이터 검수 / 가격엔진(C1) | 검증된 상품·가격 DB·CPQ 3엔진·임베드형 옵션·가격 위젯
쇼핑개발 | 페이지빌더·쇼핑 | 상세페이지 빌더, 파일업로드·주문전환·플로팅·장바구니, 쇼핑몰 사용자 전반, 관리자 커머스 운영 | 쇼핑몰 사용자 + 인쇄상품 파일/주문 11종 + 관리자 커머스 33종 | ▶ 진행중: 상세 콘텐츠 빌더(G1) 작업→실무진 테스트 전달 | 상세페이지 빌더·스토어프론트·주문/결제 플로우·관리자 운영툴
⟡ 협업 포인트
· 인쇄상품 옵션·가격 위젯(인쇄개발) ↔ 상세페이지 임베드·주문전환(쇼핑개발) — Aurora Web Components 위에 결합
· 온라인 에디터 D3·D4 — 협업/외부 도입 검토, 런칭 후순위(P2)
· B15 옵션 제약 ↔ 폴리모픽 스키마(ref_key+ref_dim_cd) — 데이터로 표현돼야 동적 위젯 성립

## 02_IA마스터
No | 시스템 | 영역 | 기능 | 우선순위 | 담당 | 개발규모 | 진행상태 | Phase | 확인·결정 필요사항 (선행조건) | 비고
1 | 쇼핑몰 | 로그인 | 일반 로그인 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
2 | 쇼핑몰 | 로그인 | 아이디 찾기 (이메일 발송) | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
3 | 쇼핑몰 | 로그인 | 비밀번호 찾기 (휴대폰 임시PW) | P1 | 쇼핑개발 | M | 대기 | Phase 2 (안정화) | 알림톡 서비스 계약 먼저 (PM) | 알림톡 서비스 계약 필요
4 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 약관동의 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
5 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 정보입력 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭)
6 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 이메일 중복확인 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
7 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 휴대전화 인증 | P1 | 쇼핑개발 | M | 대기 | Phase 2 (안정화) | 휴대폰 인증·문자 서비스 계약 먼저 (PM) | 이슈사항에 추가
8 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 가입완료 메일 발송 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
9 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 주문조회 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭)
10 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 주문상세조회(편집상품 미리보기) | P0 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 1 (런칭)
11 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 옵션보관함 (저장된 인쇄옵션) | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 재주문시 옵션 불러오기
12 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 쿠폰관리 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
13 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 쿠폰등록 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 로그인한 상태에서만 등록가능/등록후 결과
14 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 프린팅머니 | P1 | 쇼핑개발 | M | 대기 | Phase 2 (안정화) | 결제대행(PG) 연동 먼저 (PM) | PG 연동 필요
15 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 머니충전 | P1 | 쇼핑개발 | M | 대기 | Phase 2 (안정화) | 결제대행(PG) 연동 먼저 (PM) | 결제가 가능해야함
16 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 상품Q&A + 문의하기 | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화)
17 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 리뷰 | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | 배송완료건에 한해 리뷰쓰면 즉시노출 / 쿠폰자동발행으로 쿠폰지급
18 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 리뷰쓰기(사진업로드) 수정/삭제 | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | 삭제시에도 쿠폰자동회수
19 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 체험단 활동내역 + 후기 | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | 당첨자만 후기등록 활성화
20 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 1:1문의 + 문의하기 | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화)
21 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원정보수정 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭)
22 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원정보수정_비밀번호입력 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 정보수정전 비밀번호 입력후 페이지전환
23 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 비밀번호변경 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭) | 비밀번호 변경 시 본인확인 방법 결정 필요 (PM) | 변경전 인증방법은?
24 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원탈퇴 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭) | 회원탈퇴 시 본인확인 방법 결정 필요 (PM) | 탈퇴전 인증방법은?
25 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 증빙서류발급내역 (현금영수증+세금계산서) | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) | 증빙서류 발급 규칙 결정 필요 (PM) | 신청가능/완료/불가/신용카드 4상태 / 발행내역 / 신청완료시 발급상태 / 미발행건 발급가능?
26 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 사업자정보(목록) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
27 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 사업자정보등록(쓰기) | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화)
28 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 현금영수증정보 | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) | 현금영수증 정보 수집 여부 결정 필요 (PM) | 필요여부 확인해야함
29 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 메인 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
30 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 서브메인(랜딩페이지) | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | 1depth 의 페이지 (랜딩페이지로 사용) - 프로모션이미지 등록가능하게
31 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | LIST (검색결과) | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 2depth 의 리스트페이지 (랜딩페이지로 사용)
32 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | A1 상품 기본정보 세팅(상품코드·주문가능·회원) | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
33 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | A2 상품별 옵션 목록 불러오기 | P0 | 인쇄개발 | L | 진행중 | Phase 1 (런칭) | 상품 종류마다 옵션 구성이 달라 상품별 옵션목록을 제공해야 함 | 적용 상품: 전체
34 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B1 규격(사이즈) 선택 | P0 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
35 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B2 비규격 사용자입력(가로×세로 최소/최대) | P0 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) | 가로×세로 직접입력 시 면적으로 가격 계산 | 적용 상품: 실사·아크릴
36 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B3 수량 선택+직접입력 | P0 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
37 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B4 종이/소재 선택(+평량) | P0 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
38 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B5 인쇄 도수(단/양면)+별색·화이트 | P0 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 디지털·스티커·책자·캘린더
39 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B6 코팅 | P1 | 인쇄개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 디지털·스티커·책자·실사
40 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B7 커팅/조각수/모서리 | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 디지털·스티커·아크릴
41 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B8 접지/오시/미싱 | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 디지털
42 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B9 제본(방향·면지·링컬러·바인더링·투명커버) | P0 | 인쇄개발 | L | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 책자
43 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B10 내지/표지 그룹 분리 | P0 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 책자
44 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B11 박/형압(앞·뒤·크기·박칼라) | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 디지털·책자
45 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B12 캘린더 가공/장수 | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 캘린더
46 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B13 추가상품(봉투 등) | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 디지털·스티커·실사 등
47 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B14 개별포장 | P2 | 인쇄개발 | S | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | 적용 상품: 책자·캘린더
48 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | B15 옵션 제약·조건부 노출(같이 못 고르는 조합 등) | P0 | 인쇄개발 | L | 미착수 | Phase 1 (런칭) | 옵션끼리의 규칙(같이 못 고르는 조합·조건부 노출)을 데이터로 정리해야 함 | 적용 상품: 전체
49 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | C1 옵션 변경 시 가격 실시간 재계산 | P0 | 인쇄개발 | XL | 진행중 | Phase 1 (런칭) | 상품 종류별로 가격 계산 방식이 다름 (장수기준·면적기준·단가기준) | 적용 상품: 전체
50 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | C2 수량별 가격표 보기 | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 전체
51 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | C3 견적서 생성·다운로드 | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 전체
52 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D1 파일 업로드(PDF) | P0 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
53 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D2 편집상품 미리보기·썸네일 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
54 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D3 온라인 에디터 연동(템플릿·편집) | P2 | 협업 | XL | 대기 | Phase 3 (확장) | 온라인 디자인 편집기 도입 여부 결정 필요 | 적용 상품: 전체
55 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D4 가변데이터 인쇄(VDP) | P2 | 협업 | L | 대기 | Phase 3 (확장) | 디자인 편집기에 딸린 기능 (후순위) | 적용 상품: 명함·라벨
56 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | D5 표지/작업 템플릿 다운로드 | P1 | 인쇄개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화) | 자료는 인쇄팀, 화면은 쇼핑팀이 함께 작업 | 적용 상품: 책자·전체
57 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | E1 규격 가이드 모달 | P1 | 인쇄개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 전체
58 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | E2 인쇄영역·도련 가이드 | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 전체
59 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | E3 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 전체
60 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | E4 작업/재단/블리드 사이즈 안내 | P0 | 인쇄개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
61 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F1 주문 전 검증(필수옵션·파일·로그인) | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
62 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F2 주문 데이터 생성(선택 옵션을 주문으로 변환) | P0 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 1 (런칭) | 주문수량은 1로 두고 총액을 옵션 금액으로 처리 (쇼핑몰 연동 방식) | 적용 상품: 전체
63 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F3 우측 플로팅 주문박스(가격·CTA) | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
64 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F4 장바구니 담기 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
65 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | F5 옵션 보관함 저장·불러오기 | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 적용 상품: 전체
66 | 쇼핑몰 | 인쇄상품 | G1 상세설명 콘텐츠(하단 detail) | P0 | 쇼핑개발 | M | 진행중 | Phase 1 (런칭) |  | 적용 상품: 전체
67 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 공지사항 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 구분필요(이벤트 / 공지 / 상품)
68 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 자주묻는질문 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 구분필요(가입/로그인,주문배송결제,취소환불/증빙서류발급
69 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 상품Q&A + 문의하기 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
70 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 대량주문 견적문의 | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) | 대량주문 견적 화면이 고객용에도 필요 (현재 빠짐) | B2B 기업고객 핵심
71 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 기업인쇄상담 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 기업서비스신청하기와 연계
72 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 디자인상담 | P2 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 3 (확장)
73 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 비회원 주문조회 (주문번호+이메일+휴대폰) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 증빙서류 발급 연동 누락
74 | 쇼핑몰 | 결제 | 수동카드결제 (PC+모바일) | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | 오프라인 전용, 우선순위 낮음
75 | 쇼핑몰 | 주문 | 파일/편집 정보입력 | P0 | 쇼핑개발 | XL | 미착수 | Phase 1 (런칭)
76 | 쇼핑몰 | 주문 | 보관함/장바구니 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭)
77 | 쇼핑몰 | 주문 | 배송정보입력 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) | 배송비·도서산간 규칙 결정 필요 (PM) | 도서산간 추가비용 적용 / 배송비 제약조건
78 | 쇼핑몰 | 주문 | 배송지목록 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
79 | 쇼핑몰 | 주문 | 배송지입력 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
80 | 쇼핑몰 | 주문 | 결제하기 (이니시스 연동) | P0 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 1 (런칭) | 이니시스 결제 계약 먼저 / 간편결제는 다음 단계 (PM) | *간편결제 연동(네이버페이 / 카카오페이 / 토스페이) *포인트로 전액 결제가능
81 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문완료 + 주문완료 메일 발송 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭)
82 | 쇼핑몰 | 주문 | 디자인 의뢰하기 | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) | 수작 브랜드 유지 여부 결정 필요 (PM) | 수작/상상 브랜드 연계
83 | 쇼핑몰 | 정보 | 회사소개 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
84 | 쇼핑몰 | 정보 | 이용약관 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
85 | 쇼핑몰 | 정보 | 개인정보보호 | P0 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 1 (런칭)
86 | 쇼핑몰 | 정보 | 찾아오시는 길 | P2 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 3 (확장)
87 | 쇼핑몰 | 가이드 | 작업시 유의사항 (11개 가이드) | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 모니터색상/칼라설정/재단선/용지 등 / 별도 페이지
88 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 랜딩페이지 5종 (종이/제본/캘린더/파우치/스티커) | P2 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | 별도 마케팅 페이지
89 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 이용후기 메인 | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장)
90 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 체험단 모집 메인 | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장)
91 | 쇼핑몰 | 상품 | 포장재상품 주문하기 | P1 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 문의하기/견적인쇄 포함
92 | 쇼핑몰 | 상품 | 굿즈상품 주문하기 + 파우치&백 | P1 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 2 (안정화)
93 | 쇼핑몰 | 상품 | 수작 상품 (메인+상품페이지) | P2 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 3 (확장) | 수작 브랜드 유지 여부 결정 필요 (PM) | 수작 브랜드 존치 여부 결정 필요
94 | 관리자 | 관리자 | 관리자 등록/관리 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭)
95 | 관리자 | 거래처 | 거래처관리 (등록/수정/처리) | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 오프라인 거래처 + 업체목록 .txt 생성
96 | 관리자 | 거래처 | 매장게시판 | P2 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 3 (확장)
97 | 관리자 | 원장관리 | 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
98 | 관리자 | 원장관리 | 원장관리 (오프라인 거래 등록) | P1 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | Excel 다운/청구서/판매내역 매칭
99 | 관리자 | 원장관리 | 업체별 미수금 | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | Excel 다운 포함
100 | 관리자 | 상품관리 | 인쇄/제본 상품등록 (미리보기/등록/수정) | P0 | 인쇄개발 | L | 진행중 | Phase 1 (런칭) |  | 기본값설정 포함
101 | 관리자 | 상품관리 | 사이즈선택 팝업 | P0 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 실사/디지털/제본/패키지/굿즈
102 | 관리자 | 상품관리 | 소재선택 팝업 | P0 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 실사/굿즈
103 | 관리자 | 상품관리 | 종이선택 팝업 | P0 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 디지털/제본/패키지
104 | 관리자 | 상품관리 | 가격관리 팝업 8종 | P0 | 인쇄개발 | L | 진행중 | Phase 1 (런칭) |  | DP02,DP04,DP06,GD01,GD02,PK01,PR01,PR02
105 | 관리자 | 상품관리 | 사이즈관리 | P0 | 인쇄개발 | S | 진행중 | Phase 1 (런칭)
106 | 관리자 | 상품관리 | 소재관리 | P0 | 인쇄개발 | S | 진행중 | Phase 1 (런칭)
107 | 관리자 | 상품관리 | 용지관리 | P0 | 인쇄개발 | S | 진행중 | Phase 1 (런칭)
108 | 관리자 | 상품관리 | 가격관리 (출력/코팅/후가공/제본) | P0 | 인쇄개발 | XL | 진행중 | Phase 1 (런칭) |  | 가격 시뮬레이터 핵심
109 | 관리자 | 상품관리 | 굿즈 카테고리관리 | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화)
110 | 관리자 | 상품관리 | 굿즈 상품등록 (카테고리/옵션) | P1 | 인쇄개발 | L | 미착수 | Phase 2 (안정화)
111 | 관리자 | 상품관리 | 수작 상품등록 | P2 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) | 수작 브랜드 유지 여부 결정 필요 (PM)
112 | 관리자 | 상품관리 | 포장재 상품등록 | P1 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화)
113 | 관리자 | 상품관리 | 디자인 상품등록 | P2 | 인쇄개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) | 수작 브랜드 유지 여부 결정 필요 (PM)
114 | 관리자 | 게시판 | 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
115 | 관리자 | 게시판 | 자주묻는질문 관리 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
116 | 관리자 | 게시판 | 대량주문 견적문의 (확인/답변) | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) | PM: 대량견적 사용자측 IA 보완 | 사용자 측도 미반영
117 | 관리자 | 게시판 | 기업인쇄상담 (확인/답변) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
118 | 관리자 | 게시판 | 디자인상담 (확인/답변) | P2 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 3 (확장)
119 | 관리자 | 게시판 | 상품Q&A (확인/답변) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
120 | 관리자 | 게시판 | 1:1문의 (확인/답변) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
121 | 관리자 | 게시판 | 체험단관리 (등록/수정/신청내역) | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | html문서 DB직접입력, 당첨처리
122 | 관리자 | 게시판 | 이용후기관리 (관리자등록/수정) | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | 관리자 임의등록 기능
123 | 관리자 | 회원관리 | 회원관리 (주문내역/정보확인) | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭)
124 | 관리자 | 회원관리 | 탈퇴회원 관리 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
125 | 관리자 | 회원관리 | 프린팅머니 관리 (수정/처리) | P1 | 쇼핑개발 | M | 대기 | Phase 2 (안정화) | 결제대행(PG) 연동 먼저 (PM)
126 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | P1 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 출력상품매칭+굿즈카테고리매칭+상품매칭
127 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰등록내역 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
128 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰사용내역 | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
129 | 관리자 | 통계 | 인쇄/제본 상품통계 (상세보기) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
130 | 관리자 | 통계 | 굿즈 상품통계 (상세보기) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
131 | 관리자 | 통계 | 패키지 상품통계 (상세보기) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
132 | 관리자 | 통계 | 수작 상품통계 (상세보기) | P2 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 3 (확장)
133 | 관리자 | 통계 | 월별 매출통계 | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 핵심 경영지표
134 | 관리자 | 통계 | 굿즈 발주/정산 (Excel 다운) | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 외주 정산 관련
135 | 관리자 | 통계 | 제작상품 팀별통계 (Excel 다운) | P2 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 3 (확장) |  | 공정관리와 연계
136 | 관리자 | 주문관리 | 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세) | P0 | 쇼핑개발 | XL | 미착수 | Phase 1 (런칭)
137 | 관리자 | 주문관리 | 파일확인처리 | P0 | 쇼핑개발 | L | 미착수 | Phase 1 (런칭) | 인쇄팀이 정한 파일 검수 기준 필요
138 | 관리자 | 주문관리 | 재업로드요청 문자 발송 | P1 | 쇼핑개발 | M | 대기 | Phase 2 (안정화) | PM: 알림톡/SMS 선행 | SMS/알림톡 연동
139 | 관리자 | 주문관리 | 주문서출력 | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭)
140 | 관리자 | 주문관리 | 주문상태변경 처리 (+ 문자) | P0 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 1 (런칭) |  | 제작진행중/완료 변경시 문자
141 | 관리자 | 주문관리 | 주문관리-후불결제 | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) |  | 미결제/결제완료 상태관리
142 | 관리자 | 주문관리 | 증빙서류발급 관리 | P1 | 쇼핑개발 | M | 미착수 | Phase 2 (안정화) | PM: 증빙발급 정책 확정
143 | 관리자 | 주문관리 | 주문상태변경 (일괄) | P1 | 쇼핑개발 | S | 미착수 | Phase 2 (안정화)
144 | 관리자 | 주문관리 | 고객 SMS 발송 | P1 | 쇼핑개발 | M | 대기 | Phase 2 (안정화) | PM: 알림톡 통합 선행 | 알림톡 통합 필요

## 03_페이즈일정
페이즈별 진행 계획 (인쇄상품 상세 반영)
Phase | 목표 | 인쇄개발 범위 | 쇼핑개발 범위 | PM 선행/조율
Phase 0 (현재) | 진행 기반작업 마무리 | 상품·가격 DB 매핑+시뮬레이터 검수 / 가격엔진(C1)·옵션API(A2) | 상세 콘텐츠 빌더(G1) 완성→실무진 테스트 | 정책 5건 + 에디터 도입 결정 / 계약 협상
Phase 1 (런칭·P0) | 매출 백본 (57건) | 옵션위젯(규격·수량·종이·인쇄·제본 B1~B10)·실시간가격(C1)·작업사이즈(E4)·관리자 상품/가격 셋업 | 파일업로드(D1)·미리보기(D2)·주문전환(F1~F4)·상세빌더(G1)·스토어프론트·회원·결제·관리자 주문관리 | 이니시스 계약, 인증/배송비 정책, 약관·가이드 콘텐츠
Phase 2 (안정화·P1) | 운영·재구매·B2B (64건) | 코팅·커팅·박/형압·캘린더가공(B6~B13)·가격표/견적(C2·C3)·가이드(E1~E3)·굿즈/포장 등록 | 쿠폰·머니·증빙·고객센터·옵션보관함(F5)·거래처/원장·통계·후불·알림톡 | 알림톡·PG 계약, 증빙 정책, 대량견적 IA 보완
Phase 3 (확장·P2) | 성장·미결정 의존 (23건) | 수작/디자인 등록·개별포장(B14) | 온라인 에디터(D3·D4)·리뷰·체험단·마케팅·고급통계 | 에디터 도입·수작 존치 결정·마케팅 기획

## 04_진행현황
① 담당 × 우선순위 (건수)
담당 \ 우선순위 | P0 | P1 | P2 | 합계
PM | 0 | 0 | 0 | 0
인쇄개발 | 20 | 15 | 3 | 38
쇼핑개발 | 37 | 49 | 18 | 104
협업 | 0 | 0 | 2 | 2
합계 | 57 | 64 | 23 | 144
② 진행상태 분포
완료 | 진행중 | 대기 | 미착수
0 | 9 | 9 | 126
③ 담당별 가중 공수 (S=1·M=2·L=4·XL=8)
담당 | 공수점수 | P0 공수점수
PM | 0 | 0
인쇄개발 | 92 | 58
쇼핑개발 | 201 | 82
협업 | 12 | 0
※ 인쇄상품 상세 반영 후 인쇄개발 부하가 14건→38건으로 현실화. P0 공수에서 인쇄개발이 옵션위젯·가격엔진으로 크게 증가 — 쇼핑개발 단독 병목 우려가 완화됨. 단 D1·F2 등 쇼핑개발 P0도 여전히 높아 Shopby 빌트인 활용 권장.