## IA 확인
※ 후니프린팅 프로젝트 분석 — IA 정밀
IA(사용자101+관리자140) × 쇼핑몰일정(519) × MES일정(52) × 공정관리 × 주문프로세스 × 위젯빌더 ¦ 작성일 2026.03.06
No | 시스템 | 영역 | IA 현행 기능 | Figma Design(URL) | TO-BE(URL) | 샵바이 /오로라 | 일정 반영 상태 | 누락/보완 내용 | 담당 롤 | 우선 순위 | 개발 규모 | 비고 | 이슈
1 | 쇼핑몰 | 로그인 | 일반 로그인
2 | 쇼핑몰 | 로그인 | 아이디 찾기 (이메일 발송)
3 | 쇼핑몰 | 로그인 | 비밀번호 찾기 (휴대폰 임시PW) | [8 empty] | 알림톡 서비스 계약 필요
4 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 약관동의
| 쇼핑몰 | 회원가입 | 정보입력
5 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 이메일 중복확인
6 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 휴대전화 인증 | [8 empty] | 이슈사항에 추가
7 | 쇼핑몰 | 회원가입 | 가입완료 메일 발송
8 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 주문조회
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 주문상세조회(편집상품 미리보기)
9 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 옵션보관함 (저장된 인쇄옵션) | [8 empty] | 재주문시 옵션 불러오기
10 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 쿠폰관리
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 쿠폰등록 | [9 empty] | 로그인한 상태에서만 등록가능/등록후 결과
11 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 프린팅머니 | [8 empty] | PG 연동 필요
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 머니충전 | [9 empty] | 결제가 가능해야함
12 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 상품Q&A + 문의하기
13 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 리뷰 | [9 empty] | 배송완료건에 한해 리뷰쓰면 즉시노출 / 쿠폰자동발행으로 쿠폰지급
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 리뷰쓰기(사진업로드) 수정/삭제 | [9 empty] | 삭제시에도 쿠폰자동회수
14 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 나의 체험단 활동내역 + 후기 | [8 empty] | 당첨자만 후기등록 활성화
15 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 1:1문의 + 문의하기
16 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원정보수정
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원정보수정_비밀번호입력 | [9 empty] | 정보수정전 비밀번호 입력후 페이지전환
17 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 비밀번호변경 | [9 empty] | 변경전 인증방법은?
18 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 회원탈퇴 | [9 empty] | 탈퇴전 인증방법은?
19 | 쇼핑몰 | 마이페이지 | 증빙서류발급내역 (현금영수증+세금계산서) | [8 empty] | 신청가능/완료/불가/신용카드 4상태 | 발행내역 / 신청완료시 발급상태 / 미발행건 발급가능?
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 사업자정보(목록)
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 사업자정보등록(쓰기)
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 현금영수증정보 | [9 empty] | 필요여부 확인해야함
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 메인
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 서브메인(랜딩페이지) | [9 empty] | 1depth 의 페이지 (랜딩페이지로 사용) - 프로모션이미지 등록가능하게
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | LIST (검색결과) | [9 empty] | 2depth 의 리스트페이지 (랜딩페이지로 사용)
| 쇼핑몰 | 마이페이지 | 상품페이지(상품옵션)
20 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 공지사항 | [9 empty] | 구분필요(이벤트 / 공지 / 상품)
21 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 자주묻는질문 | [9 empty] | 구분필요(가입/로그인,주문배송결제,취소환불/증빙서류발급
22 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 상품Q&A + 문의하기
23 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 대량주문 견적문의 | [8 empty] | B2B 기업고객 핵심
24 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 기업인쇄상담 | [8 empty] | 기업서비스신청하기와 연계
25 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 디자인상담
26 | 쇼핑몰 | 고객센터 | 비회원 주문조회 (주문번호+이메일+휴대폰) | [8 empty] | 증빙서류 발급 연동 누락
27 | 쇼핑몰 | 결제 | 수동카드결제 (PC+모바일) | [8 empty] | 오프라인 전용, 우선순위 낮음
28 | 쇼핑몰 | 주문 | 파일/편집 정보입력
| 쇼핑몰 | 주문 | 보관함/장바구니
29 | 쇼핑몰 | 주문 | 배송정보입력 | [9 empty] | 도서산간 추가비용 적용 / 배송비 제약조건
| 쇼핑몰 | 주문 | 배송지목록
| 쇼핑몰 | 주문 | 배송지입력
30 | 쇼핑몰 | 주문 | 결제하기 (이니시스 연동) | [9 empty] | *간편결제 연동(네이버페이 / 카카오페이 / 토스페이) *포인트로 전액 결제가능
31 | 쇼핑몰 | 주문 | 주문완료 + 주문완료 메일 발송
32 | 쇼핑몰 | 주문 | 디자인 의뢰하기 | [8 empty] | 수작/상상 브랜드 연계
33 | 쇼핑몰 | 정보 | 회사소개
34 | 쇼핑몰 | 정보 | 이용약관
| 쇼핑몰 | 정보 | 개인정보보호
35 | 쇼핑몰 | 정보 | 찾아오시는 길
36 | 쇼핑몰 | 가이드 | 작업시 유의사항 (11개 가이드) | [8 empty] | 모니터색상/칼라설정/재단선/용지 등 | 별도 페이지
37 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 랜딩페이지 5종 (종이/제본/캘린더/파우치/스티커) | [8 empty] | 별도 마케팅 페이지
| 쇼핑몰 | 마케팅
38 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 이용후기 메인
39 | 쇼핑몰 | 마케팅 | 체험단 모집 메인
40 | 쇼핑몰 | 상품 | 출력상품 4종 주문하기 (디지털/책자/실사/패키지) | [8 empty] | 옵션저장/견적인쇄 팝업 포함
41 | 쇼핑몰 | 상품 | 포장재상품 주문하기 | [8 empty] | 문의하기/견적인쇄 포함
42 | 쇼핑몰 | 상품 | 굿즈상품 주문하기 + 파우치&백
43 | 쇼핑몰 | 상품 | 수작 상품 (메인+상품페이지) | [8 empty] | 수작 브랜드 존치 여부 결정 필요
44 | 관리자 | 관리자 | 관리자 등록/관리
45 | 관리자 | 거래처 | 거래처관리 (등록/수정/처리) | [8 empty] | 오프라인 거래처 + 업체목록 .txt 생성
46 | 관리자 | 거래처 | 매장게시판
47 | 관리자 | 원장관리 | 계좌관리 (원장용 계좌 등록)
48 | 관리자 | 원장관리 | 원장관리 (오프라인 거래 등록) | [8 empty] | Excel 다운/청구서/판매내역 매칭
49 | 관리자 | 원장관리 | 업체별 미수금 | [8 empty] | Excel 다운 포함
50 | 관리자 | 상품관리 | 인쇄/제본 상품등록 (미리보기/등록/수정) | [8 empty] | 기본값설정 포함
51 | 관리자 | 상품관리 | 사이즈선택 팝업 | [8 empty] | 실사/디지털/제본/패키지/굿즈
52 | 관리자 | 상품관리 | 소재선택 팝업 | [8 empty] | 실사/굿즈
53 | 관리자 | 상품관리 | 종이선택 팝업 | [8 empty] | 디지털/제본/패키지
54 | 관리자 | 상품관리 | 가격관리 팝업 8종 | [8 empty] | DP02,DP04,DP06,GD01,GD02,PK01,PR01,PR02
55 | 관리자 | 상품관리 | 사이즈관리
56 | 관리자 | 상품관리 | 소재관리
57 | 관리자 | 상품관리 | 용지관리
58 | 관리자 | 상품관리 | 가격관리 (출력/코팅/후가공/제본) | [8 empty] | 가격 시뮬레이터 핵심
59 | 관리자 | 상품관리 | 굿즈 카테고리관리
60 | 관리자 | 상품관리 | 굿즈 상품등록 (카테고리/옵션)
61 | 관리자 | 상품관리 | 수작 상품등록
62 | 관리자 | 상품관리 | 포장재 상품등록
63 | 관리자 | 상품관리 | 디자인 상품등록
64 | 관리자 | 게시판 | 공지사항 관리 (등록/수정/html생성)
65 | 관리자 | 게시판 | 자주묻는질문 관리
66 | 관리자 | 게시판 | 대량주문 견적문의 (확인/답변) | [8 empty] | 사용자 측도 미반영
67 | 관리자 | 게시판 | 기업인쇄상담 (확인/답변)
68 | 관리자 | 게시판 | 디자인상담 (확인/답변)
69 | 관리자 | 게시판 | 상품Q&A (확인/답변)
70 | 관리자 | 게시판 | 1:1문의 (확인/답변)
71 | 관리자 | 게시판 | 체험단관리 (등록/수정/신청내역) | [8 empty] | html문서 DB직접입력, 당첨처리
72 | 관리자 | 게시판 | 이용후기관리 (관리자등록/수정) | [8 empty] | 관리자 임의등록 기능
73 | 관리자 | 회원관리 | 회원관리 (주문내역/정보확인)
74 | 관리자 | 회원관리 | 탈퇴회원 관리
75 | 관리자 | 회원관리 | 프린팅머니 관리 (수정/처리)
76 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | [8 empty] | 출력상품매칭+굿즈카테고리매칭+상품매칭
77 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰등록내역
78 | 관리자 | 회원관리 | 쿠폰사용내역
79 | 관리자 | 통계 | 인쇄/제본 상품통계 (상세보기)
80 | 관리자 | 통계 | 굿즈 상품통계 (상세보기)
81 | 관리자 | 통계 | 패키지 상품통계 (상세보기)
82 | 관리자 | 통계 | 수작 상품통계 (상세보기)
83 | 관리자 | 통계 | 월별 매출통계 | [8 empty] | 핵심 경영지표
84 | 관리자 | 통계 | 굿즈 발주/정산 (Excel 다운) | [8 empty] | 외주 정산 관련
85 | 관리자 | 통계 | 제작상품 팀별통계 (Excel 다운) | [8 empty] | 공정관리와 연계
86 | 관리자 | 주문관리 | 주문관리-인쇄/제본/굿즈 (상세)
87 | 관리자 | 주문관리 | 파일확인처리
88 | 관리자 | 주문관리 | 재업로드요청 문자 발송 | [8 empty] | SMS/알림톡 연동
89 | 관리자 | 주문관리 | 주문서출력
90 | 관리자 | 주문관리 | 주문상태변경 처리 (+ 문자) | [8 empty] | 제작진행중/완료 변경시 문자
91 | 관리자 | 주문관리 | 주문관리-후불결제 | [8 empty] | 미결제/결제완료 상태관리
92 | 관리자 | 주문관리 | 증빙서류발급 관리
93 | 관리자 | 주문관리 | 주문상태변경 (일괄)
94 | 관리자 | 주문관리 | 고객 SMS 발송 | [8 empty] | 알림톡 통합 필요
합계
O=반영완료 ¦ △=부분반영(상세누락) ¦ X=미반영(추가필요) ¦ ★=신규추가(현행에 없는 기능)
규모: S=Small(1~2일) ¦ M=Medium(3~5일) ¦ L=Large(1~2주) ¦ XL=Extra Large(3주+)
담당 롤: FE개발=프론트엔드 ¦ BE개발=백엔드 ¦ FE+BE=풀스택 ¦ 위젯개발=Shadow DOM 전담 ¦ 인프라=DevOps ¦ 기획=PM/기획 ¦ DA=데이터분석 ¦ DBA=DB관리 ¦ 경리=회계 ¦ 마케팅=마케팅