## 세부일정표V2.0
Roi-Printing 쇼핑몰 개발 일정표
작성일자 |  | 2017-08-23 | 버전 | V2.0 | [6 empty] | 작성자 | [5 empty] | 이지연
No. | 항 목 | 세부내용 | 작업팀 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주 | [6 empty] | 10주 | [6 empty] | 11주 | [6 empty] | 비 고
|  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
0 | 고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은 | bar: 2주 28; 3주 5
0 | 주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
1 | 프로젝트 운영 | 업무회의 | PM(이지연) | [77 empty] | 업무회의 | bar: 1주 23; 2주 29; 3주 4; 4주 11; 5주 18; 6주 25
2 |  | 중간보고 | PM(이지연) | [77 empty] | 업무회의 | bar: 4주 11; 7주 4
3 |  | 완료보고 | PM(이지연) | [77 empty] | 완료 검수 | bar: 10주 25
4 | 웹기획 | 개발방향설정 | 이지연 | bar: 1주 19
5 |  | 자료조사 및 분석 | 이지연 | bar: 1주 20 to 1주 22
6 |  | 개발일정표작성 | 이지연 | bar: 1주 20 to 1주 22
7 |  | IA 작성 | 이지연 | bar: 1주 21 to 1주 22
8 |  | Prototype 작성_사용자 | 이지연 | bar: 1주 22 to 1주 23; 2주 26 to 2주 30; 3주 3 to 3주 7; 4주 10 to 4주 14; 5주 17 to 5주 21; 6주 24 to 6주 28
9 |  | Prototype 작성_관리자 | 이지연 | bar: 1주 22 to 1주 23; 2주 26 to 2주 30; 3주 3 to 3주 7; 4주 10 to 4주 14; 5주 17 to 5주 21; 6주 24 to 6주 28
10 |  | 컨텐츠 수집 | 이지연 | bar: 2주 26 to 2주 30; 3주 3 to 3주 7; 4주 10 to 4주 14; 5주 17 to 5주 21; 6주 24 to 6주 28
11 | 디자인 | 디자인 전략수립 | 장종례 | bar: 1주 19 to 1주 23
12 |  | 그래픽 시안작성 | 남하나 | bar: 1주 22 to 1주 23; 2주 26 to 2주 30; 3주 3 to 3주 7
13 |  | 관리자모드 시안컨펌 | 디자인팀 | 3주 4: 7/3완료
14 |  | 메인/서브페이지 시안컨펌 | 디자인팀 | bar: 4주 10 to 4주 13
15 |  | 디자인 가이드라인 작성 | 장종례 | bar: 4주 13 to 4주 14; 5주 17 to 5주 18
16 |  | 서브 페이지 제작 | 디자인팀 | bar: 4주 10 to 4주 14; 5주 17 to 5주 21
17 |  | 상세 페이지 제작 | 외주 | bar: 5주 17 to 5주 21; 6주 24 to 6주 28
18 |  | 제품 컨텐츠 제작 | 외주 | bar: 7주 31 to 7주 4; 8주 7 to 8주 11; 9주 14 to 9주 18; 10주 21 to 10주 25
19 | 퍼블리싱 | 관리자모드 | 장종례 | 3주 4: 7/3완료; 4주 14: 7/13수정완료
20 |  | 메인/서브페이지 | 장종례
21 |  | 상세페이지 | 장종례
22 | 프로그램 | 서버세팅 및 운용 | 프로그램개발팀 | bar: 1주 19 to 1주 23
20 |  | 데이터 관리체계 수립 | 프로그램개발팀
21 |  | Authoring & Programing | 프로그램개발팀
+레드주문 뷰 모듈화
+실사주문처리 | bar: 1주 19 to 1주 23
+디지털주문처리 | bar: 7주 4
+파란주문 뷰 모듈화 | bar: 8주 7 to 9주 18
+주문 뷰 모듈 작업 | bar: 9주 14 to 9주 18
+템플릿 데이터 마이그레이션 | bar: 8주 7 to 8주 11
+간편주문 뷰 모듈화 | bar: 4주 10 to 9주 18
+네임스티커 | bar: 4주 10 to 5주 21
+텍스트버튼 | bar: 5주 20 to 6주 26
+패키지스티커 | bar: 6주 24 to 6주 28
+간편주문 | bar: 7주 31 to 7주 4
+다양한 | bar: 7주 3 to 8주 8
+폴라팩 | bar: 8주 7 to 8주 11
+기타 | bar: 9주 14 to 9주 18
|  | +영카드 스킨 적용 1 |  | 7주 1: 퍼블미도착
+ 메인
+ 레드상품
+ 레드->영카트 상품
+ 상품목록
+ 주문페이지
+ 영카트 상품
+ 상품목록
+ 주문페이지
+ 템플릿 상품
+ 상품목록
+ 주문페이지
+ 주문서작성 페이지
+ 회원관련
+ 회원가입관련
+ 로그인/로그아웃
+ 고객센터
+ 마이페이지
+영카드 스킨 적용 2 | bar: 8주 10 to 9주 20
+파란템플릿 등록 자동화
+영카드 관리자 | bar: 1주 19 to 9주 18
+레드 주문 연계처리 | bar: 7주 4 to 9주 20
생산시스템
22 |  | Debugging | 프로그램개발팀

## 주간일정표(9주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (9주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 8월 14일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일
전체일정 |  | 이지연
고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은
고객사 | 도아팩토리
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
PM | 프로젝트 관리 | 이지연 |  | 광복절 휴일
Project Team | 기획팀 | 이지연 |  |  | 제품스토리보드 수정 및 추가
| 디자인팀 | 남하나
| 퍼블리싱 | 김덕인 |  |  |  | 제품 퍼블리싱 도아 팩토리 퍼블리싱 | 제품 퍼블리싱 도아 팩토리 퍼블리싱
| 웹개발팀 | 김도열
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(10주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (10주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 8월 21일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일
전체일정 |  | 이지연
고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은
고객사 | 도아팩토리
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
PM | 프로젝트 관리 | 이지연
Project Team | 기획팀 | 이지연
| 디자인팀 | 남하나
| 퍼블리싱 | 정종례
| 웹개발팀 | 김도열
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(11주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (11주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 8월 28일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 2017-09-01 | 2일 | 3일
전체일정 |  | 이지연
고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은
고객사 | 도아팩토리
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
PM | 프로젝트 관리 | 이지연
Project Team | 기획팀 | 이지연
| 디자인팀 | 남하나
| 퍼블리싱 | 정종례
| 웹개발팀 | 김도열
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(1주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (1주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 6월 19일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일
전체일정 |  | 이지연 | 킥오프 |  |  |  | 프로젝트 팀 회의
고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민 |  |  |  | 치우미팅 메뉴구조 협의
PM | 프로젝트 관리 | 이지연 | 스케줄작성 |  |  | 스케줄, IA 배포 구글 일정표 공유 | 기획팀/디자인팀/개발팀 업무회의
Project Team | 기획팀 | 이지연 | 요구분석 자료조사 | IA 설계- 사용자 | IA 설계-관리자 | 스토리보드 작성 시작 Proto.io
| 디자인팀 | 남하나
| 퍼블리싱 | 정종례
| 웹개발팀 | 김도열
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(2주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (2주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 6월 26일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일
전체일정 |  | 이지연
고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은 |  |  | 정기 미팅 - 양평 대표님과 잠깐 미팅 - CS교육 일정
고객사 | 도아팩토리 | [5 empty] | 업무미팅 - 메뉴와 디자인관련사항
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
PM | 프로젝트 관리 | 이지연 |  | 관리자모드 컨펌 | 관리자모드 컨펌 | 관리자모드 컨펌 | 디자인팀 업무회의
Project Team | 기획팀 | 이지연 | 프로토타입 작성 | 프로토타입 작성 | 프로토타입 작성 | 프로토타입 작성 | 프로토타입 작성
| 디자인팀 | 남하나 | 관리자모드 시안작성 | 관리자모드 시안작성 | 관리자모드 시안 수정
| 퍼블리싱 | 장종례 | 관리자모드 가이드라인작성 | 관리자모드 가이드라인작성
| 웹개발팀 | 김도열 | 디지털주문 뷰 모듈화 작업 진행 파란주문 뷰 모듈화 작업 진행 파란템플릿 등록 프로세스 자동화 처리 진행
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(3주차)
Roi-Printing 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (3주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 7월 3일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 2017-07-03 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일
전체일정 |  | 이지연 | 관리자모드 양식 개발팀과 공유
고객사 | 치우(Roi-Printing) | 송정은
고객사 | 도아팩토리 |  | 금요일 미팅에서 요구사항 전달
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민 | 기획팀에 요구사항 전달
PM | 프로젝트 관리 | 이지연 | 도아팩토리 요구사항분석
Project Team | 기획팀 | 이지연 | 스토리보드제작 프로토타입 제작 | 스토리보드제작 프로토타입 제작 | 스토리보드제작 프로토타입 제작 | 스토리보드제작 프로토타입 제작 | 스토리보드제작 프로토타입 제작
| 디자인팀 | 남하나 | 메인/서브 시안작업 | 메인/서브 시안작업 | 메인/서브 시안작업 | 메인/서브 시안작업 | 메인/서브 시안작업
| 퍼블리싱 | 정종례
| 웹개발팀 | 김도열
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(4주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (4주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 7월 10일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
전체일정 |  | 이지연
고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은 |  | 메인/서브 디자인컨펌
고객사 | 도아팩토리 |  |  |  |  | 업무 협의 미팅
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
PM | 프로젝트 관리 | 이지연 |  | 도아팩토리 컨텐츠리스트/ 제품목록표 전달 Roi Printing 메인/서브컨펌 |  |  | 도아팩토리 시안
Project Team | 기획팀 | 이지연 | 스토리보드 제작 | Roi Printing 메인/서브 스토리보드 적용 수정 요청 | 스토리보드 제작 | 관리자모드 퍼블리싱 컨펌 | 도아 팩토리 시안 수정사항 전달
| 디자인팀 | 남하나 | 도아팩토리 메인/서브 시안제작 | 도아팩토리 메인/서브 시안제작 Roi Printing 메인/서브 수정 1차 | 도아팩토리 메인/서브 시안제작 Roi Printing 메인/서브 수정 2차 | 도아팩토리 메인/서브 시안제작 | 도아팩토리 메인/서브 시안제작
| 퍼블리싱 | 김덕인 | 관리자모드 퍼블리싱 수정 | 관리자모드 퍼블리싱 수정 | 관리자모드 퍼블리싱 수정 | 관리자모드 퍼블리싱 수정완료 | 메인/ 서브페이지 퍼블리싱
| 웹개발팀 | 김도열
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(5주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (5주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 7월 17일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일
전체일정 |  | 이지연
고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은 |  |  | 로이프린팅 6차 디자인 컨펌
고객사 | 도아팩토리 |  |  | 디자인 참고사이트 제공 시안 수정 요청
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
PM | 프로젝트 관리 | 이지연 |  |  | 로이프린팅 6차 수정사항전달
Project Team | 기획팀 | 이지연
| 디자인팀 | 남하나 | 도아팩토리 수정시안 로이프린팅 5차 수정시안 | 도아팩토리 시안 수정 | 로이프린팅 시안 6차 수정 | 회사이사 | 회사이사
| 퍼블리싱 | 정종례 |  |  |  | 회사이사 | 회사이사
| 웹개발팀 | 김도열
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(6주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (6주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 7월 24일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
전체일정 |  | 이지연
고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은
고객사 | 도아팩토리 |  |  |  |  | 시안1안으로 컨펌 수정사항과 요구안 사항 제공
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
PM | 프로젝트 관리 | 이지연 | 도아 2차시안 전달 |  |  | 도아 시안수정 및 컨펌 자료 제공
Project Team | 기획팀 | 이지연 | 스토리보드 수정 | 스토리보드 수정 | 스토리보드 수정 | 스토리보드 수정 | 스토리보드 수정
| 디자인팀 | 남하나 | 도아 2차 수정 디자인 | 로이샵 고객센터 디자인 | 로이샵 고객센터 디자인 | 로이샵 고객센터 디자인 | 도아팩토리 시안 수정작업
| 퍼블리싱 | 정종례
| 웹개발팀 | 김도열 |  |  |  |  | 1. 편집기 - 텍스트버튼 진행 2. 디지털 - 주문Vu.js 작업진행 -> 품목별 validation 진행 3. 관리자 - 레드주문옵션 조합 상품등록 프로세스 진행
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(7주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (7주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 7월 31일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 31일 | 2017-08-01 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일
전체일정 |  | 이지연
고객사 | 로이프린팅 | 송정은
고객사 | 도아팩토리 |  |  | 디자인 수정 컨펌
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
PM | 프로젝트 관리 | 이지연 | 디자인팀/개발팀 스토리보드 제공 | 파트너사의 PG사, SMS 회사, 도메인정보 제공 요청 도아팩토리 서브시안 제공
Project Team | 기획팀 | 이지연 | 스토리보드 제공
| 디자인팀 | 남하나 | 도아팩토리 디자인 수정 로이샵 고객센터 디자인 | 도아팩토리 디자인 수정 로이샵 로그인 디자인 | 로이샵 마이이페이지 디자인 | 로이샵 제품소개/사용후기/이벤트 디자인
| 퍼블리싱 | 김덕인 | 퍼블리싱 작업 | 퍼블리싱 작업 | 퍼블리싱 작업 | 퍼블리싱 작업 | 퍼블리싱 작업
| 웹개발팀 | 김도열 | 1. 편집기- 텍스트버튼 진행 2. 디지털 - 주문Vu.js 작업진행 -> 품목별 validation 진행 3. 관리자 - 레드주문옵션 조합 상품등록 프로세스 진행
| 시스템팀 | 서희항

## 주간일정표(8주차)
R-Shop 분양몰 구축사업 주간 스케쥴표 (8주차) | [6 empty] | 작성일: 2017년 8월 7일
기관 | 분야 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일
전체일정 |  | 이지연
고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은
고객사 | 도아팩토리
주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
PM | 프로젝트 관리 | 이지연
Project Team | 기획팀 | 이지연
| 디자인팀 | 남하나 | 서브페이지 디자인 | 서브페이지 디자인 | 서브페이지 디자인 | 서브페이지 디자인 | 서브페이지 디자인
| 퍼블리싱 | 김덕인 | 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 퍼블리싱
| 웹개발팀 | 김도열
| 시스템팀 | 서희항

## 세부일정표V1.0
Roi-Printing 쇼핑몰 개발 일정표
작성일자 |  | 2017-07-10 | 버전 | V2.0 | [6 empty] | 작성자 | [5 empty] | 이지연
No. | 항 목 | 세부내용 | 작업팀 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주 | [6 empty] | 10주 | [6 empty] | 11주 | [6 empty] | 비 고
|  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
0 | 고객사 | 치우(R-Shop) | 송정은 | bar: 2주 28; 3주 5
0 | 주관사 | 베러웨이시스템즈 | 황영민
1 | 프로젝트 운영 | 업무회의 | PM(이지연) | [77 empty] | 업무회의 | bar: 1주 23; 2주 29; 3주 4; 4주 11; 5주 18; 6주 25
2 |  | 중간보고 | PM(이지연) | [77 empty] | 업무회의 | bar: 4주 11; 7주 4
3 |  | 완료보고 | PM(이지연) | [77 empty] | 완료 검수 | bar: 10주 25
4 | 웹기획 | 개발방향설정 | 이지연 | bar: 1주 19
5 |  | 자료조사 및 분석 | 이지연 | bar: 1주 20 to 1주 22
6 |  | 개발일정표작성 | 이지연 | bar: 1주 20 to 1주 22
7 |  | IA 작성 | 이지연 | bar: 1주 21 to 1주 22
8 |  | Prototype 작성_사용자 | 이지연 | bar: 1주 22 to 1주 23; 2주 26 to 2주 30; 3주 3 to 3주 7; 4주 10 to 4주 14; 5주 17 to 5주 21; 6주 24 to 6주 28
9 |  | Prototype 작성_관리자 | 이지연 | bar: 1주 22 to 1주 23; 2주 26 to 2주 30; 3주 3 to 3주 7; 4주 10 to 4주 14; 5주 17 to 5주 21; 6주 24 to 6주 28
10 |  | 컨텐츠 수집 | 이지연 | bar: 2주 26 to 2주 30; 3주 3 to 3주 7; 4주 10 to 4주 14; 5주 17 to 5주 21; 6주 24 to 6주 28
11 | 디자인 | 디자인 전략수립 | 장종례 | bar: 1주 19 to 1주 23
12 |  | 그래픽 시안작성 | 남하나 | bar: 1주 22 to 1주 23; 2주 26 to 2주 30; 3주 3 to 3주 7
13 |  | 관리자모드 시안컨펌 | 디자인팀 | 3주 4: 7/3완료
14 |  | 메인/서브페이지 시안컨펌 | 디자인팀 | bar: 4주 10 to 4주 13
15 |  | 디자인 가이드라인 작성 | 장종례 | bar: 4주 13 to 4주 14; 5주 17 to 5주 18
16 |  | 서브 페이지 제작 | 디자인팀 | bar: 4주 10 to 4주 14; 5주 17 to 5주 21
17 |  | 상세 페이지 제작 | 외주 | bar: 5주 17 to 5주 21; 6주 24 to 6주 28
18 |  | 제품 컨텐츠 제작 | 외주 | bar: 7주 31 to 7주 4; 8주 7 to 8주 11; 9주 14 to 9주 18; 10주 21 to 10주 25
19 | 퍼블리싱 | 관리자모드 | 장종례 | 3주 4: 7/3완료; 4주 14: 7/13수정완료
20 |  | 메인/서브페이지 | 장종례
21 |  | 상세페이지 | 장종례
22 | 프로그램 | 서버세팅 및 운용 | 프로그램개발팀 | bar: 1주 19 to 1주 23
20 |  | 데이터 관리체계 수립 | 프로그램개발팀
21 |  | Authoring & Programing | 프로그램개발팀
+레드주문 뷰 모듈화
+실사주문처리 | bar: 1주 19 to 1주 23
+디지털주문처리 | bar: 7주 4
+파란주문 뷰 모듈화 | bar: 8주 7 to 9주 18
+주문 뷰 모듈 작업 | bar: 9주 14 to 9주 18
+템플릿 데이터 마이그레이션 | bar: 8주 7 to 8주 11
+간편주문 뷰 모듈화 | bar: 4주 10 to 9주 18
+네임스티커 | bar: 4주 10 to 5주 21
+텍스트버튼 | bar: 5주 20 to 6주 26
+패키지스티커 | bar: 6주 24 to 6주 28
+간편주문 | bar: 7주 31 to 7주 4
+다양한 | bar: 7주 3 to 8주 8
+폴라팩 | bar: 8주 7 to 8주 11
+기타 | bar: 9주 14 to 9주 18
|  | +영카드 스킨 적용 1 |  | 7주 1: 퍼블미도착
+ 메인
+ 레드상품
+ 레드->영카트 상품
+ 상품목록
+ 주문페이지
+ 영카트 상품
+ 상품목록
+ 주문페이지
+ 템플릿 상품
+ 상품목록
+ 주문페이지
+ 주문서작성 페이지
+ 회원관련
+ 회원가입관련
+ 로그인/로그아웃
+ 고객센터
+ 마이페이지
+영카드 스킨 적용 2 | bar: 8주 10 to 9주 20
+파란템플릿 등록 자동화
+영카드 관리자 | bar: 1주 19 to 9주 18
+레드 주문 연계처리 | bar: 7주 4 to 9주 20
생산시스템
22 |  | Debugging | 프로그램개발팀

## 전체세부일정표
Project 전체 예상 일정표
No. | 구분 | 아이템 | 테스크 | 작업팀 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 2017년 06월 |  |  | 07월 |  |  |  | 08월 |  |  |  |  | 09월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
[10 empty] | w3 (6/12) | w4 (6/19) | w5 (6/26) | w1 (7/3) | w2 (7/10) | w3 (7/17) | w4 (7/24) | w1 (7/31) | w2 (8/7) | w3 (8/14) | w4 (8/21) | w5 (8/28) | w1 (9/4) | w2 (9/11) | w3 (9/18) | w4 (9/25) | w5 (9/29) | w1 (10/2) | w2 (10/9) | w3 (10/16) | w4 (10/23) | w5 (10/30) | w1 (11/6) | w2 (11/13) | w3 (11/20) | w4 (11/27) | w1 (12/4) | w2 (12/11) | w3 (12/18) | w4 (12/25)
1 | 프로젝트 운영 | 주간보고 | 주간 보고
2 |  | 중간보고 | 중간 보고
3 |  | 완료보고 | 완료 보고
4
5 | 분석/전략수립 | 분석준비 | 내부고객(파트너사) 요구조건 취합
6 |  |  | 외부고객(쇼핑몰이용고객) 이용니즈 취합
7 |  |  | 자료수집
8 |  | 벤치마크 | 경쟁사분석, 유사사이트분석
9 |  | 분석진행 | 요구사항 취합 분석
10 |  |  | 시스템 환경 분석
11 |  |  | 요구사항 기능/기술 분석
12 |  |  | 구조분석
13 |  |  | 검토(정리된사항 파트너사 컨펌)
14 |  | 전략수립 | 컨셉 및 전략수립
15
16 | 기획/설계 | IA | 메뉴구성도 및 세부 일정수립
17 |  |  | 메뉴구성 확정(information architecture)
18 |  | 스토리보드/ 프로토타입 | PC Web Front - 메인 제작¦컨펌
19 |  |  | PC Web Front - 세부화면 제작¦컨펌
20 |  |  | Admin(Back-office) 스토리 보드 작성¦컨펌
21 |  |  | Mobile Web Front 스토리 보드 작성¦컨펌
22 |  |  | App Front 스토리 보드 작성¦컨펌
23 |  | 개발기능정의 | 단위 영역 별
24
25 | 디자인 | 시안 | PC Web Front 메인 디자인 시안 및 컨펌
26 |  |  | PC Web Front 서브 디자인 시안 및 컨펌
27 |  |  | Mobile Web 디자인 시안 및 컨펌
28 |  | 디자인가이드 | 디자인 가이드 작성
29 |  | 상세페이지 | 상세페이지 제작
30
31 | 퍼블리싱 | HTML5 /CSS3 Coding | PC Web Front-page 코딩
32 |  |  | PC Web Admin(Back-office) 코딩
33 |  |  | Mobile Web Front 코딩
34
35 | 프로그램개발 | 개발준비 | 개발 환경 설정
36 |  |  | 개발 요건 정의서
37 |  |  | DB 설계 및 DB Table Layout
38 |  | 개발 | Programming : PC Web Front-page
39 |  |  | Programming : PC Web Back-office
40 |  |  | Programming : Mobile Web
41
42 | 테스트 | 테스트준비 | 테스트 계획서
43 |  | 단위테스트 | 단위테스트
44 |  |  | 테스트리포트
45 |  | 디버깅 | 전체 시스템 Alpha-test
46 |  |  | 시스템 포팅 및 Beta-test
47
48 | 구현 |  | 산출물작성 및 정리
49 |  |  | 사용자 메뉴얼작성
50 |  |  | 검수요청서
51 |  |  | 프로젝트 완료보고서
52 |  |  | Web-site Open
53
54 | 유지보수 | 유지보수 | 웹사이트 유지보수
55 |  |  | 모니터링
56 |  | 교육 | 사용자 매뉴얼 교육
57 |  |  | 운영교육
58
today
그래픽 2
기획
그래픽 1
클라이언트 1
클라이언트 3
클라이언트 2
그래픽 3
QA
서버

## 마감일정표의 사본
Roi Printing 분양몰 구축사업 스케쥴표 |  |  |  |  | 작성일: 2017년 9월 20일
주간일정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
주요사안 | 9월 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일
10월 말_마스킹 테이프: 개인주문하기 개발완료 | 1.상품이미지 전달 (테스트용-일부라도전달요청) 2.PG업체(상점id/상점key) 3.SMS업체 확정(id/pw) |  | _1차_이미지정보 기입된 엑셀, 이미지 도착 |  | 4.자료요청서 - 필요정보 전달 5.이미지정보 기입된 엑셀,이미지 전달(itemexcel)
주간일정 | 9월 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일
|  |  | 단위테스트 | 단위테스트 | 단위테스트 통합/오픈 시나리오 작성
주간일정 | 9월 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일
| 1차 통합테스트 | 2차 통합테스트 | 1차 이관테스트 | 2차 이관테스트 |  | 로이프린팅/도아팩토리 사이트 오픈
주요사안 | 10월 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일
| 임시 공휴일 | 개천절 휴일 | 추석 연휴일 | 추석 연휴일 | 추석 연휴일
주간일정 | 10월 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일
한글날 휴일
주간일정 | 10월 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일
주요사안 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일
주간일정 | 30일 | 31일
Doa- Factory 퍼블리싱
관리자모드 디자인 및 컨펌
Roi-Printing 주문하기 기능 개발/테스트
레드프린팅 주문-DB호출 기능 개발 (미리보기, 견적, 주문 , 조판 등)
이상철 대표 - 관리자 기능 정비, 수정_ 주문호출- 테스트 및 인쇄파일 장비전달 준비 _사이트 연결작업
도아 미팅(연기됨)
관리자모드 퍼블리싱 -가이드라인 제공
주문호출- 테스트 및 인쇄파일 장비전달 준비 _사이트 연결작업
로이프린팅 미팅
ROI - 관리자 공개
김기석과장님 - 제작 가이드 파트너사용으로 수정(DB호출 작업 포함)
로이프린팅 제품 자료 확인
관리자모드 (김기석, 이상철)
마스킹테이프 주문페이지 제작
고객 테스트 및 제품 업로드
도아팩토리 미팅