## 00_읽는법
후니프린팅 1차 런칭 개발범위 · Shopby 갭 · 개발방안 (최종본 260630)
문서 목적 | 통합IA 162개 기능을 Shopby에 얹을 때 '그대로 해결 / 일부 손봄 / 새로 만듦'을 전수로 가르고, 1차 런칭에 들어갈 것을 골라 '어떻게 만들지'까지 정리한 개발범위 설계서.
범위 경계 | 설계·명세까지. 실제 구현·고객 데이터 이관·DB 저장은 사람 최종 승인 후 별도 팀(위젯·Shopby 연동·DB)에 위임.
판정 색 범례 | 초록=해결(SOLVED·추가개발 없음) / 노랑=부분(PARTIAL·일부 맞춤) / 빨강=미해결(CUSTOM·새로 만듦)
단계 색 범례 | 파랑=1차(런칭) / 연두=2차(안정) / 회색=3차(확장)
시트 안내 | 01 한눈요약 · 02 FitGap 162전수 · 03 1차런칭 개발방안 · 04 회원/프린팅머니 마이그레이션 · 05 2·3차 로드맵 · 06 결정필요(우선순위) · 07 근거출처
용어: Shopby | NHN 쇼핑몰 솔루션(상품·회원·장바구니·주문·결제·정산 기본 제공 뼈대). 새 사이트는 이 위에 올림.
용어: 위젯 | 상품 페이지에서 손님이 사이즈·종이·수량을 고르고 실시간 가격을 보는 옵션 선택 화면. 후니가 직접 만듦.
용어: BFF(중계서버) | 위젯·Shopby·후니 가격엔진 사이에서 데이터를 번역·중계하는 후니 서버(Backend For Frontend).
용어: 가격엔진 | 후니가 이미 가진 가격 계산 프로그램(evaluate_price). 가격 최종 권위는 항상 이 서버. 0원=오류신호.
용어: webadmin | 후니가 지금 쓰는 상품·가격 등록 관리자(Django). 신규에서도 그대로 유지.
용어: 마이그레이션 | 옛 사이트의 회원·머니 데이터를 새 사이트로 옮기는 작업.

## 01_한눈요약
한눈 요약
① Shopby 해결도 (전체 162기능)
구분 | 개수 | 뜻
해결(SOLVED) | 48 | Shopby 기본 기능/화면 스킨으로 추가 개발 없이 충족
부분(PARTIAL) | 53 | Shopby 기본 위에 후니 맞춤을 일부 얹어야 함
미해결(CUSTOM) | 61 | Shopby에 없어 새로 만들어야 함(주로 인쇄 옵션·가격·생산)
※ 검증 중 9건 재분류: 결제(80)·주문완료(81)·회원관리(123)는 인쇄 가격·파일·생산 연결 없이 못 써 부분으로 하향, 정적 콘텐츠 6건(56·57·58·60·66·151)은 해결로 상향.
② 단계 나눔
단계 | 기능 수 | 목표
1차(런칭) | 64 | 인쇄 자동견적 주문이 끝까지 돌아가는 최소 사이트 + 생산 연결
2차(안정) | 73 | 회원 편의·쿠폰/머니·통계·증빙·결제수단 확장
3차(확장) | 25 | 온라인 편집기(Edicus)·체험단·마케팅 랜딩·수작 브랜드
③ ★런칭 전 반드시 결정해야 하는 GATE(관문) — 돈·주문 핵심
GATE | 무엇 | 왜 중요
G1 가격 전달 방식 | 위젯이 계산한 정확한 가격을 Shopby 장바구니·주문에 손실 없이 싣는 길 확정 | Shopby 장바구니엔 임의 가격 직접 입력 칸이 아예 없음(원문 확인). 가로×세로 자유입력·면적/구간 단가 견적형은 안전한 길 미확정 → 1차 최대 위험
G2 정산 기준 확정 | 정산이 '주문라인 등록가'와 '실제 결제액' 중 무엇을 진짜로 보는지 | 가격을 임시값으로 넣으면 정산이 틀어질 수 있음
G3 머니 이관 안전장치 | 옛 프린팅머니 잔액을 1원도 안 틀리게 옮기는 검증 | 고객 돈. 만료 기본값=제한없음·전 회원 잔액 전수 대조 필요
G4 외부 계약 | 이니시스 결제·알림톡/문자·휴대폰 인증·MES 통신규격·파일 검수기준 | 계약/규격이 늦으면 해당 기능 전체가 멈춤

## 02_FitGap_162
FitGap 전수 매트릭스 (162기능 · 해결48/부분53/미해결61)
no | 영역 | 기능 | phase | 판정 | shopby근거 | 개발위치 | 개발방안요약 | 규모 | 선행조건 | 확인필요
1 | 로그인 | 일반 로그인 | 1차 | SOLVED | auth OAuth2 token(post/put/delete-oauth2-token) | Aurora 스킨 | Shop-By-Authorization Bearer 표준 인증 그대로 사용 | S
2 | 로그인 | 아이디 찾기(이메일) | 1차 | SOLVED | member-shop post-profile-find-id | Aurora 스킨 | 표준 API 호출 | S
3 | 로그인 | 비밀번호 찾기(휴대폰 임시PW) | 2차 | PARTIAL | member-shop find-password+put-profile-password(이메일URL은 표준·휴대폰 임시PW는 SMS) | BFF+외부연동 | find-password 표준 위에 SMS 게이트웨이로 임시PW 발송 경로 추가 | M | 알림톡/SMS 서비스 계약 | 휴대폰 임시PW 발송 방식 Shopby 표준 vs 커스텀
4 | 회원가입 | 약관동의 | 1차 | SOLVED | 회원가입 표준+reserve agreementTermsAgrees | Aurora 스킨 | Shopby 약관 도메인 설정 | S
5 | 회원가입 | 정보입력 | 1차 | PARTIAL | member-shop post-profile(개인 표준)·사업자/다중주소는 확장 | Aurora 스킨+BFF | 표준 프로필+후니 사업자정보·회사주소2를 customField/별도 저장으로 확장 | M |  | 사업자정보 Shopby customField 수용 범위
6 | 회원가입 | 이메일 중복확인 | 1차 | SOLVED | member-shop get-profile-email-exist | Aurora 스킨 | 표준 API | S
7 | 회원가입 | 휴대전화 인증 | 2차 | PARTIAL | auth SendAuthenticationNumber/get-authentications(표준)·SMS 게이트 계약 | 외부연동 | 본인인증/SMS 서비스 연동 후 표준 인증 API 결선 | M | 휴대폰 인증·문자 서비스 계약
8 | 회원가입 | 가입완료 메일 | 1차 | SOLVED | Shopby 알림 템플릿(native) | 설정 | 가입 알림 메일 템플릿 설정 | S |  | native 가입메일 템플릿 활성 확인
9 | 마이페이지 | 주문조회 | 1차 | SOLVED | order get-profile-orders/get-previous-orders | Aurora 스킨 | 표준 주문조회 | M
10 | 마이페이지 | 주문상세조회(편집상품 미리보기) | 1차 | CUSTOM | 주문상세 표준+편집상품 미리보기 미제공(feature-matrix:32 파일/인쇄 CUSTOM) | Aurora 스킨+BFF | 주문상세 native 위에 인쇄원고 썸네일·편집결과 미리보기를 후니DB/Edicus에서 BFF로 결선 | L |  | Edicus 산출물 보관·재현 경로
11 | 마이페이지 | 옵션보관함(저장된 인쇄옵션) | 2차 | CUSTOM | 미제공(인쇄 CPQ selections 저장소 부재) | BFF+위젯 | 후니DB에 회원별 selections 스냅샷 저장·복원 API(위젯 재적용) | M
12 | 마이페이지 | 쿠폰관리 | 2차 | SOLVED | promotion get-my-coupons/get-my-coupon-summary | Aurora 스킨 | 표준 쿠폰조회 | S
13 | 마이페이지 | 쿠폰등록 | 2차 | SOLVED | promotion post-register-code-download | Aurora 스킨 | 표준 쿠폰코드 등록 | S
14 | 마이페이지 | 프린팅머니 | 2차 | PARTIAL | 부분(설정·BFF) — 적립금=구매적립형·충전식 선불 모델 상이 | 설정+BFF | Shopby 적립금 도메인 운용 or 충전식 잔액·원장 커스텀 BFF(돈 무결성) | M | PG 연동·legacy 머니 마이그레이션 | 프린팅머니=Shopby 적립금 재해석 vs 별도 원장
15 | 마이페이지 | 머니충전 | 2차 | CUSTOM | 적립금에 선불 충전 개념 부재·머니충전=PG연동 | BFF+외부연동 | PG 결제→잔액 적립 충전 BFF(충전 트랜잭션 원장) | M | 결제대행 PG 연동
16 | 마이페이지 | 나의 상품Q&A+문의 | 2차 | SOLVED | 상품문의 NATIVE(feature-matrix:37-38) | Aurora 스킨 | native 상품문의 | M
17 | 마이페이지 | 나의 리뷰 | 3차 | SOLVED | 상품후기 NATIVE | Aurora 스킨 | native 후기 | M
18 | 마이페이지 | 리뷰쓰기(사진업로드)수정/삭제 | 3차 | PARTIAL | 후기 native+사진업로드 UI | Aurora 스킨 | native 후기 위에 사진업로드 스킨·쿠폰자동발행 룰 | M |  | 리뷰 쿠폰 자동발행/회수 룰
19 | 마이페이지 | 나의 체험단 활동내역+후기 | 3차 | CUSTOM | Shopby 표준 체험단 도메인 미발견 | BFF+게시판 | 체험단 신청/당첨/후기 커스텀 게시판 | M |  | Shopby 체험단 native 존재 여부
20 | 마이페이지 | 1:1문의+문의하기 | 2차 | SOLVED | 게시판 1:1문의 NATIVE | Aurora 스킨 | native 1:1문의 | M
21 | 마이페이지 | 회원정보수정 | 1차 | PARTIAL | member put-profile(개인 표준)·사업자정보 확장 | Aurora 스킨+BFF | 표준 수정+사업자/다중주소 확장필드 결선 | M
22 | 마이페이지 | 회원정보수정_비밀번호입력 | 1차 | SOLVED | member post-profile-check-password | Aurora 스킨 | 표준 비번 확인 | S
23 | 마이페이지 | 비밀번호변경 | 1차 | SOLVED | member post-profile-change-password-after-cert | Aurora 스킨 | 표준 비번변경 | S |  | 변경전 본인확인 방법 결정
24 | 마이페이지 | 회원탈퇴 | 1차 | SOLVED | member put-profile-expel | Aurora 스킨 | 표준 탈퇴 | S |  | 탈퇴전 본인확인 방법 결정
25 | 마이페이지 | 증빙서류발급내역 | 2차 | PARTIAL | 정산 세금계산서 NATIVE+put-guest-orders cash-receipt | Aurora 스킨+설정 | native 발행 위에 4상태(신청가능/완료/불가/카드) 발급내역 화면 스킨 | M | 증빙서류 발급 규칙 결정 | 미발행건 발급가능 여부
26 | 마이페이지 | 사업자정보(목록) | 2차 | PARTIAL | Shopby 회원 사업자정보 저장 모델 | BFF/customField | 회원 사업자정보 다건 저장·조회 | S
27 | 마이페이지 | 사업자정보등록(쓰기) | 2차 | PARTIAL | 동(쓰기) | BFF/customField | 사업자정보 등록 API | M
28 | 마이페이지 | 현금영수증정보 | 2차 | PARTIAL | order put-guest-orders cash-receipt(native)+회원 저장 | BFF | 현금영수증 정보 회원 저장·발행 연동 | M | 현금영수증 정보 수집 여부
29 | 마이페이지 | 메인(대시보드) | 1차 | PARTIAL | 마이페이지 native+후니 대시보드 위젯 | Aurora 스킨 | 회원할인율·프린팅머니·옵션보관 요약을 대시보드 스킨으로 조립 | S
30 | 마이페이지 | 서브메인(랜딩페이지) | 3차 | PARTIAL | 전시/기획전 native 진열 | Aurora 스킨 | 프로모션 이미지 진열 랜딩 스킨 | M
31 | 마이페이지 | LIST(검색결과) | 1차 | PARTIAL | 상품 리스트/검색 표준+전시 진열 | Aurora 스킨 | 2depth 리스트 랜딩 스킨 | M
32 | 인쇄상품 | A1 상품 기본정보 세팅 | 1차 | PARTIAL | product-server post-product-v2(salePrice 등록 표준)·상품등록 UI CUSTOM | webadmin+BFF | 후니 상품마스터↔Shopby productNo 매핑 마스터·기본정보 동기화 | S |  | prd_cd↔productNo 매핑 운영자산
33 | 인쇄상품 | A2 상품별 옵션 목록 불러오기 | 1차 | CUSTOM | 미제공(옵션위젯↔Shopby 옵션 5축 제한 E1·상품별 가변구성) | 위젯+BFF | ★후니 CPQ option_groups를 위젯이 직접 렌더(Shopby 옵션모델 우회)·상품별 옵션 메타 BFF 제공 | L |  | 옵션위젯 핵심 격차
34 | 인쇄상품 | B1 규격(사이즈) 선택 | 1차 | CUSTOM | 옵션위젯(siz_cd 차원·Shopby 고정옵션 불일치) | 위젯 | 위젯 사이즈 선택→selections.siz_cd | M
35 | 인쇄상품 | B2 비규격 사용자입력(가로×세로) | 1차 | CUSTOM | 미제공(연속 면적입력·Shopby 옵션 고정값) | 위젯 | 위젯 가로×세로 입력→면적 계산(siz_width/height) | M
36 | 인쇄상품 | B3 수량 선택+직접입력 | 1차 | CUSTOM | 미제공(구간단가 모델·Shopby 수량할인 상이 OQ-5) | 위젯 | 위젯 수량 입력→qty(구간단가는 final_price에 반영) | M
37 | 인쇄상품 | B4 종이/소재 선택(+평량) | 1차 | CUSTOM | 옵션위젯(mat_cd 차원) | 위젯 | 위젯 소재 선택→selections.mat_cd | M
38 | 인쇄상품 | B5 인쇄 도수(단/양면)+별색·화이트 | 1차 | CUSTOM | 옵션위젯(print_opt_cd) | 위젯 | 위젯 도수 선택→selections.print_opt_cd | M
39 | 인쇄상품 | B6 코팅 | 2차 | CUSTOM | 옵션위젯(coat 차원) | 위젯 | 위젯 코팅 옵션 | S
40 | 인쇄상품 | B7 커팅/조각수/모서리 | 2차 | CUSTOM | 옵션위젯(proc_cd) | 위젯 | 위젯 가공 옵션 | M
41 | 인쇄상품 | B8 접지/오시/미싱 | 2차 | CUSTOM | 옵션위젯(proc_cd) | 위젯 | 위젯 후가공 옵션 | M
42 | 인쇄상품 | B9 제본(방향·면지·링·커버) | 1차 | CUSTOM | 옵션위젯(책자 셋트·evaluate_set_price) | 위젯 | 위젯 제본 옵션군(책자 셋트 구성) | L
43 | 인쇄상품 | B10 내지/표지 그룹 분리 | 1차 | CUSTOM | 옵션위젯(셋트 구성원) | 위젯 | 위젯 내지/표지 그룹 UI | M
44 | 인쇄상품 | B11 박/형압 | 2차 | CUSTOM | 옵션위젯(면적→등급 proc) | 위젯 | 위젯 박/형압 옵션 | M
45 | 인쇄상품 | B12 캘린더 가공/장수 | 2차 | CUSTOM | 옵션위젯 | 위젯 | 위젯 캘린더 옵션 | M
46 | 인쇄상품 | B13 추가상품(봉투 등) | 2차 | PARTIAL | extra-products/baseProductNo native+위젯 | 위젯+native | 추가상품을 native extra-product로 등록·위젯이 baseProductNo 결선 | M
47 | 인쇄상품 | B14 개별포장 | 3차 | PARTIAL | native 선택옵션 addPrice | 위젯 | 위젯 포장 옵션 | S
48 | 인쇄상품 | B15 옵션 제약·조건부 노출 | 1차 | CUSTOM | 미제공(JSONLogic 제약·Shopby 옵션 제약 모델 부재) | 위젯+BFF | ★위젯 제약엔진(같이 못 고르는 조합·조건부 노출)·constraints 데이터 BFF | L |  | 제약규칙 데이터 정리
49 | 인쇄상품 | C1 옵션 변경 시 가격 실시간 재계산 | 1차 | CUSTOM | 미제공(라인 동적가 주입 불가·evaluate_price 단일권위) | 위젯+BFF | ★evaluate_price를 BFF API화→위젯 옵션변경마다 실시간 호출(장수/면적/단가 방식별) | XL |  | 돈 크리티컬·서버권위 가격
50 | 인쇄상품 | C2 수량별 가격표 보기 | 2차 | CUSTOM | 미제공(evaluate_price 다회 호출) | 위젯+BFF | 수량배열 일괄 가격산출 BFF | M
51 | 인쇄상품 | C3 견적서 생성·다운로드 | 2차 | CUSTOM | 미제공 | BFF | 견적서 PDF 생성·다운로드 BFF | M
52 | 인쇄상품 | D1 파일 업로드(PDF) | 1차 | CUSTOM | 미제공(feature-matrix 파일업로드 CUSTOM) | 위젯+외부(S3) | 위젯 파일 업로드→S3·주문라인 첨부(optionInputs 텍스트로 식별 전달) | L |  | 파일 검수 기준
53 | 인쇄상품 | D2 편집상품 미리보기·썸네일 | 1차 | CUSTOM | 미제공 | 위젯+BFF | 업로드/편집결과 썸네일 생성·표시 | M
54 | 인쇄상품 | D3 온라인 에디터 연동(Edicus) | 3차 | CUSTOM | 미제공(Edicus 외부 SaaS) | 외부연동 | Edicus SDK 연동(편집→주문라인 첨부) | XL | 온라인 에디터 도입 결정
55 | 인쇄상품 | D4 가변데이터 인쇄(VDP) | 3차 | CUSTOM | 미제공 | 외부연동 | Edicus VDP 기능 연동 | L
56 | 인쇄상품 | D5 표지/작업 템플릿 다운로드 | 2차 | PARTIAL | 정적자원 다운로드 | Aurora 스킨+CDN | 템플릿 파일 CDN 게시·다운로드 | S
57 | 인쇄상품 | E1 규격 가이드 모달 | 2차 | PARTIAL | 위젯/스킨 정적 콘텐츠 | 위젯 | 규격 가이드 모달 | S
58 | 인쇄상품 | E2 인쇄영역·도련 가이드 | 2차 | PARTIAL | 위젯 정적 콘텐츠 | 위젯 | 도련/블리드 가이드 | M
59 | 인쇄상품 | E3 주문가능 자재 목록 모달 | 2차 | CUSTOM | 후니 자재DB 노출 | 위젯+BFF | 상품별 주문가능 자재 목록 BFF | M
60 | 인쇄상품 | E4 작업/재단/블리드 안내 | 1차 | PARTIAL | 위젯 정적 콘텐츠 | 위젯 | 작업사이즈 안내 | S
61 | 인쇄상품 | F1 주문 전 검증(필수옵션·파일·로그인) | 1차 | PARTIAL | get-cart-validate(sanity)+위젯 필수옵션/파일 검증 | 위젯+BFF | 위젯 클라 검증+카트 validate 게이트 결선 | M
62 | 인쇄상품 | F2 주문 데이터 생성(선택옵션→주문 변환) | 1차 | CUSTOM | 미제공(동적 계산가 카트 무손실 주입 불가·P-A/P-B 의존) | BFF+위젯 | ★selections+final_price를 Shopby 옵션동기화(P-A) 또는 직전 동적옵션(P-B)으로 환원·수량1+옵션금액 placeholder 검토 | L |  | 돈 크리티컬·P-B 심사관문(OQ-3)
63 | 인쇄상품 | F3 우측 플로팅 주문박스(가격·CTA) | 1차 | PARTIAL | 위젯 UI(evaluate_price 표시+CTA) | 위젯 | 플로팅 주문박스 위젯 | M
64 | 인쇄상품 | F4 장바구니 담기 | 1차 | PARTIAL | order post-cart(표준)·동적가 주입 불가→브리지 의존 | 위젯+BFF | ★위젯 selections→productNo/optionNo 환원 후 post-cart(가격=동기화 등록가) | M |  | 돈 크리티컬·옵션 환원 정합
65 | 인쇄상품 | F5 옵션 보관함 저장·불러오기 | 2차 | CUSTOM | 미제공 | BFF | No11과 동일 selections 저장소 | M
66 | 인쇄상품 | G1 상세설명 콘텐츠(하단 detail) | 1차 | PARTIAL | 상품 상세 native+스킨 | Aurora 스킨 | 상품 상세 콘텐츠 스킨 | M
67 | 고객센터 | 공지사항 | 2차 | SOLVED | 게시판 native | Aurora 스킨 | native 공지(이벤트/공지/상품 구분) | S
68 | 고객센터 | 자주묻는질문 | 2차 | SOLVED | FAQ native | Aurora 스킨 | native FAQ(카테고리 구분) | S
69 | 고객센터 | 상품Q&A+문의하기 | 2차 | SOLVED | 상품문의 NATIVE | Aurora 스킨 | native 상품문의 | S
70 | 고객센터 | 대량주문 견적문의 | 2차 | PARTIAL | 게시판 native+견적 양식 커스텀 | Aurora 스킨+BFF | native 게시판 위에 B2B 대량견적 입력양식 | M | 대량견적 사용자측 IA 보완
71 | 고객센터 | 기업인쇄상담 | 2차 | SOLVED | 게시판 native | Aurora 스킨 | native 게시판(기업서비스 연계) | S
72 | 고객센터 | 디자인상담 | 3차 | SOLVED | 게시판 native | Aurora 스킨 | native 게시판 | S
73 | 고객센터 | 비회원 주문조회 | 2차 | SOLVED | order get-guest-orders-order-no(guestToken) | Aurora 스킨 | native 비회원 주문조회 | S |  | 증빙서류 발급 연동 누락
74 | 결제 | 수동카드결제(PC+모바일) | 3차 | CUSTOM | Shopby 표준 외 오프라인 수동결제 | 백오피스 | 오프라인 전용 수동결제 처리(우선순위 낮음) | M
75 | 주문 | 파일/편집 정보입력 | 1차 | CUSTOM | 미제공(인쇄 파일·편집정보) | 위젯+외부(S3/Edicus) | 주문 파일/편집정보 입력·첨부 흐름 | XL
76 | 주문 | 보관함/장바구니 | 1차 | PARTIAL | order post-cart(표준)+옵션보관함 커스텀 | 위젯+BFF | native 카트+옵션보관함 결선 | M
77 | 주문 | 배송정보입력 | 1차 | PARTIAL | 배송설정 NATIVE+order shipping(표준) | native+설정 | native 배송지+도서산간 추가비 데이터 | M | 배송비·도서산간 규칙 결정
78 | 주문 | 배송지목록 | 1차 | SOLVED | order get-profile-shipping-addresses | Aurora 스킨 | native 배송지 주소록 | S
79 | 주문 | 배송지입력 | 1차 | SOLVED | order post-profile-shipping-addresses | Aurora 스킨 | native 배송지 등록 | S
80 | 주문 | 결제하기(이니시스) | 1차 | SOLVED | order post-payments-reserve payType INICIS(native) | native+외부연동 | native 결제 reserve+이니시스 PG 결선 | L | 이니시스 결제 계약 | 간편결제 다음단계
81 | 주문 | 주문완료+메일 | 1차 | SOLVED | 주문 native+알림 템플릿 | native+설정 | native 주문완료+알림 메일 | M
82 | 주문 | 디자인 의뢰하기 | 3차 | CUSTOM | Shopby 표준 외(수작/상상 브랜드) | 외부/커스텀 | 디자인 의뢰 외부 연계 | M | 수작 브랜드 유지 여부 결정
83 | 정보 | 회사소개 | 2차 | SOLVED | 콘텐츠/스킨 | Aurora 스킨 | 정적 콘텐츠 | S
84 | 정보 | 이용약관 | 1차 | SOLVED | native 약관 도메인 | 설정 | native 약관 | S
85 | 정보 | 개인정보보호 | 1차 | SOLVED | native 약관 도메인 | 설정 | native 개인정보처리방침 | S
86 | 정보 | 찾아오시는 길 | 3차 | SOLVED | 콘텐츠/스킨 | Aurora 스킨 | 정적 콘텐츠 | S
87 | 가이드 | 작업시 유의사항(11개) | 2차 | PARTIAL | 스킨 콘텐츠 페이지 | Aurora 스킨 | 11개 가이드 정적 페이지 | M
88 | 마케팅 | 랜딩페이지 5종 | 3차 | PARTIAL | 기획전/전시 native+스킨 | Aurora 스킨 | 상품군별 마케팅 랜딩 스킨 | L
89 | 마케팅 | 이용후기 메인 | 3차 | PARTIAL | 후기 native+스킨 | Aurora 스킨 | 후기 모음 메인 스킨 | M
90 | 마케팅 | 체험단 모집 메인 | 3차 | CUSTOM | Shopby 체험단 도메인 미발견 | BFF+스킨 | 체험단 모집 커스텀 | M
91 | 상품 | 포장재상품 주문하기 | 2차 | CUSTOM | 옵션위젯(포장재 옵션)+문의/견적인쇄 | 위젯+BFF | 포장재 상품 위젯 주문 | L
92 | 상품 | 굿즈상품 주문하기+파우치&백 | 2차 | CUSTOM | 옵션위젯/카탈로그형 | 위젯+BFF | 굿즈 상품 위젯/카탈로그 주문 | L
93 | 상품 | 수작 상품(메인+상품페이지) | 3차 | CUSTOM | Shopby 표준 외 브랜드 | 외부/커스텀 | 수작 브랜드 상품 | L | 수작 브랜드 유지 여부 결정
94 | 관리자 | 관리자 등록/관리 | 1차 | SOLVED | Shopby admin 계정/권한(native) | 설정 | native 관리자 계정·권한 | M |  | Shopby admin 권한 세분화 범위
95 | 거래처 | 거래처관리 | 2차 | CUSTOM | Shopby 표준 외(오프라인 B2B 거래처) | 백오피스 | 오프라인 거래처 관리·업체목록 생성 | M
96 | 거래처 | 매장게시판 | 3차 | PARTIAL | 게시판 native | Aurora 스킨 | native 게시판 | S
97 | 원장관리 | 계좌관리 | 2차 | CUSTOM | Shopby 표준 외(원장용 계좌) | 백오피스 | 원장 계좌 등록 | S
98 | 원장관리 | 원장관리(오프라인 거래) | 2차 | CUSTOM | Shopby 표준 외(오프라인 원장) | 백오피스 | 오프라인 거래 원장·청구서·판매내역 매칭 | L
99 | 원장관리 | 업체별 미수금 | 2차 | CUSTOM | Shopby 표준 외 | 백오피스 | 업체별 미수금 집계·Excel | M
100 | 상품관리 | 인쇄/제본 상품등록 | 1차 | CUSTOM | 미제공(상품등록 UI CUSTOM·파일/인쇄옵션) | webadmin | ★현 webadmin 상품등록 유지(미리보기/등록/수정·기본값) | L |  | webadmin↔Shopby 동기화 범위
101 | 상품관리 | 사이즈선택 팝업 | 1차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 사이즈 선택 팝업 | M
102 | 상품관리 | 소재선택 팝업 | 1차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 소재 선택 팝업 | M
103 | 상품관리 | 종이선택 팝업 | 1차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 종이 선택 팝업 | M
104 | 상품관리 | 가격관리 팝업 8종 | 1차 | CUSTOM | webadmin(가격엔진) | webadmin | 가격관리 팝업 8종(DP/GD/PK/PR) | L
105 | 상품관리 | 사이즈관리 | 1차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 사이즈 마스터 관리 | S
106 | 상품관리 | 소재관리 | 1차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 소재 마스터 관리 | S
107 | 상품관리 | 용지관리 | 1차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 용지 마스터 관리 | S
108 | 상품관리 | 가격관리(출력/코팅/후가공/제본) | 1차 | CUSTOM | webadmin(가격 시뮬레이터 핵심·evaluate_price) | webadmin | ★가격공식·구성요소·단가행 관리+시뮬레이터 | XL
109 | 상품관리 | 굿즈 카테고리관리 | 2차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 굿즈 카테고리 관리 | M
110 | 상품관리 | 굿즈 상품등록 | 2차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 굿즈 상품등록(카테고리/옵션) | L
111 | 상품관리 | 수작 상품등록 | 3차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 수작 상품등록 | M | 수작 브랜드 유지 여부 결정
112 | 상품관리 | 포장재 상품등록 | 2차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 포장재 상품등록 | M
113 | 상품관리 | 디자인 상품등록 | 3차 | CUSTOM | webadmin | webadmin | 디자인 상품등록 | M | 수작 브랜드 유지 여부 결정
114 | 게시판 | 공지사항 관리 | 2차 | SOLVED | admin 게시판 native | 설정 | native 공지 관리 | S
115 | 게시판 | 자주묻는질문 관리 | 2차 | SOLVED | admin FAQ native | 설정 | native FAQ 관리 | S
116 | 게시판 | 대량주문 견적문의(확인/답변) | 2차 | PARTIAL | 게시판 native+견적 커스텀 | Aurora 스킨+BFF | native 게시판+대량견적 답변 | M | 대량견적 사용자측 IA 보완
117 | 게시판 | 기업인쇄상담(확인/답변) | 2차 | SOLVED | admin 게시판 native | 설정 | native 상담 답변 | S
118 | 게시판 | 디자인상담(확인/답변) | 3차 | SOLVED | admin 게시판 native | 설정 | native 답변 | S
119 | 게시판 | 상품Q&A(확인/답변) | 2차 | SOLVED | admin 상품문의 native | 설정 | native 답변 | S
120 | 게시판 | 1:1문의(확인/답변) | 2차 | SOLVED | admin 1:1문의 native | 설정 | native 답변 | S
121 | 게시판 | 체험단관리 | 3차 | CUSTOM | Shopby 체험단 미발견 | BFF | 체험단 등록/당첨처리 커스텀 | M
122 | 게시판 | 이용후기관리 | 3차 | PARTIAL | 후기 native+관리자 임의등록 커스텀 | 설정+BFF | native 후기+관리자 임의등록 | M
123 | 회원관리 | 회원관리(주문/정보) | 1차 | SOLVED | admin 회원관리 NATIVE | 설정 | native 회원관리 | M
124 | 회원관리 | 탈퇴회원 관리 | 2차 | SOLVED | member 휴면/탈퇴 native | 설정 | native 탈퇴회원 관리 | S
125 | 회원관리 | 프린팅머니 관리 | 2차 | PARTIAL | 적립금관리 NATIVE·충전식 선불 모델 상이 | 설정+BFF | native 적립금 운용 or 충전 잔액 원장 BFF 관리 | M | PG 연동 | No14와 동일 모델 결정 종속
126 | 회원관리 | 쿠폰관리(발행/매칭) | 2차 | PARTIAL | 쿠폰관리 NATIVE·출력상품/굿즈카테고리 매칭 커스텀 | 설정+BFF | native 쿠폰+상품/카테고리 매칭 룰 | L |  | 쿠폰-인쇄상품 매칭 모델
127 | 회원관리 | 쿠폰등록내역 | 2차 | SOLVED | promotion native | 설정 | native 등록내역 | S
128 | 회원관리 | 쿠폰사용내역 | 2차 | SOLVED | promotion native | 설정 | native 사용내역 | S
129 | 통계 | 인쇄/제본 상품통계 | 2차 | PARTIAL | Shopby 통계 native+인쇄 분류 | 설정/BFF | native 통계+인쇄 상품 분류 집계 | S
130 | 통계 | 굿즈 상품통계 | 2차 | PARTIAL | Shopby 통계 native | 설정/BFF | native 통계 굿즈 집계 | S
131 | 통계 | 패키지 상품통계 | 2차 | PARTIAL | Shopby 통계 native | 설정/BFF | native 통계 패키지 집계 | S
132 | 통계 | 수작 상품통계 | 3차 | PARTIAL | Shopby 통계 native | 설정/BFF | native 통계 | S
133 | 통계 | 월별 매출통계 | 2차 | SOLVED | Shopby 매출통계 native | 설정 | native 매출통계 | M
134 | 통계 | 굿즈 발주/정산(Excel) | 2차 | CUSTOM | Shopby 표준 외(외주 정산) | 백오피스 | 외주 발주/정산 Excel 커스텀 | M
135 | 통계 | 제작상품 팀별통계 | 3차 | CUSTOM | Shopby 표준 외(공정관리 연계) | 백오피스 | 팀별 제작 통계 커스텀 | M
136 | 주문관리 | 주문관리-인쇄/제본/굿즈 | 1차 | PARTIAL | 주문관리 NATIVE·인쇄 생산정보/파일확인 커스텀 | 백오피스+BFF | ★native 주문관리+인쇄 생산정보·파일확인 결선 | XL
137 | 주문관리 | 파일확인처리 | 1차 | CUSTOM | 미제공(인쇄파일 확인 커스텀) | BFF+백오피스 | 주문건 인쇄파일 검수·확인 처리 | L | 파일 검수 기준
138 | 주문관리 | 재업로드요청 문자 | 2차 | PARTIAL | 외부 SMS/알림톡 | 외부연동 | 재업로드 요청 알림톡/SMS | M | 알림톡/SMS 선행
139 | 주문관리 | 주문서출력 | 1차 | PARTIAL | 주문 native+인쇄 작업지시서 커스텀 | BFF | 주문 native+작업지시서 출력 | M
140 | 주문관리 | 주문상태변경 처리(+문자) | 1차 | PARTIAL | 주문상태 native(SPEC-SKIN-006 갭)+문자 외부 | 백오피스+외부 | native 상태변경+알림톡 문자 | M |  | 주문상태 native 커스터마이즈 범위
141 | 주문관리 | 주문관리-후불결제 | 2차 | PARTIAL | 결제상태 native+후불 정책 | 백오피스 | native 결제상태+후불 미결제/완료 관리 | M
142 | 주문관리 | 증빙서류발급 관리 | 2차 | PARTIAL | 정산/세금계산서 native+발급 관리 | 설정+BFF | native 정산+발급 상태 관리 | M | 증빙발급 정책 확정
143 | 주문관리 | 주문상태변경(일괄) | 2차 | PARTIAL | native 일괄 상태변경 | 백오피스 | native 일괄 처리 | S
144 | 주문관리 | 고객 SMS 발송 | 2차 | PARTIAL | 외부 SMS/알림톡 | 외부연동 | 고객 SMS/알림톡 발송 | M | 알림톡 통합 선행
145 | 회원 | 간편로그인(네이버/카카오) | 2차 | SOLVED | auth get-oauth-login-url/post-oauth-openid(native) | 외부연동 | native 소셜 로그인 | M | 소셜 OAuth 앱등록·검수
146 | 회원 | 회원등급(VIP·B2B 등급가) | 2차 | PARTIAL | member get-member-grades(조회 표준)·등급가는 memberGrade 도메인 | 설정+BFF | native 등급+등급별 가격을 evaluate_price grade_cd와 정합 | M | 등급별 할인 정책 | 후니 grade_cd↔Shopby memberGrade 매핑
147 | 회원 | 휴면회원 전환/해제 | 2차 | SOLVED | member get/put-profile-dormancy(native) | 설정 | native 휴면 처리(법적 필수) | S
148 | 결제 | 무통장입금/가상계좌+입금확인 | 2차 | SOLVED | order reserve bankAccountToDeposit(native) | native+외부 | native 가상계좌+입금확인 | M | 이니시스 가상계좌 계약
149 | 결제 | 간편결제(네이버페이) | 2차 | SOLVED | order post-payments-naver-ordersheet(native) | native+외부 | native 네이버페이 경로 | M | 네이버페이 가맹
150 | 주문 | 도서산간 추가배송비 데이터화 | 1차 | PARTIAL | 배송설정 NATIVE+calculate remoteDeliveryAmt | native+설정 | native 지역추가배송비 데이터화 | M | 권역·배송비 정책 확정
151 | 주문 | 배송비 템플릿/조건부 무료배송 | 2차 | PARTIAL | 배송설정 native | 설정 | native 배송비 템플릿/조건부 무료 | M | 상품군별 배송비 정책
152 | 정보 | 세금계산서 발행 플로우(B2B) | 2차 | PARTIAL | 정산/세금계산서 NATIVE+팝빌 연동 | native+외부 | native 세금계산서+팝빌 결선 | M | 국세청/팝빌 연동
153 | 상품 | 전시 카테고리 트리 운영툴 | 1차 | PARTIAL | 전시 카테고리 native 진열+다depth 운영 | 설정+스킨 | native 전시 카테고리+다depth 진열 운영 | M | 카테고리 구조 확정
154 | 상품 | 상품 검색·필터 엔진 | 2차 | PARTIAL | get-products-search native+인쇄 필터축 커스텀 | Aurora 스킨+BFF | native 검색+인쇄 필터축(소재/사이즈/도수) | M | 검색 대상·필터축 정의
155 | 마케팅 | 베스트/기획전 진열 운영툴 | 3차 | SOLVED | 기획전 native 진열 | 설정 | native 기획전/베스트 진열 | M | 진열 운영정책
156 | 마이페이지 | 첫구매/생일 자동쿠폰 | 3차 | PARTIAL | 쿠폰 native+자동발급 룰 | 설정/BFF | native 쿠폰+자동발급 트리거 | S | 자동발급 룰 정의
157 | 주문관리 | 생산정보 전달(주문→생산BOM 환원) | 1차 | CUSTOM | 미제공(주문→생산 BOM 환원·외부 MES) | BFF+MES연동 | ★결제완료 주문의 selections→생산BOM 환원·MES 전달 | L | MES↔Front 통신 규격 | 돈/주문 크리티컬·생산브릿지
158 | 상품관리 | MES_ITEM_CD 전상품 채번 | 1차 | CUSTOM | 미제공(라이브 16/275만 채번) | webadmin | 전상품 MES_ITEM_CD 채번 체계 | M |  | 94% 미채번 일괄채번 규칙
159 | 주문관리 | 생산파일명 일관화(Rename) | 1차 | CUSTOM | 미제공 | BFF | 주문파일 자동 rename(품목_사이즈_소재_고객_번호_수량) | M | 파일명 규칙 확정
160 | 주문관리 | 접수파일 썸네일 자동생성 | 2차 | CUSTOM | 미제공 | BFF | 접수파일 썸네일 자동생성 | M
161 | 주문 | 주문상태 추적(고객 마이페이지) | 1차 | PARTIAL | order 주문조회 native+주문상태머신 정의 | Aurora 스킨+BFF | native 주문조회+인쇄 생산 상태머신(미입금→제작중→출고) | M | 주문상태머신 정의 | Shopby 상태 vs 인쇄 생산상태 매핑
162 | 주문 | 주문/주문상세 런타임 그릇 구축 | 1차 | PARTIAL | Shopby 주문 도메인이 to-be 그릇(라이브 주문테이블 전무) | native+BFF | ★Shopby 주문 도메인 채택+인쇄 사양/파일/BOM 라인 결선 | XL |  | 커머스 백엔드 그릇

## 03_1차런칭_개발방안
1차 런칭(Phase 1) 세부 개발범위 — 위젯+BFF+Shopby+webadmin 4층
구역 | 기능(No) | 판정 | 개발 위치 | 개발 방안 | 비고/주의
동적가격 | 49 옵션변경 실시간 재계산 | CUSTOM | 위젯+BFF | 옵션 변경마다 BFF POST /price/evaluate 호출 → 가격엔진 정확가 반환 → 위젯은 표시만. 가격 권위=서버. | 0원=항상 오류신호 · 디바운스/캐싱 필요 · 초대형
동적가격 | 62 선택옵션→주문데이터 변환 | CUSTOM | 위젯+BFF+Shopby | Shopby 카트엔 임의가격 직접입력 칸 없음(customPrice 0건). 방법A(가격별 옵션 미리등록·고정가/소조합 안전)/B(주문직전 즉석옵션·심사리스크)/C(수량1+총액옵션·정산위험) 중 택. | ★돈 관문 · 권고=고정가·소조합부터 A · G1·G2 선행 · 대형
동적가격 | 64 장바구니 담기 | PARTIAL | Shopby+위젯번역 | 표준 post-cart로 담되 위젯 선택값을 상품/옵션으로 번역. 직전 get-cart-validate로 구매가능 점검. | ★돈 관문 · 중형
동적가격 | (보강) 주문서→최종계산→결제 | — | Shopby | post-order-sheet·calculate·reserve 실재 확인 → 위젯→장바구니→주문서→최종계산→결제 전 경로 설계. | 검증 중 발견한 공백 보강
옵션위젯 | 33 상품별 옵션 목록 | CUSTOM | 위젯+BFF | 상품마다 옵션 구성 상이 → BFF가 옵션데이터 내려주면 위젯이 옵션 트리 렌더. | 대형
옵션위젯 | 34~38 사이즈/비규격/수량/소재/도수 | CUSTOM | 위젯+가격엔진 | 각 선택이 위젯 선택값(siz_cd·가로/세로·수량·mat_cd·도수)으로 → 가격엔진 계산. | Shopby 옵션 최대 5종 제한(option.mdx:44)으로 못 담음 · 중형
옵션위젯 | 42·43 제본·내지/표지 | CUSTOM | 위젯+BFF | 책자=여러 부품 합치는 셋트 상품 → 위젯 구성, BFF가 셋트 가격 계산. | 대형/중형
옵션위젯 | 48 옵션 제약(동시 불가 조합) | CUSTOM | 위젯 | '이 종이엔 이 코팅 안 됨' 규칙을 위젯이 평가. 규칙 데이터 선행 정리. | 대형 · 제약데이터 선행
파일/편집 | 52 PDF 파일 업로드 | CUSTOM | 위젯+S3 | 파일을 외부저장소(S3) 업로드, 식별값만 주문라인에 텍스트로 부착(원본은 후니 보관). | 대형
파일/편집 | 53 편집 미리보기·썸네일 | CUSTOM | 위젯 | 올린/편집 결과의 작은 미리보기 생성. | 중형 · Edicus 편집기(54)는 3차
회원 | 5 정보입력·21 회원정보수정 | PARTIAL | Shopby+extraInfo | 표준 프로필 + 개인·사업자정보·회사주소 2개(30+항목)는 추가항목(extraInfo)/별도 저장 확장. | 중형
회원 | 22 비번입력·23 비번변경·24 탈퇴 | SOLVED | Shopby 표준 | Shopby 표준 사용. | 변경/탈퇴 전 본인확인 방법 결정 필요
회원 | 29 마이페이지 메인 | PARTIAL | Aurora+BFF | 회원할인율·프린팅머니 잔액·옵션보관 요약 대시보드. 할인순서(상품금액→회원할인→쿠폰→머니). | 소형
상품리스트 | 153 전시 카테고리 운영툴 | PARTIAL | Shopby 전시카테고리 | 다단계 진열. 옛 단순 나열을 정렬/필터로 개선. | 중형
상품리스트 | 31 리스트·154 검색/필터 | PARTIAL | Shopby 검색+인쇄필터 | Shopby 검색에 인쇄 필터축(소재/사이즈/도수) 추가.
주문/배송/결제 | 162 주문 런타임 그릇 | PARTIAL | Shopby | 옛 사이트엔 주문 테이블 자체가 없음(실측) → Shopby 주문기능을 그릇으로 채택, 후니는 인쇄사양·파일·생산정보만 라인 연결. | 초대형 · ★중요
주문/배송/결제 | 80 결제(이니시스) | PARTIAL | Shopby+이니시스 | Shopby 결제 표준 + 이니시스. 결제검증이 '라인가=후니가' 전제 → G1 가격브리지 선행. | 재분류(가격브리지 종속)
주문/배송/결제 | 77·78·79·150 배송/배송지/도서산간 | SOLVED/PARTIAL | Shopby+지역데이터 | Shopby 표준 + 지역 추가배송비 데이터.
주문/배송/결제 | 161 주문상태 추적 | PARTIAL | Shopby+생산상태 | Shopby 주문조회 + 인쇄 생산 상태(미입금→제작중→출고완료). | 중형
생산브릿지 | 157 생산정보 전달(BOM 환원) | CUSTOM | BFF→MES | 결제완료 주문 선택값을 생산용 자재명세(BOM)로 환원해 MES 전달. | ★주문 관문 · MES 규격 확정 필요 · 대형
생산브릿지 | 158 전상품 MES 코드 채번 | CUSTOM | webadmin | 현 라이브 275개 중 16개만 코드(94% 미채번) → 전상품 채번 체계. | 중형
생산브릿지 | 137 파일확인·159 파일명 일관화 | CUSTOM | BFF | 인쇄파일 검수 + 자동 이름변경(품목_사이즈_소재_고객_번호_수량).
상품/가격관리 | 100~108 상품/가격 관리 | 유지 | webadmin | 현 webadmin 유지(등록 주인). Shopby엔 상품번호만 동기화. Shopby 상품등록은 인쇄옵션/파일 미수용. | 결정사항
상품/가격관리 | 108 가격관리 | 유지 | webadmin | 가격엔진이 먹는 가격공식·구성요소·단가표 + 시뮬레이터(현 라이브 자산). | 초대형

## 04_마이그레이션
회원 / 프린팅머니 마이그레이션 설계 (실 이관은 인간 승인 후)
■ 이관 요약 / 권고
회원 — 그대로 옮김 | 아이디·이름·이메일·휴대폰·전화·주소·상호·사업자번호·SMS/마케팅 동의값·등급(매핑)·휴면/탈퇴 상태
회원 — 추가항목 보존 | 대표자명·업태·업종·직업·회사전화·팩스·회사주소1/2 (extraInfo/주소록)
회원 — 못 옮김→대체 | 비밀번호(단방향 해시·호환불가)→재설정. 기본=첫 로그인 이메일 재설정 / 휴대폰만=임시PW 문자 / 소셜=네이버·카카오 전환. 전 회원 1회 재인증 불가피(공지).
회원 — 약관/개인정보 | 사이트 이전=처리방식 변경 → 재동의 또는 사전 고지. 마케팅 동의는 동의일시 원본 없으면 '이관일 기록' 금지(날조·법적위험)→보류+재동의 캠페인.
프린팅머니 — 모델 차이 | 후니=미리 충전하는 선불 잔액 / Shopby 적립금=구매 시 쌓이는 포인트. 단 사용(결제 차감)은 동일.
프린팅머니 — 권고(방안 A) | 회원별 잔액을 Shopby 적립금으로 1건씩 수동 지급(시드)해 이관. 적립금 명칭을 '프린팅머니'로 표시 가능(원문 확인). 향후 새 충전(PG)만 별도 중계서버 보강.
프린팅머니 — 보존 수준 | 현재 잔액만 이관 권고. 과거 거래내역 1:1 재현은 비용·합계 위험→필요 시 옛 사이트 조회로 분리.
■ ★돈 안전장치 (HARD)
• 합계 대사: Σ(옛 회원 잔액)=Σ(옮긴 적립금), 차이 0원이어야 통과. 1원이라도 차이=즉시 중단.
• 전 회원 전수 대조(샘플 부족): 회원별 옛 잔액↔새 잔액 전부 비교(잔액 뒤바뀜 사고 방지).
• 만료 기본값=제한없음: 옛 잔여 유효기간 모르면 소멸 금지(고객 돈 소멸 방지).
• 멱등 키: 같은 작업 두 번 돌려도 중복 지급 0(externalKey).
• 음수 잔액(미수금)은 적립금으로 이관 불가 → 별도 보류·수기 결정.
■ 필드 매핑표 (구 필드 → Shopby)
구분 | 구필드(관찰/추정) | shopby대상 | 변환규칙 | 손실/제약 | 원천확인필요
회원-식별 | user_id(아이디·login.asp/modify.asp) | member.memberId(loginId) | 구 아이디 그대로 memberId로 이행(소문자/허용문자 규칙 검증) | Shopby loginId 문자/길이 규칙 위반 아이디는 정규화 필요(충돌·반려) | loginId 허용규칙 위반 건수·중복 아이디 유무
회원-식별 | user_email(이메일) | member.email | 구 이메일 그대로 | Shopby는 email 형식검증·중복 1계정 가정→중복 이메일 충돌 가능 | 이메일 NULL/중복/형식오류 건수
회원-인증 | user_pwd(비밀번호·단방향 해시) | member.password | ★평문 이행 불가(해시 알고리즘 상이)→비번 이행 안 함·전환전략으로 대체 | 전 회원 재인증 필요(최초 로그인 재설정 or 임시PW 발송) | 구 해시 알고리즘(ASP MD5/SHA1/salt 유무)
회원-기본 | 회원명(○○○ 고객님) | member.memberName | 그대로 |  | 실명/표시명 구분 여부
회원-기본 | user_hp1/2/3(휴대폰 3분할) | member.mobileNo(+mobileCountryCode=82) | 3분할 concat→하이픈 정규화·국가코드 82 기본 | Shopby 본인인증(certificated) 미이행 시 일부 기능 제한 가능 | 인증완료(certificated) 상태 이관 가능 여부
회원-기본 | user_tel1/2/3(일반전화) | member.telephoneNo | 3분할 concat
회원-기본 | check_sms(SMS 수신 라디오) | member.smsAgreed(+smsAgreeYmdt) | Y/N→boolean·동의일시 별도 | 동의일시(smsAgreeYmdt) 화면 미관측→원천 없으면 이관일로 기록(법적 근거 약화) | SMS 동의 원본 일시(smsAgreeYmdt)
회원-기본 | check_email(뉴스레터/마케팅 이메일 수신) | member.directMailAgreed(+directMailAgreeYmdt) | Y/N→boolean | 마케팅 수신동의는 재동의 권고 영역(이관만으로 법적 유효성 보장 못함) | 마케팅 이메일 동의 원본 일시·동의 채널
회원-주소 | user_zip(우편번호) | member.zipCd | 그대로 | 구 5/6자리 우편번호 체계 차이 가능 | 우편번호 자릿수 체계(구 6자리 여부)
회원-주소 | user_addr1(도로명/기본주소) | member.address | 그대로(도로명 기본주소)
회원-주소 | user_addr2(상세주소) | member.address 상세/jibunDetailAddress | 상세주소 매핑 | Shopby 주소 필드 분할(도로명/지번) 구조와 구 분할 불일치 가능
회원-주소 | jibun_addr(지번주소) | member.jibunAddress | 그대로
회원-주소 | user_zone(hidden·도로명코드 추정) | member 주소 부가코드(roadAddressCode 추정) | 매핑 대상 확인 후 결정 | 용도 미상→원천 확인 전 이관 보류 | user_zone 의미(도로명관리번호/행정코드)
회원-사업자 | user_company(상호/회사명) | member.businessName | 그대로(native)
회원-사업자 | user_number1/2/3(사업자등록번호) | member.businessRegistrationNumber | 3분할 concat(10자리) | Shopby 사업자번호 유효성 검증 시 무효번호 반려 가능
회원-사업자 | user_owner(대표자명) | member.extraInfo[대표자명] | extraInfo 추가항목(TEXTBOX) 사전정의 후 적재 | native 미보유→extraInfo 또는 BFF 저장(검색·증빙 연계 제약) | extraInfo 항목 사전 등록 가능 여부
회원-사업자 | user_uptae(업태) | member.extraInfo[업태] | extraInfo 추가항목 | native 미보유→extraInfo/BFF
회원-사업자 | user_upjong(업종) | member.extraInfo[업종] | extraInfo 추가항목 | native 미보유→extraInfo/BFF
회원-사업자 | user_job(직업·select) | member.extraInfo[직업] | select 코드값→라벨 매핑 후 extraInfo | 구 select 코드체계 화면 미수집 | user_job 코드↔라벨 매핑표
회원-주소2 | user_c1zip/c1zone/c1addr1/c1addr2(회사주소1) | member 배송지주소록(shipping-addresses) 1건 | 회사주소를 배송지 주소록 항목으로 적재 | 프로필 단일주소 외 추가주소는 주소록/extraInfo로만 보존 | 회사주소=청구지인지 배송지인지 용도
회원-주소2 | user_c2zip/c2zone/c2addr1/c2addr2(회사주소2/추가배송지) | member 배송지주소록(shipping-addresses) 1건 | 추가배송지로 적재 | 동상
회원-사업자 | user_ctel1/2/3(회사전화) | member.extraInfo[회사전화] 또는 BFF | concat 후 extraInfo | native 미보유
회원-사업자 | user_cfax1/2/3(팩스) | member.extraInfo[팩스] 또는 BFF | concat 후 extraInfo | Shopby native 팩스 없음→extraInfo/BFF
회원-등급 | 회원할인율(%)(대시보드) | member.gradeNo(Shopby memberGrade) | 구 등급/할인율→Shopby 등급번호 매핑(0%=기본등급) | 할인율 자체가 아닌 등급 매핑→등급정책 선확정 필요(OQ-G6) | 구 등급체계(등급명/할인율 구간)·grade_cd 매핑표
회원-상태 | 가입일(추정·화면 미관측) | member 가입일시(registerYmdt) | 원본 가입일 보존(가능 시 bulk/별도 기록) | Shopby가 이관 시점으로 가입일 세팅 시 원본 유실→가입연차/혜택 왜곡 | registerYmdt 보존 가능 여부·원본 가입일 원천
회원-상태 | 휴면상태(추정·법적) | member.dormant(휴면) | 구 휴면여부→Shopby 휴면 전환 | 화면 미관측→원천 휴면플래그 확인 필요 | 1년 미접속 휴면 대상 회원 식별 원천
회원-상태 | 탈퇴상태/탈퇴사유(out.asp) | member.expelled(탈퇴) | 탈퇴회원 이관 정책에 따라 제외 또는 탈퇴상태 이관 | 개인정보 보존기간 경과 탈퇴회원 이관은 법적 리스크 | 탈퇴회원 이관 범위·보존기간 정책
회원-기타 | check_bunho(hidden)/temp_sms/sms_number | (이관 제외) | 인증 임시값→이관 대상 아님 |  | check_bunho 의미
머니-잔액 | 프린팅머니 잔액(money.asp 현재 사용가능 금액) | accumulation 잔액(POST /profile/accumulations 1건) | 회원별 잔액=수동지급 1건으로 시드(externalKey=이관키·사유="구사이트 프린팅머니 이관") | Shopby 적립금=현금성 포인트(사용 동일)·단 충전식 적립 메커니즘 차이는 사용에 무영향 | 회원별 잔액 스냅샷(기준시각)·합계
머니-내역 | 적립/사용/만료 거래내역(원장·내역 비어 미관측) | accumulation 내역(잔액 시드 1건 or 내역 재현) | 내역 보존=잔액만 이행(권고) vs 거래원장 1:1 재현(고비용) | Shopby는 과거 거래일자/사유 임의 backdate 제약→원장 1:1 완전재현 어려움 | 거래원장 스키마(일시/금액/구분/사유/만료일)·보존 의무
머니-만료 | 만료정책(유효기간·소멸) | accumulation 유효기간(1~71개월/제한없음) | 이관 잔액 grant에 유효기간 설정 | 구 잔액의 잔여 유효기간 원천 없으면 정책값 일괄 적용→소멸시점 변동 | 구 프린팅머니 만료규칙(있음/없음)·잔여유효기간
머니-충전 | 머니충전(PG 선불충전) | (이관 범위 외·운영 BFF) | 이관이 아닌 향후 운영=PG결제→POST accumulations BFF | Shopby native 선불충전 부재→커스텀 BFF 필요(이관 스코프 아님)
쿠폰 | 보유 쿠폰+유효기간+사용조건(coupon.asp·참고) | promotion 쿠폰(다운로드/발급) | 프린팅머니와 별개 자산→쿠폰 이관 별도 트랙 | 이관 스코프=회원/머니·쿠폰은 별도 | 쿠폰 보유내역 이관 여부(별도 결정)

## 05_2차3차_로드맵
2차(안정) · 3차(확장) 보완 로드맵
단계 | 분류 | 기능
2차 | 회원 편의 | 휴대폰 인증·비번찾기(3·7)·소셜로그인(145)·회원등급/등급가(146)·휴면처리(147)·사업자정보(26·27)·증빙(25·28)
2차 | 쿠폰/머니 | 프린팅머니/충전(14·15·125)·쿠폰관리(12·13·126~128)
2차 | 상품 옵션 확장 | 코팅·커팅·접지·박·캘린더(39·40·41·44·45)·추가상품(46)·수량별 가격표/견적서(50·51)
2차 | 결제수단 | 가상계좌(148)·네이버페이(149)·세금계산서/팝빌(152)
2차 | 고객센터/게시판/통계 | 공지·FAQ·Q&A·상담(67~73·114~122)·상품/매출통계(129~134)
2차 | 백오피스 | 거래처·원장·미수금(95~99)·후불결제(141)·증빙발급관리(142)
3차 | 온라인 편집기 | Edicus(54·55) — 상품범위 결정 후. 1차에 편집상품 투입 부적절
3차 | 마케팅/후기 | 체험단(19·90·121)·이용후기 메인(89)·마케팅 랜딩 5종(88)
3차 | 수작 브랜드 | 수작 브랜드(82·93·111·113) — 유지 여부 결정 후
3차 | 기타 | 리뷰 사진(18)·서브메인 랜딩(30)·자동쿠폰(156)·수동카드결제(74) 등

## 06_결정필요
결정·확인 필요 사항 (런칭 전 우선순위)
우선순위 | ID | 결정할 것 | 주체
1순위·돈/주문 | OQ-G1 | 가격 전달 방식(A/B/C 중)·견적형 무손실 경로 | 아키텍트+PM
1순위·돈/주문 | OQ-G2 | 주문 직전 즉석옵션(방법 B)이 Shopby 상품심사에 막히는지 | 아키텍트(라이브 확인)
1순위·돈/주문 | OQ-G3 | 정산이 라인가/실결제액 중 무엇을 권위로 | PM+아키텍트
2순위·외부계약 | OQ-G7~G13 | 이니시스 결제·알림톡/SMS·휴대폰 인증·MES 통신규격·파일 검수기준·본인확인·배송권역정책 | PM
3순위·이관 | MQ-1~19 | 비번 해시방식·가입일 보존·휴면/탈퇴 플래그·동의일시·중복이메일 규모·등급체계·사업자수용범위·회사주소 용도·잔액/원장 스키마·만료정책·음수잔액·동결창 | 옛 DB 받은 뒤 확정
4순위·상품/정책 | OQ-G14~G22·I6 | 카테고리 구조·옵션 제약 데이터·온라인 편집기 도입·수작 브랜드 유지·증빙/세금계산서 정책·사업자정보 1차 가입폼 포함 여부·webadmin↔Shopby 동기화 범위 | PM

## 07_근거출처
근거 · 출처 / 실 적용 경계
IA 정본(162기능) | docs/huni/후니프린팅_프로젝트일정관리_통합IA_260616.xlsx (02_IA마스터 144+18=162, 원본 직접 재실측)
Shopby 스펙 | docs/shopby/ (OpenAPI 24종·enterprise). 가격주입 불가(customPrice 등 0건)·옵션 5종 제한(option.mdx:44)·적립금 명칭변경(accumulation-setting.mdx:20)·적립금 지급/차감(profile/accumulations) 원문 확인
라이브 As-Is | _workspace/huni-launch-scope/00_live/ (사이트맵·마이페이지 33기능·견적형 goods.asp/카탈로그형 view.asp·주문테이블 부재)
갭 분석/개발방안 | _workspace/huni-launch-scope/02_gap/ (fit-gap 162행·dev-plan-launch·roadmap·open-questions 22)
마이그레이션 | _workspace/huni-launch-scope/03_migration/ (회원·머니 설계·필드매핑 31·open-questions 24)
독립 교차검증(Codex) | _workspace/huni-launch-scope/04_codex/reconcile.md (합의 8·조사 9·반박 6·디스코핑 5)
게이트 판정 | _workspace/huni-launch-scope/05_gate/gate-verdict.md (L1~L7 GO 조건부)
★ 실 적용 경계
• 이 문서는 설계·명세까지. 다음은 모두 사람 최종 승인 후 각 트랙 위임.
• 위젯 실제 구현 → 위젯 구현 트랙(§6)
• Shopby 연동·가격브리지 실제 구현 → Shopby 연동 트랙(§24)
• DB 적재·회원/머니 실제 이관 → DB 작업 트랙(dbmap)
• webadmin 코드 직접 수정 금지(현 자산 유지)