## 읽는법
후니프린팅 오픈 일정 — 시스템·화면·기능 통합 원장
작성 2026-09-19 · 카드 t51 · 입력 t48(shopby·huni-mall) + t49(webadmin·widget·pagebuilder) + t50(mes·edicus·pitstop)
[가장 먼저] 상태 「완료」는 코드(또는 매뉴얼 원고)에서 그 기능이 실제로 있는 것을 확인했다는 뜻입니다.
라이브 화면에서 눌러 보거나 실주문으로 확인한 것은 0건입니다. 「오픈 시나리오에서 동작한다」로 읽으면 안 됩니다.
scope = in : 이번 오픈의 분모. 작업량·일정 집계는 이 행만 씁니다.
scope = out : 이미 있고 이번 오픈과 인과관계가 없는 사내 선례(예: MES 의 카페24·우커머스 연동). 집계에서 뺍니다.
work_type — 그 기능이 어떤 방식으로 생기는가 (한 행에 한 값)
build 직접 구현 — 상대 시스템 없이 우리가 화면·로직을 만든다
integrate 연동 구현 — 두 시스템을 잇는 코드를 우리가 짠다 (counterpart·direction·owner_side 필수)
config 설정·등록 — 코드 0, 관리화면에서 값만 넣는다
provided 외부 제공 — 우리 작업 0, 확인만
manual 사람 운영 — 검수·응대·수기 전달
「남은 일」은 work_type 이 아니라 status 로 거릅니다 → status ≠ 완료
merged_from 에 값이 있는 행 = 두 레인이 같은 path:line 을 가리켜 한 행으로 합친 연동 행입니다.
연동 행은 두 시스템에 걸치므로 system 과 counterpart 양쪽에서 찾을 수 있어야 합니다.
일정 시트: 날짜를 새로 지어내지 않았습니다. 9/17 원장에 적힌 작업량 하한·선행·순서만 옮겼습니다.
원장 735행 중 하한이 적힌 것은 28행뿐이고 합은 368.5일입니다 —
달력 날짜가 아니라 작업량의 아래쪽 한계이며, 동시 진행분과 대기 시간은 들어 있지 않습니다.
하한이 0 인 단계는 「일이 없다」가 아니라 원장이 아직 산정하지 않았다는 뜻입니다.
미수록 시트: t48 이 넘긴 89건 중 받는 원장에 실재하는 것은 6건뿐이고, 83건은 어느 화면 원장에도 없습니다.
없는 것으로 확인된 것이지 못 찾은 것이 아닙니다. 다만 정말 불필요한 일인지 조사에서 빠진 일인지는 아직 판정하지 않았습니다.
DB 쓰기 0 · 라이브 접속 0 · 날짜 추정 0 · 숫자는 전부 assemble.py / schedule.py 가 계산했습니다.

## 원장
시스템 | 그룹 | 화면ID | 화면명 | 역할 | 기능 | 구분 | 상대시스템 | 방향 | 코드가사는쪽 | 원장행 | 상태 | 분모 | 출처카드 | 병합 | 근거
edicus | 썸네일·미리보기 | EDI-17 | Edicus 미리보기 URL 조회(preview_urls) | 시스템(무인) | 편집 완료 후 썸네일/미리보기 이미지 URL을 받아오는 API — 호출 함수 없음(미사용) | integrate | edicus | webadmin→edicus | webadmin | NEW | 미착수 | in | t50 |  | _workspace/huni-edicus-live/DEV-HANDOFF-260818/edicus-server-api.md 엔드포인트 #9 GET /api/projects/{prjid}/preview_urls — '❌ 미사용'
edicus | 썸네일·미리보기 | EDI-18 | 디자인 목록 썸네일 공개 서빙 | 고객 | 상품별 디자인(후니 자체 등록 디자인 카탈로그, Edicus 산출물 아님) 썸네일을 위젯에 공개 서빙 | build |  |  | webadmin | NEW | 완료 | in | t50 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:6104-6156(api_designs/api_design_image)
edicus | 원고 저장·반환 | EDI-10 | 편집기 프로젝트 상태(project_id) 저장 | 시스템(무인) | create_project 성공 시 project_id를 후니 주문/장바구니에 저장해야 이후 주문확정·미리보기의 키가 된다 | integrate | widget | edicus→widget→webadmin | widget | NEW | 미확인 | in | t50 |  | _workspace/huni-edicus-product-map/02_contract/editor-launch-contract.md §5(콜백 계약 — project-id-created는 [HARD] 저장 필수로 명시되나 저장 구현 코드는 이 저장소에서 미확인)
edicus | 원고 저장·반환 | EDI-11 | Edicus 주문 API(잠정/확정/취소/복제/삭제) | 시스템(무인) | tentative_order/definitive_order/cancel_order/clone_project/delete_project — Edicus Server API 호출 함수는 구현돼 있으나 아무도 부르지 않음(배선 전) | integrate | edicus | webadmin→edicus | webadmin | NEW | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/edicus_lookup.py:319-417(get_project/tentative_order/definitive_order/cancel_order/clone_project/delete_project) · _workspace/huni-edicus-live/DEV-HANDOFF-260818/edicus-server-api.md 엔드포인트표 '⬜ 호출 함수는 있으나 아무도 부르지 않음'
edicus | 원고 저장·반환 | EDI-12 | 편집 디자인 보관함(임시저장→장바구니 이전) | 고객 | 편집 종료 후 결제 전까지 보관(결제금액 제외), 「장바구니로 옮기기」 시 상품·옵션·금액 유지 이전 | build |  |  | widget | STD-MYP-030 | 진행 | in | t50 |  | planrows-edicus.csv row STD-MYP-030: 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 확정 7 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 11
edicus | 원고 저장·반환 | EDI-14 | 편집기 산출물 인쇄용 파일 변환·주문 연결 | 시스템(무인) | 테스트결제 1건의 주문등록 payload에 편집기 결과(템플릿·산출물)가 실려 있는지 확인 | integrate | edicus | edicus→webadmin | webadmin | STD-ART-024 | 진행 | in | t50 |  | planrows-edicus.csv row STD-ART-024: X-WGTF-EDICUS-01 · X-EDX-D8-01 EDICUS Link Manager POD 채널 이중등록
edicus | 원고 저장·반환 | EDI-15 | Edicus Prepress 렌더링 결과 접수파일 등록 | 생산(MES) | 편집기 산출물이 렌더링되어 생산(MES)로 접수되는 경로 — 현행 구현 여부 미실측 | integrate | mes | edicus→mes | mes | STD-MFG-060 | 완료 | in | t50 |  | 직접 확인(TS.BackOffice.Huni 읽기전용): BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.Console.MotionOneInterface/Program.cs:41(콘솔 목적 주석 'MontionOne Render 완료 WebHook 처리'),:107-166(SQS 큐에서 EdicusRenderInfo 수신·DoWebHookJob 호출·처리 성공 시 메시지 삭제),:267(DoWebHookJob 정의) · Common/EdicusRenderInfo.cs(렌더 결과 모델: Output.UserData.OrderId/StoreItemId/EditorItemId, HasRenderOutput) — MotionOne(Edicus) 렌더 완료 웹훅 수신·MES 접수 코드 실재 확인. 썸네일 자동생성은 별도 행 EDI-15b — BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.DesignFileThumbnailCreator/Program.cs:34-51(MAX_INSTANCES 설정 기반 중복실행 방지, 무인 스케줄러). 정정: planrows-edicus.csv row STD-MFG-060(9/17 원장='미실측' — MES 담당자 회신 대기로 기재)은 HuniWeb 저장소만 조사한 결과였음; TS.BackOffice.Huni 직접 조사로 코드 실재를 확인해 완료로 정정함(다른 에이전트 주장이 아니라 이 에이전트가 path:line을 직접 읽어 확인).
edicus | 원고 저장·반환 | EDI-15b | MES 접수파일 썸네일 자동생성 | 시스템(무인) | 렌더 완료 접수파일에서 썸네일을 무인 스케줄러가 자동 생성(중복실행 방지 MAX_INSTANCES 가드) | integrate | edicus | edicus→mes | mes | STD-MFG-061 | 완료 | in | t50 |  | 직접 확인(TS.BackOffice.Huni 읽기전용): BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.DesignFileThumbnailCreator/Program.cs:34-51(동시 실행 개수 제한 주석 '스케줄러 무인자 경로만' · MAX_INSTANCES 설정 기본값 3 · 초과분 즉시 종료) · ThumbnailService.cs:33(class ThumbnailService)
edicus | 원고 저장·반환 | EDI-16 | 편집기 상품 수정요청·수정완료 왕복 | 고객 | 편집 완료 후 수정요청이 필요할 때의 흐름 — 시스템 미구현, Plan B로 전화/문자 수기 처리 예정 | manual |  |  |  | STD-MFG-064 | 미착수 | in | t50 |  | planrows-edicus.csv row STD-MFG-064: 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.1 case3 · auto-vs-human §2.2 #37·#38 편집기 수정요청/수정완료 왕복 미구현
edicus | 원고 저장·반환 | EDI-23 | Edicus 서버 토큰 발급 본문 불일치(참조코드 결함) | 시스템(무인) | (참조코드) HuniEditorSDK/EdicusEditor/MobileEditor/VdpEditor가 uid 없이 POST해 auth 라우트 400 위험 — 참조코드의 기록된 결함, 운영 영향은 미확인 | provided | edicus |  | 외부 | NEW | 미확인 | out | t50 |  | [오픈분모밖] EDI-22와 동일 근거 — docs/edicus.man 참조코드 한정 결함이며 운영 huni-skin-shopby 재현 여부 미확인(참조자료, 이번 오픈 분모 밖) — _workspace/huni-edicus-codemap/02_codemap/hooks-and-edicus-wiring.md §5-1: 'auth/route.ts는 uid 필수인데 HuniEditorSDK._fetchToken 등은 body 없이 POST' — docs/edicus.man 참조코드 한정, 운영 huni-skin-shopby 재현 여부 미확인
edicus | 템플릿·상품 매핑 | EDI-01 | 상품별 Edicus 템플릿 연결(webadmin admin/edicus-template-md/) | 운영자(CS·상품) | 완제품×옵션조합 데카르트곱 그리드에서 PSCode/템플릿URI 등록·조회·삭제 | build |  |  | webadmin | NEW | 완료 | in | t50 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:41-50 · catalog/edicus_views.py:475-928(edicus_template_md/edicus_meta/edicus_dims_save/edicus_grid_save/edicus_clear)
edicus | 템플릿·상품 매핑 | EDI-02 | Edicus 연결 구멍(gap) 진단 배지 | 운영자(CS·상품) | 옵션조합 데카르트곱 대비 미등록 조합 수를 상품별로 산출해 배지 표시(?gaps=1 비동기 분리) | build |  |  | webadmin | NEW | 완료 | in | t50 |  | catalog/edicus_views.py:327-432(gap_report) · :475-485(edicus_template_md ?gaps=1)
edicus | 템플릿·상품 매핑 | EDI-03 | 디자인 관리(webadmin admin/design-md/) | 운영자(CS·상품) | 상품별 디자인(썸네일·PSCode·tmpl_uri·고정사양·태그·표시순서) 등록·수정·삭제(팝업 단위 upsert) | build |  |  | webadmin | NEW | 완료 | in | t50 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:122-130 · catalog/design_views.py:47-224(design_md/design_list/design_presign/design_save/design_delete)
edicus | 템플릿·상품 매핑 | EDI-20 | EDICUS Manager(외부 원장) — prodCode/sizeCode/템플릿 정의 | 시스템(무인) | EDICUS 자체 콘솔에서 상품·사이즈·디자인 템플릿(원천 리소스)을 정의 — 완전히 외부 제공, 후니 상품코드 칸 없음 | provided | edicus |  | edicus | NEW | 완료 | in | t50 |  | _workspace/huni-edicus-product-map/01_edicus/manager-findings.md §2(EDICUS Manager=원장·AngularJS) · screenshots/10-edicus-manager-home.png(gstack 읽기전용 실측)
edicus | 템플릿·상품 매핑 | EDI-21 | Edicus Link Manager(POD 자동화 SaaS) — 별개 계정·상품체계 | 관리자 | 네이버 스마트스토어 주문→편집링크 발송→생산파일 자동화. 후니 webadmin/위젯 라이브 DB와 연결 없음(범위 확인용 기록) | provided | edicus |  | 외부 | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] 후니 webadmin/위젯 경로와 무관(별개 SaaS·별개 계정·스마트스토어 상품체계, 직접 gstack 실측) — _workspace/huni-edicus-product-map/01_edicus/manager-findings.md §1(Link Manager=POD 자동화 SaaS, 후니 prd_cd 칸 없음·스마트스토어 상품체계·hunip 계정, gstack 읽기전용 실측 260713)
edicus | 편집 캔버스 | EDI-08 | Edicus 에디터 캔버스(SDK iframe) | 고객 | 고객이 실제로 디자인을 꾸미는 화면 — Edicus가 그대로 제공 | provided | edicus |  | edicus | STD-ART-022 | 완료 | in | t50 |  | STD-ART-022 evidence: https://huni-admin.printly.co.kr/admin/edicus-template-md/@2026-09-16 21:28(라이브 작동 확인) · _workspace/huni-edicus-product-map/02_contract/editor-launch-contract.md §0(기동 3요소 ps_code/template_uri/token)
edicus | 편집 캔버스 | EDI-09 | 편집기 토큰 만료 재발급(request-user-token) | 시스템(무인) | 편집 중 Edicus가 request-user-token 이벤트를 보내면 서버가 재발급해 post_to_editor로 주입 | integrate | edicus | edicus→webadmin→widget | widget | NEW | 미확인 | in | t50 |  | _workspace/huni-edicus-product-map/02_contract/editor-launch-contract.md §2(토큰 만료 재발급 계약 명시) · 03_mapping/editor-yn-drift.md 참조 — 구현 코드는 이 저장소에서 미확인
edicus | 편집 캔버스 | EDI-22 | useEdicus/useHuniEditor 훅(SDK 통합 참조코드) | 시스템(무인) | EdicusClient 생명주기 React 통합·create_project/open_project/postToEditor 배선 — docs/edicus.man은 별도 참조 프로젝트(운영 huni-skin-shopby 아님) | provided | edicus |  | 외부 | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] docs/edicus.man(edicus-man)은 별도 참조/데모 리포지토리 — README.md에 자체 SaaS로 소개되며 운영 위젯(huni-skin-shopby, 이 저장소 밖)과 별개 코드베이스. 이번 오픈은 huni-skin-shopby 코드로 진행되므로 이 참조코드 자체는 오픈 분모 밖(참고자료) — docs/edicus.man/src/hooks/useEdicus.ts:65-183 · useHuniEditor.ts:19-137 · docs/edicus.man/README.md 1-13행('웹-투-프린트 SaaS 플랫폼', package.json name=edicus-man) — 참조용, 운영 위젯(huni-skin-shopby, 이 저장소 밖)과는 별개 리포지토리
edicus | 편집기 진입 | EDI-04 | 옵션조합→PSCode/템플릿 서버 해석(POST /api/w/v1/editor/resolve) | 시스템(무인) | 고객이 고른 옵션조합(또는 선택 디자인)을 어느 PSCode·템플릿URI로 열지 서버가 결정 | build |  |  | webadmin | STD-ART-030 | 완료 | in | t50 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:5758-5789(api_editor_resolve) · catalog/edicus_lookup.py:165-200(resolve)
edicus | 편집기 진입 | EDI-05 | 디자인 우선 편집기 해석(dsn_cd 경로) | 시스템(무인) | 디자인을 고르고 들어온 경우 그 디자인의 PSCode/URI로 직결(옵션조합 매핑 조회 생략, 1디자인 1사이즈 확정) | build |  |  | webadmin | NEW | 완료 | in | t50 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:5770-5776 · catalog/designs.py(get_for_order — 파일 상단 주석 '편집기 해석(edicus 우선순위)')
edicus | 편집기 진입 | EDI-06 | Edicus 사용자토큰 대리발급(POST /api/w/v1/editor/token) | 시스템(무인) | webadmin이 비밀 API키로 Edicus 서버에 토큰 요청 후 사용자토큰만 위젯에 전달(비밀키 노출 차단) | integrate | edicus | webadmin→edicus | webadmin | STD-ART-022 | 완료 | in | t50 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:5803-5832(api_editor_token) · catalog/edicus_lookup.py:245-287(issue_token) · _workspace/huni-edicus-product-map/02_contract/editor-launch-contract.md §2(토큰 흐름·서버전용경계)
edicus | 편집기 진입 | EDI-07 | 위젯→webadmin 편집기 진입 요청(버튼 클릭) | 고객 | 위젯 화면에서 「에디터로 편집하기」를 눌러 resolve/token 두 API를 순차 호출해 에디터를 띄운다 | integrate | webadmin | widget→webadmin | widget | STD-ART-021 | 진행 | in | t50 |  | planrows-edicus.csv row STD-ART-021: raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:274,275 · catalog/edicus_lookup.py:214-260(webadmin측 done) — 그러나 SB-020 stub: huni-skin-shopby/src/components/product/configurator-actions.tsx:170-176 onClick 없음(데드버튼, 이 저장소 범위 밖·재확인 불가)
edicus | 편집기 진입 | EDI-19 | 신규몰(위젯) 디자인 목록 API 소비 | 고객 | webadmin 등록분 디자인 목록을 위젯이 불러와 화면에 렌더 — 위젯측 소비 코드 미확인 | integrate | webadmin | widget→webadmin | widget | STD-CAT-036 | 미착수 | in | t50 |  | planrows-edicus.csv row STD-CAT-036: 'webadmin 에 디자인 1건을 등록한 뒤 신규몰 디자인 목록을 새로고침해 그 디자인이 보이면 완료' — 상태 미착수(9/17 원장 기준, webadmin측 API는 EDI-18에서 완료 확인됐으나 위젯 소비측 코드는 이 저장소 범위 밖)
huni-mall | 고객지원 | MALL-FAQ | 자주묻는질문(라우트 부재) | 고객 | 공지사항·FAQ 열람 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-018 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/notice/page.tsx:1-27 · src/lib/api/server/board.ts:1 (공지 done) — FAQ 라우트 부재(SB-056 absent)
huni-mall | 고객지원 | MALL-FAQ | 자주묻는질문(라우트 부재) | 고객 | 자주묻는질문(FAQ) 고객 화면 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-INF-006 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/faq 404 @ 2026-09-16 21:27
huni-mall | 고객지원 | MALL-GUIDE | 이용가이드(/guide) | 고객 | 가이드북 고객 화면(작업 유의사항 11종) | build |  |  |  | STD-INF-007 | 진행 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/guide @ 2026-09-16 21:27
huni-mall | 고객지원 | MALL-GUIDE | 이용가이드(/guide) | 고객 | 인쇄 가이드 콘텐츠(11종) | build |  |  |  | STD-CAT-019 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/guide-data.ts:41-50,158-202
huni-mall | 고객지원 | MALL-GUIDE | 이용가이드(/guide) | 고객 | 템플릿/샘플 다운로드 제공 | build |  |  |  | STD-CAT-020 | 미확인 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:280,283,285,287,288 (가이드파일 조회) · :72-87 (업로드/관리)
huni-mall | 고객지원 | MALL-INQUIRY | 1:1·상담 문의(미구현) | 고객 | 인쇄 불량 접수(사진 첨부) | build |  |  |  | STD-CLM-014 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-04 클레임/불량
huni-mall | 고객지원 | MALL-INQUIRY | 1:1·상담 문의(미구현) | 고객 | 1:1 문의 등록·답변 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-016 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/app/(main) 하위 inquiry/qna 라우트 부재 (SB-056 absent)
huni-mall | 고객지원 | MALL-INQUIRY | 1:1·상담 문의(미구현) | 고객 | 기업인쇄 상담 접수 | build |  |  |  | STD-CLM-019 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby src/app/(main) 하위 inquiry 라우트 부재 (SB-056 absent)
huni-mall | 고객지원 | MALL-INQUIRY | 1:1·상담 문의(미구현) | 고객 | 디자인 상담 접수 | build |  |  |  | STD-CLM-020 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby src/app/(main) 하위 inquiry 라우트 부재 (SB-056 absent)
huni-mall | 고객지원 | MALL-NOTICE | 공지사항(/notice · /notice/[articleNo]) | 고객 | 공지사항 고객 화면(목록·상세) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-INF-005 | 진행 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/notice @ 2026-09-16 21:27
huni-mall | 고객지원 | MALL-NOTICE | 공지사항(/notice · /notice/[articleNo]) | 고객 | 뉴스·소식 공간 신설(갤러리형/게시판형/커뮤니티형 중 택1 + 메뉴명) | build |  |  |  | STD-INF-012 | 미착수 | in | t48 |  | 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 5 · ④ 완료 기준
huni-mall | 고객지원 | MALL-QNA | 상품 Q&A(미구현) | 고객 | 상품 Q&A 게시 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-013 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/app/(main) 하위 inquiry/qna 라우트 부재 (SB-056 absent)
huni-mall | 고객지원 | MALL-QNA | 상품 Q&A(미구현) | 고객 | 상품 Q&A 등록·답변 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-017 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/app/(main) 하위 inquiry/qna 라우트 부재 (SB-056 absent)
huni-mall | 고객지원 | MALL-REVIEWS | 이용후기 메인(미구현) | 고객 | 이용후기 메인(전체 리뷰 모아보기) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PRM-016 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ACCOUNT | 계정정보(/mypage/account) | 고객 | 회원정보 수정(비밀번호 재확인) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-015 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:42
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ACCOUNT | 계정정보(/mypage/account) | 고객 | 비밀번호 변경 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-016 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:42
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ACCOUNT | 계정정보(/mypage/account) | 고객 | 마케팅 수신동의 관리 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PRM-014 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup@2026-09-16 21:27
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ADDRESS | 배송지 관리(/mypage/address) | 고객 | 배송지 주소록 관리 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-016 | 진행 | in | t48 |  | SB-048 done — huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-shipping-address.ts:65-125 · SB-028 src/components/checkout/address-modal.tsx:1
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ADDRESS | 배송지 관리(/mypage/address) | 고객 | 배송지 변경/추가 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-SHP-015 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-shipping-address.ts:65-125 (CRUD·기본배송지)
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-CHARGE | 프린트머니 충전(/mypage/point/charge) | 고객 | 프린팅머니 충전(PG 결제→적립 전환) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-007 | 진행 | in | t48 |  | SB-051 stub — huni-skin-shopby/src/components/mypage/point-section.tsx:11-14 → src/lib/legacy-data/hooks.ts:423-432 (no-op)
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-CHARGE | 프린트머니 충전(/mypage/point/charge) | 고객 | 프린트머니 구현 M2 — 스킨 충전 화면 배선(useChargePoint → 충전권 주문서) | integrate | webadmin | huni-mall→webadmin | huni-mall | STD-MYP-044 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:290
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-COUPON | 쿠폰(/mypage/coupon · /register) | 고객 | 보유 쿠폰 목록 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-010 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-coupons.ts:71
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-COUPON | 쿠폰(/mypage/coupon · /register) | 고객 | 쿠폰 번호 등록 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-011 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-coupons.ts:71
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 증빙서류 발급내역 조회 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-014 | 미착수 | in | t48 |  | SB-053 stub — huni-skin-shopby/src/components/mypage/document-section.tsx:1-6 (정적 표 UI·API 호출 0) · D-18 endpoint='(호출 지점 없음)'
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 현금영수증 정보 관리 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-015 | 미착수 | in | t48 |  | SB-053 stub — document-section.tsx:1-6 · D-18 호출 지점 없음
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 사업자정보 목록 | build |  |  |  | STD-MYP-020 | 미착수 | in | t48 |  | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 사업자정보 등록(쓰기) | build |  |  |  | STD-MYP-021 | 미착수 | in | t48 |  | https://www.huniprinting.com/mypage/tax01.asp @ 2026-09-16 21:33
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 증빙 신청 탭 3개(신청 가능 / 신청 완료 / 신용카드 결제) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-034 | 미착수 | in | t48 |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 3
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 현금 결제 건만 신청 대상 — 세금계산서·현금영수증 중 택1 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-035 | 미착수 | in | t48 |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 4
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 카드 결제 건·발행 완료 건은 목록에 보이되 비활성+사유 표시 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-036 | 미착수 | in | t48 |  | 후니정기미팅 정리260915.html §증빙서류 · 확정 5
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 현금영수증 발급 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-015 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/components/mypage/document-section.tsx:1-6 (정적 표 UI만·API 호출 없음 = stub) · X-TAXDOC-01 팝빌 연동 미결
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 세금계산서 발급 신청·내역 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-016 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/components/mypage/document-section.tsx:1-6 (stub)
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 사업자정보 등록·관리 | build |  |  |  | STD-PAY-017 | 미착수 | in | t48 |  | F-026/027·SCOPE-026/027·IA-026/027 사업자정보 목록·등록 PARTIAL·미착수 ¦¦ [t48 교정] S1-skin/api-wiring.csv D4 「사업자정보 보관·재사용」 wired=N(validations/checkout.ts:35-43 스키마만) 실사
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-DOCUMENT | 증빙서류(/mypage/document) | 고객 | 거래명세서 출력 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-018 | 미착수 | in | t48 |  | F-142/SCOPE-142/IA-142 증빙서류발급 관리 PARTIAL·미착수 ¦¦ [t48 교정] S1-skin/api-wiring.csv D4 「증빙서류 신청·발급 목록」 stub·없음(document-section.tsx:41-51) 실사
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-INQUIRY | 내 문의·Q&A 조회(미구현) | 고객 | 내 상품Q&A/1:1문의 조회 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-013 | 미착수 | in | t48 |  | SB-056 absent — huni-skin-shopby/src/app/(main) 하위 inquiry/qna 라우트 부재
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 주문 전체 취소 신청 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-001 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-*
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 옵션 부분 취소 신청 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-002 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-*
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 제작 착수 후 취소 제한·협의 안내 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-004 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/operations.md#OPS-01 케이스별 협의
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 반품 신청(단일·복수) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-005 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-*
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 교환 신청(출고 전/후) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-006 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-*
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 환불 예상금액 계산 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-007 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-*
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 환불계좌 등록·수정 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-008 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-*
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 클레임 철회 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-009 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-*
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 클레임 사유 분류 선택(12종) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-010 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.2 claimReasonType
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 주문 상세 조회(사양·파일·상태) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-002 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84 (목록/상세)
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 편집상품 미리보기 | integrate | edicus | huni-mall→edicus | huni-mall | STD-MYP-003 | 미착수 | in | t48 |  | SB-020 stub — huni-skin-shopby/src/components/product/configurator-actions.tsx:170-176 (onClick 없음)
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 주문 상태 머신 전이 표시(결제완료→상품준비→배송준비→배송중→배송완료→구매확정) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-023 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84,354 · X-DEC-MIRROR-01 샵바이→후니 상태 미러 채널 미확인
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 인쇄 공정 단계 상태 노출(검판·출력·후가공) | integrate | webadmin | huni-mall→webadmin | huni-mall | STD-ORD-024 | 미착수 | in | t48 |  | SCOPE-162 주문/주문상세 런타임 그릇 구축 PARTIAL·미착수
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 구매확정(고객·자동) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-025 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §3 confirm
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 고객 배송 조회(택배사 추적) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-SHP-014 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84,354
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDER | 주문 상세(/mypage/orders/[orderNo]) | 고객 | 택배사 배송추적 연동 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-SYS-014 | 진행 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §2.1 deliveryCompanyType · L4 사유: 택배사 연동·송장·배송추적 경로 미확인. L2 연계서비스 18건에도 택배사 없음.
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDERS | 주문 목록(/mypage/orders) | 고객 | 클레임 목록·상세 조회 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-012 | 미착수 | in | t48 |  | X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01 클레임 상태머신 미폐합 — 수거진행 중간상태 누락·입금대기/교환대기/환불완료 전이 미정의
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDERS | 주문 목록(/mypage/orders) | 고객 | 주문 목록 조회 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-001 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDERS | 주문 목록(/mypage/orders) | 고객 | 주문 상태 조회(회원) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-021 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-my-orders.ts:84,354
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-ORDERS | 주문 목록(/mypage/orders) | 고객 | 재주문(동일 사양 반복) | build |  |  |  | STD-ORD-026 | 미착수 | in | t48 |  | F-011/SCOPE-011/IA-011 옵션보관함 CUSTOM·미착수
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-POINT | 적립금·프린트머니 잔액(/mypage/point) | 고객 | 프린팅머니 잔액·내역 조회 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-006 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-points.ts:22
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-REVIEW | 리뷰(/mypage/review · /write · /[reviewId]) | 고객 | 내 리뷰 작성·조회 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-012 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-review-write.ts:38 · use-my-reviews.ts:84
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MY-WITHDRAW | 회원탈퇴(/mypage/withdraw) | 고객 | 회원탈퇴 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-017 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:112 · src/components/mypage/withdraw-section.tsx:4
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MYPAGE | 마이페이지 메인(/mypage) | 고객 | 마이페이지 메인 대시보드(주문요약·프린팅머니·쿠폰 한눈에) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-017 | 진행 | in | t48 |  | L3/legacy-normalized.json#F-029,IA-029,SCOPE-029 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:30 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A30:K30 · L2/as-is-inventory.csv#SB-044 huni-skin-shopby/src/components/mypage/dashboard-section.tsx:17-59
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MYPAGE | 마이페이지 메인(/mypage) | 고객 | 마이페이지 서브메인(기능군 랜딩) 화면 | build |  |  |  | STD-MYP-018 | 진행 | in | t48 |  | L3/legacy-normalized.json#F-030,IA-030,SCOPE-030 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:31 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A31:K31 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby/src/app/(main)/mypage/page.tsx:10 DashboardSection · layout.tsx (중첩 라우트 전환)
huni-mall | 마이페이지 | MALL-MYPAGE | 마이페이지 메인(/mypage) | 고객 | 마이페이지 통합 검색결과 LIST 화면 | build |  |  |  | STD-MYP-019 | 미착수 | in | t48 |  | L3/legacy-normalized.json#F-031,IA-031,SCOPE-031 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:32 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A32:K32 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 전수 grep 'mypage.*search' 0건(260902) — 마이페이지 통합 검색 라우트 없음
huni-mall | 마이페이지 | MALL-STORAGE | 옵션·편집 디자인 보관함(미구현) | 고객 | 옵션보관함 저장/불러오기 | build |  |  |  | STD-MYP-004 | 미착수 | in | t48 |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src/components/cart/cart-page.tsx:6 ('shopby 장바구니에는 보관함(draft) 개념이 없어 단일 목록으로 렌더')
huni-mall | 마이페이지 | MALL-STORAGE | 옵션·편집 디자인 보관함(미구현) | 고객 | 보관 기간 정책 적용·만료 처리 | build |  |  |  | STD-MYP-005 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/mypage.md#MYP-01 3개월 권장 · L4 사유: new — 보관 만료 정책은 화면이 아니라 배치 규칙이라 legacy 화면 분모에 수록된 적 없음. 근거 print-kb/mypage.md(ia.md 오염 아님).
huni-mall | 마이페이지 | MALL-STORAGE | 옵션·편집 디자인 보관함(미구현) | 고객 | 편집 디자인 보관함 — 편집 종료 후 보관, 장바구니 담기 전까지 수정 가능 | integrate | edicus | huni-mall→edicus | huni-mall | STD-MYP-030 | 미착수 | in | t48 |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 7 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 11 · ④ 완료 기준 ¦¦ [t48 교정] S1-skin/api-wiring.csv D2 「옵션보관함」 라우트 없음·wired=N 실사
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 교환·반품 안내 문구(정적) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t48 |  | S1-skin/api-wiring.csv D3 「교환/반품 안내 문구(정적)」 작동 · 원장 대응 행 없음(NEW)
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 상품 상세페이지 본문(이미지·설명 블록) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-007 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/product/[slug]/page.tsx:42-47 · :51-56 · src/components/product/product-sections.tsx:1
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 동일 계열 상품 분기 안내(일반명함/고급지명함/부분UV명함 등) | build |  |  |  | STD-CAT-008 | 미착수 | in | t48 |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §A-0 레드프린팅 상품 분할 전략
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 후가공 용어 설명 툴팁(도무송·오시·형압·귀돌이) | build |  |  |  | STD-CAT-009 | 미착수 | in | t48 |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §E-4 3사 용어 불일치
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 재단사이즈 vs 작업사이즈 설명 가이드 | build |  |  |  | STD-CAT-010 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124@2026-09-16 21:29
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 상품별 제작 소요일/출고 기준 안내 | build |  |  |  | STD-CAT-011 | 미착수 | in | t48 |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §C-6 출고 옵션
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 재작업 불가 사항 고지(폰트 아웃라인 등) | build |  |  |  | STD-CAT-012 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/guide-data.ts:41-50,158-202 (대부분 '준비중' 스텁)
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 상품 리뷰 목록·평점 노출 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-014 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124@2026-09-16 21:34
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 사진 리뷰 갤러리 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-015 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-product-reviews.ts:41 (목록만)
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 관련상품/함께 주문한 상품 추천 | build |  |  |  | STD-CAT-016 | 미착수 | in | t48 |  | print-quote/04_design/ia.md §2.1 리스팅 파생
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 찜/관심상품 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-018 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/mypage.md 파생
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 메뉴 슬러그형 목업 상세(/product/calendar 등) 잔존 — 「(44 Reviews)」·더미 옵션 | build |  |  |  | STD-CAT-029 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/calendar @ 2026-09-16 21:27
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 상세페이지 탭 6종 자동 등록(디자인가이드·디자인보기 포함) | integrate | webadmin | huni-mall→webadmin | huni-mall | STD-CAT-034 | 진행 | in | t48 |  | 후니정기미팅 정리260915.html §디자인 상품·편집기·보관함 · 확정 3 / 후니-오픈잔여작업-실무진안내_260909.html §항목 2 · ④ 완료 기준 ¦¦ [t48 교정] S1-skin/api-wiring.csv A5 「상품 상세 콘텐츠 탭」 wired=Y·부분(product-sections.tsx:32-40) 실사
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 디자인 의뢰하기(주문 흐름 내) | build |  |  |  | STD-CLM-021 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 규격 가이드 모달(사이즈 안내 팝업) | build |  |  |  | STD-OPT-057 | 미착수 | in | t48 |  | L3/legacy-normalized.json#IA-057,SCOPE-057 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A58:K58 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 에 규격 가이드 모달 컴포넌트 grep 0건 · guide-data.ts:90 은 가이드 문서(모달 아님)
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 주문가능 자재(용지) 목록 모달 | build |  |  |  | STD-OPT-058 | 미착수 | in | t48 |  | L3/legacy-normalized.json#F-059,IA-059,SCOPE-059 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:60 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A60:K60 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 에 「주문가능 자재(용지) 목록 모달」 컴포넌트 grep 0건 · guide-data.ts:161,170 은 가이드 문서
huni-mall | 상품상세 | MALL-PDP | 상품 상세(/product/[slug]) | 고객 | 장바구니 담기(인쇄옵션+파일 동반) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-001 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124@2026-09-16 21:29
huni-mall | 상품탐색 | MALL-LANDING | 상품군 전용 랜딩(미구현) | 고객 | 상품군 전용 랜딩(출력/책자/실사/패키지/굿즈) | build |  |  |  | STD-CAT-003 | 미착수 | in | t48 |  | F-088/SCOPE-088/IA-088 랜딩페이지 5종(종이·제본·캘린더·파우치·스티커) 미착수
huni-mall | 상품탐색 | MALL-SEARCH | 검색 결과(/search) | 고객 | 상품명 통합검색 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-004 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/search?q=스티커@2026-09-16 21:26
huni-mall | 상품탐색 | MALL-SEARCH | 검색 결과(/search) | 고객 | 종이/소재명 기준 검색(아트지·스노우지 등) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-005 | 미착수 | in | t48 |  | SCOPE-154 상품 검색·필터 엔진 PARTIAL
huni-mall | 상품탐색 | MALL-SHOP | 카테고리 목록(/shop · /shop/[categoryNo]) | 고객 | 카테고리별 상품 리스팅(정렬·페이징) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-002 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/server/catalog.ts:5 · src/components/shop/shop-list.tsx:18-24
huni-mall | 상품탐색 | MALL-SHOP | 카테고리 목록(/shop · /shop/[categoryNo]) | 고객 | 품절/판매중지 상품 표시 및 대체 안내 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-022 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.2 OUT_OF_STOCK
huni-mall | 상품탐색 | MALL-SHOP | 카테고리 목록(/shop · /shop/[categoryNo]) | 고객 | 목록·검색 시작가를 webadmin `GET /api/w/v1/catalog`(게시 위젯+시작가) 로 이관 — 「10원~」 더미 대체 개발안 | integrate | webadmin | huni-mall→webadmin | huni-mall | STD-CAT-043 | 미착수 | in | t48 |  | SPEC-TAKEOVER-001 spec.md D-2 ① · huni-skin-shopby/src/lib/api/server/catalog.ts(shopby salePrice 사용)
huni-mall | 서버·배포 | MALL-REPO | 스킨 저장소 문서 | 관리자 | 저장소 문서 stale 정비 — docs/api/README 「코드는 아직 backend API 기준」·frontend README 「서버 확정 시 기입」·연동 현황 보고서(9/2) 갱신 | build |  |  |  | STD-INF-013 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/docs/api/README.md:16-17 · docs/api/frontend/README.md:5-7 · artifacts/shopby-integration-status-report.md:6(2026-09-02 기준)
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 관리자 | Lightsail 컨테이너 서비스 + ECR 레포 `huni-skin` + Secrets Manager `huni/dev/skin-runtime-env` 프로비저닝 | config |  |  |  | F4-1 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:78
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 관리자 | `deploy.yml` 스킨판 작성(webadmin 것을 본떠 OIDC→ECR→push-container-image→env 조립→deployment) + 헬스체크 경로 결정(`/` 또는 신설 `/api/health`) | build |  |  |  | F4-2 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:79
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 관리자 | env 이관 — `.env.example` 기준 필수: `AUTH_SECRET`·`NEXTAUTH_URL`·`AUTH_GOOGLE/NAVER/KAKAO_ID+SECRET`(6)·`DATABASE_URL`·`PRINTLY_DB_URL`(→webapp)·`PRINTLY_WORKSPACE_I | build |  |  |  | F4-3 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:80
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 관리자 | `DATABASE_URL`(Prisma) 목적지 결정: Lightsail PG `webapp` 로 합칠지 별도 DB 로 갈지 → `migrator` 스테이지 1회 실행(`pgcrypto`·`citext` 확장 필요) | build |  |  |  | F4-4 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:81
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 관리자 | DNS `shopby.huniprinting.co.kr` → Lightsail 스킨 + 인증서 · `NEXTAUTH_URL=https://shopby.huniprinting.co.kr` 고정 | build |  |  |  | F4-5 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:82
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 관리자 | vercel.app 리다이렉트: 코드에 없음(§1 마지막 행). Vercel 대시보드 리다이렉트·도메인 설정을 PM 이 확인해 이관 여부 결정 | config |  |  |  | F4-7 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:84
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 관리자 | Vercel 프로젝트 정지(오픈 테스트 통과 후) | config |  |  |  | F4-8 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:85
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 시스템(무인) | 서버 API 프록시 무인증(/api/shopby/*) 정리 | build |  |  |  | NEW | 진행 | in | t48 |  | S1-skin/api-wiring.csv E2 「서버 API 프록시 무인증」 부분 · 원장 대응 행 없음(NEW)
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 시스템(무인) | handoff/verify 재검증 호출 | integrate | webadmin | huni-mall→webadmin | huni-mall | NEW | 미착수 | in | t48 |  | S1-skin/api-wiring.csv C1 「handoff/verify 재검증」 호출 0건 · 원장 대응 행 없음(NEW)
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 시스템(무인) | 주문 생성 직후 후니 주문등록 S2S 호출(order/register) | integrate | webadmin | huni-mall→webadmin | huni-mall | STD-ORD-030 | 미착수 | in | t48 |  | L0/M2/interface-6.md I-4 · L0/N3/ARCHITECTURE-v2.md §10 A-15 (cart/* 미채택 · order/register 미호출) · L0/M2/contract-c2-shopby.md:396 저장소 전체 grep 결과 `order/register`·`X-Huni-Server-Key` 0건 · 수신측은 raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:267 에 이미 있다
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 시스템(무인) | 결제 금액 위변조 검증(서버 재계산 대조) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-013 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/widget-order.ts:26-35 (10원×orderCnt 적재 — 견적가 우회 적재) · X-PRICE-BRIDGE-01 동적 계산가 무손실 환원 경로 미확정
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 시스템(무인) | 커머스 플랫폼 API 인증·토큰 관리 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-SYS-007 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/product/136578124@2026-09-16 21:29
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 시스템(무인) | 보호 라우트 리다이렉트가 vercel.app 도메인으로 튐(마이페이지·/admin) | build |  |  |  | STD-SYS-024 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/mypage → https://huni-skin-shopby.vercel.app/login?callbackUrl=%2Fmypage @ 2026-09-16 21:27
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 관리자 | 쇼핑몰 도메인·SNS 콜백 URL 정합(shopby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.com / shoby.huniprinting.co.kr) | build |  |  |  | STD-SYS-036 | 미착수 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — PC 웹 도메인 https://shopby.huniprinting.com/ · 모바일 웹 https://shoby.huniprinting.com · SNS 콜백 PC https://shoby.huniprinting.co.kr/callback/auth-callback · 실제 신규몰(p1)=https://shopby.huniprinting.co.kr/ (R/R1d/evidence/20-mall-list.txt·24-mall-modification.txt)
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 시스템(무인) | 후니 위젯 서버키 헤더(X-Huni-Server-Key) 전송 배선 — 제공자가 WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED 를 켜면 재견적이 403 | integrate | webadmin | huni-mall→webadmin | huni-mall | STD-SYS-045 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src grep `X-Huni-Server-Key` 0곳 · huni-skin-next/src/lib/printly/server-key.ts(포크 구현·commit 6231dc4) · SPEC-TAKEOVER-001 spec.md:43·D-4
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 시스템(무인) | Railway `vc_v_product_detail_tabs` 직접 SELECT — pg.Pool 타임아웃 없음·DDL 소유자 미정(계약 협상) | integrate | webadmin | huni-mall→webadmin | huni-mall | STD-SYS-049 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/printly/publications.ts:48-56 Pool 옵션 없음·84-85 SELECT · SPEC-TAKEOVER-001 D-2 · 포크 M5(commit 5366dac) 타임아웃 적용
huni-mall | 서버·배포 | MALL-SERVER | 스킨 서버 계층(env·프록시·배포·도메인) | 관리자 | 환경변수 정합 — 코드 참조 vs .env.example vs vercel-env-push.sh 불일치(HUNI_WIDGET_SITE_KEY·SHOPBY_NOTICE_BOARD_NO 예시 누락 · DEMO_AUTH_* 미사용 · GRAPHQL 2종 잔존) | build |  |  |  | STD-SYS-052 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/.env.example(21키) · scripts/vercel-env-push.sh(GRAPHQL_BRIDGE_SECRET·NEXT_PUBLIC_GRAPHQL_ENDPOINT) · src/lib/api/server/board.ts:14 · 포크 t10 commit 8ff573a
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 장바구니 조회 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-002 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 장바구니 수량/옵션 수정 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-003 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 장바구니 항목 삭제 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-004 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 선택 상품 금액 계산 | build |  |  |  | STD-ORD-005 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 구매가능 검증(결제 전 sanity) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-006 | 진행 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:249 (validate) — X-CR-ENFORCE-CLIENT-01 호출 지점 0건
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 비회원 장바구니 계산(비영속) | build |  |  |  | STD-ORD-007 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 장바구니 인쇄사양 요약 표시 | build |  |  |  | STD-ORD-008 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 선택옵션→주문 데이터 변환(확정 사양의 주문항목 생성) | build |  |  |  | STD-ORD-028 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 위젯 총액↔shopby 청구액 「10원×수량」 모델 정합 검증(표시↔청구 불일치 알려진 이슈) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-031 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/README.md:70 「⚠ 알려진 이슈」 · commit 223c490 `orderCnt=총액÷10` · commit 30cb88a 본문 「10원×수량 모델과 일치」
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 고객 | 가격 계산 결과 카트 주입 브리지 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-SYS-009 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27
huni-mall | 장바구니 | MALL-CART | 장바구니(/cart) | 시스템(무인) | 담기 전달값의 민감정보 비노출·서명 검증(계약 준수) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-SYS-023 | 미착수 | in | t48 |  | L0/N3/ARCHITECTURE-v2.md §10 A-13 (토큰·원고 저장키·프로젝트 식별자 평문 노출) · §3.2 · §8 I-2
huni-mall | 전역 | MALL-GLOBAL | 헤더·푸터·세션 전역 요소 | 고객 | 로그아웃(헤더 전역) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | NEW | 완료 | in | t48 |  | S1-skin/api-wiring.csv B5 「로그아웃」 wired=Y · 원장 735행에 대응 기능 행 없음(NEW)
huni-mall | 전역 | MALL-GLOBAL | 헤더·푸터·세션 전역 요소 | 고객 | 대분류/중분류/소분류 다단 카테고리 트리 노출 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-001 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/@2026-09-16 21:33
huni-mall | 전역 | MALL-GLOBAL | 헤더·푸터·세션 전역 요소 | 고객 | 검색어 자동완성·인기검색어 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-006 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/search/page.tsx:1 · 인기검색어 src/lib/api/hooks/use-search.ts:13
huni-mall | 전역 | MALL-GLOBAL | 헤더·푸터·세션 전역 요소 | 고객 | 최근 본 상품 | build |  |  |  | STD-CAT-017 | 미착수 | in | t48 |  | print-quote/04_design/ia.md §2.1 GNB 파생
huni-mall | 전역 | MALL-GLOBAL | 헤더·푸터·세션 전역 요소 | 고객 | 레거시 mock 훅 제거 — legacy-data 참조 17파일(configurator 11종·홈 뉴스/프로모·포인트 모달) | build |  |  |  | STD-CAT-042 | 미착수 | in | t48 |  | `grep -rl legacy-data huni-skin-shopby/src` 17 · src/lib/legacy-data/hooks.ts:4 「순수 mock」 · SPEC-TAKEOVER-001 D-6·related SPEC-LEGACY-MOCK-001(문서 부재)
huni-mall | 전역 | MALL-GLOBAL | 헤더·푸터·세션 전역 요소 | 고객 | 푸터 SNS 4종·입점제휴문의·카톡상담 링크가 '#' | build |  |  |  | STD-INF-008 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26
huni-mall | 전역 | MALL-GLOBAL | 헤더·푸터·세션 전역 요소 | 고객 | 로그인 세션 유지·자동 갱신 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-013 | 진행 | in | t48 |  | SB-040 done — huni-skin-shopby/src/lib/auth/auth.config.ts:18-22 · src/app/api/shop/[...path]/route.ts:20-27
huni-mall | 전역 | MALL-GLOBAL | 헤더·푸터·세션 전역 요소 | 고객 | 비회원 게스트 세션 처리 | build |  |  |  | STD-MEM-014 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/cart@2026-09-16 21:27
huni-mall | 전역 | MALL-GLOBAL | 헤더·푸터·세션 전역 요소 | 관리자 | 웹 로그/전환 분석 도구 연동 | build |  |  |  | STD-SYS-015 | 미착수 | in | t48 |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src 전역 gtag¦GA4¦googletagmanager¦analytics grep 무결과
huni-mall | 정책·정보 | MALL-COMPANY | 회사소개(/company) | 고객 | 회사소개 페이지 | build |  |  |  | STD-INF-001 | 진행 | in | t48 |  | L3/legacy-normalized.json#IA-083,SCOPE-083 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A84:K84 · L2/as-is-inventory.csv#SB-058 huni-skin-shopby/src/app/(main)/company/page.tsx:1
huni-mall | 정책·정보 | MALL-LOCATION | 찾아오시는 길(/location) | 고객 | 찾아오시는 길(약도·교통 안내) | build |  |  |  | STD-INF-002 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/location@2026-09-16 21:27
huni-mall | 정책·정보 | MALL-PRIVACY | 개인정보처리방침(/privacy) | 고객 | 개인정보처리방침 페이지 게시 | build |  |  |  | STD-INF-004 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/privacy@2026-09-16 21:27
huni-mall | 정책·정보 | MALL-TERMS | 이용약관(/terms) | 고객 | 이용약관 페이지 게시 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-INF-003 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/terms@2026-09-16 21:27
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | /checkout 직접 진입(주문서 번호 없이) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t48 |  | S1-skin/api-wiring.csv B6 「/checkout 직접 진입」 n/a·작동 · 원장 대응 행 없음(NEW)
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 시스템(무인) | NCPPay confirmUrl(결제 복귀 URL) 설정 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | NEW | 진행 | in | t48 |  | S1-skin/api-wiring.csv E2 「NCPPay confirmUrl」 구현-미검증 · 원장 대응 행 없음(NEW)
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 프린트머니 구현 M3 — 체크아웃 전액결제 분기 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MYP-045 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:291
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 주문서 작성 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-009 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 주문서 조회 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-010 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 쿠폰·배송지 반영 최종 금액 계산 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-011 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:177,252 · use-order-coupons.ts:34,69,102
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 주문자/수령자 정보 입력 | build |  |  |  | STD-ORD-012 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 배송지 주소 검색(우편번호) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-013 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 배송 요청사항 입력 | build |  |  |  | STD-ORD-014 | 미착수 | in | t48 |  | F-077/SCOPE-077/IA-077 배송정보입력 PARTIAL·미착수
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 나중배송(배송지 미입력) 주문 | build |  |  |  | STD-ORD-015 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §2.2 later-input-shippings
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 주문 제목/작업명 입력 | build |  |  |  | STD-ORD-016 | 진행 | in | t48 |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §A-6 주문제목
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 출고 옵션 선택(오늘출고·토요일출고) | build |  |  |  | STD-ORD-017 | 미착수 | in | t48 |  | print-story/02_capture/order-flow-steps.md §C-6 출고 옵션
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 약관 동의(구매·개인정보 제3자) | build |  |  |  | STD-ORD-018 | 미확인 | in | t48 |  | X-SHOPBY-TERMS-01 Q-MISC-1 reserve 필수 agreementTermsAgrees termsType 세트 미상 ¦¦ [t48 교정] reserve 필수 termsType 세트 미상 — 코드·화면 미관측
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 주문 예약(reserve) 및 금액 검증 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-019 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:157-158 · src/lib/payments/ncp-pay.ts:47-70 — X-PAY-FLOW-01 reserve/paymentAmtForVerification 산식 미상
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 결제 직전 재견적(최종 금액을 다시 확정하고 결제로 넘김) | integrate | webadmin | huni-mall→webadmin | huni-mall | STD-ORD-029 | 미착수 | in | t48 |  | L0/N3/ARCHITECTURE-v2.md §10 A-15 (cart/* 미채택 · order/register 미호출 · 결제 직전 재견적 누락)
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 비회원 주문서 무통장 계좌·입금자명 표시(회원 주문서와 동일 여부) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-032 | 진행 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 신용카드 결제(PG) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-001 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:8-9 주석 'PG 연동은 후속 — 현재는 무통장만 동작' (SB-032 absent) · X-PG-CONTRACT-01 이니시스 계약 미체결
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 실시간 계좌이체 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-002 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:8-9 (SB-032 absent)
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 적립금(프린팅머니) 결제 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-007 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-points.ts:22,62 (조회 done) · checkout-form.tsx:52 (적립/충전은 mock)
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 복합결제(적립금+PG 병용) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-008 | 미착수 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:52 (mock)
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | B2B 후불결제 | build |  |  |  | STD-PAY-010 | 미착수 | in | t48 |  | F-141/SCOPE-141/IA-141 주문관리-후불결제 PARTIAL·미착수
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | PG 리다이렉트·결제 확정 콜백 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-011 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/payments/ncp-pay.ts:47-70 · src/app/api/pay-config/route.ts:8 — X-PAY-FLOW-01 PG 콜백 흐름 미상
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 결제 포기 처리 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-014 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §1 PAY_CANCEL
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 카드 결제 화면 분기(비회원·회원 주문서) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-020 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684 @ 2026-09-16 21:33
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 장바구니/주문서 쿠폰 적용 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PRM-007 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-coupons.ts:34
huni-mall | 주문·결제 | MALL-CHECKOUT | 주문서(/checkout · /checkout/[orderSheetNo]) | 고객 | 우편번호/주소 검색 서비스 연동 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-SYS-013 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33
huni-mall | 주문·결제 | MALL-ORDERDONE | 주문완료(/order-complete · /order-complete/[orderNo]) | 고객 | 주문 완료 화면·주문번호 발급 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-020 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/order-complete@2026-09-16 21:27
huni-mall | 주문·결제 | MALL-ORDERDONE | 주문완료(/order-complete · /order-complete/[orderNo]) | 고객 | 결제 실패 안내·재시도 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PAY-012 | 미착수 | in | t48 |  | X-PAY-FLOW-01 결제 확정 흐름 미상
huni-mall | 주문조회 | MALL-GUESTORDER | 비회원 주문조회(/guest-order) | 고객 | 비회원 취소 신청 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CLM-003 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 claims-*
huni-mall | 주문조회 | MALL-GUESTORDER | 비회원 주문조회(/guest-order) | 고객 | 비회원 주문 조회(주문번호+휴대전화) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-ORD-022 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/guest-order@2026-09-16 21:27
huni-mall | 프로모션 | MALL-EVENT | 체험단(미구현) | 고객 | 체험단 모집·신청·당첨·후기 | build |  |  |  | STD-PRM-011 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/custom-dev.md#CST-05 · L4 사유: 체험단 native 지원 범위 미확인. 3차 후보.
huni-mall | 프로모션 | MALL-PROMOTION | 기획전·할인 이벤트(미구현) | 고객 | 기획전/할인 이벤트 페이지 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-PRM-010 | 미착수 | in | t48 |  | SB-001 partial — huni-skin-shopby/src/lib/legacy-data/hooks.ts:352-360 (프로모 데이터원 legacy mock 빈배열)
huni-mall | 홈 | MALL-HOME | 홈(/) | 고객 | 메인 기획전/배너 영역 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-CAT-021 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/app/(main)/page.tsx:1 · BEST 큐레이션 stub src/lib/legacy-data/hooks.ts:60
huni-mall | 홈 | MALL-HOME | 홈(/) | 고객 | 홈 더미 콘텐츠 정리(BEST 8종 /product/1 404 · 프로모션 ZONE·새소식 영문 문구) | build |  |  |  | STD-CAT-027 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/ @ 2026-09-16 21:26
huni-mall | 회원·인증 | MALL-FINDID | 아이디·비밀번호 찾기(/find-id) | 고객 | 아이디 찾기(마스킹) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-008 | 미착수 | in | t48 |  | SB-042 stub — huni-skin-shopby/src/components/auth/find-id-form.tsx:50-56 (토스트 '준비 중')
huni-mall | 회원·인증 | MALL-FINDID | 아이디·비밀번호 찾기(/find-id) | 고객 | 비밀번호 재설정(이메일 링크) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-009 | 미착수 | in | t48 |  | SB-042 stub — find-id-form.tsx:50-56
huni-mall | 회원·인증 | MALL-LOGIN | 로그인(/login) | 고객 | 아이디/비밀번호 로그인 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-007 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/auth/auth.config.ts:12-22 · src/lib/auth/shopby-auth.ts:1
huni-mall | 회원·인증 | MALL-LOGIN | 로그인(/login) | 고객 | 카카오 소셜 로그인 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-010 | 진행 | in | t48 |  | SB-041 stub — huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:74-80 (토스트만·signIn 미호출) · D-16 providers 빈 배열
huni-mall | 회원·인증 | MALL-LOGIN | 로그인(/login) | 고객 | 네이버 소셜 로그인 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-011 | 진행 | in | t48 |  | SB-041 stub — sns-buttons.tsx:74-80 · D-16
huni-mall | 회원·인증 | MALL-LOGIN | 로그인(/login) | 고객 | 구글/애플 소셜 로그인 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-012 | 진행 | in | t48 |  | SB-041 stub — sns-buttons.tsx:74-80 · D-16
huni-mall | 회원·인증 | MALL-OAUTH | 소셜 콜백(/oauth/callback) | 관리자 | 소셜 콜백 검증: 구글·네이버·카카오 콘솔 Redirect URI = `${NEXTAUTH_URL}/oauth/callback` 인지 + 각 1회 로그인 | build |  |  |  | F4-6 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/S/S4-infra/migration-plan.md:83
huni-mall | 회원·인증 | MALL-SIGNUP | 회원가입(/signup) | 고객 | 회원가입(이메일 식별자) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-001 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup@2026-09-16 21:33
huni-mall | 회원·인증 | MALL-SIGNUP | 회원가입(/signup) | 고객 | 약관 동의·전체동의 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-002 | 진행 | in | t48 |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src/components/auth/signup-form.tsx:24-25,75-76
huni-mall | 회원·인증 | MALL-SIGNUP | 회원가입(/signup) | 고객 | 휴대전화 본인인증(SMS/PASS) | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-003 | 진행 | in | t48 |  | SB-043 absent(인증 SDK·API 호출 지점 0건) · L2 service-dependency D-17 endpoint='(호출 지점 없음)' ¦¦ [t48 교정] S1-skin/api-wiring.csv B5 「가입 SMS 본인인증」 wired=Y·부분(signup-form.tsx:43 플래그 off) 실사
huni-mall | 회원·인증 | MALL-SIGNUP | 회원가입(/signup) | 고객 | 14세 미만 가입 제한 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-004 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup@2026-09-16 21:27
huni-mall | 회원·인증 | MALL-SIGNUP | 회원가입(/signup) | 고객 | 1인 1계정 중복가입 제한 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-005 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/app/api/auth/signup/route.ts:8-33
huni-mall | 회원·인증 | MALL-SIGNUP | 회원가입(/signup) | 고객 | 본인인증 서비스 연동 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-SYS-012 | 진행 | in | t48 |  | SB-043 absent(grep 무결과) · L2 D-17 endpoint='(호출 지점 없음)' ¦¦ [t48 교정] S1-skin/api-wiring.csv B5 「가입 SMS 본인인증」 wired=Y·부분(signup-form.tsx:43) 실사
huni-mall | 회원·인증 | MALL-SOCIALJOIN | 소셜 추가정보(/social-join) | 고객 | 소셜 최초 로그인 가입완료(WAITING→ACTIVE) 추가정보 화면 실검증 — 약관 타입·필수항목이 몰 설정과 맞는지 | integrate | shopby | huni-mall→shopby | huni-mall | STD-MEM-024 | 미착수 | in | t48 |  | commit 4f33a67 · huni-skin-shopby/src/app/api/auth/social-join/route.ts:1-9 · https://shopby.huniprinting.co.kr/social-join 200 「추가정보 입력」 @ 2026-09-16 22:00
mes | DB 동기화 | MES-DBSYNC-SchemaDataCompare | 스키마·데이터 비교 개발도구 설정 | 시스템(무인) | SQL Server Data/Schema Compare 프로젝트 파일(개발자 수동 비교용, 런타임 동기화 코드 없음) | build |  |  | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] DBSync/SqlDataCompare1.dcmp · DBSync/SqlSchemaCompare1.scmp (실행 스크립트/서비스 코드 없음, 폴더 내 .cs 0건) . plan_row_id=NEW 이유: 개발자용 스키마 비교 도구(런타임 코드 없음), 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | WebApi(견적) | MES-API-Estimation-CRUD | 견적 CRUD API | 운영자(CS·상품) | 견적서 생성/조회/수정/항목관리 | build |  |  | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.WebApi/CRT.EasyMES.V2.Web.Api/EndPoints/EstimationEndpoints.cs . plan_row_id=NEW 이유: MES 내부 제작관리 API, 9/17 원장(735행)에 해당 행 없음(분모밖)
mes | WebApi(견적) | MES-API-Manufacture-Suite | 생산관리 API 일체(작업지시·생산실적·BOM·설비·품목·재고·배송·통계·고객·우편번호·인증) | 생산(MES) | 작업지시 CRUD·생산실적 등록조회·BOM·설비·재고·배송·통계·고객·인증 등 18개 엔드포인트 파일 | build |  |  | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.WebApi/CRT.EasyMES.V2.Web.Api/EndPoints/{WorkOrderEndPoints,ProductionRecordEndPoints,BomEndpoints,EquipmentEndPoints,ProductEndpoints,ProductCategoryEndpoints,ProductSpecificationEndpoints,InventoryEndpoints,DeliveryEndpoints,StatisticsEndpoints,CustomerEndPoints,ZipCodeEndPoints,ValidationEndPoints,Auth*EndPoints,CommonEndPoints,ManufactureEndPoints}.cs . plan_row_id=NEW 이유: MES 내부 제작관리 API 18종 묶음, 9/17 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | WebApi(견적) | MES-API-Order-Core | 주문 CRUD·상태변경 API(WCF IOrderService 이관) | 생산(MES) | 주문 목록/상세/생성/수정/삭제/상태변경 | build |  |  | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.WebApi/CRT.EasyMES.V2.Web.Api/EndPoints/OrderCoreEndPoints.cs:31 (WcfMappingAttribute ServiceName=IOrderService MethodName=GetOrder) . plan_row_id=NEW 이유: MES 내부 제작관리 API, 9/17 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | WebApi(견적) | MES-API-Order-Legacy-Deprecated | 구 주문목록 API(폐기예정) | 생산(MES) | 주문 목록 조회(레거시, OrderCoreEndPoints로 대체) | build |  |  | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.WebApi/CRT.EasyMES.V2.Web.Api/EndPoints/CrudOrderEndPoints.cs:13 [Obsolete]"Use OrderCoreEndpoints instead" . plan_row_id=NEW 이유: MES 내부 제작관리 API(폐기예정), 9/17 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | WebApi(견적) | MES-API-WcfMapping-DevTool | WCF↔WebAPI 매핑 검증 개발도구 API | 시스템(무인) | WCF 레거시 서비스 목록/전체매핑/미구현/신규API 조회(마이그레이션 검증용, 검증 후 제거 예정) | build |  |  | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.WebApi/CRT.EasyMES.V2.Web.Api/EndPoints/WcfMappingVerificationEndPoints.cs:1-40 ("검증 후 주석 처리하거나 삭제할 수 있습니다") . plan_row_id=NEW 이유: 마이그레이션 검증용 개발도구 API, 9/17 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 개발도구 | MES-DEV-ApiSimulator | MES WebAPI 시뮬레이터/테스트 도구 | 시스템(무인) | 자체 WebAPI(87개 엔드포인트) 테스트·시뮬레이션(Next.js, IndexedDB 저장, JWT 자동관리) | build |  |  | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] api-simulator/README.md:5-24 ("87개 모든 엔드포인트", "508개 통과") — ※PROJECT-STRUCTURE.md(2025-12-03)는 Estimation 서브솔루션만 서술, 실제 EndPoints 25개 파일·87개 엔드포인트와 문서-코드 드리프트 확인 . plan_row_id=NEW 이유: MES WebAPI 테스트/시뮬레이션 도구, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 거래처 | MES-CUS-FrmCustomer | 고객(거래처) 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(거래처·연락처·세금계산서) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Customer/FrmCustomer.cs:27 (class FrmCustomer : BaseForm)
mes | 거래처 | MES-CUS-FrmPurchase | 매입처 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(매입처·후공정 외주처) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Customer/FrmPurchase.cs:29 (class FrmPurchase : BaseForm; FrmPurchaseBakup.cs 는 백업 사본으로 제외)
mes | 공통·기초 | MES-COM-FrmCommonCode | 기초코드 관리 | 관리자 | 조회/등록/수정(기초코드 그룹·코드값) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Common/FrmCommonCode.cs:25 (class FrmCommonCode : BaseForm)
mes | 공통·기초 | MES-COM-FrmCompanyBranch | 사업장 관리 | 관리자 | 조회/등록/수정(사업장·사업자등록번호·세금계산서 정보) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Common/FrmCompanyBranch.cs:27 (class FrmCompanyBranch : BaseForm)
mes | 공통·기초 | MES-COM-FrmCompanyHoliday | 사업장 휴일 관리 | 관리자 | 조회/등록/수정(공휴일) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Common/FrmCompanyHoliday.cs:25 (class FrmCompanyHoliday : BaseForm)
mes | 생산 | MES-MFG-FrmMnfCtp | 출력공정 현황(CTP) | 생산(MES) | 조회/시작·종료 처리(출력 공정 현황 상세) | build |  |  |  | STD-ADO-012 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Manufacture/FrmMnfCtp.cs:30 (class FrmMnfCtp : BaseForm; designer.cs 캡션: 출력 공정 현황 상세/전체 대수 시작/종료)
mes | 생산 | MES-MFG-FrmMnfFinish | 공정 완료 처리 | 생산(MES) | 조회 공정 선택/완료 처리(외주업체 포함) | build |  |  |  | STD-MFG-088 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Manufacture/FrmMnfFinish.cs:33 (class FrmMnfFinish : BaseForm; designer.cs 캡션: 조회 공정/외주 업체)
mes | 생산 | MES-MFG-FrmMnfOutsource | 외주 관리 | 생산(MES) | 조회/등록(외주 일자·외주 업체·외주 목록) | build |  |  |  | STD-MFG-100 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Manufacture/FrmMnfOutsource.cs:37 (class FrmMnfOutsource : BaseForm; designer.cs 캡션: 외주 일자/외주 업체/외주 목록)
mes | 생산 | MES-MFG-FrmMnfPrcsUpdate | 처리공정 설정(공정 시작·종료) | 생산(MES) | 공정 선택/공정 시작/공정 종료 처리 | build |  |  |  | STD-MFG-088 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Manufacture/FrmMnfPrcsUpdate.cs:26 (class FrmMnfPrcsUpdate : BaseForm; designer.cs 캡션: 처리 공정 설정/공정 시작/종료)
mes | 생산 | MES-MFG-FrmMnfPrint | 인쇄공정 현황 | 생산(MES) | 조회/시작·종료 처리(사업장·인쇄업체별 대수 시작/종료) | build |  |  |  | STD-ADO-012 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Manufacture/FrmMnfPrint.cs:32 (class FrmMnfPrint : BaseForm; designer.cs 캡션: 인쇄 공정 현황 상세/전체 대수 시작/종료)
mes | 생산 | MES-MFG-FrmMnfPrintNew | 인쇄공정 현황(신) | 생산(MES) | 조회/처리(사업장·인쇄업체·공장별) | build |  |  |  | STD-ADO-012 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Manufacture/FrmMnfPrintNew.cs:33 (class FrmMnfPrintNew : BaseForm; designer.cs 캡션: 본사 1공장/본사 2공장/인쇄 업체)
mes | 생산 | MES-MFG-FrmMnfSetFinish | 후공정 현황 처리 | 생산(MES) | 선택 공정 시작/종료 처리(후공정 현황 상세) | build |  |  |  | STD-MFG-089 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Manufacture/FrmMnfSetFinish.cs:29 (class FrmMnfSetFinish : BaseForm; designer.cs 캡션: 후공정 현황 상세/선택 공정 시작/종료)
mes | 생산 | MES-MFG-FrmMnfStatus | 생산 현황 | 생산(MES) | 조회(주문일자·생산상태·사업장·출고요청일별 생산현황) | build |  |  |  | STD-ADO-012 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Manufacture/FrmMnfStatus.cs:34 (class FrmMnfStatus : BaseForm; designer.cs 캡션: 생산 현황 - 0건 조회/주문 상태)
mes | 생산 | MES-MFG-FrmMnfStatus | 생산 현황 | 생산(MES) | 작업지시서 출력(RptJobOrderA4Huni) | build |  |  |  | STD-ADO-006 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Manufacture/FrmMnfStatus.cs:510,515 (t = typeof(RptJobOrderA4Huni); rpt = new RptJobOrderA4Huni(dsTemp);)
mes | 설치·설정 | MES-SYS-ConnectionWizard | 서비스 접속 설정(Connection Wizard) | 관리자 | 등록/수정(자동 업데이트 URL·Application Service URL) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.ConnectionWizard/FrmMain.cs:20 (class FrmMain : Form, 별도 실행파일; designer.cs:128,145 자동 업데이트 URL/Application Service URL)
mes | 수주·주문 | MES-ORD-FrmOrder | 주문 관리 | 생산(MES) | 조회(조회기간·거래처·사업장·주문상태별 주문 목록) | build |  |  |  | T4-4 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Order/FrmOrder.cs:30 (class FrmOrder : BaseForm; designer.cs 캡션: 조회 조건/조회 기간/거래처 명/주문 상태)
mes | 수주·주문 | MES-ORD-FrmOrder | 주문 관리 | 생산(MES) | 작업지시서 출력(RptJobOrder) | build |  |  |  | STD-ADO-006 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Order/FrmOrder.cs:525 (RptJobOrder rpt = new RptJobOrder(dsRpt);)
mes | 수주·주문 | MES-ORD-FrmOrder2 | 주문 관리(신) | 생산(MES) | 조회(최근3일/7일·조회기간·거래처·주문상태) | build |  |  |  | T4-4 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Order/FrmOrder2.cs:37 (class FrmOrder2 : BaseForm; designer.cs 캡션: 최근 7일/최근 3일/금일)
mes | 수주·주문 | MES-ORD-FrmOrder2 | 주문 관리(신) | 생산(MES) | 작업지시서 출력(RptJobOrderA4Huni) | build |  |  |  | STD-ADO-006 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Order/FrmOrder2.cs:741,748 (t = typeof(RptJobOrderA4Huni); rpt = new RptJobOrderA4Huni(dsTemp);)
mes | 수주·주문 | MES-ORD-FrmOrderExcelImportBizHows | 주문 엑셀 임포트(비즈하우스) | 운영자(CS·상품) | 데이터 불러오기(엑셀→주문 등록) | build |  |  |  | STD-MFG-071 | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Order/FrmOrderExcelImportBizHows.cs:34 (class FrmOrderExcelImportBizHows : BaseForm; designer.cs 캡션: 데이타 불러오기/주문 일자) [힌트대비 판정근거] plan_row_id=STD-MFG-071 매핑에도 분모밖 — 비즈하우스 OEM 파트너 전용 엑셀 주문수신 경로로, 샵바이 신규 파이프라인과 무관한 별도 B2B 채널.
mes | 수주·주문 | MES-ORD-FrmOrderExcelImportContinue | 주문 엑셀 임포트(컨티뉴) | 운영자(CS·상품) | 데이터 불러오기(엑셀→주문 등록) | build |  |  |  | STD-MFG-071 | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Order/FrmOrderExcelImportContinue.cs:29 (class FrmOrderExcelImportContinue : BaseForm) [힌트대비 판정근거] plan_row_id=STD-MFG-071 매핑에도 분모밖 — 컨티뉴 OEM 파트너 전용 엑셀 주문수신 경로로, 샵바이 신규 파이프라인과 무관한 별도 B2B 채널.
mes | 수주·주문 | MES-ORD-FrmOrderExcelImportFuji | 주문 엑셀 임포트(후지필름) | 운영자(CS·상품) | 데이터 불러오기(엑셀→주문 등록) | build |  |  |  | STD-MFG-071 | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Order/FrmOrderExcelImportFuji.cs:31 (class FrmOrderExcelImportFuji : BaseForm) [힌트대비 판정근거] plan_row_id=STD-MFG-071 매핑에도 분모밖 — 후지필름 OEM 파트너 전용 엑셀 주문수신 경로로, 샵바이 신규 파이프라인과 무관한 별도 B2B 채널.
mes | 수주·주문 | MES-ORD-FrmOrderOffline | 오프라인 주문 등록 | 운영자(CS·상품) | 등록(거래처·품목·급행여부·출고요청일 직접 입력) | build |  |  |  | STD-MFG-133 | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Order/FrmOrderOffline.cs:38 (class FrmOrderOffline : BaseForm; designer.cs 캡션: 주문 기본 정보/견적 일자/급행 여부) [힌트대비 판정근거] plan_row_id=STD-MFG-133 매핑에도 분모밖 — 오프라인(전화·팩스 직접입력) 채널 전용 화면으로, 샵바이 신규 주문수신→원고승격→PitStop→접수→생산지시 파이프라인이 이 화면을 통과하지 않음.
mes | 영업 | MES-SAL-FrmEstimate | 견적 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회(견적일자·사업장·견적번호·영업담당자·거래처·견적상태) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Sales/FrmEstimate.cs:33 (class FrmEstimate : BaseForm; designer.cs 캡션: 견적 목록/견적서 품목 목록) (영업 담당자 업무화면 — designer.cs 캡션 필드: 영업 담당자)
mes | 영업 | MES-SAL-FrmEstimate | 견적 관리 | 운영자(CS·상품) | 견적서 출력(RptEstimateA4Table) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Sales/FrmEstimate.cs:709,733 (RptEstimateA4Table rpt = new RptEstimateA4Table(dsReport);) (영업 담당자 업무화면 — designer.cs 캡션 필드: 영업 담당자)
mes | 영업 | MES-SAL-FrmReceiveOrder | 수주 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회(견적조회기간·견적번호·영업담당자·거래처) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Sales/FrmReceiveOrder.cs:37 (class FrmReceiveOrder : BaseForm; designer.cs 캡션: 수주 목록/결제 정보/결제 메모) (영업 담당자 업무화면 — designer.cs 캡션 필드: 영업 담당자)
mes | 영업 | MES-SAL-FrmReceiveOrder | 수주 관리 | 운영자(CS·상품) | 수주 처리(결제정보·배송정보 등록·견적서 출력) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Sales/FrmReceiveOrder.cs:782,806 (RptEstimateA4Table rpt = new RptEstimateA4Table(dsReport);) (영업 담당자 업무화면 — designer.cs 캡션 필드: 영업 담당자)
mes | 원고·파일 인터페이스 | MES-ITF-DesignFile-CopyToNas | 접수파일 NAS 복사 | 시스템(무인) | 작업 스케줄러 무인 실행으로 접수파일을 사내 NAS로 복사(디버깅용 FrmMain 창은 미사용) | integrate | 외부(사내 NAS) | mes→외부(NAS) | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.DesignFileCopyToNas/Program.cs:19-54 ("스케줄러 무인자 실행: FrmMain(창) 없이 헤드리스로 SQS 1회 처리") . plan_row_id=NEW 이유: MES 내부 NAS 백업 유틸리티, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 원고·파일 인터페이스 | MES-ITF-DesignFile-ThumbnailCreate | 접수파일 썸네일 자동 생성 | 시스템(무인) | 작업 스케줄러(무인) 실행으로 접수파일 기준 썸네일 자동 생성(동시실행 3개 제한, 2026-07-22 장애 재발방지) | build |  |  | mes | STD-MFG-061 | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.DesignFileThumbnailCreator/Program.cs:24-46 (MAX_INSTANCES 제한 주석, 작업 스케줄러 최소화 표시) . plan_row_id=STD-MFG-061 매핑 근거: 주문프로세스PDF p.11 §09 server · 9/17 원장은 이 항목을 '미실측'/'MES 소스 없음'으로 기록했으나, 본 조사(코드 실독)로 DesignFileThumbnailCreator/Program.cs:24-46 에 스케줄러 무인 썸네일 생성 코드가 실재함을 확인 — status=완료로 정정
mes | 원고·파일 인터페이스 | MES-ITF-MotionOne-RenderWebhook | Edicus 렌더링(MotionOne) 완료 Webhook 수신 | 시스템(무인) | 렌더링 엔진(MotionOne) 완료 Webhook(SQS) 수신→렌더 결과 파일 S3 업로드→주문정보 저장 | integrate | 외부(MotionOne 렌더링 엔진/Edicus) | 외부→mes | mes | STD-MFG-060 | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.Console.MotionOneInterface/Program.cs:40-46 ("MontionOne Render 완료 WebHook 처리") · Common/EdicusRenderInfo.cs:1-40 (render_as/status/partner_code/order_id/prodCode) . plan_row_id=STD-MFG-060 매핑 근거: 주문프로세스PDF p.11 §09 case1 · 9/17 원장은 이 항목을 '미실측'/'MES 소스 없음'으로 기록했으나, 본 조사(코드 실독)로 MotionOneInterface Program.cs:40-46 에 렌더완료 Webhook 처리 코드가 실재함을 확인 — status=완료로 정정
mes | 인증·권한 | MES-AUTH-FrmAuthGroup | 권한그룹 관리 | 관리자 | 조회/등록/수정(권한그룹) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Auth/FrmAuthGroup.cs:14 (class FrmAuthGroup : BaseForm)
mes | 인증·권한 | MES-AUTH-FrmAuthUser | 사용자 권한 관리 | 관리자 | 조회/등록/수정(사용자별 권한) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Auth/FrmAuthUser.cs:14 (class FrmAuthUser : BaseForm)
mes | 인증·권한 | MES-AUTH-FrmUser | 사용자 관리 | 관리자 | 조회/등록/수정(사용자 계정·비밀번호) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Auth/FrmUser.cs:25 (class FrmUser : BaseForm; designer.cs 캡션: 사용자 명/비밀번호/마지막 로그인 일시)
mes | 인증·권한 | MES-AUTH-FrmUserGroup | 사용자그룹 관리 | 관리자 | 조회/등록/수정(그룹·소속 사용자) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Auth/FrmUserGroup.cs:26 (class FrmUserGroup : BaseForm)
mes | 인증·권한 | MES-AUTH-FrmUserGroupMenuAuth | 사용자그룹 메뉴권한 관리 | 관리자 | 등록/수정(사업장 데이터 권한·메뉴 권한) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Auth/FrmUserGroupMenuAuth.cs:29 (class FrmUserGroupMenuAuth : BaseForm; designer.cs 캡션: 사업장 데이터 권한/메뉴 권한)
mes | 인터페이스 로그·모니터 | MES-ITF-CentralLog-Consumer | 중앙 집중 로깅 SQS 소비자 | 시스템(무인) | 각 연동 앱(ItfTrace)이 발행한 로그 SQS 메시지를 최대 10건씩 수신→1트랜잭션으로 T_LOG_ITF_TRACE 일괄 저장→성공분 큐 삭제(Topshelf 상주 서비스) | build |  |  | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.Console.ItfLogConsumer/Program.cs:13-22 (설계: docs/CENTRAL-LOGGING-DESIGN.md §12) . plan_row_id=NEW 이유: MES 내부 로깅 인프라, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 인터페이스 로그·모니터 | MES-ITF-WebhookFailure-Monitor | Webhook 처리 실패 감지·Slack 알림 | 시스템(무인) | Webhook Json 파일이 설정시간 내 Success/Error 폴더로 이동 안되거나 Error 폴더 존재 시 Slack 알림 | build |  |  | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/TS.BackOffice.WebHookHandler.Monitor/Program.cs:17-23 ("WebHook 으로 받은 Json 파일이 처리 안되었을 경우 Slack으로 알림") . plan_row_id=NEW 이유: MES 내부 모니터링 유틸리티, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Cafe24-OrderIntake | 카페24 주문 수신(SQS Webhook Consumer) | 시스템(무인) | Cafe24 주문 Webhook(SQS 수신)→신규주문/결제갱신/주문취소 처리→MES DB 저장(CRT.EasyMES.V2.Data.Biz) | integrate | cafe24 | cafe24→mes | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.Console.Cafe24Interface.Update/Program.cs:128,180,216,500,512 (SqsClient.GetMessagesAsync<OrderWebhookPayload> · DoCreateOrder/DoUpdatePayment/DoOrderCancel) . plan_row_id=NEW 이유: 신규몰(샵바이) 파이프라인이 아닌 기존 Cafe24 채널 연동, 9/17 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Cafe24-StatusPush | 카페24 배송정보 갱신 전송 | 시스템(무인) | MES 발송처리(택배사코드·방문수령 포함) → Cafe24 REST API로 배송정보 갱신 전송 | integrate | cafe24 | mes→cafe24 | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.Console.Cafe24Interface/Program.cs:1-60 (SHIPPING_COMPANY_CODE/SHIPPING_COMPANY_CODE_VISIT 설정, CAFE24_ACCESS_Token 사용) . plan_row_id=NEW 이유: 신규몰이 아닌 기존 Cafe24 채널 연동, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Cafe24-TokenRefresh | 카페24 OAuth 토큰 갱신 | 시스템(무인) | Cafe24 OAuth2 access/refresh token 발급·갱신(별도 상주 프로세스) | integrate | cafe24 | mes↔cafe24 | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.Console.Cafe24Interface.Token/Program.cs:1-40 (CAFE24_CLIENT_ID/CAFE24_CLIENT_SECRET/CAFE24_REDIRECT_URI) . plan_row_id=NEW 이유: 신규몰이 아닌 기존 Cafe24 채널 연동, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-ECount-매출전송 | 이카운트(ERP) 매출주문 전송 | 생산(MES) | 접수완료·이카운트 미전송 주문 조회→이카운트 RestAPI 전송→이카운트 주문번호 DB 갱신→우커머스 상태(DSG-READY) SQS 발행→Slack 알림 | integrate | 외부(이카운트 ERP) | mes→이카운트 | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/TS.BackOffice.SendData.ECount/Program.cs:27-33 (프로세스 Diagram 주석), :40-90 (GetOrderForECount·ECountHelper.SaveSaleOrder) . plan_row_id=NEW 이유: 별도 회계연동(매출주문 전송) — STD-FIN-021(적립금·증빙 데이터 연동)과는 데이터 흐름이 달라 강제 매핑하지 않음, 원장에 정확히 대응하는 행 없음(분모밖)
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-SWOrder-발송상태전송 | 성원 발송완료·송장 상태 갱신 | 생산(MES) | 제작완료 건의 송장번호(setInvoiceNo)·발송처리(SendDelv)를 성원 사이트로 전송(순서 의존 버그 회피 로직 포함) | integrate | 외부(성원 adpiamall.com) | mes→성원 | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.Console.SWOrderInterface/Program.cs:393-560 (WorkProcess · setInvoiceNo/SendDelv 호출 순서 주석 2026-08-24) . plan_row_id=NEW 이유: 신규몰과 무관한 별도 외주(성원) 연동, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-SWOrder-외주수신 | 성원(외주 파트너) 주문 조회·수신 | 생산(MES) | 성원(partner.adpiamall.com) 주문 조회 후 원고 다운로드·S3 업로드·DB 저장(로그인세션 쿠키 인증) | integrate | 외부(성원 adpiamall.com) | 성원→mes | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/CRT.EasyMES.V2.Console.SWOrderInterface/Program.cs:96-100 (ViewProcess/GetOrders) · :41 SW_AUTH_COOKIE . plan_row_id=NEW 이유: 신규몰과 무관한 별도 외주(성원) 연동, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-01-ProductsSync | 샵바이 상품 동기화(POST /products/sync) | 시스템(무인) | syncProducts - 전체/증분 상품 동기화(syncMode=full¦incremental) | integrate | shopby | shopby->mes | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:43-44 (POST /products/sync, operationId=syncProducts) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-02-ProductsList | 연동 상품 목록 조회(GET /products) | 운영자(CS·상품) | getProducts - 연동된 상품 매핑 목록 조회 | integrate | shopby | mes 내부(로컬 매핑 조회) | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:91-92 (GET /products, operationId=getProducts) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-03-ProductDetail | 연동 상품 상세 조회(GET /products/{shopbyId}) | 운영자(CS·상품) | getProductById - 특정 Shopby 상품의 매핑 상세/동기화 이력 조회 | integrate | shopby | mes 내부(로컬 매핑 조회) | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:130-131 (GET /products/{shopbyId}, operationId=getProductById) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-04-ProductMappingEdit | 상품 매핑 수정(PUT /products/{shopbyId}/mapping) | 운영자(CS·상품) | updateProductMapping - Shopby 상품<->로컬 상품 매핑 수정 | integrate | shopby | mes 내부(로컬 매핑 수정) | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:160-161 (PUT /products/{shopbyId}/mapping, operationId=updateProductMapping) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-05-OrderReceive | 샵바이 주문 수신(POST /orders/receive, Webhook) | 시스템(무인) | receiveOrder - Shopby Webhook으로부터 주문 수신(X-Webhook-Signature 검증) | integrate | shopby | shopby->mes | 미정 | T4-4 | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:200-201 (POST /orders/receive, operationId=receiveOrder, security=webhookSignature) . plan_row_id=T4-4 매핑 근거: T4-4 '접수 화면·주문 상태머신·MES 접수 전송'의 MES측 접수 수신 대응점(관련 원장: T7-2 종단 주문 테스트도 이 엔드포인트를 거침, 다만 plan_row_id 는 단일 id 규약상 T4-4 만 기재) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-06-OrdersList | 샵바이 주문 목록 조회(GET /orders) | 운영자(CS·상품) | getOrders - 수신한 Shopby 주문 목록 조회 | integrate | shopby | mes 내부(수신 주문 로컬 조회) | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:235-236 (GET /orders, operationId=getOrders) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-07-OrderDetail | 샵바이 주문 상세 조회(GET /orders/{shopbyOrderNo}) | 운영자(CS·상품) | getOrderByNo - 특정 Shopby 주문 상세 조회 | integrate | shopby | mes 내부(수신 주문 로컬 조회) | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:286-287 (GET /orders/{shopbyOrderNo}, operationId=getOrderByNo) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-08-InventoryPush | 재고 전송(POST /inventory/push) | 시스템(무인) | pushInventory - 로컬 재고 정보를 Shopby로 전송 | integrate | shopby | mes->shopby | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:316-317 (POST /inventory/push, operationId=pushInventory) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-09-InventorySync | 재고 동기화 양방향(POST /inventory/sync) | 시스템(무인) | syncInventory - Shopby<->로컬 재고 양방향 동기화 | integrate | shopby | mes<->shopby | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:347-348 (POST /inventory/sync, operationId=syncInventory) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-10-WebhookReceive | 샵바이 이벤트 웹훅 수신(POST /webhook) | 시스템(무인) | receiveWebhook - ORDER_CREATED/ORDER_PAID/ORDER_CANCELLED/PRODUCT_UPDATED/STOCK_CHANGED 이벤트 수신 | integrate | shopby | shopby->mes | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:376-377 (POST /webhook, operationId=receiveWebhook, security=webhookSignature) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-Shopby-11-WebhookEventsLog | 웹훅 이벤트 로그 조회(GET /webhook/events) | 운영자(CS·상품) | getWebhookEvents - 수신된 웹훅 이벤트 로그 조회 | integrate | shopby | mes 내부(로컬 로그 조회) | 미정 | NEW | 미착수 | in | t50 |  | docs/api/shopby-integration-api.yaml:413-414 (GET /webhook/events, operationId=getWebhookEvents) . 컨트롤러/구현 코드 0건(grep -rli 'shopby' --include=*.cs 전체 결과 0건, 이 spec 은 설계 문서일 뿐 구현 아님) . docs/design/README.md 는 '엔드포인트 수 11개'로 서술했고 실제 yaml 도 정확히 11개(직접 카운트: paths 11개, get/post/put 각 1개씩 총 11 메서드)로 문서-스펙 수치는 일치하나, 문서 서술이 구현 존재로 오독될 위험이 있어 명시함
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-WooCommerce-CommandPush | 우커머스 주문상태·송장 갱신 전송 | 시스템(무인) | MES에서 발행한 상태변경 커맨드(UpdateStatusCmd/UpdateTrackingCmd)를 큐로 전달→CommandHandler가 WooCommerce REST API로 반영 | integrate | woocommerce | mes→woocommerce | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/TS.BackOffice.WooCommerce.Command/{UpdateStatusCmd,UpdateTrackingCmd}.cs · TS.BackOffice.WooCommerce.CommandHandler/CommandService.cs . plan_row_id=NEW 이유: 신규몰이 아닌 기존 WooCommerce 채널 연동, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 주문 인터페이스 | MES-ITF-WooCommerce-Webhook | 우커머스 주문 Webhook 수신 | 시스템(무인) | WooCommerce 주문/결제/취소 Webhook 수신(SQS)→ProductItemFactory로 상품옵션 분해→MES DB 저장(Topshelf 상주 서비스) | integrate | woocommerce | woocommerce→mes | mes | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] BackOffice.Console/TS.BackOffice.WebHookHandler.WooCommerce/WebHookService.cs:1-40 · Program.cs:17 ("프로세스 Diagram") · Database/Biz/OrderBiz.cs . plan_row_id=NEW 이유: 신규몰이 아닌 기존 WooCommerce 채널 연동, 원장에 해당 행 없음(분모밖)
mes | 출하·배송 | MES-DLV-FrmDelivery | 출고 처리(패킹·송장) | 생산(MES) | 조회(패킹리스트·주문정보) | build |  |  |  | STD-MFG-111 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Delivery/FrmDelivery.cs:31 (class FrmDelivery : BaseForm; 바코드 리딩/패킹 리스트 캡션)
mes | 출하·배송 | MES-DLV-FrmDelivery | 출고 처리(패킹·송장) | 생산(MES) | 송장 출력(RptHJInvoiceFS) | build |  |  |  | STD-MFG-111 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Delivery/FrmDelivery.cs:671 (RptHJInvoiceFS rpt = new RptHJInvoiceFS(invoiceList);)
mes | 출하·배송 | MES-DLV-FrmDelivery | 출고 처리(패킹·송장) | 생산(MES) | 전체 강제 출고 진행 | build |  |  |  | STD-MFG-110 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Delivery/FrmDelivery.cs:31 (designer.cs 캡션: 전체 강제 출고 진행)
mes | 출하·배송 | MES-DLV-FrmDeliveryEtc | 출고 처리(기타·강제출고) | 생산(MES) | 출고 완료 처리/전체 강제 출고 | build |  |  |  | STD-MFG-110 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Delivery/FrmDeliveryEtc.cs:22 (class FrmDeliveryEtc : BaseForm; designer.cs 캡션: 출고 완료/전체 강제 출고 진행)
mes | 출하·배송 | MES-DLV-FrmDeliveryReadyList | 출고대기 목록 | 생산(MES) | 조회(출고 일자·거래처·배송유형별 출고대기 목록) | build |  |  |  | STD-MFG-116 | 완료 | in | t50 |  | /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Delivery/FrmDeliveryReadyList.cs:27 (class FrmDeliveryReadyList : BaseForm; designer.cs 캡션: 출고목록 - 0건 조회/배송 유형)
mes | 통계·리포트 | MES-STA-FrmOrderList | 주문·출고 통계 목록 | 운영자(CS·상품) | 조회(주문일자·거래처·출고목록 통계, 이번달/지난달 필터) | build |  |  |  | STD-FIN-007 | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Statistics/FrmOrderList.cs:28 (class FrmOrderList : BaseForm; designer.cs 캡션: 출고목록 - 0건 조회/이번 달/지난 달) [힌트대비 판정근거] plan_row_id=STD-FIN-007 매핑에도 분모밖 — 기존에 이미 존재하던 통계 리포트 화면이며, 신규 주문 데이터가 이 화면에 '반영'되는 것과 신규 파이프라인이 이 화면을 '통과'하는 것은 다름(화면 자체는 오픈 이전부터 존재·오픈과 인과관계 없음).
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmBookBundleCoefficient | 재지 평량별 꼭지수 가중치 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(평량별 가중치) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmBookBundleCoefficient.cs:33 (class FrmBookBundleCoefficient : BaseForm; designer.cs 캡션: 재지 평량별 꼭지수 가중치 관리)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmBookCalcSettings | 단가계산 환경변수 설정 | 운영자(CS·상품) | 등록/수정(무선·중철 표지·날개 가중치, 별색인쇄비 할증율 등) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmBookCalcSettings.cs:32 (class FrmBookCalcSettings : BaseForm; designer.cs 캡션: 단가 계산 환경변수 설정)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmBookCutDifficulty | 판걸이수별 재단공정 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(판걸이 수별 재단 공정) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmBookCutDifficulty.cs:33 (class FrmBookCutDifficulty : BaseForm; designer.cs 캡션: 판걸이 수별 재단 공정 관리)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmBookPaperOverplus | 종이여분 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(종이 여분) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmBookPaperOverplus.cs:32 (class FrmBookPaperOverplus : BaseForm; designer.cs 캡션: 종이 여분 관리)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmCGradePaperDCRate | 고객등급별 제지 할인율 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(고객등급×제지 할인율) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmCGradePaperDCRate.cs:29 (class FrmCGradePaperDCRate : BaseForm)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmCGradePrcsMarginRate | 고객등급별 그룹공정 마진율 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(고객등급×그룹공정 마진율) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmCGradePrcsMarginRate.cs:29 (class FrmCGradePrcsMarginRate : BaseForm)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmCustomerPaperDCRate | 고객별 제지 할인율 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(고객×제지 할인율) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmCustomerPaperDCRate.cs:30 (class FrmCustomerPaperDCRate : BaseForm)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmCustomerPrcsMarginRate | 고객별 그룹공정 마진율 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(고객×그룹공정 마진율) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmCustomerPrcsMarginRate.cs:29 (class FrmCustomerPrcsMarginRate : BaseForm)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmItem | 품목 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(품목유형·품목그룹·단위) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmItem.cs:32 (class FrmItem : BaseForm; 파일 106KB — 가장 규모가 큰 품목 마스터 화면)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmItemGroup | 품목그룹 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(품목그룹) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmItemGroup.cs:26 (class FrmItemGroup : BaseForm)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmItemModel | 품목모델 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(인쇄용지·재단/작업 사이즈·생산소요일) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmItemModel.cs:34 (class FrmItemModel : BaseForm; designer.cs 캡션: 인쇄 용지/재단 사이즈/생산소요일)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmItemOption | 품목옵션 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(옵션그룹·옵션·표시명·정렬순서) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmItemOption.cs:30 (class FrmItemOption : BaseForm; designer.cs 캡션: 옵션 그룹 목록/옵션 명/옵션 코드)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmMaterial | 자재 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(자재유형·재고관리여부·적정재고수량) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmMaterial.cs:31 (class FrmMaterial : BaseForm; designer.cs 캡션: 재고 관리 여부/적정 재고 수량/제지 유형)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmPaperPrice | 재지 단가 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(재지별 연당 단가) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmPaperPrice.cs:37 (class FrmPaperPrice : BaseForm; designer.cs 캡션: 재지별 연당 단가)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmPrcsCGradeDCRate | 그룹공정별 고객등급 할인율 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(그룹공정×고객등급 할인율) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmPrcsCGradeDCRate.cs:29 (class FrmPrcsCGradeDCRate : BaseForm)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmPrcsPrice | 공정별 단가 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(공정별 단가) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmPrcsPrice.cs:38 (class FrmPrcsPrice : BaseForm; designer.cs 캡션: 공정 단가)
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmProcess | 공정 관리 | 생산(MES) | 조회/등록/수정(공정그룹·공정·주문상태 매핑·단가계산방식) | build |  |  |  | STD-MFG-084 | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmProcess.cs:33 (class FrmProcess : BaseForm; designer.cs 캡션: 주문 상태 매핑/단가 계산 방식) [힌트대비 판정근거] plan_row_id=STD-MFG-084 매핑에도 분모밖 — 공정 마스터는 사전 설정 그릇(사전에 이미 존재)이며, 신규 주문이 이 화면 자체를 통과하지 않음(주문은 이미 설정된 공정을 소비할 뿐).
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmProcessRoute | 공정라우트 관리 | 생산(MES) | 조회/등록/수정(공정라우트·상세공정 목록) | build |  |  |  | STD-MFG-084 | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmProcessRoute.cs:29 (class FrmProcessRoute : BaseForm; designer.cs 캡션: 공정라우트 추가/삭제/공정 라우트 목록) [힌트대비 판정근거] plan_row_id=STD-MFG-084 매핑에도 분모밖 — 공정라우트 마스터는 사전 설정 그릇이며, 신규 주문이 이 화면 자체를 통과하지 않음.
mes | 품목·제품 | MES-PRD-FrmSize | 사이즈(규격) 관리 | 운영자(CS·상품) | 조회/등록/수정(제지 규격 유형) | build |  |  |  | NEW | 완료 | out | t50 |  | [오픈분모밖] /Users/innojini/Dev/TS.BackOffice.Huni/BackOffice.UI/CRT.EasyMES.V2.Module.Product/FrmSize.cs:27 (class FrmSize : BaseForm; designer.cs 캡션: 제지 규격 유형)
pagebuilder | 가이드북 | pc-guidebook-file-bind | 가이드 파일의 페이지빌더 바인딩 | 시스템(무인) | api/w/v1/guides 파일 목록을 동적 페이지 블록에 바인딩 | integrate | webadmin | pagebuilder→webadmin | webadmin | STD-CAT-020 | 미확인 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:281 · _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:85-96 (data-proxy 허용 도메인 미공개라 연결 가부 판정 불가)
pagebuilder | 가이드북 | pc-guidebook-file-source | 작업가이드 파일 원천 경계 | 시스템(무인) | 가이드 파일 실체는 webadmin S3 업로드·관리 — 소비자는 자사몰 웹서버(pagebuilder 경유 아님) | integrate | webadmin | webadmin→huni-mall | webadmin | STD-ADC-014 | 미확인 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:72-89 · raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:6003-6012 (「소비자가 브라우저가 아니라 자사몰 웹서버」 — Pie Canvas 소비 근거 0건)
pagebuilder | 가이드북 | pc-guidebook-tab-content | 디자인가이드 본문 콘텐츠 | 운영자(CS·상품) | 가이드 본문(뼈대·문구)을 Pie Canvas 페이지에서 편집 | config |  |  |  | STD-INF-007 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/report.html:554 · 01_recon/pie-canvas-surface-recon.md:52 (사이트 페이지 「디자인가이드」)
pagebuilder | 게시·운영 | pc-publish | 미리보기·게시 | 운영자(CS·상품) | 게시 스냅샷 공개(공개 페이지는 마지막 스냅샷만 노출) | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:80 · 99_proposal/proposal.md:151
pagebuilder | 게시·운영 | pc-site-json-backup | 사이트 전체 JSON 조회 | 시스템(무인) | GET /api/sites/{host} — 백업·감사·마이그레이션 원천 | integrate | webadmin | pagebuilder→webadmin | pagebuilder | NEW | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:383 (NEW — 인증 영역이라 게이트 재실측 실패 06_gate/gate-verdict.md:16)
pagebuilder | 게시·운영 | pc-template-export | 페이지·사이트를 템플릿으로 저장 | 운영자(CS·상품) | .template.json 무손실 내보내기(id·userId·host 제거) | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:326-334 · :360-372
pagebuilder | 게시·운영 | pc-template-gallery | 템플릿 갤러리 | 운영자(CS·상품) | 파트너사가 서버에 심은 템플릿 선택 — 후니는 갤러리에 추가 불가 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:300-322
pagebuilder | 게시·운영 | pc-template-import | 내 템플릿 가져오기 | 운영자(CS·상품) | .template.json 가져오기 — 브라우저 localStorage 20개 상한(계정 동기화 아님) | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:335-346 · :375-380
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-content-field | 콘텐츠 필드 편집(타입 22종) | 운영자(CS·상품) | Label·Key·Type·Required·Help·Options 정의 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:255-277
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-content-model | 콘텐츠 모델 만들기 | 운영자(CS·상품) | 모델+콘텐츠 뷰+page.dynamic 동시 생성 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:198 · :210-221
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-content-view | 콘텐츠 뷰(표·보드·캘린더) | 운영자(CS·상품) | 저장 뷰 정의 + 여러 페이지에서 재사용 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:219 · :388
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-dynamic-page | 동적 페이지 설정(routePattern) | 운영자(CS·상품) | 페이지 1개로 URL N개 생성 — 상품별 복제 제거 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:38-56 · :199-201
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-entry-add | 콘텐츠 항목 추가 | 운영자(CS·상품) | 상품 1개 = 항목 1행 등록(slug·status) | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:202-206
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-entry-export | 콘텐츠 항목 JSON·CSV 내보내기 | 운영자(CS·상품) | 항목 양방향 반출 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:385
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-entry-import | 콘텐츠 항목 CSV·JSON 일괄 가져오기 | 운영자(CS·상품) | 상품마스터 CSV로 N건 일괄 등록(전부 draft 진입) | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:225-244
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-entry-status | 항목 상태 전환(초안·예약·공개·보관) | 운영자(CS·상품) | 검수 후 일괄 공개 전환 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:205-207
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-entry-version | 항목 버전·직전 버전 복원 | 운영자(CS·상품) | 버전 N·이전 기록 M개 표시 + 1단계 롤백 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:279-281
pagebuilder | 동적 페이지·콘텐츠 모델 | pc-template-binding | 템플릿 값 바인딩({{entry.필드}}) | 운영자(CS·상품) | 템플릿 텍스트를 공개 항목 값으로 치환 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:248-252
pagebuilder | 블록 편집 | pc-block-backlink | 백링크 패널 | 운영자(CS·상품) | 현재 대상을 참조하는 블록 위치 역추적 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:120
pagebuilder | 블록 편집 | pc-block-external | 외부 콘텐츠(임베드) 블록 | 운영자(CS·상품) | 허용 HTTPS만 iframe 임베드 — 갤러리·리뷰 병합의 유일 경로 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:74 · 허용 도메인 정책 미공개(_workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:171 S1)
pagebuilder | 블록 편집 | pc-block-linked | 연결된 페이지·섹션 블록 | 운영자(CS·상품) | 다른 페이지·섹션의 최신 내용을 원본 ID로 참조 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:14-15
pagebuilder | 블록 편집 | pc-block-palette | 블록 팔레트(30종) | 운영자(CS·상품) | 텍스트·미디어·데이터·임베드·레이아웃 블록 삽입 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:12-31
pagebuilder | 블록 편집 | pc-block-synced | 동기화 블록 | 운영자(CS·상품) | 원본 1벌 편집 → 같은 사이트 전 인스턴스 동시 반영 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:104-118
pagebuilder | 블록 편집 | pc-block-synced-detach | 동기화 블록 연결 해제 | 운영자(CS·상품) | 특정 위치만 다르게 편집(detach) · 원본 삭제해도 모양 유지 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:106-116
pagebuilder | 블록 편집 | pc-block-synced-scope | 동기화 범위 경계(사이트 내부) | 시스템(무인) | 사이트 간 원본 참조 불가 — 묶음(사이트) 분할 경계를 결정 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:126-146
pagebuilder | 블록 편집 | pc-block-tabs | 탭 레이아웃 블록 | 운영자(CS·상품) | 한 페이지 안에서 블록을 탭으로 배치 | provided |  |  |  | STD-CAT-034 | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:75 (도움말 근거만 · 편집기 실물 미확인)
pagebuilder | 빌더 기존 자산(분모밖) | pc-design-workspace | 디자인(design) 작업공간 | 운영자(CS·상품) | 인쇄물 디자인(명함·엽서·포스터) 컴포넌트·Variant 편집·내보내기 | provided |  |  |  | NEW | 미확인 | out | t49 |  | [오픈분모밖] _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:43 (NEW — 오픈 분모 밖 · Pie Canvas 1급 개념 · 후니 상세페이지 surface 아님 · 역공학 문서로만 확인)
pagebuilder | 빌더 기존 자산(분모밖) | pc-project-kanban | 프로젝트(project) 칸반 보드 | 운영자(CS·상품) | 고객·멤버·산출물을 칸반으로 관리 | provided |  |  |  | NEW | 미확인 | out | t49 |  | [오픈분모밖] _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:44 (NEW — 오픈 분모 밖 · Pie Canvas 1급 개념 · 후니 상세페이지 surface 아님 · 역공학 문서로만 확인)
pagebuilder | 사이트·페이지 관리 | pc-dashboard | Pie Canvas 대시보드 | 운영자(CS·상품) | 내 사이트·디자인·프로젝트 목록 조회 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:25-31 (테스트 계정 사이트 0개 · 대시보드 200 확인까지)
pagebuilder | 사이트·페이지 관리 | pc-editor-hardnav | 편집기 하드 내비 진입 | 운영자(CS·상품) | 주소 직접입력·새로고침으로 편집기 열기 — 현재 HTTP 500(P0 버그 B1) | integrate | pagebuilder | pagebuilder→pagebuilder | pagebuilder | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:170 (NEW — 파트너사 코드 수정이라 후니 계획행에 대응 없음 · 우리가 고칠 수 없음)
pagebuilder | 사이트·페이지 관리 | pc-site-duplicate | 사이트·페이지 복제 | 운영자(CS·상품) | 사이트 전체 또는 페이지 복제(복제본은 별도 주소·저장기록 — 현행 fan-out 원인) | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 진행 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:56-61 · 실측 사이트 3개(_workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:22-26)
pagebuilder | 사이트·페이지 관리 | pc-site-headerfooter | 사이트 공통영역(Header/Footer) | 운영자(CS·상품) | 여러 페이지 공통 머리말·꼬리말 1벌 편집 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:81
pagebuilder | 사이트·페이지 관리 | pc-site-list | 사이트 목록(/sites) | 운영자(CS·상품) | 사이트 생성·열기 진입점 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:29 (테스트 계정에서 HTTP 500 재현 — 파트너사 확인 요청 C4)
pagebuilder | 사이트·페이지 관리 | pc-site-pages | 사이트 페이지 구성 | 운영자(CS·상품) | 페이지 추가·slug 지정·정렬·네비 숨김(page 스키마) | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:38-47
pagebuilder | 사이트·페이지 관리 | pc-site-theme | 사이트 테마 | 운영자(CS·상품) | 사이트 단위 테마 적용 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:39
pagebuilder | 상세페이지 탭 | pc-tab-assembly | 스토어프론트 탭 조립(D4) | 시스템(무인) | Pie Canvas 게시 스냅샷(slug=prodCode) + 갤러리·리뷰 임베드를 탭 6종으로 배치 | integrate | huni-mall | pagebuilder→huni-mall | huni-mall | STD-CAT-034 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:203
pagebuilder | 상세페이지 탭 | pc-tab-checklist | 탭② 체크리스트(/checklist) | 운영자(CS·상품) | 표 서식은 1곳 + 값은 상품 API 바인딩 | config |  |  |  | STD-CAT-012 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/report.html:553
pagebuilder | 상세페이지 탭 | pc-tab-design | 탭④ 디자인보기(/design) | 운영자(CS·상품) | 갤러리 임베드 URL(?prd_cd=) + iframe 허용 헤더(D2) | integrate | webadmin | pagebuilder→webadmin | webadmin | STD-CAT-034 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:201 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:288-290 (api/w/v1/designs·design-image)
pagebuilder | 상세페이지 탭 | pc-tab-detail | 탭① 상품설명 | 운영자(CS·상품) | 동적 페이지 템플릿 1벌 + {{entry.name}} 바인딩 | config |  |  |  | STD-CAT-007 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/report.html:552
pagebuilder | 상세페이지 탭 | pc-tab-guide | 탭③ 디자인가이드(/guide) | 운영자(CS·상품) | 뼈대 1벌 + sizes[] 반복 블록으로 규격별 전개 | config |  |  |  | STD-CAT-019 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/report.html:554
pagebuilder | 상세페이지 탭 | pc-tab-review | 탭⑥ 상품리뷰 | 운영자(CS·상품) | ShopBy 소유 리뷰 위젯을 embed 블록으로 임베드(D3) | integrate | shopby | pagebuilder→shopby | shopby | STD-CAT-014 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:202 · report.html:557
pagebuilder | 상세페이지 탭 | pc-tab-shipping | 탭⑤ 포장/배송 | 운영자(CS·상품) | 동기화 블록으로 사이트 전체 공통 반영 | config |  |  |  | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/report.html:556 (NEW — 계획행에 포장/배송 탭 단독 행 없음)
pagebuilder | 운영진 관리 화면 | pc-admin-backref | ⑥ 역참조 | 운영자(CS·상품) | 묶음별 참조 위치·삭제 영향 표시(삭제 기능 없음) | build |  |  |  | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/08_ux/ux-spec.md:20
pagebuilder | 운영진 관리 화면 | pc-admin-bulk-confirm | ④ 일괄 반영 확인 | 운영자(CS·상품) | 「N개 상품에 반영됩니다」 선표시 + 확인 체크 없으면 저장 비활성 | build |  |  |  | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/08_ux/ux-spec.md:18 (부분 실패 경로 스펙 부재 99_proposal/proposal.md:196)
pagebuilder | 운영진 관리 화면 | pc-admin-common-list | ① 공통 컨텐츠 목록 | 운영자(CS·상품) | 무엇이 공통인지 목록화(재사용 현황·거버넌스 진입점) | build |  |  |  | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/08_ux/ux-spec.md:15 (프로토타입만 · 결함 4건 선해소 조건 99_proposal/proposal.md:204)
pagebuilder | 운영진 관리 화면 | pc-admin-override | ③ 예외(override) 지정 | 운영자(CS·상품) | 상품 선택 후 칸 채움=예외·비움=공통 복귀 | build |  |  |  | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/08_ux/ux-spec.md:17 · 06_gate/gate-verdict.md:39 (PASS 조건부 — 의도적 빈 값 표현 불가·확인 게이트 부재)
pagebuilder | 운영진 관리 화면 | pc-admin-rollback | ⑤ 롤백·버전 비교 | 운영자(CS·상품) | 버전 선택 → 복원(새 버전으로 기록) | build |  |  |  | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/08_ux/ux-spec.md:19 (되돌리기 버튼 5개 전부 대상 미전달 — 06_gate/gate-verdict.md:20 E6)
pagebuilder | 운영진 관리 화면 | pc-admin-scope-preview | ② 반영 범위 미리보기 | 운영자(CS·상품) | 저장 전에 도달 N/미도달 M/예외 K를 묶음별로 표시 | build |  |  |  | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/08_ux/ux-spec.md:16
pagebuilder | 파트너사 개발 요청 | pc-req-f1-display-cond | 템플릿 표시 조건(F1) | 시스템(무인) | 전체·카테고리·태그·개별로 템플릿 적용 범위 지정 | integrate | pagebuilder | pagebuilder→pagebuilder | pagebuilder | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:183 (NEW — 파트너사 코드 · 후니 불가)
pagebuilder | 파트너사 개발 요청 | pc-req-f2-partial-override | 동기화 블록 부분 override(F2) | 시스템(무인) | 뼈대는 공유하고 일부 문구만 인스턴스별로 덮어쓰기 | integrate | pagebuilder | pagebuilder→pagebuilder | pagebuilder | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:184 (NEW — 파트너사 코드 · 후니 불가)
pagebuilder | 파트너사 개발 요청 | pc-req-f3-link-1n | 사이트↔상품 1:N 연결(F3) | 시스템(무인) | link-product를 복수 productId로 확장 — C7 구조 충돌 해소 | integrate | webadmin | pagebuilder→webadmin | pagebuilder | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:185 · :173 (NEW — 파트너사 코드 · 후니 불가)
pagebuilder | 파트너사 개발 요청 | pc-req-s1-domain-allow | 외부 콘텐츠 허용 도메인 등록(S1) | 시스템(무인) | 후니 갤러리·리뷰 도메인을 임베드 허용 목록에 등록 | integrate | pagebuilder | pagebuilder→pagebuilder | pagebuilder | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:171 (NEW — 파트너사 설정 · 후니 불가)
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-api-extend-d1 | 상품 상세 데이터 API 확장(D1) | 시스템(무인) | /api/printly/products에 제본·제작기간·유의사항 필드 추가 — 체크리스트·디자인가이드의 데이터 공급원 | integrate | webadmin | webadmin→pagebuilder | webadmin | STD-CAT-011 | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/99_proposal/proposal.md:200
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-data-binding | 섹션 데이터 바인딩 설정 | 운영자(CS·상품) | 블록에 API 소스 연결 + 바인딩 배지 표시 | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:70-84 (번들 코드 근거 · 편집기 실화면 미확인)
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-data-connections | 데이터 연결 관리 | 운영자(CS·상품) | 연결 식별자만 블록에 저장(비밀값은 서버 암호화) | config |  |  |  | STD-SYS-021 | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:76 · pie-canvas-engine-capabilities.md:387
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-data-proxy | 서버 데이터 프록시(/api/data-proxy) | 시스템(무인) | 블록 데이터바인딩용 서버측 외부 API 호출(CORS 우회·cacheSeconds) | integrate | webadmin | pagebuilder→webadmin | pagebuilder | NEW | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:85-96 (405 확인까지 · 허용 도메인·인증 정책 미공개 S2)
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-edicus-link | 에디쿠스 연동 | 운영자(CS·상품) | 제작·편집 연동 기능 | provided |  |  |  | NEW | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:79 · :92 (NEW — 도움말 1행 외 근거 없음 · 연결 범위 미조사 G2)
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-link-product | 상품 연결(사이트↔상품) | 운영자(CS·상품) | GET/POST/DELETE link-product — productId 단수로 1:1 고정 | integrate | webadmin | pagebuilder→webadmin | pagebuilder | NEW | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:414-421 (NEW — 파트너사 엔드포인트 · 실측 사이트 2곳 모두 linked:false · C7 구조 충돌)
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-new-product | 상품 상세 만들기(/sites/new-product) | 운영자(CS·상품) | 후니 전용 상품 상세 생성 진입점 — 현재 「서비스 준비중」 미구현 | integrate | webadmin | pagebuilder→webadmin | pagebuilder | NEW | 미착수 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:400-406 (NEW — 파트너사 미구현 · 우리가 만들 수 없음)
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-product-collection | 상품 컬렉션 블록 | 운영자(CS·상품) | 상품 카탈로그를 카드 격자로 표시 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-engine-capabilities.md:17 · :171 (데이터 출처가 후니 연동인지 수동 입력인지 불명)
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-products-api | 후니 상품 API 소비(/api/printly/products) | 시스템(무인) | 상품 257건 반환 — 콘텐츠 항목 CSV의 원천 | integrate | webadmin | pagebuilder→webadmin | pagebuilder | NEW | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/06_gate/gate-verdict.md:16 (E3 — HTTP 401로 재현 불가 · 257은 미재실측)
pagebuilder | 후니 상품 연동 | pc-shop-publish | 쇼핑몰 발행 | 운영자(CS·상품) | 연동 활성 계정에만 노출되는 발행 흐름 | provided |  |  |  | STD-SYS-021 | 미확인 | in | t49 |  | _workspace/huni-page-compose/01_recon/pie-canvas-model.md:80 (도움말 근거만 · 후니 계정 미확인)
pitstop | 반려·재요청 | PS-22 | 치명 오류 자동 재업로드 요청(A분기) | 시스템(무인) | 자동목록 판정 시 즉시 알림톡+재업로드 링크 발급, 상태 FILE_HOLD | integrate | pitstop | pitstop→webadmin | webadmin | STD-MFG-054 | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/order-to-mes-process.md §5.3·§8.4 FR-4 · planrows-pitstop.csv STD-MFG-054([상위:STD-ART-018] 서명 1회성 링크 발급 설계만)
pitstop | 반려·재요청 | PS-23 | 재업로드 화면 | 고객 | 위젯 업로드 컴포넌트를 재사용해 지정 파일을 재업로드 | build | - | - | - | STD-MFG-055 | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/order-to-mes-process.md §5.3 '재업로드 화면' · planrows-pitstop.csv STD-MFG-055([상위:STD-ART-007] 설계만)
pitstop | 반려·재요청 | PS-24 | 재업로드 시 회차 증가+자동 재검사 | 시스템(무인) | 업로드되면 회차(r2,r3…)가 올라가고 검사·프리플라이트가 자동 재실행 | integrate | pitstop | webadmin→pitstop | webadmin | STD-MFG-056 | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/order-to-mes-process.md §5.3 '회차가 올라가고 검사·프리플라이트가 자동 재실행' · planrows-pitstop.csv STD-MFG-056
pitstop | 반려·재요청 | PS-25 | 원고 보완 대기 중 결제완료 상태 유지 | 시스템(무인) | 파일 보완 대기 동안 주문상태를 PAY_DONE으로 유지(고객 취소권 보존) | build | - | - | - | STD-MFG-057 | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/order-to-mes-process.md §5.3 마지막 문단 '결제완료(PAY_DONE)로 유지' · planrows-pitstop.csv STD-MFG-057
pitstop | 반려·재요청 | PS-30 | 담당자 발 재업로드 요청(C분기) 판단·발송 | 운영자(CS·상품) | 애매하거나 담당자가 직접 판단해 재업로드가 필요하다고 결정한 경우, 담당자가 버튼을 눌러 알림톡을 발송한다 | manual | - | - | - | STD-MFG-049 | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/order-to-mes-process.md §5.2 C분기 '담당자 판단 -> 담당자가 버튼을 눌러 알림톡' · planrows-pitstop.csv STD-MFG-049(3갈래 표) - 동일 요건의 인적 판단 슬라이스(PS-19는 로직/build)
pitstop | 사람 육안 검수 | PS-27 | 파일 확인 처리(검판 판정) 화면 | 운영자(CS·상품) | 합격·반려·사유를 기록하는 검판 판정 화면(Plan B: MES화면/수기) | build | - | - | - | STD-ADO-008 | 미착수 | in | t50 |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-02 · planrows-pitstop.csv STD-ADO-008 — 원고 파일 승격(WA-052)은 있으나 판정 화면 없음 · 파일 검수 기준 자체(X-DEC-FILECHECK) 미확정
pitstop | 사람 육안 검수 | PS-29 | PitStop 경고(B분기) 결과 육안 검수 | 운영자(CS·상품) | PitStop 경고 판정 항목을 담당자가 눈으로 확인해 직접 수정하거나 C분기(재업로드 요청)로 넘긴다 | manual | - | - | - | STD-ADO-008 | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/order-to-mes-process.md §5.2 B분기 '담당자 검수'·'담당자가 고치면 아무것도 안 감' · planrows-pitstop.csv STD-ADO-008(Plan B: 파일확인을 담당자 눈으로)
pitstop | 서버·프로파일 설정 | PS-01 | PitStop Server 환경 확보 | 관리자 | Windows·RAM16GB·AWS 별도 인스턴스 프로비저닝 | config | - | - | pitstop | STD-SYS-031 | 미착수 | in | t50 |  | 후니정기미팅 정리260915.html §PDF 프리플라이트 미결2 · planrows-pitstop.csv STD-SYS-031; grep 결과(아래 참조)로 코드/구성 0건 확인 · 재판정(보충2): 우리 코드 0 · AWS 콘솔에서 인스턴스 생성+PitStop 설치프로그램/라이선스 등록만 하는 성격이라 '관리화면에서 설정·등록만'에 해당 -> config 유지(관리화면=AWS 콘솔+PitStop 설치 마법사, 별도 커스텀 로직 없음)
pitstop | 서버·프로파일 설정 | PS-07 | PitStop 프로파일(자동목록 A) 확정 | 운영자(CS·상품) | 자동 재업로드 대상 오류 목록(A목록)을 PitStop 프로파일 확정 시 접수담당자와 함께 고정 | config | - | - | pitstop | NEW | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/order-to-mes-process.md §5.2·§12-6(★12-6) · 원장에 '프로파일 확정' 자체를 다루는 행 없음(A목록 초안만 STD-ART 시리즈에 존재)
pitstop | 원고 수집 | PS-08 | 승격본→PitStop 인입(S3↔서버 파일 이동) | 시스템(무인) | order 버킷 승격 완료본을 PitStop 서버(핫폴더/CLI)로 전달 | integrate | pitstop | webadmin→pitstop | webadmin | STD-ART-035 | 미착수 | in | t50 |  | _workspace/huni-launch-runway/07_rebaseline/L0/M3/preflight-architecture.md §4 '오케스트레이션 n8n ❌ 미구축' · §4 '트리거 S3 이벤트/폴링→SQS ❌ 미구성'
pitstop | 판정·리포트 | PS-19 | 판정 3갈래 분기(A/B/C) | 운영자(CS·상품) | 치명(자동재업로드)·경고(담당자검수)·담당자발 재업로드 3분기 로직 | build | - | - | - | STD-MFG-049 | 미착수 | in | t50 |  | order-to-mes-process.md §5.2 표(3갈래 분기) · planrows-pitstop.csv STD-MFG-049([상위:STD-ART-017] 설계만·코드 0건)
pitstop | 판정·리포트 | PS-20 | 검사 감사기록 보관 | 시스템(무인) | 검사시각·엔진/시그니처버전·판정·탐지명·파일해시·PitStop 리포트를 감사기록으로 저장 | integrate | pitstop | pitstop→webadmin | webadmin | STD-MFG-052 | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/artwork-scan-integration.md '감사 기록으로 남길 것' · planrows-pitstop.csv STD-MFG-052(설계만·그릇 없음)
pitstop | 판정·리포트 | PS-21 | FR-6 프리플라이트 재실행 요청 수신 | 생산(MES) | 담당자가 MES에서 재검사를 원할 때 검사 큐 재투입 | integrate | mes | mes→webadmin | webadmin | STD-MFG-051 | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/order-to-mes-process.md §8.4 FR-6 표 · planrows-pitstop.csv STD-MFG-051(§8.4 FR-6·코드 0건)
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-09 | 검사 없이 PitStop 투입 경로 차단 | 시스템(무인) | 바이러스 검사 통과분만 PitStop 핫폴더로 넘기도록 코드상 강제 | integrate | pitstop | webadmin→pitstop | webadmin | STD-MFG-053 | 미착수 | in | t50 |  | raw/webadmin/docs/artwork-scan-integration.md '작업 폴더 정책' 섹션(설계만) · grep 0건(아래)
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-10 | 파일 포맷 유효성 검사 | 시스템(무인) | PDF가 PitStop 프로파일을 통과/경고/실패로 판정 | provided | - | - | - | STD-ART-008 | 미착수 | in | t50 |  | X-DEC-FILECHECK-01 OQ-G11 파일검수기준 미확정(1차) · planrows-pitstop.csv STD-ART-008; grep pitstop 0건(webadmin 앱코드)
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-11 | 재단선/블리드 3mm 확보 검사 | 시스템(무인) | 재단 여백(도련) 유무·정도를 PitStop이 판정 | provided | - | - | - | STD-ART-009 | 미착수 | in | t50 |  | order-to-mes-process.md §5.2 A목록 '재단 여백이 아예 없음' / B목록 '여백 소폭 부족' · planrows-pitstop.csv STD-ART-009
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-12 | 색공간(CMYK) 검사 및 RGB 경고 | 시스템(무인) | RGB→CMYK 변환·별색 채널 정리 필요 여부 판정 | provided | - | - | - | STD-ART-010 | 미착수 | in | t50 |  | order-to-mes-process.md §5.2 B목록 'RGB→CMYK 변환' · planrows-pitstop.csv STD-ART-010
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-13 | 해상도(dpi) 검사 | 시스템(무인) | 150~300dpi 구간 저해상도 여부 판정 | provided | - | - | - | STD-ART-011 | 미착수 | in | t50 |  | order-to-mes-process.md §5.2 B목록 '약간의 저해상도(150~300dpi)' · planrows-pitstop.csv STD-ART-011
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-14 | 폰트 아웃라인 여부 검사 | 시스템(무인) | 폰트 미포함으로 열리지 않는지 판정 | provided | - | - | - | STD-ART-012 | 미착수 | in | t50 |  | order-to-mes-process.md §5.2 A목록 '폰트 미포함으로 열리지 않음' · planrows-pitstop.csv STD-ART-012·STD-MFG-044([구분:STD-ART-012] 동일 항목 중복 카드)
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-15 | 주문 사양-파일 실측 사이즈 대조 | 시스템(무인) | 페이지수·인쇄크기가 주문 사양과 일치하는지 대조 | provided | - | - | - | STD-ART-013 | 미착수 | in | t50 |  | order-to-mes-process.md §5.2 A목록 '페이지 수가 주문 사양과 다름'·'실제 인쇄 크기가 주문 규격과 명백히 다름' · planrows-pitstop.csv STD-ART-013·STD-MFG-046(중복 카드)
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-16 | 별색 채널·오버프린트 검사 | 시스템(무인) | 별색 채널 정리·오버프린트 설정 필요 여부 판정 | provided | - | - | - | STD-ART-014 | 미착수 | in | t50 |  | order-to-mes-process.md §5.2 B목록 '오버프린트 설정'·'별색 채널 정리' · planrows-pitstop.csv STD-ART-014
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-17 | 파일 열림·손상·암호 검사 | 시스템(무인) | 파일이 열리지 않음/손상됨/암호 걸림 여부 판정 | provided | - | - | - | STD-MFG-048 | 미착수 | in | t50 |  | order-to-mes-process.md §5.2 A목록 '파일이 열리지 않음/손상됨'·'암호가 걸려 있음' · planrows-pitstop.csv STD-MFG-048([상위:STD-ART-008] 동일 항목)
pitstop | 프리플라이트 실행 | PS-18 | 자동검판 도구 연동(PitStop 등) | 시스템(무인) | PitStop Server 구매·인스턴스 준비 완료 후 검판 결과를 웹어드민에 연동 | integrate | pitstop | pitstop→webadmin | webadmin | STD-ART-016 | 미착수 | in | t50 |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-02 PitStop 연동 후보 · planrows-pitstop.csv STD-ART-016 — 인스턴스 준비 자체가 미완료
shopby | 셀러어드민 게시판 | SB-BOARD | 공지·FAQ·Q&A·1:1·후기 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#46] 매장게시판 | config |  |  |  | STD-B2B-014 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.46 매장게시판 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28
shopby | 셀러어드민 게시판 | SB-BOARD | 공지·FAQ·Q&A·1:1·후기 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#67] 기업인쇄상담 (확인/답변) | config |  |  |  | STD-CLM-022 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.67 기업인쇄상담 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28
shopby | 셀러어드민 게시판 | SB-BOARD | 공지·FAQ·Q&A·1:1·후기 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#68] 디자인상담 (확인/답변) | config |  |  |  | STD-CLM-023 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.68 디자인상담 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28
shopby | 셀러어드민 게시판 | SB-BOARD | 공지·FAQ·Q&A·1:1·후기 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#69] 상품Q&A (확인/답변) | config |  |  |  | STD-CLM-024 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.69 상품Q&A · 샵바이 기본 기능(R1d 미확인)
shopby | 셀러어드민 게시판 | SB-BOARD | 공지·FAQ·Q&A·1:1·후기 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#70] 1:1문의 (확인/답변) | config |  |  |  | STD-CLM-025 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.70 1:1문의 · 샵바이 기본 기능(R1d 미확인)
shopby | 셀러어드민 게시판 | SB-BOARD | 공지·FAQ·Q&A·1:1·후기 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#64] 공지사항 관리 (등록/수정/html생성) | config |  |  |  | STD-INF-009 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.64 공지사항 · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 샵바이 게시판(R1d 미확인)
shopby | 셀러어드민 게시판 | SB-BOARD | 공지·FAQ·Q&A·1:1·후기 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#65] 자주묻는질문 관리 | config |  |  |  | STD-INF-010 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.65 FAQ · webadmin 해당 없음 @ 2026-09-16 21:28
shopby | 셀러어드민 게시판 | SB-BOARD | 공지·FAQ·Q&A·1:1·후기 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#72] 이용후기관리 (관리자등록/수정) | config |  |  |  | STD-INF-011 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.72 이용후기 · 샵바이 상품후기(R1d 미확인)
shopby | 셀러어드민 결제 | SB-PAY | 결제수단 설정·PG 신청 | 운영자(CS·상품) | 프린트머니 구현 M6 — PG 계약 후 카드 충전 활성(코드 변경 없이 availablePayTypes 로 자동) | config |  |  |  | STD-MYP-048 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:294
shopby | 셀러어드민 결제 | SB-PAY | 결제수단 설정·PG 신청 | 운영자(CS·상품) | 네이버페이 결제 | config |  |  |  | STD-PAY-004 | 미착수 | in | t48 |  | X-DEC-NAVERPAY-01 NaverPay 별도 mini-OrderSheet 1차 범위 포함 여부 미결
shopby | 셀러어드민 결제 | SB-PAY | 결제수단 설정·PG 신청 | 운영자(CS·상품) | 카카오페이 결제 | config |  |  |  | STD-PAY-005 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/order-payment.md#PAY-03
shopby | 셀러어드민 결제 | SB-PAY | 결제수단 설정·PG 신청 | 운영자(CS·상품) | 토스페이 결제 | config |  |  |  | STD-PAY-006 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/order-payment.md#PAY-03
shopby | 셀러어드민 결제 | SB-PAY | 결제수단 설정·PG 신청 | 운영자(CS·상품) | 할부·무이자 옵션 | config |  |  |  | STD-PAY-009 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/order-payment.md#PAY-04
shopby | 셀러어드민 결제 | SB-PAY | 결제수단 설정·PG 신청 | 운영자(CS·상품) | 수동카드결제(키인·가상단말 · PC+모바일) | manual |  |  |  | STD-PAY-019 | 미착수 | in | t48 |  | L3/legacy-normalized.json#F-074,IA-074,SCOPE-074 · _workspace/huni-launch-scope/02_gap/fit-gap-matrix.csv:75 · docs/huni/후니프린팅_통합IA_일정_역할분담_260616.xlsx#02_IA마스터!A75:K75 ¦¦ P1판정(260902): huni-skin-shopby 전수 grep '키인¦manualCard¦가상단말' 0건(260902)
shopby | 셀러어드민 결제 | SB-PAY | 결제수단 설정·PG 신청 | 운영자(CS·상품) | 결제수단 노출설정 10항목 켜기(PG 승인 후) | config |  |  |  | STD-PAY-027 | 미착수 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 결제수단 노출설정 10항목(신용카드·계좌이체·가상계좌·휴대폰·에스크로 계좌이체/가상계좌·PAYCO·네이버페이 결제형/주문형·토스페이) 전부 「사용 안 함」(비활성) (R/R1d/evidence/24a-payment-exposure.png)
shopby | 셀러어드민 결제 | SB-PAY | 결제수단 설정·PG 신청 | 운영자(CS·상품) | 무통장 입금 계좌 등록 | config |  |  |  | STD-PAY-028 | 완료 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683@2026-09-16 21:31
shopby | 셀러어드민 결제 | SB-PAY | 결제수단 설정·PG 신청 | 관리자 | PG 연동 설정 | config |  |  |  | STD-SYS-004 | 진행 | in | t48 |  | SB-033 done — huni-skin-shopby/src/lib/payments/ncp-pay.ts:47-70 · src/app/api/pay-config/route.ts:8 / SB-032 absent — src/components/checkout/checkout-form.tsx:8-9 ('PG 연동은 후속 — 현재는 무통장만 동작')
shopby | 셀러어드민 기초 | SB-BASIC | 기초정보 설정(사업자·대표연락처·메일) | 운영자(CS·상품) | 기초정보 사업자 정보 입력(회사명·사업자등록번호·통신판매업신고번호·주소·개인정보책임자) | config |  |  |  | STD-SYS-037 | 미착수 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/service @ 2026-09-16 21:33 — 회사명·사업자등록번호·통신판매업 신고번호·주소·업종/업태·개인정보보호책임자 빈칸 · 대표자명 「대표 운영자」 · API serviceBasicInfo companyName="" (R/R1d/evidence/72-service-basic.txt)
shopby | 셀러어드민 기초 | SB-BASIC | 기초정보 설정(사업자·대표연락처·메일) | 운영자(CS·상품) | 발송전용 e-mail 도메인(gmail) 정리·자동 메일 도메인 인증 | config |  |  |  | STD-SYS-040 | 미착수 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683 @ 2026-09-16 21:31 — 고객센터/발송전용 e메일 [연락처 마스킹] · 화면 안내 「개인/회사 소유 도메인은 SPF/DKIM/DMARC 인증 필요」 · /mail/dispatch 발송 메일 동일 (R/R1d/evidence/24-mall-modification.txt·32-mail-dispatch.txt)
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 기본 배송비 부과 | config |  |  |  | STD-SHP-001 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:177,252 (금액계산에 배송비 포함) · X-DEC-SHIPPING-01 배송비 정책 미확정
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 무료배송 기준금액 적용 | config |  |  |  | STD-SHP-002 | 진행 | in | t48 |  | huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-sheet.ts:177,252
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 제주 추가 배송비 | config |  |  |  | STD-SHP-003 | 미착수 | in | t48 |  | F-150/SCOPE-150 도서산간 추가배송비 데이터화 PARTIAL·미착수
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 도서산간 권역별 추가 배송비 | config |  |  |  | STD-SHP-004 | 미착수 | in | t48 |  | F-150/SCOPE-150 도서산간 추가배송비 데이터화
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 특정 상품군 무료배송 제외(실사·대형) | config |  |  |  | STD-SHP-005 | 미착수 | in | t48 |  | SCOPE-151 배송비 템플릿/조건부 무료배송 PARTIAL
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 혼합주문 배송비 산정(최고값 1건) | config |  |  |  | STD-SHP-006 | 완료 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list@2026-09-16 21:30
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 배송 권역·템플릿 관리 | config |  |  |  | STD-SHP-007 | 미확인 | in | t48 |  | SCOPE-151 배송비 템플릿 ¦¦ [t48 교정] 근거가 SCOPE ID 뿐 — 셀러어드민 배송 템플릿 화면 미관측
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 택배 배송 | config |  |  |  | STD-SHP-008 | 완료 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/checkout/202609160243938684@2026-09-16 21:33
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 퀵/화물 배송(대형 인쇄물) | config |  |  |  | STD-SHP-009 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/shipping.md#SHIP-03 실사 대형 파생
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 매장 방문수령 | config |  |  |  | STD-SHP-010 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-07 오프라인 경로 파생
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 운영자(CS·상품) | 금지 설정 4종 확인(A-14/U-1): 수량비례·중량 배송비 / 최대구매수량 / 즉시할인 | config |  |  |  | STD-SHP-017 | 진행 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/delivery/condition/group/list 배송비유형 「무료」(수량·중량 기준 아님) · API ONSALE 226건 immediateDiscountValue 0 · 샘플 maxBuyPersonCnt/maxBuyTimeCnt 0 · /promotion/discount 추가할인 0건 @ 2026-09-16 21:30~21:33 (R/R1d/evidence/21-delivery-condition.png·api-server-products-search.json·70-promotion-discount.txt)
shopby | 셀러어드민 배송 | SB-SHIP | 배송비 정책·배송수단 설정 | 관리자 | 배송비 정책 설정 | config |  |  |  | STD-SYS-005 | 진행 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/shipping.md#SHIP-02 · L4 사유: 도서산간 권역 정책 미확정(1차 W7-9).
shopby | 셀러어드민 상품 | SB-PRODUCT | 상품·전시 카테고리 관리 | 운영자(CS·상품) | 상품 0개 중분류(스티커 팩 0 등) 노출 정리 | config |  |  |  | STD-CAT-030 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/shop/1142983 @ 2026-09-16 21:26
shopby | 셀러어드민 상품 | SB-PRODUCT | 상품·전시 카테고리 관리 | 운영자(CS·상품) | 프린트머니 구현 M0 — 어드민 설정 + 충전권 상품 6종 + 실측 V1~V8 | config |  |  |  | STD-MYP-042 | 미착수 | in | t48 |  | _workspace/huni-shopby/17_prepaid-money/prepaid-money-design-260915.md:288
shopby | 셀러어드민 상품 | SB-PRODUCT | 상품·전시 카테고리 관리 | 시스템(무인) | 인쇄 도메인 DB ↔ 커머스 상품 동기화 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-SYS-008 | 진행 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_sync.py:118·315 (sync_main_images·sync_front_display) · HTTP 계층 raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 — t48 직접 확인 260919 ¦¦ WA-045 done — raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_sync.py:1-30 · WA-046 done — catalog/shopby_client.py:1-50 · SB-015 partial — huni-skin-shopby/src/lib/printly/product-code-map.ts:41-49 (수동 7건만 등록)
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 운영자(CS·상품) | [구IA#94] 고객 SMS 발송 | config |  |  |  | STD-ADO-027 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.94 고객 SMS 발송 · docs/huni/후니정기미팅 정리260915.html SMS 발신번호 인증 완료·충전 확인 필요
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 시스템(무인) | 가입완료 안내 메일 발송 | provided |  |  |  | STD-MEM-021 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/signup 2단계(정보입력) @ 2026-09-16 21:33
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 시스템(무인) | 주문완료 메일/알림 발송 | provided |  |  |  | STD-ORD-031 | 미착수 | in | t48 |  | https://shopby.huniprinting.co.kr/order-complete @ 2026-09-16 21:27
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 운영자(CS·상품) | 알림톡/SMS 마케팅 발송 | config |  |  |  | STD-PRM-012 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/membership-auth.md#MEM-02 알림톡 계약 필요 · L4 사유: 알림톡/SMS 계약 미체결 — 1차 영향·조기 필요.
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 운영자(CS·상품) | 이메일 뉴스레터 발송 | config |  |  |  | STD-PRM-013 | 미착수 | in | t48 |  | print-quote/04_design/ia.md §2.1 고객센터 파생 · L4 사유: new(★ia.md 오염) — 근거출처가 print-quote/04_design/ia.md 파생이라 §4-1 상 「독립 발견」으로 신뢰하면 과대평가. 후니 IA 계보 안에서 파생된 항목.
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 시스템(무인) | 배송 상태 변경 알림 발송 | provided |  |  |  | STD-SHP-016 | 미착수 | in | t48 |  | X-SMS-CONTRACT-01 OQ-G8 알림톡/SMS 서비스 계약 미체결(1차 영향)
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 운영자(CS·상품) | 알림(SMS/알림톡/이메일) 템플릿 설정 | config |  |  |  | STD-SYS-006 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/order-mgmt.md#OMG-03 · L4 사유: 알림 템플릿 관리 L2 무근거. 계약 선행.
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 운영자(CS·상품) | SMS 발신번호 인증 완료 | config |  |  |  | STD-SYS-029 | 미확인 | in | t48 |  | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 확정 3 ¦¦ [t48 교정] 근거가 회의 확정 뿐 — 셀러어드민 발신번호 화면 미관측
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 운영자(CS·상품) | 테스트용 SMS 충전 완료 여부 확인 | config |  |  |  | STD-SYS-030 | 미착수 | in | t48 |  | 후니정기미팅 정리260915.html §회원·로그인·인증 · 미결 2
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 운영자(CS·상품) | SMS 사용설정 「사용」 전환 + 포인트 충전(현재 1,000P·사용 안 함) | config |  |  |  | STD-SYS-034 | 미착수 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/sms/main/config @ 2026-09-16 21:31 — SMS 사용설정 「사용 안 함」·잔여 1,000P(SMS 1,000건/알림톡 1,666건)·발신번호 02-3409-8853 등록·부족알림 사용(100P) (R/R1d/evidence/30-sms-config.png)
shopby | 셀러어드민 알림 | SB-NOTIFY | SMS·알림톡·메일 설정·발송 | 운영자(CS·상품) | 알림톡 사용여부 「사용함」 + 주문배송 항목 선택 + 템플릿 검수 | config |  |  |  | STD-SYS-035 | 미착수 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/pro/premium/kakao/notification/config @ 2026-09-16 21:31~21:34 — 채널 @huniprinting·발신프로필키 등록·알림톡 사용여부 「사용 안 함」·주문배송 항목 전부 「사용 안 함」·템플릿 관리 0건 (R/R1d/evidence/31-kakao-alimtalk.png·33-alimtalk-order-delivery.png·35-alimtalk-template-list.txt)
shopby | 셀러어드민 운영 | SB-OPER | 운영자 계정·권한그룹 | 관리자 | 실무진 운영자 계정 생성 + 권한그룹(현재 마스터 1·권한그룹 0) | config |  |  |  | STD-SYS-038 | 미착수 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/admin/list·/authorityGroup/list @ 2026-09-16 21:33 (R/R1d/evidence/52-admin-list.txt·53-authority-group.txt)
shopby | 셀러어드민 운영 | SB-SOCIALAPP | 간편로그인 앱 등록 | 관리자 | 소셜 로그인 전제 설정 — 셀러어드민 간편로그인 앱(네이버·카카오·구글) 등록 + 각 개발자센터 Redirect URI `{origin}/oauth/callback` 등록 | config |  |  |  | STD-MEM-023 | 미착수 | in | t48 |  | commit 13ed106 본문 「⚠ 동작 전제(코드 외)」 · huni-skin-shopby/src/components/auth/sns-buttons.tsx:66-67
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 시스템(무인) | 송장 등록·일괄 업로드 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-ADO-020 | 완료 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare@2026-09-16 21:33
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 시스템(무인) | 출고 처리·배송중 전이 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-ADO-021 | 완료 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ https://service.shopby.co.kr/order/list/delivery-prepare@2026-09-16
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 운영자(CS·상품) | 증빙서류 발급 관리 | config |  |  |  | STD-ADO-024 | 미착수 | in | t48 |  | print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-66 · L4 사유: 고객측 증빙 화면은 정적 표 UI만(SB-053 stub)이고 발급 정책·팝빌 연동이 미결(X-TAXDOC)
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 시스템(무인) | TO-2 샵바이 상품준비중 전환(취소 창구 닫기) | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MFG-027 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ order-to-mes-process.md §8.2 TO-2 PUT /orders/prepare-product ¦¦ P1판정(260902): §8.2 TO-2 · §11 3단계 미체크 · 코드 0건
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 시스템(무인) | TO-3 샵바이 배송처리(송장 등록·정정) | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MFG-029 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ order-to-mes-process.md §8.2 TO-3 ¦¦ P1판정(260902): §8.2 TO-3 · §11 3단계 미체크 · 코드 0건
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 시스템(무인) | FR-7 주문 메모 기록→샵바이 업무 메시지 동기화(TO-6) | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MFG-034 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ order-to-mes-process.md §8.4 FR-7 · §8.2 TO-6 ¦¦ P1판정(260902): §8.4 FR-7 · §8.2 TO-6 · §11 5단계 미체크 · 코드 0건
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 시스템(무인) | 한 주문에 다중 송장 부여 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MFG-114 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.5 §05 출고 Pain point ¦¦ P1판정(260902): auto-vs-human §4 G-9 「한 주문 1송장 → 여러 송장」 자동화 격차 — 미구현
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 시스템(무인) | 재출고 신규송장 부여(상품누락 추가발송·교환 재발송) | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MFG-123 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ [상위:STD-SHP-012] 후니프린팅_주문프로세스_20251001.pdf p.7 §07 재출고 ¦¦ P1판정(260902): PDF p.7 §07 재출고 — 현행 수기 신규송장
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 운영자(CS·상품) | 거래명세서 어드민 출력항목·수량 표기 확인(A-4) | config |  |  |  | STD-PAY-030 | 미착수 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/configuration/payment/order-extra-config @ 2026-09-16 21:30 — 어드민 출력 항목 「설정」(상품번호 체크·즉시할인가 회색체크) · 쇼핑몰 노출 「미노출」 (R/R1d/evidence/14-order-extra-config.png)
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 운영자(CS·상품) | 분할배송(건별 부분 출고) | config |  |  |  | STD-SHP-011 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §2.1 주문상품옵션 단위 송장
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 시스템(무인) | 송장번호 등록(판매자) | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-SHP-012 | 미확인 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ F-140/SCOPE-140/IA-140 주문상태변경 처리(+문자) PARTIAL·미착수 ¦¦ [t48 교정] 근거가 IA/SCOPE 판정 뿐 — webadmin·셀러어드민 송장 화면 미관측
shopby | 셀러어드민 주문 | SB-ORDER | 주문 관리·출고·송장 | 시스템(무인) | 송장 기반 배송상태 일괄변경 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-SHP-013 | 미확인 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ F-143/SCOPE-143/IA-143 주문상태변경(일괄) PARTIAL·미착수 ¦¦ [t48 교정] 근거가 IA/SCOPE 판정 뿐 — 일괄변경 화면 미관측
shopby | 셀러어드민 클레임 | SB-CLAIM | 취소·반품·교환·환불 처리 | 운영자(CS·상품) | 클레임 접수 목록·처리 | config |  |  |  | STD-ADO-022 | 완료 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/claim/list/cancel@2026-09-16 21:33
shopby | 셀러어드민 클레임 | SB-CLAIM | 취소·반품·교환·환불 처리 | 운영자(CS·상품) | 환불 실행·정산 반영 | config |  |  |  | STD-ADO-023 | 진행 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.3 estimate·account · L4 사유: PG 계약 미체결로 결제수단이 ACCOUNT/NONE 뿐(SB-032 absent) — 환불 실행 경로가 성립하지 않음
shopby | 셀러어드민 클레임 | SB-CLAIM | 취소·반품·교환·환불 처리 | 운영자(CS·상품) | 귀책 구분(구매자/판매자/단순변심) | config |  |  |  | STD-CLM-011 | 미착수 | in | t48 |  | huni-shopby/01_research/order-to-delivery-contract.md §4.2 responsibleObjectType
shopby | 셀러어드민 클레임 | SB-CLAIM | 취소·반품·교환·환불 처리 | 운영자(CS·상품) | 판매자 클레임 승인·거부 처리 | config |  |  |  | STD-CLM-013 | 미착수 | in | t48 |  | X-SHOPBY-CLAIM-FSM-01 클레임 상태머신 미폐합
shopby | 셀러어드민 클레임 | SB-CLAIM | 취소·반품·교환·환불 처리 | 운영자(CS·상품) | 가상계좌 입금분 환불 시 고객 환불계좌 수령 절차 | manual |  |  |  | STD-CLM-026 | 미착수 | in | t48 |  | 후니정기미팅 정리260915.html §프린팅머니 · 미결 7
shopby | 셀러어드민 클레임 | SB-CLAIM | 취소·반품·교환·환불 처리 | 시스템(무인) | FR-3 MES 발 주문 취소 요청 수신→샵바이 취소·환불(TO-4) | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MFG-031 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ order-to-mes-process.md §8.4 FR-3 · §7.2 게이트③ ¦¦ P1판정(260902): §8.4 FR-3 · §8.2 TO-4 · 코드 0건
shopby | 셀러어드민 클레임 | SB-CLAIM | 취소·반품·교환·환불 처리 | 시스템(무인) | FR-5 취소요청 승인·거부 수신→샵바이 클레임 처리(TO-5) | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MFG-032 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ [상위:STD-CLM-013] order-to-mes-process.md §8.4 FR-5 · §8.2 TO-5 ¦¦ P1판정(260902): §8.4 FR-5 · §8.2 TO-5 · §11 5단계 미체크 · 코드 0건
shopby | 셀러어드민 통계 | SB-STAT | 상품·매출 통계 | 운영자(CS·상품) | [구IA#79] 인쇄/제본 상품통계 (상세보기) | config |  |  |  | STD-FIN-015 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.79 인쇄/제본 상품통계 · webadmin 통계 화면 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 샵바이 통계(R1d)
shopby | 셀러어드민 통계 | SB-STAT | 상품·매출 통계 | 운영자(CS·상품) | [구IA#80] 굿즈 상품통계 (상세보기) | config |  |  |  | STD-FIN-016 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.80 굿즈 상품통계 · 동 79
shopby | 셀러어드민 통계 | SB-STAT | 상품·매출 통계 | 운영자(CS·상품) | [구IA#81] 패키지 상품통계 (상세보기) | config |  |  |  | STD-FIN-017 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.81 패키지 상품통계 · 동 79
shopby | 셀러어드민 통계 | SB-STAT | 상품·매출 통계 | 운영자(CS·상품) | [구IA#82] 수작 상품통계 (상세보기) | config |  |  |  | STD-FIN-018 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.82 수작 상품통계 · 동 79
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 쿠폰 등록·사용 내역 조회 | config |  |  |  | STD-ADC-006 | 완료 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/promotion/coupon/list@2026-09-16
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 가입완료 혜택 자동지급(쿠폰+적립금) | config |  |  |  | STD-MEM-006 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/membership-auth.md#MEM-07 · L4 사유: L2 인벤토리에 가입완료 혜택 지급 행 없음. X-SHOPBY-NATIVE-01 가입완료 메일 native 범위 미확인.
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 신규회원 쿠폰 자동발행 | config |  |  |  | STD-PRM-001 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-01 · L4 사유: 돈 걸림(F-156). 자동발행 트리거 L2 무근거.
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 리뷰 작성 보상 쿠폰 발행 | config |  |  |  | STD-PRM-002 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-02 · L4 사유: new — 리뷰 보상 쿠폰은 legacy 3원 어디에도 없음. 근거 print-kb/coupon.md#CPN-02(ia.md 오염 아님).
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 재구매 쿠폰 발행 | config |  |  |  | STD-PRM-003 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-03 · L4 사유: new — 재구매 쿠폰 미수록. 근거 print-kb/coupon.md#CPN-03(오염 아님).
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 회원등급(VIP) 쿠폰 발행 | config |  |  |  | STD-PRM-004 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-04 · L4 사유: 회원등급(STD-MEM-018) 종속. 돈 걸림.
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 쿠폰 동시사용 개수 제한 | config |  |  |  | STD-PRM-005 | 진행 | in | t48 |  | SB-029 done — huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-order-coupons.ts:34 (최대할인 계산)
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 쿠폰 유효기간 관리 | config |  |  |  | STD-PRM-006 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/coupon.md#CPN-06 · L4 사유: 쿠폰 발행·유효기간 관리 화면 L2 무근거(F-126 돈·L).
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 리뷰 삭제 시 보상 회수 | config |  |  |  | STD-PRM-008 | 미착수 | in | t48 |  | print-kb/wiki/policy/review.md#RVW-03 · L4 사유: new — 리뷰 삭제 시 보상 회수 규칙 미수록. 근거 print-kb/review.md#RVW-03(오염 아님).
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | 사진 리뷰 추가 보상 | config |  |  |  | STD-PRM-009 | 완료 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/accumulation/setting@2026-09-16 21:33
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#76] 쿠폰관리 (발행/매칭/사용내역) | config |  |  |  | STD-PRM-018 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.76 쿠폰관리 · 샵바이 쿠폰(R1d)
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#77] 쿠폰등록내역 | config |  |  |  | STD-PRM-019 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.77 쿠폰등록내역 · 샵바이(R1d)
shopby | 셀러어드민 프로모션 | SB-COUPON | 쿠폰·리뷰 보상 관리 | 운영자(CS·상품) | [구IA#78] 쿠폰사용내역 | config |  |  |  | STD-PRM-020 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.78 쿠폰사용내역 · 샵바이(R1d)
shopby | 셀러어드민 회원 | SB-MEMBER | 회원 관리·등급·이관 | 운영자(CS·상품) | [구IA#73] 회원관리 (주문내역/정보확인) | config |  |  |  | STD-ADC-017 | 미확인 | in | t48 |  | IA No.73 회원관리 · 샵바이 회원관리(R1d)
shopby | 셀러어드민 회원 | SB-MEMBER | 회원 관리·등급·이관 | 운영자(CS·상품) | [구IA#45] 거래처관리 (등록/수정/처리) | config |  |  |  | STD-B2B-013 | 미확인 | in | t48 |  | docs/huni/후니프린팅_IA.xlsx 「IA 확인」 No.45 · webadmin 사이드바 33화면에 거래처 없음 @ 2026-09-16 21:28 · 셀러어드민 미확인(R1d)
shopby | 셀러어드민 회원 | SB-MEMBER | 회원 관리·등급·이관 | 시스템(무인) | 회원등급 산정·자동 승급 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MEM-018 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ [L4b보강] huni-skin-shopby/src/lib/api/hooks/use-profile.ts:39 (memberGradeName 표시 필드만)
shopby | 셀러어드민 회원 | SB-MEMBER | 회원 관리·등급·이관 | 운영자(CS·상품) | 휴면계정 전환·복구 | config |  |  |  | STD-MEM-019 | 미착수 | in | t48 |  | [L4b보강] huni-skin-shopby/src/lib/auth/shopby-auth.ts:28 (휴면 응답 주석만·전환/복구 화면 0건)
shopby | 셀러어드민 회원 | SB-MEMBER | 회원 관리·등급·이관 | 시스템(무인) | 기존 회원 데이터 이관(구 사이트) | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MEM-020 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ print-kb/wiki/policy/membership-auth.md#MEM-01 마이그레이션 이슈 명시 · L4 사유: 돈 걸림. 구 DB 미접근(X-OLDDB-ACCESS-01)이 20개 질문의 공통 선행 블로커. 이관 리허설 미실행.
shopby | 연동 | SB-NCPPAY | NCPPay 결제·입금 처리 | 시스템(무인) | 무통장입금(가상계좌)·입금대기 상태 | provided |  |  |  | STD-PAY-003 | 완료 | in | t48 |  | https://service.shopby.co.kr/mall/modification/81683@2026-09-16 21:31
shopby | 연동 | SB-POINT | 적립금 원장·외부포인트 연동 | 시스템(무인) | 프린팅머니 수동 지급·차감 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-ADC-004 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ print-quote/04_design/ia.md §2.3 SM-A-42 · L4 사유: 프린팅머니가 샵바이 적립금 재해석인지 별도 원장인지 미결(X-DEC-PRINTMONEY). 고객측 충전도 no-op(SB-051 stub)
shopby | 연동 | SB-POINT | 적립금 원장·외부포인트 연동 | 시스템(무인) | 구매확정 적립금 자동 지급 | provided |  |  |  | STD-MYP-008 | 미착수 | in | t48 |  | SB-030 partial — huni-skin-shopby/src/components/checkout/checkout-form.tsx:52 (조회는 실API·적립/충전은 mock)
shopby | 연동 | SB-POINT | 적립금 원장·외부포인트 연동 | 시스템(무인) | 기존 프린트머니 잔액 이관 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | STD-MYP-009 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_client.py:137 (request 범용 호출만 존재 — 주문·송장·회원·적립금 전용 호출 함수 0건, t48 직접 확인 260919) ¦¦ print-kb/wiki/policy/mypage.md#MYP-02 · print-kb/wiki/policy/custom-dev.md#CST-04 · L4 사유: 돈 걸림. 컷오버 대사 불일치 시 즉시 NO-GO 게이트.
shopby | 연동 | SB-WEBHOOK | 웹훅 등록·발신 | 시스템(무인) | 우리가 올린 상태변경 웹훅 메아리 필터(무한루프 방지) | integrate | webadmin | shopby→webadmin | webadmin | STD-MFG-030 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_hook.py:82 (shopby_webhook 수신 핸들러 실재) · 메아리 필터 코드 0건 — :121 은 TOrdWebhooks 저장만 한다(t48 직접 확인 260919) ¦¦ order-to-mes-process.md §8.1 SB-2 분기표 ¦¦ P1판정(260902): §8.1 SB-2 분기표 설계만 · 코드 0건
shopby | 연동 | SB-WEBHOOK | 웹훅 등록·발신 | 시스템(무인) | 반품·교환 웹훅 기록만 하고 MES 작업 자동생성 안 함 | integrate | webadmin | shopby→webadmin | webadmin | STD-MFG-124 | 미착수 | in | t48 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_hook.py:112-121 (shop_clm_sts 포함 클레임 웹훅 저장까지 실재) · MES 작업 자동생성 방지 로직은 이 파일에 없다(t48 직접 확인 260919) ¦¦ [상위:STD-ADO-022] order-to-mes-process.md §7.4 ¦¦ P1판정(260902): §7.4 「반품·교환 웹훅은 기록만」 — 웹훅 수신함은 실재하나 클레임 분기 코드 0건
webadmin | 가격 관리 | discount_grid_page | 할인 구간 그리드 편집 (팝업) | 운영자(CS·상품) | 수량 구간 그리드 편집기 팝업 열기 | build |  |  |  | STD-ADP-027 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:179
webadmin | 가격 관리 | discount_grid_page | 할인 구간 그리드 편집 (팝업) | 운영자(CS·상품) | 수량 구간 행 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-027 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:181
webadmin | 가격 관리 | discount_grid_page | 할인 구간 그리드 편집 (팝업) | 운영자(CS·상품) | 수량 구간별 할인(정률 %/정액 원) 변경분 저장 | build |  |  |  | STD-ADP-027 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:183
webadmin | 가격 관리 | discount_table_md | 할인테이블 (수량구간) MD | 운영자(CS·상품) | 할인테이블 목록 검색·선택 / + 새 할인테이블 추가 | build |  |  |  | STD-ADP-027 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:139
webadmin | 가격 관리 | discount_table_md | 할인테이블 (수량구간) MD | 운영자(CS·상품) | 이 할인테이블을 쓰는 상품 조회(가격뷰어 링크) | build |  |  |  | STD-ADP-027 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:142
webadmin | 가격 관리 | price_component_md | 가격구성요소 (MD) | 운영자(CS·상품) | 구성요소 목록 선택(배지=단가표 행 수) | build |  |  |  | STD-ADP-024 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:40
webadmin | 가격 관리 | price_component_md | 가격구성요소 (MD) | 운영자(CS·상품) | 구성요소 속성 편집 — 단가유형(단가형/합가형/고정금액)·사용차원(use_dims) 순서 지정 | build |  |  |  | STD-ADP-026 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:557
webadmin | 가격 관리 | price_component_md | 가격구성요소 (MD) | 운영자(CS·상품) | 이 구성요소를 쓰는 가격공식 조회(가격공식MD 링크) | build |  |  |  | STD-ADP-024 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:136
webadmin | 가격 관리 | price_diagram | 가격 구조 다이어그램 | 운영자(CS·상품) | 공식→구성요소→단가표 구조 라이브 다이어그램 새 탭 조회·노드 펼침 | build |  |  |  | STD-ADP-032 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:159
webadmin | 가격 관리 | price_formula_md | 가격공식 (MD) | 운영자(CS·상품) | 가격공식 목록 검색·선택(구성요소 수·사용 상품 수 배지) | build |  |  |  | STD-ADP-023 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:37
webadmin | 가격 관리 | price_formula_md | 가격공식 (MD) | 운영자(CS·상품) | + 새 공식 추가 / 공식 폼·구성요소 구성 저장 | build |  |  |  | STD-ADP-023 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:544
webadmin | 가격 관리 | price_formula_md | 가격공식 (MD) | 운영자(CS·상품) | 공식 삭제 — 살아있는 상품 사용 시 차단 · 삭제된 상품이 남긴 잠든 연결은 고지 후 동반 정리 | build |  |  |  | STD-ADP-023 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:535
webadmin | 가격 관리 | price_formula_md | 가격공식 (MD) | 운영자(CS·상품) | 이 공식을 사용하는 상품 조회(가격뷰어 링크) | build |  |  |  | STD-ADP-023 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:133
webadmin | 가격 관리 | price_grid_page | 단가표 그리드 편집 (팝업) | 운영자(CS·상품) | 구성요소 단가표 그리드 편집기 팝업 열기 | build |  |  |  | STD-ADP-025 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:146
webadmin | 가격 관리 | price_grid_page | 단가표 그리드 편집 (팝업) | 운영자(CS·상품) | 차원 조합별 단가 행 조회(엑셀식 정렬·필터) | build |  |  |  | STD-ADP-025 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:148
webadmin | 가격 관리 | price_grid_page | 단가표 그리드 편집 (팝업) | 운영자(CS·상품) | 변경분 저장 — 엑셀 복사·붙여넣기 입력분 일괄 반영 | build |  |  |  | STD-ADP-025 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:150
webadmin | 가격 관리 | price_grid_page | 단가표 그리드 편집 (팝업) | 운영자(CS·상품) | 선택영역 새 적용일로 개정(시계열 복제) | build |  |  |  | STD-ADP-030 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:594
webadmin | 가격 관리 | price_grid_page | 단가표 그리드 편집 (팝업) | 운영자(CS·상품) | 중복 검사 — 같은 차원 조합에 중복 단가 행 점검 | build |  |  |  | STD-ADP-025 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:154
webadmin | 가격 관리 | price_grid_page | 단가표 그리드 편집 (팝업) | 운영자(CS·상품) | 구성요소 사용처(어느 공식·상품에 쓰이는지) 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-024 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:152
webadmin | 가격 관리 | price_sim_products | 가격 시뮬레이터 › 상품 목록 API | 시스템(무인) | 시뮬레이터 상품 목록 JSON(위젯빌더 팔레트 소스와 공용) — 매뉴얼 미기술 | build |  |  |  | STD-ADP-031 | 미확인 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:176
webadmin | 가격 관리 | price_simulator | 가격 시뮬레이터 | 운영자(CS·상품) | 시뮬레이션 대상 상품 목록 검색 | build |  |  |  | STD-ADP-031 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:176
webadmin | 가격 관리 | price_simulator | 가격 시뮬레이터 | 운영자(CS·상품) | 상품별 입력 조건 메타 생성(차원·옵션·공정·수량 폼) | build |  |  |  | STD-ADP-031 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:164
webadmin | 가격 관리 | price_simulator | 가격 시뮬레이터 | 운영자(CS·상품) | 가격 계산 실행 — 구성요소별 단가·할인·총합계 리포트(끼워팔기 합산 포함) | build |  |  |  | STD-ADP-031 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:166
webadmin | 가격 관리 | price_simulator | 가격 시뮬레이터 | 운영자(CS·상품) | 셋트상품 가격 계산 — 구성원별 사이즈 출처 표기 포함 | build |  |  |  | STD-OPT-051 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:171
webadmin | 가격 관리 | price_simulator | 가격 시뮬레이터 | 운영자(CS·상품) | 제약 cascade — 현재 선택 기준 각 차원 불가값 비활성 표시 | build |  |  |  | STD-ADP-022 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:169
webadmin | 가격 관리 | price_simulator | 가격 시뮬레이터 | 운영자(CS·상품) | 사이드바 전용 시뮬레이터 페이지 진입 | build |  |  |  | STD-ADP-031 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:174
webadmin | 가격 관리 | price_std_admin | 가격공식·구성요소·할인테이블 (표준 목록) | 운영자(CS·상품) | 3종 표준 목록 화면 — 목록 행에서 단가표/수량구간 할인 편집 팝업 직행 버튼 | build |  |  |  | STD-ADP-023 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2830
webadmin | 가격 관리 | price_viewer | 가격 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 좌측 상품 트리 검색·선택(주카테고리 기준 그룹) | build |  |  |  | STD-ADP-032 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:34
webadmin | 가격 관리 | price_viewer | 가격 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 상품별 가격 원천 상세 조회 — 직접단가/가격공식/할인테이블 × 적용일자 | build |  |  |  | STD-ADP-032 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:156
webadmin | 가격 관리 | price_viewer | 가격 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 가격 원천 연결 저장 — 적용일자별 다건 등록(최신 적용분이 현재가) | build |  |  |  | STD-ADP-030 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:161
webadmin | 가격 관리 | price_viewer | 가격 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 할인 적용 대상 지정 — 전체 금액 할인 / 구성요소별 할인 나란히 연결 | build |  |  |  | STD-ADP-027 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:498
webadmin | 가격 관리 | price_viewer | 가격 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 선택 옵션 메타(연결 후보 공식·할인테이블 목록) 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-023 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:144
webadmin | 고객관리 | tcuscustomers_admin | 고객 | 운영자(CS·상품) | 고객 마스터 목록·검색·등록·편집·논리삭제 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:823 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: _planrows-A.csv·_planrows-misc.csv 에 고객 마스터 관리 화면을 다루는 행 없음
webadmin | 기준정보 | basecode_master | 기초코드정보 (자기참조 MD) | 운영자(CS·상품) | 기초코드 그룹/코드 2단 분할 조회 + 팝업 CRUD | build |  |  |  | STD-ADP-009 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:353
webadmin | 기준정보 | basecode_master | 기초코드정보 (자기참조 MD) | 운영자(CS·상품) | 기초코드 논리삭제(삭제금지 정책상 use_yn 전환 운영) | build |  |  |  | STD-ADP-009 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:355
webadmin | 기준정보 | category_master | 카테고리 (밀러 칼럼) | 운영자(CS·상품) | 단계별 카테고리 추가(상위 자동 지정)·편집 팝업 | build |  |  |  | STD-ADP-036 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:419
webadmin | 기준정보 | category_master | 카테고리 (밀러 칼럼) | 운영자(CS·상품) | 대>중>소 3단계 밀러 칼럼 탐색 | build |  |  |  | STD-ADP-036 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:363
webadmin | 기준정보 | cover_rule | 표지 규칙 (책등 설정과 독립) | 운영자(CS·상품) | 표지 규칙 저장 — 권당 조각 수·판 확장(좌상우하)·싸바리 여유(좌상우하) | build |  |  |  | STD-ADP-008 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:337
webadmin | 기준정보 | cover_rule | 표지 규칙 (책등 설정과 독립) | 운영자(CS·상품) | 표지 규칙 삭제 | build |  |  |  | STD-ADP-008 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:339
webadmin | 기준정보 | master_delete | 마스터 제네릭 논리삭제 | 운영자(CS·상품) | 기초코드/공정/자재/카테고리 공용 하위 항목 논리삭제 | build |  |  |  | STD-ADP-009 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:358
webadmin | 기준정보 | master_detail | 자재·공정 마스터-디테일 | 운영자(CS·상품) | 자재 2단 마스터-디테일 — 상위 검색·하위 표 조회·추가·편집 | build |  |  |  | STD-ADP-002 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:360
webadmin | 기준정보 | master_detail | 자재·공정 마스터-디테일 | 운영자(CS·상품) | 공정 2단 마스터-디테일 — 상위/하위 공정 관리 + 「사용 상품」 배지(3갈래 중복 제거·상위공정 하위 전개) | build |  |  |  | STD-ADP-005 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:443
webadmin | 기준정보 | paper_management | 용지 관리 | 운영자(CS·상품) | 좌측 용지 목록 조회·선택(종이 MAT_TYPE.01 한정) | build |  |  |  | STD-ADP-003 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:306
webadmin | 기준정보 | paper_management | 용지 관리 | 운영자(CS·상품) | + 용지 등록 — 신규 용지 자동채번·종이 유형 고정 생성 | build |  |  |  | STD-ADP-003 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:309
webadmin | 기준정보 | paper_management | 용지 관리 | 운영자(CS·상품) | 기본정보 탭 저장 — 용지명·평량·두께(책등계산용 mm)·상위용지 | build |  |  |  | STD-ADP-003 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:312
webadmin | 기준정보 | paper_management | 용지 관리 | 운영자(CS·상품) | 단가 탭 — 용지비(COMP_PAPER) mat_cd 스코프 부분 upsert 저장 | build |  |  |  | STD-ADP-024 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:315
webadmin | 기준정보 | printopt_admin | 인쇄옵션 (표준 목록) | 운영자(CS·상품) | 인쇄 방식·앞뒷면 도수 기준정보 등록·편집 | build |  |  |  | STD-ADP-004 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:816
webadmin | 기준정보 | proc_usage_page | 공정 › 사용 상품 팝업 | 운영자(CS·상품) | 공정을 쓰는 상품 목록 팝업(상품명·코드·연결 부분 배지 · 읽기 전용) | build |  |  |  | STD-ADP-005 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:344
webadmin | 기준정보 | spine_page | 책등 계산 설정 (공정별 팝업) | 운영자(CS·상품) | 공정 목록 책등계산 열 아이콘 → 책등 계산 설정 팝업 페이지 열기 | build |  |  |  | STD-ADP-008 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:324
webadmin | 기준정보 | spine_page | 책등 계산 설정 (공정별 팝업) | 운영자(CS·상품) | 공정별 책등 설정 메타 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-008 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:326
webadmin | 기준정보 | spine_page | 책등 계산 설정 (공정별 팝업) | 운영자(CS·상품) | 책등 설정 저장 — 여유분(mm)·올림 방식(정수/짝수/규격표)·표지 두께 포함 여부 | build |  |  |  | STD-ADP-008 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:328
webadmin | 기준정보 | spine_page | 책등 계산 설정 (공정별 팝업) | 운영자(CS·상품) | 규격표 저장 — 색상·직경·길이·자재 행(트윈링 등 부속 규격) | build |  |  |  | STD-ADP-008 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:330
webadmin | 기준정보 | spine_page | 책등 계산 설정 (공정별 팝업) | 운영자(CS·상품) | 규격표 자재 검색(정적 경로 materials) | build |  |  |  | STD-ADP-008 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:322
webadmin | 기준정보 | spine_page | 책등 계산 설정 (공정별 팝업) | 운영자(CS·상품) | 책등 계산 설정 삭제 | build |  |  |  | STD-ADP-008 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:332
webadmin | 기준정보 | swatch_stage | 스와치 이미지 업로드 (공용) | 운영자(CS·상품) | 자재·공정·용지 공용 스와치 이미지 multipart 업로드 스테이징(대상 실재·권한 검사 후 S3 적재) | integrate | s3 | webadmin→s3 | webadmin | STD-ADP-002 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:318
webadmin | 기준정보 | tclrcolorcounts_admin | 도수정보 (표준 목록) | 운영자(CS·상품) | 인쇄 도수(색 수) 마스터 등록·편집 | build |  |  |  | STD-ADP-004 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:815
webadmin | 기준정보 | tmatmaterials_admin | 자재정보 (표준 목록) | 운영자(CS·상품) | 자재 마스터 등록·편집(스와치 이미지·태그 지원) | build |  |  |  | STD-ADP-002 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:821
webadmin | 기준정보 | tprocprocesses_admin | 공정정보 (표준 목록) | 운영자(CS·상품) | 공정 마스터 등록 + 면별선택여부·고객노출설명·스와치이미지·작업여백 설정 | build |  |  |  | STD-ADP-005 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:817
webadmin | 기준정보 | tsizsizes_admin | 사이즈정보 (표준 목록) | 운영자(CS·상품) | 완제품 사이즈(가로×세로)·재단/작업/여백·조판 여부 등록·태그 분류·검색 | build |  |  |  | STD-ADP-001 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:814
webadmin | 도구 | assistant_chat | 관리자 비서 에이전트 | 운영자(CS·상품) | 관리자 화면 질의응답 채팅(SSE 스트리밍 · staff 게이트) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:292 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 관리자 비서 에이전트 항목 없음
webadmin | 도구 | assistant_meta | 관리자 비서 에이전트 | 운영자(CS·상품) | 비서 메타(가용 컨텍스트) 조회 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:293 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 관리자 비서 에이전트 항목 없음
webadmin | 도구 | assistant_report | 이슈 보고 (A-09) | 운영자(CS·상품) | 이슈 스크린샷 업로드 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:296 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 이슈 보고 기능 항목 없음
webadmin | 도구 | assistant_report | 이슈 보고 (A-09) | 운영자(CS·상품) | 업로드된 이슈 스크린샷 조회(admin/ 하위 인증 서빙) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:298 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 이슈 보고 기능 항목 없음
webadmin | 도구 | assistant_report | 이슈 보고 (A-09) | 운영자(CS·상품) | 이슈 보고 제출 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:300 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 이슈 보고 기능 항목 없음
webadmin | 도구 | assistant_report | 이슈 보고 (A-09) | 운영자(CS·상품) | 이슈 보고 취소 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:302 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 이슈 보고 기능 항목 없음
webadmin | 도구 | impact_detail | 사용처 상세 (영향도) | 운영자(CS·상품) | 마스터 값이 어디에 쓰이는지 standalone 사용처 목록 조회(수정 전 영향 확인) | build |  |  |  | STD-ADP-009 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:389
webadmin | 문서 | manual | 관리자 사용 메뉴얼 | 운영자(CS·상품) | docs/admin-manual.html 을 admin 인증 하에 서빙(새 탭) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:397 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 webadmin 내장 문서 화면 항목 없음
webadmin | 문서 | quickstart | 퀵스타트 가이드 | 운영자(CS·상품) | docs/admin-quickstart.html 서빙 — 예시 상품 1건 종단 따라하기 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:395 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 webadmin 내장 문서 화면 항목 없음
webadmin | 문서 | table_spec | 테이블 명세서 | 관리자 | docs/table-spec.html 서빙 — t_* 테이블 명세 조회 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:400 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 webadmin 내장 문서 화면 항목 없음
webadmin | 문서 | widget_manual | 위젯빌더 메뉴얼 | 운영자(CS·상품) | docs/widget-manual.html 서빙(위젯빌더 사용법 전용 문서·새 탭) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:399 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 webadmin 내장 문서 화면 항목 없음
webadmin | 상품 | constraints | 상품 뷰어 › 제약 폼빌더 | 운영자(CS·상품) | 제약규칙 조건그룹 추가·AND/OR 논리연산 지정·JSONLogic 직접 편집 저장 | build |  |  |  | STD-ADP-021 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:385
webadmin | 상품 | design_md | 상품별 디자인 | 운영자(CS·상품) | 좌측 상품 목록(등록 디자인 수 배지) 검색·선택 | build |  |  |  | STD-ADP-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:122
webadmin | 상품 | design_md | 상품별 디자인 | 운영자(CS·상품) | 상품별 디자인 목록(썸네일·태그·고정사양·표시여부) 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:124
webadmin | 상품 | design_md | 상품별 디자인 | 운영자(CS·상품) | 디자인 저장 — PSCode·URI·태그·고정 사양(대상+항목+값)·표시여부 등록/수정 | build |  |  |  | STD-CAT-033 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:128
webadmin | 상품 | design_md | 상품별 디자인 | 운영자(CS·상품) | [저장 후 계속 추가] 연속 등록 / 행 [복제]로 유사 디자인 추가 | build |  |  |  | STD-ADP-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:780
webadmin | 상품 | design_md | 상품별 디자인 | 운영자(CS·상품) | 디자인 논리삭제(복구 가능) | build |  |  |  | STD-ADP-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:130
webadmin | 상품 | design_md | 상품별 디자인 | 운영자(CS·상품) | 썸네일 S3 직결 업로드 presign 발급 | integrate | s3 | webadmin→s3 | webadmin | STD-ADP-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:126
webadmin | 상품 | dim_choices | 상품 뷰어 › 차원 후보 Ajax | 시스템(무인) | 상품 한정 차원 후보값(dim_choices) 조회 API | build |  |  |  | STD-ADP-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:382
webadmin | 상품 | edicus_template_md | 상품별 Edicus 템플릿 연결 | 운영자(CS·상품) | 판매 완제품 목록 + 등록 행 수(파랑)·편집기 미연결 조합 수(빨강) 배지 검사 표시 | build |  |  |  | STD-CAT-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:43
webadmin | 상품 | edicus_template_md | 상품별 Edicus 템플릿 연결 | 운영자(CS·상품) | 상품별 사용차원·기존 템플릿 시트 메타 조회 | build |  |  |  | STD-CAT-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:45
webadmin | 상품 | edicus_template_md | 상품별 Edicus 템플릿 연결 | 운영자(CS·상품) | 사용차원 칩 선택·열 순서 저장 | build |  |  |  | STD-CAT-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:47
webadmin | 상품 | edicus_template_md | 상품별 Edicus 템플릿 연결 | 운영자(CS·상품) | 조합별 PSCode·템플릿 URI 시트 저장(엑셀 복붙 지원·미사용 행 자동 논리삭제) | build |  |  |  | STD-CAT-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:49
webadmin | 상품 | edicus_template_md | 상품별 Edicus 템플릿 연결 | 운영자(CS·상품) | 상품의 템플릿 연결 전체 해제 | build |  |  |  | STD-CAT-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:51
webadmin | 상품 | guide_file_md | 상품별 작업가이드 파일 | 운영자(CS·상품) | 좌 완제품 목록 + 우 가이드 파일 행 목록 조회 | build |  |  |  | STD-ADC-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:74
webadmin | 상품 | guide_file_md | 상품별 작업가이드 파일 | 운영자(CS·상품) | 활성 가이드 파일 목록(del_yn=N) 조회 | build |  |  |  | STD-ADC-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:77
webadmin | 상품 | guide_file_md | 상품별 작업가이드 파일 | 운영자(CS·상품) | 표시명·태그·순서·비고 prd_cd 스코프 부분 upsert 저장(원본파일명·키 불변) | build |  |  |  | STD-ADC-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:83
webadmin | 상품 | guide_file_md | 상품별 작업가이드 파일 | 운영자(CS·상품) | 가이드 파일 논리삭제(S3 객체는 보존) | build |  |  |  | STD-ADC-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:86
webadmin | 상품 | guide_file_md | 상품별 작업가이드 파일 | 운영자(CS·상품) | 업로드 presign 발급 — 확장자·크기 fail-closed 검증 후 S3 직결 PUT | integrate | s3 | webadmin→s3 | webadmin | STD-CAT-020 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:80
webadmin | 상품 | guide_file_md | 상품별 작업가이드 파일 | 운영자(CS·상품) | 저장 안 한 업로드 S3 객체 즉시 정리(discard) | integrate | s3 | webadmin→s3 | webadmin | STD-ADC-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:89
webadmin | 상품 | main_img_md | 상품별 메인이미지 | 운영자(CS·상품) | 좌 완제품 목록(이미지 수·대표 썸네일·샵바이 동기화 배지) 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:93
webadmin | 상품 | main_img_md | 상품별 메인이미지 | 운영자(CS·상품) | 활성 메인이미지 목록(del_yn=N) 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:96
webadmin | 상품 | main_img_md | 상품별 메인이미지 | 운영자(CS·상품) | 메인이미지 부분 upsert 저장 + 대표/목록용 서버 권위 결정 | build |  |  |  | STD-ADP-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:102
webadmin | 상품 | main_img_md | 상품별 메인이미지 | 운영자(CS·상품) | 메인이미지 논리삭제(S3 객체는 보존) | build |  |  |  | STD-ADP-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:105
webadmin | 상품 | main_img_md | 상품별 메인이미지 | 운영자(CS·상품) | 업로드 presign 발급(확장자·크기 fail-closed · S3 직결 PUT) | integrate | s3 | webadmin→s3 | webadmin | STD-ADP-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:99
webadmin | 상품 | main_img_md | 상품별 메인이미지 | 운영자(CS·상품) | 저장 안 한 업로드 S3 객체 즉시 정리(discard) | integrate | s3 | webadmin→s3 | webadmin | STD-ADP-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:108
webadmin | 상품 | main_img_md | 상품별 메인이미지 | 시스템(무인) | 저장 직후 샵바이 상품 이미지 통째 교체 동기화(sync_main_images — 외부 URL 방식·실패해도 관리자 저장 비차단) | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | T2-3 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/shopby_sync.py:118
webadmin | 상품 | main_img_md | 상품별 메인이미지 | 운영자(CS·상품) | [샵바이 재시도] — 실패/대기 상태 상품의 이미지 동기화 재호출 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | T2-3 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:111
webadmin | 상품 | option_groups | 상품 뷰어 › 옵션그룹 | 운영자(CS·상품) | 옵션그룹 목록 조회·추가·인라인 편집·논리삭제 | build |  |  |  | STD-ADP-017 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:370
webadmin | 상품 | option_items | 상품 뷰어 › 옵션항목 | 운영자(CS·상품) | 옵션항목 CRUD(차원 참조값 지정 포함) | build |  |  |  | STD-ADP-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:374
webadmin | 상품 | options | 상품 뷰어 › 옵션 | 운영자(CS·상품) | 옵션 목록 CRUD + ▲▼ 표시순서 재배치 후 저장 | build |  |  |  | STD-ADP-017 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:372
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 좌측 상품 트리 카테고리별 그룹 렌더·상품명/코드 검색 좁히기 | build |  |  |  | STD-ADP-010 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:347
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 선택 상품의 우측 상세(옵션·추가상품 템플릿·제약 전체 구성) 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-010 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:365
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 사이즈 섹션 편집 — 규격목록·기본여부·표시순서·사이즈별 최소/최대 수량·증분·셋트 구성원 적용완제품사이즈 짝 저장 | build |  |  |  | STD-ADP-001 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:262
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 도수/인쇄옵션 섹션 편집 — 사용 인쇄옵션 선택·고객 표시명 지정 | build |  |  |  | STD-ADP-004 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:275
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 판형 섹션 편집 — 완제품 사이즈별 인쇄판·출력파일/용지유형·기본판형 지정 | build |  |  |  | STD-ADP-007 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:278
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 자재 섹션 편집 — 자재·용도·기본여부·고객선택여부 지정 | build |  |  |  | STD-ADP-002 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:281
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 공정 섹션 편집 — 상품별 공정 연결·필수여부·공정별 상세입력 최소/최대 범위 | build |  |  |  | STD-ADP-005 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:284
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 묶음수 섹션 편집 — 낱장·10매·100매 등 판매 묶음 단위 등록 | build |  |  |  | STD-OPT-041 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:289
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 추가상품 섹션 편집 — 이 상품에 끼워 팔 추가상품 템플릿 지정 | build |  |  |  | STD-ADP-020 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:290
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 페이지룰 섹션 편집 — 책자류 인쇄옵션별 페이지 최소·최대·증분 | build |  |  |  | STD-OPT-041 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:291
webadmin | 상품 | product_viewer | 상품 뷰어 | 운영자(CS·상품) | 섹션 편집 팝업 공통 저장 처리(저장 후 상세 자동 새로고침) | build |  |  |  | STD-ADP-010 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:367
webadmin | 상품 | set_products | 셋트상품 관리 | 운영자(CS·상품) | 셋트 구성 보유 상품 목록 검색·조회 | build |  |  |  | STD-ADP-016 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:350
webadmin | 상품 | set_products | 셋트상품 관리 | 운영자(CS·상품) | + 새 셋트 생성 — 상품 선택 드롭다운으로 셋트 대상 지정 | build |  |  |  | STD-ADP-016 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:355
webadmin | 상품 | set_products | 셋트상품 관리 | 운영자(CS·상품) | 셋트 구성원·구성원 수량·묶음 규칙 편집 폼(iframe) 저장 | build |  |  |  | STD-ADP-016 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:358
webadmin | 상품 | sku_catalog | 추가상품 템플릿 카탈로그 | 운영자(CS·상품) | 전체 추가상품 템플릿 카탈로그 조회 + 상품별 편집 진입 | build |  |  |  | STD-ADP-012 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:391
webadmin | 상품 | sku_list | 상품 뷰어 › 추가상품 템플릿(상품별) | 운영자(CS·상품) | 상품별 추가상품 템플릿 목록 조회·추가·템플릿명/기준상품/표시순서 인라인 편집 | build |  |  |  | STD-ADP-020 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:377
webadmin | 상품 | sku_selections | 상품 뷰어 › 템플릿 선택값 | 운영자(CS·상품) | 템플릿에 고정된 옵션 선택값 드릴다운 조회·편집 | build |  |  |  | STD-ADP-020 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:379
webadmin | 상품 | start_price_md | 상품별 기본사양가 | 운영자(CS·상품) | 상태 필터(전체/자동/수기/없음)·상품명 검색 목록 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-033 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:115
webadmin | 상품 | start_price_md | 상품별 기본사양가 | 운영자(CS·상품) | 자동 계산 실패 사유 표시(기본값 미지정·가격소스 없음/0원·판수 환산 불가) | build |  |  |  | STD-ADP-033 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:716
webadmin | 상품 | start_price_md | 상품별 기본사양가 | 운영자(CS·상품) | 수기 금액·기준수량 저장 / 금액 비우고 저장해 수기 해제 | build |  |  |  | STD-CAT-039 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:117
webadmin | 상품 | start_price_md | 상품별 기본사양가 | 운영자(CS·상품) | 행별 [지금 다시 계산] — 그 상품만 기본사양가 즉시 재계산 | build |  |  |  | STD-ADP-033 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:119
webadmin | 상품 | tmpl_combo_md | 구성템플릿 조합 (내부 대조표) | 운영자(CS·상품) | 좌측 상품 목록 검색·선택 | build |  |  |  | STD-ADP-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:54
webadmin | 상품 | tmpl_combo_md | 구성템플릿 조합 (내부 대조표) | 운영자(CS·상품) | 상품별 조합 메타(차원·기존 시트) 조회 | build |  |  |  | STD-ADP-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:56
webadmin | 상품 | tmpl_combo_md | 구성템플릿 조합 (내부 대조표) | 운영자(CS·상품) | 조합 차원 선택(칩) 저장 | build |  |  |  | STD-ADP-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:58
webadmin | 상품 | tmpl_combo_md | 구성템플릿 조합 (내부 대조표) | 운영자(CS·상품) | 조합 생성/갱신 — 선택 차원의 가능 조합 전개(기존 입력 유지) | build |  |  |  | STD-ADP-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:389
webadmin | 상품 | tmpl_combo_md | 구성템플릿 조합 (내부 대조표) | 운영자(CS·상품) | 조합별 자재 지정 시트 전체 저장(빠진 행은 삭제 처리) | build |  |  |  | STD-ADP-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:60
webadmin | 상품 | tmpl_combo_regs | 구성템플릿 조합 › 등록(차원 설정 벌) | 운영자(CS·상품) | 등록 벌 목록 조회·추가(seq 단위로 자재별 결정 차원 분리) | build |  |  |  | STD-ADP-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:65
webadmin | 상품 | tmpl_combo_regs | 구성템플릿 조합 › 등록(차원 설정 벌) | 운영자(CS·상품) | 등록 벌 이름변경·삭제 | build |  |  |  | STD-ADP-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:69
webadmin | 상품 | tprdproducts_admin | 상품정보 (표준 목록·편집) | 운영자(CS·상품) | 상품 마스터 표준 목록·검색·정렬·필터·추가·편집·논리삭제 | build |  |  |  | STD-ADP-010 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:811
webadmin | 상품 | tprdproducts_admin | 상품정보 (표준 목록·편집) | 운영자(CS·상품) | 상품 스위치 설정 — 비규격여부·파일업로드여부·편집기여부·게시여부 | build |  |  |  | STD-ADP-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:829
webadmin | 상품 | tprdproducts_admin | 상품정보 (표준 목록·편집) | 운영자(CS·상품) | 상품-카테고리 귀속 편집(다중분류·주카테고리여부) | build |  |  |  | STD-ADP-013 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:97
webadmin | 상품 | tprdproducts_admin | 상품정보 (표준 목록·편집) | 시스템(무인) | 저장 커밋 후 샵바이 전시(front display) 동기화 — on_commit 으로 롤백 저장은 미전송 | integrate | shopby | webadmin→shopby | webadmin | T2-3 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2301
webadmin | 상품 | tprdproducts_admin | 상품정보 (표준 목록·편집) | 운영자(CS·상품) | 목록 「자사몰」 전시 동기화 배지 표시 + 동기화 상태 필터 | build |  |  |  | T2-3 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:690
webadmin | 상품 | tprdtemplates_admin | 추가상품 템플릿 (표준 목록) | 운영자(CS·상품) | 끼워팔기용 추가상품 템플릿 표준 목록·편집(선택값 인라인·논리삭제) | build |  |  |  | STD-ADP-020 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/manual_content.py:813
webadmin | 상품 | validate_preview | 상품 뷰어 › 검증 미리보기 | 운영자(CS·상품) | 입력 조합 즉시 검증 미리보기(이 조합 검사) | build |  |  |  | STD-ADP-022 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:387
webadmin | 연동 | shopby_webhook | 샵바이 웹훅 수신 | 시스템(무인) | 결제완료·취소·배송지변경 웹훅 수신 — 경로 마지막 조각이 비밀키(불일치 404) · 원문 저장 후 즉시 200 | integrate | shopby | shopby→webadmin | webadmin | STD-PAY-031 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:273
webadmin | 연동 | wapi_cart_add | 장바구니 항목 보관소 | 시스템(무인) | 장바구니 항목 등록 — 금액·사양·원고 파일 키 payload 보관(X-Huni-Server-Key 필수·CORS 미개방) | integrate | huni-mall | huni-mall→webadmin | webadmin | STD-SYS-045 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:262
webadmin | 연동 | wapi_cart_fetch | 장바구니 항목 보관소 | 시스템(무인) | 보관된 장바구니 항목 일괄 조회(서버-투-서버) | integrate | huni-mall | huni-mall→webadmin | webadmin | STD-SYS-045 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:263
webadmin | 연동 | wapi_cart_item | 장바구니 항목 보관소 | 시스템(무인) | 항목 단건 PUT(갱신)·DELETE(정리) | integrate | huni-mall | huni-mall→webadmin | webadmin | STD-SYS-045 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:265
webadmin | 연동 | wapi_design_image | 디자인 썸네일 공개 서빙 | 시스템(무인) | 디자인 썸네일 이미지 공개 서빙 | integrate | huni-mall | webadmin→huni-mall | webadmin | STD-CAT-036 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:290
webadmin | 연동 | wapi_designs | 디자인 목록 API | 시스템(무인) | 상품별 디자인 목록 제공(자사몰 디자인 고르기 페이지 데이터원) | integrate | huni-mall | webadmin→huni-mall | webadmin | STD-CAT-036 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:288
webadmin | 연동 | wapi_guides | 가이드 파일 조회 API | 시스템(무인) | 상품별 작업가이드 파일 목록 제공(자사몰 웹서버 전용 · site_key + gd: rate 버킷) | integrate | huni-mall | webadmin→huni-mall | webadmin | STD-CAT-020 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:281
webadmin | 연동 | wapi_main_image | 메인이미지 공개 서빙 | 시스템(무인) | 활성 행 file_key 정확 일치만 이미지 서빙(키 추측 스캔 차단 · site_key 게이트 없음) | integrate | huni-mall | webadmin→huni-mall | webadmin | STD-ADP-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:284
webadmin | 연동 | wapi_main_images | 메인이미지 조회 API | 시스템(무인) | 상품별 메인이미지 목록 제공(자사몰 웹서버 전용 · site_key + mi: rate 버킷) | integrate | huni-mall | webadmin→huni-mall | webadmin | STD-ADP-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:286
webadmin | 연동 | wapi_order_register | 주문 등록 수신 API | 시스템(무인) | 쇼핑몰이 주문 생성 직후 호출 — 사양·원고를 주문번호에 묶어 저장(서버-투-서버 · site_key) | integrate | huni-mall | huni-mall→webadmin | webadmin | STD-PAY-031 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:268
webadmin | 연동 | wapi_swatch_image | 스와치 이미지 공개 서빙 | 시스템(무인) | 공정/자재 마스터 스와치 이미지 공개 서빙(site_key 게이트 없음) | integrate | huni-mall | webadmin→huni-mall | webadmin | STD-ADP-002 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:278
webadmin | 인증 및 권한 | auth_user_admin | 사용자 | 관리자 | 관리자 계정 등록·비밀번호·권한(그룹·개별 permission) 관리 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/admin.py:2929 ¦¦ plan_row_id=NEW 사유: 계획행에 webadmin 계정·권한 관리 항목 없음
widget | SDK·임베드 | sdk_api | 위젯 SDK API | 시스템(무인) | mount·destroy·getState·getSummary·setSelection·price·validate·submit·canOrder·getStatus·setNotice·on·off 제공 | build |  |  |  | STD-OPT-001 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:1036 HuniWidgetSDK.prototype.mount ~ raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:1112
widget | SDK·임베드 | sdk_cart_guide | 장바구니 연동 가이드(/sdk/cart-guide/) | 관리자 | 쇼핑몰 개발 담당자용 장바구니 연동 공개 가이드 서빙 | build |  |  |  | STD-SYS-045 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:246 cart_guide
widget | SDK·임베드 | sdk_demo | SDK 데모(/sdk/demo/) | 관리자 | 게시 위젯 실임베드 데모 서빙(site_key 게이트 포함·우회 없음) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:243 sdk_demo · 대응 런웨이 행 없음
widget | SDK·임베드 | sdk_embed | 임베드 운영 요건 | 관리자 | 허용 사이트(도메인 + 사이트 키)로 등록된 도메인에서만 위젯 API 응답 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:968 EMBED_NOTES 「사이트 키」 · 대응 런웨이 행 없음
widget | SDK·임베드 | sdk_embed | 임베드 운영 요건 | 관리자 | 오픈 전 과업 — 신규몰 도메인을 허용 사이트(도메인 + 사이트 키)에 등록 | config |  |  |  | NEW | 미확인 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:968 EMBED_NOTES 「새 도메인에 붙이려면 허용 사이트에 도메인을 먼저 등록해야 합니다」 — ⓑ 오픈 전 필수 세팅 근거 · 등록 여부 미실측
widget | SDK·임베드 | sdk_guide | SDK 개발자 가이드(/sdk/guide/) | 관리자 | 외부 파트너 개발자용 공개 임베드 가이드 서빙(docs/widget-sdk-guide.html) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:242 sdk_guide · 대응 런웨이 행 없음
widget | 위젯 API | wapi_catalog | GET /api/w/v1/catalog | 시스템(무인) | 게시 위젯 카탈로그 + 상품별 시작가 조회 | integrate | huni-mall | huni-mall→webadmin | webadmin | STD-CAT-043 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:248 · raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:5841
widget | 위젯 API | wapi_editor_resolve | POST /api/w/v1/editor/resolve | 시스템(무인) | 옵션조합 → Edicus PSCode·템플릿 URI 해석 | integrate | widget | widget→webadmin | webadmin | STD-ART-030 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:275 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:392
widget | 위젯 API | wapi_editor_token | POST /api/w/v1/editor/token | 시스템(무인) | Edicus 사용자 토큰 대리 발급 | integrate | widget | widget→webadmin | webadmin | STD-ART-021 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:276 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:584
widget | 위젯 API | wapi_handoff | POST /api/w/v1/handoff | 시스템(무인) | 재계산 + HMAC 서명 토큰 발급(주문 인계) | integrate | widget | widget→webadmin | webadmin | STD-PAY-031 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:255 · raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:3416
widget | 위젯 API | wapi_handoff_requote | POST /api/w/v1/handoff/requote | 시스템(무인) | 장바구니 재견적(결제 직전 갱신·수량 변경) | integrate | huni-mall | huni-mall→webadmin | webadmin | STD-SYS-045 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:257 · raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:5011
widget | 위젯 API | wapi_handoff_verify | POST /api/w/v1/handoff/verify | 시스템(무인) | 쇼핑몰 서버가 서명 토큰·금액 검증(서버-투-서버) | integrate | huni-mall | huni-mall→webadmin | webadmin | STD-PAY-031 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:256 · raw/webadmin/webadmin/catalog/widget_api.py:183
widget | 위젯 API | wapi_multipart | POST /api/w/v1/upload/multipart/<action> | 시스템(무인) | 멀티파트 업로드 create¦sign¦complete¦abort | integrate | widget | widget→webadmin | webadmin | STD-ART-002 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:253 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:819
widget | 위젯 API | wapi_presign | POST /api/w/v1/upload/presign | 시스템(무인) | 원고 단일 업로드 presign 발급 | integrate | widget | widget→webadmin | webadmin | STD-ART-001 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:251 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:799
widget | 위젯 API | wapi_price | POST /api/w/v1/price | 시스템(무인) | 서버 권위 가격 계산(구성요소·셋트 구성원·할인 단계 반환) | integrate | widget | widget→webadmin | webadmin | STD-OPT-044 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:249 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:682
widget | 위젯 API | wapi_validate | POST /api/w/v1/validate | 시스템(무인) | 주문 전 사양 검증 | integrate | widget | widget→webadmin | webadmin | T2-4 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:250 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:924
widget | 위젯 API | wapi_widget | GET /api/w/v1/widgets/<wgt_cd> | 시스템(무인) | 게시 위젯 설정·메타 조회(site_key 게이트) | integrate | widget | widget→webadmin | webadmin | STD-OPT-002 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:247 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:145 클라이언트 호출 확인
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_constraint | 제약 평가 | 고객 | 옵션 제약 규칙 평가로 선택지 비활성/숨김 및 충돌 선택 자동 해제 안내 | build |  |  |  | STD-OPT-037 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:2186 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:873
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_cta | 담기 CTA | 고객 | 장바구니 담기 버튼 렌더 및 미충족 사유 표시 | build |  |  |  | STD-OPT-007 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:5936 pv-cta-btn · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:5944 renderCanOrder
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_design | 디자인 상품 진입 | 고객 | 디자인 코드로 고정 사양 잠금 + 디자인 배너 표시 | build |  |  |  | STD-CAT-033 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:171 fetch /api/w/v1/designs · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:195 _applyDesignLock · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:225 _designBanner
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_editor | 편집기 진입 | 고객 | 편집기 버튼 클릭 시 선택 옵션조합 → PSCode·템플릿 URI 해석 요청 | integrate | webadmin | widget→webadmin | widget | STD-ART-030 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:392 post /api/w/v1/editor/resolve
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_editor | 편집기 오버레이 | 고객 | Edicus 편집기 SDK 로드 후 오버레이 기동 및 save/close/error 수신 | integrate | edicus | widget→edicus | widget | STD-ART-021 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:414 _ensureEditorSdk(huni_editor_sdk.js) · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:593 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:613 sdk.on(save) — 브리지 코드가 widget.js 안에 있어 owner_side=widget
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_editor | 편집기 토큰 | 고객 | 편집기 사용자 토큰 대리 발급 요청(비회원은 게스트 토큰) | integrate | webadmin | widget→webadmin | widget | STD-ART-021 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:584 post /api/w/v1/editor/token · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:449 _guestToken
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_editor | 편집기 결과 수용 | 고객 | setEditorResult 로 편집 산출물(docInfo)을 해당 항목에 반영 | build |  |  |  | STD-ART-024 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:331 setEditorResult · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:349 summarizeDocInfo
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_events | 이벤트 방출 | 고객 | ready·change·priced·state·submit 커스텀 이벤트로 임베드 페이지에 상태 전달 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:125 _emit · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:871 _emitState · 대응 런웨이 행 없음
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_guard | 이탈 방지 | 고객 | 편집 중 페이지 이탈 경고 가드 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:100 _attachUnloadGuard · 대응 런웨이 행 없음
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_guest | 비회원 토큰 | 고객 | 게스트 토큰 발급·로컬 보관(레거시 guest id 승계) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:446 _guestTokenKey · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:465 _legacyGuestId · 대응 런웨이 행 없음
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_mount | 위젯 런타임 마운트 | 고객 | 커스텀 엘리먼트 마운트 + 의존 스크립트 지연 로드(json-logic·constraint_engine·spine_calc·cover_rule·renderer) | build |  |  |  | STD-OPT-001 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:48 ensureDeps
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_mount | 위젯 런타임 마운트 | 고객 | site_key 로 게시 위젯 설정 조회 후 렌더 | integrate | webadmin | widget→webadmin | widget | STD-OPT-002 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:145 fetch /api/w/v1/widgets/<wgt_cd> · 런타임 코드는 webadmin static 에 배포되나 호출 주체는 위젯이라 owner_side=widget
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_price | 실시간 견적 | 고객 | 선택 변경 시 서버 가격 재계산 요청 | integrate | webadmin | widget→webadmin | widget | STD-OPT-043 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:682 post /api/w/v1/price
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_price | 가격 표시 | 고객 | 구성요소별 금액 박스 렌더(셋트는 구성원별 분해) | build |  |  |  | STD-OPT-046 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:6411 renderPriceBoxes
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_price | 가격 표시 | 고객 | 수량 구간 할인 박스 렌더 | build |  |  |  | STD-OPT-047 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:6513 renderTierBoxes
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_render | 옵션 렌더 | 고객 | 20종 소스유형(차원·옵션그룹·수량·추가상품·패널·가격·파일·편집기·비규격·피커·후가공·건수·제목·머리말·부속색상·책등표시 등) 다형 렌더 | build |  |  |  | STD-OPT-003 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:28 SRC 맵 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:6642 render()
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_render | 옵션 렌더 | 고객 | 판매 불가 후보 사전 제거 — 화면에는 보이는데 담기에서 422 나는 비대칭 차단 | build |  |  |  | STD-OPT-004 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:986 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:3017
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_submit | 장바구니 담기 | 고객 | canOrder → validate → handoff 서명 토큰 발급 → huni:submit 이벤트 방출 | integrate | huni-mall | widget→huni-mall | widget | STD-PAY-031 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:953 submit · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:1015 post /api/w/v1/handoff
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_theme | 테마 적용 | 고객 | CSS 변수(--hw-*)로 임베드 사이트 색·글꼴·간격 반영 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:972 EMBED_NOTES · 대응 런웨이 행 없음
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_upload | 원고 업로드 | 고객 | 단일 파일 presign 발급 후 직접 PUT 업로드 및 진행률 보고 | integrate | webadmin | widget→webadmin | widget | STD-ART-001 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:799 _uploadSingle → /api/w/v1/upload/presign
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_upload | 원고 업로드 | 고객 | 100MB 이상 멀티파트 업로드(create→sign→complete·실패 시 abort) | integrate | webadmin | widget→webadmin | widget | STD-ART-002 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:819 _uploadMultipart
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_upload | 원고 업로드 | 고객 | 건수(디자인 N종)별 파일 순차 업로드·실패 항목 표시 | build |  |  |  | STD-ART-004 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:773 _upload — descs.reduce 순차 체인
widget | 위젯 런타임(고객) | rt_validate | 주문 전 검증 | 고객 | 담기 전 서버 validate 호출(옵션·셋트 본문·디자인을 handoff 와 같은 자리로 전송) | integrate | webadmin | widget→webadmin | widget | T2-4 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget.js:924 validate → /api/w/v1/validate
widget | 위젯빌더(운영자) | builder_io | 위젯 작업본 로드·저장 | 운영자(CS·상품) | 위젯 항목 전체 로드 및 편집 0.6초 뒤 자동저장 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:192 widget_load · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:194 widget_save · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:882 PUBLISH_NOTES
widget | 위젯빌더(운영자) | builder_io | 위젯 작업본 로드·저장 | 운영자(CS·상품) | 동시 편집 충돌 감지 시 자동저장 중단·서버 최신본 재로드 / 브라우저 크래시 복구본 이어쓰기 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:957 PUBLISH_NOTES 「동시 편집 · 크래시 복구」
widget | 위젯빌더(운영자) | builder_templates | 템플릿에서 시작 | 운영자(CS·상품) | 새 위젯 생성 시 템플릿 목록에서 골라 항목 전체(배치·속성·기본값) 복제 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:236 widget_templates · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:918 PUBLISH_NOTES 「템플릿」
widget | 위젯빌더(운영자) | builder_usage | 위젯 사용 현황 | 운영자(CS·상품) | 삭제 전 사용 현황 조회(게시 여부·게시 버전 수·허용 사이트·최근 사용) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:200 widget_usage · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:953 PUBLISH_NOTES 「위젯 삭제」
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_addon | 속성 — 추가상품(체크박스) | 운영자(CS·상품) | 추가상품 체크박스 배치 | build |  |  |  | STD-OPT-034 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:561
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_casecnt | 속성 — 건수 | 운영자(CS·상품) | 사양·수량은 같고 원고만 다른 반복 건수 입력 배치 | build |  |  |  | STD-OPT-018 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:705 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:429
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_common | 공통 속성 | 운영자(CS·상품) | 라벨 텍스트·라벨 표시·컨트롤 유형·컨트롤 숨김·제약 위반 시(비활성/숨김)·너비·여백·버튼 열 수·props JSON 지정 | build |  |  |  | STD-OPT-003 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:783 COMMON_PROPS
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_common | 공통 속성 | 운영자(CS·상품) | 항목 기본값 지정(비우면 상품설정 기본여부를 따름) | build |  |  |  | T2-2 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:793 COMMON_PROPS 「기본값」
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_common | 공통 속성 | 운영자(CS·상품) | 오픈 전 과업 — 게시 위젯 전수 기본값 미지정 점검·지정 후 재게시 | config |  |  |  | T2-2 | 진행 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:793 COMMON_PROPS 「기본값」 · _workspace/huni-launch-runway/08_system-screen/t49/_planrows-A.csv:3 T2-2 「위젯 기본값 미지정 교정·재게시」(부분) — ⓐ 원장 대응
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_common | 컨트롤 유형 | 운영자(CS·상품) | 버튼그룹·셀렉트박스·라디오그룹·토글·텍스트필드·수량스텝퍼·이미지 스와치·체크박스그룹·버튼그룹(다중)·라벨 중 선택 | build |  |  |  | STD-OPT-003 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:814 CTRL_TYPES
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_dim | 속성 — 차원 | 운영자(CS·상품) | 사이즈·자재·인쇄옵션 차원의 컨트롤·치수 표시·비규격 직접입력·스와치 모양 지정 | build |  |  |  | STD-OPT-014 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:514 COMPONENTS 차원 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:411
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_divider | 속성 — 가로선 | 운영자(CS·상품) | 구분선 배치 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:662 · 구조 요소 단위 런웨이 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_divider | 속성 — 빈 공백 | 운영자(CS·상품) | 여백 배치(삭제만 가능) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:616 · 구조 요소 단위 런웨이 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_editor | 속성 — 편집기 버튼 | 운영자(CS·상품) | Edicus 편집기 진입 버튼 속성 지정(상품 편집기여부=Y 필요) | build |  |  |  | STD-ART-021 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:604 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:462
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_file | 속성 — 파일 업로드 | 운영자(CS·상품) | 원고 접수 규칙(형식·개수·용량·필수 여부) 지정 | build |  |  |  | STD-ART-001 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:591 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:426
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_head | 속성 — 머리말 | 운영자(CS·상품) | 구역 섹션 헤더 라벨·아이콘 지정(셋트는 비우면 역할명 표기) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:681 · 대응 런웨이 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_member | 속성 — 구성원 스코프 | 운영자(CS·상품) | 셋트상품 입력의 본품(공통)/구성원(표지·내지) 귀속 지정 | build |  |  |  | STD-OPT-020 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:465 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:804 COMMON_PROPS 구성원 스코프
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_nonspec | 속성 — 비규격 치수 | 운영자(CS·상품) | 가로·세로 직접입력 범위 지정(상품 비규격여부=Y 필요) | build |  |  |  | STD-OPT-015 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:621 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:453
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_nonspec | 속성 — 추가상품 피커 | 운영자(CS·상품) | 끼워팔기 목록·개당 단가 표시 지정 | build |  |  |  | STD-OPT-036 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:630 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:455
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_optgrp | 속성 — 옵션그룹 | 운영자(CS·상품) | 상품 옵션그룹을 선택지로 배치(단일/다중은 옵션그룹 마스터가 결정) | build |  |  |  | STD-ADP-017 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:525 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:414
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_panel | 속성 — 패널 | 운영자(CS·상품) | 접기 그룹 생성·제목 지정 | build |  |  |  | STD-OPT-006 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:567 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:432
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_panel | 속성 — 라벨 | 운영자(CS·상품) | 고정 라벨 텍스트 배치 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:573 · 구조 요소 단위 런웨이 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_panel | 속성 — 안내문 | 운영자(CS·상품) | 안내 문구 블록 배치 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:579 · 구조 요소 단위 런웨이 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_price | 속성 — 가격 요약 | 운영자(CS·상품) | 합계만 표시할지 구성요소별로 펼칠지 지정 | build |  |  |  | STD-OPT-046 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:584 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:423
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_procsel | 속성 — 후가공(공정선택) | 운영자(CS·상품) | 표시 방식·표시 공정·기본 선택·적용면(공통/앞면/뒷면) 지정 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:639 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:420 · 개별 공정 행(STD-OPT-024~033)에 분산돼 빌더 속성 단위 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_qty | 속성 — 수량 | 운영자(CS·상품) | 주문 수량 입력 방식·수량 구간할인 표시 여부 지정 | build |  |  |  | STD-OPT-017 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:537 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:417
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_spineclr | 속성 — 부속 색상 | 운영자(CS·상품) | 링 등 부속 색상 선택 배치 | build |  |  |  | STD-OPT-025 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:718
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_spinedisp | 속성 — 책등/표지 사이즈 | 운영자(CS·상품) | 작업 사이즈(여백·책등 포함) 한 줄 표시 배치 | build |  |  |  | STD-OPT-016 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:735
widget | 위젯빌더(운영자) | comp_title | 속성 — 제작물 제목 | 운영자(CS·상품) | 주문서에 실릴 제목을 고객이 적는 칸 배치 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:672 · 대응 런웨이 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 행과 행 사이에 드롭 = 새 줄 배치 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:861 CANVAS_OPS
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 항목 오른쪽에 드롭 = 같은 줄 2열 배치(한 행 최대 2열) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:864
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 패널 안에 드롭 = 접기 그룹 자식으로 편입(패널 중첩 불가) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:866
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 옆칸에 빈 공백을 놓아 왼쪽 입력을 반 폭으로 만들기 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:865
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 카드 ↑ ↓ 버튼으로 순서 한 칸씩 이동 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:245 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:863
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 카드 드래그로 순서 이동 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:863
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 카드 × 또는 속성창 [항목 삭제]로 항목 제거(확인 1회) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:246 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:867
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 카드 클릭 = 선택(속성창 열림) + 나란히 모드에서 미리보기 해당 항목 강조 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:243 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:869
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 배치 순서를 제약 우선순위로 해석(위·왼쪽 항목이 이기고 아래쪽 충돌 선택이 자동 해제) | build |  |  |  | STD-OPT-037 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:873 CANVAS_OPS 「배치 순서 = 제약 우선순위」
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_canvas | 캔버스 편집 | 운영자(CS·상품) | 항목 카드 상태 배지 표시(삭제됨·본품스코프페이지수·기본값삭제됨·기본값무효·유형바뀜·공정겹침·적용면어긋남·사용안함N·숨김) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:831 BADGES
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_layout | 화면 구성 | 운영자(CS·상품) | 상품 콤보에서 위젯 만들 상품 검색·선택(위젯 개수·최근 작업일 표시) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:190 · 빌더 운영 도구 자체를 가리키는 런웨이 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_layout | 화면 구성 | 운영자(CS·상품) | 위젯 콤보에서 그 상품에 만들어 둔 위젯 선택 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:191 · 빌더 운영 도구 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_layout | 화면 구성 | 운영자(CS·상품) | 상품 선택 시 기본 위젯 자동 판정(게시본 우선 → 최근수정 → 직전 선택 복원) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_pick.js:41 defaultWidget · 빌더 운영 도구 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_layout | 화면 구성 | 운영자(CS·상품) | 3분할 본문(팔레트 → 캔버스 → 속성창) + 상·하단 띠 배치 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:184 · 빌더 운영 도구 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_manager | 상품별 위젯 관리 | 운영자(CS·상품) | 상품명·코드 검색 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:475 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:218 widget_manager_tree
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_manager | 상품별 위젯 관리 | 운영자(CS·상품) | 상태 필터(게시됨 / 작성중 있음 / 게시중단 / 위젯 없음) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:476
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_manager | 상품별 위젯 관리 | 운영자(CS·상품) | 상품 트리 배지 표시(게시 N · 중단 N · 작성 N · 위젯 없음) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:477
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_manager | 상품별 위젯 관리 | 운영자(CS·상품) | 상품별 위젯 목록(상태·항목수·버전수·최종수정·최근사용) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:220 widget_manager_list · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:489
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_manager | 상품별 위젯 관리 | 운영자(CS·상품) | 상품 설정 요약 표시(파일업로드·편집기·비규격 플래그) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:484
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_manager | 상품별 위젯 관리 | 운영자(CS·상품) | [빌더에서 열기 ↗] — 해당 위젯 선택된 채 빌더 진입 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:486
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_manager | 상품별 위젯 관리 | 운영자(CS·상품) | 게시 중단·다시 게시 상태 변경 | build |  |  |  | T2-2 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:222 widget_set_status · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:487
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_manager | 상품별 위젯 관리 | 운영자(CS·상품) | 위젯 삭제(사용 현황 표시 후 2단계 확인) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:488
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_manager | 상품별 위젯 관리 | 운영자(CS·상품) | 위젯 이름 변경(전용 엔드포인트 — widget_save 로 대체 금지) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:234 widget_rename
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_palette | 팔레트(부품 목록) | 운영자(CS·상품) | 컴포넌트 이름·코드 검색으로 목록 좁히기 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:230
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_palette | 팔레트(부품 목록) | 운영자(CS·상품) | 분류 머리글 접기(소스—차원 / 옵션그룹 / 수량·추가상품 / 구조 요소 / 파일·에디터) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:231
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_palette | 팔레트(부품 목록) | 운영자(CS·상품) | 손잡이(⠿) 드래그로 부품을 캔버스에 투입 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:232
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_palette | 팔레트(부품 목록) | 운영자(CS·상품) | 상품 설정 미충족 부품 잠금(파일업로드여부·편집기여부·비규격여부 N이면 회색) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:983 FAQ · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:484 wm-flags
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_palette | 팔레트(부품 목록) | 운영자(CS·상품) | 위젯당 1개 제한 컴포넌트에 「사용 중」 배지 표시 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:987 FAQ
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_panes | 좁은 화면 · 패널 접기 | 운영자(CS·상품) | 좌우 패널 핀으로 고정 / 접힘 / 겹쳐열림 3상태 전환 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:304
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_panes | 좁은 화면 · 패널 접기 | 운영자(CS·상품) | 접힌 띠 클릭·호버 0.15초로 겹쳐 열기(캔버스가 밀리지 않음) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:316
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_panes | 좁은 화면 · 패널 접기 | 운영자(CS·상품) | 화면 폭 구간(s/m/l)별 패널 폭·접힘 상태 기억 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:340 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:36 _panes()
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_panes | 좁은 화면 · 패널 접기 | 운영자(CS·상품) | 캔버스 자리 600px 미만이면 [나란히] 잠금 + [구성] 자동 전환 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:406
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_panes | 좁은 화면 · 패널 접기 | 운영자(CS·상품) | 좁은 화면에서 상단바 2줄 접기(버튼 잘림 방지) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:405
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_preview | 미리보기 · 나란히 보기 | 운영자(CS·상품) | 고객 화면을 실제 런타임 렌더러로 그대로 렌더 | build |  |  |  | STD-OPT-001 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:250 · raw/webadmin/webadmin/catalog/static/catalog/widget_renderer.js:6642 render()
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_preview | 미리보기 · 나란히 보기 | 운영자(CS·상품) | 미리보기 폭 320~800px 지정 및 남는 자리 자동 축소(지정값이 상한) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:256
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_preview | 미리보기 · 나란히 보기 | 운영자(CS·상품) | 가격 진단 — 가격 소스·구성요소별 매칭/제외 사유·할인 단계·필수공정 누락·구성원 사이즈 유래 표시 | build |  |  |  | STD-ADP-033 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:257
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_preview | 미리보기 · 나란히 보기 | 운영자(CS·상품) | 게시 위젯 가격 전수 대조·3단계 승인(1차 최숙진 → 2차 김용기 → 3차 채훈희) | manual |  |  |  | STD-ADP-037 | 진행 | in | t49 |  | _workspace/huni-launch-runway/08_system-screen/t49/_planrows-A.csv:116 STD-ADP-037 「게시 위젯 가격 전수 대조(1차 최숙진 → 2차 김용기 → 3차 채훈희 승인)」(부분·최숙진) — ⓐ 원장 대응 · 대조가 수행되는 화면 = raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:257 가격 진단(가격 소스·구성요소별 매칭/제외 사유·할인 단계, 작업자 전용) · 승인 절차 자체는 시스템 밖
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_preview | 미리보기 · 나란히 보기 | 운영자(CS·상품) | 주문 미리보기 — 담기 시 넘어가는 본문을 저장 없이 확인 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:202 widget_order_preview · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:975 EMBED_NOTES
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_preview | 미리보기 · 나란히 보기 | 운영자(CS·상품) | 미리보기 원고 업로드 presign 발급 | integrate | s3 | webadmin→s3 | webadmin | STD-ART-001 | 미확인 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:196 widget_preview_presign · 라우트만 확인(구현 미독)
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_preview | 미리보기 · 나란히 보기 | 운영자(CS·상품) | 미리보기 대용량 멀티파트 업로드(create¦sign¦complete¦abort) | integrate | s3 | webadmin→s3 | webadmin | STD-ART-002 | 미확인 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:198 widget_preview_multipart · 라우트만 확인(구현 미독)
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_statusbar | 상태바 — 필수공정 자동 청구 | 운영자(CS·상품) | 본품·구성원 스코프별 필수공정 상시 표시(항목 없이도 가격·주문에 자동 탑재) | build |  |  |  | STD-OPT-035 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:287 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:293
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_templates | 위젯 템플릿 관리 | 운영자(CS·상품) | 템플릿 목록 조회(상품 구분 없는 전역 단일 목록) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:227 widget_template_rows · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:501
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_templates | 위젯 템플릿 관리 | 운영자(CS·상품) | [＋ 템플릿 지정] — 후보 위젯 검색 후 템플릿으로 지정 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:229 widget_template_candidates · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:500
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_templates | 위젯 템플릿 관리 | 운영자(CS·상품) | 템플릿 상세 — 구성 항목과 상품 종속 항목(옵션그룹·추가상품·셋트 구성원) 개수 경고 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:231 widget_template_detail · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:502
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_templates | 위젯 템플릿 관리 | 운영자(CS·상품) | [템플릿 목록에서 빼기] — 위젯은 남기고 템플릿 지정만 해제 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:503
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_templates | 위젯 템플릿 관리 | 운영자(CS·상품) | 템플릿 이름 변경(구성은 유지) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:504 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:234 widget_rename
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | ＋ 새 위젯 생성(이름 입력 후 빈 위젯 또는 템플릿에서 시작) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:205 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:190 widget_create · 빌더 운영 도구 행 없음
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | [구성] 탭 — 캔버스 단독 보기로 전환 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:206
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | [나란히] 탭 — 캔버스+미리보기 동시 보기로 전환(위젯 열 때 기본) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:207
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | [미리보기] 탭 — 고객 화면만 실제 렌더러로 크게 보기 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:208
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | 실행취소 Ctrl+Z (최근 100단계) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:209
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | 다시실행 Ctrl+Shift+Z | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:210
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | [게시] — 작업본을 버전으로 굳혀 고객 화면에 내보냄 | build |  |  |  | T2-2 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:211 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:207 widget_publish
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | [버전…] 패널 열기(게시 이력·롤백) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:212 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:209 widget_versions
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | [템플릿 지정]/[템플릿 해제] 토글 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:213 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:213 widget_template_toggle
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | [삭제] — 사용 현황 표시 후 2단계 확인 논리삭제 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:214 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:204 widget_delete
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | 자동저장 상태 표시(변경됨 → 저장 중… → 마지막 저장 N초 전) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:215 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:194 widget_save
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_toolbar | 상단바 버튼 | 운영자(CS·상품) | 「이 상품 다른 화면에서 열기」 드롭다운 — 상품정보·상품뷰어·가격뷰어·Edicus 템플릿 연결·작업가이드·메인이미지·디자인 새 탭 진입 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:216
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_versions | 게시 · 버전 · 롤백 | 운영자(CS·상품) | 게시 직전 경고 목록 + 버전 메모를 한 창에 모아 확인 | build |  |  |  | T2-2 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:886 PUBLISH_NOTES 「게시 전 확인 절차」
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_versions | 게시 · 버전 · 롤백 | 운영자(CS·상품) | 게시 버전 목록 조회 및 활성 버전 표시 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:276 · raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:209 widget_versions
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_versions | 게시 · 버전 · 롤백 | 운영자(CS·상품) | [이 버전으로 롤백] — 활성 버전 교체 + 작업본도 그 내용으로 되돌림 | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/webadmin/config/urls.py:211 widget_rollback · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:899 PUBLISH_NOTES 「버전 · 롤백」
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_versions | 게시 · 버전 · 롤백 | 운영자(CS·상품) | [게시 중단] — 고객 화면에서만 내림(버전 보존) | build |  |  |  | T2-2 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:277 · raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:903
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_versions | 게시 · 버전 · 롤백 | 운영자(CS·상품) | [다시 게시] — 내리기 전 활성 버전 그대로 재노출(최초 게시는 [게시]로만 가능) | build |  |  |  | T2-2 | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:903 PUBLISH_NOTES 「게시 취소(내리기)와 다시 올리기」
widget | 위젯빌더(운영자) | ui_versions | 게시 · 버전 · 롤백 | 운영자(CS·상품) | 상태 배지 표시(작성중 / 게시됨 / 게시중단 + 템플릿) | build |  |  |  | NEW | 완료 | in | t49 |  | raw/webadmin/tools/widget_manual_content.py:273

## 시스템요약
시스템 | 분모안 | 완료 | 남은일 | 미확인 | 직접구현 | 연동 | 분모밖
huni-mall | 177 | 31 | 146 | 2 | 59 | 115 | 0
shopby | 94 | 9 | 85 | 22 | 0 | 18 | 0
pagebuilder | 60 | 0 | 60 | 15 | 6 | 16 | 2
pitstop | 23 | 0 | 23 | 0 | 4 | 7 | 0
mes | 29 | 18 | 11 | 0 | 18 | 11 | 59
edicus | 20 | 11 | 9 | 2 | 7 | 10 | 3
widget | 133 | 128 | 5 | 3 | 108 | 22 | 0
webadmin | 147 | 146 | 1 | 1 | 127 | 20 | 0

## 구분요약
구분 | 뜻 | 분모안 | 남은일
직접 구현 | build | 329 | 60
연동 구현 | integrate | 219 | 154
설정·등록 | config | 99 | 93
외부 제공 | provided | 30 | 27
사람 운영 | manual | 6 | 6

## 일정
원장행 | 트랙 | 단계 | 내용 | 담당 | 원장하한(일) | 이문서행 | 남은 | 선행 | 원장상태
T1-1 | T1 | F1 | 관리서버(webadmin) Lightsail dev 배포·검증 — F1-1~F1-5 | 서희항 | 0 | 0 | 0 | 외부(인프라팀) OIDC 신뢰정책·시크릿 회신 | 미착수
T1-2 | T1 | F2 | DB 반입(PG 18.6→17) 리허설·본반입·검증 4종·vc_ 분리 — F2-1~F2-4 | 서희항 | 0 | 0 | 0 | 외부(인프라팀) SSH 터널·PG 17 인스턴스 | 미착수
T1-3 | T1 | F3 | 운영 전환 12단계(F3-11 Railway 종료는 오픈 테스트 통과 전 금지) | 서희항 | 0 | 0 | 0 | T1-2 | 미착수
T1-4 | T1 | F4 | 스킨 컨테이너화·도메인·소셜 콜백·env 이관(F4-8 Vercel 정지는 오픈 테스트 통과 전 금지) + 로그인 리다이렉트 재검증 | 김동학 | 1 | 8 | 8 | 김동학·PM Vercel 프로젝트 접근 · 외부(소셜 3사 콘솔 권한자) | 미착수
T2-1 | T2 | A1 | 상품·가격 데이터 충전 — 기본사양가 없음 2건·0원 조합 교정 | 최숙진 | 8 | 66 | 1 | — | 부분
T2-2 | T2 | A3 | 위젯 기본값 미지정 교정·재게시 | 최숙진 | 1 | 41 | 1 | T2-1 · 결정 10(기본값 지정 주체) | 부분
T2-3 | T2 | A4 | 샵바이 상품 연동 — 시작가 「10원~」 교정·상품 수 296/291/297 불일치 규명 | 서희항 | 6 | 11 | 5 | 결정 23·29 | 부분
T2-4 | T2 | B2 | 위젯 견적·원고 업로드·편집기(Edicus) 경로 검증 | 서희항 | 14 | 12 | 0 | T3-1(담기 결함) | 부분
T3-1 | T3 | B4 | 회원 장바구니 인증 결함 수정(서버 프록시 토큰 · D-1) — 결함 1·2·3·5 공통 뿌리 | 김동학 | 1 | 8 | 1 | 서버 로그 「[shop proxy] GET /cart」 1줄(지니) | 부분
T3-2 | T3 | B5 | 로그인 성공인데 오류 문구·리다이렉트 없음 수정(D-2) + 회원 이관 경로 확정 | 김동학 | 3.5 | 23 | 20 | 결정 8(테스트 회원 계정) · 외부(구 사이트 운영사) DB 접속 | 부분
T3-3 | T3 | B6 | 주문서·결제 — 결제수단 범위 결정 후 스킨 결제 분기·주문 성립 1건 종단 | 김동학 | 34.5 | 36 | 25 | T3-1 · T5-1(PG 신청·결제수단 노출) · 결정 3 | 부분
T3-4 | T3 | D2 | 마이페이지 배송지 결함·비로그인 노출·홈/목록 더미 정리 | 김동학 | 53.5 | 32 | 30 | T3-1 | 부분
T3-5 | T3 | D3 | 취소·반품·문의 — 범위 결정 후 스킨 버튼·문의 라우트 구현 | 신우진 | 69 | 27 | 26 | 결정 27 · 선행 입력 「클레임·문의 범위」 | 없음
T4-1 | T4 | C1 | 주문 등록 다리 — 스킨이 결제 직후 order/register 를 부르게 배선(부르는 쪽 0건) | 김동학 | 0 | 0 | 0 | 선행 입력 「order/register 계약」 · T3-3 | 부분
T4-2 | T4 | C2 | 원고 승격 실파일 1건 종단 + 웹훅 해석 소비자 구현(입금→PAID 전이) | 서희항 | 13.5 | 0 | 0 | T4-1 · 결정 13(웹훅 등록 경로) | 구현-미검증
T4-3 | T4 | C4 | 파일 검수 경로 결정·구축 — PitStop 조달 또는 사람 검수(D-P1·D-P2) | 서희항 | 2 | 24 | 22 | 대표(구매) PitStop 구매·라이선스 결정(D-P1) | 없음
T4-4 | T4 | C5 | 접수 화면·주문 상태머신·MES 접수 전송(D-P5·D-P6·D-P7) | 서희항 | 11 | 14 | 1 | T4-3 · 외부(MES 담당) WCF 스펙 | 없음
T4-5 | T4 | C6 | 출고·송장 — 셀러어드민 수동 등록 경로 확인 + 생산 상태의 고객 반영 방식 결정 | 최숙진 | 4 | 14 | 6 | T4-4 | 없음
T5-1 | T5 | E1 | 셀러어드민 기초정보 7항목·대표전화/메일 교체·PG 신청·결제수단 노출·운영자 계정 | 최숙진 | 52 | 21 | 20 | 사업자등록증 기준 번호 확정(지니) | 부분
T5-2 | T5 | D1 | 알림 — SMS 사용설정·알림톡 33건 개별 판단 후 켜기·템플릿 카카오 검수 | 최숙진 | 6 | 5 | 4 | 외부(카카오) 템플릿 검수 | 부분
T5-3 | T5 | E3 | 법정 표기 단일화(사업자번호 206-29-88022 우세)·증빙 화면 목업 제거(D-5) | 김동학 | 20.5 | 5 | 2 | 사업자등록증 원본 확인(지니) | 부분
T5-4 | T5 | D4 | 현금영수증·세금계산서 발급 주체 결정(Shopby / 자체 / 외부) | 신우진 | 12 | 13 | 13 | T5-1(PG 신청) | 없음
T6-1 | T6 | D5 | 프린팅머니 잔액 이관 — 추출 주체·개발 주체 결정 후 6단계 | 채훈희 | 32 | 8 | 8 | 외부(구 사이트 운영사/IDC) DB 접속 · 결정 6 | 없음
T6-2 | T6 | D5 | Shopby 엔터프라이즈 플랜·외부포인트 정식 적용 회신 | 외부(NHN커머스) | 0 | 8 | 8 | — | 대기
T6-3 | T6 | D5 | 토스페이먼츠 계약 4건 회신(면제·수수료·업종 심사·샌드박스) | 외부(토스페이먼츠) | 13.5 | 8 | 8 | — | 대기
T7-1 | T7 | E4 | 오픈 테스트 진입 조건 9항을 리허설 체크리스트로 승격 | 신우진 | 10.5 | 31 | 31 | T1-1·T1-2·T1-3·T1-4 | 미착수
T7-2 | T7 | E4 | 종단 주문 테스트 — 실주문 1건이 결제→접수→MES→송장→고객 조회까지 | 신우진 | 0 | 31 | 31 | T7-1 · T3-3 · T4-4 | 미착수
T7-3 | T7 | E4 | Go/No-Go 판정 회의·컷오버·롤백 트리거 확정 | 채훈희 | 0 | 31 | 31 | T7-2 | 미착수

## 외부의존
선행 | 대기행수 | 예시 원장행
EXT-MES | 33 | STD-ADO-012, STD-MFG-010, STD-MFG-013, STD-MFG-014, STD-MFG-015, STD-MFG-016
EXT-PG | 26 | STD-ART-024, STD-PAY-001, STD-PAY-002, STD-PAY-009, STD-PAY-011, STD-PAY-012
EXT-PITSTOP | 24 | STD-ART-008, STD-ART-009, STD-ART-010, STD-ART-011, STD-ART-012, STD-ART-013
EXT-NHN | 12 | STD-SYS-039, STD-MFG-025, STD-MFG-026, STD-MFG-027, STD-MFG-028, STD-MFG-029
EXT-ALIMTALK | 8 | STD-ART-018, STD-ORD-031, STD-ADO-009, STD-ADO-027, STD-MFG-064, STD-MFG-125
EXT-EDICUS | 3 | STD-OPT-053, STD-MYP-003, STD-MFG-064
EXT-IDENTITY | 3 | STD-MEM-010, STD-MEM-011, STD-MEM-012
EXT-OLDDB | 2 | STD-MEM-020, STD-MYP-009
EXT-NAVERPAY | 1 | STD-PAY-004
EXT-TAXBILL | 1 | STD-PAY-016
EXT-HUNI-SERVERKEY | 1 | STD-SYS-045

## 미수록
원장행 | 내용 | 넘긴곳 | 담당 | 원장상태
STD-ORD-027 | 오프라인 주문 별도 등록 경로 | webadmin | 김동학 | 부분
STD-MYP-028 | 충전 입금 확인 = 토스페이먼츠 가상계좌 API 직접 발급 | webadmin↔토스 | 미정 | 미착수
STD-MYP-029 | 입금 확인 자동화 — 가상계좌 DEPOSIT_CALLBACK 웹훅 수신→자동 충전 | webadmin | 미정 | 미착수
STD-MYP-043 | 프린트머니 구현 M1 — webadmin t_pm_charge_txn + 감지·지급 잡(폴링) + 웹훅 신호 연결 | webadmin | 미정 | 미착수
STD-MYP-046 | 프린트머니 구현 M4 — 충전 취소/환불 처리 + 운영 화면(txn 목록·재시도) | webadmin | 미정 | 미착수
STD-MYP-047 | 프린트머니 구현 M5 — 구 잔액 마이그레이션 시드 실행(260630 스펙) | webadmin | 미정 | 미착수
STD-PRM-017 | [구IA#71] 체험단관리 (등록/수정/신청내역) | webadmin | 신우진 | 미실측
STD-B2B-001 | 거래처(기업회원) 등록·관리 | webadmin | 김동학 | 부분
STD-B2B-002 | 거래처별 단가/할인율 설정 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-003 | 거래처 소속 담당자 다계정 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-004 | 후불 여신한도 설정 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-005 | 후불 주문 승인·미결제 관리 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-006 | 월 마감 청구서 발행 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-007 | 업체별 미수금 관리 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-008 | 거래처 원장(온·오프라인 통합) | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-009 | 원장 데이터 파일 생성(.txt 연계) | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-010 | 대량 견적 요청 접수·회신 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-011 | 견적서 발행(사업자 양식) | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-B2B-012 | 세금계산서 일괄 발행 | webadmin | 미정 | 미착수
STD-B2B-015 | [구IA#91] 주문관리-후불결제 | webadmin | 신우진 | 미실측
STD-ADC-001 | 회원 목록·검색·상세 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-ADC-002 | 회원등급 수동 조정 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-ADC-003 | 탈퇴회원 관리 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-ADC-005 | 쿠폰 생성·발행 관리 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-ADC-007 | 공지사항 관리 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-ADC-008 | FAQ 관리 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-ADC-009 | 상품Q&A 답변 관리 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-ADC-010 | 1:1 문의 답변 관리 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-ADC-011 | 이용후기(리뷰) 관리·블라인드 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-ADC-012 | 대량견적/기업상담/디자인상담 접수 관리 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-ADC-013 | 메인/기획전 배너 관리 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-ADC-015 | 매장(거래처) 게시판 관리 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-ADC-016 | 체험단 모집·신청내역 관리(운영자) | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-FIN-001 | 월별 매출 통계 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-FIN-002 | 일별/기간별 매출 조회 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-FIN-003 | 결제수단별 매출 집계 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-FIN-004 | 상품별 판매 통계 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-FIN-005 | 상품군별 매출 비중 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-FIN-006 | 회원/비회원 주문 비중 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-FIN-008 | PG 정산 대사 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-FIN-009 | 적립금(프린팅머니) 부채 집계 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-FIN-010 | 외주 발주/정산 엑셀 산출 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-FIN-011 | 쿠폰/할인 사용액 집계 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-FIN-012 | 통계·주문 데이터 엑셀 내보내기 | webadmin | 김동학 | 미착수
STD-FIN-013 | [구IA#47] 계좌관리 (원장용 계좌 등록) | webadmin | 신우진 | 미착수
STD-FIN-014 | [구IA#49] 업체별 미수금 | webadmin | 신우진 | 미착수
STD-FIN-019 | [구IA#84] 굿즈 발주/정산 (Excel 다운) | webadmin | 최숙진 | 미착수
STD-FIN-020 | 가상계좌 정산한도 1,000만 원 초과 시 처리 방안 | 외부(토스) | 외부(토스페이먼츠) | 미착수
STD-FIN-021 | 적립금·증빙 데이터의 MS·이카운트 연동 방식 | 외부 | 김용기 | 미착수
STD-SYS-001 | 관리자 계정 등록·관리 | webadmin | 김동학 | 부분
STD-SYS-002 | 역할 기반 세분 권한 제어 | webadmin | 김동학 | 부분
STD-SYS-003 | 관리자 작업 감사로그 | webadmin | 김동학 | 작동
STD-SYS-010 | 원고 저장소(스토리지) 연동 | widget·webadmin | 김동학 | 구현-미검증
STD-SYS-011 | 디자인 에디터 외부 서비스 연동 | edicus | 미정 | 부분
STD-SYS-025 | [구IA#44] 관리자 등록/관리 | webadmin | 최숙진 | 부분
STD-SYS-028 | webadmin 영역 분리(쇼핑몰 관리자 영역 / DB·생산 영역) | webadmin | 신우진 | 미착수
STD-MFG-022 | 주문 상태머신(REGISTERED/PROMOTING/PROMOTED/HOLD/PAID/FILE_CHECK/FILE_HOLD/MES_SENT/IN_PRODUCTION/PRODUCED/SHIPPED/DONE/CANCELED) | webadmin | 서희항 | 부분
STD-MFG-023 | 상태 단위=주문상품옵션(orderProductOptionNo)·주문 단위는 롤업 | webadmin | 서희항 | 부분
STD-MFG-024 | 3시스템 매핑 테이블(handoff_id·orderNo+orderProductOptionNo·MES 작업번호) | webadmin | 서희항 | 부분
STD-MFG-025 | FR-1 MES 주문 상태 변경 통보 수신(접수완료/생산대기/생산중/생산완료) | mes | 서희항 | 미착수
STD-MFG-026 | 접수완료 시 취소 잠금 원자적 전환(cancelable CAS) | webadmin | 서희항 | 미착수
STD-MFG-028 | FR-2 MES 송장번호 등록 수신 | mes | 서희항 | 미착수
STD-MFG-033 | 생산 시작 후 도착한 취소는 자동 처리하지 않고 담당자 에스컬레이션 | webadmin | 서희항 | 미착수
STD-MFG-035 | MES 화면 신규 버튼(취소·재업로드 요청·취소요청 승인거부)+사유 입력 | mes | 외부(상대측 회신 대기) | 미착수
STD-MFG-106 | 1차포장 처리 | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-107 | 박스포장 처리(실사·대형 상품군) | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-108 | 제작번호별 바코드 입력→포장완료 상태변경 | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-109 | 전 상품 포장완료 시 제작완료 자동 전환 | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-112 | 납품명세서 출력(퀵) | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-113 | 출고명세서 출력(직접방문) | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-115 | 합배송 리스트 식별 | mes | 서희항 | 미착수
STD-MFG-117 | 재고상품(상품 액세서리) 관리 | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-118 | 제작완료 썸네일 확인 화면 | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-119 | 일부 재제작+재배송 지시(MES 주문복사) | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-120 | 전체 재제작+재배송 지시 | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-121 | 반송 접수·반송여부 체크 | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-122 | 주문 내 정산 메모필드(반송비·재제작 비용 부담) | mes | 최숙진 | 미착수
STD-MFG-125 | 파일 오류 재업로드 요청 알림톡 발송(자동·담당자 발) | webadmin | 서희항 | 미착수
STD-MFG-126 | 재업로드 접수 확인 알림 | webadmin | 서희항 | 미착수
STD-MFG-127 | 편집상품 수정요청 알림(주문번호·편집번호·안내) | webadmin | 서희항 | 미착수
STD-MFG-128 | 알림톡 템플릿 사전 심사·승인 관리 | webadmin | 신우진 | 미착수
STD-MFG-129 | 알림톡 발송 실패 시 SMS/LMS 자동 대체 | webadmin | 서희항 | 미착수
BLK-S2-1 | [선행 입력] Railway 운영 변수 4종 설정 여부(값 아님) — `WAPI_SERVER_KEY_REQUIRED`·`SHOPBY_WEBHOOK_SECRET`·`SHOPBY_SYSTEM_KEY`·`SHOPBY_ACCESS_TOKEN` | webadmin | 서희항 | 미착수

## 결정안건
출처 문서 | 건수 | 비고
t48/huni-mall-decisions.md | 31 | 본문은 해당 마크다운 파일
t48/shopby-decisions.md | 20 | 본문은 해당 마크다운 파일
t49/pagebuilder-decisions.md | 3 | 본문은 해당 마크다운 파일
t50/edicus-decisions.md | 2 | 본문은 해당 마크다운 파일
t50/pitstop-decisions.md | 7 | 본문은 해당 마크다운 파일
합계 | 63 | 화면·기능이 아니라 누군가 정해야 끝나는 일